REPUBLIQUE DU RWANDA

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

(MINAGRI)

###### PROJET DE GESTION DES ESPACES RURAUX DU BUBERUKA

(PGERB)

##### Rapport d’achèvement du Projet PGERB

Mars, 2004

Table des matières

SIGLES ET  ABREVIATIONS	iv

ADA : Appui au développement agricole	iv

I . INTRODUCTION	0

II. DESCRIPTION DU PROJET	1

2.1. CONTEXTE DU PROJET	1

2.2. ZONE D’ACTION DU PROJET	2

2. 2.1. Localisation	2

2.2.2. Potentialités	2

2.2.2.1 Population	2

2.2.2.2 Climat	3

2.2.2.3 Hydrographie	3

2.2.2.4 Sol	3

2.2.2.5 Relief	3

2.2.2.6. Infrastructures	3

2.3. GROUPES- CIBLES	3

2.4.1 Objectifs globaux	4

2.4.2 Objectifs spécifiques	4

2.6. CADRE  INSTITUTIONNEL	5

III. VUE D’ENSEMBLE DU PROJET	5

3.1. LES REALISATIONS PHYSIQUES	5

3.2. EXECUTION FINANCIERE	19

3.2.1. Décaissements	19

3 .3. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES	20

3.3.1. Procédures de passation des marchés	20

3.3.2. Contrats avec les fournisseurs	20

3.4. PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES	21

IV. EVALUATION DETAILLE DES PERFORMANCES	22

4.1  Réalisations physiques- comparaison entre les prévisions et les résultats réels	22

4.2. La protection et restauration des ressources naturelles	25

4.3 Organisation et gestion	26

VI. EVALUATION GLOBALE	27

6.1. Analyse de la qualité du rapport de reformulation du projet:	27

6.2. Examen critique des objectifs du projet.	27

6.3. Examen de la mise en œuvre du projet	27

6.3.1. Cadre institutionnel et structurel	27

6.3.2. Moyens du projet	27

6.3.2.1. Moyens humains	27

6.3.2.2. Moyens matériels et logistiques	28

6.3.2.3. Aspects financiers	28

6.4. Pertinence	28

6.4.1. Pertinence par rapport au groupe cible	28

6.4.2. Pertinence par rapport à la politique nationale (cfr point 6.2)	28

6.5. Efficacité	28

6.6. Efficience	28

6.7. Durabilité	29

6.8. Effets induits	29

6.8.1. Au niveau des intrants agricoles	29

6.8.2. Au niveau du crédit	30

6.8.3. Au niveau des boisements	30

6.8.4. Au niveau des formations	30

6.8.5. Au niveau des terrasses radicales	30

VII. CONCLUSION	30

VIII. RECOMMANDATIONS	31

# SIGLES ET  ABREVIATIONS

# ADA : Appui au développement agricole

AODCR : Appui à l’organisation et au dév. des communautés rurales

APETERBU : Assoc. pour la promo.de terrassement radical de Bukonya

BNR :Banque nationale du Rwanda

CEPEX :Bureau central des invest. et des financements extérieurs

CDC : Comité de développement communautaire

CGC :Compagnie de géo-ingénierie de Chine

COAMV:Coop. des agriculteurs du maïs dans la zone volcans

COODAF: Coop. pour le dévelop. de l’agriculture et de la forêsterie

COOSTER:Coop. de conserv. et amélior. des sols par terrassement radical

COPECYA: Coop. d’épargne et de crédit de Cyabingo

DAEF :Direction (provinciale) de l’agriculture, de l’Elevage et des forêts

DRB : Projet de développement rural de Byumba

DRF :Demende de retrait des fonds

DTS :Droit de tirage spécial

DUTERIMBERE Asbl : ONG rwandaise de promotion féminine

FDC : Fonds de développement communautaire

FIDA.Fonds internationale de développement agricole

Frw : Franc rwandais

MINAGRI :Ministère de l’agriculture et de l’élevage

ONG : Organisation non gouvernementale

PGERB :Projet de gestion des espaces ruraux de Buberuka

PRRN :Protection et restauration des ressources naturelles

UBPR :Union des banques populaires du Rwanda

UNOPS :Bureau des services d’appui aux projets des NU

USD :Dollar des Etats-Unis

# I . INTRODUCTION

Dans sa politique de développement, le Gouvernement du Rwanda entend procéder à la transformation de l’agriculture de subsistance en agriculture de marché afin de permettre à la population rwandaise d’augmenter ses revenus et d’améliorer son niveau de vie.

Pour ce faire, l’implantation des projets de développement en milieu rural y occupe une place de choix. C’est dans cette optique que le Projet de Gestion des Espaces Ruraux du Buberuka (PGERB) a été identifié, et ensuite – après redéfinition- initié au cours de l’année 1996 en Province de Ruhengeri.

Ainsi, ce projet a été introduit dans le but de contribuer à l’accroissement de la capacité productive des agri-éleveurs, d’assurer la sécurité alimentaire des ménages et de générer suffisamment de revenus monétaires pour satisfaire les autres besoins essentiels de la population. Il devait aussi œuvrer à la création des opportunités économiques pour la population démunie du monde rural et à la promotion d’une intensification harmonisée de la production agricole sur les collines et dans les marais par l’introduction de nouvelles technologies.

Conformément aux accords de prêt entre le Gouvernement du Rwanda et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), un rapport d’achèvement des activités du projet doit être élaboré aussi bien par le Gouvernement du Rwanda que par le FIDA endéans six mois après la clôture des activités du projet.

C’est dans ce cadre qu’une mission conjointe composée des consultants du Projet de Gestion des Espaces Ruraux du Buberuka, des représentants du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et du Ministère de la Planification Economique et des Finances/CEPEX s’est rendue en dates du 09 au 31 mars 2004 dans tous les districts et  la Ville de Ruhengeri pour évaluer les activités réalisées par le PGERB en vue de faire un rapport d’achèvement dudit projet.

Le présent rapport s’articule autour des points suivants :

- Introduction ;

- Brève description du projet ;

- Vu d’ensemble du projet ;

- Evaluation détaillée des performances ;

- Evaluation globale ;

- Conclusions et recommandations.

La méthodologie utilisée par l’équipe d’évaluation consiste en :

- exploitation de la documentation constituée par les différents documents ayant trait au  
    projet, en l’occurrence :

- le Rapport de pré-évaluation (Volumes I et II) ;

- l’Accord de prêt ;

- le Document de reformulation ;

- la Mission de revue à mi-parcours ( Volumes I et II ) ;

- les Rapports de supervision ( 2001, 2002, 2003 ) ;

- l’Etude  socio-économique de la région du Projet 2001;

- le Dernier rapport financier et le rapport  d’audit 2002 ;

- le Manuel des procédures financières  ;

- l’Inventaire du patrimoine du projet ;

- les Plans de travail et budgets annuels ( 1998 à 2003 ) ;

- les Rapports d’activités du PGERB ( 1998 à 2003 )

- descentes sur terrain pour visiter certaines réalisations du projet afin de les comparer aux   activités préalablement prévues, et ce en passant par les trois axes suivants :

- Bukamba-Butaro-Cyeru-Nyamugali et Nyarutovu ;

- Bugarura-Bukonya-Buhoma (Ex - Commune Nyamutera) et Mutobo (Ex- Commune Nyakinama) ;

- Ville Ruhengeri-Kinigi-Mutobo (Ex- Commune Mukingo) Buhoma (Ex- Commune Nkuli) et retour à Ruhengeri.

- entretiens avec les personnes ressources ( cadres du projet et de la DAEF(ex DRSA), 
   autorités locales, représentants de différents bénéficiaires et partenaires du projet  
   etc.) ;

- utilisation de la méthode SWOT appliquée à l’analyse de l’environnement du projet ;

- et enfin, après l’analyse des contraintes, de l’impact et de l’évaluation de la performance du   projet, la dernière partie ponctue le rapport en dégageant  la conclusion et certaines    recommandations.

# II. DESCRIPTION DU PROJET

## 2.1. CONTEXTE DU PROJET

L’idée de création d’un projet de développement pour le Buberuka a été conçue dans les années 80. Au départ ledit projet, connu à cette époque sous la dénomination de « Développement Rural de Buberuka » (DRB) devait couvrir les régions montagneuses des provinces avoisinantes de Byumba et de Ruhengeri. Entre-temps, les promoteurs du projet s’étant aperçus que ce chevauchement de l’intervention sur deux entités administratives différentes occasionnait des problèmes sur les plans de gestion et du suivi jugèrent bon de créer deux projets distincts.

En termes concrets, le Projet DRB a été maintenu, mais  en circonscrivant son aire géographique aux seules communes localisées en Province de Byumba, tandis qu’un nouveau projet, en l’occurrence, le PGERB était créé et implanté dans les trois communes de Butaro, Cyeru et Nyamugali, lesquelles coïncident avec la région Buberuka de la Province Ruhengeri.

Par après, le Gouvernement du Rwanda estimant que les ressources financières du projet étaient largement supérieures aux besoins de seules trois communes susmentionnées convint avec le bailleur de fonds d’étendre la zone d’activités du projet à l’ensemble de 16 communes constituant la Préfecture de Ruhengeri.

Ce Projet PGERB  a été identifié par la mission de programmation du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) en 1989 sur demande du Gouvernement du Rwanda. Des missions de préparation et de pré-évaluation furent organisées en 1992 et le rapport y soumis  aux décideurs pour approbation en septembre 1992, et  puis sa version révisée en mai 1993.

L’accord de prêt FIDA n° 314 RW  d’un montant  de 6.750.000 DTS ( soit 8.872.875 USD, au taux de change de 1.3145 USD pour 1 DTS à l’époque) a été conclu le 10 novembre 1993. Le coût total du projet qui s’élève à 10.179.675  USD se répartissait de la manière suivante :

FIDA : 8.872.875 USD (soit 87,2 %  des coûts du projet);

Gouvernement du Rwanda : 550.800 USD (soit 5,4 % des coûts du projet);

Bénéficiaires : 756.000 USD (soit 7,4 % des coûts du projet).

Suite aux événements tragiques qui ont secoué  le pays en 1994, le FIDA a décidé de suspendre son programme d’assistance au Rwanda en mai 1994. La paix et le calme rétablis, le FIDA a opté pour la reconduction de ses interventions au Rwanda, le projet PGERB y compris. Une première mission de préparation du document de reformulation fut mandatée entre décembre 1995 et janvier 1996, suivie peu après de deux autres pour la finalisation de ce document. Ainsi, le démarrage officiel du projet PGERB put avoir lieu à Ruhengeri le 17 juillet 1996 et la date de fin du projet fut fixée au 31 décembre 2001.

Une mission du FIDA a séjourné au Rwanda en dates du 7 au 21 juillet 2001 dans le cadre de la revue à mi-parcours (RMP). Prenant en considération des raisons variées, notamment les événements tragiques de 1994 et la période d’insécurité des années 1997-1998 ,  les activités non réalisées ou à faible taux de réalisation et les fonds restants, la mission de revue à mi-parcours a proposé , entre autres choses, le report de la date d’achèvement des activités du projet au 31 décembre 2003 et la clôture du prêt au 30 juin 2004.

## 2.2. ZONE D’ACTION DU PROJET

### 2. 2.1. Localisation

Pour rappel, la zone d’action du projet  était limitée au départ  3 communes du Buberuka, à savoir: Butaro, Cyeru et Nyamugali. Après la reformulation du projet en 1996, il y a eu extension des activités du projet dans toutes les 16 communes  que comptait alors la Préfecture de Ruhengeri. (Voir la carte administrative de la Province de Ruhengeri annexe 3 ; p48)

D’une superficie de 1663 km2,  la zone d’action du projet est composée de quatre zones agro-écologiques à savoir :

- Hautes terres de Buberuka (districts de Butaro, Cyeru et Nyamugali) couvrant 436 km2 ;

- Terres des laves (districts de Bukamba, Kinigi, une partie des Districts de Mutobo et Buhoma ) couvrant 426 km2 ;

- Plateau central (districts de Bugarura, Bukonya, Nyarutovu et Ville de Ruhengeri) couvrant 641 km2 ;

- Crête Congo-Nil (une partie des Districts de Mutobo et Buhoma) couvrant 160 km2.

### 2.2.2. Potentialités

#### 2.2.2.1 Population

La population totale de la zone du projet recensée en 2002 s’élève  à 894.179 habitants, ce qui représente une densité moyenne de 537 habitants/km2. La pression démographique est  donc très forte (environ 7 personnes sur 1 ha de terre cultivable, ce chiffre pouvant dépasser même 10 personnes dans les régions densément peuplées). Il  découle de ces éléments que la main-œuvre est abondamment disponible sur toute l’étendue de la province.

#### 2.2.2.2 Climat

Le climat de type tropical tempéré par l’altitude se caractérise d’abord par des températures modérées, la moyenne annuelle se situant autour de 17,5oC. De ce fait, on observe une stratification des cultures et une différentiation des rendements pour les cultures conduites sur une gamme étendue d’altitudes. En agriculture, deux saisons majeures sont pratiquées :

- La première saison  ( saison A ) commence avec le mois de septembre et prend fin début février ;

- La deuxième saison ( saison B) commence début février jusqu’au mois d’août.

- Une troisième saison culturale ( saison C) est possible dans les marais avec un appoint d’eau (irrigation ou existence d’une nappe phréatique en faible profondeur). Cette saison commence au mois de mai et prend fin en début de septembre.

#### 2.2.2.3 Hydrographie

Deux grands lacs se trouvent sur les versants sud du  Volcan Muhabura au nord- est de la zone du projet. Ce sont les lacs Bulera et Ruhondo. Le lac Bulera se trouve à 1862 m d’altitude, il est  alimenté par plusieurs cours d’eau dont le plus important est la rivière Rugezi. Le lac Ruhondo reçoit l’eau de quatre cours d’eau, il est drainé vers le sud-ouest par la rivière Mukungwa, un affluent de la rivière Nyabarongo. Une centrale hydroélectrique a été construite à l’endroit où Mukungwa sort du lac.

#### 2.2.2.4 Sol

Les études faites sur les sols ont montré qu’il existe plusieurs grandes zones pédologiques : les terres des laves, les terres de la crête Congo-Nil, les terres des contreforts de la crête Congo-Nil, les terres dites du Bukonya et les terres dites du Buberuka.

#### 2.2.2.5 Relief

Le relief est constitué au nord d’une chaîne de volcans de 80 km de longueur qui abrite le Parc National des Birunga. Les dénivellations extrêmes sont de 1500 m d’altitude dans la plaine de la rivière Mukungwa et de 4500 m au sommet du volcan Karisimbi. Elles présentent l’aspect  habituel de grandes montagnes du monde.

#### 2.2.2.6. Infrastructures

La région est caractérisée par un réseau dense des routes qui lient les différentes localités et  qui atteignent tous les bureaux de districts voir des régions voisines. On y trouve également un axe bitumé reliant cette région à Gisenyi et à Kigali et une bretelle la reliant à l’Uganda. On y trouve également sept marchés les plus importants, deux industries de transformation (SOPYRWA et SOTIRU), quatre succursales de banques commerciales, plusieurs succursales de l’UBPR, deux grands hôpitaux….

## 2.3. GROUPES- CIBLES

La mission de revue à mi-parcours de juillet 2001 a recommandé au PGERB de porter  une attention particulière aux groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables tout en tenant compte de la nécessité d’un développement harmonieux au sein des terroirs villageois. Ainsi, ce groupe cible est-il  composé de pauvres ruraux sans terre, de petits exploitants sans bétail, de femmes- chefs de ménages, d’ enfants - chefs de ménage, de familles touchées par le SIDA, de jeunes ruraux déscolarisés, de petits pêcheurs, de comités de développement communautaires au niveau des cellules, secteurs et districts, de groupements à caractère économique ou social (associations de producteurs, de  prestataires de services, de commercialisation, de gestion des infrastructures, etc.).

2.4. OBJECTIFS DU PROJET

### 2.4.1 Objectifs globaux

Le but général du projet est d’améliorer durablement les conditions socio-économiques de la population de la zone d’action du projet. Pour atteindre cet objectif, le PGERB  s’est assigné  les objectifs suivants :

i) Accroître la production agricole dans la zone du projet, surtout au niveau des groupes les plus vulnérables afin de garantir leur sécurité alimentaire et augmenter leurs revenus monétaires;

ii) Encourager la protection et la restauration des ressources naturelles grâce à l’aménagement des marais, de terrasses, de travaux de reboisement et de lutte anti-érosive par l’introduction de végétation agro-forestière ;

iii) Renforcer les structures associatives dans la zone du projet par la création et la redynamisation des groupements et associations dans les domaines agricoles, agri-élevage, artisanat, commercialisation, etc.. par la formation et l’accès au crédit ;

iv) Promouvoir des activités génératrices de revenus des groupements notamment de femmes et de jeunes  pour accroître les opportunités d’emploi hors exploitation agricole.

### 2.4.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre ses objectifs globaux, le PGERB envisageait les actions suivantes :

- Contribuer à la capacité des agriculteurs sans terres arables ;

- Engendrer des opportunités économiques pour les ruraux pauvres démunis de terres arables, en particulier les jeunes ;

- Promouvoir une intensification harmonisée de la production agricole sur les collines et dans les marais par l’introduction des nouvelles technologies de conservation du milieu ;

- Appuyer l’organisation et le renforcement de la capacité d’auto-développement de la communauté rurale.

2.5. COMPOSANTES DU PROJET

Les activités sont regroupées en trois composantes techniques constituant un tout cohérent auxquelles s’ajoute une quatrième composante concernant l’appui institutionnel. Ces composantes sont :

Composante I : Appui à l’organisation et au développement des communautés rurales (AODCR)

Elle a deux  sous-composantes :

1. Appui aux communautés rurales ;

2. Activités génératrices de revenus/financement du monde rural.

Composante II : Appui au développement agricole (ADA)

Ella a  deux sous-composantes :

1. Organisation du système de vulgarisation agricole

2. Promotion de l’élevage

Composante III : Protection et restauration  des ressources naturelles  (PRRN)

Elle a  deux sous-composantes :

1. Protection et restauration des sols

2. Aménagement des marais et terrasses radicales

Composante IV : Organisation et gestion

Elle a deux sous- composantes :

1.Service administratif et financier

2.Cellule Suivi - Evaluation

## 2.6. CADRE  INSTITUTIONNEL

Le Projet PGERB est institutionnellement placé sous la tutelle le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MINAGRI). Dans son organisation, le projet comprend une unité de coordination constituée des organes suivants :

Comité de gestion du projet dont la tâche était d’examiner et d’approuver le plan annuel de travail du projet ;

Comité directeur du projet dont la tâche est d’assister le Directeur du projet dans la supervision quotidienne et l’intégration des activités au niveau de la Préfecture ;

Fonctionnaire-dirigeant du projet dont la tache est d’assurer la gestion administrative et technique du projet au niveau du ministère de tutelle ;

Direction du projet dont la tâche est d’assurer la gestion quotidienne et la coordination des activités ;

# III. VUE D’ENSEMBLE DU PROJET

## 3.1. LES REALISATIONS PHYSIQUES

Il convient d’avoir à l’esprit qu’au départ, dans sa conception initiale, les activités du PGERB devaient couvrir seulement les  trois ex-communes de Butaro, Cyeru et Nyamugali. Par la suite, bien qu‘il ait été décidé d’étendre son aire géographique à l’ensemble de toute la Province, son enveloppe financière n’a pas connu un ajustement parallèle, ce qui a donc conduit à une certaine dilution de la concentration de ses interventions. Il convient de mentionner que l’examen des réalisations physiques à l’actif du projet est fait ici en fonction de ses quatre composantes techniques.

Composante I : Appui a l’Organisation et au Développement des  Communautés

Rurales (AODCR)

La composante AODCR s’est attelée à la structuration, la promotion et l’organisation des groupements associatifs par les séminaires de formation, les séances d’animation et de sensibilisation, des nombreuses réunions, les voyages d’études et l’octroi des micro-crédits via les institutions de micro-finance opérationnelles dans la Province de Ruhengeri qui sont : Union des Banques Populaires du Rwanda (UBPR), Duterimbere, les Coopératives COODAF et COPECYA.

Appui aux Communautés Rurales (ACR)

Durant toute la période du projet, cette sous-composante a renforcé les communautés rurales qui étaient appelées à assumer leur auto-développement, en acquérant les capacités nécessaires à la gestion des acquis que le projet leur a fournis. Toutes les activités réalisées au niveau de cette sous composante ont été centrées sur des appuis directs aux acteurs principaux du développement auto-entretenu et à des groupes cibles spéciaux du projet.

Ces différentes activités se présentent de la manière suivante :

a) Formations

Des actions des formations diversifiées ont été dispensées en faveur des bénéficiaires de toutes les catégories: 290 personnes vivant avec le VIH/SIDA, 11864 membres d’associations, 64 techniciens agricoles de la DAEF et 14 cadres du projet, 2206 éleveurs ont été mobilisés  sur l’insémination artificielle et crédit bétail, 862 responsables des CDC au niveau de 177 secteurs, 10 districts et ville de Ruhengeri.

Par ailleurs, 150 enfants de rue ou orphelins ont été encadrés ; de même, 2206 éleveurs ont été sensibilisés sur  le crédit bétail et les avantages zootechniques de l’insémination artificielle.

Toutes ces formations ont été organisées dans le souci d’améliorer les connaissances des bénéficiaires, et ainsi mettre dans leurs mains des outils nécessaires  pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs

activités quotidiennes.

En général, les thèmes développés étaient focalisés sur les activités du projet à savoir: l’organisation paysanne, le crédit, l’apiculture, la pisciculture, l’agriculture et l’élevage modernes, l’agro- foresterie ainsi que la gestion des plans d’aménagement forestier.

Le montant total dépensé sur les formations s’élève à 854.223 $ US.

b) Animation-Sensibilisation et promotion des organisations paysannes (OP)

Des actions d’animation, de sensibilisation et de promotion d’organisations paysannes ont été réalisées et cela à tous les niveaux (cellules, secteurs, districts). Ainsi sur base de la recommandation de la mission de supervision de l’UNOPS tenue au Rwanda en date du 02 au 14 août 2002, les 2169 associations initiées par le projet dans toute sa zone d’action ont été réduites à  20 associations par district et la Ville de Ruhengeri. Toutes ces associations ont été suivies et encadrées par les agents  de la composante AODCR et les techniciens agricoles sur terrain. Les agriculteurs des zones des marais aménagés par le projet  ont été préparés à la gestion commune de toutes les infrastructures mises à leur disposition. Ultérieurement ils avaient eu des formations centrées sur des thèmes relatifs à l’utilité et rôles d’une association d’usagers d’un périmètre agricole.

c) Alphabétisation fonctionnelle des adultes

Les actions d’alphabétisation fonctionnelle des adultes ont connu des réussites  durant toute la période du projet. Ainsi, 7350  personnes ont été alphabétisées après la formation de 294 alphabétiseurs bénévoles qui ont reçu chacun pour motivation un vélo et des indemnités du projet en accord avec les normes du Gouvernement du Rwanda. Grâce à ces alphabétiseurs bénévoles, le travail d’alphabétisation continuera même après le projet.

d) Séminaires et voyages d’études

Des voyages d’études ont été organisés en faveur de 326 agri-éleveurs  formés par le projet dans les thèmes cités ci-avant sous le point a. formations. Ils ont permis à nos agri-éleveurs de se  rendre compte des progrès réalisés par les autres agriculteurs. Ensuite, un séminaire-atelier sur le désengagement et la pérennisation des activités du projet a été organisé en vue de discuter sur les différents impacts socio-économiques et techniques du projet et le transfert des activités que le projet ne pourra plus suivre après décembre 2003. A cet effet, les participants ont recommandé que ces réalisations soient gérées et entretenues par les associations bénéficiaires en collaboration avec la Direction  Provinciale de l’Agriculture, de l’Elevage et des Fôrets ayant dans ses attributions le suivi des activités techniques comme les terrasses radicales, les boisements, les infrastructures génératrices de revenus, l’élevage, les crédits, etc.

e) Divers

Le PGERB a renforcé les capacités des membres de l’association ATAPRAB ayant son siège dans le District de Cyeru et de la Coopérative des agriculteurs de la zone des volcans ayant son siège dans le District de Bukamba. Ainsi, 20 membres de l’Association ATAPRAB ont été formés en micro-finance, protection de l’environnement et en élaboration des petits projets de développement. En outre, 80 membres de la Coopérative des Agriculteurs du Maïs dans la zone des Volcans « COAMV »  ont été principalement formés en :

1. Agriculture moderne de la culture de maïs,

2.  Utilisation des intrants agricoles,

Rotation des cultures,

Elaboration d’un petit projet de développement rentable.

Financement du Monde Rural

Les activités qui étaient prévues dans ce volet sont les suivantes : construction et réhabilitation des infrastructures génératrices de revenus, appui aux districts par la réhabilitation des infrastructures communautaires détruites pendant la guerre et les micro-crédits.

a) Construction et réhabilitation des infrastructures génératrices de revenus

Le projet a mis en place des infrastructures  génératrices de revenus en faveur des structures associatives. En outre, il a financé la reconstruction ou la réhabilitation des infrastructures communautaires détruites pendant la guerre. Les tab 1 et 2 ci-après donnent les détails relatifs aux types et localisations de ces infrastructures. Notons que pour accroître leur efficience, ces dernières ont été mises entre les mains des autorités des districts, qui par la suite, ont établi des contrats de gestion  entre elles et les associations  communautaires utilisatrices.

Tab.1 Infrastructures d’activités génératrices de revenus

Sources : PGERB, Rapport d’activités 2003

| Activités Districts | Kiosque | Atelier de menuiserie | Comptoir de vente de viande | Etable | Magasin d’intrants | Centre de stockage | Atelier de couture | Poulailler | Séchoir de peaux | Porcherie | Pharmacie vétérinaire | Banque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bukonya | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2. Bugarura | 22 | - | 6 | - | 3 | - |  |  | - | - | - | 1 |
| 3. Mutobo | 15 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 4. Ville de Ruhengeri | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.Nyarutovu | 4 | - | 1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Bukamba | 10 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. Butaro | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Buhoma | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9.Nyamugali | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10.Kinigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Cyeru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 91 | 4 | 21 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Tab.2 Infrastructures communautaires construites et réhabilitées.

| DISTRICT | INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES | Montant dépensé(Frw) |
| --- | --- | --- |
| Mutobo | - Tribunal de Canton de Mukingo | 2540340 |
|  | - Bureau de Secteur de Muko | 3065565 |
|  | - Centre d’accueil de Gihondohondo | 2947785 |
|  | Atelier de couture de Mukingo | 414916 |
|  | - Bureau de service agricole-Nyakinama | 1023800 |
| Buhoma | - Centre de santé –Rwankeri | 1537320 |
|  | - Bureau de service agricole-Tubungo | 1651200 |
|  | - Magasin agricole-Nkuli | 1229500 |
| Bugarura | - Bureau de service agricole de Cyabingo | 1463660 |
|  | - Magasin de service agricole de Cyabingo | 1229500 |
|  | - Extension de centre de santé de Remera | 3409940 |
| Bukamba | - Réhabilitation de la clôture du bureau de District | 2979815 |
|  | - Clôture du logement de Bourgmestre Kidaho | 1715120 |
|  | - Centre de santé de Gitare | 2123050 |
|  | - Clôture du logement du Bourgmestre Nkumba | 2395209 |
| Nyamugali | - Entretien de la piste (route) de Cyondo | 7949620 |
| Bukonya | - Bureau de service agricole NDUSU | 1651822 |
|  | - Maison d’habitation RSAD-Gatonde | 1749530 |
| Butaro | - Bureau de service agricole | 2102200 |
|  | - 2 maisons de service agricole | 1003800 |
|  | - 1 magasin de service agricole | 407200 |
|  | - Construction de 10 points d’eau et Réhabilitation d’adduction d’eau de Rwabahima | 3984530 |
| Cyeru | - Bureau de service agricole | 1126200 |
|  | - 3 maisons d’habitation de services agricoles à Ndago | 9814600 |
|  | - 2 centres vétérinaires | 3182920 |
|  | - 1 centre apicole de Kinihira | 451700 |
| Ville de Ruhengeri | - Réhabilitation du marché de Ruhengeri | 9246400 |
|  | - Réhabilitation de l’ancien comptoir de vente de viande à Kabaya | 1863974 |
|  | - Réhabilitation l’enceinte de porcherie, poulailler et clapier à Kabaya | 1756682 |
|  | - Réhabilitation du centre vétérinaire | 2893974 |

Sources : PGERB, Rapport d’activités 2003

b) Micro-crédit

Le projet a mis à la dispositions des IMF locales (UBPR, COODAF, COPECYA et DUTERIMBERE ) une ligne de crédit de 400.000 USD destiné au financement  des demandes de prêts en provenance d’individus ou associations intéressés. Les tableaux suivants (tab 3-6) renseignent sur les ressources financières octroyées à chaque  institution et les transactions qu’elles ont effectuées.

Tab 3 : Ligne de crédit PGERB auprès des institutions de micro-finances

| Institutions | Ligne de crédit $US | Frais institutionnel en $US | Total en $US |
| --- | --- | --- | --- |
| UBPR | 75.000 110.000 | (1ère tranche) (2ème tranche) | 185.000 |
| COODAF | 80552 | 24.030 | 104.582 |
| DUTERIMBERE | 48.000 | 7.209 | 55.209 |
| COPECYA | 48.000 | 7.209 | 55.209 |
| TOTAL | 361.552 | 38.448 | 400.000 |

Source : Rapport d’activités PGERB 2003

Tab.4: Répartition des crédits dans les banques populaires locales(en Frw)

| Banque populaire | Montant décaissé | Montant remboursé | Taux en % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubaya | 7750000 | 3733620 | 48 |
| Mutobo | 3862000 | 1960914 | 51 |
| Kidaho | 8430000 | 6053875 | 72 |
| Butaro | 9128000 | 4385492 | 48 |
| Nyakinama | 3296690 | 1261263 | 38 |
| Total | 32466690 | 17395164 | 54 |

Source : Union des Banques Populaires, Rapport d’activités 2003

Il résulte de ce tab 4 que le taux de remboursement au 31 décembre 2003 est de 54%. Cela renvoie aux taux de recouvrements insuffisants, étant donné que la norme en la matière se situe au-delà de 95%. Pour cette raison le déblocage de la deuxième tranche ne sera pas facile.

Tab 5 : Répartition des crédits COODAF par Districts

| District | Fonds de Crédits | Montant Décaissé | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ville de Ruhengeri | 4.104.000 | 4.096.000 | 100 |
| Buhoma | 8.208.000 | 7.667.000 | 93 |
| Mutobo | 8.208.000 | 8.000.000 | 97 |
| Kinigi | 4.104.000 | 3.736.000 | 91 |
| Bukamba | 8.208.000 | 7.122.100 | 87 |
| Cyeru | 4.104.000 | 3.409.100 | 83 |
| Nyamugari | 4.104.000 | 3.650.000 | 89 |
| Total | 41.040.000 | 37.680.200 | 92 |

Sources :  COODAF, Rapport d’activités du mois de février 2004

Tab.6: Répartition du crédit DUTERIMBERE par district  depuis 1998 à  2003

| Année | District | Nombre bénéficiaire | Montant | Remboursement | En cours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998-1999 | Nyamugali | 31 associations(465 personnes) dont 395 femmes et 70 hommes | 4.293.350 | 4.043.675 | 249.675 |
| 1999-2000 | Ndusu (Bukonya) | 20 associations (300 personnes) dont 235 femmes et 65 hommes | 2.376.000 | 2.347.050 | 28.950 |
| 1999-2000 | Cyeru | 14 associations (270 personnes) dont 245 femmes et 25 hommes | 1.834.600 | 1.621.020 | 213.580 |
|  |  | Sous total | 8.503.950 | 8.011.745 | 492.205 |
| 2001 | Nyamugali | 13 Groupes Solidaires (65 personnes) dont 42 femmes et 23 hommes | 1.621.200 | 1.517.667 | 103.533 |
| 2001 | Ndusu(Bukonya) | 13 Groupes Solidaires (65 personnes) dont 39 femmes et 26 hommes | 1.658.400 | 1.506.667 | 151.733 |
| 2001 | Cyeru | 19 Groupes Solidaires (115 personnes) dont 57 femmes et 58 hommes | 2.197.000 | 1.647.866 | 549.134 |
| 2001 | Nyarutovu | 14 Groupes Solidaires (70 personnes) dont 42 femmes et 28 hommes | 1.355.000 | 1.330.970 | 24.030 |
| 2001 | Cyeru | 19 Groupes Solidaires (60 personnes) dont 38 femmes et 22 hommes | 1.675.000 | 1.508.400 | 166.600 |
|  |  | Sous total | 8.506.600 | 7.511.570 | 995.096 |
| 2002 | Nyamugali | 9 Groupes Solidaires (45 personnes) dont 27 femmes et 18 hommes | 1.300.000 | 1.184.073 | 115.927 |
| 2002 | Ndusu (Bukonya) | 13 Groupes solidaires (65 personnes) dont 39 femmes et 26 hommes | 1.320.000 | 1.127.408 | 192.592 |
| 2002 | Cyeru | 34 Groupes Solidaires | 4.030.000 | 2.702.717 | 1.327.283 |
| 2002 | Nyarutovu | 10 Groupes Solidaires (50 personnes) dont 30 femmes et 20 hommes | 1.700.000 | 1.549.840 | 150.160 |
|  |  | Sous total | 8.350.000 | 6.564.038 | 1.785.962 |
| 2003 | Butaro | 60 Groupes Solidaires (300 personnes) dont 190 femmes et 110 hommes | 11.000.000 | 3.666 .666 | 7.333.334 |
| 2003 | Nyarutovu | 60 Groupes solidaires(300 personnes) 190 femmes et 110 hommes | 9.950.000 | 1.924.633 | 8.025.367 |
|  |  | Sous total | 20.950.000 | 5.591.299 | 15.358.701 |
|  |  | Total Général | 46.310.550 | 27.678.652 | 18.631.898 |

Sources :  DUTERIMBERE, Rapport d’activités mois de février 2004

Comme indiqué par le tableau ci-haut, le remboursement de 27,6 mios Frw, soit 60%, est en deçà de la norme.

Composante II : Appui au Développement Agricole ( ADA)

Volet Vulgarisation

Depuis le démarrage du projet, jusqu’à l’heure actuelle, ce volet a eu à son actif de nombreuses réalisations parmi lesquelles on peut citer : les démonstrations des paquets technologiques dans les champs des membres d’associations des agriculteurs,  la diffusion des semences vivrières de qualité, les semences maraîchères et fruitières comme le maracuja ainsi que les engrais verts. Par le biais de ce volet, les semences distribuées étaient accompagnées d’engrais minéraux, d’amendements calcaires, de produits phytosanitaires et de l’outillage agricole.

Tab.7- Synthèse des réalisations du volet vulgarisation au 31/12/2003

| Activités prévues | Unité | Objectifs du projet (reformulation) | Réalisations jusqu’au 31/12/2003 | Taux de réalisation en % | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Démonstrations | Nbre | 2.800 | 1.347 | 48 | Les démonstrations n’ont réellement commencé qu’en 1999 suite à l’insécurité de 1997-1998 mais cette activité a été arrêtée en 2000 |
| 2. Diffusion des semences vivrières | Tonne | 280 | 848 | 303 | Il y avait une forte demande de semences |
| 3. Boutures de patate douce et manioc | Nbre | 560.000 | 4.268.000 | 762 | Il y avait une forte demande de semences |
| 4. Semences maraîchères | Kg | 700 | 860 | 123 | Il y avait une forte demande de semences |
| 5. Engrais minéraux et amendements | Tonne | 2800 | 1691,1 | 60,3 | Y compris 194,2 tonnes de chaux |
| 6. Produits phytosanitaires | L ou Kg | 11200 | 9596 | 86 |  |
| 7. Pulvérisateurs | Nbre | 182 | 182 | 100 |  |
| 8. Arrosoirs | Nbre | - | 650 | - | Distribution faite suite à la demande des bénéficiaires |
| 9. Rayonneurs | Nbre | - | 64 | - | Distribution faite suite à la demande des bénéficiaires. |
| 10. Etudes sur les diversifications des cultures | Nbre | 3 | 8 | 267 | Prévues dans le volet recherche-développement fusionné avec la vulgarisation. |

Source : PGERB, Rapport d’activités 2003

Volet Elevage

Les tragiques événements de 1994 et la guerre des infiltrés de 1997-1998 ont déséquilibré la situation socio-économique de la Province de Ruhengeri  diminuant ainsi le nombre de bétail et causant des dégâts énormes aux infrastructures d’élevage.

a) Identification des bovins

Cette activité n’était ni prévue dans le document de reformulation du projet ni recommandée dans le rapport de revue à mi-parcours. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne de lutte contre la fièvre aphteuse. Le nombre de bovins identifiés est de 57.047 au 31/12/2003. L’identification des bovins était accompagnée de la distribution des fiches des bovins.

b) Santé animale

L’intervention du projet a été orientée vers la restauration du patrimoine existant en élevage. Il a été procédé à la vaccination de 26562 bovins contre les charbons et  de 9932 bovins contre le PPCB, 483 chiens et chats contre la rage  pour protéger aussi bien la santé animale que humaine.

D’autre part, trois pharmacies vétérinaires (APSAR, DUKUNDAMUVOMA et CAEAN) situées respectivement dans la ville de Ruhengeri, dans le District de Cyeru et de Buhoma ont été ouvertes  pour disponibiliser les médicaments vétérinaires et du matériel d’élevage. En plus, ces pharmacies vétérinaires financées sous forme de crédit rotatif aux associations,  permettent de générer  de revenus dans le monde rural.

Concernant les soins de prévention dispensés par les éleveurs eux-mêmes, le projet a distribué à crédit 200 pulvérisateurs pour l’aspersion des animaux. Il a aussi réhabilité 14 dispensaires vétérinaires, 4 dipping-tanks et 13 couloirs de contention. Les  équipements vétérinaires de base à savoir 16 trousses ont été achetées et distribuées aux vétérinaires de districts pour leur faciliter le travail lors des interventions de base.

c) Alimentation animale

77 membres d’associations des éleveurs et 16 techniciens ont reçu une formation  en technique d’ensilage.

d) Amélioration génétique

Le PGERB a suivi la politique du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en privilégiant l’insémination artificielle au lieu de l’achat des géniteurs. Au total,  1711 bovins ont été inséminés et ont donné  naissance à 900 veaux, le taux de réussite étant de 86 %. Il faut souligner que le projet avait l’objectif d’inséminer 2000 têtes. Soit dit en passant que cette  insémination  artificielle a  été aussi pratiquée sur les  chèvres  de  race alpine améliorant ainsi la valeur pondérale de la chèvre locale, et par la même occasion leur caractère laitier. 50 chèvres ont été inséminées et ont donné 23 naissances de première génération.

e) Aviculture

Le projet s’est limité à l‘encadrement des aviculteurs en  leur donnant accès aux soins et aux conseils techniques.

f)  Repeuplement en bétail

Dans toute la Province de Ruhengeri, en général tous les agri-éleveurs ont été sensibilisés sur l’importance et la gestion du crédit bétail, et parmi eux 1070 ont reçu une formation plus intensive dans ce domaine. C’est ainsi que 6367 têtes de bétail ont été achetées à crédit à travers diverses institutions financières partenaires du projet (COODAF, COPECYA, DUTERIMBERE et UBPR).

Tab 8: L’évolution du bétail par espèces depuis 1995 jusqu’en 2003

| Année | Espèces |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bovins | Ovins | Caprins | Porcins | Lapins | Volailles |
| 1995 | 44084 | 46117 | 48503 | 8078 | - | 48436 |
| 1998 | 22258 | 18251 | 26264 | 6960 | 10970 | 24720 |
| 1999 | 33789 | 32969 | 44069 | 10120 | - | 49160 |
| 2000 | 30652 | 37686 | 36591 | 7812 | 40251 | 52071 |
| 2001 | 43236 | 41624 | 41813 | 9476 | 38601 | 50424 |
| 2002 | 54637 | 72534 | 60669 | 88325 | 43125 | 24732 |
| 2003 | 57047 | 84151 | 107080 | 30267 | 45104 | 93586 |

Source : PGERB, Rapport d’activités 2003

g) L’apiculture

Le Projet a orienté ses activités dans l’appui des associations apicoles en leur octroyant des crédits des ruches modernes de type Langströth avec accessoires et en leur apportant  des formations appropriées à l’utilisation de ces ruches et à la gestion d’un rucher en vue de la rentabilisation des quatre ruchers que le projet a construit à Kinigi.

A cet effet, 260 ruches modernes ont été achetées et distribuées aux apiculteurs. Parmi ces ruches, 200 ont été cédées à crédit pour perpétuer cette activité tandis que 60 autres ont été données gratuitement aux associations de vulnérables twa de Kinigi,  membres d’une communauté  socio - économiquement marginalisée. Ainsi, la production du miel est passé de 7 kg par ruche traditionnelle à 20 kg par ruche moderne.

h) La pisciculture

Le projet a réhabilité 59 étangs piscicoles abandonnés ayant une superficie de 292 ares ; 97.110 alevins ont été distribués sous forme de crédit rotatif aux associations  des pisciculteurs  qui ont bénéficié de diverses formations dont la rentabilisation d’un étang piscicole et la pisciculture intégrée. De plus, 16 techniciens vétérinaires ont reçu plusieurs formations pour  bien encadrer les pisciculteurs.

i) La pêche

Comme réalisations, on peut mentionner la formation de 180 membres des associations de pêcheurs de deux lacs Ruhondo et Bulera et de 16 techniciens de terrain, l’adduction d’eau à Nyirakigugu, Cyunyu et Bihinga et enfin la distribution de 100 filets maillant.

Le coût total de toutes les activités réalisées au niveau de la composante Appui au Développement Agricole est estimé à 1.052.011 $ US soit un taux de réalisation budgétaire de  99 %.

Composante III : Protection et Restauration des Ressources  Naturelles

Les activités de cette composante se sont concentrées  spécialement sur la foresterie et l’agro - foresterie, l’aménagement des terrasses et des marais.

Les terrasses radicales

Le terrassement est une nouvelle technique de lutte contre l’érosion introduite dans la Province de Ruhengeri en 1998 par le Projet PGERB. Cette pratique protège contre l’érosion d’une façon efficace jusqu’à 90 % et permet une bonne utilisation de la terre, de l’eau et des intrants en vue d’augmenter la production agricole. Elle permet en outre l’exploitation maximale des terres car sur les talus des terrasses, on y  produit du fourrage pour les animaux et les tuteurs pour l’agriculture.

Dans le document de reformulation, l’objectif du projet  était d’aménager 1600 Ha de terrasses radicales pour toute sa durée. Les aménagements ont été réalisés par contrats avec les terrassiers spécialisés comme assistants techniques tandis que les bénéficiaires locaux constituaient la main-d’œuvre. La  Direction provinciale de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts  quant à elle, était chargée  de l’identification des sites, de l’organisation des chantiers et de la supervision des travaux  avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui y a contribuait par le système de Food for Work, c’est-à-dire en payant le travail manuel effectué par la nourriture.

En collaboration avec le Centre de Perfectionnement de Kisaro, le PGERB a initié les premières terrasses radicales en 1998 dans l’ex-commune de Ruhondo. Plus tard, naîtront la  coopérative des terrassiers locaux dénommée Coopérative de Conservation et Amélioration des Sols par le Terrassement Radical (COOCASTER) et l’Association pour la Promotion de Terrassement Radical de Bukonya (APETERBU). Par la suite, elles ont étendu le terrassement dans les Districts de  Nyamugali, Cyeru, Butaro, Bukamba, Bukonya,  Nyarutovu, Bugarura et dans la Ville de Ruhengeri. Il convient de signaler que la contribution des bénéficiaires au cours de l’aménagement des terrasses radicales est passée de 15 % depuis 1998 à 30% en 2001.

Depuis le démarrage jusqu’à la fin du projet,  953 Ha de terrasses radicales ont été aménagés et plus de 3000 terrassiers locaux ont  été formés dans les huit districts ci-haut cités.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des terrasses aménagées par PGERB depuis son démarrage jusque fin 2003. (Voir carte terrasses radicales aménagées en annexe 4)

Tab.9: La répartition des terrasses radicales aménagées par districts.

| N° | District/Ville de Ruhengeri | Superficies terrassées en (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bugarura | 248,25 | 26 |
| 2 | Nyamugali | 234,61 | 24,6 |
| 3 | Bukonya | 208,66 | 21,9 |
| 4 | Cyeru | 85,06 | 9 |
| 5 | Ville de Ruhengeri | 75,62 | 7,9 |
| 6 | Bukamba | 50,8 | 5,3 |
| 7 | Butaro | 32 | 3,4 |
| 8 | Nyarutovu | 18 | 1,9 |
|  | TOTAL | 953 | 100 |

Sources : PGERB, Rapport d’activités 2002

Afin de permettre aux bénéficiaires d’exploiter d’une façon rationnelle les terrasses radicales; les amendements, les semences et autres intrants agricoles leur ont été distribués à crédit. Depuis le démarrage  de cette activité, le projet a donné 2.187,5 tonnes d’amendement calcaire et 100 tonnes d’amendement organique (Marc de pyrèthre)appliquées sur une superficie de 875 ha de terrasses.

Les terrasses progressives (Cfr carte en annexe 5)

Le terrassement progressif est une technique de lutte anti-érosive qui consiste à matérialiser les  courbes de niveau sur les collines. A partir de ces lignes, on plante les herbes et arbustes pour constituer une haie vive qui empêche l’eau de ruissellement de passer et d’entraîner les terres jusque dans les bas fonds

Dans le document de reformulation, il était prévu de faire 1300 km de piquetage de lignes anti-érosives  garnis d’herbes et d’arbustes agro-forestiers. Vers la fin du projet, on avait aménagé 1349,89 km. S’agissant des herbes fixatrices des sols, le projet a aménagé 107,45 ha dans toute la Province de Ruhengeri. Les superficies emblavées par les herbes fixatrices depuis le démarrage du projet se répartissent comme suit :

Tab.10 :Répartition des champs des multiplication des herbes fixatrices par districts

| N° | District/Ville | Superficie en ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bugarura | 29,11 | 27 |
| 2 | Butaro | 21,54 | 20 |
| 3 | Buhoma | 11,48 | 10,7 |
| 4 | Cyeru | 12,30 | 10,7 |
| 5 | Bukonya | 10,72 | 10,1 |
| 6 | Kinigi | 7,92 | 7,4 |
| 7 | Mutobo | 5,56 | 5,2 |
| 8 | Ville de Ruhengeri | 2,56 | 2,5 |
| 9 | Nyamugali | 2,05 | 2 |
| 10 | Nyarutovu | 1,14 | 0,6 |
| 11 | Bukamba | 3,07 | 2,8 |
|  | TOTAL | 107,45 | 100 |

Sources : PGERB, Rapport d’activités 2002

L’espèce multipliée est le french cameroon. Le nombre de km piquetés au niveau de District depuis le démarrage du projet se répartissent comme suit :

Tab 11: Répartition des superficies piquetées pour les herbes fixatrices

| N° | District/Ville de Ruhengeri | Nbre de km piqueté en km | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bukonya | 437,73 | 33,8 |
| 2 | Mutobo | 240,98 | 17,9 |
| 3 | Bugarura | 191,67 | 14,2 |
| 4 | Cyeru | 136,90 | 10,1 |
| 5 | Bukamba | 108,33 | 8 |
| 6 | Buhoma | 76,04 | 5,6 |
| 7 | Ville de Ruhengeri | 36,48 | 2,7 |
| 8 | Butaro | 33,58 | 2,5 |
| 9 | Nyarutovu | 25,94 | 2 |
| 10 | Nyamugali | 22,32 | 1,7 |
| 11 | Kinigi | 19,92 | 1,5 |
|  | TOTAL | 1349,89 km | 100 |

Sources: PGERB, Rapport d’activités 2003

Production des plants en pépinières

Avant de faire la reconversion des vieux boisements,  il a fallu d’abord faire des pépinières dont l’entretien était assuré par des associations formées par le projet. Le nombre des plants produits dès le début jusqu’en 2003 s’élève à :

6050852 plants forestiers

2047812 plants agro forestiers

183600 plants fruitiers

1024335 plants d’avocatiers

Les plants forestiers produits ont servi dans la plantation des boisements appartenant au domaine public (districts et l’état), le reste étant distribué gratuitement à la population. Voici les espèces choisies dans l’agro foresterie :

Calliandra callotyrsus

Cedrela cerata

Grevillea cerata

Grevillea robusta

Vernonia angdalina

Markhamia lutea

Leuceana lencocefala

Mimosa scabela etc….

De plus, les espèces des plants fruitiers ont été aussi distribuées gratuitement aux associations, établissements publics (écoles) et aux paysans intéressés. Ces espèces en question sont :

-Pruniers du japon

-Paciflora edilis (maracuja)

-Carca papayer (papaye de montagne)

-Psidium gujara (goyaviers)

-Persea sp (avocatier)

Plantation forestière  (Voir la répartition des plantations forestières page 51 en annexe 6)

Le reboisement est l’activité qui remarquablement réussie. En effet, sur une planification de 1200 Ha, le projet a réalisé 1327 Ha, plus 25,26 Ha de plantations routières, ce qui correspond à un taux de réalisation de 112,7 %.

Tab 12- Répartition des boisements par District et Ville de Ruhengeri

| N° | District | Superficies reboisées en Ha | Taux en % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bukonya | 253,43 | 19 |
| 2 | Bukamba | 188,47 | 14,2 |
| 3 | Bugarura | 178,85 | 13,5 |
| 4 | Mutobo | 147,13 | 11,1 |
| 5 | Buhoma | 146,13 | 11 |
| 6 | Cyeru | 130,01 | 9,8 |
| 7 | Butaro | 116,34 | 8,8 |
| 8 | Nyarutovu | 55,53 | 4,2 |
| 9 | Ville de Ruhengeri | 50,91 | 3,8 |
| 10 | Nyamugali | 43,19 | 3,2 |
| 11 | Kinigi | 17,17 | 1,4 |
|  | TOTAL | 1.327,6 | 100 |

Source : PGERB, Rapport d’activités 2002

Marais (Voir carte en annexe 7)

D’après le document de reformulation, sur 3.252 Ha de marais aménageables identifiés par la Direction de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts, le projet devait  en aménager 1200 Ha Pour y arriver les études ont été d’abord faites  pour les marais de Nyamwijima (135Ha), Musenyi (113Ha), Gashenyi (60Ha), Kigeyo (50Ha), Nyacyina (22Ha) et Kamiranzovu (535Ha).

Après ces études, les réunions de sensibilisation ont été tenues à l’endroit de la population riveraine des marais qui devaient être aménagés afin de la préparer à accueillir favorablement les futurs  travaux d’aménagement prévus par les études.

L’exécution proprement dite des travaux a commencé au début de l’année 2002 et s’est surtout concentrée aux marais recommandés par la mission de revue à mi-parcours du fait que leurs dossiers étaient avancés au niveau du National Tender Board.

Dans le cadre de renforcement des capacités de gestion des exploitants des marais aménagés et l’entretien des ouvrages hydro-agricoles, le projet a organisé un voyage d’étude dans les Provinces  de Byumba, Gitarama et Butare où  des  activités similaires sont très avancées.

Le coût total des activités réalisées au niveau d’aménagement des marais et terrasses radicales est estimé à 1.045.547 $ US, soit un taux de réalisation budgétaire de 97%. Les activités relatives à des plantations forestières s’élevant quant à elle à 815.033$ US, soit un taux de réalisation budgétaire de 100 %.

Composante IV : Organisation et Gestion

La Cellule Suivi - Evaluation

Outre la production de multiples  rapports (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels), elle a organisé des descentes sur terrain  pour valider certaines activités comme les boisements, les lignes anti-érosives et les champs de multiplication des herbes fixatrices, les infrastructures génératrices de revenus, la synthèse des rapports des indicateurs physiques, la prévision et l’évaluation des récoltes ainsi que la production de différents plans de travail et budgets annuels.

Depuis le début de l’année 2002, la Cellule a entrepris des études de référence sur des crédits octroyés par le PGERB via l’UBPR. On a mené des études techniques sur l’exploitation des marais ou encore des études orientées vers sur l’impact socio-économique sur les bénéficiaires des crédits et sur les exploitants des marais aménagés.

Pour illustrer les activités du projet, la Cellule S-E a produit deux films vidéo. Le premier montre les activités des composantes ADA et PRRN, principalement ses réalisations dans les domaine de la forêt, l’agro foresterie, les terrasses radicales et progressives). Quant au deuxième film, il montre les activités de la composante AODCR ainsi que l’aménagement et  l’exploitation de l’espace aménagée par le PGERB (Marais Nyamwijima, Musenyi et Gashenyi). De même, la Cellule S-E   a réalisé deux émissions à la télévision rwandaise et enfin, un rapport grand public a été diffusé au niveau tant national qu’international pour faire connaître le succès des réalisations du PGERB.

A ce jour, la Cellule S-E a élaboré cinq études d’évaluation de l’impact socio-économique et technique du projet dans sa zone d’intervention. Ces différentes études sont :

1. Evaluation de l’impact socio-économique  de l’alphabétisation fonctionnelle sur le niveau de vie des apprenants ;

2. Impact socio-économique des formations dispensées par le PGERB sur les bénéficiaires ;

3. Evaluation de l’impact socio-économique et technique des activités de l’élevage sur les bénéficiaires de la zone d’action du projet ;

4. L’impact socio-économique des crédits octroyés par le PGERB via les IMF sur les     bénéficiaires ;

5. Etude de l’impact socio-économique des marais aménagés par le PGERB sur le niveau de vie des exploitants.

Dans le respect des recommandations de l’UNOPS/FIDA lors de sa dernière mission de supervision en mai 2003, le PGERB a engagé un consultant pour faire la synthèse de toutes ces études. Le rapport est actuellement disponible.

Service administratif et financier

Le personnel local a été financé sur le fonds de contrepartie du Gouvernement, les indemnités de terrain et de mission étant supportée par le FIDA. A co de ce personnel constitué de techniciens du projet, celui-ci a aussi fonctionné avec le personnel contractuel financé par le FIDA. Ainsi, cette sous-composante a travaillé étroitement avec le Ministère tutelle dans la gestion budgétaire du projet. Elle a également produit périodiquement des rapports financiers.

## 3.2. EXECUTION FINANCIERE

### 3.2.1. Décaissements

Pour rappel, le prêt FIDA s’élève à 6.750.000 DTS, équivalant à 8.872.875 USD (sans tenir compte de différence de change éventuellement intervenues). Considérant que le projet a décaissé sur toute sa durée un montant cumulé de 7.980.069 USD (DRF 2 à 69), cela représente donc un taux de décaissement remarquable de 90% par rapport au prêt. Le tableau ci -après donne plus de détails sur l’évolution de décaissements et leur ventilation en fonction des activités qu’ils ont financées.

Tab 13 Evolution annuelle de décaissements par catégories (1997- mars 2004)

| Catégorie |  |  | Décaissements |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumul 1997-mars 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Valeur | % |
| Dépôt initial |  |  | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Génie civil |  | 2 339 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Construction |  | 446 954 |  |  | 149 478 | 44 757 | 75 506 | 124 023 | 66 366 |  |  | 460 130 | 103 |
| b)Aménag. Marais & Terras |  | 1 077 947 |  |  | 233 746 | 68 834 | 37 634 | 205 325 | 475 804 | 23 501 | 703 | 1 045 547 | 97 |
| c) Plantations Forestières |  | 815 033 |  |  | 197 003 | 6 662 | 59 985 | 284 620 | 246 224 | 17 703 | 1 791 | 813 988 | 100 |
| II Véh.& Equip |  | 420 662 |  | 190 307 | 110 413 | 10 569 | 7 376 | 33 450 | 6 746 | 11 625 |  | 370 486 | 88 |
| III Intrants |  | 1 064 802 |  |  | 395 503 | 165 434 | 196 900 | 236 774 | 46 038 | 11 362 |  | 1 052 011 | 99 |
| IV .Etude & Assist.& RD |  | 1 072 689 |  |  | 171 156 | 29 705 | 124 236 | 303 182 | 177 550 | 97 388 | 13 151 | 916 367 | 91 |
| V Formation |  | 854 471 |  |  | 192 290 | 11 566 | 86 529 | 140 590 | 157 394 | 265 854 |  | 854 223 | 100 |
| VI Fonds de garantie |  | 486 391 |  |  |  |  |  | 75 000 | 325 000 |  |  | 400 000 | 82 |
| VII Fonds de dvp communaut |  | 420 662 |  |  | 11 836 |  | 22 857 | 57 218 | 62 547 | 38 194 | 5 177 | 197 829 | 47 |
| VIII Personnel additionnel |  | 696 722 |  |  | 179 022 | 150 789 | 88 953 | 86 854 | 56 358 | 21 169 | 1 771 | 584 916 | 84 |
| IX Coûts de fonctionnement |  | 1 446 027 |  |  | 489 207 | 130 981 | 145 083 | 162 430 | 171 968 | 167 520 | 17 383 | 1 284 572 | 89 |
| X Non alloué |  | 70 987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAUX |  | 8 873 347 |  | 190 307 | 2 129 654 | 619 297 | 845 059 | 1 709 466 | 1 791 995 | 654 316 | 39 976 | 7 980 069 | 90 |

La contribution financière du Gouvernement du Rwanda dans le cadre de ce prêt est de 144.965.189 Frw.

## 3 .3. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES

### 3.3.1. Procédures de passation des marchés

Il est à noter qu’un appel d’offres a toujours précédé l’attribution des marchés au sein du Projet PGERB. Mais compte tenu de l’envergure financière du contrat, les procédures en la matière peuvent varier. Ainsi l’accord de prêt prévoit-il que pour des contrats d’un montant supérieur à 100.000 USD, le marché en jeu soit ouvert à la fois à la compétition internationale et locale, après approbation préalable par le FIDA de la liste de biens ou services souhaités.

Selon la réglementation en vigueur  la fourniture des biens et  services, le marché dont la valeur est supérieure à 3.000.000 Frw doit être attribué via le NTB qui s’associe pour ce faire avec l’institution concernée, en l’occurrence le PGERB. La sélection et l’attribution des marchés publics y gagnent en transparence.

En conformité avec la politique de décentralisation administrative, les petits marchés n’excédant pas un montant de 3.000.000 Frw ont été distribués sous la responsabilité des autorités locales en concertation avec la direction du projet PGERB.

### 3.3.2. Contrats avec les fournisseurs

Comme il ressort du tableau synthétique ci-après, l’examen des contrats de services fournis au Projet PGERB ou ses nombreux bénéficiaires à travers lui se chiffraient fin mai 2003 à quelques 570 prestations. Ce tableau indique également que les années 1997-1999 ont enregistré un nombre relativement bas des contrats de biens/services, que le gros de contrats (88%) s’est concentré sur les années 2000-2003.

Au demeurant, cela reflète dans une certaine mesure la corrélation avec l’intensification des activités de mise en œuvre du projet qui comme on le sait s’est mis en branle lentement depuis son démarrage jusqu’autour de l’année 1999, puis le taux de ses réalisations a remarquablement grimpé grosso modo durant les trois années suivantes, rattrapant dans l’ensemble les retards accumulés antérieurement.

Tab.14- Contrats de services passés (1997-mai 2003)et ventilation par types

| Types de services |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Mai 2003 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Amén. Sols & marais |  |  | 4 |  | 47 | 28 | 2 |  | 81 |
| 2) Agric.& agroforesterie |  | 9 | 8 | 14 | 78 | 125 |  |  | 234 |
| 3) Elevage |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 4) Réhab.constr.agricoles |  | 1 | 3 |  | 4 | 28 | 16 |  | 52 |
| 5) Réhab. infrastr. communautaires |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 6) Infarstr.gén.revenus |  |  | 1 |  |  | 94 | 66 |  | 161 |
| 7) Etudes, consult., Surv. Trav |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 1 | 14 |
| 8) Formation, alphabétisation |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 9) Entret.&gardiennage Pgerb |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 10) Fourn.bureaux, accessoires véh. |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 6 |
| 11) Divers |  | 4 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 12 |
| Total |  | 15 | 21 | 24 | 133 | 285 | 91 | 5 | 574 |

Source : Tableau confectionné par la mission d’évaluation à partir des données fournies par la comptabilité du projet

S’agissant des sommes réellement déboursées lors de la passation des marchés, on peut signaler ce qui suit :

- il y a eu, en termes monétaires, trois gros contrats : le premier portant sur l’aménagement des marais de Musenyi et Nyamwijima ; le deuxième pour l’aménagement de marais de Gashenyi et le troisième pour l’aménagement des terrasses radicales. Les montants de ces marchés étaient respectivement de l’ordre de 198.992.00 ; 16.341.000  et 83.646.000 Frw ;

- le nombre de marchés dont les montants se situent dans les fourchettes de 50 à 10 millions et 10 et 5 millions de Frw sont respectivement évalués à 32 et 8 ;

- enfin, de petits marchés, de loin largement les plus nombreux, dont la valeur monétaire porte sur moins de 1 million, d’une part et de l’autre, entre 1 et 5 millions de Frw et qui sont respectivement évalués à 300 et 234.

Ainsi donc, bien qu’à première vue le nombre de marchés distribués via le PGERB semble impressionnant, il se dégage de leur examen que plus de la moitié d’entre eux ont une valeur monétaire variant entre quelques dizaines de milliers et  un million de Frw, cette proportion atteignant même le taux de 93% si l’on monte la barre de valeurs de contrats à 5 millions.

Une estimation extra-comptable renseigne que leur part est évaluée à environ 894 millions de Frw, soit environ 52% de l’ensemble des contrats du projet. Il existe donc un déséquilibre certain par rapport à cette dernière catégorie, mais cette masse monétaire n’est tout de même pas négligeable, car pour l’essentiel elle a été directement injectée dans l’économie locale de la Province de Ruhengeri.

## 3.4. PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES

Bien que le projet se termine de façon satisfaisante, il a dû faire face durant son exécution à  certains problèmes parmi lesquels, on peut mentionner :

- La guerre des infiltrés  dont a souffert la Province de Ruhengeri dans les années 1998-1999 et qui a handicapé sa remise en marche ainsi que l’exécution de certains programmes) ;

- Les programmes d’urgence post-génocide axés sur la distribution gratuite de nourriture et intrants agricoles qui ont créé un esprit d’assistanat dans la population, heureusement en bonne voie de recul ;

- L’instabilité parmi les coordinateurs et les chefs de l’administration et finances du projet, les occupants actuels étant successivement le troisième et le quatrième en place après la reprise ;

- La démotivation du personnel détaché par le MINAGRI pendant un certain temps à la suite de la suppression de leurs primes de service ;

- La lenteur dans la mise en œuvre de certaines activités liées à la bureaucratie du Ministère de tutelle, aux procédures du bailleur ou encore à la difficulté de communication avec ce dernier ;

- La compréhension erronée de certaines autorités locales qui ont tendance à assimiler le PGERB à un projet d’appui institutionnel en faveur des structures décentralisées  de la province;

- Pour des raisons internes de logistique, le CEPEX n’a pas suivi efficacement la mise en œuvre du projet ;

- Des retards dans le paiement des fonds de contre-partie gouvernementale.

# IV. EVALUATION DETAILLE DES PERFORMANCES

## 4.1  Réalisations physiques- comparaison entre les prévisions et les résultats réels

Le PGERB devait profiter à plusieurs milliers de familles pauvres en augmentant leur sécurité alimentaire ainsi que leurs revenus monétaires. Le projet devait faire un effort particulier pour permettre aux pauvres et vulnérables d’accéder au crédit, en donnant aux familles du groupe cible les moyens d’exploiter leurs propres capacités de production, après leur renforcement préalable par les techniciens de la DAEF.  Au bout de sept ans, grâce à la conjugaison des efforts de tous les intervenants dans l’exécution du projet, celui-ci s’achève sur un constat de résultats tangibles. Ce chapitre s’efforce de les passer en revue (par composantes et sous- composantes) en  les comparant aux prévisions de départ.

Appui à l’organisation et au développement des communautés  rurales

Appui aux communautés rurales (ACR)

Cette sous composante visait le renforcement des communautés rurales qui sont appelées à assumer leur auto-développement, d’une par,t en s’organisant en structures solides et cohésives et d’autre part, en acquérant les capacités nécessaires à la gestion des acquis que le projet leur aura fournis.

Ainsi, 11864 sur 12000 membres prévus en provenance de diverses associations ont bénéficié de formation portant sur une gamme variée de thèmes. Les formations dispensées à la population de la zone d’action du projet ont eu un impact positif. La production agricole a augmenté permettant ainsi aux agriculteurs par la vente de leurs surplus d’obtenir  des revenus monétaires, et par conséquent le début de leur insertion dans l’économie monétaire de la province. Cette évolution a mené les agri-éleveurs regroupés dans les associations professionnelles de prendre part comme acteurs dynamiques au développement socio-économique de la zone d’action du projet.

S’agissant de l’évaluation de la formation dispensée aux communautés rurales, il a été constaté que la qualité des prestations des formateurs individuels était nettement inférieure par rapport à celles dispensées par les bureaux spécialisés.

La participation des agri-éleveurs dans des activités communes où ils ont appris les meilleures méthodes d’agriculture, d’élevage et de protection environnementale a permis une assimilation des techniques agricoles et pastorales.  Sur un nombre de 2800 associations que le projet devait initier, 2169 associations ont été créées, soit un taux de réalisation de 77,9 %.

Sur base de la recommandation de la mission de supervision de l’UNOPS au Rwanda en dates du 02 au 14/08/2002, le nombre d’associations encadrées par le PGERB à savoir 2169,  a été réduit à 20 associations par district et  la Ville de Ruhengeri, ce qui donne un total de 220 associations. Le regroupement en associations et grâce au système de caution  solidaire a beaucoup contribué à amélioration de l’esprit d’entraide, de solidarité et de la cohésion sociale entre les associés. Trois voyages d’étude regroupant 326 responsables des groupements sur 450 prévus ont été effectués, soit un taux de réalisation  de 72 %. Ces voyages ont positivement contribué au relèvement du degré d’éducation communautaire dans la zone des bénéficiaires.

De bons résultats se retrouvent également dans les activités d’alphabétisation fonctionnelle où elle a touché 7.350 personnes sur 4.200 prévus (soit un taux de réalisation de 175 %). Il est à noter que c’est parmi ces nouveaux alphabétisés qu’on trouve aujourd’hui des membres des comités et des  gérants des associations.

Activités génératrices des revenus/ Financement du monde rural

a) Activités génératrices de revenus (Fonds de développement communautaire)

Les réalisations de cette sous-composante sont généralement en deçà des programmations. A titre d’exemples, sur 320 kiosques (points carrefour ), 91 seulement ont été construits (soit un taux de 29 %), sur 96 centres de stockage, 5 seulement ont été construits (soit un taux de 15,2 %) et pour 48 magasins prévus pour la commercialisation d’intrants, 12 seulement ont été construits (soit un taux de 25 %).

Notons que si le niveau des réalisations dans le domaine de la construction des infrastructures génératrices  de revenus, par contre le niveau des réalisations des réhabilitations des infrastructures communautaires, quant à lui, est des plus satisfaisants. En effet, sur 16 bâtiments réhabilitables, la réalisation en a atteint 33 (soit 206 % ). Dans l’ensemble cette sous composante a eu un impact positif en termes d’emploi pour la main-d’œuvre qui a participé à la construction ou la réhabilitation des infrastructures susmentionnées. Il convient de mentionner également que plusieurs ménages ont amélioré l’état de leurs maisons d’habitation suite aux nombreuses tontines et associations créées, car l’utilisation de ces infrastructures exigeait d’être en associations.

b) Financement du monde rural (ligne de crédit)

Ce volet vient en appui financier aux activités des autres composantes du projet, il a été confié à quatre opérateurs locaux  déjà actifs dans la zone d’action  du projet en matière de micro-finance. Il leur a été distribué une ligne de crédit totalisant 400.000 USD via l’Union des Banques Populaires , la COODAF , la COPECYA et DUTERIMBERE (ONG feminine).

Cette activité a bien réussi car  les évaluations menées indiquent que le taux d’utilisation a atteint un taux de 95 % pour DUTERIMBERE, 75% pour  COPECYA et 92% pour COODAF. Quant aux taux de recouvrement, ils se situent respectivement à 57 % pour DUTERIMBERE, 23% pour COPECYA, 21% pour COODAF et 51%  pour les Banques Populaires. S’agissant des Banques Populaires, bien que la première tranche ait été utilisée en totalité, le taux de recouvrement demeure très faible et bloque l’octroi de la seconde tranche. Actuellement, le nombre de demandeurs des crédits a augmente sensiblement, ce qui montre que  la culture du crédit progresse dans la Province de Ruhengeri.

Appui au développement agricole

a)  La performance du système de vulgarisation

Les activités menées dans cette sous-composante affichent dans l’ensemble une bonne réussite. C’est ainsi que la production des semences a atteint  848 tonnes par rapport à 280 tonnes prévues (soit un taux de 303 %) ; l’utilisation d’engrais minéraux est de 1691 tonnes contre 2800 tonnes prévues (soit un taux de réalisation de 60%). Quant à l’utilisation de pesticides, elle totalise 9000 kg sur 11200 kg  prévus (soit un taux de 80%). Sur 2100 membres des groupements prévus, 3308 ont été formés (soit un taux de 157%). Il n’est pas interdit de penser que les activités menées dans ce volet sont à l’origine de l’augmentation de la production et de l’adoption de nouvelles cultures commerciales, et par conséquent de  l’augmentation des revenus de la population et de son pouvoir d’achat.

Actuellement, les produits agricoles  tel que le maracuja  produit dans la zone du projet est exporté vers  l’Uganda. En même temps, la zone du projet est devenue la principale pourvoyeuse des pommes de terre du pays. Le fonds intrants placé dans les IMF –sous forme de crédits rotatifs- a été mis en place durant l’exécution du projet pour décourager la distribution gratuite d’intrants par les ONG’s. On a estimé qu’une telle action était susceptible de créer une habitude d’assistanat chez les paysans.

Dans le cadre de la recherche-développement, le projet avait  l’objectif de mettre en place 2800 champs de démonstrations, c’est -à - dire un champ par chaque association, mais suite à plusieurs contraintes, celui-ci a ramené 1347 champs de démonstrations(soit un taux de 48 %). Ces associations,impliquées dans la multiplication et diffusion des semences, continuent cette action sans toutefois recourir aux interventions du Projet PGERB et du Service National Semencier ( SNS).

b) La promotion de l’élevage

Cette sous-composante avait pour objet l’appui au repeuplement du cheptel bovin, ovin, caprin et autres animaux domestiques et visait particulièrement le groupe de fermiers les plus pauvres.

Trois types d’élevage ont été relevés par les bénéficiaires à savoir la pisciculture, la pêche et l’apiculture. Cette sous-composante comportait aussi l’introduction de méthodes et équipements améliorés, des aspects de formation et de sensibilisation.

Les éleveurs ont adopté entre autres techniques d’élevage moderne,  l’insémination artificielle et l’utilisation de meilleurs équipements. Cette insémination artificielle dont les réalisations sont évaluées à 86%, a eu un impact positif sur l’augmentation de la production laitière et une base importante du matériel génétique dans le schéma de l’ amélioration de la race bovine.

Les multiples formations dispensées aux techniciens vétérinaires, aux éleveurs ainsi que l’ouverture de trois pharmacies vétérinaires ont amélioré sensiblement l’état sanitaire des animaux. L’éducation des éleveurs et leur accès aux médicaments et aux crédits bétail (via les IMF) ont également contribué à l’augmentation du cheptel dans la province de Ruhengeri.

La distribution des ruches modernes et les formations apicoles dans la zone d’ action du projet ont eu un effet positif sur la sensibilisation, l’ importance et la rentabilité de cette activité auprès des apiculteurs, particulièrement chez la population twa de Kinigi.

La mise en place d’infrastructures adéquates a permis à la diminution du taux de mortalité du cheptel, celui-ci a connu une augmentation appréciable atteignant respectivement une moyenne de 59 % pour les bovins et les caprins, de 72% pour les ovins, les porcins et les volailles.

Les éleveurs ressentent une certaine sécurité du patrimoine fermier depuis que le projet leur a aidé dans la création des pharmacies vétérinaires et l’introduction d’un système de soins  de proximité et d’insémination artificielle. S’agissant de cette dernière action, elle a été immédiatement été adopté par les éleveurs. Maintenant le projet s’en est retiré, car les éleveurs ont efficacement pris son relais.

## 4.2. La protection et restauration des ressources naturelles

a) Les terrasses radicales et progressives

On a pu réaliser l’aménagement de 953 ha de terrasses  sur 1600 ha prévus (soit un taux de 60%) et la formation de 3000 terrassiers. Ces travaux ont eu un impact technique satisfaisant. En effet, dans le contexte d’un relief hostile du point de vue agricole, les terrasses aménagés ont eu un effet bénéfique à la fois contre l’érosion et la conversion d’une superficie appréciable en terre appropriée à la culture vivrière, sans oublier que la population locale a acquis des connaissances utiles sur les méthodes de restauration des sols.

Sur le plan socio-économique, ce volet a contribué à l’augmentation de la production, à la diversification des cultures, à la création des groupements et associations des producteurs et dans une certaine mesure à la structuration  des agriculteurs des régions montagneuses.

b) L’agro-foresterie et le reboisement

Les activités d’agro-foresterie se sont concentrées sur les plantations forestières, les boisements, la sensibilisation et les formations. Le transfert progressif de la gestion des boisements aux collectivités décentralisées a constitué une des activités importantes à réaliser dans le cadre de ce volet et en prévision du retrait des appuis du projet.

Il est heureux que la population ait été imprégnée de bonnes  pratiques de l’agro-foresterie et que les techniciens de district avec les pépiniéristes privés aient acquis un savoir-faire avantageux en plantations forestières.

Sur 2.000.000 plants agro-forestiers et 720.000 plants forestiers, on en a planté respectivement 2.047.812 et 6.050.852, ce qui correspond à des taux de réalisations respectifs de 102 et 840%. Comme on peut le constater, les prévisions ont été largement dépassées, et ceci s’explique par un choix politique du gouvernement qui avait préconisé de mettre un accent particulier sur la réhabilitation et  la reconstitution  des boisements  détruits par la guerre des infiltrés.

La mise en valeur de l’agro-foresterie a contribué à la structuration du terroir  et à la restauration de l’équilibre écologique de la zone d’implantation.  Ces activités, de par la préservation des ressources et de meilleures conditions naturelles ont eu des effets indirects sur la productivité et l’extension de surfaces agricoles utilisables et à l’accroissement de revenus des ménages dans la Province de Ruhengeri.

c) Les marais

Cette sous-composante entre dans le cadre des actions liées à la promotion de l’accès des pauvres à la terre et à l’eau. Compte tenu des contraintes en matière de surfaces agricoles utilisables, 122 ha de marais ont été aménages au lieu de 308 ha  identifiés à Nyamwijima, Musenyi et Gashenyi lors des études antérieures, soit donc un taux de 40% par rapport aux prévisions.

Sur le plan technique, l’aménagement des marais vise naturellement comme objectifs : l’augmentation de la superficie cultivable doublée de l’avantage  d’exploitation agricole en toutes saisons.

D’un autre côté, sur le plan pédagogique, les travaux d’aménagement bien menés, servent de modèle pour les techniciens, les membres des comités de marais, les paysans et les autorités locales. En effet, comme la plupart des marais sont situés dans le milieu rural, lors de l’exécution des travaux, c’est évidemment la population riveraine qui constitue l’essentiel de la main-d’œuvre surtout pour les travaux de création des ouvrages en terre (drains et canaux d’irrigation), la construction des ouvrages d’art, quant elle, étant réservée à une main d’œuvre spécialisée. Après l’aménagement des marais de Musenyi, Nyamwijima et Gashenyi, les structures organisationnelles ont  été mises en place. Il s’est agi de  comités de marais et d’ associations réunies en inter-groupement.

Au niveau social, avant l’aménagement des  marais, il a été constitué des associations d’agriculteurs riverains des marais identifiés et c’est à travers celles-ci qu’on a formé un inter-groupement ; l’objectif étant de mettre en commun leurs efforts afin de s’entraider et  ainsi arriver à de meilleurs rendements.

Au point de vue économique, lors de l’exécution des travaux d’aménagement, les entreprises ont utilisé la main d’œuvre locale qui en a tiré des revenus sous forme des salaires. Par ailleurs, les études d’évaluation de l’impact socio-économique menées ont souligné le relèvement de la situation socio-économique des paysans riverains à la suite de l’intensification de la productivité des marais ainsi aménagés.

## 4.3 Organisation et gestion

La cellule suivi-évaluation

Ce service a –entre autres- accompli les activités suivantes : la conduite des enquêtes socio-économiques, la mise en place des systèmes et des procédures améliorées pour quantifier les progrès réalisés ou à réaliser, l’évaluation de l’efficience et de l’efficacité du projet, la conduite d’études d’impact des activités du projet sur les bénéficiaires, la conduite d’études sur des questions spécifiques comme l’aménagement des terrasses radicales et l’ évaluation à mi-parcours. La mission estime que ce service s’est bien acquitté de sa mission.

Service Administratif et Financier

Les rapports des activités, les rapports financiers et les demandes des décaissements ont été préparés et envoyés régulièrement. Enfin grâce à l’acquisition du logiciel comptable finpro-tompro son efficience s‘est remarquablement accrue. Il a été rapporté précédemment (cfr tab. 13) des détails sur l’utilisation des fonds mis à la disposition du projet en les ventilant par années et catégories d’affectation. Au total, sur une enveloppe de 8.872.875 USD, on en a dépensé 7.980.069 USD jusqu’en mars 2004.

# VI. EVALUATION GLOBALE

## 6.1. Analyse de la qualité du rapport de reformulation du projet:

En ce qui concerne la qualité du rapport, il est apparu que le contenu est riche en données prévisionnelles, surtout en planning des actions à entreprendre pour la mise en œuvre du projet. D’un autre côté, ce document étant assez volumineux, sa lecture aurait été plus aisée s’il comportait une table de matières. On peut également regretter  l’absence d’un cadre logique.

## 6.2. Examen critique des objectifs du projet.

Il est constaté que les objectifs spécifiques assignés au projet étaient réalistes et réalisables pour peu que l’appui politique et les moyens adéquats soient suffisamment mobilisés. En outre, ces objectifs étaient cohérents avec la politique agricole structurée entre autres- autour des éléments ci-après:

- amélioration de la production agricole

- promotion et amélioration des productions animales

- gestion rationnelle des ressources forestières

- gestion et aménagement rationnels du sol

- renforcement et amélioration du marketing des produits agri-pastoraux

- encadrement des agri-éleveurs et transfert des technologies appropriées

## 6.3. Examen de la mise en œuvre du projet

### 6.3.1. Cadre institutionnel et structurel

Au vu de la finalité et des objectifs assignés au Projet PGERB, il va de soi que son encrage institutionnel n’aurait pu se situer ailleurs que sous la tutelle du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions. Quant à sa structure qui comprend le Ministère de tutelle, le Comité de gestion, le Comité directeur, le Fonctionnaire-dirigeant et la Direction du projet, elle permet d’impliquer tous les intervenants et cadre bien avec la politique du gouvernement en matière de décentralisation.

Mentionnons à cet égard que le Comité de gestion comprend en son sein un certain nombre des maires des districts et que c’est le Prefet de la Province de Ruhengeri qui préside cet organe. L’implication et la bonne collaboration avec les autorités locales se sont  avérées comme ayant été un des atouts de réussite du PGERB.

### 6.3.2. Moyens du projet

#### 6.3.2.1. Moyens humains

Sous cette rubrique, on trouve le personnel contractuel et les fonctionnaires détachés par le MINAGRI. Au moment de la revue à mi-parcours du projet intervenue en juillet 2001, on dénombrait 36 contractuels et  69 fonctionnaires de l’état dont 10 déployés au siège du projet et 59 techniciens agricoles dans les districts et la Ville de Ruhengeri.

Concernant le personnel, cette revue a formulé  cette recommandation « Aussi, afin de préparer le désengagement du Projet pour l’année 2003, le Projet n’engagera que des agents contractuels de courte durée pour des activités spécifiques. Afin de renforcer les capacités du Projet qui devront être d’un haut niveau, un audit de l’ensemble du personnel du Projet ( du Directeur au personnel d’appui ) devra avoir lieu au plus tôt. Des nouveaux TDR seront élaborés et un appel d’offre national sera lancé pour l’ensemble du personnel1 ». A la date sous rapport et comme suite à la mise en œuvre de cette recommandation, il ne restait plus en place au projet qu’une quinzaine de contractuels et un seul fonctionnaire de l’état chargé de la clôture du projet.

#### 6.3.2.2. Moyens matériels et logistiques

Les moyens  matériels et logistiques affectés au projet étaient en quantité suffisante et puis acquis à temps convenable.

#### 6.3.2.3. Aspects financiers

Le versement d’une avance initiale de 700.000 USD est intervenu en octobre 1996, soit environ trois mois avant la sortie du rapport confidentiel de reformulation. C’était là un geste du bailleur quant  à son engagement dans la relance du Projet PGERB.

En date du 20 mars 2004, le montant du prêt alloué aux différentes catégories des activités du  projet était évalué à 8.873.347 USD, et à la même date, le cumul des déboursements sur la durée du projet atteignait la somme de 8.680.070 USD, ce qui équivaut à un taux de décaissement remarquable de 98%.

## 6.4. Pertinence

### 6.4.1. Pertinence par rapport au groupe cible

Ici, il est question de savoir si le Projet PGERB a répondu aux attentes des personnes ou groupes cibles. Il semble que les autorités locales ni les bénéficiaires n’aient pas été suffisamment consultés ou associés dans la phase préparatoire du projet. Cette lacune a été aussi constatée, quoique rarement il est vrai, lors de sa mise en route.

### 6.4.2. Pertinence par rapport à la politique nationale (cfr point 6.2)

## 6.5. Efficacité

La mission estime que la structuration des composantes du projet et le choix des activités qui y ont été développées lors de son exécution étaient cohérentes par rapport aux outputs obtenus, c’est là au demeurant un des facteurs explicatifs de l’atteinte des objectifs que les pouvoirs publics avaient assignés au PGERB.

## 6.6. Efficience

Il s’agit ici d’apprécier ici l’adéquation entre les biens produits, les moyens investis et la durée de leur exécution par le projet. Le projet compte à son actif beaucoup de réalisations mais le test d’efficience s’est limité à un échantillonnage d’éléments où sont mis en parallèle les coûts unitaires réels du projet et les coûts standards au niveau national.

Tab 15 : Eléments de test d’efficience

| Désignation | Niveau PGERB | Niveau National |
| --- | --- | --- |
| 1.Terrasses radicales | 400.000 Frw/ ha | 700.000 Frw / ha |
| 2. Boisement | 80.000 Frw / ha | 95.000 Fwa / ha |
| 3. Pépinières 3.1. Plants agro-forestiers 3.2. Plants forestiers 3.3. Plans fruitiers 3.3.1. Avocatiers greffés 3.3.2. Autres 4.Terrasses progressives 4.1. Marquage 4.2. Piquetage 4.3 Trouaison 4.4 Mis en place des plants + transport 4.5 Mise en place des herbes fixatrices | 12 Frw / pce 15 Frw / pce 50 Frw / pce 10 Frw / pce 3000 Frw / km 3000 Frw / km 4000 Frw / km 7000 Frw / km 5000 Frw / km | 20 Frw / pce 35 Frw / pce 500 Frw / pce 20 Frw / pce 3500 Frw / km 3500 Frw / km 5830 Frw / km 8750 Frw/ km 5830 Frw / km |
| 5. Aménagement des marais | 1765807 Frw /ha | 1200000 Frw /ha |

Source :PGERB,  rapport d’activités 2002

Il en ressort que les coûts du projet sont nettement inférieurs, sauf pour l’aménagement des marais où ils se situent à 47% au-dessus de la moyenne nationale. La raison en est que lors de l’exécution des travaux, il y a eu des dépenses additives non prévues dues au caractère tourbeux des marais, élément qui n’avait pas été tenu en compte lors des études techniques.

## 6.7. Durabilité

La mission s’est intéressée à la question prospective de savoir si les acquis générés par le Projet PGERB pourront perdurer après sa clôture. Ici elle est portée à croire à la viabilité des résultats engendrés au niveau  de la production forestière, des activités génératrices des revenus, des micro-finances et de diverses formations dispensées aux techniciens agricoles locaux ainsi qu’aux groupes variés de bénéficiaires.

Il est permis de penser que les résultats de ces formations, en particulier les formations dans les techniques agro-zootechniques (pratiques d’agro-foresterie, de restauration de sols, d’aménagement de marais, d’insémination artificielle, etc…) acquises par la population ou entretenues dans le cadre de plusieurs organisations professionnelles  qui ont vu le jour dans la zone du projet, constituent une base solide pour la pérennisation des actions initiées par le PGERB.

Cependant s’agissant de certaines actions relevant, par exemple, de l’aménagement des terrasses radicales ou encore de la mise en œuvre des conclusions des études techniques relatives à l’aménagement des marais, nous pensons qu’un appui extérieur sera nécessaire compte tenu des moyens colossaux mobilisés pour de telles interventions.

## 6.8. Effets induits

### 6.8.1. Au niveau des intrants agricoles

Avec la construction des magasins de commercialisation d’intrants agricoles,  l’approvisionnement en intrants à proximité de la population a été facilité entraînant une augmentation sensible  de leur utilisation. Et par conséquent, un apport positif au maintien de la sécurité alimentaire dans la zone du projet.

### 6.8.2. Au niveau du crédit

L’injection de fonds du Projet PGERB dans les institutions de micro-finance (UBPR, DUTERIMBERE, COODAF et COPECYA) a beaucoup contribué à l’expansion de  la culture du crédit au sein de la population bénéficiaire du projet. Ceci a permis d’asseoir un bon système d’épargne et de crédit dans tous les districts et  la Ville de Ruhengeri.

### 6.8.3. Au niveau des boisements

Les tragiques événements de 1994 et la période d’insécurité ont détruit complètement le patrimoine forestier de sorte que toutes les collines étaient dénudées. Avec l’implantation du PGERB, il y a eu réhabilitation des boisements et la plantation des nouveaux boisements dans toute la zone d’intervention  du projet et ceci a eu un effet positif sur l’environnement. il y a lieu de signaler aussi dans ce domaine la naissance et l’implication du secteur privé qui s’est engagé dans la production des plants forestiers, ce qui n’existait pas avant le projet.

### 6.8.4. Au niveau des formations

Parmi les résultats bénéfiques de l’alphabétisation fonctionnelle, c’est que maintenant les lauréats peuvent accéder  aux livres et journaux nationaux, retirant de leur lecture des nouvelles connaissances pratiques diversifiées de nature à renforcer ainsi leurs capacités.

De plus, les formations techniques dispensées ont permis aux bénéficiaires, individus, groupements et associations professionnelles  l’acquisition  d’un savoir-faire utile dans plusieurs domaines parmi lesquels on peut mentionner: l’élevage moderne, la production des plants (agro-forestiers, vivriers, fruitiers), etc…

### 6.8.5. Au niveau des terrasses radicales

Avant l’implantation du  Projet PGERB, les techniques d’aménagement des terrasses radicales étaient inconnues dans la zone du projet. Mais avec le projet, les associations des terrassiers se sont créées telles que la Coopérative de conservation et amélioration des sols par le terrassement radical (COOCASTER) et l’Association pour la promotion des terrasses radicales de Bukonya (APETERBU). Etant donné que les capacités techniques ont été créées, la Province de Ruhengeri n’aura pas a recourir aux terrassiers extérieurs pour les travaux ultérieurs d’aménagements.

# VII. CONCLUSION

Les premières années de l’intervention se sont avérées pour le moins chaotiques. D’abord, immédiatement après sa mise en route, le pays a connu les tragiques évènements de 1994. Après quoi, il y a eu une remise en marche à la suite de la reformulation du projet en 1996.

Mais les troubles persistants dans la province jusqu’autour de l’année 1998 combiné à une gestion mal assurée du projet ne lui permirent pas de décoller réellement. Il faudra attendre l’année 1999, c’est à dire l’installation du management actuel pour redresser la barre, rattraper les retards antérieurement accumulés et mettre le projet sur la voie des succès dont on a fait état dans les chapitres précédents.

De fait, la mission d’évaluation estime que dans l’ensemble les objectifs spécifiquement assignés au Projet PGERB ont été largement atteints. Il est permis de penser qu’entre autres facteurs, les atouts suivants ont contribué à sa bonne fin :

- un appui politique constant des autorités et une bonne collaboration fructueuse entre le projet et les autorités locales ;

- une bonne gestion remarquable, en particulier dès le milieu du parcours de la vie du projet, laquelle s’est appuyée sur une équipe des cadres aussi compétents que motivés ;

- la mise à la disposition du projet des ressources substantielles.

Cependant, quand on examine plus attentivement le contexte des réalisations ou les réalisations de telle ou telle composante elles-mêmes, certaines faiblesses apparaissent au grand jour. Mentionnons ici à titre illustratif quelques cas, bien qu’il ne faille pas bien entendu en exagérer l’ampleur :

- des kiosques inexploités

- des implantations des infrastructures ou des aménagements sans consultation préalable avec la population ou ses représentants

L’équipe d’évaluation pense que de telles manifestations démontrent quelque part un sentiment d’appropriation encore insuffisamment développé chez certains groupes de bénéficiaires. Mais au delà, nous estimons que la cause originelle de ces constats découle du contexte ambiant de la conception des projets antérieurs aux années 90 qui étaient planifiés sur une base largement directive.

Bien entendu, toutes ces considérations ne diminuent pas les performances du PGERB encore moins le mérite de ses cadres technico-administratifs qui peuvent s’enorgueillir d’avoir contribué dans la limite de leurs moyens au développement socio-économique de la Province de Ruhengeri.

# VIII. RECOMMANDATIONS

1. En ce qui concerne la ligne de crédit, la mission d’évaluation finale du Projet PGERB  appui la mise en œuvre de la recommandation de la dernière mission de l’UNOPS en mai 2003 qui mettait l’accent sur une amélioration de l’analyse technique  et financière des projets présentés par les emprunteurs et de redoubler de vigilance pour éviter l’octroi de double crédit ( prêt simultané par deux opérateurs financiers ) pour un même emprunteur. Ce dernier devrait toujours présenter une vraie attestation de non-créance pour bénéficier du crédit.

2. Les IMF qui ont bénéficié des fonds du Projet PGERB doivent-elles aussi, à  l’instar de DUTERIMBERE,  introduire  le système de caution solidaire dans les modalités d’octroi de crédit pour tenir compte de faibles moyens de garantie des groupes cibles du projet. De plus, elles devraient étudier les voies et les moyens d’augmenter la dureé de remboursement.

3. Comme le Projet PGERB touche à sa fin, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage devrait sans transition prendre la relève du suivi des recouvrements à la place du Projet PGERB.

4. Afin d’assurer la durabilité des acquis de l’activité d’alphabétisation fonctionnelle des adultes, il convient de transférer son suivi à une structure ad hoc de la province pour maintenir le contact avec les alphabétisés  et leur faciliter un accès continu au matériel de lecture de peur qu’ils ne retombent dans l’illettrisme.

5. Dans le cadre de la protection de l’environnement et de l’augmentation de la productivité du sol, les terrasses radicales ont été aménagées. L’aménagement des terrasses étant une chose et leur mise en valeur étant une autre, il faudrait renforcer les interventions pour leur bonne exploitation et la rentabilisation des fonds investis dans ce domaine.

6. Reconnaissant que l’érosion constitue un facteur de l’appauvrissement continu des sols et que pour y faire face le Projet PGERB a contribué à la formation des comités locaux de lutte contre l’érosion, la structure qui prendra la relève du PGERB devrait mettre un accent particulier sur cet aspect et rendre ces structures continuellement opérationnelles.

7. Etant donné que les marais constituent une potentialité non négligeable  pour le secteur agricole et que le PGERB a financé des études techniques relatives à l’aménagement des marais Nyacyina et Kigeyo, il faudrait trouver un autre financement pour  les actualiser  et procéder à leur aménagement en vue de permettre une augmentation de la production agricole dans la région.

Au moment de la conception du projet, la structure politico-administrative du Rwanda comprenait les préfectures, les communes, les secteurs et les cellules. En 2000 , les appellations ont changé  et remplacées par les provinces, les districts ; les entités secteurs et cellules ont gardé les leurs.

Sigle anglais signifiant forces, faiblesse, opportunités et menaces

3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2002

taux de change de 1,3145 USD pour 1 DTS habituellement utilisé par la comptabilité du projet

UNOPS/FIDA : Revue à mi- parcours, 2001