Rapport semestriel de suivi et évaluation

(Situations au 30 juin 2009)

PROgramme de Soutien aux Poles de micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales

- PROSPERER -

A. Avancement d’exécution

Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, par composante. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.

Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA)

Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés - A.1.11.1.1- Revue et Finalisation de quinze (15) études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région). - A.1.11.1.2- Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER. - A.1.11.1.3- Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels - A.1.11.2.1- Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels. - A.1.11.2.2- Formation de trente huit (38) CE - A.1.11.2.3- Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires ### Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR, DRDE et DRDR renforcées - A.1.11.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacité. - A.1.11.2.2- Renforcement de capacité des CCI/EPR, DRDE et DRDR. - A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs. Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER - A.1.12.2.1- Inventaire des Organisations Professionnelles et PCAF et Validation. - A.1.12.2.2- Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité. - A.1.12.2.3- Renforcement de capacité des OP et PCAF Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE Sous composante 1 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées - A.2.21.1.1- Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises. - A.2.21.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE. - A.2.21.1.3- Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée - A.2.22.1.1- Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées. ### Sous composante 2 : Formation professionnelles et apprentissages fondamentaux Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées - A.2.22.1.1- Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation. - A.2.22.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités. - A.2.22.1.3- Identification de dix sept (17) formateurs des PSE. - A.2.22.1.4- Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés - A.2.22.2.1- Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes. Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement et accompagnés dans leur insertion - A.2.22.3.1- Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage. - A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément. - A.2.22.3.4- Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle ### A.3.30.1.1- Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international - A.3.30.1.2- Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante ### Sous composante 1 : Accès aux crédits Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF - A.3.31.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses - A.3.31.1.2- Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité - A.3.31.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier - A.3.31.3.1- Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel ### Sous composante 2 : Outils de gestion des risques Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers - A.3.32.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée - A.3.32.2.1- Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale. - A.3.32.2.2- Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale - A.3.32.2.5- Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle - A.4.40.1.1- Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP. - A.4.40.1.2- Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante Sous composante 1 : Infrastructures publiques Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées - A.4.41.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières - A.4.41.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.41.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.1.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels - A.4.41.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.41.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.41.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles - A.4.42.3.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.3.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.3.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.3.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux ## Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION ### Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing Recrutement du personnel complémentaire - A.5.51.1.1- Recrutement du personnel complémentaire - A.5.51.1.2- Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme - A.5.51.1.3- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant - A.5.51.2.1- Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation - A.5.51.2.2- Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme - A.5.51.2.5- Enquête sur la situation de référence Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme - A.5.52.1.1- Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale - A.5.52.2.1- Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication - A.5.52.2.2- Elaboration d’une stratégie de communication Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER - A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts - A.5.52.3.2- Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district - A.5.52.3.3- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales - A.5.52.3.4- Renforcement des capacités de diffusion des radios locales - A.5.52.3.5- Réalisation de Bulletin bimensuel des MER - A.5.52.3.6- Développement d’un site web du Programme

Exécution réalisée pendant le semestre écoulé

Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés - A.1.11.1.1- Revue et Finalisation de quinze (15) études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région). - A.1.11.1.2- Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER. - A.1.11.1.3- Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels - A.1.11.2.1- Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. GUMS opérationnel; 02; 03; 01; 02; 01; 09. - A.1.11.2.2- 7 Formation de trente huit (38) CE. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. CE formés; 10; 06; 06; 08; 08; 38. - A.1.11.2.3- Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. MER inventoriées; 8 049; 4 089; 3 783; 10 467; 1334; 27 722. MER validées; 1 304; 183; 723; 888; 336; 3 434. ### Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR,DRDE et DRDR renforcées - A.1.11.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacité. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Plan de renforcement de capacité technique; 01; 01; 01; 01; -; 04. Plan de renforcement en équipement; 01; -; -; -; -; 01. - A.1.11.2.2- Renforcement de capacité des CCI/EPR, DRDE et DRDR. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Formation en Trade Map; 17; 17. Culture entrepreneuriale; 03; 16; 13; 9; 11; 52. Formation technique; -; -; 06; -; -; 06. Andragogie, gestion, business plan et marketing; -; 02; -; -; -; 02. Réhabilitation Bâtiment et dotation en équipement; - Bureau EPR - Bureau CCI - Centre d’affaires polyvalent CCI. - A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs.  R.A.S. Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER - A.1.12.2.1- Inventaire des Organisations Professionnelles (OP) et PCAF et Validation. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Association, Organisation de base inventoriée; 114 (classification en cours); 80 (classification en cours); 27; 17; -. OP inventoriées; 02; -; 01. PCAF inventoriée; -; 04; 03; -; -. - A.1.12.2.2- Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Plan de renforcement Association; 32; -; -; -; -; 32. Plan de renforcement OP; 08; -; -; -; -; 08. Plan de renforcement de capacité PCAF; -; 02; -; -; -; 02. - A.1.12.2.3- Renforcement de capacité des OP et PCAF. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Association; 32 GPS pomme de terre; -; -; -; -; 32. OP; -; -; -; -; -; -. Mise en place PCAF; -; -; -; -; -; -. Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE Sous composante 1 : Services d’appui aux MER/PER existantes Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées - A.2.21.1.1- Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. PSE inventoriés; 381; 90; 17; 46; 80; 614. - A.2.21.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE. EPR-A : Elaboration de trois modules de formation en gestion et trois modules de formation en marketing et commercialisation en cours - A.2.21.1.3- Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. MODULES; PSE formés. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Andragogie; -; 25; -; -; 23; 48. Business Plan; Formateur en cours de recrutement; 25; -; -; -; 25. Culture entrepreneuriale et culture d’épargne et de crédit; 5; 5; 4; 5; 5; 24. Diagnostic; -; -; -; -; 28; 28. Gestion; -; 25; -; -; 28; 53. Marketing et commercialisation; -; 25; -; -; 28; 53. Technique et qualité; -; -; 10; -; 28; 38. Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée - A.2.22.1.1- Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées. SAE; MER formées. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Culture entrepreneuriale; 31; -; -; -; -; 31. Culture d’épargne et de crédit; -; -; -; -; -; -. Gestion; -; -; -; -; 146; 146. Marketing et commercialisation; -; -; -; -; 31; 31. Technique et qualité; 150 (vannerie); -15 (sériciculture) -08 (petit matériel agricole); 07 (pépiniériste); 28; 208. Technique et qualité; -; -; -; -; 25; 25.  Formation en cours : EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Technique et qualité; -120 tisserandes en tissage de raphia -232 producteurs leaders en pomme de terre en normes et qualité -40 brodeuses en jour indien; -; -; -; -. Sous composante 2 : Formation professionnelle et apprentissage Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées - A.2.22.1.1- Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Alphabétiseurs inventoriés; 11; 02; 03; 06; -; 22. - A.2.22.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités. - A.2.22.1.3- Identification de dix sept (17) formateurs des PSE. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. PSE en AFID; 1; -; -; -; -; 1. PSE en ASAMA; 1; -; -; -; -; 1. - A.2.22.1.4- Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés - A.2.22.2.1- Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes. Alphabétisation; EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Jeunes; Attente DANO FIDA recrutement d’1 PSE (alphabétisation 90 jeunes); -; -06 sites d’alphabétisation sélectionnés -06 comités d’alphabétisation sélectionnés -90 jeunes apprenants recensés -34 jeunes apprenants recensés; - 120 jeunes recensés et validés; - 117 en cours d’alphabétisation. Adultes; PSE recruté (alphabétisation 90 adultes); -; - 120 adultes recensés et validés; - 212 en cours d’alphabétisation. Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement et accompagnés dans leur insertion - A.2.22.3.1- Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Tuteurs identifiés; 30; -; 52; 39; 12; 131. - A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément. EPR-A : Module de formation des tuteurs maîtres d’apprentissage en cours d’élaboration par le responsable en formation duale CCIA EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Tuteurs validés; -; -; -; 18; 10; 28. - A.2.22.3.4- Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Jeunes apprentis recensés; 73; -; 31; 233; -; 337. Jeunes apprentis validés; -; -; -; 46; -; 46. Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle ### A.3.30.1.1- Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international  Mission d’assistance technique à la mise en œuvre de la composante par un Expert international réalisée. - A.3.30.1.2- Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante  Signature avec PNF vers le mois de juillet 2009. Sous composante 1 : Accès aux crédits Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF - A.3.31.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses  Documents de références pour la gestion des activités nécessaire à la densification des réseaux d’institutions de microfinance élaborés. - A.3.31.1.2- Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers  Appel à proposition lancé le 08 juin 2009 pour une durée de 06 semaines. Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité - A.3.31.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives  Renforcement du PNF : Trois communes dans la Région de Haute Matsiatra identifiées pour l’implantation de GFP.  Renforcement des services de l’Etat civil : Projet de convention élaboré et demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier - A.3.31.3.1- Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel  Dossiers de consultation élaborés, sélection des consultants présélectionnés réalisée, demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. ### Sous composante 2 : Outils de gestion des risques Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers - A.3.32.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel  En attente de la signature de convention de partenariat avec FENU. - A.3.32.1.1- Etude sur l’adaptation des produits financiers aux besoins des MERs  Dossiers de consultation élaborés, sélection des consultants présélectionnés réalisée, demande d’ANOB du FIDA en cours de préparation. Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée - A.3.32.2.1- Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale.  Appui réalisé par l’expert international  Chef de service d’Appui à la Microfinance Rurale (SAMFR) au sein de la DVAAOP recruté A.3.32.2.2- Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale.  R.A.S. - A.3.32.2.5- Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers  Dossiers de consultation élaborés. Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle - A.4.40.1.1- Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP.  Consultant spécialisé recruté et mission d’appui en cours. - A.4.40.1.2- Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante.  R.A.S. Sous composante 1 : Infrastructures publiques Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées - A.4.41.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Piste validée (km); 16; 48; 37; -; 30; 131. Ouvrages; -10 Ponts; - 03 ponts; -; -; -; 13. - A.4.41.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Demande de Consultation; Lancé (piste et ouvrages); Lancé (lot 08 km); Lancé; -; -. PSE mobilisation; -; -; -; -; -. - A.4.41.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien.  R.A.S. - A.4.41.1.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux.  R.A.S. Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels - A.4.41.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Site d’adduction d’eau validé; 01; -; -; -; 01; 02. - A.4.41.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Demande de Consultation; Lancé; -; -; -; -. PSE mobilisation; -; -; -; -; -. - A.4.41.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien.  R.A.S. - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux.  R.A.S. Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Points de vente validés; 02; 03; 01; -; 02; 06. - A.4.42.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire. EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Dossier de Consultation; Lancé; Lancé; Lancé; -; -. PSE mobilisation; -; -; -; -; -. - A.4.42.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien.  R.A.S. - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux.  R.A.S. Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières.  R.A.S. - A.4.42.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire.  R.A.S. - A.4.42.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien.  R.A.S. - A.4.41.2.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux.  R.A.S. Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles - A.4.42.3.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V; Total. Magasin de stockage; 02; 01; -; -; -; 02. Atelier (confiturerie); -; -; -; -; 02; 01. - A.4.42.3.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire EPR-A; EPR-H; EPR-I; EPR-S; EPR-V. Dossier de Consultation; Lancé; Lancé; -; -; -. PSE mobilisation; -; -; -; -; -. - A.4.42.3.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien - A.4.41.3.4- Elaboration des DAO pour les travaux et lancement appels d’offres pour réaliser les travaux ## Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing Recrutement du personnel complémentaire - A.5.51.1.1- Recrutement du personnel complémentaire.  Personnel complémentaire recruté. - A.5.51.1.2- Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme.  Formation et renforcement de capacité des cadres réalisée. Modules; Bénéficiaires. Passation de marché; CN, CRs, RAF et CPM. Management et leadership; CN,CR-A, CR-I, RAF. Logiciel Tompro; RAF, comptables régionaux, Assistants comptables, CPM,. Culture entrepreneuriale; Tous les cadres du Programme. AMED; RSE et 05 ASEGS. Langue étrangère; Tout le personnel du Programme. Structuration du monde rural; RSE, AP, 05 Spécialistes d’Appui Filière, 05 ASEGS. SPIP; RSE et 06 ASEGS. - A.5.51.1.2- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement.  18 laptops, 42 motos acquis. Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant - A.5.51.2.1- Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation.  Consultant recruté, début mission d’assistance : 20 juillet 2009. - A.5.51.2.2- Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme.  En attente mise en place du système de suivi-évaluation. - A.5.51.2.5- Enquête sur la situation de référence  Collecte des informations réalisée, données apurées et traitement et analyse en cours. Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme - A.5.52.1.1- Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER  En continu. Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale - A.5.52.2.1- Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication.  Recrutement infructueux, relance en cours. - A.5.52.2.2- Elaboration d’une stratégie de communication.  R.A.S. Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER - A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts - A.5.52.3.2- Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district - A.5.52.3.3- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales - A.5.52.3.4- Renforcement des capacités de diffusion des radios locales.  EPR-A : 08 émissions réalisée et diffusées.  EPR-H : 02 conventions de partenariat signées.  EPR-I : 10 émissions réalisées et diffusées.  EPR-S : 01convention de partenariat signée. - A.5.52.3.5- Réalisation de Bulletin bimensuel des MER.  R.A.S. - A.5.52.3.6- Développement d’un site web du Programme.  Site web en ligne.

Exécution prévue pour le semestre prochain (à partir du PTBA) pour le Programme

Composante 1 - IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS Sous composante 1 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local Résultat 1.11.1- Plans de développement des filières élaborés - A.1.11.1.1- Revue et Finalisation de quinze (15) études diagnostics régionales des filières et clusters (3 filières par région). - A.1.11.1.2- Réalisation de cinq (05) Analyse socio-économique des profils des MER et des PER. - A.1.11.1.3- Elaboration de quinze (15) plans de développement des filières/Clusters. Résultat 1.11.2- Guichets Uniques Multi-Services (GUMS) opérationnels - A.1.11.2.1- Mise en place de treize (13) GUMS opérationnels. - A.1.11.2.3- Inventaire régionaux des MER et PER et Validation des bénéficiaires - A.1.11.2.4- Evaluation des besoins en formation et Elaboration de business plan des MER & PER (Bilans-plans d'entreprise) ### Sous composante 2 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé Résultat 1.12.1- Capacités opérationnelles des CCI/EPR, DRDE et DRDR renforcées - A.1.11.2.3- Mise à disposition d’Assistance Technique aux EPRs. Résultat 1.12.2- Organisations Professionnelles (OP) et PCAF répondent aux besoins des MER - A.1.12.2.1- Inventaire des Organisations Professionnelles et PCAF et Validation. - A.1.12.2.2- Analyse de besoins et élaboration participative de plan de renforcement de capacité. - A.1.12.2.3- Renforcement de capacité des OP et PCAF Composante 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE Sous composante 1 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes Résultat 2.21.1- Prestataires de Services aux micro-Entreprises (PSE) renforcées et agrées - A.2.21.1.1- Inventaire de six cent (600) Prestataires de Services aux Entreprises. - A.2.21.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de compétences des PSE. - A.2.21.1.3- Mise à niveau des capacités des deux cent vingt cinq (225) PSE et agrément. Résultat 2.21.2- Capacités des MER/PER renforcées et leur compétitivité améliorée - A.2.22.1.1- Renforcement de capacités des MER validées par les PSE agréées. ### Sous composante 2 : Formation professionnelles et apprentissages fondamentaux Résultat 2.22.1- Capacités des PSE en alphabétisation renforcées - A.2.22.1.1- Inventaire des PSE existants ou potentiels au niveau du district, de la région et national et validation. - A.2.22.1.2- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement de capacités. - A.2.22.1.3- Identification de dix sept (17) formateurs des PSE. - A.2.22.1.4- Mise à niveau des compétences techniques, pédagogiques des soixante seize (76) PSE et agrément Résultat 2.22.2- Jeunes et adultes ruraux alphabétisés - A.2.22.2.1- Mise en œuvre de l’alphabétisation de 570 jeunes et 570 adultes. Résultat 2.22.3- Jeunes ruraux formés professionnellement et accompagnés dans leur insertion - A.2.22.3.1- Inventaire des MER/PER et entreprises pouvant accueillir les jeunes en formation professionnelle duale et apprentissage. - A.2.22.3.2- Mise à niveau des capacités de cent cinquante (150) tuteurs maîtres d’apprentissage et agrément. - A.2.22.3.4- Formation professionnelle de cinq cent (500) jeunes par apprentissage Composante 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES Résultat 3.30.1- Composante Finances rurales et gestion des risques opérationnelle - A.3.30.1.2- Elaboration des conventions de partenariat avec FENU, PNF et IFC pour la mise en œuvre de la composante ### Sous composante 1 : Accès aux crédits Résultat 3.31.1- Nouvelles caisses locales mises en place avec les réseaux IMF - A.3.31.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place des nouvelles caisses - A.3.31.1.2- Appel à proposition pour la densification des réseaux financiers Résultat 3.31.2- Structures administratives régionales renforcées et Accès aux services financiers facilité - A.3.31.2.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des structures administratives - A.3.31.2.2- Renforcement de capacités et dotation de matériels & équipements aux services administratifs - A.3.31.2.3- Suivi de l'accès des MER/PER aux services délivrés par les structures administratives régionales renforcées Résultat 3.31.3- Mécanisme de la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement Rural adopté par secteur financier - A.3.31.3.1- Mise en place du mécanisme de la FIR et élaboration d’un manuel opérationnel - A.3.31.3.2- Elaboration d'un partenariat avec les Réseaux IMF ayant manifesté leurs intérêts pour l’opérationnalisation de la FIR ### Sous composante 2 : Outils de gestion des risques Résultat 3.32.1- Produits financiers adaptés aux besoins des MER et le FAPEX développés par les établissements financiers - A.3.32.1.1- Etude de faisabilité sur la mise en place du FAPEX et élaboration d’un manuel opérationnel - A.3.32.1.2- Elaboration d'un partenariat avec les Réseaux IMF ayant manifesté leurs intérêts pour l’opérationnalisation du FAPEX Résultat 3.32.2- Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale animé par la DVAAOP/MAEP opérationnel et politique nationale sur la finance rurale élaborée - A.3.32.2.1- Appui à la mise en place et au fonctionnement du CTOP Finance Rurale. - A.3.32.2.2- Analyse des besoins et élaboration de plan d’actions pour l’opérationnalisation du CTOP-Fiance Rurale - A.3.32.2.3- Renforcement des capacités opérationnelles du CTOP-Finance Rurale - A.3.32.2.4- Réalisation d’études spécifiques commanditées par le CTOP-Finance Rurale - A.3.32.2.5- Création d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers Composante 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS Résultat 4.40.1- Composante Infrastructures de marché et investissements structurants opérationnelle - A.4.40.1.1- Mission d’appui à l’EPN et EPRs par un consultant spécialisé en BTP. - A.4.40.1.2- Finalisation de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la composante Sous composante 1 : Infrastructures publiques Résultat 4.41.1- Pistes et voie de raccordement réhabilitées - A.4.41.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER et les PCAF impliquées dans les filières - A.4.41.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.41.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien Résultat 4.41.2- Système d’adduction d’eau potable en place et fonctionnels - A.4.41.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.41.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.41.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières Résultat 4.42.1- Points de vente et pavillons d’exploitation construits et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.1.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.1.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.1.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien Résultat 4.42.2- Kits d’électrification rurale et Panneaux solaires installés et structures de gestion et d’entretien opérationnelles - A.4.42.2.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.2.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.2.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien Résultat 4.42.3- Investissements collectifs de soutien aux filières effectués et Structures opérationnelles - A.4.42.3.1- Analyse et validation des besoins par les OP des MER/PER impliquées dans les filières - A.4.42.3.2- Appel à manifestation d’intérêt et sélection des bureaux d’études et PSE en mobilisation communautaire - A.4.42.3.3- Mobilisation des bénéficiaires pour leur contribution et l’entretien ## Composante 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION ### Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation Résultat 5.51.1- Mise en œuvre des activités du Programme PROSPERER efficace et respecte le timing Recrutement du personnel complémentaire - A.5.51.1.1- Recrutement du personnel complémentaire - A.5.51.1.2- Formation et renforcement de capacité des cadres du Programme - A.5.51.1.3- Acquisition matériels, équipements informatiques et logiciels, moyens de déplacement Résultat 5.51.2- Système de suivi-évaluation performant - A.5.51.2.1- Mission d’assistance technique à la mise en œuvre du système de Suivi-Evaluation - A.5.51.2.2- Mise à jour du manuel des procédures de Suivi-évaluation et formation des personnels du Programme - A.5.51.2.3- Mise en place d’un système de gestion informatisée des bases de données et de suivi-évaluation - A.5.51.2.4- Gestion/suivi des PSE - A.5.51.2.5- Enquête sur la situation de référence - A.5.51.2.6- Ateliers de planification participative EPN/EPRs et partenaires pour la préparation du PTBA Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication Résultat 5.52.1- Population cible dispose d’informations actualisées sur les objectifs et résultats du Programme - A.5.52.1.1- Campagne de sensibilisation et communication aux objectifs et prestations fournies par PROSPERER Résultat 5.52.2- Stratégie de communication du Programme axée sur la promotion de la culture entrepreneuriale - A.5.52.2.1- Mission d’appui à l’EPN et aux EPRs par un consultant en communication - A.5.52.2.2- Elaboration d’une stratégie de communication - A.5.52.2.3- Campagne de promotion de la culture entrepreneuriale Résultat 5.52.3- Informations actualisées sur les marchés et les opportunités d’affaires mises à la disposition des MER /PER - A.5.52.3.1- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des capacités/compétences des prestataires en communication et centres d’information régionaux (CIPE) et des points d’informations des districts - A.5.52.3.2- Mise en place et/ou renforcement de cinq (05) centres d’informations régionaux par district - A.5.52.3.3- Analyse des besoins et élaboration de plan de renforcement des stations radios locales - A.5.52.3.4- Renforcement des capacités de diffusion des radios locales - A.5.52.3.5- Réalisation de Bulletin bimensuel des MER - A.5.52.3.6- Développement d’un site web du Programme

B Réalisation des Objectifs de développement

Objectifs du développement du Projet

- L’objectif général du programme PROSPERER est de promouvoir l’augmentation des revenus par la consolidation de micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional. - Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: - a) Créer et appuyer un réseau d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations interprofessionnelles qui répondront aux besoins de développement des entreprises rurales; - b) Contribuer à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de la politique nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales; - c) Améliorer la compétitivité des micro-entreprises rurales pour renforcer les performances des clusters et filières au sein des pôles économiques régionaux; - d) Permettre aux entrepreneurs d’accéder à des services financiers et non financiers pérennes ainsi qu’aux marchés, dans un environnement favorable de gestion de risques; - e) Créer un environnement structurant favorisant la modernisation des filières rurales.