## Décaiss par ACTIV%PTBA
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 1 ANNEE 2011 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2011 | DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2011
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
|  |  | FIDA | FIDA | FIDA | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
GRAND TOTAL |  | 7476.4458 | 1135.6981 | 740.3678 | 102.7255 | 88.4764 | 0 | 2067.2679 | 27.65%
TOTAL INVESTISSEMENT |  | 7196.1192 | 1036.4401 | 740.3678 | 89.6392 | 88.4764 | 0 | 1950.6603 | 27.11%
Appui aux Dvpt poles et parteariats commerciaux | 1 | 3453.9457 | 256.7962 | 592.4122 | 59.1664 | 50.3848 | 0 | 958.7596 | 27.76%
Appui union gestionnaires des CAM | 11 | 494.829 | 166.0296 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 174.5256 | 35.27%
Construction des CAM | 11A | 340.129 | 85.4907 | 0 | 6.9718 | 0 | 0 | 92.4624 | 27.18%
Batiments des CAM | 11AA | 43.079 | 35.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.115 | 81.51%
Etudes, superv construction | 11AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Equipt base CAM | 11AC | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Equipt transformation | 11AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Formation personnel CAM | 11AE | 19.875 | 3.8084 | 0 | 0.56055 | 0 | 0 | 4.369 | 21.98%
Formation dirigeants Union | 11AF | 12.4 | 5.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1948 | 41.89%
Voyage d'étude dirigeant Union | 11AG | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dotat° Fonds propre CAM | 11AH | 78 | 16.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5717 | 21.25%
Subv fonctionmt CAM | 11AI | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Etudes pôles | 11AJ | 71.5 | 10.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 14.2%
Situat° de ref pôle | 11AK | 0 | 0 | 0 | 6.4112 | 0 | 0 | 6.4112 | non budgétisé
Evaluat° impact par pôle | 11AL | 14 | 14.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6457 | 104.6%
Etudes appui dévpt marché nat | 11AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Audit des CAM | 11AN | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Appui tech CAM, améliorat° ccialisat° | 11B | 117.4 | 62.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0972 | 52.89%
Appui tech CAM Pôle | 11BA | 0 | 1.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | non budgétisé
Contrat OA Pôle ccialisat° | 11BB | 117.4 | 61.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0277 | 51.98%
Renformnt cap conseil aux CAM | 11C | 0 | 0.99765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | non budgétisé
Format° agent commercialisat° | 11CA | 0 | 0.99765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99765 | non budgétisé
Format° en commercialisat° | 11CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Honoraire,fonc dep partnariat | 11D | 37.3 | 17.4441 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 18.9683 | 50.85%
Honoraire chef dep partnariat | 11DA | 26.55 | 11.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3471 | 42.74%
Indemnité dépl dep partnariat | 11DB | 1.75 | 0.19922 | 0 | 0.04981 | 0 | 0 | 0.24903 | 14.23%
Fonc véhic dep partnariat | 11DC | 9 | 5.8977 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 7.3721 | 81.91%
Appui dev marché, partenariat | 12 | 412.3713 | 87.6617 | 0 | 4.6135 | 0 | 0 | 92.2752 | 22.38%
Developpement label | 12A | 324.6513 | 54.5334 | 0 | 4.4919 | 0 | 0 | 59.0253 | 18.18%
Appui et format° cooperative | 12AA | 264.6513 | 26.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8426 | 10.14%
Equipment complem coopérative | 12AB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Prise en charge coût certificat° | 12AC | 0 | 27.6908 | 0 | 4.4919 | 0 | 0 | 32.1827 | non budgétisé
Expertise technique | 12B | 16.6 | 7.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5982 | 45.77%
Expertise tech CT Nat | 12BA | 6.6 | 5.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1469 | 77.98%
Expertise tech CT International | 12BB | 10 | 2.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4513 | 24.51%
Etudes technico com | 12BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Devpt filière nouvel exportat° | 12C | 17 | 5.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2213 | 30.71%
Mis pt techno exp transf°condt°mt | 12CA | 15 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 25.14%
Opérat° test commercialisat° | 12CB | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | non budgétisé
Frais échantillon, expédit° Xts | 12CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Frais de prospection | 12CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Frais labo et contrl qualité exp | 12CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Etudes marché internat | 12CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Plateforme ONG, comité tech | 12CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Dévpt filière Nationale | 12D | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Créat° point vente marché urbain | 12DA | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Cofin equipmt mise en marché | 12DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mis pt techno nat transf°condt°mt | 12DC | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Frais labo et contrl qualité nat | 12DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Système Info Marché | 12E | 40.42 | 20.3088 | 0 | 0.12163 | 0 | 0 | 20.4304 | 50.55%
Achat tel portable CAM | 12EA | 0.54 | 0.29797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29797 | 55.18%
Achat crédit | 12EB | 2.88 | 0.57654 | 0 | 0.11531 | 0 | 0 | 0.69185 | 24.02%
Internet confédérat° CAM | 12EC | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mise en place SIM | 12ED | 36.28 | 19.4343 | 0 | 0.00632 | 0 | 0 | 19.4406 | 53.58%
Desenclavement pôles | 13 | 2496.5454 | 0 | 536.4576 | 45.9201 | 50.3848 | 0 | 632.7625 | 25.35%
Infrastructure désenclavement | 13A | 2411.7974 | 0 | 536.4576 | 45.9201 | 50.3848 | 0 | 632.7625 | 26.24%
Trav pistes communal/pôles | 13AA | 1221.0101 | 0 | 73.8339 | 0 | 0 | 0 | 73.8339 | 6.047%
Trav pistes production/pôles | 13AB | 948.132 | 0 | 442.5736 | 40.9558 | 50.3848 | 0 | 533.9142 | 56.31%
Etudes infra désenclavement | 13AC | 65 | 0 | 20.0501 | 4.9643 | 0 | 0 | 25.0144 | 38.48%
Travaux sentiers désenclav FKT | 13AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Entretien infra désenclavmnt | 13AE | 177.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Développement MIT | 13AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Renf cap prest, usagers infra | 13B | 84.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Format° gest° entretien infra | 13BA | 74.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Formation HIMO et autres | 13BB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fond urgence post cyclonique | 14 | 50.2 | 3.1049 | 55.9546 | 0.13674 | 0 | 0 | 59.1962 | 117.9%
Assurance | 14A | 27.2 | 1.141 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 | 1.2777 | 4.698%
Prime assurance ouvrage PPRR | 14AA | 27.2 | 1.141 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 | 1.2777 | 4.698%
Ouvrage,autre urgence cycloniq | 14B | 23 | 1.9639 | 55.9546 | 0 | 0 | 0 | 57.9185 | 251.8%
Piste et sentier | 14BA | 11.5 | 0 | 54.9232 | 0 | 0 | 0 | 54.9232 | 477.6%
Bâtiment | 14BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Autres ouvrages et urgences | 14BC | 11.5 | 1.9639 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 2.9953 | 26.05%
Fonds dégâts post cyclonique | 14C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Constitut°de fonds de réparat° post cyclonique | 14CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Constitut°de fonds de relance de la production agricole | 14CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 2 ANNEE 2011 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2011 | DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2011
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui struc monde rur et améliorat° baz prod | 2 | 3082.7368 | 574.1515 | 147.9557 | 16.8305 | 38.0917 | 0 | 772.7661 | 25.07%
Appui structurat° mond rural et GL | 21 | 652.2933 | 208.0213 | 81.6988 | 0.34604 | 4.3841 | 0 | 294.4503 | 45.14%
Appui gouvernance locale | 21A | 477.3933 | 112.9036 | 81.6988 | 0.34604 | 4.3841 | 0 | 199.3326 | 41.75%
Contrat OA Pôle Socio orga GL | 21AA | 96.868 | 22.0054 | 0 | 0.34604 | 0 | 0 | 22.3515 | 23.07%
Contrat OA Pôle Base Prod GL | 21AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Contrat OA GLOP | 21AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Appui conseil GLOP | 21AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Format° Socio animateurs GL | 21AE | 2 | 1.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 52.74%
Format° Conseil baz prod GL | 21AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Renf cap bénéf GL | 21AG | 34.2 | 6.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0872 | 17.8%
Honoraire chargé projet PNF A/fo | 21AH | 0 | 15.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8064 | non budgétisé
Appui fonctionnmt PNF A/fo | 21AI | 0 | 15.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8064 | non budgétisé
Appui PNF National | 21AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonctionnmt Guichet Foncier | 21AK | 37.6923 | 41.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7204 | 110.7%
Fonctionnmt CRIF | 21AL | 4.3077 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 34.45%
Opération cadastrale | 21AM | 0 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | non budgétisé
Demarche securisat° foncière | 21AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Construct° infra socio collective | 21AO | 298.3253 | 0 | 75.1206 | 0 | 4.3841 | 0 | 79.5048 | 26.65%
Etudes infra socio collectives | 21AP | 0 | 0 | 6.5781 | 0 | 0 | 0 | 6.5781 | non budgétisé
Formation Commune Rurale | 21AQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Appui aux OP | 21B | 174.9 | 95.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1177 | 54.38%
Renf cap des OP | 21BA | 100.4 | 23.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7644 | 23.67%
Appui chambre d'agriculture | 21BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Alphabétisation | 21BC | 74.5 | 71.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3533 | 95.78%
Appui Xteurs et Microprojets | 22 | 2430.4435 | 317.3973 | 66.2569 | 16.4845 | 33.7075 | 0 | 429.5829 | 17.68%
Aménagement hydro agricole | 22A | 722.1635 | 0.77731 | 66.2569 | 13.6267 | 0 | 0 | 80.6609 | 11.17%
Etudes aménagemt hydro | 22AA | 345.508 | 0.77731 | 31.3666 | 0 | 0 | 0 | 32.1439 | 9.303%
Travaux amngt hydro - 50 ha | 22AB | 124.2955 | 0 | 3.3002 | 0 | 0 | 0 | 3.3002 | 2.655%
Travaux amngt hydro 50-200 ha | 22AC | 252.36 | 0 | 31.5902 | 13.6267 | 0 | 0 | 45.2168 | 17.92%
Fonds créd et subv microprojet | 22B | 1226.98 | 127.9735 | 0 | 0.077835 | 33.7075 | 0 | 161.7588 | 13.18%
Apports PPRR Fonds de crédit | 22BA | 68.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Apports PPRR Subvention | 22BB | 825.8256 | 95.5161 | 0 | 0.077835 | 0 | 0 | 95.594 | 11.58%
Contribution bénéficiaires | 22BC | 172.047 | 0 | 0 | 0 | 33.7075 | 0 | 33.7075 | 19.59%
Contribution Réseau OTIV | 22BD | 80.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Défense Restaurat° Sol (DRS) | 22BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Relance de la production agricole | 22BF | 0 | 32.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4573 | non budgétisé
ubventions micro projets INBAR | 22BG | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Contrat OA Pôle Base prod | 22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Coordinat° OA Pôle Base prod | 22CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Frais gest° OA Pôle Baz prod | 22CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Assist tech base prod | 22D | 114.7 | 16.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8121 | 10.3%
Assist tech National base prod | 22DA | 94.7 | 11.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8121 | 12.47%
Assist tech I/national base prod | 22DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Assistance technique nationale INBAR | 22DC | 20 | 4.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2632 | 21.32%
Contrat OA Pôle Conseil Agri | 22E | 137 | 136.2774 | 0 | 0.33657 | 0 | 0 | 136.6139 | 99.72%
Supervis° Conseil Agri | 22EA | 38.36 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 4.259%
Technicien vulgarisateur | 22EB | 86.31 | 107.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.464 | 124.5%
Frais gestion OA CA | 22EC | 12.33 | 27.1794 | 0 | 0.33657 | 0 | 0 | 27.516 | 223.2%
Renf cap OA CA | 22F | 16 | 0.46638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46638 | 2.915%
Renf cap OA CA | 22FA | 16 | 0.46638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46638 | 2.915%
Formation distrib intrant | 22FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Renf cap producteurs | 22G | 186.4 | 19.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3821 | 10.4%
Renf cap producteurs | 22GA | 140.6 | 17.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8036 | 12.66%
Mise en place appui post projet | 22GB | 45.8 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 3.446%
Honoraire fonc dep base prod | 22H | 27.2 | 16.4453 | 0 | 2.4434 | 0 | 0 | 18.8887 | 69.44%
Honoraire chef dep base prod | 22HA | 13.2 | 6.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6152 | 50.12%
Indemn dépl dep baz prod | 22HB | 4.5 | 4.9012 | 0 | 1.2113 | 0 | 0 | 6.1125 | 135.8%
Fonc vehicule dep baz prod | 22HC | 9.5 | 4.9289 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 6.161 | 64.85%
Recherche Dévelopmnt Appliq | 23 | 0 | 48.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7329 | non budgétisé
Activités recherche Dévlpt | 23A | 0 | 48.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7329 | non budgétisé
Technologie production | 23AA | 0 | 24.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3665 | non budgétisé
Techniq approprié irrigation | 23AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Technologie transformation | 23AC | 0 | 24.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3665 | non budgétisé
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 3 ANNEE 2011 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2011 | DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2011
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui aux services financiers | 3 | 293.7418 | 66.4903 | 0 | 11.6164 | 0 | 0 | 78.1067 | 26.59%
Acces serv finance proximité | 31 | 285.243 | 57.3376 | 0 | 11.5851 | 0 | 0 | 68.9227 | 24.16%
Point de service IMF | 31A | 162.083 | 45.4925 | 0 | 10.0793 | 0 | 0 | 55.5718 | 34.29%
Infra point de service d'IMF | 31AA | 11.333 | 8.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5636 | 75.56%
Mobilier equipt (autre que photoc) | 31AB | 25.25 | 7.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5866 | 30.05%
Coffre fort | 31AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Frais de constitution | 31AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonds d'équilibre An 1 | 31AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonds d'équilibre An 2 | 31AF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infrastructure GCV | 31AG | 72.5 | 4.1423 | 0 | 1.2408 | 0 | 0 | 5.383 | 7.425%
Véhicules OTIV | 31AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Motos (encadrement) | 31AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Photocopieur | 31AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Contrat OTIV existant | 31AK | 45 | 25.2 | 0 | 3.9948 | 0 | 0 | 29.1948 | 64.88%
Coûts additionnles encadr | 31AL | 0 | 0 | 0 | 4.8438 | 0 | 0 | 4.8438 | non budgétisé
Assistance technique ponctuelle | 31B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Honoraire assist techq ponct | 31BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Billet avion assist techq ponct | 31BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Crédits aux plus vulnérables | 31C | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fonds cred plus vulnérables | 31CA | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fonds d'équilibre cred plus vulnér | 31CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Motos (cred plus vulnérables) | 31CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Contrat OTIV cred plus vulner | 31CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Coût additionnel cred plus vulner | 31CE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Honoraire fonc dep fin rurale | 31D | 24.96 | 11.8451 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 13.3509 | 53.49%
Honoraire chef dep fin rurale | 31DA | 13.71 | 5.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 42.47%
Indemn depl dep fin rurale | 31DB | 1.75 | 0.997 | 0 | 0.24925 | 0 | 0 | 1.2463 | 71.21%
Fonc vehicule dep fin rurale | 31DC | 9.5 | 5.0259 | 0 | 1.2565 | 0 | 0 | 6.2824 | 66.13%
Amélioration de l'environnement | 32 | 8.4987 | 9.1527 | 0 | 0.03136 | 0 | 0 | 9.184 | 108.1%
Elimin contrainte offre service fin | 32A | 8.4987 | 9.0743 | 0 | 0.01568 | 0 | 0 | 9.09 | 107%
Sensib Xteur utilisat° créd | 32AA | 3.43 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6654 | 48.55%
Renforcmnt capacité | 32AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Atelier concertation | 32AC | 4 | 3.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8907 | 97.27%
Elab° compte exploitat° type | 32AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Format° agent créd IMF | 32AE | 1.0688 | 3.5183 | 0 | 0.01568 | 0 | 0 | 3.534 | 330.7%
Appui rech dev X fin | 32AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Appui aux AIM | 32B | 0 | 0.07838 | 0 | 0.01568 | 0 | 0 | 0.09406 | non budgétisé
Appui à l'AIM | 32BA | 0 | 0.07838 | 0 | 0.01568 | 0 | 0 | 0.09406 | non budgétisé
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 4 ANNEE 2011 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2011 | DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 30 Juin 2011 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2011
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui gestion Programme | 4 | 646.0215 | 238.2601 | 0 | 15.1122 | 0 | 0 | 253.3723 | 39.22%
Gestion du Programme | 41 | 622.3965 | 225.3264 | 0 | 14.5751 | 0 | 0 | 239.9015 | 38.54%
Information communication | 41A | 90.825 | 18.4532 | 0 | 0.86878 | 0 | 0 | 19.3219 | 21.27%
Atelier lancement 2nd phase | 41AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Campagne annuelle comm° | 41AB | 68.65 | 14.286 | 0 | 0.11826 | 0 | 0 | 14.4042 | 20.98%
Concpt°,édit°,reX°brochures,film | 41AC | 22.175 | 4.1672 | 0 | 0.75052 | 0 | 0 | 4.9177 | 22.18%
Assistance technique UGP | 41B | 48.73 | 12.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1434 | 24.92%
Expert internat marché/ccialisat° | 41BA | 27.2 | 9.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9345 | 36.52%
Consultat° juriste | 41BB | 2.5 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 7.339%
Assist tech politiq meo Prog | 41BC | 11.98 | 0.67884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67884 | 5.666%
Mise à jour TOMPRO | 41BD | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Acquisition logiciel | 41BE | 2.25 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 59.85%
Formation UGP | 41C | 17.41 | 10.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5174 | 60.41%
Formation personnel UGP | 41CA | 17.41 | 10.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5174 | 60.41%
Véhicule, équipment UGP | 41D | 16.9 | 3.7363 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 3.9013 | 23.08%
Ordinateurs, imprimantes | 41DA | 10.5 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 2.961%
Equipmnt et aménagmnt bureau | 41DB | 4.85 | 1.6324 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.7974 | 37.06%
Travaux réhabilitation bureau | 41DC | 1.55 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 115.7%
Véhicules UGP | 41DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Audit et contrôle | 41E | 20.63 | 7.6123 | 0 | 0.45504 | 0 | 0 | 8.0673 | 39.1%
Audit annuel | 41EA | 6.96 | 1.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855 | 25.65%
Contrôleur fin projet FIDA | 41EB | 1.8 | 0.39473 | 0 | 0.033165 | 0 | 0 | 0.4279 | 23.77%
Elab, révis° outil gest admin fin | 41EC | 0.91 | 3.2943 | 0 | 0.42187 | 0 | 0 | 3.7162 | 408.4%
Atelier de validation RMP | 41ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mission RMP | 41EE | 10.96 | 2.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1377 | 19.5%
Mission d'évaluation finale | 41EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
TOTAL FONCTIONNEMENT |  | 280.3265 | 99.2581 | 0 | 13.0863 | 0 | 0 | 112.3443 | 40.08%
Personnel siège | 41F | 232.87 | 113.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5128 | 48.75%
Honoraire pers techq siège | 41FA | 139.325 | 69.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8364 | 50.12%
Salaire personnel admin siège | 41FB | 93.545 | 43.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6764 | 46.69%
Personnel Antenne | 41G | 15.5915 | 6.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0249 | 38.64%
Honoraire pers techq Antenne | 41GA | 8.25 | 3.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 45.69%
Salaire pers d'appoint Antenne | 41GB | 7.3415 | 2.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2554 | 30.72%
Fonctionnement UGP | 41H | 139.6 | 36.4587 | 0 | 9.8542 | 0 | 0 | 46.313 | 33.18%
Fonctionnement véhicule siège | 41HA | 43.55 | 6.827 | 0 | 2.3341 | 0 | 0 | 9.1611 | 21.04%
Déplacement, indemnité siège | 41HB | 7.83 | 5.8335 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 7.2248 | 92.27%
Frais fonctionnmnt siège | 41HC | 88.22 | 21.6787 | 0 | 6.1289 | 0 | 0 | 27.8076 | 31.52%
Rehabilita° bur siège | 41HD | 0 | 2.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1195 | non budgétisé
Fonctionnement Antenne | 41I | 10.67 | 2.2937 | 0 | 0.56581 | 0 | 0 | 2.8595 | 26.8%
Fonctionnmnt véhicule Antenne | 41IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Dépl, indemnité Antenne | 41IB | 0.87 | 0.93425 | 0 | 0.22595 | 0 | 0 | 1.1602 | 133.4%
Frais fonctionnmnt Antenne | 41IC | 9.8 | 1.3595 | 0 | 0.33986 | 0 | 0 | 1.6993 | 17.34%
Rehabilita° bur Antenne | 41ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonctionnement CAP FIDA | 41J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Appui CAP FIDA | 41JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonc struc institut° programme | 41K | 29.17 | 14.5738 | 0 | 2.6662 | 0 | 0 | 17.24 | 59.1%
CNP | 41KA | 2.75 | 0.91623 | 0 | 0.07994 | 0 | 0 | 0.99617 | 36.22%
CRO/CIRO | 41KB | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CDP | 41KC | 3.52 | 1.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1277 | 32.04%
CAO, CIRM | 41KD | 4.1 | 1.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 35.58%
CAO, CNM | 41KE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Liaison avec Ministère et institut° | 41KF | 15 | 11.071 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | 13.6573 | 91.05%
Suivi-évaluation du Programme | 42 | 23.625 | 12.9337 | 0 | 0.53708 | 0 | 0 | 13.4708 | 57.02%
Suivi evaluation | 42A | 23.625 | 12.9337 | 0 | 0.53708 | 0 | 0 | 13.4708 | 57.02%
Mep opérationnaliser SSE | 42AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mission Internat appui en SE | 42AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Atelier restitution mission SE | 42AC | 0 | 0.42635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42635 | non budgétisé
Enquête evaluation finale | 42AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mep entret Baz donnée PPRR | 42AE | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mep entret SIG du PPRR | 42AF | 0.4 | 2.6854 | 0 | 0.53708 | 0 | 0 | 3.2225 | 805.6%
Gestion des Savoirs | 42AG | 4.85 | 6.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9721 | 143.8%
Enquêtes spécifiques | 42AH | 3.2 | 2.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.109 | 65.91%
Atelier restitut° diffus° résult | 42AI | 5 | 0.74084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74084 | 14.82%
Cercle de qualité participatif | 42AJ | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Décais Scomp % PTBA 11
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OPEP (970-P) (000 USD)
Situation au 30 juin 2011
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Composante/ Sous Composante | Code | PTBA 2011 | [6 empty] | Décaissement au 30 Juin 2011 | [6 empty] | Execution en %
|  | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX | I | [6 empty] | 3453.9457 | [6 empty] | 958.7596 | [6 empty] | 27.76%
1 - Appui aux unions gestionnaires des CAM | 11 | 393.8462 | 65.0836 | 0 | 0 | 35.8992 | 0 | 494.829 | 166.0296 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5256 | 42.16% | 13.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.27%
2 - Appui au développement des marchés et des partenariats | 12 | 383.7406 | 28.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3713 | 87.6617 | 4.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2752 | 22.84% | 16.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.38%
3 - Désenclavement des pôles | 13 | 0 | 205.7205 | 137.5031 | 0 | 2108.908 | 44.4138 | 2496.5454 | 0 | 45.9201 | 50.3848 | 0 | 536.4576 | 0 | 632.7625 | 0% | 22.32% | 36.64% | 0% | 25.44% | 0% | 25.35%
4 - Fonds post-cyclonique | 14 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | 41.8333 | 0 | 50.2 | 3.1049 | 0.13674 | 0 | 0 | 55.9546 | 0 | 59.1962 | 0% | 1.634% | 0% | 0% | 133.8% | 0% | 117.9%
2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE | II | [6 empty] | 3082.7368 | [6 empty] | 777.0293 | [6 empty] | 25.21%
21 - Appui à la gouvernance locale et à l'Organisation Paysanne | 21 | 297.9883 | 68.4099 | 0 | 0 | 285.8951 | 0 | 652.2933 | 208.0213 | 0.34604 | 4.3841 | 0 | 81.6988 | 0 | 294.4503 | 69.81% | 0.5058% | 0% | 0% | 28.58% | 0% | 45.14%
22 - Appui aux producteurs et micro-projets | 22 | 1320.2166 | 165.8179 | 172.047 | 80.2886 | 692.0733 | 0 | 2430.4435 | 317.3973 | 16.4845 | 33.7075 | 0 | 66.2569 | 0 | 433.8462 | 24.04% | 9.941% | 19.59% | 0% | 9.574% | 0% | 17.85%
23 - Recherche et développement | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7329 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS | III | [6 empty] | 293.7418 | [6 empty] | 78.1067 | [6 empty] | 26.59%
31 - Accessibilité aux services financiers de proximité | 31 | 185.7642 | 29.618 | 0 | 0 | 69.8608 | 0 | 285.243 | 57.3376 | 11.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9227 | 30.87% | 39.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.16%
32 - Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux | 32 | 7.2239 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4987 | 9.1527 | 0.03136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 126.7% | 2.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 108.1%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME | IV | [6 empty] | 646.0215 | [6 empty] | 253.3723 | [6 empty] | 39.22%
41 - Gestion du programme UGP | 41 | 537.935 | 84.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3965 | 225.3264 | 14.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9015 | 41.89% | 17.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.54%
42 - Suivi Evaluation | 42 | 21.5708 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 12.9337 | 0.53708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4708 | 59.96% | 26.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.02%
TOTAL |  | 3148.2857 | 659.4378 | 309.5501 | 80.2886 | 3234.4698 | 44.4138 | 7476.4458 | 1135.6981 | 102.7255 | 88.4764 | 0 | 740.3678 | 0 | 2067.2679 | 36.07% | 15.58% | 28.58% | 0% | 22.89% | 0% | 27.65%

## Décaiss_Cumulé _Comp
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OFID (970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2011
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Composante | Code | Plan de Financement total du Programme | [6 empty] | Decaissement année 2005 | [6 empty] | Decaissement année 2006 | [6 empty] | Decaissement année 2007 | [6 empty] | Decaissement année 2008 | [6 empty] | Decaissement 2009 | [6 empty] | Decaissement 2010 | [6 empty] | Decaissement 2011 | [6 empty] | Décaissement cumulé au 30 Juin 2011 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA | GDM | Beneficiaires | Operateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Appui aux développement des pôles et aux partenariats commerciaux | I | 2736.9806 | 2950.4317 | 150.6419 | 120.2952 | 5497.0001 | 115.7438 | 11571.0934 | 38.0719 | 1.6588 | 0 | 0 | 15.4512 | 0 | 55.1819 | 205.3405 | 25.5939 | 7.4431 | 10.5698 | 165.1151 | 0 | 414.0624 | 274.9474 | 59.1981 | 27.4551 | 0 | 320.3323 | 0 | 681.9329 | 332.542 | 149.6384 | 2.3465 | 0 | 956.2393 | 0 | 1440.7663 | 457.8603 | 122.7601 | 9.4241 | 0 | 333.4012 | 0 | 923.4457 | 508.8458 | 59.7184 | 0 | 0 | 1095.1177 | 0 | 1663.682 | 256.7962 | 59.1664 | 50.3848 | 0 | 592.4122 | 0 | 958.7596 | 2074.4042 | 477.7341 | 97.0536 | 10.5698 | 3478.0691 | 0 | 6137.8308 | 75.79% | 16.19% | 64.43% | 8.787% | 63.27% | 0% | 53.04%
Appui à la structuration du monde rurale et à l’amélioration de la base productive | II | 6098.6192 | 1001.804 | 791.1234 | 112.9475 | 1183.5826 | 0 | 9188.0766 | 73.2773 | 1.8821 | 9.8914 | 2.9475 | 0 | 0 | 87.9982 | 211.1205 | 15.954 | 9.7073 | 0 | 140.0307 | 0 | 376.8124 | 468.331 | 42.7668 | 40.7113 | 0 | 134.6709 | 0 | 686.48 | 457.3595 | 20.653 | 0 | 0 | 54.4514 | 0 | 532.4639 | 950.8197 | 48.316 | 29.6899 | 23.9517 | 192.852 | 0 | 1245.6293 | 1275.8085 | 33.9542 | 116.0231 | 85.7938 | 444.9223 | 0 | 1956.5019 | 574.1515 | 16.8305 | 38.0917 | 0 | 147.9557 | 0 | 777.0293 | 4010.868 | 180.3566 | 244.1146 | 112.6929 | 1114.883 | 0 | 5662.9151 | 65.77% | 18% | 30.86% | 99.77% | 94.2% | 0% | 61.63%
Appui aux services financiers | III | 1735.9954 | 366.1656 | 0 | 0 | 212.4733 | 0 | 2314.6342 | 11.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3287 | 44.6711 | 0.45853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1296 | 377.3136 | 18.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2298 | 269.6513 | 14.9695 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 294.7328 | 350.8964 | 67.9948 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 420.1833 | 336.8303 | 17.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0935 | 66.4903 | 11.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1067 | 1457.1817 | 131.2186 | 11.4041 | 0 | 0 | 0 | 1599.8045 | 83.94% | 35.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.12%
Appui à la gestion du Programme | IV | 4907.4976 | 401.4056 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 5315.0495 | 687.0871 | 95.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6486 | 841.5048 | 50.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.9212 | 642.3994 | 46.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.335 | 706.7436 | 78.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.2384 | 510.2836 | 51.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.8377 | 515.369 | 40.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7958 | 238.2601 | 15.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3723 | 4141.6476 | 378.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520.149 | 84.39% | 94.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.04%
TOTAL |  | 15479.0927 | 4719.8069 | 941.7653 | 233.2427 | 6899.2022 | 115.7438 | 28388.8536 | 809.7651 | 99.1024 | 9.8914 | 2.9475 | 15.4512 | 0 | 937.1575 | 1302.6368 | 92.4229 | 17.1504 | 10.5698 | 305.1457 | 0 | 1727.9256 | 1762.9915 | 167.8166 | 68.1664 | 0 | 455.0032 | 0 | 2453.9777 | 1766.2963 | 263.7558 | 12.4585 | 0 | 1010.6907 | 0 | 3053.2014 | 2269.86 | 290.625 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.096 | 2636.8536 | 151.3627 | 116.0231 | 85.7938 | 1540.0401 | 0 | 4530.0733 | 1135.6981 | 102.7255 | 88.4764 | 0 | 740.3678 | 0 | 2067.2679 | 11684.1015 | 1167.8108 | 352.5723 | 123.2627 | 4592.9521 | 0 | 17920.6994 | 75.48% | 24.74% | 37.44% | 52.85% | 66.57% | 0% | 63.13%

## Décaiss CAT % PTBA 11
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT PAR CATEGORIE DES PRÊTS FIDA (621-MG) ET OPEP (970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2011
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Catégorie | Code | PTBA 2011 | [6 empty] | Décaissement au 30 Juin 2011 | [6 empty] | Execution en %
|  | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Genie civil | XII | [6 empty] | 3150.2402 | [6 empty] | 842.8601 | [6 empty] | 26.76%
Amenagement hydroagricoles | XIIa | 0 | 15.694 | 0 | 0 | 360.9615 | 0 | 376.6555 | 0 | 13.6267 | 0 | 0 | 34.8903 | 0 | 48.517 | 0% | 86.83% | 0% | 0% | 9.666% | 0% | 12.88%
Routes et pistes | XIIb | 0 | 195.5664 | 134.7947 | 0 | 1972.0224 | 44.4138 | 2346.7974 | 0 | 40.9558 | 50.3848 | 0 | 570.5238 | 0 | 661.8643 | 0% | 20.94% | 37.38% | 0% | 28.93% | 0% | 28.2%
Autres infrastructures | XIIc | 1.2917 | 33.8406 | 0 | 0 | 391.6551 | 0 | 426.7873 | 51.7333 | 1.2408 | 4.3841 | 0 | 75.1206 | 0 | 132.4788 | 4005% | 3.666% | 0% | 0% | 19.18% | 0% | 31.04%
Equipement et Moyens de transport | XIII | 130.3863 | 26.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.27 | 12.8711 | 0.49039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3615 | 9.872% | 1.824% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.496%
Formation, études et assistance technique | XIV | 1095.5465 | 188.7088 | 2.7083 | 0 | 467.9974 | 0 | 1754.961 | 375.9401 | 12.4068 | 0 | 0 | 59.8331 | 0 | 448.18 | 34.32% | 6.575% | 0% | 0% | 12.78% | 0% | 25.54%
Prestataires de services | XV | 520.9044 | 114.622 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 658.193 | 435.48 | 15.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5973 | 83.6% | 13.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.46%
Fonds d'appui et micro projets | XVI | 1156.0527 | 11.9 | 172.047 | 80.2886 | 19.1667 | 0 | 1439.455 | 147.7284 | 0.23026 | 33.7075 | 0 | 0 | 0 | 181.6662 | 12.78% | 1.935% | 19.59% | 0% | 0% | 0% | 12.62%
Salaires et indemnites | XVII | 122.764 | 7.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0565 | 49.1148 | 0.01724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.132 | 40.01% | 0.2364% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.78%
Cout de Fonctionnement | XVIII | 121.3401 | 64.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.27 | 62.8304 | 18.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4706 | 51.78% | 28.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.74%
TOTAL |  | 3148.2857 | 659.4378 | 309.5501 | 80.2886 | 3234.4698 | 44.4138 | 7476.4458 | 1135.6981 | 102.7255 | 88.4764 | 0 | 740.3678 | 0 | 2067.2679 | 36.07% | 15.58% | 28.58% | 0% | 22.89% | 0% | 27.65%

## Décaiss Cumul CAT
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OFID (970-P) (000 USD)
Situation au 30 Juin 2011
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Catégorie | Code | Plan de Financement total du Programme | [6 empty] | Decaissement année 2005 | [6 empty] | Decaissement année 2006 | [6 empty] | Decaissement année 2007 | [6 empty] | Decaissement année 2008 | [6 empty] | Décaissement 2009 | [6 empty] | Décaissement 2010 | [6 empty] | Décaissement au 30/06/2011 | [6 empty] | Décaissement cumulé au 30 Juin 2011 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Genie civil | XII | [6 empty] | 10475.7606 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 326.5801 | [6 empty] | 624.2211 | [6 empty] | 1187.4939 | [6 empty] | 635.3755 | [6 empty] | 1823.6003 | [6 empty] | 842.8601 | [6 empty] | 5440.131 | [6 empty] | 51.93%
Amenagement hydroagricoles | XIIa | 0 | 260.6017 | 120.924 | 0 | 719.6859 | 0 | 1101.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1945 | 0 | 0 | 72.5014 | 0 | 79.6959 | 0 | 11.559 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 54.1233 | 0 | 6.6666 | 0 | 0 | 24.6497 | 0 | 31.3163 | 0 | 5.771 | 0 | 0 | 20.5493 | 0 | 26.3203 | 0 | 6.0873 | 87.8948 | 0 | 266.766 | 0 | 360.748 | 0 | 13.6267 | 0 | 0 | 34.8903 | 0 | 48.517 | 0 | 50.9051 | 87.8948 | 0 | 461.921 | 0 | 600.7208 | 0% | 19.53% | 72.69% | 0% | 64.18% | 0% | 54.55%
Routes et pistes | XIIb | 0 | 2442.0384 | 135.2869 | 0 | 4797.0523 | 115.7438 | 7490.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9196 | 0 | 0 | 113.8016 | 0 | 127.7212 | 0 | 35.3783 | 19.5431 | 0 | 270.0066 | 0 | 324.928 | 0 | 121.5392 | 2.3465 | 0 | 837.8008 | 0 | 961.6865 | 0 | 89.0519 | 3.7609 | 0 | 237.4431 | 0 | 330.2559 | 0 | 50.3859 | 0 | 0 | 992.0503 | 0 | 1042.4362 | 0 | 40.9558 | 50.3848 | 0 | 570.5238 | 0 | 661.8643 | 0 | 351.2306 | 76.0354 | 0 | 3021.6263 | 0 | 3448.8922 | 0% | 14.38% | 56.2% | 0% | 62.99% | 0% | 46.05%
Autres infrastructures | XIIc | 762.5169 | 477.8671 | 31.2856 | 0 | 612.7581 | 0 | 1884.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2645 | 5.9122 | 7.4431 | 0 | 53.5433 | 0 | 119.163 | 131.165 | 22.7937 | 23.8425 | 0 | 67.3686 | 0 | 245.1697 | 125.5707 | 33.9059 | 10.112 | 0 | 24.9025 | 0 | 194.4911 | 117.9074 | 27.0968 | 6.9553 | 0 | 126.8397 | 0 | 278.7993 | 285.3819 | 17.3182 | 0 | 0 | 117.716 | 0 | 420.4161 | 51.7333 | 1.2408 | 4.3841 | 0 | 75.1206 | 0 | 132.4788 | 764.0228 | 108.2675 | 52.7371 | 0 | 465.4907 | 0 | 1390.518 | 100.2% | 22.66% | 168.6% | 0% | 75.97% | 0% | 73.79%
Equipement et Moyens de transport | XIII | 854.0189 | 199.6801 | 0 | 24.4987 | 10.7369 | 0 | 1088.9346 | 215.6299 | 52.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0064 | 182.4813 | 16.1992 | 0 | 0 | 10.7369 | 0 | 209.4174 | 67.797 | 8.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8921 | 94.8006 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7172 | 114.8577 | 36.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8265 | 78.4669 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4849 | 12.8711 | 0.49039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3615 | 766.9046 | 131.0646 | 0 | 0 | 10.7369 | 0 | 908.706 | 89.8% | 65.64% | 0% | 0% | 100% | 0% | 83.45%
Formation, études et assistance technique | XIV | 4803.8564 | 338.8357 | 5.8189 | 10.5698 | 414.5905 | 0 | 5573.6712 | 280.5824 | 6.9228 | 0 | 0 | 15.4512 | 0 | 302.9565 | 563.0589 | 10.9469 | 0 | 10.5698 | 52.8008 | 0 | 637.3764 | 645.8726 | 38.1559 | 0 | 0 | 69.6542 | 0 | 753.6826 | 709.7679 | 21.9663 | 0 | 0 | 68.6656 | 0 | 800.3998 | 868.8178 | 18.2114 | 0 | 0 | 136.3421 | 0 | 1023.3714 | 909.2284 | 10.6395 | 0 | 0 | 163.2651 | 0 | 1083.133 | 375.9401 | 12.4068 | 0 | 0 | 59.8331 | 0 | 448.18 | 4353.2681 | 119.2496 | 0 | 10.5698 | 566.0122 | 0 | 5049.0997 | 90.62% | 35.19% | 0% | 100% | 136.5% | 0% | 90.59%
Prestataires de services | XV | 3263.5723 | 739.7668 | 71.0704 | 85.2267 | 87.2073 | 0 | 4246.8435 | 91.4255 | 5.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0217 | 173.6687 | 7.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7731 | 314.837 | 14.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.9628 | 416.2872 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.7833 | 580.1912 | 59.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.5962 | 616.9871 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.6538 | 435.48 | 15.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5973 | 2628.8768 | 131.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.3882 | 80.55% | 17.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65%
Fonds d'appui et micro projets | XVI | 3294.0729 | 15.9106 | 577.3794 | 112.9475 | 257.1713 | 0 | 4257.4818 | 81.4372 | 0.86592 | 9.8914 | 2.9475 | 0 | 0 | 95.142 | 96.3623 | 0 | 9.7073 | 0 | 1.7617 | 0 | 107.8313 | 386.8935 | 15.0447 | 24.7808 | 0 | 5.4096 | 0 | 432.1286 | 139.3472 | 3.6044 | 0 | 0 | 54.6721 | 0 | 197.6237 | 362.8842 | 12.2555 | 29.6899 | 23.9517 | 5.0789 | 0 | 433.8602 | 498.8521 | 0.18764 | 28.1283 | 85.7938 | 0.24266 | 0 | 613.2044 | 147.7284 | 0.23026 | 33.7075 | 0 | 0 | 0 | 181.6662 | 1713.5049 | 32.1884 | 135.9051 | 112.6929 | 67.1651 | 0 | 2061.4565 | 52.02% | 202.3% | 23.54% | 99.77% | 26.12% | 0% | 48.42%
Salaires et indemnites | XVII | 686.2652 | 0.05362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.3188 | 42.6741 | 0.05362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7277 | 67.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2406 | 68.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9005 | 101.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4416 | 92.5271 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0626 | 108.9685 | 0.88742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8559 | 49.1148 | 0.01724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.132 | 530.867 | 1.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.3609 | 77.36% | 2786% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.57%
Cout de Fonctionnement | XVIII | 1021.7726 | 245.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.8256 | 98.016 | 33.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3032 | 167.5607 | 31.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7068 | 147.5259 | 22.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.19 | 179.0811 | 54.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7419 | 132.6746 | 41.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.036 | 138.9687 | 40.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1409 | 62.8304 | 18.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4706 | 926.6573 | 241.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.5895 | 90.69% | 98.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.25%
Non alloue | XI | 793.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  | 15479.0927 | 4719.8069 | 941.7653 | 233.2427 | 6899.2022 | 115.7438 | 28388.8536 | 809.7651 | 99.1024 | 9.8914 | 2.9475 | 15.4512 | 0 | 937.1575 | 1302.6368 | 92.4229 | 17.1504 | 10.5698 | 305.1457 | 0 | 1727.9256 | 1762.9915 | 167.8166 | 68.1664 | 0 | 455.0032 | 0 | 2453.9777 | 1766.2963 | 263.7558 | 12.4585 | 0 | 1010.6907 | 0 | 3053.2014 | 2269.86 | 290.6574 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.1284 | 2636.8536 | 151.3627 | 116.0231 | 85.7938 | 1540.0401 | 0 | 4530.0733 | 1135.6981 | 102.7255 | 88.4764 | 0 | 740.3678 | 0 | 2067.2679 | 11684.1015 | 1167.8432 | 352.5723 | 123.2627 | 4592.9521 | 0 | 17920.7317 | 75.48% | 24.74% | 37.44% | 52.85% | 66.57% | 0% | 63.13%