## ANX 1D
TABLEAU DE SUIVI DES PERFORMANCES DE L'AD2M
Indicateurs | Unité | RPE | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | Cumul | % RPE | Observations
|  |  | Prév° | Réal° | % | Prév° | Réal° | % | Prév° | Réal° | % | Prév° | Réal° | %
RETOUR AU PLAN
Composante 1 : Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Sous Composante 1.1: Gouvernance locale et renforcement des capacités
Volet accompagnement à la golo | [14 empty] | 0
Planification participative | [14 empty] | 0
PCD élaboré | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 |  | 0 | 0
PLD élaboré | nb | 168 | 67 | 0 | 0% | 68 | 0 | 0% | 118 | 8 | 6.78% |  |  |  | 8 | 4.7619 | dans le district d'Antsalova
Volet Renforcement des acteurs locaux | [14 empty] | 0
Constitution de nouvelles OP | [14 empty] | 0
AUE constitiuées et formalisées | nb | 65 | [6 empty] | 6 | 7 | 116.7% | 10 | 2 | 20% | 9 | 13.8462 | AUE Zone 1 PI Tsarahotana AUE Zone 2 PI Tsarahotana AUE Zone 3 PI Tsarahotana Union des 3 AUE AUE du PI Migodo I AUE du PI Migodo II Union des 2 AUE AUE Manombosoa, CR Malaimbandy, District de Mahabo AUE Lavaheloka, CR Antsoha, District de Belo sur TSiribihina
AUP constituées et formalisées | nb | [7 empty] | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 5
AEL constituées et formalisées | nb | [7 empty] | 26 | 18 | 69.23% | 23 | 23 | 100% | 41 |  | dont 07 pour les bovins et 11 pour les aviaires Toutes AEL bovine Adoption d'une nouvelle stratégie en optant pour la mise en place d'un comité ad'hoc pour les CV restants. Il a pour mission principale la sensibilisation et la mobilisation des éleveurs sur l'intérêt de se regrouper dans une association, l'élaboration d'un projet de statut et de règlement intérieur et à terme, la préparation et l'organisation de l'assemblée générale constitutive
COGE puits constituées et formalisées | nb | 6 | [6 empty] | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 1 | 50% | 5 | 83.3333
Organisation faîtière constituée | nb | 5 | [12 empty] | 0
Membre total d'AUE | personnes | 16000 | [10 empty] | 2151 |  | 2151 |  | PI Tsarahotana zones I, II et III (CR Tsarahotana), PI Lavaheloka (CR Antsoha), District Belo sur Tsiribihina PI Migodo I et II (CR Ankilizato), PI Manombosoa (CR Malaimbandy), District Mahabo
Femme membre AUE | femmes | [11 empty] | 296 |  | 296
Membre total d'AUP | personnes | [13 empty] | 0
Femme membre AUP | femmes | [13 empty] | 0
Membre total d'AEL | personnes | [11 empty] | 2759 |  | 2759
Femme membre AEL | femmes | [11 empty] | 89 |  | 89
Membre total COGE Puits | personnes | [13 empty] | 0
Femme membre COGE Puits | femmes | [13 empty] | 0
Membre total groupements MP | personnes | 6600 | [6 empty] | 775 | 1211 | 156.3% |  | 1544 |  | 2755 | 41.7424 | Agriculture, petis élevages, pêche Membres des groupements participant au CEP riz de saison, arachide, haricot, maïs, oignon, lentille
Femme membre groupement MP | femmes | [8 empty] | 178 |  |  | 445 |  | 623
Mise en fonctionnement des OP | [14 empty] | 0
Formations dispensées aux AUE | session | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Sur le MGE
AUE touchées | nb | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Membre AUE formé | personnes | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
Femme membre AUE formée | femmes | [13 empty] | 0
Formation dispensées aux AUP | session | [13 empty] | 0
AUP touchées | nb | [13 empty] | 0
Membre AUP formé | personnes | [13 empty] | 0
Femme membre AUP formée | femmes | [13 empty] | 0
Formations dispensées aux AEL | session | [13 empty] | 0
AEL touchées | nb | [13 empty] | 0
Membre AEL formé | personnes | [13 empty] | 0
Femme membre AEL formée | femmes | [13 empty] | 0
Formations dispensées aux COGE Puits | session | [13 empty] | 0
COGE puits touchées | nb | [13 empty] | 0
Membre COGE puits formé | personnes | [13 empty] | 0
Femme membre COGE puits formée | femmes | [13 empty] | 0
Volet alphabétisation fonctionnelle | [14 empty] | 0
Centres d'alphabétisation ouverts | nb | [7 empty] | 35 | 0 |  |  |  |  | 0
Apprenants en formation | personnes | 4200 |  |  |  | 1700 | 0 | 0% | 875 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Femmes apprenants | femmes | [7 empty] | 219 | 0 |  |  |  |  | 0
Alphabétiseurs villageois fonctionnel | nb | 350 |  |  |  | 136 | 136 | 100% | 70 | 0 |  |  |  |  | 136 | 38.8571
KFO en place | nb | [7 empty] | 35 | 0 |  |  |  |  | 0
Volet information/communication | [14 empty] | 0
Emission radio | nb |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 3 | 12.5% |  |  |  | 4
Correspondants ruraux formés | personnes | 60 |  |  |  | 23 | 0 | 0% | 68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Projection vidéo réalisée | nb | [13 empty] | 0
Affiches et affichettes | thème | [13 empty] | 0
Sous composante 1.2: Appui à la sécurisation foncière au niveau régional
Volet bilan diagnostic socio-foncier
Bilan dignostic socio-foncier réalisé | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | TdR déjà transmis au PNF 4 agents/consultants ont été recrutés à cet effet, repartis dans les 4 disttricts. Ils sont actuellement à mi-parcours de leur mission; celle-ci est prévue s'achever au mois de septembre de cette année
PLOF établis | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 14 | 100% |  |  |  | 14 | 66.6667 | Livrés fin mois d'octobre
Volet mise en place d'une administration foncière de proximité | [14 empty] | 0
Guichet foncier installé et équipé | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 13 | 10 | 76.92% | 4 | 3 | 75% |  |  |  | 13 | 61.9048 | 10 GF équipés par MCA, 7 bâtiments réalisés par MCA et 3 par AD2M
CRIF en place | nb | 3 | 2 | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 3 | 100
Agents CRIF recrutés et formés | nb | [7 empty] | 3 | 3 | 100% |  |  |  | 3
Agents GF recrutés et formés | nb | 21 | 14 |  |  |  | 26 |  | 26 | 26 | 100% |  |  |  | 52 | 247.619 | Info et formation des AGF ATH, THT, AMB et MNB sur les procédures à suivre concernant l'instruction des demandes de certification avec l'appui d'un consultant du PNF Formation théorique et pratique sur 2 thématiques : topographie et procédures en vigueur concernant la GFD. Les techniciens agricoles des comunes de Manambina, Malaimbandy et Ankilizato ont participé à la formation théorique | 42 | 10
Formation dispensés aux CRL | Thématique | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Membre CRL formé | personnes |  | 61 | [6 empty] | 838 |  |  |  |  | 838 |  | Membres CRL de 13 communes
Femme membre CRL formée | femmes | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Certificats fonciers délivrés | nb |  |  | 41 |  | 1200 | 157 | 13.08% | 240 | 123 | 51.25% | 3120 | 112 | 3.59% | 433 |  | Pour le seul et unique GF d'Ankilizato. Les autres étant encore au stade de la réception et/ou instruction des demandes
Volet suivi des dynamiques foncières | [14 empty] | 0
Forum foncier régional tenu | nb | 10 | [6 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0
Réunion GRS | nb | 50 | [6 empty] | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable productive
Sous – composante 2.1: Pistes, accès et MIT
Km de piste de liaiason FKT-CR réhabilités/construites | km | 210 | 270 | 0 | 0% | 88 | 0 | 0% | 36 | 30 | 83.33% |  |  |  | 30 | 14.2857
Km de piste de liaiason CR-District réhabilités/construites | km | 70 | 44 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | Marché abandonné suite à l'objection du FIDA
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | nb | 42 | [12 empty] | 0 | 0
Sous - composante 2.2 : Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Volet aménagement de micro et PPI | [14 empty] | 0
Reconnaissance de pré faisabilité | ha |  |  |  |  | 1200 | 1070 | 89.17% | 2000 | 2000 | 100% |  |  |  | 3070
Aménagement de nouveaux périmètres irrigués | ha | 3800 | 4890 |  |  | 1050 | 0 | 0% | 350 | 50 | 14.29% | 2990 | 150 | 5.017% | 200 | 5.2632 | PI Andranomandeha, CR Tsarahotana, District de Belo sur Tsiribihina, Financement PARECAM
Réhabilitation de périmètres irrigués | ha |  | 1525 |  |  | 1200 | 1000 | 83.33% | 1150 | 1000 | 86.96% |  |  |  | 2000 |  | PI Migodo II (250ha) et Tsarahotana (750ha)
Volet eau potable | [14 empty] | 0
Puit artésien construit | nb | 60 |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 6 | 10
Volet aménagement des versants et tanety | [14 empty] | 0
Activités de reboisement | [14 empty] | 0
Pépinière mise en place | nb |  | 7 | 7 | 100% | 7 | 6 | 85.71% | 10 | 9 | 90% | 10 | 6 | 60% | 28
Plants produits en pépinières | plants |  | 28000 | 22171 | 79.18% | 128000 | 141117 | 110.2% | 120000 | 47395 | 39.5% |  |  |  | 210683
Superficie reboisée | ha | 582 |  |  |  | 58 | 16 | 27.59% | [6 empty] | 16 | 2.7491
Sous - composante 2.3: Mise en valeur productive
Volet intensification et diversification | [14 empty] | 0
Micro projet/CEP agriculture | [14 empty] | 0
Riziculture | [14 empty] | 0
Micro projet/CEP mis en œuvre | nb | [7 empty] | 95 | 171 | 180% | 42 | 18 | 42.86% | 189 |  | CEP
bénéficiaires directs | personnes |  | 158 | 89 | 0% | 7650 | 1143 | 14.94% | 475 | 791 | 166.5% | 1050 | 354 | 33.71% | 2377 |  | Membres des groupements participants au CEP
femmes bénéficiaires | femmes | [5 empty] | 256 |  |  | 109 |  | 263 | 112 | 42.59% | 477
superficie directement touchées | ha | [7 empty] | 475 | 620 | 130.5% | 525 | 165 | 31.43% | 785
Semences distribuées | Kg | [5 empty] | 8920 |  | 4750 | 5966.5 | 125.6% | 5250 | 2010 | 38.29% | 16896.5
Matériels agricoles distribués | nb |  |  |  |  | 2000 | 1904 | 95.2% |  | 3305 |  | 4086 | 520 | 12.73% | 5729
Rendement moyen | t/ha | 3 |  |  |  | 3 | 3.5 | 116.7% | 3.5 | 3.7 | 105.7% |  |  |  | 7.2 | 240
Rendement en parcelle de démonstration | t/ha | [7 empty] | 5 | 7 | 140% |  |  |  | 7
Augmentation de la production | tonne |  |  |  |  | 4250 | 3120 | 73.41% | 6000 | 4080 | 68% |  |  |  | 7200 |  | Production sur site MP
Semence produite (SEBOTA) | tonne |  |  | 5 | [10 empty] | 5
Haricot | [14 empty] | 0
micro-projet mis en œuvre | nb | [7 empty] | 20 | 28 | 140% | 25 | 28 | 112% | 56 |  | CEP
bénéficiaires directs | personnes | [7 empty] | 100 | 128 | 128% | 625 | 501 | 80.16% | 629 |  | Membres des groupements participants au CEP
femmes bénéficiaires | femmes | [8 empty] | 9 |  | 160 | 119 | 74.38% | 128
superficie directement touchées | ha | [7 empty] | 100 | 96 | 96% | 312 | 424 | 135.9% | 520
Semences distribuées | kg | [7 empty] | 6000 | 7185 | 119.8% | 17610 | 17610 | 100% | 24795
Matériels agricoles distribués | nb | [7 empty] | 50 | 63 | 126% | 124 | 82 | 66.13% | 145
Rendement moyen | t/ha | [7 empty] | 2 | 1.9 | 95% |  |  |  | 1.9
Arachide | [14 empty] | 0
Micro-projet mis en œuvre | nb | [7 empty] | 20 | 24 | 120% | 10 | 16 | 160% | 40 |  | CEP
Bénéficiaires directs | personnes | [7 empty] | 100 | 118 | 118% | 250 | 362 | 144.8% | 480 |  | Membres des groupements participants au CEP
Femmes bénéficiaires | femmes | [8 empty] | 7 |  | 63 | 108 | 171.4% | 115
superficie directement touchées | ha | [7 empty] | 100 | 82 | 82% | 125 | 123 | 98.4% | 205
Semences distribuées | kg | [7 empty] | 5000 | 4000 | 80% | 6250 | 4669 | 74.7% | 8669
Matériels agricoles distribués | nb | [7 empty] | 50 | 50 | 100% | 51 | 49 | 96.08% | 99
Rendement moyen | t/ha | [7 empty] | 2 | 1.6 | 80% |  |  |  | 1.6
Lentille | [14 empty] | 0
Micro-projet mis en œuvre | nb | [7 empty] | 1 | 3 | 300% | 4 | 6 | 150% | 9 |  | CEP
Bénéficiaires directs | personnes | [7 empty] | 5 | 12 | 240% | 100 | 110 | 110% | 122 |  | Membres des groupements participants au CEP
Femmes bénéficiaires | femmes | [8 empty] | 6 |  | 25 | 31 | 124% | 37
superficie directement touchées | ha | [7 empty] | 5 | 9 | 180% | 50 | 44 | 88% | 53
Semences distribuées | kg | [7 empty] | 400 | 780 | 195% | 4000 | 2337 | 58.43% | 3117
Matériels agricoles distribués | nb | [7 empty] | 2 | 6 | 300% | 21 | 3 | 14.29% | 9
Rendement moyen | t/ha | [7 empty] | 2 | 1 | 50% |  |  |  | 1
0
Infrastructure d'élevage | [14 empty] | 0
Couloir de vaccination construit | nb | 42 | 7 | 3 | 42.86% | 10 | 4 | 40% | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 1 | 100% | 41 | 97.619 | Dont 14 financement PARECAM
Points d'abreuvement en place | nb | 42 |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 6 | 14.2857
Micro projet d'élevage | [14 empty] | 0
micro projet mis en œuvre | nb | [7 empty] | 25 | 17 | 68% |  |  |  | 17
bénéficiaires directs | personne | [7 empty] | 200 | 139 | 69.5% |  |  |  | 139
femmes bénéficiaires | femme | [8 empty] | 47 |  |  |  |  | 47
Prophylaxie aviaire | [14 empty] | 0
têtes avicoles traitées | nb | [7 empty] | 10000 | 12337 | 123.4% | 60000 | 43299 | 72.17% | 55636 |  | vaccinées et vermifugées
bénéficiares directs | personne | [7 empty] | 1000 | 1082 | 108.2% | 3000 | 2430 | 81% | 3512
femmes bénéficiaires | femme | [7 empty] | 800 | 659 | 82.38% | 750 | 1470 | 196% | 2129
Micro projet pêche | [14 empty] | 0
micro projet mis en œuvre | nb | 42 | [6 empty] | 10 | 4 | 40% |  | 3 |  | 7 | 16.6667 | CR Masoarivo, District Antsalova
bénéficiaires directs | personnes | [7 empty] | 50 | 23 | 46% |  | 15 |  | 38 |  | Membres des 3 groupements bénéficiaires des appuius du projet (filet, plomb, bobine et bouchon
femmes bénéficiaires | femmes | [11 empty] | 2 |  | 2
unité de transformation en place | nb | 42 | [6 empty] | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0
Matériels de pêche distribués | lot | [13 empty] | 0
Volet appui et conseil technique | [14 empty] | 0
Voyage d'échange | [14 empty] | 0
voyage in zone effectué | nb | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
paysans ayant participé | personnes | [5 empty] | 11 |  |  | 27 |  |  |  |  | 38
dont femmes | femmes | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
voyage hors zone effectué | nb | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
paysans ayant participé | personnes | [5 empty] | 25 | [7 empty] | 25
dont femmes | femmes | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Volet appui au micro crédit | [14 empty] | 0
Etude d'implantation réalisée | nb |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Nouvelles caisses ouvertes | nb |  |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 5 | 0 |  |  |  |  | 0
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION
Sous Composante 3.1: Coordination et gestion du Projet
Coordination du Projet
Bâtiment de l'UGP réhabilité | nb | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 |  |  | 0 |  | Situation foncière non régularisée
Personnel recruté | nb | [7 empty] | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 2 |  | Autre recrutement décommandé par la revue.
Audit réalisé | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2
Taux de décaissement du prêt | % | [7 empty] | 36.3 | 30.3 | 83.47% |  |  |  | 30.3
Taux de réalisation budgétaire de l'année | % | [7 empty] | 100 | 53.83 | 53.83% | 80 | 72 | 90% |  |  | Avec engagement
Réunion CROS | nb | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 3
Réunion CNP | nb | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | 2
Atelier et Formation du personnel | [14 empty] | 0
Formation dispensée au personnel | session | [8 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | Formation en Management d'équipe et passation de marché
Personnel formé | nb | [8 empty] | 5 |  |  | 15 |  | 20
Participation aux ateliers nationaux SEGS | nb | [8 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  | Atelier/formation sur SEGS à Itasy et Morondava
Personnel participant aux ateliers nationaux | nb | [8 empty] | 4 |  |  | 7 |  | 11
Sous composante 3.2 Suivi Evaluation
Situation de référence validée | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
Système d'information en place | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
Manuel de suivi évaluation validée | nb | [7 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 0
Mission d'appui DSI/MAEP | nb | [7 empty] | 3 | 0 | 0% |  |  |  | 0
Atelier de suivi évaluation participative | nb | [7 empty] | 10 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | 0
Sondage de rendement | nb | [7 empty] | 4 | 1 | 25% | 4 | 2 | 50% | 3
Tableau de bord trimestriel | nb | [7 empty] | 3 | 3 | 100% | 4 |  | 0% | 3
Tableau de bord semestriel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% | 2
Tableau de bord annuel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1
Rapport semestriel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2
Rapport annuel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1
Note on D74: Toetra: dont 81,5 km de pistes agricoles et 188,5 km de pistes reliant FKT et CR
Note on E62: Toetra: AKZ
Note on E87: Toetra: 30216 cf. rapport annuel 2007 CMVP
Note on G79: Dragons: Ambonara Soarivo : 600ha, Antsikida : 200ha, Besara Ambany: 400ha
Note on G80: Dragons: Selon PTBA 2008 : Ambia: 200ha, Ambonara: 200ha,Ankazoambo: 50ha, Antsingilo: 600ha
Note on G81: Dragons: Andranomandeha: 200ha, Migodo: 1000ha
Note on H64: Toetra: Recrutement achevé au mois d'août
Note on H81: Dragons: MigodoI
Note on H94: Dragons: Appuyé à travers CRV
Note on H147: Toetra: à Tsarahotana
Note on K26: Toetra: Riz = 791 Haricot = 128 Arachide = 118 Lentille = 12 Petits élevages = 139 Pêche = 23
Note on K64: Toetra
Note on K81: Dragons: Migodo II (250ha)Toetra: Tsarahotana (750ha)