## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
MADAGASCAR
PERIODE 2009 - 2017
PRETS FIDA: 753-MG / DON: 1052-MG
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1: Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°3: Appui au financement de la production et des services agricoles
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
RIMS 1ER
RIMS 2EME NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES - ANNEXE 1D
BILAN DES DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE - ANNEXE 1Cc
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES - ANNEXE 1Ca

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°1
DON : 1052-MG | Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Situation au 30 juin 2010
1. INDICATEURS DE PERFORMANCE RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 1.1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Indicateur : Nombre d'OP renforcées au niveau local et district
Année 2009 : Ce chiffre représente l'ensemble des OP accompagnées et renforcées par le Projet dans les 4 régions d'intervention actuelles du Projet: Anosy, Androy, Ihorombe et Haute Matsiatra. Les OPB dominent en nombre parmi ces chiffres à cause de l'approche de structuration ascendante adoptées par les OAR.
Année 2010: Le nombre des OPB accompagnées pendant le premier semestre a dépassé le nombre prévu pour la raison que les activités dans la région Amoron'i Mania a également commencé cette année et que les OAR ont continués à renforcer les OP bénéficiaires de l'année dernières avec les OP nouvellement créées.
Indicateur : Nombre d'OP nouvellement créées
Année 2009: Ce chiffre représente uniquement les OPB nouvellement crées dans la région Anosy, car vu le nombre assez élevé des OP existants et leurs niveaux de structuration dans la Haute Matsiatra et l'Ihorombe, la création de nouvelles OP n'y est plus envisagée. Année 2010: Les OPB nouvellement créés sont nombreuses par rapport à la prévision car les OAR ne sont pas limitées aux OP créées depuis l'année dernière et des nouvelles OP au niveau du district ont été créées pendant ce premier semestre.
Sous Composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale
Indicateur 1: Nombre d’OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales (sup 20% des participants)
Année 2009: Ce chiffre représente les 5 OPF National dont le FIFATA, le Réseau SOA, la Coalition paysanne de Madagascar, le FEKRITAMA et le KOLOHARENA qui deviennent membres du bureau élargi de la Chambre d'Agriculture Nationale après leur assemblée générale de cette année. Ces OPF font également partie des membres du COS du projet. Année 2010: Le chiffre de l'année dernière n'a pas changé parce que ce sont toujours les 5 OPF existants qui sont membres de la Tranoben'ny Tantsaha Nationale qui représentent les OP malgaches au niveau national.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCE RIMS 2ème NIVEAU
Sous Composante 1.1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Indicateur 1 : Nombre d'Organisations paysannes renforcées et formées
Année 2009 : Ce chiffre représente l'ensemble des OP accompagnées et renforcées par le Projet dans les 4 régions d'intervention actuelles du Projet: Anosy, Androy, Ihorombe et Haute Matsiatra. Les OPB dominent en nombre parmi ces chiffres à cause de l'approche de structuration ascendante adoptées par les OAR. Année 2010: Le nombre des OPB accompagnées pendant le premier semestre a dépassé le nombre prévu pour la raison que les activités dans la région Amoron'i Mania a également commencé cette année et que les OAR ont continués à renforcer les OP bénéficiaires de l'année dernières avec les OP nouvellement créées.
Sous Composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale
Indicateur : Nombre d'OP bénéficiant directement des appuis des TT et OPF/OPA
Année 2009: Aucune donnée n'est encore disponible à ce jour. Année 2010: Aucune donnée n'est pas encore disponible.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS-COMPOSANTE
Année 2009: Le décaissement de cette sous-composante reflète les réalisations sur les activités de structuration et les coûts de fonctionnement des OAR.
Année 2010: Le décaissement de la sous-composante 1.1 est élevé par rapport à celui de la SC 1.2 du fait que les dépenses de fonctionnement des OAR y sont imputées et aussi parce que la majorité des activités de chaque OAR est concentrée sur cette sous-composante.

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°2
DON : 1052-MG | Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Situation au 30 juin 2010
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Indicateur 1: Nombre de CSA équipés
Année 2009: Le projet AROPA n'a pas encore contribué aux équipements des CSA. Année 2010: Il n'y a pas de réalisation parce que les appuis du Projet AROPA aux CSA sont surtout axées au renforcement des capacités des organes délibératifs et exécutifs des CSA.
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2è NIVEAU
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Indicateur 1 : Nombre CSA opérationnels
Année 2009 : Ce chiffre représente les 3 CSA dans la région Anosy et les 5 CSA dans la Haute Matsiatra dont les organes de décision et techniques fonctionnent bien actuellement. Ces CSA sont aptes à jouer leurs rôles d'interface entre les offres et les demandes, et ont déjà reçus des demandes émanant des producteurs, les ont traitées et ont transférées certaines d'entre eux aux FRDA.
Année 2010 : Ce chiffre représente les 5 CSA dans la Haute Matsiatra et les 3 CSA dans l'Amoron'i Mania dont les organes de décision et techniques fonctionnent bien actuellement. Les 4 CSA dans l'Anosy ont été pratiquement en difficulté pendant ce premier semestre.
Indicateur 2 : Nombre d'OP ayant accès aux CSA
Année 2009: Ce chiffre représente les OPB accompagnées par le Projet dans la région de la Haute Matsiatra dont les demandes de fiancement transférées au FRDA via les CSA ont été acceptées. Ces OP se répatissent dans 4 districts de la Haute Matsaitra: Ambalavao, Isandra, Lalangina et Vohibato. Année 2010:Le chiffre présenté ici traduit le nombre des demandes des OPB transmis aux CSA dans la région Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania.
Indicateur 3 : Nombre de familles ayant accès aux CSA
Année 2009: Ces familles sont celles regroupées avec les OPBs dont les demandes de financement passées par le CSA et transférées au FRDA ont été acceptées. Elles représentent une toute petite portion des familles bénéficiaires escomptées vu que le projet est encore au début de ses interventions. Année 2010: Données non disponibles.
Indicateur 4 : Pourcentage d'OP ayant bénéficiés des appuis non financiers au travers des CSA
Année 2009: Le pourcentage n'est pas présenté parce que les valeurs de référence n'existent pas , mais par rapport au nombre des OP accompagnées par le Projet et dont les demandes de financement ont été répondues positivement par le FRDA, la valeur de cet indicateur est faible pour cette année.
Année 2010: Données non disponibles mais à compléter à la fin du deuxième semestre.
Indicateur 2 : Pourcentage de familles ayant bénéficiés des appuis non financiers au travers des CSA
Année 2009: Le nombre de familles ayant bénéficié des appuis au travers des CSA étant encore faible, le pourcentage n'a pas été calculé. Année 2010: Données non disponibles.
Indicateur 3: Nombre total d’emplois créés
Année 2009: aucune donnée n'est encore disponible cette année. Année 2010: Données non encore disponibles.
Indicateur 4: Nombre d'emplois créés par les OP
Année 2009: aucune donnée n'est encore disponible cette année vu que la structuration et le renforcement des OP sont en phase de début, notamment pour la région Anosy. Pour la Haute Matsiatra, ce sont surtout les OPR qui sont censés de générer d'emplois mais il n'y en a pas cette année.
Année 2010: Les OP renfrocées par le Projet n'ont pas encore pu créer des emplois
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: aucun décaissement n'est encore enregistré pour 2 raisons: (i) le fonctionnement des OAR correspondant aux activités des trois composantes est imputé à la composante 1 pour ne pas compliquer la comptabilisation; (ii) toutes les pièces compables concernant les activités de la composante 2 ne sont pas encore remontées à la coordination nationale.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°3
DON : 1052-MG | Appui au financement de la production et des services agricoles
Situation au 30 juin 2010
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 3.1 : Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Indicateur 1 : Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisée pour des services agricoles non financiers
Année 2009: La charte de partenariat multi-bailleurs n'a pas été encore signée, le projet n'a pas pu abondé les FRDA cette année. Année 2010: L'abondement du Proejt aux FRDA est encore en fonction de la validation des résultats de l'étude du mécanisme de financement qui encore en cours.
Indicateur 2: Taux de décaissement FRDA
Année 2009: Le taux de décaissement n'est pas mésuré du fait que le Projet n'a pas encore abondé les FRDA Année 2010: Même cause qu'en 2009
Sous Composante 3.2 : Financement des services et activités au niveau régional et local
Indicateur 1: Nombre d'OP emprunteuses actives
Année 2009: Aucune donnée n'est encore disponible car le partenariat entre AROPA-IMF n'est pas encore commençé. Année 2010: Aucune données disponibles.
Indicateur 2: Volume des financements octroyés (par type)
Année 2009: Cet indicateur n'a pas encore été suivi étant donné que le partenariat AROPA-IMF n'a pas encore commencé. Année 2010: Aucune données disponibles
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2eme NIVEAU
Sous Composante 3.1 : Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Indicateur 1: Nombre des OP ayant accès aux FRDA
Année 2009: Ce chiffre représente les 27 OPB et 6 OPR accompagnées et renforcées par le projet dans la Haute Matsiatra, dont les demandes de financement ont été approuvées par le FRDA. Ce chiffre est encore très bas par rapport aux OP renforcées par le Projet, mais c'est un bon début. Année 2010: Le chiffre présenté ici représente les 8 OPR et 1 TTR de la Haute Matsiatra ayant bénéficié d'un financement FRDA avec le fonds de l'Union Européenne.
Indicateur 2: Nombre des EAF ayant accès aux FRDA
Année 2009: Le nombre des familles regroupées dans les OPBs qui ont bénéficiées du financement des FRDA est encore très faible par rapport aux objectifs du Projet. Année 2010: Le nombre des familles regroupées dans les OPR sont très faibles par rapport au nombre des familles ayant bénéficiées de l'appui du Projet.
Sous Composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local
Indicateur 1: Nombre des OP ayant accès aux IMF
Année 2009: Cet indicateur n'a pas été encore suivi, mais le sera à partir de l'année 2010 Année 2010: Données non disponibles.
Indicateur 2: Nombre des EAF ayant accès aux IMF
Année 2009: Cet indicateur n'a pas été encore suivi, mais le sera à partir de l'année 2010 Année 2010: Données non encore suivies donc non disponibles.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: Aucun décaissement n'a été effectué du fait que le Projet n'a pas encore abondé les FRDA et n'a pas encore établi de contrat de partenariat avec les IMFs Année 2010: Même raison qu'en 2009

## COMP-4
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°4
DON : 1052-MG | Appui à la politique nationale de services aux producteurs
Situation au 30 juin 2010
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 4.3: Accompagnement de la stratégie nationale de services aux agriculteurs et appui au PSA
Indicateur : Nombre de participation aux ateliers de refléxion sur la stratégie nationale des services aux agriculteurs
Année 2009: Le projet AROPA a participé aux différentes réunions de rélexions sur le PSA cette année. Année 2010 : Le Projet n'a participé à aucune réunion sur les SSA pendant ce premier semestre mais a participé à 2 réunions trimestrielles du SACSA.
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2ème NIVEAU
Sous composante 4.1: Appui à la structuration des OPF et TT nationales
Indicateur : Note cadre de politique institutionnel et financier élaboré (RIMS niveau 2)
Année 2009: Une première note cadre de services aux agriculteurs a été élaborée. Année 2010: Il n'y a pas beaucoup d'avancement dans ce sens cette année.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: Etant en phase de démarrage, le décaissement élevé de la sous-composante 4.2 s'explique par le gros investissement effectué dans l'achat des équipements pour la DAOF, l'UGP et la coordination nationale ainsi que les voyages internationaux.

## RIMS 1
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2010 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
SC. 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  |  |  | 183.4%
SC 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  |  |  | 100%
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
SC 2.1: Développement de l'accès aux services |  |  |  | 0%
SC 2.2: Appui au développement régional de services aux producteurs |  |  |  | 0%
Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles
SC 3.1 : Appui au financement de la production et des services agricoles |  |  |  | 0%
SC 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local |  |  |  | 0%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC 4.1 : Appui à la structuration des OPFs et TT nationales
SC 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
SC 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA |  |  |  | 100%
| Unité |  | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | RPE
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
Sous composante 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles
Nombre d'OP renforcés au niveau local et district | Nombre | Prévu | 1400 | 231 | 400 | 200 | 200 | 200 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1400
|  | Réalisé | 759 | 196 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 84.85% | 84.85% | 140.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre d'OP nouvellement créés | Nombre | Prévu | 205 | 125 | 80 | [7 empty] | >100
|  | Réalisé | 404 | 32 | 372
|  | % | 197.1% | 25.6% | 465% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
Nombre d'OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales | Nombre | Prévu | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sup 20%
|  | Réalisé | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Nombre de CSA équipés | Nombre | Prévu | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0%
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
Sous composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisée pour des services agricoles non financiers | USD | Prévu | 5600000 | 0 | 188450 | [7 empty] | 5600000
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Taux de décaissement FRDA | % | Prévu | 0
|  | Réalisé | 0 |  | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 3.2 : Financement des services et des actvités au niveau régional et local
Nombre d'OP emprunteuses actives | Nombre | Prévu | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >500
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume de financements octroyés | USD | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | > 95%
|  | Réalisé | 52255.88 | 27888.03 | 24367.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Nombre de participation aux ateliers de réflexion sur la note cadre des services aux agriculteurs | Nb participation | Prévu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on E55: Fonds de l'UE octroyés au bénéfice des OP accompagnées par le Projet
Note on F55: Fonds de l'UE octroyés au bénéfice des OP accompagnées par le Projet
Note on N44: RSE: 150 USD/ bénéficiaire/an dont Nb des bénéficiares estimés à 10000 par région

## RIMS 2
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2010 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
SC. 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  |  |  | 84.85%
SC 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  |  |  | 0%
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
SC 2.1: Développement de l'accès aux services |  |  |  | 10.32%
SC 2.2: Appui au développement régional de services aux producteurs |  |  |  | 0%
Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles
SC 3.1 : Appui au financement de la production et des services agricoles |  |  |  | 0%
SC 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local |  |  |  | 0%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC 4.1 : Appui à la structuration des OPFs et TT nationales |  |  |  | 100%
SC 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
SC 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
| Unité |  | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | RPE
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
Sous composante 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles
Nombre d'OP renforcés | Nombre | Prévu | 1400 | 231 | 400 | 200 | 200 | 200 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1400
|  | Réalisé | 759 | 196 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 84.85% | 84.85% | 140.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
Nombre d'OP bénéficiant directement des appuis des TT/OPF/OPA | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Nombre de CSA opérationnels | Nombre | Prévu | 21 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | Réalisé | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 38.1% | 200% | 66.67% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre d'OP ayant accès aux services des CSA | Nombre | Prévu | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 478 | 27 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 13.5% | 13.5% | 225.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Prévu | 0
Nombre de familles ayant accès aux services des CSA | Nombre | Réalisé | 59 | 59
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage d'OP ayant bénéficié des appuis non financiers à travers des CSA | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage de familles ayant bénéficié d'appuis non financiers à travers des CSA |  | Prévu | 0
| Nombre | Réalisé | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre total d'emplois créés | Nombre | Prévu | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Prévu | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Nombre d'emplois créés par les OP | Nombre | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
Sous composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
Nombre des OP ayant accès aux FRDA | % | Prévu | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre des EAF ayant accès aux FRDA | % | Prévu | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 973 | 59 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 3.2 : Financement des services et des actvités au niveau régional et local
Nombre des OP ayant accès aux IMFs | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre des EAF ayant accès aux IMFs | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Nombre de note cadre de services aux agriculteurs élaborée | Nombre | Prévu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Réalisé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Annexe 1D
PAYS : MADAGASCAR | AROPA
PRETS FIDA: 753-MG | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DON : 1052-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 30 juin 2010
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | 30.24% | 30.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | 60.49% | 60.49%
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | 0%
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | 400% | 400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | 500% | 500%
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | 300% | 300%
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | 40% | 40%
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | 50% | 50%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | 86.35% | 86.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | 40% | 40%
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | 190.5% | 190.5%
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | 28.57% | 28.57%
TOTAL | 140.4% | 140.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2009 |  |  |  | 2010
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Total effectif cumulé | %RPE | Source | Observations
Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Sous-Composante 1.1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
1.11. Etudes diagnostiques des OP réalisée | Nbre | 15 | 10 |  | 0% | 10 | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0%
1.1.2. Filières prioritaires identifiées au niveau du district | Nbre | 16 | 20 | 18 | 90% | 2 | 24 | 8 | 33.33% |  | 26 | 162.5%
1.1.3. Stratégie de développement des OP au niveau district réalisée | Nbre | 15 | 9 | 0 | 0% | 9 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.1.4 Etudes filières réalisées | Nbre |  | 4 | 0 | 0% | 4 | 5 | 4 | 80% |  | 4
1.1.5 Plan de développement de filières élaboré/plan de campagne | Nbre | 12 |  |  | 0% | 0 | 32 | 6 | 18.75% |  | 6 | 50%
1.1.6 OP adhérentes à des filières et Interprofession | Nbre | > 50% |  |  | 0% | 0 | 148 | 235 | 158.8% |  | 235
1.1.7 Filières appuyées | Nbre | 12 |  |  | 0% | 0 | 8 | 6 | 75% |  | 6 | 50%
1.1.8 OP nouvellement créés et formalisées | Nbre | > 100 | 125 | 131 | 104.8% | -6 | 85 |  | 0% |  | 131
OPB nouvellement créées (formalisées) | Nbre |  | 125 | 129 | 103.2% | -4 | 80 | 372 | 465% |  | 501
OPFDistrict nouvellement créées (formalisées) (RIMS 1er niveau) | Nbre |  |  | 2 | 0% | -2 | 5 | 145 | 2900% |  | 147
1.1.9 OP formés et renforcées (ayant PTBA et plan d'affaires) (RIMS 1er niveau, DCLH) | Nbre | 1000 | 200 | 245 | 122.5% | -45 | 403 | 563 | 139.7% |  | 808 | 80.8%
OPB formalisées | Nbre | 1000 |  |  | 0% | 0 |  | 52 | #DIV/0! |  | 52 | 5.2%
OPFDistrict formalisées | Nbre | 1000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
OPB accompagnées | Nbre |  | 200 | 235 | 117.5% | -35 | 215 | 547 | 254.4% |  | 782
OPB ayant PTBA | Nbre |  | 200 |  | 0% |  | 215 | 107 | 49.77% |  | 107
OPFDistrict accompagnées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 9 | 0% | -9 |  | 16 | #DIV/0! |  | 25
OPB formées | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 125 | 147 | 117.6% |  | 147
OPFDistrict formées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 |  | 2 | #DIV/0! |  | 3
1.1.10 Membres des OPB accompagnées | Nbre |  | 6000 | 7871 | 0% |  |  | 12355 | #DIV/0! |  | 20226
Homme | Nbre |  | 4200 | 5642 | 0% |  |  | 6413 | #DIV/0! |  | 12055
Femme | Nbre |  | 1800 | 2230 | 0% |  |  | 5942 | #DIV/0! |  | 8172
1.1.11 Membre des OPFD accompagnés | Nbre |  |  |  | 0% |  |  | 101 | #DIV/0! |  | 101
OPB membres | Nbre |  |  | 69 | 0% | [5 empty] | 69
1.1.12 Formations OPB réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session | 120 | 600 | 2 | 0.3333% | 598 | 17 | 2 | 11.76% |  | 4 | 3.333%
1.1.13 Formations OPFDistrict réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session |  |  | 1 | 0% | -1 | 2 | 0 | 0% |  | 1
1.1.14 Membres (simples membres et membres de bureau) OP bénéficiaires de formation par genre | Nbre |  | 6000 | 23 | 131.2% | -1871 |  | 512 | #DIV/0! |  | 535
Homme |  |  | 4200 |  | 134.3% | -1442 |  | 207 | #DIV/0! |  | 207
Femme |  | >30% | 1800 |  | 123.9% | -430 |  | 316 | #DIV/0! |  | 316
1.1.15 Voyages d’études et échanges réalisés | Nbre | 40 | 4 | 45 | 1125% | -41 | 211 | 72 | 34.12% |  | 117 | 292.5%
OPB représentées durant visite échange | Nbre |  |  | 86 | 0% | -86 |  | 129 | #DIV/0! |  | 215
OPFDistrict représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.1.16 Participants au par genre | Nbre |  |  | 997 | 0% | -997 |  | 1369 | #DIV/0! |  | 2366
Homme |  |  |  | 640 | 0% | -640 |  |  | #DIV/0! |  | 640
Femme |  |  |  | 357 | 0% | -357 |  |  | #DIV/0! |  | 357
1.1.17 Atelier des OP réalisés | Nbre | 40 | 2 | 8 | 400% | -6 | 2 | 6 | 300% |  | 14 | 35%
1.1.18 Participants aux ateliers | Nbre |  |  | 238 | 0% | -238 |  | 122 | #DIV/0! |  | 360
Homme |  |  |  | 220 | 0% | -220 |  | 105 | #DIV/0! |  | 325
Femme |  |  |  | 18 | 0% | -18 |  | 17 | #DIV/0! |  | 35
1.1.19 OP ayant construit de projets professionnels/mini-projets | Nbre | 1400 | 200 | 114 | 57% | 86 | 200 | 143 | 71.5% |  | 257
1.1.20 Projets professionnels et mini projets élaborés | Nbre | 1400 | 125 | 114 | 91.2% | 11 | 200 | 81 | 40.5% |  | 195
1.1.21 Projets professionnels et mini projets remis au CSA (DCLH) | Nbre |  |  | 85 | 0% | -85 | 200 | 451 | 225.5% |  | 536
1.1.22 OP existants (par type) (DCLH) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
1.1.23 Pourcentage des OP renforcées | % | 50 |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Sous-Composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (organisations professionnelles (OPR) et Chambres d’agriculture (TTR)
Diagnostic et études
1.2.1 Stratégie régionale élaborée (développement OP et filières) | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.2 Etudes filières régionales réalisées | Nbre | 12 | 4 | 0 | 0% | 4 | 13 | 4 | 30.77% |  | 4 | 33.33%
1.2.3 Inventaire et diagnostic OPR réalisés | Nbre | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 4 | 1 | 25% |  | 1 | 25%
1.2.4 OPR inventoriées/recensées | Nbre |  |  | 26 | 0% | -26 | 1 | 8 | 800% |  | 34
1.2.5 OPR validée | Nbre |  |  | 11 | 0% | -11 | 12 | 0 | 0% |  | 11
Renforcement des OPR |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.6 OPR nouvellement créées et formalisées | Nbre | 16 |  |  | 0% | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.7 OPR accompagnées/redynamiséés (ayant plan d'affaires, PTBA) | Nbre | 16 | 2 | 11 | 550% | -9 | 11 | 19 | 172.7% |  | 30 | 187.5%
1.2.8 Formations OPR réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) par filière | Nbre | 41 | 2 | 3 | 150% | -1 | 2 | 2 | 100% |  | 5 | 12.2%
1.2.9 Bénéficiaires de formations par genre | Nbre |  | 20 | 54 | 270% | -34 |  | 44 | #DIV/0! |  | 98 | #DIV/0!
Homme |  |  |  | 42 | 0% | -42 |  |  | #DIV/0! |  | 42 | #DIV/0!
Femme |  |  |  | 12 | 0% | -12 |  |  | #DIV/0! |  | 12 | #DIV/0!
1.2.10 Module/thème de formation dispensée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 2 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
1.2.11 Visite échange des OPR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 5 | 0 | 0% |  | 1 | 2.439%
Nationale |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Internationale |  |  |  | 1 | 0% | -1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
1.2.12 OPR représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.13 Membres OPR ayant participé aux visites échanges | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Membres des OP Hommes |  |  |  | 1 | 0% | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Membres des OP Femmes |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.14 Ateliers des OPR réalisés | Nbre | 41 |  | 2 | 0% | -2 | 8 | 14 | 175% |  | 16 | 39.02%
1.2.15 Formation des techniciens salariés OPR réalisée | Session |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 11 | 5 | 45.45% |  | 6 | #DIV/0!
1.2.16 Techniciens OPR recrutés | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 7 | 18 | 257.1% |  | 18 | #DIV/0!
1.2.17 Techniciens OPR bénéficiaires formations | Nbre |  | 20 | 4 | 20% | 16 | 7 | 26 | 371.4% |  | 30 | #DIV/0!
1.2.18 Atelier annuel interrégional réalisé | Nbre | 9 |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.19 Projets Profesionnels élaborés | Nbre |  |  | 36 | 0% | -36 | 11 | 16 | 145.5% |  | 52 | #DIV/0!
1.2.20 Projets Professionnels déposés au FRDA | Nbre |  |  | 19 | 0% | -19 | 11 | 16 | 145.5% |  | 35 | #DIV/0!
1.2.21 Projets Profesionnels financés | Nbre |  |  | 11 | 0% | -11 | 7 | 9 | 128.6% |  | 20 | #DIV/0!
Restructuration, Renforcement et accompagnement TTR |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.22 Diagnostic TTR effectué | Nbre | 4 |  | 4 | 0% | -4 | 3 | 1 | 33.33% |  | 5 | 125%
1.2.23 Atelier sur redynamisation TTR réalisé | Nbre | 41 |  | 3 | 0% | -3 | 1 | 5 | 500% |  | 8 | 19.51%
1.2.24 Plan d'action redynamisation TTR élaboré | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2 | 200% |  | 2 | 50%
1.2.25 Eléction TTR appuyée et organisée | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.26 Formation réalisée attribuée aux TTR | Session | 41 |  |  | 0% | 0 | 5 | 3 | 60% |  | 3 | 7.317%
1.2.27 Module/thème de formation dispensée aux TTR | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 5 | 2 | 40% |  | 2 | #DIV/0!
1.2.28 TTR formées | Nbre | 4 |  | 2 | 0% | -2 | 2 | 2 | 100% |  | 4 | 100%
1.2.29 Membres TTR bénéficiaires de formation | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 42 | 51 | 121.4% |  | 51 | #DIV/0!
1.2.30 TTR équipées | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 25%
1.2.31 STPR recrutés pour assistance TTR | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 3 | 2 | 66.67% |  | 2 | 50%
1.2.32 Formation STPR réalisée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.33 Réunions politique/stratégiques auxquelles les TTR ont participé | Nbre |  |  | 2 | 0% | -2 | 4 | 3 | 75% |  | 5 | #DIV/0!
1.2.36 Visite échange des TTR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 2 | 4.878%
1.2.37 Participants au visite-échange | Nbre |  |  | 15 | 0% | -15 |  | 0 | #DIV/0! |  | 15 | #DIV/0!
Homme |  |  |  | 10 | 0% | -10 |  | 0 | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0!
Femme |  |  |  | 5 | 0% | -5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0!
1.2.38 Mission d'appui des TTR appuyée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.39 Plan de transfert OAR-TTR élaboré | Nbre | 4 |  | 1 | 0% | -1 | 4 | 1 | 25% |  | 2 | 50%
Pilotage Régional |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.40 COPILO/OPR-TT mise en place (CROS) | Nbre | 5 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 1 | 50% |  | 4 | 80%
1.2.41 Atelier, assemblée COPILO/OPR-TT tenus | Nbre |  | 6 | 7 | 116.7% | -1 | 8 | 2 | 25% |  | 9 | #DIV/0!
1.2.42 OPR/TTR representées au sein du CROS | % | 30 | 50 | 50 | 100% | 0 | 12 | 6 | 50% |  | 56 | 186.7%
1.2.43 Interprofession créés | Nbre | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.44 OP couvertes par les plateformes (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.45 Ateliers de travail entre OP/OPF/TT/acteurs des filières | Atelier | 10 |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.46 OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales (RIMS 1er niveau) | Nbre | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 5 | 100%
1.2.47 OP bénéficiant directement des appuis des TT/OPF/OPA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
Sous – composante 2.1: Développement de l’accès aux services et soutien aux CSA (au niveau local et district)
Développement de l'offre de services | [11 empty] | #DIV/0!
2.1.1 Inventaire des PS par District réalisé | Nbre | 14 |  | 6 | 0% | #REF! | 5 | 7 | 140% |  | 13 | 92.86%
2.1.2. Liste de PS inventorié établie | Nbre |  | 8 | 55 | 75% | 2 | 50 | 714 | 1428% |  | 769 | #DIV/0!
2.1.3 Nombre de renforcement ou d'autres appuis pour les PS | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.4 Formations des PS réalisées | Session | 83 | 8 | 1 | 12.5% | 7 | 51 | 6 | 11.76% |  | 7 | 8.434%
2.1.5 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 | 20 | 2 | 10% |  | 3 | #DIV/0!
2.1.6 PSE formés (RIMS 1, COSOP) | Nbre | 150 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 50 | 99 | 198% |  | 110 | 73.33%
2.1.7 PS agréés auprès CSA | Nbre | 150 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.1.8 Dotation en équipements des PSE | Nbre | 60 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.1.9 Autres appuis pour les PS | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.1.10 PS ayant reçu d'autres appuis | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 150 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.1.11 CSA ayant effectué inventaire | Nbre | 14 | 4 | 8 | 200% | -4 | 4 | 5 | 125% |  | 13 | 92.86%
2.1.12 CSA ayant mis en place BDD PS | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.13 Stratégie de services district élaborée | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.14 Etats des lieux districaux finalisés par le CSA | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.15 Services prioritaires autour des filières identifiés | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Développement des mécanismes d'intermédiation et appui aux CSA
2.1.16 Appui à la passation des marchés par district réalisée | Nbre | 83 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.1.17 Nombre de CSA (RMIS 1er niveau) | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 |  | 12 | #DIV/0! |  | 12 | 100%
2.1.18 Nombre de CSA opérationnel (RIMS 2è niveau) | Nbre | 12 | 8 | 8 | 100% | 0 | 12 | 8 | 66.67% |  | 16 | 133.3%
2.1.19 Formation des organes de CSA | Nbre | 71 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 23 | 12 | 52.17% |  | 27 | 38.03%
COPILO | Nbre |  | 6 | 6 | 100% | 0 | 12 | 8 | 66.67% |  | 14 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, | Nbre |  | 6 | 8 | 133.3% | -2 | 6 | 4 | 66.67% |  | 12 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.1.20 Bénéficiaires de formations par genre (F, J, H) | Nbre |  |  | 112 |  | -112 |  | 30 | #DIV/0! |  | 142 | #DIV/0!
COPILO | Nbre |  | 48 | 37 | 77.08% | 11 | 112 | 28 | 25% |  | 65 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  | 12 | 21 | 175% | -9 | 4 | 2 | 50% |  | 23 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  |  | 54 |  | -54 |  |  | #DIV/0! |  | 54 | #DIV/0!
2.1.21 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 10 |  | -10 |  |  | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0!
COPILO |  |  |  | 4 |  | -4 | 0 | 2 | #DIV/0! |  | 6 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  |  | 5 |  | -5 | 0 | 4 | #DIV/0! |  | 9 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.1.22 Nombre de participants aux formation/ateliers régionaux et districtaux par genre et par thème | Nombre |  |  |  |  | 0 |  | 151 | #DIV/0! |  | 151 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  | 129 | #DIV/0! |  | 129 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  | 22 | #DIV/0! |  | 22 | #DIV/0!
2.1.23 Réunion des COPILO appuyée | Nbre |  |  |  |  | 0 | 21 | 10 | 47.62% |  | 10 | #DIV/0!
2.1.24 Atelier/réunion des AP tenu | Nbre |  |  | 4 |  | -4 | 12 | 10 | 83.33% |  | 14 | #DIV/0!
2.1.25 Contrat de prestation signés entre PSE et OPB/OPR/OPA | Nbre | 150 |  | 36 |  | -36 |  | 39 | #DIV/0! |  | 75 | 50%
2.1.26 OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.27 Familles ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.28 Pourcentage des OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.29 Pourcentage des familles ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Sous - composante 2.2 : Appui au développement régional de services
2.2.1 Stratégie régionale de services élaborée | Nbre | 4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.2 Nombre de consultant recruté pour l'élaboration de SS | Nbre | 5 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.3 Atelier régional pour élaboration stratégie de services organisé | Nbre |  |  | 1 |  | -1 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | #DIV/0!
2.2.4 Prestataires recrutés (Consultant) élaboration SS | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.5 Ateliers/réunion inter-CSA tenus | Nbre | 60 |  |  |  | 0 | 22 | 6 | 27.27% |  | 6 | 10%
2.2.6 Agriculture contractualisée par district | Nbre | 95 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.7 Ateliers/réunion inter-CSA tenus |  | 60 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 22 | 12 | 54.55% |  | 16 | 26.67%
2.2.8 Visite échange CSA réalisée | Nbre |  |  | 1 |  | -1 | 9 | 3 | 33.33% |  | 4 | #DIV/0!
2.2.9 Atelier de bilan annuel CSA au niveau régional | Nbre | 36 |  | 1 |  | -1 | 3 | 2 | 66.67% |  | 3 | 8.333%
Acces à l'information/communication et à l'innovation | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
2.2.10 Conventions de recherche passées avec FOFIFA et CTHT | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.11 Parcelle de demonstrations mise en place par région (FFS) | Nbre | 125 |  | 31 |  | -31 | 200 | 128 | 64% |  | 159 | 127.2%
2.2.12 Site de recherche et développement mise en place par région | Nbre | 2 |  | 62 |  | -62 |  |  | #DIV/0! |  | 62 | 3100%
2.2.13 Thèmes de recherche diffusées | Nbre |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.2.14 EAF/OPB adoptant les techniques améliorées | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 41 | #DIV/0! |  | 41 | #DIV/0!
2.2.15 Visites des parcelles de démonstration effectuées | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.16 Participants aux visites des parcelles de démonstration | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.17 Neoalphabètes membres OP | Nbre | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.18 OP touchées par l'alphabétisation fonctionnelle | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.19 Districts touché par l'alphabétisation (SNISE) | Nbre | 14 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.20 Nombre total d'emplois crées (RIMS 2è niveau) | Nbre | 4000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.21 Nombre total d'emplois crées (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1500 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.22 Partenariat avec radio locale/régionale passé | Nbre | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 8 | 200% |  | 10 | 83.33%
2.2.23 Radio locale et régionale appuyées dans l'extension de leur couverture | Nbre | 12 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.24 Radios solaires ou à manivelle distribuées aux groupes d'écoute | Nbre |  |  |  |  | 0 | 150 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.25 Groupes d’écoute constitués | Nbre |  |  |  |  | 0 | 150 | 15 | 10% |  | 15 | #DIV/0!
2.2.26 Émission radio diffusées | Nbre |  |  | 76 |  | -76 | 12 | 275 | 2292% |  | 351 | #DIV/0!
2.2.27 Support documentaire capitalisation produits (études de cas etc.) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.2.28 Supports de communication produits et diffusés | Nbre |  |  | 5670 |  | -5670 | 21196 | 16876 | 79.62% |  | 22546 | #DIV/0!
2.2.29 Type de supports de communications conçus et diffusés | Nbre |  |  | 3 |  | -3 | 6 | 4 | 66.67% |  | 7 | #DIV/0!
2.2.30 Réunion de sensiblisations réalisées | Nbre |  |  | 106 |  | -106 |  | 2 | #DIV/0! |  | 108 | #DIV/0!
2.2.31 Nombre d'OP ayant accès au TIC | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.32 % d'OP ayant accès au TIC | % | 50 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Composante 3: Appui au financement de la production agricole et des services agricoles
Sous - composante 3.1: Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Installation des FRDA | [11 empty] | #DIV/0!
3.1.1 Atelier et réunion sur mise en place FRDA (Région IHR) | Nbre | 54 |  |  |  | 0 |  | 2 | #DIV/0! |  | 2 | 3.704%
3.1.2 FRDA mise en place et opérationnel | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2 | 100%
3.1.3 FRDA équipé | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 CROA mis en place | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | 100%
3.1.5 Réunion CROA tenue et appuyée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 Equipe DER recruté et opérationnelle | Nbre | 2 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.1.7 Formation CROA réalisé | Session |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8 Formation DER réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9 Manuel de procédures et de gestion de fonds élaborés | Nbre | 2 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.1.10 Ateliers d'élaboration et de validation du guide FRDA | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11 Guide FRDA élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.12 Réunion de coordination FRDA-AROPA tenue | Nbre |  | 6 |  | 0% | 6 |  | 3 | #DIV/0! |  | 3 | #DIV/0!
3.1.13 Réunion d'information sur FRDA réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.14 Assistance national recruté pour appui mise en place FRDA | H/mois |  | 6 |  | 0% | 6 | 2 | 1 | 50% |  | 1 | #DIV/0!
3.1.15 Assitance international recruté pour l'appui à l'abondement FRDA | H/mois |  | 12 |  | 0% | 12 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
Sous - composante 3.2 : Financement des services et des activités productives au niveau régional et local
Financement des FRDA
3.2.1 Guichets/fenêtres ouverts par FRDA par an | Nbre | 1 guichet, 4 fenêtres |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
3.2.2 Demandes transmises au CROA par an | Nbre | 300 | 231 | 37 | 16.02% | 194 | 4 | 16 | 400% |  | 53 | 17.67%
3.2.3 Demandes approuvées par CROA (par guichet/fenêtre, par an) (DCLH) | Nbre | 300 | 120 | 25 | 20.83% | 95 |  | 9 | #DIV/0! |  | 34 | 11.33%
Guichet 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Guichet 2: Prestataires de services | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisé pour services agricoles non financiers (RIMS 1er niveau, COSOP) | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 Montant total des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande) (COSOP) | Ariary/an |  |  | 55776060 |  | -55776060 |  | 48735700 | #DIV/0! |  | 104511760 | #DIV/0!
Guichet 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Guichet 2: Prestataires de services | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 Montant total décaissé | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.7 Taux de décaissement FRDA (RIMS 1er niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.8 Montant de financement décaissé/octroyé par type | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Services et appuis conseils | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Recherche et développement | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Conseil et formation technico-économique à l'exploitation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Formation structuration et gestion OP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fournitures intrants | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Aide au démarrages de MP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Donation initiale fonds de roulement intrant | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fourniture d'intrants aux EAF vulnérables | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Infrastructures et équipements productifs | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Aménagement Pi | Ha | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Aménagement de pistes agricoles | km | 50 | 120 |  | 0% | 120 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Pistes rurales regionales | km | 100 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Infrastructures d'élevage | Unité | 100 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Magasin de stockage | Unité | 30 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Magasin d'intrants agricoles | Unité | 25 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Microirrigation maraîchère | Unité | 50 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Petits equipements de transformations et de conditionnement | lots | 70 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Prestataires de services |  | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Formation | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Equipements | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 Nombre de PS non-financiers bénéficiaires d'une subvention (par région, par type d’activité) | Nbre/district | 80 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.10 Bénéficiaires des financements par genre | Nbre |  |  | 578 |  | -578 |  |  | #DIV/0! |  | 578 | #DIV/0!
EAF (RIMS 2è niveau) |  | 5000 |  | 59 |  | -59 |  |  | #DIV/0! |  | 59 | 1.18%
OPB (RIMS 2è niveau) |  | 150 |  | 27 |  | -27 |  | 0 | #DIV/0! |  | 27 | 18%
OPR |  | 2 |  | 11 |  | -11 |  | 8 | #DIV/0! |  | 19 | 950%
TTR | [7 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 1
PS (non financiers) |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Appui aux IMF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 Nombre de conventions IMF - AROPA passées | Nombre |  | 1 |  | 0% | 1 | 4 | 2 | 50% |  | 2 | #DIV/0!
3.2.10 Etude d'extension réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
3.2.11 District touché par l'extension | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.12 Nombre de points de services construits/réhabilités et opérationnels | Nouvelles caisses/région | 4 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.13 Nombre de membres adhérents (si mutualiste) (SNISE) | Nbre | > 1000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE!
3.2.14 Points de services construits/réhabilités et équipés et opérationnels par région | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.15 Emprunteurs actifs (RIMS 1er niveau, COSOP) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
OP |  | > 500 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE!
EAF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.16 Bénéficiaires additionnels de services (nombre des nouveaux membres par nouvelles caisses) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.17 Montant des subventions mobilisées pour prise en charge exploitation des nouvelles caisses (RIMS 1er niveau, COSOP) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.18 Taux de pénétration de la microfinance dans les régions du programme (SNISE, COSOP) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.19 Innovation technologique promue | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.20 Volume financier mobilisé dans la gestion des risques | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.21 Nombre de nouveaux IMF implantés dans les régions du programme | Unité |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.22 Nombre des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.23 Montant des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.24 Taux de recouvrements (par type d’activité financée, par durée et par genre) (SNISE) | unité/Ariary | 95% |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.25 Encours de crédit (RIMS niveau 1) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.26 Nombre de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne | Ariary |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.27 Montant de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.28 Encours d'épargne | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.29 Nombre de Fonds de Cautionnement Mutuel implanté | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.30 OP ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.31 Familles ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous - composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
4.1.1 Etude institutionnelle sur redynamisation TT réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 Atelier national et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.1.3 Plan d'action redynamisation TT élaboré | Nbre |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.1.4 Textes réglemantaires élaborés et approuvés | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Loi | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Décret d'application | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Statuts et Règlement Intérieur | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.5 Equipements remis à la TTN | Lot |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.1.6 Secrétaire Technique National permanent recruté (DCLH) | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.1.7 Formation du STPN réalisé | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.8 Plan de renforcement OPF/TT élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.9 Formations réalisées | Session |  | 3 |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
TTN | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
OPF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.10 Membres TTN bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.11 Membres OPF bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.12 Mission d'appui TTN/OPF réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.13 Nombre de consultations réalisées | H/mois |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Internationale | H/mois | 9 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Nationale | H/mois | 12 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.1.14 Nombre d'etudes institutionnelles réalisée | Unité | 12 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.1.15 Nombre d'ateliers d'échanges et de voyage d'etudes réalisés OPF/TTN réalisé (1 par an par région) | Nbre | 9 |  | 3 |  | -3 |  | 1 | #DIV/0! |  | 4 | 44.44%
Internationaux |  |  |  | 1 |  | -1 |  | 1 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
Nationaux |  |  |  | 2 |  | -2 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
4.1.16 Nombre de participants aux voyages d'échanges | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  | 9 | #DIV/0! |  | 9 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.17 Organismes d'Appui Régionaux recrutés et opérationnels | Nbre | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 3 | 100%
Sous - composante 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
4.2.1 Comité d'Orientation et de Suivi mis en place et opérationnel (COS) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.2.2 Nombre d'OP/OPF/TT siégeant dans le COS | Nbre | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 6 | 100%
OPF |  |  | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0!
Tranoben'ny Tantsaha (TT) |  |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.2.3 Réunion de COS tenue | Nbre |  | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 6 | 0 | 0% |  | 2 | #DIV/0!
4.2.4 Mission d'appui COS réalisée |  |  | 2 |  | 0% | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.5 Atelier et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Niveau national | Nbre |  | 2 |  | 0% | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Niveau régional | Nbre |  | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Coordination et gestion de Projet | [8 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.6 Personnels de la Cellute technique nationale recrutés et opérationnels | Nbre | 4 | 4 | 12 | 300% | -8 |  |  | #DIV/0! |  | 12 | 300%
4.2.7 Personels de la Cellule technique régionale recrutés et opérationnels | Nbre | 2 | 9 | 12 | 133.3% | -3 |  | 23 | #DIV/0! |  | 35 | 1750%
4.2.8 Manuel de gestion du Projet élaboré | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.2.9 Kits d'équipement remis |  |  |  |  | 200% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
à la DVAAOP | Lot |  | 4 | 4 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 4 | #DIV/0!
aux SRVAAOP | Lot |  | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 3 | #DIV/0!
4.2.10 Plan de renforcement de capacités du personnel élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.11 Formation et atelier de renforcement du personnel du Projet réalisé | Nbre |  |  | 11 |  | -11 |  | 6 | #DIV/0! |  | 17 | #DIV/0!
4.2.12 Mission d'appui de la DVAAOP réalisée | [5 empty] | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Direction |  |  |  | 2 |  | -2 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
Service FR |  |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Service Formation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Service Vulgarisation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
SACSA |  |  |  | 2 |  | -2 |  | 1 | #DIV/0! |  | 3 | #DIV/0!
4.2.13 Formations et appui méthodologique réalisée (DCLH) | Session | 28 | 2 |  | 0% | 2 | 9 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.2.14 Participants à la formation et appui méthodologique | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.15 Système de suivi évaluation mis en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 200%
4.2.16 Situation de référence du Projet établie | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.17 Site web du Projet conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 200%
4.2.18 Base de données et système d'information mis en place | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.19 PTBA élaboré et validé | Nbre | 9 | 1 | 2 | 200% | -1 | 1 |  | 0% |  | 2 | 22.22%
4.2.20 Supports de communication produits et diffusés | Type |  |  | 5 |  | -5 |  | 2 | #DIV/0! |  | 7 | #DIV/0!
4.2.21 Audit externe réalisé | Nbre | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.22 Mission de supervision réalisée | Mission | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 200% |  | 3 | 33.33%
4.2.23 Revues interphase réalisée | Mission | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.2.24 Revue d'achèvement réalisé | Mission | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Sous - composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Mise en place du réseau inter-CSA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
4.3.1 Base de données nationale des CSA en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.3.2 Site web du CSA conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.3.3 Equipements observatoires au sein de laTT | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
Finalisation PSA et FRDA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.4 Participation à des ateliers de finalisation PSA (RIMS 1er niveau) | Nbre |  | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
4.3.5 Note cadre de services aux agriculteurs élaborée (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.3.6 Participation aux ateliers et réunions diverses sur FDA | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.3.7 Appui institutionnel FDA | Nbre | 3 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.3.8 Charte de partenariats inter-bailleurs élaborés | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.3.9 Matériels informatifs thématiques produits | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
CATEGORISATION DES INDICATEURS
Les indicateurs du Projet sont divisés en 4 catégories :
RIMS 1er et 2è niveau : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA et reportés tous les 6 mois
COSOP : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA utilisés pour le suivi du Programme Pays
SNISE : les indicateurs du Projet qui correspondent aux indicateurs du Système National d’Information et de Suivi Evaluation et contribuant à l’atteinte de l’objectif du PGE (Politique Générale de l’Etat)
DCLH : les indicateurs du Projet qui contribuent au conditionnent du déclenchement de la deuxième phase
Note on A180: RSE: Même indicateur que le 2.2.5
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on D51: A raison de 3 séances de formation par OPB
Note on D53: RSE: 10 participants par formation
Note on D56: Visite d'échange intercommunale
Note on D306: 2 par région
Note on E29: riz commune + poulet gasy, pisciculture, pêche, manioc, arachide, pommes de terre, apiculture, oignon, élevage caprin et haricot
Note on E36: RSE: 67 dans l'Anosy et 62 dans la Haute Matsiatra
Note on E37: 2 Unions filières dans l'Ihorombe
Note on E43: RSE: 7 unions dans la HM et 2 unions dans l'IHR
Note on E45: 1 Union formée en technique d'entretien et de récolte des litchis
Note on E50: Données pour la HM mais celle de l'IHR n'est pas encore disponible
Note on E51: 1 formation pour l'OPB féminine dans l'Anosy 1 formation sur les techniques de production de semences de pomme de terre dans la HM
Note on E52: Une formation pour l'Union de producteurs de litchis dans l'Anosy
Note on E53: RSE: 14 producteurs de semences pommes de terre et 9 membres del'Union filière litchis
Note on E66: RSE: 74 dans l'Anosy et 37 dans la HM
Note on E68: RSE: 48 dans l'Anosy et 37 dans la HM
Note on E132: 1 inventaire de PS effectué pour 7 districts de la HM
Note on E137: RSE: 1 dans la HM pour la BDD CSA et 10 artisans fabricants de rayonneur dans l'Anosy
Note on E168: Pour la région Haute Matsiatra
Note on E180: RSE: Dans la HM
Note on E181: RSE: Dans l'Anosy
Note on E182: RSE: Haute Matsiatra
Note on E186: RSE: Sites pour l'essai des variétés NERICA dans la HM avec JICA
Note on E203: RSE: Gazette régionale mensuelle, posters techniques, dépliant
Note on E355: RSE: 9 pour l'équipe nationale, 1 formation sur les litchis pour 3 agents de CARE et 1 formation au CEFFEL pour 17 techniciens de CARE
Note on E370: PTBA 2009 et 2010
Note on E371: Banderolle, T-shirt, Dépliant, Banner, panneaux aux bureaux régionaux
Note on I41: RSE: dont 279 nouvelles
Note on I49: Membres des unions dans la région Anosy
Note on I203: RSE: Gazettes régionales, posters techniques, dépliants
Note on I349: RSE: Staff FERT Amoron'i Mania et 5 nouveaux ANICO Haute Matsiatra
Note on I355: RSE: Formation du staff FERT AMM et IHR
Note on I371: Dépliant et Chemises TTN
Note on I373: Mission de suivi en janvier et mission de supervision à partir du mois d'avril

## BILAN DECAISS-COMPO
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2010 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN | ( en milliers de USD )
|  | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | Prévu |  | 1252.64
| Réalisé |  | 371.4
| % |  | 29.6494 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | Prévu |  | 1201.12
| Réalisé |  | 340.4
| % |  | 28.3402 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | Prévu |  | 51.52
| Réalisé |  | 31
| % |  | 60.1708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | Prévu |  | 538.34
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | Prévu |  | 361.1
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | Prévu |  | 177.24
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | Prévu |  | 168.33
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | Prévu |  | 5.09
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | Prévu |  | 163.24
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | Prévu |  | 820.56
| Réalisé |  | 404.7
| % |  | 49.32 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | Prévu |  | 61.37
| Réalisé |  | 10.6
| % |  | 17.2723 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | Prévu |  | 733.47
| Réalisé |  | 391.8
| % |  | 53.4173 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | Prévu |  | 25.72
| Réalisé |  | 2.3
| % |  | 8.9425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prévu
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Prévu
Réalisé
| % |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | Prévu |  | 2779.87 | 0
| Réalisé |  | 776.1 | 0
| % |  | 27.9186 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ANX 1CC DECAISS-COMPO-BAILLEUR
AROPA
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2010
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG
Annexe 1Cc
Composante | Comp | Plan de Financement total du Programme | [5 empty] | Decaissement 2è SEMESTRE 2009 | [5 empty] | Decaissement année 2010
|  | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total
|  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  | 4004 | 515 |  |  |  |  | 340.4078
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  | 2538 | [5 empty] | 8.215 |  |  | 22.7632
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) |  | 3238
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs |  | 1463
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA |  | 455
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local |  | 5883
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales |  | 177 | [5 empty] | 8.9398 |  |  | 1.6173
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP |  | 529 | [5 empty] | 339.6241 |  |  | 52.1807
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA |  | 386 | [5 empty] | 2.3337
TOTAL |  | 18673 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.5204 |  | 0 | 76.5613 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## ANX 1CA DECAISS-CATEG-BAILLEURS
AROPA
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DÉCAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2010
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG
Annexe 1Ca
Catégories de dépenses | Code | Plan de Financement total du Programme | [5 empty] | Décaissement 2è semestre 2009 | [5 empty] | Décaissement année 2010
|  | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total
|  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don
Equipement et véhicule | I | 863.9 | [5 empty] | 237.9941 |  |  | 1.0944
Fonds de développement agricole | II | 5574.6
Formation, renforcement des capacités et études | III | 5688.7 | 521.6 |  |  |  |  | 352.2439 |  |  | 38.3524
Fonctionnement, salaires et indemnités | IV | 3308.9 | [5 empty] | 109.2824 |  |  | 37.1219
Non alloué |  | 3227.4
TOTAL |  | 18663.5 | 521.6 | 0 | 0 |  | 0 | 699.5204 |  | 0 | 76.5687 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0