## Annexe 1D
PAYS : MADAGASCAR | AROPA
PRETS FIDA: 753-MG | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DON : 1052-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 30 juin 2010
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | 30.24% | 30.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | 60.49% | 60.49%
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | 0%
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | 400% | 400% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | 500% | 500%
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | 300% | 300%
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | 40% | 40%
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | 50% | 50%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | 86.35% | 86.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | 40% | 40%
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | 190.5% | 190.5%
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | 28.57% | 28.57%
TOTAL | 140.4% | 140.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2009 |  |  |  | 2010
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Total effectif cumulé | %RPE | Source | Observations
Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Sous-Composante 1.1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
1.11. Etudes diagnostiques des OP réalisée | Nbre | 15 | 10 |  | 0% | 10 | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0%
1.1.2. Filières prioritaires identifiées au niveau du district | Nbre | 16 | 20 | 18 | 90% | 2 | 24 | 8 | 33.33% |  | 26 | 162.5%
1.1.3. Stratégie de développement des OP au niveau district réalisée | Nbre | 15 | 9 | 0 | 0% | 9 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.1.4 Etudes filières réalisées | Nbre |  | 4 | 0 | 0% | 4 | 5 | 4 | 80% |  | 4
1.1.5 Plan de développement de filières élaboré/plan de campagne | Nbre | 12 |  |  | 0% | 0 | 32 | 6 | 18.75% |  | 6 | 50%
1.1.6 OP adhérentes à des filières et Interprofession | Nbre | > 50% |  |  | 0% | 0 | 148 | 235 | 158.8% |  | 235
1.1.7 Filières appuyées | Nbre | 12 |  |  | 0% | 0 | 8 | 6 | 75% |  | 6 | 50%
1.1.8 OP nouvellement créés et formalisées | Nbre | > 100 | 125 | 131 | 104.8% | -6 | 85 |  | 0% |  | 131
OPB nouvellement créées (formalisées) | Nbre |  | 125 | 129 | 103.2% | -4 | 80 | 372 | 465% |  | 501
OPFDistrict nouvellement créées (formalisées) (RIMS 1er niveau) | Nbre |  |  | 2 | 0% | -2 | 5 | 145 | 2900% |  | 147
1.1.9 OP formés et renforcées (ayant PTBA et plan d'affaires) (RIMS 1er niveau, DCLH) | Nbre | 1000 | 200 | 245 | 122.5% | -45 | 403 | 563 | 139.7% |  | 808 | 80.8%
OPB formalisées | Nbre | 1000 |  |  | 0% | 0 |  | 52 | #DIV/0! |  | 52 | 5.2%
OPFDistrict formalisées | Nbre | 1000 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
OPB accompagnées | Nbre |  | 200 | 235 | 117.5% | -35 | 215 | 547 | 254.4% |  | 782
OPB ayant PTBA | Nbre |  | 200 |  | 0% |  | 215 | 107 | 49.77% |  | 107
OPFDistrict accompagnées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 9 | 0% | -9 |  | 16 | #DIV/0! |  | 25
OPB formées | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 125 | 147 | 117.6% |  | 147
OPFDistrict formées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 |  | 2 | #DIV/0! |  | 3
1.1.10 Membres des OPB accompagnées | Nbre |  | 6000 | 7871 | 0% |  |  | 12355 | #DIV/0! |  | 20226
Homme | Nbre |  | 4200 | 5642 | 0% |  |  | 6413 | #DIV/0! |  | 12055
Femme | Nbre |  | 1800 | 2230 | 0% |  |  | 5942 | #DIV/0! |  | 8172
1.1.11 Membre des OPFD accompagnés | Nbre |  |  |  | 0% |  |  | 101 | #DIV/0! |  | 101
OPB membres | Nbre |  |  | 69 | 0% | [5 empty] | 69
1.1.12 Formations OPB réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session | 120 | 600 | 2 | 0.3333% | 598 | 17 | 2 | 11.76% |  | 4 | 3.333%
1.1.13 Formations OPFDistrict réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session |  |  | 1 | 0% | -1 | 2 | 0 | 0% |  | 1
1.1.14 Membres (simples membres et membres de bureau) OP bénéficiaires de formation par genre | Nbre |  | 6000 | 23 | 131.2% | -1871 |  | 512 | #DIV/0! |  | 535
Homme |  |  | 4200 |  | 134.3% | -1442 |  | 207 | #DIV/0! |  | 207
Femme |  | >30% | 1800 |  | 123.9% | -430 |  | 316 | #DIV/0! |  | 316
1.1.15 Voyages d’études et échanges réalisés | Nbre | 40 | 4 | 45 | 1125% | -41 | 211 | 72 | 34.12% |  | 117 | 292.5%
OPB représentées durant visite échange | Nbre |  |  | 86 | 0% | -86 |  | 129 | #DIV/0! |  | 215
OPFDistrict représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.1.16 Participants au par genre | Nbre |  |  | 997 | 0% | -997 |  | 1369 | #DIV/0! |  | 2366
Homme |  |  |  | 640 | 0% | -640 |  |  | #DIV/0! |  | 640
Femme |  |  |  | 357 | 0% | -357 |  |  | #DIV/0! |  | 357
1.1.17 Atelier des OP réalisés | Nbre | 40 | 2 | 8 | 400% | -6 | 2 | 6 | 300% |  | 14 | 35%
1.1.18 Participants aux ateliers | Nbre |  |  | 238 | 0% | -238 |  | 122 | #DIV/0! |  | 360
Homme |  |  |  | 220 | 0% | -220 |  | 105 | #DIV/0! |  | 325
Femme |  |  |  | 18 | 0% | -18 |  | 17 | #DIV/0! |  | 35
1.1.19 OP ayant construit de projets professionnels/mini-projets | Nbre | 1400 | 200 | 114 | 57% | 86 | 200 | 143 | 71.5% |  | 257
1.1.20 Projets professionnels et mini projets élaborés | Nbre | 1400 | 125 | 114 | 91.2% | 11 | 200 | 81 | 40.5% |  | 195
1.1.21 Projets professionnels et mini projets remis au CSA (DCLH) | Nbre |  |  | 85 | 0% | -85 | 200 | 451 | 225.5% |  | 536
1.1.22 OP existants (par type) (DCLH) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
1.1.23 Pourcentage des OP renforcées | % | 50 |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Sous-Composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (organisations professionnelles (OPR) et Chambres d’agriculture (TTR)
Diagnostic et études
1.2.1 Stratégie régionale élaborée (développement OP et filières) | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.2 Etudes filières régionales réalisées | Nbre | 12 | 4 | 0 | 0% | 4 | 13 | 4 | 30.77% |  | 4 | 33.33%
1.2.3 Inventaire et diagnostic OPR réalisés | Nbre | 4 | 1 |  | 0% | 1 | 4 | 1 | 25% |  | 1 | 25%
1.2.4 OPR inventoriées/recensées | Nbre |  |  | 26 | 0% | -26 | 1 | 8 | 800% |  | 34
1.2.5 OPR validée | Nbre |  |  | 11 | 0% | -11 | 12 | 0 | 0% |  | 11
Renforcement des OPR |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
1.2.6 OPR nouvellement créées et formalisées | Nbre | 16 |  |  | 0% | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.7 OPR accompagnées/redynamiséés (ayant plan d'affaires, PTBA) | Nbre | 16 | 2 | 11 | 550% | -9 | 11 | 19 | 172.7% |  | 30 | 187.5%
1.2.8 Formations OPR réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) par filière | Nbre | 41 | 2 | 3 | 150% | -1 | 2 | 2 | 100% |  | 5 | 12.2%
1.2.9 Bénéficiaires de formations par genre | Nbre |  | 20 | 54 | 270% | -34 |  | 44 | #DIV/0! |  | 98 | #DIV/0!
Homme |  |  |  | 42 | 0% | -42 |  |  | #DIV/0! |  | 42 | #DIV/0!
Femme |  |  |  | 12 | 0% | -12 |  |  | #DIV/0! |  | 12 | #DIV/0!
1.2.10 Module/thème de formation dispensée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 2 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
1.2.11 Visite échange des OPR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 5 | 0 | 0% |  | 1 | 2.439%
Nationale |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Internationale |  |  |  | 1 | 0% | -1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
1.2.12 OPR représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.13 Membres OPR ayant participé aux visites échanges | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Membres des OP Hommes |  |  |  | 1 | 0% | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Membres des OP Femmes |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.14 Ateliers des OPR réalisés | Nbre | 41 |  | 2 | 0% | -2 | 8 | 14 | 175% |  | 16 | 39.02%
1.2.15 Formation des techniciens salariés OPR réalisée | Session |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 11 | 5 | 45.45% |  | 6 | #DIV/0!
1.2.16 Techniciens OPR recrutés | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 7 | 18 | 257.1% |  | 18 | #DIV/0!
1.2.17 Techniciens OPR bénéficiaires formations | Nbre |  | 20 | 4 | 20% | 16 | 7 | 26 | 371.4% |  | 30 | #DIV/0!
1.2.18 Atelier annuel interrégional réalisé | Nbre | 9 |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1.2.19 Projets Profesionnels élaborés | Nbre |  |  | 36 | 0% | -36 | 11 | 16 | 145.5% |  | 52 | #DIV/0!
1.2.20 Projets Professionnels déposés au FRDA | Nbre |  |  | 19 | 0% | -19 | 11 | 16 | 145.5% |  | 35 | #DIV/0!
1.2.21 Projets Profesionnels financés | Nbre |  |  | 11 | 0% | -11 | 7 | 9 | 128.6% |  | 20 | #DIV/0!
Restructuration, Renforcement et accompagnement TTR |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.22 Diagnostic TTR effectué | Nbre | 4 |  | 4 | 0% | -4 | 3 | 1 | 33.33% |  | 5 | 125%
1.2.23 Atelier sur redynamisation TTR réalisé | Nbre | 41 |  | 3 | 0% | -3 | 1 | 5 | 500% |  | 8 | 19.51%
1.2.24 Plan d'action redynamisation TTR élaboré | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 1 | 2 | 200% |  | 2 | 50%
1.2.25 Eléction TTR appuyée et organisée | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.26 Formation réalisée attribuée aux TTR | Session | 41 |  |  | 0% | 0 | 5 | 3 | 60% |  | 3 | 7.317%
1.2.27 Module/thème de formation dispensée aux TTR | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 5 | 2 | 40% |  | 2 | #DIV/0!
1.2.28 TTR formées | Nbre | 4 |  | 2 | 0% | -2 | 2 | 2 | 100% |  | 4 | 100%
1.2.29 Membres TTR bénéficiaires de formation | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 42 | 51 | 121.4% |  | 51 | #DIV/0!
1.2.30 TTR équipées | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 25%
1.2.31 STPR recrutés pour assistance TTR | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 | 3 | 2 | 66.67% |  | 2 | 50%
1.2.32 Formation STPR réalisée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.33 Réunions politique/stratégiques auxquelles les TTR ont participé | Nbre |  |  | 2 | 0% | -2 | 4 | 3 | 75% |  | 5 | #DIV/0!
1.2.36 Visite échange des TTR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 2 | 4.878%
1.2.37 Participants au visite-échange | Nbre |  |  | 15 | 0% | -15 |  | 0 | #DIV/0! |  | 15 | #DIV/0!
Homme |  |  |  | 10 | 0% | -10 |  | 0 | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0!
Femme |  |  |  | 5 | 0% | -5 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0!
1.2.38 Mission d'appui des TTR appuyée | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.39 Plan de transfert OAR-TTR élaboré | Nbre | 4 |  | 1 | 0% | -1 | 4 | 1 | 25% |  | 2 | 50%
Pilotage Régional |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.40 COPILO/OPR-TT mise en place (CROS) | Nbre | 5 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 1 | 50% |  | 4 | 80%
1.2.41 Atelier, assemblée COPILO/OPR-TT tenus | Nbre |  | 6 | 7 | 116.7% | -1 | 8 | 2 | 25% |  | 9 | #DIV/0!
1.2.42 OPR/TTR representées au sein du CROS | % | 30 | 50 | 50 | 100% | 0 | 12 | 6 | 50% |  | 56 | 186.7%
1.2.43 Interprofession créés | Nbre | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.44 OP couvertes par les plateformes (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
1.2.45 Ateliers de travail entre OP/OPF/TT/acteurs des filières | Atelier | 10 |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
1.2.46 OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales (RIMS 1er niveau) | Nbre | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 5 | 100%
1.2.47 OP bénéficiant directement des appuis des TT/OPF/OPA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
Sous – composante 2.1: Développement de l’accès aux services et soutien aux CSA (au niveau local et district)
Développement de l'offre de services | [11 empty] | #DIV/0!
2.1.1 Inventaire des PS par District réalisé | Nbre | 14 |  | 6 | 0% | #VALUE! | 5 | 7 | 140% |  | 13 | 92.86%
2.1.2. Liste de PS inventorié établie | Nbre |  | 8 | 55 | 75% | 2 | 50 | 714 | 1428% |  | 769 | #DIV/0!
2.1.3 Nombre de renforcement ou d'autres appuis pour les PS | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.4 Formations des PS réalisées | Session | 83 | 8 | 1 | 12.5% | 7 | 51 | 6 | 11.76% |  | 7 | 8.434%
2.1.5 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 1 | 0% | -1 | 20 | 2 | 10% |  | 3 | #DIV/0!
2.1.6 PSE formés (RIMS 1, COSOP) | Nbre | 150 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 50 | 99 | 198% |  | 110 | 73.33%
2.1.7 PS agréés auprès CSA | Nbre | 150 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.1.8 Dotation en équipements des PSE | Nbre | 60 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.1.9 Autres appuis pour les PS | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.1.10 PS ayant reçu d'autres appuis | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 150 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.1.11 CSA ayant effectué inventaire | Nbre | 14 | 4 | 8 | 200% | -4 | 4 | 5 | 125% |  | 13 | 92.86%
2.1.12 CSA ayant mis en place BDD PS | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.13 Stratégie de services district élaborée | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.14 Etats des lieux districaux finalisés par le CSA | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% |  | 10 | 71.43%
2.1.15 Services prioritaires autour des filières identifiés | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Développement des mécanismes d'intermédiation et appui aux CSA
2.1.16 Appui à la passation des marchés par district réalisée | Nbre | 83 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.1.17 Nombre de CSA (RMIS 1er niveau) | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 |  | 12 | #DIV/0! |  | 12 | 100%
2.1.18 Nombre de CSA opérationnel (RIMS 2è niveau) | Nbre | 12 | 8 | 8 | 100% | 0 | 12 | 8 | 66.67% |  | 16 | 133.3%
2.1.19 Formation des organes de CSA | Nbre | 71 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 23 | 12 | 52.17% |  | 27 | 38.03%
COPILO | Nbre |  | 6 | 6 | 100% | 0 | 12 | 8 | 66.67% |  | 14 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, | Nbre |  | 6 | 8 | 133.3% | -2 | 6 | 4 | 66.67% |  | 12 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.1.20 Bénéficiaires de formations par genre (F, J, H) | Nbre |  |  | 112 |  | -112 |  | 30 | #DIV/0! |  | 142 | #DIV/0!
COPILO | Nbre |  | 48 | 37 | 77.08% | 11 | 112 | 28 | 25% |  | 65 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  | 12 | 21 | 175% | -9 | 4 | 2 | 50% |  | 23 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  |  | 54 |  | -54 |  |  | #DIV/0! |  | 54 | #DIV/0!
2.1.21 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 10 |  | -10 |  |  | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0!
COPILO |  |  |  | 4 |  | -4 | 0 | 2 | #DIV/0! |  | 6 | #DIV/0!
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  |  | 5 |  | -5 | 0 | 4 | #DIV/0! |  | 9 | #DIV/0!
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.1.22 Nombre de participants aux formation/ateliers régionaux et districtaux par genre et par thème | Nombre |  |  |  |  | 0 |  | 151 | #DIV/0! |  | 151 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  | 129 | #DIV/0! |  | 129 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  | 22 | #DIV/0! |  | 22 | #DIV/0!
2.1.23 Réunion des COPILO appuyée | Nbre |  |  |  |  | 0 | 21 | 10 | 47.62% |  | 10 | #DIV/0!
2.1.24 Atelier/réunion des AP tenu | Nbre |  |  | 4 |  | -4 | 12 | 10 | 83.33% |  | 14 | #DIV/0!
2.1.25 Contrat de prestation signés entre PSE et OPB/OPR/OPA | Nbre | 150 |  | 36 |  | -36 |  | 39 | #DIV/0! |  | 75 | 50%
2.1.26 OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.27 Familles ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.28 Pourcentage des OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.1.29 Pourcentage des familles ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Sous - composante 2.2 : Appui au développement régional de services
2.2.1 Stratégie régionale de services élaborée | Nbre | 4 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.2 Nombre de consultant recruté pour l'élaboration de SS | Nbre | 5 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.3 Atelier régional pour élaboration stratégie de services organisé | Nbre |  |  | 1 |  | -1 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | #DIV/0!
2.2.4 Prestataires recrutés (Consultant) élaboration SS | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.5 Ateliers/réunion inter-CSA tenus | Nbre | 60 |  |  |  | 0 | 22 | 6 | 27.27% |  | 6 | 10%
2.2.6 Agriculture contractualisée par district | Nbre | 95 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.7 Ateliers/réunion inter-CSA tenus |  | 60 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 22 | 12 | 54.55% |  | 16 | 26.67%
2.2.8 Visite échange CSA réalisée | Nbre |  |  | 1 |  | -1 | 9 | 3 | 33.33% |  | 4 | #DIV/0!
2.2.9 Atelier de bilan annuel CSA au niveau régional | Nbre | 36 |  | 1 |  | -1 | 3 | 2 | 66.67% |  | 3 | 8.333%
Acces à l'information/communication et à l'innovation | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
2.2.10 Conventions de recherche passées avec FOFIFA et CTHT | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.11 Parcelle de demonstrations mise en place par région (FFS) | Nbre | 125 |  | 31 |  | -31 | 200 | 128 | 64% |  | 159 | 127.2%
2.2.12 Site de recherche et développement mise en place par région | Nbre | 2 |  | 62 |  | -62 |  |  | #DIV/0! |  | 62 | 3100%
2.2.13 Thèmes de recherche diffusées | Nbre |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.2.14 EAF/OPB adoptant les techniques améliorées | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 41 | #DIV/0! |  | 41 | #DIV/0!
2.2.15 Visites des parcelles de démonstration effectuées | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.16 Participants aux visites des parcelles de démonstration | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.17 Neoalphabètes membres OP | Nbre | 5000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.18 OP touchées par l'alphabétisation fonctionnelle | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.19 Districts touché par l'alphabétisation (SNISE) | Nbre | 14 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.20 Nombre total d'emplois crées (RIMS 2è niveau) | Nbre | 4000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.21 Nombre total d'emplois crées (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1500 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
2.2.22 Partenariat avec radio locale/régionale passé | Nbre | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 8 | 200% |  | 10 | 83.33%
2.2.23 Radio locale et régionale appuyées dans l'extension de leur couverture | Nbre | 12 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
2.2.24 Radios solaires ou à manivelle distribuées aux groupes d'écoute | Nbre |  |  |  |  | 0 | 150 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0!
2.2.25 Groupes d’écoute constitués | Nbre |  |  |  |  | 0 | 150 | 15 | 10% |  | 15 | #DIV/0!
2.2.26 Émission radio diffusées | Nbre |  |  | 76 |  | -76 | 12 | 275 | 2292% |  | 351 | #DIV/0!
2.2.27 Support documentaire capitalisation produits (études de cas etc.) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
2.2.28 Supports de communication produits et diffusés | Nbre |  |  | 5670 |  | -5670 | 21196 | 16876 | 79.62% |  | 22546 | #DIV/0!
2.2.29 Type de supports de communications conçus et diffusés | Nbre |  |  | 3 |  | -3 | 6 | 4 | 66.67% |  | 7 | #DIV/0!
2.2.30 Réunion de sensiblisations réalisées | Nbre |  |  | 106 |  | -106 |  | 2 | #DIV/0! |  | 108 | #DIV/0!
2.2.31 Nombre d'OP ayant accès au TIC | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
2.2.32 % d'OP ayant accès au TIC | % | 50 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Composante 3: Appui au financement de la production agricole et des services agricoles
Sous - composante 3.1: Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Installation des FRDA | [11 empty] | #DIV/0!
3.1.1 Atelier et réunion sur mise en place FRDA (Région IHR) | Nbre | 54 |  |  |  | 0 |  | 2 | #DIV/0! |  | 2 | 3.704%
3.1.2 FRDA mise en place et opérationnel | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2 | 100%
3.1.3 FRDA équipé | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 CROA mis en place | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | 100%
3.1.5 Réunion CROA tenue et appuyée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 Equipe DER recruté et opérationnelle | Nbre | 2 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.1.7 Formation CROA réalisé | Session |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.8 Formation DER réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.9 Manuel de procédures et de gestion de fonds élaborés | Nbre | 2 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.1.10 Ateliers d'élaboration et de validation du guide FRDA | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.11 Guide FRDA élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.12 Réunion de coordination FRDA-AROPA tenue | Nbre |  | 6 |  | 0% | 6 |  | 3 | #DIV/0! |  | 3 | #DIV/0!
3.1.13 Réunion d'information sur FRDA réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.1.14 Assistance national recruté pour appui mise en place FRDA | H/mois |  | 6 |  | 0% | 6 | 2 | 1 | 50% |  | 1 | #DIV/0!
3.1.15 Assitance international recruté pour l'appui à l'abondement FRDA | H/mois |  | 12 |  | 0% | 12 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
Sous - composante 3.2 : Financement des services et des activités productives au niveau régional et local
Financement des FRDA
3.2.1 Guichets/fenêtres ouverts par FRDA par an | Nbre | 1 guichet, 4 fenêtres |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0
3.2.2 Demandes transmises au CROA par an | Nbre | 300 | 231 | 37 | 16.02% | 194 | 4 | 16 | 400% |  | 53 | 17.67%
3.2.3 Demandes approuvées par CROA (par guichet/fenêtre, par an) (DCLH) | Nbre | 300 | 120 | 25 | 20.83% | 95 |  | 9 | #DIV/0! |  | 34 | 11.33%
Guichet 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Guichet 2: Prestataires de services | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisé pour services agricoles non financiers (RIMS 1er niveau, COSOP) | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.5 Montant total des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande) (COSOP) | Ariary/an |  |  | 55776060 |  | -55776060 |  | 48735700 | #DIV/0! |  | 104511760 | #DIV/0!
Guichet 1 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Guichet 2: Prestataires de services | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fenêtre 2 | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.6 Montant total décaissé | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.7 Taux de décaissement FRDA (RIMS 1er niveau) | % |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.8 Montant de financement décaissé/octroyé par type | Ariary/an |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Services et appuis conseils | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Recherche et développement | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Conseil et formation technico-économique à l'exploitation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Formation structuration et gestion OP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fournitures intrants | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Aide au démarrages de MP | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Donation initiale fonds de roulement intrant | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Fourniture d'intrants aux EAF vulnérables | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Infrastructures et équipements productifs | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Aménagement Pi | Ha | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Aménagement de pistes agricoles | km | 50 | 120 |  | 0% | 120 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Pistes rurales regionales | km | 100 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Infrastructures d'élevage | Unité | 100 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Magasin de stockage | Unité | 30 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Magasin d'intrants agricoles | Unité | 25 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Microirrigation maraîchère | Unité | 50 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Petits equipements de transformations et de conditionnement | lots | 70 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Prestataires de services |  | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Formation | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Equipements | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 Nombre de PS non-financiers bénéficiaires d'une subvention (par région, par type d’activité) | Nbre/district | 80 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.10 Bénéficiaires des financements par genre | Nbre |  |  | 578 |  | -578 |  |  | #DIV/0! |  | 578 | #DIV/0!
EAF (RIMS 2è niveau) |  | 5000 |  | 59 |  | -59 |  |  | #DIV/0! |  | 59 | 1.18%
OPB (RIMS 2è niveau) |  | 150 |  | 27 |  | -27 |  | 0 | #DIV/0! |  | 27 | 18%
OPR |  | 2 |  | 11 |  | -11 |  | 8 | #DIV/0! |  | 19 | 950%
TTR | [7 empty] | 1 | #DIV/0! |  | 1
PS (non financiers) |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Appui aux IMF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.9 Nombre de conventions IMF - AROPA passées | Nombre |  | 1 |  | 0% | 1 | 4 | 2 | 50% |  | 2 | #DIV/0!
3.2.10 Etude d'extension réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
3.2.11 District touché par l'extension | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.12 Nombre de points de services construits/réhabilités et opérationnels | Nouvelles caisses/région | 4 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.13 Nombre de membres adhérents (si mutualiste) (SNISE) | Nbre | > 1000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE!
3.2.14 Points de services construits/réhabilités et équipés et opérationnels par région | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.15 Emprunteurs actifs (RIMS 1er niveau, COSOP) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
OP |  | > 500 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #VALUE!
EAF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.16 Bénéficiaires additionnels de services (nombre des nouveaux membres par nouvelles caisses) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.17 Montant des subventions mobilisées pour prise en charge exploitation des nouvelles caisses (RIMS 1er niveau, COSOP) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.18 Taux de pénétration de la microfinance dans les régions du programme (SNISE, COSOP) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.19 Innovation technologique promue | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.20 Volume financier mobilisé dans la gestion des risques | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.21 Nombre de nouveaux IMF implantés dans les régions du programme | Unité |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.22 Nombre des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.23 Montant des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.24 Taux de recouvrements (par type d’activité financée, par durée et par genre) (SNISE) | unité/Ariary | 95% |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
3.2.25 Encours de crédit (RIMS niveau 1) | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.26 Nombre de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne | Ariary |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.27 Montant de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.28 Encours d'épargne | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.29 Nombre de Fonds de Cautionnement Mutuel implanté | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.30 OP ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
3.2.31 Familles ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous - composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
4.1.1 Etude institutionnelle sur redynamisation TT réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.2 Atelier national et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.1.3 Plan d'action redynamisation TT élaboré | Nbre |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.1.4 Textes réglemantaires élaborés et approuvés | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Loi | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Décret d'application | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Statuts et Règlement Intérieur | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.5 Equipements remis à la TTN | Lot |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.1.6 Secrétaire Technique National permanent recruté (DCLH) | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
4.1.7 Formation du STPN réalisé | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.8 Plan de renforcement OPF/TT élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.9 Formations réalisées | Session |  | 3 |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
TTN | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
OPF | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.10 Membres TTN bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.11 Membres OPF bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.12 Mission d'appui TTN/OPF réalisée | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.13 Nombre de consultations réalisées | H/mois |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Internationale | H/mois | 9 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Nationale | H/mois | 12 | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.1.14 Nombre d'etudes institutionnelles réalisée | Unité | 12 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.1.15 Nombre d'ateliers d'échanges et de voyage d'etudes réalisés OPF/TTN réalisé (1 par an par région) | Nbre | 9 |  | 3 |  | -3 |  | 1 | #DIV/0! |  | 4 | 44.44%
Internationaux |  |  |  | 1 |  | -1 |  | 1 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
Nationaux |  |  |  | 2 |  | -2 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
4.1.16 Nombre de participants aux voyages d'échanges | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  | 9 | #DIV/0! |  | 9 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.1.17 Organismes d'Appui Régionaux recrutés et opérationnels | Nbre | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 3 | 100%
Sous - composante 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
4.2.1 Comité d'Orientation et de Suivi mis en place et opérationnel (COS) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.2.2 Nombre d'OP/OPF/TT siégeant dans le COS | Nbre | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 6 | 100%
OPF |  |  | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0!
Tranoben'ny Tantsaha (TT) |  |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
4.2.3 Réunion de COS tenue | Nbre |  | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 6 | 0 | 0% |  | 2 | #DIV/0!
4.2.4 Mission d'appui COS réalisée |  |  | 2 |  | 0% | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.5 Atelier et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Niveau national | Nbre |  | 2 |  | 0% | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Niveau régional | Nbre |  | 3 |  | 0% | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Coordination et gestion de Projet | [8 empty] | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.6 Personnels de la Cellute technique nationale recrutés et opérationnels | Nbre | 4 | 4 | 12 | 300% | -8 |  |  | #DIV/0! |  | 12 | 300%
4.2.7 Personels de la Cellule technique régionale recrutés et opérationnels | Nbre | 2 | 9 | 12 | 133.3% | -3 |  | 23 | #DIV/0! |  | 35 | 1750%
4.2.8 Manuel de gestion du Projet élaboré | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.2.9 Kits d'équipement remis |  |  |  |  | 200% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
à la DVAAOP | Lot |  | 4 | 4 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 4 | #DIV/0!
aux SRVAAOP | Lot |  | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 3 | #DIV/0!
4.2.10 Plan de renforcement de capacités du personnel élaboré | Nbre |  |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.11 Formation et atelier de renforcement du personnel du Projet réalisé | Nbre |  |  | 11 |  | -11 |  | 6 | #DIV/0! |  | 17 | #DIV/0!
4.2.12 Mission d'appui de la DVAAOP réalisée | [5 empty] | 0 |  | 1 | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Direction |  |  |  | 2 |  | -2 |  |  | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
Service FR |  |  |  | 1 |  | -1 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0!
Service Formation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Service Vulgarisation | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
SACSA |  |  |  | 2 |  | -2 |  | 1 | #DIV/0! |  | 3 | #DIV/0!
4.2.13 Formations et appui méthodologique réalisée (DCLH) | Session | 28 | 2 |  | 0% | 2 | 9 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.2.14 Participants à la formation et appui méthodologique | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Homme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Femme | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.2.15 Système de suivi évaluation mis en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 200%
4.2.16 Situation de référence du Projet établie | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.17 Site web du Projet conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% |  | 2 | 200%
4.2.18 Base de données et système d'information mis en place | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.19 PTBA élaboré et validé | Nbre | 9 | 1 | 2 | 200% | -1 | 1 |  | 0% |  | 2 | 22.22%
4.2.20 Supports de communication produits et diffusés | Type |  |  | 5 |  | -5 |  | 2 | #DIV/0! |  | 7 | #DIV/0!
4.2.21 Audit externe réalisé | Nbre | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% |  | 0 | 0%
4.2.22 Mission de supervision réalisée | Mission | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 200% |  | 3 | 33.33%
4.2.23 Revues interphase réalisée | Mission | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.2.24 Revue d'achèvement réalisé | Mission | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0%
Sous - composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Mise en place du réseau inter-CSA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
4.3.1 Base de données nationale des CSA en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.3.2 Site web du CSA conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
4.3.3 Equipements observatoires au sein de laTT | Nbre |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
Finalisation PSA et FRDA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.4 Participation à des ateliers de finalisation PSA (RIMS 1er niveau) | Nbre |  | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2 | #DIV/0!
4.3.5 Note cadre de services aux agriculteurs élaborée (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.3.6 Participation aux ateliers et réunions diverses sur FDA | Nbre |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
4.3.7 Appui institutionnel FDA | Nbre | 3 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
4.3.8 Charte de partenariats inter-bailleurs élaborés | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1 | 100%
4.3.9 Matériels informatifs thématiques produits | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0%
CATEGORISATION DES INDICATEURS
Les indicateurs du Projet sont divisés en 4 catégories :
RIMS 1er et 2è niveau : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA et reportés tous les 6 mois
COSOP : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA utilisés pour le suivi du Programme Pays
SNISE : les indicateurs du Projet qui correspondent aux indicateurs du Système National d’Information et de Suivi Evaluation et contribuant à l’atteinte de l’objectif du PGE (Politique Générale de l’Etat)
DCLH : les indicateurs du Projet qui contribuent au conditionnent du déclenchement de la deuxième phase
Note on A180: RSE: Même indicateur que le 2.2.5
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on D51: A raison de 3 séances de formation par OPB
Note on D53: RSE: 10 participants par formation
Note on D56: Visite d'échange intercommunale
Note on D306: 2 par région
Note on E29: riz commune + poulet gasy, pisciculture, pêche, manioc, arachide, pommes de terre, apiculture, oignon, élevage caprin et haricot
Note on E36: RSE: 67 dans l'Anosy et 62 dans la Haute Matsiatra
Note on E37: 2 Unions filières dans l'Ihorombe
Note on E43: RSE: 7 unions dans la HM et 2 unions dans l'IHR
Note on E45: 1 Union formée en technique d'entretien et de récolte des litchis
Note on E50: Données pour la HM mais celle de l'IHR n'est pas encore disponible
Note on E51: 1 formation pour l'OPB féminine dans l'Anosy 1 formation sur les techniques de production de semences de pomme de terre dans la HM
Note on E52: Une formation pour l'Union de producteurs de litchis dans l'Anosy
Note on E53: RSE: 14 producteurs de semences pommes de terre et 9 membres del'Union filière litchis
Note on E66: RSE: 74 dans l'Anosy et 37 dans la HM
Note on E68: RSE: 48 dans l'Anosy et 37 dans la HM
Note on E132: 1 inventaire de PS effectué pour 7 districts de la HM
Note on E137: RSE: 1 dans la HM pour la BDD CSA et 10 artisans fabricants de rayonneur dans l'Anosy
Note on E168: Pour la région Haute Matsiatra
Note on E180: RSE: Dans la HM
Note on E181: RSE: Dans l'Anosy
Note on E182: RSE: Haute Matsiatra
Note on E186: RSE: Sites pour l'essai des variétés NERICA dans la HM avec JICA
Note on E203: RSE: Gazette régionale mensuelle, posters techniques, dépliant
Note on E355: RSE: 9 pour l'équipe nationale, 1 formation sur les litchis pour 3 agents de CARE et 1 formation au CEFFEL pour 17 techniciens de CARE
Note on E370: PTBA 2009 et 2010
Note on E371: Banderolle, T-shirt, Dépliant, Banner, panneaux aux bureaux régionaux
Note on I41: RSE: dont 279 nouvelles
Note on I49: Membres des unions dans la région Anosy
Note on I203: RSE: Gazettes régionales, posters techniques, dépliants
Note on I349: RSE: Staff FERT Amoron'i Mania et 5 nouveaux ANICO Haute Matsiatra
Note on I355: RSE: Formation du staff FERT AMM et IHR
Note on I371: Dépliant et Chemises TTN
Note on I373: Mission de suivi en janvier et mission de supervision à partir du mois d'avril