## Annexe C1
C.1. TABLEAU DE FINANCEMENT TOTAL DU PROJET PAR CATEGORIE DE DEBOURSEMENT ET PAR BAILLEUR
(DTS)
Désignation | Plan de Financement | [6 empty] | Déboursement Cumulé * | [5 empty] | Taux de réalisation
Catégories de dépenses | Cat | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL
Génie Civil | I | 2390000 | 2532522 | 275393 | 2765667 | 927887 | 8891469 | 2103599.67 | 1836049 | 236527 | 401053 | 62251 | 4639479.67 | 88.02% | 72.5% | 85.89% | 14.5% | 6.709% | 52.18%
Vehicules/Equipements | II | 730000 |  |  | 455338 |  | 1185338 | 429631.79 |  |  | 120567 | 0 | 550198.79 | 58.85% |  |  | 26.48% |  | 46.42%
Etudes, Form, PS, A.T | III | 3770000 |  |  | 555481 | 57895 | 4383376 | 3057997.56 |  |  | 296848 | 3398 | 3358243.56 | 81.11% |  |  | 53.44% | 5.869% | 76.61%
Mini-Projets | IV | 1110000 |  |  | 86843 | 412307 | 1609150 | 189161.79 |  |  | 0 | 57756 | 246917.79 | 17.04% |  |  | 0% | 14.01% | 15.34%
Salaires & Indemnités | V | 210000 |  |  | 1565 |  | 211565 | 56123.16 |  |  | 0 |  | 56123.16 | 26.73% |  |  | 0% |  | 26.53%
Coûts de Fonctionnement | VI | 650000 |  |  | 180727 |  | 830727 | 842370.23 |  |  | 188309 |  | 1030679.23 | 129.6% |  |  | 104.2% |  | 124.1%
Non Alloué |  | 990000 |  |  |  |  | 990000
TOTAL |  | 9850000 | 2532522 | 275393 | 4045621 | 1398089 | 18101625 | 6678884.2 | 1836049 | 236527 | 1006777 | 123405 | 9881642.2 | 67.81% | 72.5% | 85.89% | 24.89% | 3.05% | 54.59%
Calculé sur la base de taux moyen de 1 DTS = 1,435 USD ajustement du Fonds initial
(USD)
Désignation | Plan de Financement | [6 empty] | Déboursement Cumulé * | [5 empty] | Taux de réalisation
Catégories de dépenses | Catégories | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL | FIDA | PST | FID | Gvt/Com/FER | Bénéficiaires | TOTAL
Génie Civil | I | 3429650 | 3237000 | 352000 | 3535000 | 1185000 | 11738650 | 3084596.79 | 2559439 | 329717 | 576126 | 86611 | 6636489.79 | 89.94% | 79.07% | 93.67% | 16.3% | 7.309% | 56.54%
Vehicules/Equipements | II | 1047550 |  |  | 582000 |  | 1629550 | 601587.98 |  |  | 160789 |  | 762376.98 | 57.43% |  |  | 27.63% |  | 46.78%
Etudes& Ass.Tech. | III | 5409950 |  |  | 710000 | 74000 | 6193950 | 4427458.46 |  |  | 420153 | 4739 | 4852350.46 | 81.84% |  |  | 59.18% | 6.404% | 78.34%
Mini-Projets | IV | 1592850 |  |  | 111000 | 527000 | 2230850 | 280318.61 |  |  | 0 | 79321 | 359639.61 | 17.6% |  |  | 0% | 15.05% | 16.12%
Salaires & Indemnités | V | 301350 |  |  | 2000 |  | 303350 | 78497.64 |  |  | 0 |  | 78497.64 | 26.05% |  |  | 0% |  | 25.88%
Coûts de Fonctionnement | VI | 932750 |  |  | 231000 |  | 1163750 | 1211706.18 |  |  | 261268 | 63506 | 1536480.18 | 129.9% |  |  | 113.1% |  | 132%
Non Alloué |  | 1420650
TOTAL |  | 14134750 | 3237000 | 352000 | 5171000 | 1786000 | 23260100 | 9684165.66 | 2559439 | 329717 | 1418336 | 234177 | 14225834.66 | 68.51% | 79.07% | 93.67% | 27.43% | 4.529% | 61.16%