## Réal 2005 . Budg MGA
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT
BASSIN DU MANDRARE II
REALISATION BUDGETAIRE PAR COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES ANNEE 2006
( En MGA)
AU 30 Juin 2006
| Budget | Réalisations | % Réal
COMPOSANTE1 : Renforcement des capacités locaes | du PTBA 2006 | au 30/06 2006 | au 30/06 2006
A : Animation et planification participative | 468000000 | 102490300 | 21.8996
B : Alphabétisation fonctionnelle | 98000000 | 19934000 | 20.3408
C: Renforcement des capacités du personnel | 99000000 | 44592531 | 45.043
C: Renforcement des communautés , OP et CCD | 171450000 | 92173454 | 53.7611
Sous total Renforcement des capacités locales | 836450000 | 259190285 | 30.9869
Composante 2 : Appui aux initiatives locales
A : Financement des initiatives communautaires | 2476400000 | 677372849 | 27.3531
B : Appui Cellule infrastructure rural | 406428000 | 102790132 | 25.2911
C : Cellule développement agricole durable | 432142000 | 109922607 | 25.4367
D : Activités transversales | 316680000 | 67183779 | 21.215
Sous total Appui aux services financiers | 3631650000 | 957269367 | 26.3591
Composante 3 : Appui aux services financiers
A : Etudes d'implantation marché | 20000000 | 0
B : Appui aux caisses | 211100000 | 54029387 | 25.5942
C : Appui à l'OP | 471480000 | 141915740 | 30.1001
D : Frais de fonctionnement | 3880000 | 1188600 | 30.634
Sous total Appui aux services financiers | 706460000 | 197133727 | 27.9044
Composante 4 : Désenclavement ( RIP et PIC )
A : Désenclavement RIP | 105000000 | 47753193 | 45.4792
B : Désenclavement PIC | 288000000 | 212683542 | 73.8485
Sous total Désenclavement ( RIP et PIC ) | 393000000 | 260436735 | 66.2689
Composante 5 : Coordination et Gestion du Projet
A : Bureau du Projet | 681184000 | 216060882 | 31.7184
B : Cellule d'Appui des Projet | 121896000 | 53714381 | 44.0657
C : Renforcement des institutions | 64300000 | 4271271 | 6.6427
Sous total Coordination et Gestion du Projet | 867380000 | 274046534 | 31.5947
TOTAL GENERAL | 6434940000 | 1948076648 | 30.2734
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT
BASSIN DU MANDRARE II
REALISATION BUDGETAIRE PAR COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES ANNEE 2006
( En USD)
AU 30 Juin 2006
| Budget | Réalisations | % Réal
COMPOSANTE1 : Renforcement des capacités locaes | du PTBA 2006 | au 30/06 2006 | au 30/06 2006
A : Animation et planification participative | 215271.3891 | 47143.6523 | 21.8996
B : Alphabétisation fonctionnelle | 45078.1969 | 9169.2732 | 20.3408
C: Renforcement des capacités du personnel | 45538.1785 | 20511.7438 | 45.043
C: Renforcement des communautés , OP et CCD | 78863.8454 | 42398.0929 | 53.7611
Sous total Renforcement des capacités locales | 384751.6099 | 119222.7622 | 30.9869
Composante 2 : Appui aux initiatives locales
A : Financement des initiatives communautaires | 1139098.4361 | 311579.0474 | 27.3531
B : Appui Cellule infrastructure rural | 186949.402 | 47281.5695 | 25.2911
C : Cellule développement agricole durable | 198777.3689 | 50562.3767 | 25.4367
D : Activités transversales | 145666.9733 | 30903.3022 | 21.215
Sous total Appui aux services financiers | 1670492.1803 | 440326.2958 | 26.3591
Composante 3 : Appui aux services financiers
A : Etudes d'implantation marché | 9199.632 | 0
B : Appui aux caisses | 97102.1159 | 24852.5239 | 25.5942
C : Appui à l'OP | 216872.1251 | 65278.6293 | 30.1001
D : Frais de fonctionnement | 1784.7286 | 546.7341 | 30.634
Sous total Appui aux services financiers | 324958.6017 | 90677.8873 | 27.9044
Composante 4 : Désenclavement ( RIP et PIC )
A : Désenclavement RIP | 48298.0681 | 21965.5902 | 45.4792
B : Désenclavement PIC | 132474.701 | 97830.5161 | 73.8485
Sous total Désenclavement ( RIP et PIC ) | 180772.7691 | 119796.1063 | 66.2689
Composante 5 : Coordination et Gestion du Projet
A : Bureau du Projet | 313332.1067 | 99384.0304 | 31.7184
B : Cellule d'Appui des Projet | 56069.9172 | 24707.627 | 44.0657
C : Renforcement des institutions | 29576.8169 | 1964.7061 | 6.6427
Sous total Coordination et Gestion du Projet | 398978.8408 | 126056.3634 | 31.5947
TOTAL GENERAL | 2959954.0018 | 896079.4149 | 30.2734
Calculé sur la base de 1 USD = 2 174 MGA ( Taux appliqué au PTBA 2006)
Taux | 2174