## Fin juin 2006
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DE MANDRARE - PHASE II
INDICATEURS DE PERFORMANCE ( à fin Juin 2006)
Activités/Indicateurs | U | réal. 2001 | réal 2002 |  |  | réal 2003 |  |  | réal 2004 |  |  | réal 2005 |  |  | réal à fin Juin 2006 |  |  | RPE
|  |  | Prév. | Réal. | % | Prév. | Réal. | % | Prév. | Réal. | % | prév | réal | % | prév | réal | % | Prév | Réal. | %
Composante 1 : Renforcement des Capacités Locales
1. Animation et planification participative
Plan Communal de Développement (PCD) élaboré/revu | nb |  | 9 | 9 | 100 | 0 | 2 |  | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 9 | 11 | 122.2222
Plan de Développement Communautaire Villageois(PDCV) élaboré | nb |  | 27 | 25 | 92.5926 | 36 | 38 | 105.5556 | 36 | 32 | 88.8889 | 40 | 22 | 55 | 25 | 15 | 60 | 138 | 132 | 95.6522
Plan Communal de Conservation (PCC) élaboré | nb |  | 5 | 3 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 100
2. Renforcement des capacités des OP, des CCD…..
Associations ayant leur PTA et CPE | nb |  | 76 | 45 | 59.2105 | 79 | 61 | 77.2152 | 110 | 100 | 90.9091 | 110 | 100 | 90.9091 |  |  |  |  | 306
Associations (OP, groupements,CCD, CVD) constituées | nb |  | 105 | 58 | 55.2381 | 173 | 243 | 140.4624 | 220 | 182 | 82.7273 | 341 | 390 | 114.3695 | 309 | 210 | 67.9612 |  | 1083
Unions et fédérations mises en place | nb |  | 5 | 1 | 20 |  | 4 |  | 11 | 5 | 45.4545 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
Atelier de réflexion des structures locales effectués | nb |  | 4 | 4 | 100 | 8 | 6 | 75 | 4 | 7 | 175 |  | 1 |  | 4 | 4 | 100 | 42 | 22 | 52.381
Voyages d'études et organisés des structures locales réalisés | nb |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | 2 |  |  | 15 | 1 | 6.6667
Session de formation des structures locales réalisée | nb |  | 4 | 4 | 100 | 8 | 11 | 137.5 | 10 | 13 | 130 | 6 | 1 | 16.6667 |  | 4 |  | 18 | 33 | 183.3333
3. Santé communautaire
Session de formation des Accoucheuses traditionnelles (AT) | nb |  | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 33.3333 |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 8 | 200
Accoucheuses traditionnelles formées | nb |  | 45 | 51 | 113.3333 | 22 | 22 | 100 | 27 | 15 | 55.5556 | 36 | 25 | 69.4444 | 27 | 14 | 51.8519 | 45 | 127 | 282.2222
4. Information Education et Communication
Supports/matériels produits (par type) | nb |  | 30 | 10 | 33.3333 | 66 | 103 | 156.0606 | 43 | 36 | 83.7209 | 43 | 39 | 90.6977 | 39 | 6 | 15.3846 |  | 194
Emissions radiophoniques | [8 empty] | 1107 | 982 | 88.7082 |  | 400 | [5 empty] | 1382
5. Appui à la gestion des reseaux hydroagricoles réhabilités
Périmètres entretenus | nb |  | 0 | 0 |  | 22 | 27 | 122.7273 | 35 | 38 | 108.5714 | 60 | 59 | 98.3333 | 65 | 65 | 100 |  | 59
6. Alphabétisation fonctionnelle
Sites d'alphabétisation crées et ouverts | nb |  | 24 | 22 | 91.6667 | 96 | 110 | 114.5833 | 184 | 236 | 128.2609 | 238 | 226 | 94.958 |  |  |  | 154 | 594 | 385.7143
Apprenants en formation | nb |  | 743 | 658 | 88.5599 | 4337 | 3431 | 79.11 | 6533 | 9452 | 144.6809 | 10211 | 7047 | 69.0138 |  |  |  | 11127 | 20588 | 185.0274
personnes alphabétisées (niveau B) | nb |  |  |  |  | 685 | 429 | 62.6277 | 928 | 1058 | 114.0086 | 8228 | 6101 | 74.1492 |  |  |  | 8000 | 5352 | 66.9
personnes alphabétisées (niveau D) | [11 empty] | 1487 | 940 | 63.2145 | 6950 |  |  |  | 759
7. Renforcement des capacités des agents
Session de formation dispensée au personnel du projet par thème | nb | 2 | 11 | 9 | 81.8182 | 7 | 8 | 114.2857 | 8 | 13 | 162.5 |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 44
Voyages d'études et échanges d'expériences effectués | nb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 |  | 2 |  |  | 1 |  | 6 | 4 | 66.6667
Atelier de réflexion effectué | nb | 3 | 1 | 6 | 600 | 2 | 3 | 150 | 4 | 9 | 225 |  | 3 |  |  | 3 |  | 28 | 24 | 85.7143
Composante 2 : Appui aux initiatives locales (AIL)
1.Mini-Projets productifs
MP d'élévage mis en oeuvre | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45 | 40 | 45 | 112.5 |  | 69 |  | 81 | 41 | 50.6173 |  | 164
MP d'agriculture mis en œuvre | [5 empty] | 20 | 20 | 100 | 60 | 134 | 223.3333 |  | 190 |  | 144 | 155 | 107.6389 |  | 499
MP d'environnement mis en œuvre | nb |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 23 | 230 | 50 | 52 | 104 |  | 45 |  | 70 | 6 | 8.5714 |  | 126
2. Infrastructures rurales de production
Projets d'aménagement de périmètres irrigués
Etudes diagnostics réalisées/en cours d'études | ha |  | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 3050 | 92.4242 | 250 | 179 | 136 |  | 475 |  | 180 |  | 0 | 3300 | 3704 | 112.2424
Etudes d'APD | ha |  | 1500 | 255 | 17 | 1800 | 1720 | 95.5556 | 900 | 1048 | 116.4444 | 184 | 142 | 77.1739 | 490 | 521.6 | 106.449 | 3300 | 3686.6 | 111.7152
Périmètres réhabilités | ha |  | 460 | 0 | 0 | 1190 | 750 | 63.0252 | 990 | 623 | 62.9293 | 1035 | 705 | 68.1159 | 305 | 6 | 1.9672 | 3300 | 2084 | 63.1515
Projets d'aménagement de pistes de desserte
Pistes de desserte réhabilitées (travaux communautaires) | km |  | 0 | 39 |  |  | 0 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 100 | 45 | 45
Pistes de desserte réhabilitées | km |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0
Projets d'infrastructures sociales (Financement FID)
EPP et CEG construits | nb |  | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 9
CSB construit | nb |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 5
Puits construits | nb |  | 43 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51.8519 | 33 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16.6667 | 26 |  |  |  | 18
Marchés en Etude/construits | nb |  | 3 | 1 | 33.3333 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 1
Projets d'infrastructures d'élevage
Couloir de vaccination construit | nb |  | 24 | 15 | 62.5 | 16 | 16 | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 3 | 75 | 5 | 3 | 60 | 25 | 43 | 172
Bain détiqueur avec adduction d'eau construit | nb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | [6 empty] | 10 | 2 | 20
Bac détiqueur construit | nb |  |  |  |  | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 8 | 2 | 25 |  | 17
3. Activités transversales et d'accompagnement
Vulgarisation agricole
Sites de démonstration par spéculation | nb | 17 | 74 | 59 | 79.7297 | 135 | 380 | 281.4815 | 1125 | 308 | 27.3778 |  | 8 |  |  | 3 |  |  | 758
Champs écoles mis en place | nb |  |  | 0 |  | 90 | 189 | 210 | 150 | 307 | 204.6667 | [7 empty] | 496
Visites d'étude organisées réalisées | nb | [7 empty] | 20 | 9 | 45 |  | 12 | [5 empty] | 21
Plan de développement agricole élaboré | nb | [7 empty] | 20 | 17 | 85 | [7 empty] | 17
Couverture sanitaire
Bovins vaccinés | tête | 6621 | 70000 | 71570 | 102.2429 | 70000 | 59996 | 85.7086 | 70000 | 63432 | 90.6171 | 7000 | 64295 | 918.5 | 70000 | 63218 | 90.3114 | 490000 | 322511 | 65.8186
Volailles vaccinées | tête | [7 empty] | 2000 | 2380 | 119 | 6000 | 4882 | 81.3667 | 6000 | 238 | 3.9667 |  | 7500
Animaux déparasités | tête |  | 10000 | 5944 | 59.44 | 10000 | 12919 | 129.19 | 20000 | 33048 | 165.24 | 45000 | 36439 | 80.9756 | 10000 | 5932 | 59.32 | 70000 | 94282 | 134.6886
Environnement
Plants produits en pépinière | nb |  | 70000 | 38448 | 54.9257 | 95000 | 92303 | 97.1611 | 240000 | 187782 | 78.2425 |  | 286578 |  |  |  |  | 600000 | 605111 | 100.8518
Pépinière communale mise en place | nb | [7 empty] | 11 | 12 | 109.0909 | [7 empty] | 12
Superficie réboisée | ha |  | 45 | 6 | 13.3333 | 45 | 21 | 46.6667 | 100 | 49 | 49 |  | 83 |  | 100 | 39 | 39 | 300 | 198 | 66
Foyers améliorés fabriqués | nb | [7 empty] | 240 | 393 | 163.75 | 300 | 632 | 210.6667 | 300 | 20 | 6.6667 |  | 1045
Infrastructures (PI, routes) protégées biologiquement | nb | [7 empty] | 29 | 4 | 13.7931 |  | 12 |  | 7 | 1 | 14.2857 |  | 17
Réunion de sensibilisation environnementale réalisée | nb |  | 50 | 26 | 52 | 50 | 57 | 114 | 92 | 62 | 67.3913 |  | 38 |  |  | 17 |  | 420 | 200
Appui à la commercialisation
Système de diffusion des informations commerciales mis en place | nb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | [9 empty] | 1 | 1 | 100
Enquêtes de marché réalisées | nb |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | [9 empty] | 7 | 1 | 14.2857
Etudes de marché effectuées | nb |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 30 | 4 | 13.3333
Relevé des prix aux marchés | nb | [7 empty] | 240 | 198 | 82.5 |  | 24 |  |  | 166 |  |  | 388
Opportunités commerciales identifiées | nb |  | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 50 |  | 3 |  |  |  |  | 30 | 11 | 36.6667
Négociations réalisées par les producteurs | nb |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 2 | 66.6667 | [6 empty] | 18 | 4 | 22.2222
Formations, ateliers et échanges effectués par les producteurs et les commerçants | nb |  |  |  |  | 3 | 12 | 400 | 2 | 1 | 50 | [7 empty] | 13
Appui aux améliorations techniques
Magasin de stockage construits | nb |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 125 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Points de vente d'intrants et de matériels agricoles mis en place | nb | [7 empty] | 8 | 9 | 112.5 |  | 12 |  | 4 |  |  |  | 21
Matériels agricoles cédés | nb | [7 empty] | 500 | 242 | 48.4 |  | 1658 |  |  | 859 |  |  | 2759
Réseau de maintenance et de fabrication mis en place | nb | [7 empty] | 9 | 11 | 122.2222 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 13
Réseau d'approvisionnement mis en place (produits veto) | nb |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 11 | 5 | 45.4545 | [7 empty] | 7
Dossier de dotation foncière préparés | nb | [7 empty] | 15 | 12 | 80 | [7 empty] | 12
Recherche - Développement | [18 empty] | 0
Centre de diffusion et d'intensification agricole mis en place | nb |  | 1 | 1 | 100 | [12 empty] | 1 | 1 | 100
Site d'expérimentation | nb |  | 22 | 22 | 100 | 72 | 83 | 115.2778 | 18 | 29 | 161.1111 |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 144
Etangs piscicoles des producteurs mises en place | nb |  | 2 | 1 | 50 | [12 empty] | 1 | 1 | 100
4. Appui à la réalisation et coordination technique
Session de formation dispensée au personnel du DIR et du DAD | session |  | 2 | 2 | 100 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 6
Techniciens recrutés | nb | 2 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 6 |  | 3 |  |  | 12 | 19 | 158.3333
Composante 3 : Appui aux Services Financiers
1. Etudes et appui aux créations des IMFs | [18 empty] | 0
Etudes effectuée | nb |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 133.3333
Réunion d'information et de sensibilisation effectuée | nb |  | 55 | 55 | 100 | 59 | 10 | 16.9492 | 260 | 0 | 0 | [6 empty] | 110 | 65 | 59.0909
Session de formation dispensée au personnel et dirigeants de la caisse | nb |  | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 76 | 844.4444 | 13 | 4 | 30.7692 |  | 2 |  | 18 | 82 | 455.5556
Cours de formation dispensée aux agents du projet | nb |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 33.3333 |  |  |  | 4 | 4 | 100
Caisses mises en place | nb | [7 empty] | 9 | 9 | 100 | 9 | 6 | 66.6667 |  |  |  | 9 | 15 | 166.6667
Guichet mis en place | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Adherents | nb | [7 empty] | 1845 | 1611 | 87.3171 | 2583 | 2662 | 103.0585 | 3600 | 3365 | 93.4722 | 19000 | 3365 | 17.7105
Epargnes | fmg | [7 empty] | 21374000 | 25745951.6 | 120.4545 | 40057960 | 33199078 | 82.8776 | 46353000 | 51018750 | 110.0657 |  | 51018750
Crédits | fmg | [7 empty] | 153840000 | 114638763 | 74.5182 | 281290000 | 120825897 | 42.9542 | 265066000 | 140206674 | 52.895 |  | 140206674
Subvention allouée/accordée | % | [7 empty] | 31600000 | 51600000 | 163.2911 | 37191600 | 16600000 | 44.6337 |  |  |  | 45800000 | 68200000 | 148.9083
Visites et échanges | nb |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |  |  |  | 8 | 1 | 12.5
Ateliers | nb |  | 5 | 5 | 100 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 6
2. Appui à l'OTS
Suivi à distance réalisé | nb | [7 empty] | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 25 |  |  |  | 16 | 5 | 31.25
Suivi sur terrain réalisé | nb | [7 empty] | 36 | 12 | 33.3333 | 36 | 16 | 44.4444 |  |  |  | 136 | 28 | 20.5882
Rencontre périodique avec OTS réalisée | [8 empty] | 4 | 12 | 300 | 12 | 7 | 58.3333 |  |  |  | 4 | 19 | 475
Ateliers | nb |  |  |  |  | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
Composante 4 : Desenclavement de la zone
1. Route d'intérêt provincial
Etudes effectuées | km |  | 180 | 139 | 77.2222 | 22 | 22 | 100 | [9 empty] | 174 | 161 | 92.5287
Routes réhabilitées | km |  | 39 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 160 | 118 | 73.75 | 42 | 22 | 52.381 |  |  |  | 174 | 140 | 80.4598
2. Piste d'intérêt communal
Etudes effectuées | km | 18 | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | [7 empty] | 65 | 153 | 235.3846
Pistes réhabilitées | km |  | 18 | 0 | 0 | 65 | 18 | 27.6923 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 100 |  |  |  | 65 | 64 | 98.4615
Composante 5 : Coordination et gestion du projet
Manuel de procédures élaborés | nb |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 0 | [9 empty] | 2 | 2 | 100
Tableau de bord produit | nb |  | 6 | 4 | 66.6667 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 75 |  | 8 |  |  | 7 |  | 24 | 24 | 100
Rapport d'activités produit | nb |  | 5 | 3 | 60 | 4 | 7 | 175 | 2 | 2 | 100 |  | 2 |  |  |  |  | 21 | 14 | 66.6667
Mission d'appui | nb |  | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 11
Mission d'audit | nb |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 4 | 57.1429
Système de gestion mis en place | nb |  | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | [7 empty] | 2 |  |  | 5
Equipement et matériels acquis et transportés à Tsivory | lot |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 | [7 empty] | 2 |  |  | 6
Bureaux/Logements construits dans les communes | lot |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100
Bureau complémentaire et antenne construits | lot |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | [9 empty] | 2 | 2 | 100
Logement des cadres à Tsivory | nb |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 100
Rapport financier produit | nb |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | [6 empty] | 7 | 3 | 42.8571
Marchés suivis et approuvés | nb |  |  |  |  | 33 | 33 | 100 | [10 empty] | 33
Protocole et Conventions passées |  |  | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150 | 5 | 2 | 40 | [7 empty] | 7
Note on K96: PHBM: dont 1 elv
Note on N24: PHBM: Voalaza any amin'ny résumé DSI fa tsy hita ao amin'ny RA
Note on N33: PHBM: 10formations+1stage
Note on N35: PHBM: elv1+2env
Note on N38: PHBM: 5 api, 34 ovin caprin, 7avi, 16 fourrage, 7 infra elv
Note on N55: PHBM: 3 selon le RA
Note on N86: 83 herses, 330 sarcleuses, 9 rouleaux piétineurs, 300 pulvérisateurs, 300 brouettes, 80 pompes à pédales, 460 rateaux, 40 mini tracteurs, 56 charrettes
Note on N87: PHBM: 2 atelier de forge
Note on N92: PHBM: riz
Note on N95: Formation sur la riziculture à Fort dauphin; RuralInvest à fort dauphin; itk riz, haricot, pomme de terre à Tuléar 1 formation en Api au pep de la mania manakara
Note on N96: PHBM: 1ccenv,1cdinfra,3ASE,1elv
Note on N126: : rapport semestre et annuel(en cours)
Note on P39: : dont 7 d'appui de 2ème génération filière et 5 MP micro entreprise
Note on Q14: PHBM: 08 associations et 202 groupement
Note on Q33: PHBM: 1Commercialisation,1CUMA,1ET
Note on Q60: PHBM: 3 sites intégrés
Note on Q86: PHBM:
Note on Q127: : 1 DAPAG, 2 DAIR,1DSI,1 DAPP,1Consultant
Note on Q129: PHBM: 1Logistique, 1 Documentaire
Note on Q130: PHBM: 1 ordinateur Desk Top, 1 ordinateur portable