## Feuil1 (2)
INDICATEURS DES PERFORMANCES
PROGRES PHYSIQUES
Situation au 31/12/05
Désignation composante par activité | Pourcentage de réalisation Cumulé/ Objectif Projet
Composante 1: APPUI AUX GROUPEMENTS RURAUX
1. AUE
1.1 Constitution | 105
1.2 Formation | 93
2. GPPV
2.1 Constitution | 110
2.2 Formation | 94
3. GCV
3.1 Constitution | 100
3.2 Formation | 100
4. AUP
4.1 Constitution | 100
4.2 Formation | 91
5. ACC
5.1 CC disposant d'un PDL | 10
5.2 Formation | 33
6. AGT
6.1 Comités GT
7. AGRF
1.1 Constitution | 50
1.2 Formation | 50
Moyenne «Appui aux Groupements RURAUX» | 78
Composante 2: APPUI A LA PRODUCTION AGRICOLE
A Vulgarisation Agricole
A. 1. Micro périmètres aménagés encadrés | 84
A. 2. AIA Constitués | 86
A. 3. Animateurs de périmètres recrutés | 86
A. 4. Superficie cultivée en pratique améliorée | 63
A. 5. Expoitants adoptant la technique | 82
A. 6. Formation Personnel du Projet | 81
Moyenne «Vulgarisation Agricole» | 80.3333
B Aménagement Hydro Agricoles
B. 1. Micro périmètres
B. 1. 1. Recensement et identification | 100
B. 1. 2. Etudes | 100
B. 1. 3. Nombres périmètres aménagés | 108
B. 1. 4. Surfaces aménagés | 120
B. 2. Autres périmètres
B. 2. 1. Etudes | 100
B. 2. 2. Travaux | 95
Moyenne «Aménagements Hydro Agricoles» | 103.8333
C. Gestion des terroirs
C.1. Schéma d'aménagement | 100
C.2. Petits périmètres identifiés | 188
Moyenne «Gestion des terroirs» | 144
Moyenne «Appui à la Production Agricole» | 109.3889
Composante 3: INFRASTRUCTURES ROUTIERES
1. Marchés conclus | 100
2. Nombre de kilomètres réhabilités | 86
3. Nombre d'axes réhabilités | 83
4. Rapports de formation | 75
5. Nombre de séances de formation
Moyenne «Infrastructures Routières» | 86
Composante 4: FINANCES RURALES
1. Nombres de caisses créées | 100
2. Total Membres | 115
3. Nombre de crédits octroyés | 84
4. Valeur crédits | 103
Moyenne «Finances Rurales» | 100.5
Composante 5: UNITE DE COORDINATION DU PROJET
1. Réunions mensuelles de coordination | 100
2. Réunions des comités des maires | 45
3. Comité de pilotage | 100
4. Audit effectué | 140
5. Réalisation budget | 91
Moyenne «UCP» | 95.2
Moyenne pondérée du Projet | 93.8178

## Feuil1
INDICATEURS DES PERFORMANCES
PROGRES PHYSIQUES
Situation au 30/06/05
Désignation composante par activités | % de réalisation PTBA 2005 | % de réalisation Cumulé/ Objectif Projet
Composante 1: APPUI AUX GROUPEMENTS RURAUX = 1 365 255 DTS
1. AUE
1.1 Constitution |  | 105
1.2 Formation | 75 | 91
2. GPPV
2.1 Constitution |  | 110
2.2 Formation | 10 | 85
3. GCV
3.1 Constitution |  | 100
3.2 Formation |  | 100
4. AUP
4.1 Constitution |  | 100
4.2 Formation | 66 | 84
5. ACC
5.1 CC disposant d'un PDL |  | 10
5.2 Formation |  | 33
6. AGT
6.1 Comités GT
7. AGRF
1.1 Constitution |  | 50
1.2 Formation |  | 50
Moyenne «Appui aux Groupements RURAUX» | 50.3333 | 76.5
Composante 2: APPUI A LA PRODUCTION AGRICOLE
A Vulgarisation Agricole = 645 504 DTS
A. 1. Micro périmètres aménagés encadrés | 58 | 84
A. 2. AIA Constitués | 25 | 86
A. 3. Animateurs de périmètres recrutés | 0 | 86
A. 4. Superficie cultivée en pratique améliorée | 63 | 63
A. 5. Expoitants adoptant la technique | 78 | 78
A. 6. Formation Personnel du Projet | 75 | 75
Moyenne «Vulgarisation Agricole» | 49.8333 | 78.6667
B Aménagement Hydro Agricoles = 1 892 698 DTS
B. 1. Micro périmètres
B. 1. 1. Recensement et identification |  | 100
B. 1. 2. Etudes |  | 100
B. 1. 3. Nombres périmètres aménagés | 67 | 108
B. 1. 4. Surfaces aménagés | 41 | 111
B. 2. Autres périmètres
B. 2. 1. Etudes |  | 100
B. 2. 2. Travaux | 0 | 75
Moyenne «Aménagements Hydro Agricoles» | 36 | 99
C. Gestion des terroirs = 215 392 DTS
C.1. Schéma d'aménagement | 0 | 40
C.2. Petits périmètres identifiés | 100 | 188
Moyenne «Gestion des terroirs» | 50 | 114
Moyenne «Appui à la Production Agricole» | 45.2778 | 97.2222
Composante 3: INFRASTRUCTURES ROUTIERES = 1 086 481 DTS
1. Marchés conclus |  | 100
2. Nombre de kilomètres réhabilités | 0 | 71
3. Nombre d'axes réhabilités | 0 | 67
4. Rapports de formation | 33 | 67
5. Nombre de séances de formation | nd
Moyenne «Infrastructures Routières» | 11 | 76.25
Composante 4: FINANCES RURALES = 701 979 DTS
1. Nombres de caisses créées | 100 | 100
2. Total Membres | 92 | 113
3. Nombre de crédits octroyés | 2 | 84
4. Valeur crédits | 8 | 103
Moyenne «Finances Rurales» | 50.5 | 100
Composante 5: UNITE DE COORDINATION DU PROJET = 2 629 947 DTS
1. Réunions mensuelles de coordination | 50 | 95
2. Réunions des comités des maires | 33 | 45
3. Comité de pilotage | 50 | 75
4. Audit effectué | 100 | 140
5. Réalisation budget | 19 | 84
Moyenne «UCP» | 50.4 | 87.8
Moyenne pondérée du Projet au 31/03/05 | 41.5022 | 87.5544