## Anx 1D_2009
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation de 2005 au 30 juin 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA : 621-MG
PRETS OPEP : 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Situation fin de période | Prévision 2005-2012 (RPE) | Prévision 2005-2012 (Après RMP) | PREVISIONS |  |  |  |  | Prévision Phase I + 2008 | REALISATIONS | [5 empty] | % réalisation PTBA 05 | % réalisation PTBA 06 | % réalisation PTBA 07 | % réalisation PTBA 08 | % réalisation PTBA 09 | % réalisation programme | Observation
| Libellé | Unité |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 | Cumul
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
| Volume de piments séchés rouges collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 65 | 0 | 60 | 0.5 | 2 | 3 | 62.5 | 0 | 0.534 | 0.934 | 0.1762 | 0.59882 | 2.243 | N/A | 0.89% | 186.8% | 8.81% | 19.96% | 3.451%
| Volume de piments verts frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | N.D. | 0.3103 | 0.697 | 1.4441 | 2.4514 | N/A | N/A | 62.06% | 46.47% | 96.27% | 35.02%
| Volume de piments rouges frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | N.D. | 0.024 | 0 | 0.10269 | 0.12669 | N/A | N/A | 4.8% | 0% | 6.846% | 1.81%
| Volume de girofle collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 15 | 0 | 4.75 | 2.3488 | 3.789 | 10.31 | 21.1978 | N/A | N/A | 46.98% | 37.89% | 51.55% | 21.2%
| Volume de miel collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 60 | 0 | 16.5 | 2 | 4 | 6 | 22.5 | 0 | 0.5 | 0.6373 | 0.36185 | 0.701 | 2.2001 | N/A | 3.03% | 31.86% | 9.046% | 11.68% | 3.667%
| Volume de paddy collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 985 | 0 | 45 | 100 | 300 | 300 | 445 | 0 | 68.7 | 93 | 113.177 | 13.5215 | 288.3985 | N/A | 152.7% | 93% | 37.73% | 4.507% | 29.28%
| Volume d'huiles essentielles collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.571 | 0.993 | 0.55527 | 3.1193 | N/A | N/A | N/A | 49.65% | 13.88% | 15.6%
| Volume de litchis collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 450 | 0 | 15 | 25 | 40 | 100 | 80 | 0 | 10 | 34.4 | 80.856 | 0 | 125.256 | N/A | 66.67% | 137.6% | 202.1% | 0% | 27.83%
| Chiffres d'affaires total des CAM | USD | V |  | 1320000 | 0 | 176000 | 176000 | 264000 | 264000 | 616000 | 0 | 39617.19 | 54429.17 | 70308.4447 | 26104.8556 | 190459.6602 | N/A | 22.51% | 30.93% | 26.63% | 9.888% | 14.43%
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel (Nombre de centre d'accès aux marchés mis en place [MAEP]) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 200% | 100% | 100% | 90% | 90% | 60%
| Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 200% | 100% | 100% | 90% | 90% | 60%
| Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 16160 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2000 | 4560 | 27 | 100 | 502 | 94 | 94 | 94 | 7.5% | 12.5% | 35.86% | 4.7% | 4.7% | 0.5817%
| Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 9696 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1200 | 2736 | 19 | 72 | 367 | 75 | 75 | 75 | 8.796% | 15% | 43.69% | 6.25% | 6.25% | 0.7735%
| Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 6464 | 144 | 320 | 560 | 800 | 800 | 1824 | 8 | 28 | 135 | 19 | 19 | 19 | 5.556% | 8.75% | 24.11% | 2.375% | 2.375% | 0.2939%
| Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.89% | Nouvel indicateur
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et/ou les Unions | Partenariats | V |  | 45 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 9 | 11 | 56 | 100% | 250% | 280% | 150% | 183.3% | 124.4%
1.1.1.1. Construire les bâtiments des CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construits | Complexe d’infrastructure | V |  | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0% | 50% | 0% | 400% | 25% | 46.67%
| Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ ou remises en état [RIMS 1] | installation | V |  | 60 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 19 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 22 | 100% | 100% | 71.43% | 150% | 12.5% | 36.67% | Nouvel indicateur
| Locaux de commercialisation construits/remis en état [RIMS 1] | Locaux | V |  | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 28 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 15 | 33.33% | 50% | 33.33% | 70% | 14.29% | 100%
| Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | N/A | N/A | 100% | 28.57% | 100% | 46.67%
| Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 12 | N/A | N/A | 100% | 63.64% | 70.59% | 40%
1.1.1.2. Doter des équipements aux CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 | 0% | 66.67% | 233.3% | 116.7% | 40% | 133.3%
1.1.1.3. Former le personnel des CAM et des Unions | Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges (Nombre de bénéficiaires pouvant maîtriser les techniques commerciales grâce à des formations [MAEP]) | Total | V |  | 1448 | 23 | 54 | 84.2 | 238 | 238 | 399.2 | 27 | 100 | 502 | 225 | 49 | 903 | 117.4% | 185.2% | 596.2% | 94.54% | 20.59% | 62.36%
|  | Homme | V |  | 1025 | 16 | 38 | 58.2 | 167 | 167 | 279.2 | 19 | 72 | 367 | 152 | 37 | 647 | 118.8% | 189.5% | 630.6% | 91.02% | 22.16% | 63.12%
|  | Femme | V |  | 423 | 7 | 16 | 26 | 71 | 71 | 120 | 8 | 28 | 135 | 73 | 12 | 256 | 114.3% | 175% | 519.2% | 102.8% | 16.9% | 60.52%
| Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Personne | V |  | 1096 | 10 | 54 | 100 | 238 | 238 | 402 | 23 | 74 | 99 | 311 | 94 | 601 | 230% | 137% | 99% | 130.7% | 39.5% | 54.84%
| Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Homme | V |  | 658 | 6 | 33 | 60 | 143 | 143 | 242 | 16 | 55 | 68 | 207 | 83 | 429 | 266.7% | 166.7% | 113.3% | 144.8% | 58.04% | 65.2%
| Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Femme | V |  | 437 | 4 | 21 | 40 | 95 | 95 | 160 | 7 | 19 | 31 | 104 | 11 | 172 | 175% | 90.48% | 77.5% | 109.5% | 11.58% | 39.36%
1.1.1.4. Appuyer financièrement les CAM | Nombre de CAM dotés de fonds | CAM | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 21 | 200% | 100% | 166.7% | 110% | 0% | 140% | Il y a eu des approvisionnement en plusieurs tranches pour certains pôles.
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | V |  | 185398.3333 | 14500 | 19000 | 6990 | 54444.4444 | 54444.4444 | 94934.4444 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 34009.4071 | 0 | 66545.3309 | 97.24% | 44.04% | 144% | 62.47% | 0% | 35.89% | La conversion tient compte du cours des changes.
1.1.1.5. – Faire les études des pôles | Nombre d'études de Pôles réalisées | Etudes | V |  | 45 | 1 | 5 | 6 | 20 | 36 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100% | 100% | 0% | 5% | 0% | 15.56%
| Nombre de situation de références établi | Etudes | V |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0% | N/A | 20% | 0% | 6.667%
| Nombre d'Etudes d'impact effectuée | Etudes | V |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre de pôles crées | Pôle | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 200% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 100% | 200% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études de faisabilités définitives menées | Etudes |  |  | 25 | 1 | 5 | 6 |  |  | 12 | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A
1.1.1.6. Auditer les CAM | Nombre de CAM audité | CAM | V |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
1.1.2. – Appuis technique aux CAM et à l’amélioration de la Commercialisation | Nombre d’unions appuyés | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 200% | 100% | 100% | 90% | 90% | 60%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | C |  | 35 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 100% | 200% | 100% | 120% | 120% | 17.14%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 22 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0% | 50% | 100% | 90% | 60% | 60%
1.1.3. – Renforcement de capacité des conseillers aux CAM | Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation initiale | Homme | V |  | 25 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 7 | 13 | N/A | N/A | N/A | 100% | 116.7% | 52%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation initiale | Femme | V |  | 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 1 | 7 | N/A | N/A | N/A | 150% | 25% | 63.64%
| Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation de rappel | Homme | V |  | 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | 16.67% | 50% | 19.05%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation de rappel | Femme | V |  | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 25% | 0% | 11.11%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 136 | 0 | 17 | 10 |  |  | 27 | 0 | 24 | 32 |  |  | 0 | N/A | 141.2% | 320% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 0 | 3 | 5 |  |  | 8 | 0 | 12 | 27 |  |  | 0 | N/A | 400% | 540% | N/A | N/A | N/A
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 |  |  | 11 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études effectuées (sur le marché national) | Etudes |  |  | 27 | 1 | 6 | 7 |  |  | 14 | 1 | 7 | 5 |  |  | 0 | 100% | 116.7% | 71.43% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de marchés identifiés | marchés | V |  | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 6 | 8 | N/A | N/A | N/A | 100% | 300% | 133.3%
| Nombre de filières développées (Nombre de nouvelles filières capables d'etre exportées [MAEP]) | filières | V |  | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | 66.67%
| Nombre de système d'information sur le marché opérationnel | système d'information | C |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre d'études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 |  |  | 11 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études technico-commerciales effectuées | Etudes |  |  | 15 | 1 | 4 | 4 |  |  | 9 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 200% | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
1.2.2. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 | N/A | 100% | 300% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Nombre de coopérative certifiée | coopérative | C |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique International pour la commercialisation | H/mois | V |  | 12 | N.D. | N.D. | 1 | 3 | 3 | 4 | N.D. | N.D. | 1 | 2 | 2 | 5 | N/A | N/A | 100% | 66.67% | 66.67% | 41.67%
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique National pour la commercialisation | H/mois | V |  | 36 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 | 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 7 | 15 | N/A | N/A | N/A | 160% | 140% | 41.67%
| Nombre de mission internationale pour appuyer la commercialisation | mission |  |  | 19 | 2 | 3 | 3 |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 50% | 33.33% | 33.33% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du Programme | Etudes |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'appui ponctuels assurés par des consultants nationaux | appui |  |  | 14 | 0 | 5 | 4 |  |  | 9 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | N/A | 60% | 25% | N/A | N/A | N/A
1.3. Désenclavement des pôles
1.3.1. Mettre en place les infrastructures de désenclavement | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | V |  | 180 | 8 | 16 | 44 | 44 | 44 | 112 | 0 | 4 | 16 | 19 | 2 | 41 | 0% | 25% | 36.36% | 43.18% | 4.545% | 22.78%
| Nombre de pôle relié au marché | Pôles | V |  | 25 | 1 | 4 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0.059926 |  |  | 0.059926 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | 0.2397%
1.3.1.1. Améliorer l'accessibilité des pôles | Longueur de pistes rurales praticables après remise en état (Routes construites/remises en état [RIMS Niv.1]) | Km de piste | V |  | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 161.77 | 418 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 10.15 | 93 | 0% | 5.094% | 9.708% | 64.34% | 6.274% | 26.96%
| Longueur de voie fluviale rehabilitées (ou amenagées) | Km de voie fluviale | V |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 3.96 | 0 |  |  | 3.96 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.5%
| Nombre de bac construit | bac | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 60%
1.3.1.2. Réaliser les travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état (Sentiers construits/remis en état [RIMS Niv.1]) | Km de sentiers | V |  | 539 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 374 | 0 | 0 | 55.842 | 5.98 | 0 | 61.822 | 0% | 0% | 38.78% | 8.543% | N/A | 11.47%
1.3.1.3. Entretenir les infrastructures des pôles | Longueur de sentiers piétonniers entretenus | Km de sentiers | V |  | 600 | 0 | 24 | 120 | 50 | 61 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Longueur de pistes rurales entretenues | Km de pistes | V |  | 345 | 0 | 40 | 160 | 17 | 67 | 217 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 8.047 | N/A | 0% | 5.029% | 0% | 0% | 2.332%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises), les agents des Communes Rurales et les Associations des usagers [AUP et AUE] | Nombre (par sexe) des agents des Communes Rurales et des Associations des Usagers ayant assistés à des séances de formation (Personnes formées en gestion de l'Infrastructure [RIMS 1]) | Homme | V |  | 210 | 8 | 28 | 36 | 36 | 100 | 108 | 0 | 17 | 78 | 36 | 29 | 160 | 0% | 60.71% | 216.7% | 100% | 29% | 76.19%
|  | Femme | V |  | 138 | 4 | 20 | 24 | 24 | 50 | 72 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 0% | 15% | 16.67% | 16.67% | 6% | 10.14%
| Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | V |  | 105 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 41 | 0 | 8 | 10 | 26 | 22 | 66 | N/A | 100% | 66.67% | 144.4% | 100% | 62.86%
| Membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Personne | V |  | 2100 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 820 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 32 | 1833 | N/A | 651.2% | 24.67% | 190.3% | 7.273% | 87.29%
| Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Homme | V |  | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 574 | 0 | 722 | 70 | 531 | 29 | 1352 | N/A | 644.6% | 33.33% | 210.7% | 9.416% | 91.97%
| Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Femme | V |  | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 246 | 0 | 320 | 4 | 154 | 3 | 481 | N/A | 666.7% | 4.444% | 142.6% | 2.273% | 76.35%
| Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | N/A | 100% | 50% | 0% | 16.67% | 10.71%
| Nombre (par sexe) d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 210 | 0 | 70 | 70 | 18 | 0 | 158 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | N/A | 14.29% | 0% | 0% | N/A | 41.9%
|  | Femme | V |  | 90 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | N/A | 13.33% | 0% | 0% | N/A | 28.89%
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique
1.4.1. Effectuer des études d'urgence post cyclonique | Nombre complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | N/A | 25% | 50% | 60% | 70% | 46.67%
| Nombre d'études effectuées (sur la remise en état des infrastructures du Programme) | Etudes |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 |  |  | 6 | 0 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0% | 25% | 600% | N/A | N/A | N/A
1.4.2. Réaliser les travaux d'urgence cyclonique | % infrastructures remises en état/Nombre des endommagés | % Infrastructure |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre des Infrastructures endommagés | Infrastructure | V |  | 70 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | N/A | N/A | 0% | 166.7% | 0% | 28.57% | Périmètres: Sahavaviana, Sahahintsina, Sakaivolo, Sahanimanga et Ampandroanomby; CAM: Maningory, Vohilengo, Anjahambe; Piste: Axe Ampasina - Marofinaritra, Axe Maromitety - Ampasimazava; Sentiers piétonniers : Axe Soanierana - Ambinanisahave, Axe Ambinani
| % d’infrastructures remises en état | % | C |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | N/A
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
2.1. Appui à la Structuration du Monde Rural et à la Gouvernance locale
2.1.A. Appui la Gouvernance locale
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de Plan de Développement de Fokontany (P.D.F.) élaborés (Plan villageois communautaires élaborés [RIMS 1]) | PDF | V |  | 180 | 4 | 16 | 21 | 40 | 40 | 81 | 8 | 16 | 4 | 33 | 48 | 109 | 200% | 100% | 19.05% | 82.5% | 120% | 60.56%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS 1] | Projet communautaire | V |  | 720 | 0 | 13 | 15 | 15 | 120 | 43 | 0 | 7 | 0 | 27 | 29 | 63 | N/A | 53.85% | 0% | 180% | 24.17% | 8.75%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire |  |  | 422 | 0 | 16 | 21 |  |  | 37 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | N/A | 93.75% | 0% | N/A | N/A | N/A
2.1.1.2.– Renforcer les capacités des prestataires en socio organisation | Nombre (par sexe) d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation (Personnel des prestataires de services en socio organisation formé [RIMS 1]) | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 13 | 38 | 1 | 12 | 12 | 23 | 35 | 83 | 100% | 85.71% | 85.71% | 255.6% | 269.2% | 922.2%
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | 1 | 11 | 13 | 32 | 26 | 83 | 100% | 183.3% | 216.7% | 355.6% | 200% | 922.2%
| Nombre (par sexe) de techniciens de l'OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
2.1.1.3.– Renforcer les capacités des bénéficiaires | Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation (Représentants et fonctionnaires formés [RIMS 1]) | Homme | V |  | 399 | 0 | 84 | 114 | 342 | 364 | 540 | 10 | 125 | 103 | 517 | 334 | 1089 | N/A | 148.8% | 90.35% | 151.2% | 91.76% | 272.9%
|  | Femme | V |  | 171 | 0 | 36 | 36 | 63 | 84 | 135 | 0 | 56 | 44 | 195 | 101 | 396 | N/A | 155.6% | 122.2% | 309.5% | 120.2% | 231.6%
| Nombre (par sexe) d'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 202 | 0 | 63 | 63 | 63 | 130 | 189 | 0 | 17 | 78 | 64 | 29 | 188 | N/A | 26.98% | 123.8% | 101.6% | 22.31% | 93.07%
|  | Femme | V |  | 71 | 0 | 27 | 27 | 27 | 56 | 81 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 | 26 | N/A | 11.11% | 14.81% | 59.26% | 5.357% | 36.62%
| Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | V |  | 154 | 6 | 16 | 21 | 21 | 32 | 64 | 0 | 17 | 2 | 37 | 0 | 56 | 0% | 106.2% | 9.524% | 176.2% | 0% | 36.36%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | V |  | 6500 | 0 | 150 | 675 | 675 | 1300 | 1500 | 0 | 20 | 17.516 | 0 | 250 | 287.516 | N/A | 13.33% | 2.595% | 0% | 19.23% | 4.423%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | V |  | 13000 | 0 | 0 | 720 | 185 | 3680 | 905 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23 | 187 | N/A | N/A | 3.611% | 65.41% | 0.625% | 1.438%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | V |  | 10000 | 0 | 0 | 720 | 15 | 650 | 1385 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 1402 | N/A | N/A | 3.611% | 66.67% | 16.92% | 14.02%
2.1.1.5. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | V |  | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 200% | 33.33% | 0% | 33.33%
| Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction [RIMS 2] | Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | N/A | 0% | 0% | 200% | 100% | 33.33%
2.1.1.6. – Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan Communal de développement (PCD) mis à jour | PCD | V |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | N/A | N/A | 100% | 16.67% | 0% | 6.667%
| Nombre de Plan de Développement (PDP) élaboré | PDP | V |  | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | N/A | 0% | 0% | 50% | 0% | 26.67%
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) appuyé | OCPI | C |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100%
| Nombre de Plan d'action OPCI élaboré | Plan |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) mis en place | OPCI |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation mises en place | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation appuyée | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  | 0 | N/A | 250% | 250% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier/rencontre organisé | Séance |  |  | 72 | 0 | 6 | 8 |  |  | 14 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | N/A | 0% | 12.5% | N/A | N/A | N/A
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.2.1. Renforcer les capacités des OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2] | OP | C |  | 1630 | 40 | 200 | 340 | 499 | 588 | 499 | 38 | 233 | 188 | 412 | 572 | 572 | 95% | 116.5% | 55.29% | 82.57% | 97.28% | 35.09%
|  | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 200% | 100% | 100% | 90% | 45% | 60%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | C |  | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 145 | 3 | 20 | 53 | 248 | 248 | 248 | 100% | 166.7% | 230.4% | 231.8% | 17.32% | 15.06%
| Nombre d’unions de producteurs renforcés (groupes de gestions communautaires [RIMS Niv1]) | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 18 | 200% | 100% | 100% | 90% | 120% | 120%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | C |  | 11312 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1798 | 4256 | 190 | 821 | 167 | 2306 | 2850 | 2850 | 84.82% | 73.3% | 11.47% | 158.4% | 158.5% | 25.19%
|  | Femme | C |  | 4848 | 96 | 480 | 480 | 480 | 920 | 1536 | 100 | 313 | 54 | 2045 | 2564 | 2564 | 104.2% | 65.21% | 11.25% | 426% | 278.7% | 52.89%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions (Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1]) | OP | C |  | 1616 | 20 | 120 | 164 | 207 | 470.4 | 207 | 30 | 111 | 106 | 205 | 340 | 340 | 150% | 92.5% | 64.63% | 99.03% | 72.28% | 21.04%
|  | Union | C |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | N/A | 100% | 100% | 90% | 150% | 100%
| Organisations faîtières formées et/ou consolidées [RIMS 1] | Organisation | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 24 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 200% | 100% | 100% | 75% | 11.76% | 13.33%
| Groupes communautaires formés et/ou consolidés[RIMS 1] | Groupe | C |  | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 1013 | 49 | 212 | 197 | 656 | 368 | 368 | 163.3% | 106% | 65.02% | 136.7% | 62.59% | 13.08%
| Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 4800 | 6080 | 4800 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 4763 | 4763 | 77% | 70.88% | 100% | 170.4% | 78.34% | 16.77%
| Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 2880 | 3976 | 2880 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3662 | 3662 | 92.78% | 85.52% | 87.69% | 169% | 92.1% | 21.48%
| Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 1920 | 2104 | 1920 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 1101 | 1101 | 53.33% | 48.91% | 118.5% | 172.5% | 52.33% | 9.688%
| Personnes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Personne | V |  | 13038 | 75 | 610 | 953 | 2400 | 6680 | 4038 | 326 | 120 | 196 | 2171 | 6077 | 8890 | 434.7% | 19.67% | 20.57% | 90.46% | 90.97% | 68.19%
| Hommes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Homme | V |  | 7823 | 45 | 366 | 572 | 1440 | 4608 | 2423 | 223 | 86 | 145 | 1457 | 4272 | 6183 | 495.6% | 23.5% | 25.35% | 101.2% | 92.71% | 79.04%
| Femmes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Femme | V |  | 5215 | 30 | 244 | 381 | 960 | 2072 | 1615 | 103 | 34 | 51 | 714 | 1805 | 2707 | 343.3% | 13.93% | 13.39% | 74.38% | 87.11% | 51.91%
| Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | V |  | 1616 | 0 | 160 | 160 | 160 | 225 | 480 | 10 | 49 | 0 | 152 | 0 | 211 | N/A | 30.63% | 0% | 95% | 0% | 13.06%
|  | Union | V |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | N/A | 75% | 14.29% | 128.6% | 0% | 100%
| Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 4525 | 0 | 370 | 566 | 1432 | 1253 | 2368 | 0 | 86 | 145 | 1823 | 1051 | 3105 | N/A | 23.24% | 25.62% | 127.3% | 83.88% | 68.62%
|  | Femme | V |  | 1939 | 0 | 120 | 237 | 430 | 465 | 787 | 0 | 34 | 51 | 948 | 332 | 1365 | N/A | 28.33% | 21.52% | 220.5% | 71.4% | 70.4%
2.1.2.2. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | V |  | 125 | 0 | 32 | 30 | 78 | 162 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 132 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 75.31% | 105.6%
| Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | V |  | 6580 | 0 | 1117 | 615 | 1015 | 4305 | 2747 | 0 | 195 | 0 | 0 | 4846 | 5041 | N/A | 17.46% | 0% | 0% | 112.6% | 76.61%
|  | Femme | V |  | 9870 | 0 | 479 | 435 | 935 | 1845 | 1849 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4188 | 4308 | N/A | 25.05% | 0% | 0% | 227% | 43.65%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | V |  | 108 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 0% | 4.63%
|  | Femme | V |  | 72 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 0% | 6.944%
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets
2.2.1. Procéder à l'aménagement hydro agricoles des petits périmètres irrigués | Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] (Assimilable à Superficie irriguées après travaux d'aménagement [MAEP]) | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1050 | 0 | 540 | 0 | 145 | 0 | 685 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 0% | 32.62%
| Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR [RIMS 2] | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1050 | 0 | 540 | 0 | 145 | 0 | 685 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 0% | 32.62%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » [RIMS Niv1]) | Ménage | C |  | 900 | 0 | 690 | 550 | 350 | 434.1667 | 1590 | 0 | 1248 | 37 | 100 | 0 | 0 | N/A | 180.9% | 6.727% | 28.57% | 0% | N/A
| Nombre d’AUE opérationnel | AUE | C |  | 30 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 20 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | N/A | 100% | 71.43% | 112.5% | 0% | N/A
2.2.2. Financer les microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | V |  | 1760 | 24 | 64 | 132 | 328 | 325 | 548 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112 | 287 | 158.3% | 64.06% | 49.24% | 9.451% | 34.46% | 16.31%
| Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées [RIMS 2] | Micro projets | C |  | 807 | 0 | 0 | 0 | 156 | 158 | 156 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | N/A | N/A | N/A | 81.41% | 80.38% | 15.74%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Homme | V |  | 12004 | 84 | 175 | 396 | 1880 | 1893 | 2535 | 239 | 225 | 342 | 183 | 504 | 1493 | 284.5% | 128.6% | 86.36% | 9.734% | 26.62% | 12.44%
|  | Femme | V |  | 7146 | 36 | 75 | 264 | 1400 | 1487 | 1775 | 103 | 90 | 343 | 118 | 438 | 1092 | 286.1% | 120% | 129.9% | 8.429% | 29.46% | 15.28%
| Surface de bassins versant aménagés | Ha | V |  | 1000 | 0 | 60 | 250 |  |  | 310 | 0 | 63.8 | 73.45 |  |  | 137.25 | N/A | 106.3% | 29.38% | N/A | N/A | 13.73%
| Surface de terrains reboisés | Ha | V |  | 420 | 0 | 20 | 70 |  |  | 90 | 0 | 8.7 | 43.37 |  |  | 52.07 | N/A | 43.5% | 61.96% | N/A | N/A | 12.4%
| Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée du sol [RIMS 1]/ Surface de terre améliorée par des mesures de préservation des sols et de l’eau [RIMS 2] | Ha | V |  | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 346 | 659 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 86 | 632.35 | N/A | 90.62% | 36.82% | 137.5% | 24.86% | 42.16%
2.2.3. - (Assistance technique Base productive) Dispenser des assistances techniques aux activités de production | Nombre d'appui d'un assistant technique en production | Personne/mois | V |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | N/A | N/A | N/A | 71.43% | 62.5% | 71.43%
2.2.4. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | C |  | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 21 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 70% | 53.33% | 53.33%
| Nombre d’OP encadrés | OP | C |  | 3084 | 40 | 200 | 340 | 546 | 1200 | 1126 | 33 | 54 | 190 | 258 | 340 | 340 | 82.5% | 27% | 55.88% | 47.25% | 28.33% | 11.02%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Homme | C |  | 16013 | 224 | 1120 | 2464 | 2675 | 5340 | 6483 | 200 | 422 | 820 | 1282.9 | 1491 | 1491 | 89.29% | 37.68% | 33.28% | 47.96% | 27.92% | 9.311%
|  | Femme | C |  | 10676 | 96 | 480 | 1056 | 1147 | 2450 | 2779 | 130 | 179 | 190 | 571.1 | 956 | 956 | 135.4% | 37.29% | 17.99% | 49.79% | 39.02% | 8.955%
| Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 10000 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 300 | 1800 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 385.7 | 930.98 | N/A | 34.35% | 15.5% | 38.36% | 128.6% | 9.31%
| Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 98 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 28 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 0 | 7.099 | N/A | 59.38% | 23.49% | 0% | 0% | 7.244%
| Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 5 | 2.482 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0 | 2.482 | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 12.41%
| Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 4.8887 | 6.8433 | N/A | 25% | 15.93% | 16.35% | 81.48% | 11.41%
| Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.3833 | 3.3833 | 100% | 88% | 76.67% | 125% | 84.58% | 56.39% | Plant affaibli par le passage du cyclone, facilitant ainsi l'attaque des insectes.
| Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 87.5% | 90% | 41.67% | 83.33% | 50% | Baisse des rendements à cause du passage du cyclone Ivan (Fanaison sur la partie supérieure, ralentissement de la croissance pour les plantes en phase de croissance et dégâts à 60% pour les plantes en phase d'épiaison.
| Nombre de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 416 | 4 | 15 | 33 |  |  | 52 | 5 | 30 | 93 |  |  | 0 | 125% | 200% | 281.8% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 236 | 0 | 5 | 11 |  |  | 16 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | N/A | 0% | 236.4% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Homme |  |  | 304 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 19170 | 220 | 300 | 300 |  |  | 820 | 239 | N.D. | 52 |  |  | 0 | 108.6% | N/A | 17.33% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 9416 | 66 | 100 | 100 |  |  | 266 | 103 | N.D. | 10 |  |  | 0 | 156.1% | N/A | 10% | N/A | N/A | N/A
2.2.4.b. Renforcer la capacité des prestataires (2.2.5.) Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 300 | 0 | 12 | 18 | 180 | 75 | 210 | 0 | 10 | 30 | 137 | 48 | 225 | N/A | 83.33% | 166.7% | 76.11% | 64% | 75%
|  | Femme | V |  | 48 | 0 | 3 | 6 | 20 | 15 | 29 | 0 | 1 | 4 | 17 | 8 | 30 | N/A | 33.33% | 66.67% | 85% | 53.33% | 62.5%
| Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10%
|  | Femme | V |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | N/A | 0% | 200% | 0% | 0% | 80%
2.2.5 (2.2.6.) – Renforcement de capacité des producteurs | Nombre (par sexe) de paysans leader ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 46 | 4 | 15 | 33 | 12 | 324 | 64 | 5 | 30 | 93 | 25 | 81 | 234 | 125% | 200% | 281.8% | 208.3% | 25% | 508.7%
|  | Femme | V |  | 30 | 0 | 5 | 11 | 8 | 144 | 24 | 0 | 0 | 26 | 23 | 15 | 64 | N/A | 0% | 236.4% | 287.5% | 10.42% | 213.3%
| Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | V |  | 8007 | 56 | 280 | 1360 | 2293 |  | 3989 | 140 | 410 | 532 |  |  | 1082 | 250% | 146.4% | 39.12% | 0% | N/A | 13.51%
|  | Femme | V |  | 5337 | 24 | 120 | 340 | 1529 |  | 2013 | 80 | 176 | 190 |  |  | 446 | 333.3% | 146.7% | 55.88% | 0% | N/A | 8.357%
| Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Personne | V |  | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 7996 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 3149 | 9224 | 151.3% | 136.5% | 25.62% | 112.7% | 54.01% | 32.86%
| Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Homme | V |  | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293.2 | 3498 | 4798.2 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 1831 | 5819 | 252.2% | 163% | 31.93% | 114.6% | 52.34% | 34.55%
| Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Femme | V |  | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1528.8 | 2332 | 3197.8 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 1318 | 3405 | 0% | 96.74% | 16.14% | 109.8% | 56.52% | 30.32%
| Visite d'échange effectuée | interpole | V |  | 114 | N.D. | N.D. | N.D. | 27 | 30 | 27 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 0 | 11 | N/A | N/A | N/A | 40.74% | 0% | 9.649%
|  | hors région | V |  | 38 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 10 | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | 22.22% | 0% | 5.263%
2.3. Recherche et Développement Appliquée
2.3.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole sur la production | Nombre de site de demonstration mise en place [MAEP] | Site de demonstration |  |  | 26 | 1 | 4 | 8 |  |  | 13 | 0 | 0.33333 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0.083333 | 3.25 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS 1] | Homme |  |  | 202 | 15 | 30 | 40 |  |  | 85 | 0 | 26 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0.86667 | 1.45 | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 68 | 5 | 10 | 15 |  |  | 30 | 0 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.93333 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations |  |  | 13 | 1 | 4 | 5 |  |  | 10 | 0 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche |  |  | 12 | 1 | 3 | 2 |  |  | 6 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 84 | 15 | 20 | 22 |  |  | 57 | 5 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.72727 | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 5 | 10 | 8 |  |  | 23 | 5 | 2 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration |  |  | 8 | 1 | 60 | 15 |  |  | 76 | 1 | 30 | 32 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 2.1333 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de thèmes de production appliqués [MAEP]) | Démonstration | V |  | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0% | 150% | 320% | 50% | 0% | 218.2%
| Nombre de paysans appliquant les thèmes de recherche et développement agricole | Homme | V |  | 94 | 15 | 30 | 40 | 18 | 15 | 103 | 0 | 26 | 58 | 10 | 0 | 94 | 0% | 86.67% | 145% | 55.56% | 0% | 100%
|  | Femme | V |  | 62 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0% | 70% | 93.33% | 0% | 0% | 33.87%
2.3.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation | Nombre de travaux de recherche sur les technologies de transformation | Travaux de recherche | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
| Nombre de paysans participant à des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation [RIMS Niv.1] | Homme | C |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Femme | C |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité
3.1.1. Créer et développer les points de services IMF
| Nombre de séance de sensibilisation et d'information | Séance |  |  | 468 | 0 | 12 | 6 |  |  | 18 | 0 | 5 | 56 |  |  | 0 | N/A | 0.41667 | 9.3333 | N/A | N/A | N/A
3.1.1.1. Création de points de services | Nombre d'étude de faisabilité réalisée (transferé à la comp 1.1.1.5.) | Etude | V |  | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | N/A | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) / Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Point de services | C |  | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 10 | 0 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | N/A | 200% | 100% | 70% | 76.92% | 66.67%
| Nombre de local construit et/ou remis en état | Unité | V |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 6.667%
| Nombre de lots de matériels dotés | Lot | V |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 26.67%
3.1.1.2. Développement et offre de services financiers | Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | C |  | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 16% | 16% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 16% | N/A | 40% | 148.8% | 112.5% | 100% | 53.33%
| Nombre total de membres servies par les points de services / membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Membres Total dont: | C |  | 24000 | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 10000 | 6678 | 0 | 500 | 5951 | 7301 | 7287 | 7287 | N/A | 125% | 172.6% | 109.3% | 72.87% | 30.36%
|  | Homme | C |  | 12480 | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 5401 | 3740 | 0 | 294 | 3150 | 3711 | 3497.76 | 3497.76 | N/A | 138.7% | 152.2% | 99.22% | 64.76% | 28.03%
|  | Femme | C |  | 11040 | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 4359 | 2698 | 0 | 206 | 1857 | 2624 | 2769.06 | 2769.06 | N/A | 139.2% | 153.9% | 97.26% | 63.53% | 25.08%
|  | Personne Morale | C |  | 480 | 0 | 20 | 172 | 240 | 240 | 240 | 0 | N.D. | 944 | 966 | 1020.18 | 1020.18 | N/A | N/A | 548.8% | 402.5% | 425.1% | 212.5%
| Épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne | C |  | 21043 | 0 | 0 | 3372 | 7880 | 9000 | 7880 | 0 | 2511 | 5951 | 6012 | 6558.3 | 6558.3 | N/A | N/A | 176.5% | 76.29% | 72.87% | 31.17%
| Hommes épargnants volontaires [RIMS 1] | Homme | C |  | 12258 | 0 | 0 | 2068 | 4208 | 4860.9 | 4208 | 0 | 1330 | 3150 | 3066 | 3147.984 | 3147.984 | N/A | N/A | 152.3% | 72.86% | 64.76% | 25.68%
| Femmes épargnants volontaires [RIMS 1] | Femme | C |  | 8172 | 0 | 0 | 1206 | 3442 | 3923.1 | 3442 | 0 | 778 | 1857 | 2164 | 2492.154 | 2492.154 | N/A | N/A | 154% | 62.87% | 63.53% | 30.5%
| Personnes morales épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 613 | 0 | 0 | 98 | 230 | 216 | 230 | 0 | 403 | 944 | 782 | 918.162 | 918.162 | N/A | N/A | 963.3% | 340% | 425.1% | 149.8%
| Valeur de l’épargne volontaire [RIMS 1] | USD | C |  | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 536842 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 806148.9558 | 806148.9558 | N/A | 223.8% | 261.1% | 117.2% | 78.44% | 24.99%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD |  |  | 2098553 | 0 | 16000 | 103414 |  | 444444.4444 |  | 0 | 11740 | 271134.945 |  | 806148.9558 | 806148.9558 | N/A | 73.38% | 262.2% | N/A | 181.4% | 38.41%
| Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1] | USD | C |  | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 444444.4444 | 380646.1111 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 276520.1926 | 276520.1926 | N/A | 73.38% | 262.2% | 86.85% | 62.22% | 51.21%
| Emprunteurs actifs (Total) [RIMS 1] | Total | C |  | 4320 | 0 | N.D. | N.D. | 1289 | 1289 | 1289 | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 694 | 694 | N/A | N/A | N/A | 62.72% | 53.84% | 16.06%
| Emprunteurs actifs (Homme) [RIMS 1] | Homme | C |  | 2246 | 0 | N.D. | N.D. | 673 | 723 | 673 | 0 | 45 | 692 | 598 | 451.1 | 451.1 | N/A | N/A | N/A | 88.86% | 62.39% | 20.08%
| Emprunteurs actifs (Femme) [RIMS 1] | Femme | C |  | 1987 | 0 | N.D. | N.D. | 486 | 486 | 486 | 0 | 15 | 459 | 170 | 222.08 | 222.08 | N/A | N/A | N/A | 34.98% | 45.7% | 11.18%
| Emprunteurs actifs (Personne morale) [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 87 | 0 | N.D. | N.D. | 130 | 80 | 130 | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 20.82 | 20.82 | N/A | N/A | N/A | 31.08% | 26.02% | 23.93%
| Portefeuille à risque (+ de 90 jours) | % | C |  | 30% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 5% | 9% | 28% | 28% | N/A | 0% | 166.7% | 300% | 933.3% | 93.33%
3.1.1.3 - Dotation de fonds d'équilibre aux PS | Nombre de Point de Service dotés en Fond d'Equilibre | Nombre | V |  | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles |  |  | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 |  | 23 | 0 | 1 | 5 | 5 |  | 0 | 0% | 20% | 71.43% | 50% | N/A | N/A
| Nombre d'association de crédit solidaire/Nombre de caisse mixte opérationnelle | Association |  |  | 1888 | 0 | 16 | 35 | 40 |  | 91 | 0 | 6 | 26 | 46 |  | 0 | N/A | 37.5% | 74.29% | 115% | N/A | N/A
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | C |  | 3300 | 0 | 220 | 700 | 1980 | 1000 | 2900 | 0 | 71 | 512 | 741 | 984 | 984 | N/A | 32.27% | 73.14% | 37.42% | 98.4% | 29.82%
| Encours de crédit | USD | C |  | 388000 | 0 | 32000 | 24500 | 80000 | 77777.7778 | 80000 | 0 | 6240 | 35545 | 29172 | 43744.7368 | 43744.7368 | N/A | 19.5% | 145.1% | 36.46% | 56.24% | 11.27%
| Nombre de crédit | prêt | C |  | 2640 | 0 | 220 | 490 | 1584 | 800 | 2294 | 0 | 60 | 399 | 478 | 699 | 699 | N/A | 27.27% | 81.43% | 30.18% | 87.38% | 26.48%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | C |  | 1584 | 0 | 100 | 318.5 | 950 | 520 | 1368.5 | 0 | 25 | 242 | 317 | 433 | 433 | N/A | 25% | 75.98% | 33.37% | 83.27% | 27.34%
3.1.3 - Appuyer l'OA_IMF | [16 empty] | 0
3.1.3.1. - Investissements d'encadrement | Nombre de motos dotées | Nombre | V |  | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | N/A | N/A | 100% | 150% | 0% | 58.82%
3.1.3.2. - Financement des opérations d'encadrement | Nombre de déblocage de fonds effectué | Nombre | V |  | 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 2 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 2 | 6 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 25%
3.1.3.3. - Assistant technique International | Nombre de manuel de crédit élaboré | Nombre | C |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100%
| Nombre de personnel formé | Nombre | V |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 59 | N/A | N/A | N/A | 56.67% | 140% | 196.7%
3.2. Amélioration de l'environnement de la micro finance | Nombre de logiciel de SIG amélioré | Logiciel | C |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | 0% | 0% | 100% | 100%
| Nombre de membres AIM concernés par le SIG | Membre | C |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre d'atelier de sensibilisation, de diffusion et de vulgarisation de textes légaux réalisées | Séance | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Nombre de membres sensibilisés | Membre | V |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre de Plan de développement élaboré | Plan de développement | V |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | 100%
| Nombre de document sur les taux d'intérêt disponible et exploitable | Document d'études |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | N/A | 0% | 25% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de centrale de risque mis en place et opérationnel | centrale de risque |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres effectués | Séance |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | N/A | 0% | 300% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de séance de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM effectuée | Séance |  |  | 5 | 0 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | N/A | 200% | 50% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation | IMF |  |  | 24 | 0 | 6 | 5 |  |  | 11 | 0 | 10 | 4 |  |  | 0 | N/A | 166.7% | 80% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de décaissement effectué | Décaissement |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  | 4 | 0 | 1 | 7 |  |  | 0 | N/A | 50% | 350% | N/A | N/A | N/A
3.2.1. Elimination des contraintes à l’offre des services financiers
3.2.1.1. - Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations | Personne | V |  | 900 | 0 | 400 | 1120 | 240 | 240 | 1760 | 0 | 0 | 239 | 436 | 533 | 1208 | N/A | 0% | 21.34% | 181.7% | 222.1% | 134.2%
3.2.1.2. - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | V |  | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | N/A | 0% | 57.14% | 85.71% | 28.57% | 40%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | V |  | 450 | 0 | 500 | 210 | 105 | 105 | 815 | 0 | 0 | 80 | 175 | 128 | 383 | N/A | 0% | 38.1% | 166.7% | 121.9% | 85.11%
| Nombre de demande de crédit appuyées (80 % des emprunteurs potentiels) | demande |  |  | 11947 | 0 | 300 | 689.6 |  | 20 |  | 0 | 120 | 298 |  | 0 | 0 | N/A | 40% | 43.21% | N/A | 0% | N/A
3.2.1.3. - Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | V |  | 10 | 0 | 5 | 6 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | N/A | 0% | 100% | 35% | 0% | 130%
| Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier |  |  | 28 | 0 | 3 | 2 |  | 240 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 533 | 533 | N/A | 0% | 50% | N/A | 222.1% | 1904%
| Nombre de crédit suivis | Crédit |  |  | 11947 | 0 | 200 | 689.6 |  | 7 | 889.6 | 0 | 60 | 42 |  | 2 | 2 | N/A | 30% | 6.09% | N/A | 28.57% | 0.01674%
| Nombre de recherche et de développement de produit financiers | Rapport |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 128 | N/A | N/A | 0% | N/A | 121.9% | 6400%
| Nombre de personnes formées | personne |  |  | 76 | 0 | 0 | 11 |  | 20 | 11 | 0 | 72 | 79 |  | 0 | 0 | N/A | N/A | 718.2% | N/A | 0% | N/A
3.2.1.4. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit PPRR | Nombre d’agents de crédit formés (Personnel des institutions financières formé [RIMS 1]) | agent de crédit | V |  | 203 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 43 | 0 | 9 | 17 | 47 | 26 | 99 | N/A | 100% | 188.9% | 188% | 104% | 48.77%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Gestion du Programme
4.1.1. - Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | V |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 200% | 75%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | V |  | 178 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 82 | 16 | 98 | 109 | 106 | 55 | 384 | 160% | 408.3% | 454.2% | 441.7% | 229.2% | 215.7%
4.1.2. - Assurer la gestion du patrimoine | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | C |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 25 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 87.5%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | C |  | 25 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 80 | 12 | 21 | 21 | 25 | 24 | 24 | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 92.31% | 96%
4.1.3. - Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | V |  | 145 | 10 | 12 | 35 | 72 | 18 | 129 | 22 | 12 | 66 | 70 | 12 | 182 | 220% | 100% | 188.6% | 97.22% | 66.67% | 125.5%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | C |  | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 94.74% | 105.3% | 105.3%
4.1.4. - Assurer les fonctions administratives d'appui | Nombre de contrats établis pour la bonne marche des services administratifs | contrat | V |  | 96 | N.D. | N.D. | N.D. | 75 | 107 | 75 | N.D. | N.D. | N.D. | 98 | 73 | 171 | N/A | N/A | N/A | 130.7% | 68.22% | 178.1%
4.1.5. - Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | V |  | 56 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 35 | 0 | 7 | 14 | 12 | 6 | 39 | 0% | 116.7% | 140% | 80% | 50% | 69.64%
4.1.6. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | V |  | 70 | 0 | 10 | 12 | 12 | 40 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 22 | N/A | 0% | 50% | 58.33% | 22.5% | 31.43%
4.2. Suivi - Evaluation du Programme
4.2.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | V |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | 0% | 50%
Indicateur abandonné
Note on F228: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar l'US
Note on O40: CSIC: 1852,45 Ar l'USD
Note on P40: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar le Dollar USD