## Anx 1D_2006
Annexe 1-D(b)
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation au 31 Décembre 2006
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG |  |  |  | PROJET UNOPS MAG/04/F01
PRETS OPEP: 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Programme total | PTBA |  | Réalisation Cumulée | %PTBA | % Cumulé
| Libellé | Unité |  | Prévu | Realisé
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Nombre des producteurs adhérant au CAM | Producteur | 64050 | 1750 | 622 | 1102 | 35.54% | 1.721%
| Nombre de produits des paysans commercialisé au niveau du CAM (pour chaque CAM) | Produits financiers | 143 | 9 | 6 | 7 | 66.67% | 4.895%
| Nombre de nouveau marché développé | marché | 46 | 2 | 4 | 4 | 200% | 8.696%
| Nombre de pôles présentant une bonne gestion des affaires selon l’audit | Pôles | 119 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de pôles crées | Pôles | 25 | 3 | 3 | 4 | 100% | 16%
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et les Unions | Partenariats | 238 | 8 | 20 | 22 | 250% | 9.244%
1.1.1.1.Appuyer techniquement les CAM | Nombre d’unions appuyés | Unions | 119 | 4 | 4 | 5 | 100% | 4.202%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire | CAM | 119 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.681%
| Nombre de CAM disponsant d'un personnel | CAM | 119 | 4 | 4 | 5 | 100% | 4.202%
| Nombre de CAM disponsant un compte dans une institution financière | CAM | 119 | 4 | 3 | 4 | 75% | 3.361%
| Nombre de registre d'opérateurs mise à jour tous les 6 mois au plus | Registre | 57 | 2 | 1 | 2 | 50% | 3.509%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | 84.5 | 4 | 4 | 5 | 100% | 5.917%
1.1.1.2. Former les gestionnaires de CAM | Nombre de séances de formation du personnel des CAM | Séance | 195 | 11 | 9 | 11 | 81.82% | 5.641%
| Nombre de thèmes de formation du personnel des CAM | Thèmes | 35 | 3 | 9 | 13 | 300% | 37.14%
| Nombre de CAM/pôle concerné | CAM | 86 | 4 | 2 | 4 | 50% | 4.651%
| Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges | Hommes et femmes | 769 | 54 | 100 | 127 | 185.2% | 16.51%
1.1.1.3. Construire les infrastructures des CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construites | Complexes d’infrastructures | 25 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 8%
1.1.1.4. Equiper les CAM | Nombre d CAM équipés | CAM transformation | 25 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 8%
1.1.1.5. Doter les CAM en fonds de roulement | Nombre de CAM dotés de fonds | CAM | 5 | 4 | 3 | 5 | 75% | 100%
| Valeur totale des fonds octroyés(en millier de $) | USD | 755500 | 48000 | 17750 | 17774 | 36.98% | 2.353%
1.1.2. Réaliser des études sur le marché national | Nombre d’études effectuées | Etudes | 27 | 6 | 7 | 8 | 116.7% | 29.63%
1.1.3. Auditer le fonctionnement de CAM/pole | Nombre de CAM audité | CAM | 119 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2. Appui aux opérateurs commerciaux | Nombre d’opérateurs utilisant les rapports des études sur les marchés ou technico-commerciales | Opérateurs | 233 | 3 | 6 | 6 | 200% | 2.575%
| Nombre de labels développés | Labels | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de certifications développées | Certifications | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre d’équipements spécifiques développés | Equipements Spécifiques | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes | 26 | 6 | 3 | 3 | 50% | 11.54%
1.2.2. Réaliser des études technico-commerciales | Nombre d’études technico-commerciales | Etudes | 15 | 4 | 2 | 4 | 50% | 26.67%
1.2.3. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Nombre de protocole d'accord pour le labelisation | Protocole | 2 | 1 | 2 | 2 | 200% | 100%
1.3. Renforcement de Capacité des prestataires de services aux pôles | Nombre d’OA renforcés | OA | 36 | 4 | 3 | 3 | 75% | 8.333%
1.3.1. Former les agents des prestataires et les unions sur les exigences de qualité et le commerce à l'exportation (par les opérateurs partenaires) | Nombre de séances de formation de prestataires | Séances | 12 | 2 | 6 | 6 | 300% | 50%
| Nombre de thèmes de formation de prestataires | Thèmes | 18 | 3 | 7 | 7 | 233.3% | 38.89%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 136 | 17 | 24 | 24 | 141.2% | 17.65%
|  | Femmes | 24 | 3 | 12 | 12 | 400% | 50%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises) aux techniques HIMO | Nombre de séances de formation dispensée aux prestataires (BE et entreprises) | Séances | 7 | 1 | 2 | 3 | 200% | 42.86%
| Nombre de thèmes des formations dispensée aux prestataires (BE et entreprises) | Thèmes | 21 | 3 | 2 | 5 | 66.67% | 23.81%
| Nombre (par sexe) prestataires (BE et entreprises) ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 490 | 70 | 10 | 88.2 | 14.29% | 18%
|  | Femmes | 210 | 30 | 4 | 25.8 | 13.33% | 12.29%
14. Désenclavement des pôles | Nombre de pôle relié au marché après réhabilitation | Pôles | 25 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de Fokontany relié au pôle | Fokontany | 8 | 5 | 4 | 4 | 80% | 50%
1.4.1. Réaliser des Travaux d'amélioration de l'accessibilité des pôles au Marché | Longueur de pistes rurales remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de piste | 1000 | 120 | 8.15 | 8.15 | 6.792% | 0.815%
| Longueur de chaussées remises en état | Km de chaussée | 1000 | 120 | 8.15 | 8.15 | 6.792% | 0.815%
| Longuer de voie fluviale réhabilités | Km de voie fluviale | 8 | 0 | 3.96 | 3.96 | N/A | 49.5%
| % d'ouvrages réalisés ou remis en état par rapport aux ouvrages à réhabiliter identifiés | % des ouvrages | 800 | 100 | 100 | 100 | 100% | 12.5%
1.4.2. Réaliser des travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers créées ou remis en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de sentiers | 1488 | 96 | 0 | 0 | 0% | 0%
| % d'ouvrages réalisés ou remis en état par rapport aux ouvrages à réhabiliter identifiés | % des ouvrages | 800 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4.3. Entretenir les pistes et les sentiers | Longueur de sentiers piétonniers entretenus [DSRP] | Km de sentiers | 4632 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Longueur de pistes rurales entretenues [DSRP] | Km de pistes | 3520 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4.4. Promouvoir les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) | Etudes pour le développement des MIT | Etudes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de projets de MIT financés | Projets/pôle | 25 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 8%
1.5. Fonds d’Urgence post cyclonique | Nombre d’infrastructures opérationnelles | Infrastructures | 143 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.5.1. Effectuer des études sur la remise en état des infrastructures du Programme | Nombre d’études effectuées | Etudes | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12.5%
| % d’infrastructures du pôle ayant fait l’objet d’une étude par rapport Nombre endommagés | % infrastructures | 800 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.5.2. Remettre en état les infrastructures du Programme endommagées après les passages de cyclones | % d’infrastructures du pôle remises en état/Nombre des endommagés | % infrastructures | 800 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
2.1. Structuration Monde Rural | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | 0 | 0 | 1248 | 1248 | N/A | N/A
| Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | 5350 | 150 | 20 | 20 | 13.33% | 0.3738%
2.1.A. Appui la Gouvernance locale | Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plans communautaires | 422 | 12.8 | 15 | 15 | 117.2% | 3.555%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS Niv.1] | Projets communautaires | 385.24 | 10.24 | 7 | 7 | 68.36% | 1.817%
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de PDF (plan d’action communautaire RIMS Niv1) élaborés | PDF | 200 | 16 | 16 | 24 | 100% | 12%
| Nombre de fokontany appuyés | Fokontany | 652 | 20 | 22 | 33 | 110% | 5.061%
| Nombre de communes appuyées | Communes | 75 | 4 | 28 | 34 | 700% | 45.33%
2.1.1.2. Former les responsables locaux et la population | Nombre de séances de formation dispensées aux responsables locaux | Séances | 74 | 2 | 11 | 13 | 550% | 17.57%
| Nombre de thèmes de formation dispensés aux responsables locaux | Thèmes | 28 | 4 | 10 | 12 | 250% | 42.86%
| Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 2742 | 84 | 125 | 135 | 148.8% | 4.923%
|  | Femmes | 1578 | 36 | 56 | 56 | 155.6% | 3.549%
2.1.1.3. Organiser les Ateliers annuels d'autoévaluation des CR et des FKT | Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés | Ateliers | 226 | 16 | 17 | 17 | 106.2% | 7.522%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Nombre de chefs d'exploitations agricoles enregistrés [indic spécific MAEP] | Hommes | 4410 | 105 | 214 | 214 | 203.8% | 4.853%
|  | Femmes | 1890 | 45 | 75 | 75 | 166.7% | 3.968%
| Nombre de titres fonciers établis [indic spécific MAEP] | Titres (Certificat) | 2070 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de titres saisis à l’ordinateur [indic spécific MAEP] | Titres (Certificats) | 1656 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de documents fonciers informatisés [indic spécific MAEP] | Documents | 1324.8 | 0 | 42 | 42 | N/A | 3.17%
2.1.1.5. Former les élus et le personnel d'entretien des collectivités locales | Nombre de séances de formation dispensée aux élus et le personnel d'entretien des collectivités locales | Séances | 560 | 20 | 1 | 1 | 5% | 0.1786%
| Nombre de thèmes des formations dispensée aux élus et le personnel d'entretien des collectivités locales | Thèmes | 24 | 4 | 1 | 1 | 25% | 4.167%
| Nombre (par sexe) de élus et le personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 2041.2 | 63 | 17 | 17 | 26.98% | 0.8328%
|  | Femmes | 874.8 | 27 | 3 | 3 | 11.11% | 0.3429%
2.1.1.6. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructures | 25 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.B. Appui les organisations paysannes | Nombre d’OP et unions fonctionnelles [RIMS Niv.2] | OP | 6520 | 200 | 233 | 271 | 116.5% | 4.156%
|  | Unions | 96 | 4 | 4 | 6 | 100% | 6.25%
2.1.2.1. Appuyer et conseiller les OP | Nombre d’OP et unions fonctionnelles [RIMS Niv.2] | OP | 6520 | 200 | 233 | 271 | 116.5% | 4.156%
|  | Unions | 96 | 4 | 4 | 6 | 100% | 6.25%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femmes | 288 | 12 | 20 | 23 | 166.7% | 7.986%
| Nombre d’unions de producteurs (groupes de gestions communautaires RIMS Niv1) renforcé | Union | 96 | 4 | 4 | 6 | 100% | 6.25%
| Nombre d’OP appuyés | OP | 6520 | 200 | 208 | 258 | 104% | 3.957%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Hommes | 31840 | 1120 | 821 | 1011 | 73.3% | 3.175%
|  | Femmes | 20320 | 480 | 313 | 413 | 65.21% | 2.032%
| Nombre d’OP et Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions | OP | 3908 | 120 | 111 | 141 | 92.5% | 3.608%
|  | Unions | 95 | 4 | 4 | 6 | 100% | 6.316%
2.1.2.2. Former des élus et des membres des OP | Nombre de séances de formation dispensée aux élus et aux membres des OP | Séances | 560 | 20 | 9 | 9 | 45% | 1.607%
| Nombre de thèmes des formations dispensée aux élus et aux membres des OP | Thèmes | 24 | 4 | 8 | 8 | 200% | 33.33%
| Nombre (par sexe) d'élus et de membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 9518.8 | 370 | 86 | 86 | 23.24% | 0.9035%
|  | Femmes | 5056 | 120 | 34 | 34 | 28.33% | 0.6725%
2.1.2.3. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Hommes | 8879 | 1117 | 195 | 195 | 17.46% | 2.196%
|  | Femmes | 3805 | 479 | 120 | 120 | 25.05% | 3.154%
| Nombre de séances d’alphabétisation réalisées | séances | 588 | 48 | 137 | 137 | 285.4% | 23.3%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Hommes | 196 | 16 | 5 | 5 | 31.25% | 2.551%
|  | Femmes | 196 | 16 | 5 | 5 | 31.25% | 2.551%
2.1.2.4. Appuyer la réalisation des Ateliers annuels d'autoévaluation des OP et des Unions | Nombre d’OP et Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation par rapport au total | OP | 5204 | 160 | 49 | 59 | 30.63% | 1.134%
|  | Unions | 96 | 4 | 3 | 5 | 75% | 5.208%
2.2. Appui aux producteurs à travers les OP | Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Hommes | 9128 | 280 | 410 | 550 | 146.4% | 6.025%
|  | Femmes | 3912 | 120 | 176 | 256 | 146.7% | 6.544%
2.2.1. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | 96 | 4 | 3 | 4 | 75% | 4.167%
| Nombre d’OP encadrés | OP | 6520 | 200 | 54 | 87 | 27% | 1.334%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Hommes | 31840 | 1120 | 422 | 622 | 37.68% | 1.954%
|  | Femmes | 20320 | 480 | 179 | 309 | 37.29% | 1.521%
2.2.2. Former des paysans vulgarisateurs | Nombre de séances de formation dispensées aux paysans vulgarisateurs | Séances | 376 | 16 | 5 | 6 | 31.25% | 1.596%
| Nombre de thèmes de formation dispensés aux paysans vulgarisateurs | Thèmes | 376 | 16 | 4 | 7 | 25% | 1.862%
| Nombre (par sexe) de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 416 | 15 | 30 | 35 | 200% | 8.413%
|  | Femmes | 236 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2.3. Mettre en place l'appui post-projet | Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller | 42 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Hommes | 304 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
|  | Femmes | 200 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
2.2.4. Financer des microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | 2116 | 68 | 41 | 79 | 60.29% | 3.733%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Hommes | 7406 | 238 | 225 | 464.4 | 94.54% | 6.271%
|  | Femmes | 3174 | 102 | 90 | 192.6 | 88.24% | 6.068%
2.2.5. Aménagements Hydro agricoles sur des petits périmètres irrigués | Surface des périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] | HA | 3000 | 200 | 540 | 540 | 270% | 18%
| Nombre d'études sur l'aménagement de périmètre effectuées | Etudes | 25 | 4 | 3 | 3 | 75% | 12%
| Nombre d’AUE opérationnel (Groupes opérationnel RIMS Niv2) | AUE | 200 | 32 | 11 | 11 | 34.38% | 5.5%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » du RIMS Niv1) | Ménages | 6700 | 550 | 1248 | 1248 | 226.9% | 18.63%
2.2.6. Défense et restauration du sol DRS | Surface de bassins versant aménagés | Ha | 1000 | 100 | 63.8 | 63.8 | 63.8% | 6.38%
| Surface de terrains reboisés | Ha | 420 | 40 | 8.7 | 8.7 | 21.75% | 2.071%
| Surface de terres améliorées grâce à des mesures de préservation du sol et de l’eau [RIMS Niv.1] | Ha | 0 | 0 | 17 | 17 | N/A | N/A
2.3. Renforcement de capacité des Prestataires de Services aux OP et aux collectivités locales | Nombre d’agents de prestataires formés/renforcé | Hommes | 100 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Femmes | 100 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.1. Réaliser des ateliers de mise à niveau et former les agents socio organisateurs | Nombre de séances de formation dispensés aux agents socio organisateurs | Séances | 49 | 3 | 5 | 5 | 166.7% | 10.2%
| Nombre de thèmes des formations dispensés aux agents socio organisateurs | Thèmes | 21 | 3 | 18 | 18 | 600% | 85.71%
| Nombre (par sexe) de agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 94 | 4 | 12 | 13 | 300% | 13.83%
|  | Femmes | 94 | 4 | 11 | 12 | 275% | 12.77%
2.3.2. Former les techniciens de l’OA GLOP | Nombre de séances de formation dispensées aux techniciens de l’OA GLOP | Séances | 49 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de thèmes de formation dispensés aux techniciens de l’OA GLOP | Thèmes | 21 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre (par sexe) de techniciens de l’OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 100 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Femmes | 100 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.3. Mettre en place un système d’approvisionnement de proximité pour les matériels et intrants agricole (Former des distributeurs privés d’intrants agricoles) | Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Hommes | 19170 | 700 | 0 | 239 | 0% | 1.247%
|  | Femmes | 9416 | 300 | 0 | 103 | 0% | 1.094%
| Nombre de séances de formation dispensée aux distributeurs privés d’intrants agricoles | Séances | 24 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de thèmes des formations dispensés aux distributeurs privés d’intrants agricoles | Thèmes | 48 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 56 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Femmes | 19 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4. Recherche Développement Appliquée | Nombre de visiteurs des sites de démonstration | Hommes | 4060 | 448 | 84 | 144 | 18.75% | 3.547%
|  | Femmes | 1740 | 192 | 35 | 70 | 18.23% | 4.023%
2.4.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole | Nombre de sites de démonstration mis en place [MAEP] | Site de démonstrations | 26 | 4 | 2 | 2 | 50% | 7.692%
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1] | Hommes | 202 | 30 | 26 | 26 | 86.67% | 12.87%
|  | Femmes | 68 | 10 | 7 | 7 | 70% | 10.29%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations tilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstration | 13 | 1 | 6 | 6 | 600% | 46.15%
2.4.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies appropriées d'irrigation | Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux | 12 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 8.333%
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Hommes | 84 | 20 | 10 | 15 | 50% | 17.86%
|  | Femmes | 24 | 4 | 2 | 7 | 50% | 29.17%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration | 8 | 1 | 30 | 31 | 3000% | 387.5%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité | Encours de crédit [indic spécific MAEP] | Ariary | 1172001.28 | 32000 |  | 0 | 0% | 0%
| Valeur du portefeuille à risque | Ariary | 35160.0384 | 960 |  | 0 | 0% | 0%
3.1.1. Créer les points de services IMF | Nombre de points de services equipés et fonctionnels dans la zone du programme | Points de services | 118 | 4 | 8 | 8 | 200% | 6.78%
| Nombre de personnes (par sexe) directement servies par les points de services | Hommes | 29288.8 | 196 | 294 | 294 | 150% | 1.004%
|  | Femmes | 22784 | 204 | 206 | 206 | 101% | 0.9041%
| Nombre total des membres | Personnes | 52072.8 | 400 |  | 0 | 0% | 0%
| Nombre d’épargnant actifs (par sexe) [RIMS Niv.1] | Hommes | 29288.8 | 196 | 294 | 294 | 150% | 1.004%
|  | Femmes | 22784 | 204 | 206 | 206 | 101% | 0.9041%
| Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1] | Ariary | 4197106 | 0 | 23480 | 23480 | N/A | 0.5594%
| Nombre de crédits octroyés | Crédits | 11946.5 | 200 | 60 | 60 | 30% | 0.5022%
| Nb de personnes ayant accès aux crédits (Mesure d'accessibilité) | Hommes | 8131 | 300 | 45 | 45 | 15% | 0.5534%
|  | Femmes |  |  | 15 | 15 | N/A | N/A
| Nb de points de services ayant atteint l'autonomie financière (Mesure de viabilité) | Points de services | 68 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1.471%
| Valeur de l’épargne mobilisée [RIMS Niv.1] | Ariary | 1952259.2 | 20000 | 111887.97 | 111887.97 | 559.4% | 5.731%
| Nombre des membres sensibilisés pour la création IMF. | Hommes | 41289.92 | 560 | 50 | 50 | 8.929% | 0.1211%
|  | Femmes | 31852 | 240 | 12 | 12 | 5% | 0.03767%
| Nombre de séance de sensibilisation | Séances | 468 | 12 | 1 | 1 | 8.333% | 0.2137%
| Nombre de séances de formation des dirigeants | Séances | 354 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre des dirigeants formés sur le rôle et responsabilité | Hommes | 147.8 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Femmes | 344.2 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de structure d'encadrement | Structure | 7 | 1 | 1 | 1 | 100% | 14.29%
3.1.2. Assister techniquement les points de services | Nb H/J d'AT ponctuelle | Points de services | 575 | 75 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nb des TDR relatifs à des A.T. Ponctuelle | TDR | 24 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1.3. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nb de caisse aux plus vulnérables opérationnelles |  | 472 | 16 | 6 | 6 | 37.5% | 1.271%
| Nb de groupes de solidarité opérationnel. (Association de Caution Solidaire) |  | 1888 | 64 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de bénéficiaires de crédit. | Hommes | 6823.2 | 120 | 46 | 46 | 38.33% | 0.6742%
|  | Femmes | 7076.8 | 100 | 25 | 25 | 25% | 0.3533%
| Nb de séances de formation réalisées |  | 1839 | 12 | 18 | 18 | 150% | 0.9788%
| Nb de thèmes de formation. |  | 30 | 3 | 4 | 4 | 133.3% | 13.33%
| Nb de cibles vulnérables touchées par la formation |  | 14050 | 220 | 78 | 78 | 35.45% | 0.5552%
[5 empty] | 41 | 41 | N/A | N/A
3.2. Elimination des contraintes de l’offre des produits financiers ruraux | Nb de points de services ayant un portefeuille de crédit à risque moins de 3%. |  | 118 | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.695%
| Nombre d’emprunteurs actifs [RIMS Niv.1] | Hommes | 5691.7 | 210 | 45 | 45 | 21.43% | 0.7906%
|  | Femmes | 2439.3 | 90 | 15 | 15 | 16.67% | 0.6149%
3.2.1. Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de séances de sensibilisations des producteurs | Séances | 266 | 8 | 5 | 7 | 62.5% | 2.632%
| Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations | Hommes | 6301.7 | 700 | 187 | 302 | 26.71% | 4.792%
|  | Femmes | 2729.3 | 300 | 35 | 111 | 11.67% | 4.067%
3.2.2. Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les producteurs, les associations et les IMF | Ateliers | 202 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0.495%
| Nombre de producteurs ayant participé (par sexe) aux ateliers de concertation | Hommes | 8380 | 280 | 0 | 45 | 0% | 0.537%
|  | Femmes | 3620 | 120 | 0 | 32 | 0% | 0.884%
| Nombre de types de produits financiers concertés lors des ateliers de concertation | Gamme | 35 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2.3. Appuyer la demande de crédit de la clientèle cible | Nombre de demandes de crédit appuyées | Demandes | 11946.5 | 200 | 120 | 120 | 60% | 1.004%
| Nombre de producteurs (par sexe) ayant bénéficié des appuis à la formulation de la demande de crédits | Hommes | 5691.7 | 210 | 112 | 112 | 53.33% | 1.968%
|  | Femmes | 2439.3 | 90 | 50 | 50 | 55.56% | 2.05%
3.2.4. Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | 12 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de protocoles de crédits par spéculation élaborés | Protocoles de crédits | 12 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de spéculation touchés par les Compte Exploitation types et les protocoles de crédit par spéculation élaborés | Spéculations | 12 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2.5. Transmettre des informations sur les filières du SIM à l'IMF | Nb de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF |  | 28 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2.6. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit | Nombre de séances de formation dispensées aux agents de crédit | Séances | 5 | 2 | 1 | 1 | 50% | 20%
| Nombre de thèmes des formations dispensés aux agents de crédit | Thèmes | 8 | 2 | 1 | 1 | 50% | 12.5%
| Nombre (par sexe) d’agents de crédit ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 47 | 5 | 9 | 9 | 180% | 19.15%
|  | Femme | 27 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2.7. Faire des suivis techniques de crédit | Nombre de crédits suivis | Crédits | 11947 | 200 | 60 | 60 | 30% | 0.5022%
3.2.8. Appuyer la recherche et le développement de produits financiers | Nombre de produits financiers développés | Produits financiers | 10 | 5 | 2 | 2 | 40% | 20%
3.2.9. Renforcement des capacités des agents des prestataires de service et du personnel UGP | Nombre de séances de formation dispensée aux agents des prestataires de service et du personnel UGP | Séances | 2 | 1 | 9 | 9 | 900% | 450%
| Nombre de thèmes des formations dispensés aux agents des prestataires de service et du personnel UGP | Thèmes | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | 50%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires de service et du personnel UGP ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 53 | 21 | 52 | 52 | 247.6% | 98.11%
|  | Femme | 23 | 9 | 20 | 20 | 222.2% | 86.96%
3.3. Appui à la structuration du secteur de la micro finance | [5 empty] | 0
3.3.1. Réaliser des études sur les taux d’intérêts | Nombre de documents d’étude sur les taux d’intérêt disponible et exploitables | Documents d’études | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3.2. Harmoniser et consolider les informations provenant des membres | Nb de séances de formation ou de regroupement | Séances | 6 | 3 | 5 | 6 | 166.7% | 100%
| Nb d'IMF membres de l'APIFM ayant harmonisée et consolidées leurs informations. | IMF | 17 | 6 | 5 | 10 | 83.33% | 58.82%
3.3.3. Expérimenter un Centrale de Risques au Lac Alaotra | Nombre de central de risque mis en place | Centrale de risque | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Centrale de risque opérationnel | Centrale de risque | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
3.3.4. Réaliser des actions liées à la Législation et à la réglementation | Nombre de textes légaux reproduits | Textes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3.5. Vulgariser et diffuser l'information | Nombre de séances de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM | Séances | 5 | 2 | 4 | 4 | 200% | 80%
| Nb d'IMF membres de l'APIFM ayant bénéficié la diffusion de l'information. | IMF | 24 | 6 | 10 | 10 | 166.7% | 41.67%
4. APPUI AUX INSTITUTIONS, A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Contribution à l’élaboration des Politiques Nationales
4.1.1. Appuyer la décentralisation | Nombre de séances de formation dispensées aux élus locaux | Séances | 900 | 16 | 4 | 4 | 25% | 0.4444%
| Nombre de thèmes de formation dispensés aux élus locaux | Thèmes | 21 | 3 | 4 | 4 | 133.3% | 19.05%
| Nombre (par sexe) de élus locaux ayant assistés à des séances de formation | Hommes | 1782 | 70 | 42 | 42 | 60% | 2.357%
|  | Femmes | 768 | 30 | 2 | 2 | 6.667% | 0.2604%
| Nombre de stratégie élaborée et à jour | Stratégies | 14 | 2 | 1 | 1 | 50% | 7.143%
4.1.2. Appuyer les structures de régulation du système de commercialisation | Nombre de structures de régulation mises en place | Structures | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25%
| Nombre de structures de régulation appuyées | Structures | 24 | 2 | 5 | 5 | 250% | 20.83%
| Nombre de séances de travail | Séances | 72 | 6 | 12 | 12 | 200% | 16.67%
4.1.3. Mettre en place Systèmes d'Information sur les prix et les marchés (SIM) | Nombre de systèmes d’information mise en place | Système d’Info | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
| Nombre de systèmes d’information opérationnels | Système d’Info | 12 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de systèmes d’information à jour | Système d’Info | 12 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2. Gestion du Programme
4.2.1. Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes initiale de communication et d'information réalisées | Campagnes | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 50%
| Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagnes | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12.5%
| Nombre mensuel de parrution d'articles su le PPRR dans les médias adaptés | Parrutions | 178 | 24 | 98 | 114 | 408.3% | 64.04%
4.2.2. Mener le processus d'identification des pôles | Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes | 3 | 0 | 2 | 3 | N/A | 100%
| Nombre d'études de faisabilités définitives | Etudes | 25 | 6 | 5 | 6 | 83.33% | 24%
| Nombre de conventions de partenariats commerciaux producteurs/opérateurs signé et valide | Conventions | 50 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 2%
| Nombre de listes des opérateurs intéressés par les pôles/CAM à jours | Liste | 8 | 1 | 4 | 5 | 400% | 62.5%
4.2.3. Elaborer des politiques pour la mise en œuvre du PPRR
4.2.3.1. Effectuer des études pour la sécurisation de la production | Nombre d'études effectuées (nombre d'intervention de juriste) | Etudes | 15 | 2 | 1 | 1 | 50% | 6.667%
4.2.3.2. Appuyer techniquement l'UGP sur l'élaboration des politiques de mise en oeuvre | Nombre de missions intérnationnales pour appuyer la commercialisation | Missions | 19 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 10.53%
| Nombre d'appuis ponctuels assurés par des consultants nationaux | Appui | 14 | 2 | 3 | 3 | 150% | 21.43%
4.2.4. Assurer le suivi et l'évaluation Suivi-évaluation du programme
4.2.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 12.5%
4.2.4.2. Effectuer la révue intermédiaire du programme | Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
4.2.5. Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | 176 | 22 | 12 | 34 | 54.55% | 19.32%
| Nombre de cadres opérationnels | personnel | 164 | 22 | 14 | 24 | 63.64% | 14.63%
4.2.6. Assurer la gestion logistique | Nombre d'achats groupés | achat | 32 | 4 | 3 | 7 | 75% | 21.88%
| Nombre de véhicules en état de marche | véhicule | 48 | 6 | 6 | 12 | 100% | 25%
| Nombre d'ordinateurs en d'état de marche | Ordinateur | 152 | 20 | 21 | 33 | 105% | 21.71%
4.2.7. Assurer les fonctions administratives d'appui
4.2.8. Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | DRF | 32 | 4 | 7 | 7 | 175% | 21.88%
4.2.9. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion de CDP effectuée | Réunion | 476 | 16 |  | 4 | 0% | 0.8403%
| Nombre de réunion de CRO effectuée | Réunion | 32 | 4 | 1 | 5 | 25% | 15.62%
| Nombre de réunion de CNP effectuée | Réunion | 16 | 2 | 2 | 4 | 100% | 25%