## Anx 1D_2007
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation au 31 Décembre 2007
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG | [6 empty] | PROJET UNOPS MAG/04/F01
PRETS OPEP: 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Prévision 2005-2012 |  |  |  | Prévision Phase I | Réalisation |  |  |  | % réalisation PTBA 07 | % réalisation phase I | % réalisation programme | Réalisation financière Phase I
| Libellé | Unité |  | 2005 | 2006 | 2007 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | Phase I |  |  |  | Prévision | Réalisation | %
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX | [14 empty] | 3147.7 | 1151.18 | 36.57%
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles |  | Tonne de piments séchés rouges |  | 0 | 60 | N.D. | 60 | 0 | 0.534 | 0.934 | 1.468 | N/A | 2.447% | N/A | 517.7 | 433.25 | 83.69%
|  | Tonne de piment vert frais |  | 0 | 0 | N.D. | 0 | 0 | N.D. | 0.3103 | 0.3103 | N/A | N/A | N/A
| Volume de produits collectés au niveau de CAM (par produit et/ par CAM : piment, riz, huile essentielle) | Tonne de piment rouge frais |  | 0 | 0 | N.D. | 0 | 0 | N.D. | 0.024 | 0.024 | N/A | N/A | N/A
|  | Tonne de girofle |  | 0 | 0 | N.D. | 0 | 0 | 4.75 | 2.3488 | 7.0988 | N/A | N/A | N/A
|  | Tonne de miel |  | 0 | 16.5 | N.D. | 16.5 | 0 | 0.5 | 0.6373 | 1.1373 | N/A | 6.893% | N/A
|  | Tonne de paddy |  | 0 | 45 | N.D. | 45 | 0 | 1 | 90.322 | 91.322 | N/A | 202.9% | N/A
|  | Tonne de paddy en riz blanc |  | 0 | 0 | N.D. | 0 | 0 | 0.25 | 31.918 | 32.168 | N/A | N/A | N/A
|  | Tonne d'huiles essentielles |  | 0 | 0 | N.D. | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 1.571 | N/A | N/A | N/A
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel | CAM | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 100% | 28%
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et les Unions | Partenariats | 238 | 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 20 | 14 | 36 | 280% | 240% | 15.13%
1.1.1.1.Appuyer techniquement les CAM | Nombre d’unions appuyés | Unions | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 100% | 28%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | 85 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 12 | 100% | 120% | 14.12%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | 25 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | 2 | 7 | 7 | 100% | 58.33% | 28%
1.1.1.2. Former les gestionnaires de CAM | Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges | Total | 769 | 21 | 54 | 84.2 | 159.2 | 27 | 100 | 502 | 629 | 596.2% | 395.1% | 81.79%
|  | Homme | 538.3 | 16 | 38 | 58.2 | 112.2 | 19 | 72 | 367 | 458 | 630.6% | 408.2% | 85.08%
|  | Femme | 230.7 | 7 | 16 | 26 | 49 | 8 | 28 | 135 | 171 | 519.2% | 349% | 74.12%
1.1.1.3. Mettre en place les infrastructures commerciales de CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construites | Complexes d’infrastructures | 25 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 40% | 8%
1.1.1.4 Equiper les CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | 25 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 233.3% | 100% | 28%
1.1.1.5. Doter les CAM en fonds de roulement | Nombre de CAM dotés de fonds | CAM | 25 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 166.7% | 142.9% | 40%
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | 755500 | 14500 | 19000 | 6990 | 40490 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 32535.9238 | 144% | 80.36% | 4.307%
1.1.2. Réaliser des études sur le marché national | Nombre d’études effectuées | Etudes | 27 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 7 | 5 | 13 | 71.43% | 92.86% | 48.15% |  |  |  | 10068.48
1.1.3. Auditer le fonctionnement de CAM/pole | Nombre de CAM audité | CAM | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 1852.4472
1.2. Appui aux opérateurs commerciaux | [14 empty] | 240 | 120 | 50% | 18651327.5843
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes | 26 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 27.27% | 11.54% |  |  |  | 9325.6638
1.2.2. Réaliser des études technico-commerciales | Nombre d’études technico-commerciales | Etudes | 15 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% | 44.44% | 26.67%
1.2.3. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 300% | 200% | 400%
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1.3. Renforcement de Capacité des prestataires de services aux pôles | Nombre d’OA renforcés | OA | 36 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 |  | 137.5% | 30.56% | 70 | 34.8 | 49.71%
1.3.1. Former les agents des prestataires et les unions sur les exigences de qualité et le commerce à l'exportation (par les opérateurs partenaires) | Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | 136 | 0 | 17 | 10 | 27 | 0 | 24 | 32 | 56 | 320% | 207.4% | 41.18%
|  | Femme | 24 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 27 | 39 | 540% | 487.5% | 162.5%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises) aux techniques HIMO | Nombre (par sexe) d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | 490 | 70 | 70 | 70 | 210 | 78 | 10 | 0 | 88 | 0% | 41.9% | 17.96%
|  | Femme | 210 | 30 | 30 | 30 | 90 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0% | 28.89% | 12.38%
14. Désenclavement des pôles | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | 200 | 8 | 16 | 44 | 68 | 0 | 4 | 16 | 20 |  | 29.41% | 10% | 2092 | 555.96 | 26.58%
1.4.1. Réaliser des Travaux d'amélioration de l'accessibilité des pôles au Marché | Nombre de pôles relié au marché | Pôles | 25 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.059926 | 0 | 0.059926 | N/A | 1.199% | 0.2397%
| Longueur de pistes rurales praticables après remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de piste | 1000 | 40 | 160 | 120 | 320 | 0 | 8.15 | 11.65 | 19.8 | 9.708% | 6.188% | 1.98%
| Longueur de voie fluviale réhabilités | Km de voie fluviale | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 3.96 | 0 | 3.96 | N/A | 24.75% | 49.5%
1.4.2. Réaliser des travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de sentiers | 1488 | 24 | 136 | 144 | 304 | 0 | 0 | 55.842 | 55.842 | 38.78% | 18.37% | 3.753%
1.4.3. Entretenir les pistes et les sentiers | Longueur de sentiers piétonniers entretenus [DSRP] | Km de sentiers | 4632 | 0 | 24 | 120 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Longueur de pistes rurales entretenues [DSRP] | Km de pistes | 3520 | 0 | 40 | 160 | 200 | 0 | 0 | 8.047 | 8.047 | 5.029% | 4.024% | 0.2286%
1.4.4. Promouvoir les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) | Nombre de projets de MIT financés | Projet | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 20% | 8%
1.5. Fonds d’Urgence post cyclonique | [14 empty] | 228 | 7.17 | 3.145%
1.5.1. Effectuer des études sur la remise en état des infrastructures du Programme | Nombre complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50% | 50% | 8%
| Nombre d’études effectuées | Etudes | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 600% | 116.7% | 87.5%
1.5.2. Remettre en état les infrastructures du Programme endommagées après les passages de cyclones | % d’infrastructures remises en état/Nombre des endommagés | % infrastructures | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE | [14 empty] | 1393.8 | 1151.28 | 82.6%
2.1. Structuration Monde Rural | [14 empty] | 470.4 | 376.85 | 80.11%
2.1.A. Appui la Gouvernance locale
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de PDF (plan d’action communautaire RIMS Niv1) élaborés | PDF | 200 | 4 | 16 | 21 | 41 | 8 | 16 | 4 | 28 | 19.05% | 68.29% | 14%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS Niv.1] | Projet communautaire | 385 | 0 | 13 | 15 | 28 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 25% | 1.818%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire | 422 | 0 | 16 | 21 | 37 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0% | 40.54% | 3.555%
2.1.1.2. Former les responsables locaux et la population | Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation | Homme | 2742 | 0 | 84 | 114 | 198 | 10 | 125 | 103 | 238 | 90.35% | 120.2% | 8.68%
|  | Femme | 1578 | 0 | 36 | 36 | 72 | 0 | 56 | 44 | 100 | 122.2% | 138.9% | 6.337%
2.1.1.3. Organiser les Ateliers annuels d'autoévaluation des CR et des FKT | Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | 226 | 6 | 16 | 21 | 43 | 0 | 17 | 2 | 19 | 9.524% | 44.19% | 8.407%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | 21600 | 0 | 150 | 675 | 825 | 0 | 20 | 17.516 | 37.516 | 2.595% | 4.547% | 0.1737%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | 43200 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 17 | 26 | 43 | 3.611% | 5.972% | 0.09954%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | 25920 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 1256 | 26 | 1282 | 3.611% | 178.1% | 4.946%
2.1.1.5. Former les élus et le personnel d'entretien des collectivités locales | Nombre (par sexe) d'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | 2041 | 0 | 63 | 63 | 126 | 0 | 17 | 78 | 95 | 123.8% | 75.4% | 4.655%
|  | Femme | 875 | 0 | 27 | 27 | 54 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14.81% | 12.96% | 0.8%
2.1.1.6. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 80% | 40% | 16%
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.2.1. Appuyer et conseiller les OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles [RIMS Niv.2] | OP | 1250 | 40 | 200 | 340 | 340 | 38 | 233 | 188 | 188 | 55.29% | 55.29% | 15.04%
|  | Union | 25 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 100% | 28%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | 288 | 3 | 12 | 23 | 23 | 3 | 20 | 53 | 53 | 230.4% | 230.4% | 18.4%
| Nombre d’unions de producteurs (groupes de gestions communautaires RIMS Niv1) renforcés | Union.Année | 94 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7.447%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | 31840 | 224 | 1120 | 1456 | 2800 | 190 | 821 | 167 | 1178 | 11.47% | 42.07% | 3.7%
|  | Femme | 20320 | 96 | 480 | 480 | 1056 | 100 | 313 | 54 | 467 | 11.25% | 44.22% | 2.298%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions | OP | 3908 | 20 | 120 | 164 | 164 | 30 | 111 | 106 | 106 | 64.63% | 64.63% | 2.712%
|  | Union | 95 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100% | 100% | 7.368%
2.1.2.2. Former des élus et des membres des OP | Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | 9519 | 0 | 370 | 566 | 936 | 0 | 86 | 145 | 231 | 25.62% | 24.68% | 2.427%
|  | Femme | 5056 | 0 | 120 | 237 | 357 | 0 | 34 | 51 | 85 | 21.52% | 23.81% | 1.681%
2.1.2.3. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | 125 | 0 | 32 | 30 | 62 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 16.13% | 8%
| Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | 8879 | 0 | 1117 | 615 | 1732 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0% | 11.26% | 2.196%
|  | Femme | 5056 | 0 | 479 | 435 | 914 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0% | 13.13% | 2.373%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | 196 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 16.13% | 2.551%
|  | Femme | 196 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 16.13% | 2.551%
2.1.2.4. Appuyer la réalisation des Ateliers annuels d'autoévaluation des OP et des Unions | Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | 5204 | 0 | 160 | 160 | 160 | 10 | 49 | 0 | 59 | 0% | 36.88% | 1.134%
|  | Union | 25 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14.29% | 85.71% | 24%
2.2. Appui aux producteurs à travers les OP | [14 empty] | 663.3 | 637.04 | 96.04%
2.2.1. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | 9128 | 56 | 280 | 1360 | 1696 | 140 | 410 | 532 | 1082 | 39.12% | 63.8% | 11.85%
|  | Femme | 3912 | 24 | 120 | 340 | 484 | 80 | 176 | 190 | 446 | 55.88% | 92.15% | 11.4%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » du RIMS Niv1) | Ménage | 6700 | 0 | 690 | 550 | 1240 | 0 | 1248 | 37 | 1285 | 6.727% | 103.6% | 19.18%
| Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | 25 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 100% | 100% | 28%
| Nombre d’OP encadrés | OP | 6520 | 40 | 200 | 340 | 340 | 33 | 54 | 190 | 190 | 55.88% | 55.88% | 2.914%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Homme | 31840 | 224 | 1120 | 2464 | 2464 | 200 | 422 | 820 | 820 | 33.28% | 33.28% | 2.575%
|  | Femme | 20320 | 96 | 480 | 1056 | 1056 | 130 | 179 | 190 | 190 | 17.99% | 17.99% | 0.935%
2.2.2. Former des paysans vulgarisateurs | Nombre (par sexe) de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme | 416 | 4 | 15 | 33 | 52 | 5 | 30 | 93 | 128 | 281.8% | 246.2% | 30.77%
|  | Femme | 236 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 26 | 26 | 236.4% | 162.5% | 11.02%
2.2.3. Mettre en place l'appui post-projet | Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Homme | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
|  | Femme | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
2.2.4. Financer des microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | 2116 | 24 | 64 | 132 | 220 | 38 | 41 | 84 | 163 | 63.64% | 74.09% | 7.703%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Homme | 7406 | 84 | 175 | 396 | 655 | 239 | 225 | 342 | 806 | 86.36% | 123.1% | 10.88%
|  | Femme | 3174 | 36 | 75 | 264 | 375 | 103 | 90 | 343 | 536 | 129.9% | 142.9% | 16.89%
2.2.5. Aménagements Hydro agricoles sur des petits périmètres irrigués | Surface des périmètres agricoles aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] | HA | 3000 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0% | 16.88% | 18%
| Nombre d’AUE opérationnel (Groupes opérationnel RIMS Niv2) | AUE | 200 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15.62% | 15.62% | 2.5%
2.2.6. Défense et restauration du sol DRS | Surface de bassins versant aménagés | Ha | 1000 | 0 | 60 | 250 | 310 | 0 | 63.8 | 73.45 | 137.25 | 29.38% | 44.27% | 13.73%
| Surface de terrains reboisés | Ha | 420 | 0 | 20 | 70 | 90 | 0 | 8.7 | 43.37 | 52.07 | 61.96% | 57.86% | 12.4%
2.3. Renforcement de capacité des Prestataires de Services aux OP et aux collectivités locales | [14 empty] | 60.1 | 13.4 | 22.3%
2.3.1. Réaliser des ateliers de mise à niveau et former les agents socio organisateurs | Nombre (par sexe) d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme | 94 | 1 | 14 | 14 | 29 | 1 | 12 | 12 | 25 | 85.71% | 86.21% | 26.6%
|  | Femme | 94 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 11 | 13 | 25 | 216.7% | 192.3% | 26.6%
2.3.2. Former les techniciens de l’OA GLOP | Nombre (par sexe) de techniciens de l’OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | 100 | 1 | 14 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | Femme | 100 | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2.3.3. Mettre en place un système d’approvisionnement de proximité pour les matériels et intrants agricole (Former des distributeurs privés d’intrants agricoles) | Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | 56 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20% | 11.11% | 1.786%
|  | Femme | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 200% | 133.3% | 21.05%
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme | 19170 | 220 | 300 | 300 | 820 | 239 | N.D. | 52 | 291 | 17.33% | 35.49% | 1.518%
|  | Femme | 9416 | 66 | 100 | 100 | 266 | 103 | N.D. | 10 | 113 | 10% | 42.48% | 1.2%
2.3.4. Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | 143 | 0 | 12 | 18 | 30 | 0 | 10 | 30 | 40 | 166.7% | 133.3% | 27.97%
|  | Femme | 33 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 66.67% | 55.56% | 15.15%
2.4. Recherche Développement Appliquée | [14 empty] | 200 | 123.99 | 61.99%
2.4.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole | Nombre de sites de démonstration mis en place [MAEP] | Site de démonstrations | 26 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0.33333 | 26 | 26.3333 | 325% | 202.6% | 101.3%
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1] | Homme | 202 | 15 | 30 | 40 | 85 | 0 | 26 | 58 | 84 | 145% | 98.82% | 41.58%
|  | Femme | 68 | 5 | 10 | 15 | 30 | 0 | 7 | 14 | 21 | 93.33% | 70% | 30.88%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 6 | 16 | 22 | 320% | 220% | 169.2%
2.4.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies appropriées d'irrigation | Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 50% | 25%
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme | 84 | 15 | 20 | 22 | 57 | 5 | 10 | 16 | 31 | 72.73% | 54.39% | 36.9%
|  | Femme | 24 | 5 | 10 | 8 | 23 | 5 | 2 | 2 | 9 | 25% | 39.13% | 37.5%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration | 8 | 1 | 60 | 15 | 76 | 1 | 30 | 32 | 63 | 213.3% | 82.89% | 787.5%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS | [14 empty] | 922.3 | 452.69 | 49.08%
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité | [14 empty] | 740.6 | 257.48 | 34.77%
3.1.1. Créer les points de services IMF | Nombre de séances de sensibilisation et d'information | Séance | 468 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 5 | 56 | 61 | 933.3% | 338.9% | 13.03%
| Nombre d'étude de faisabilité réalisée | Etude | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) | Point de services | 25 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 9 | 100% | 128.6% | 36%
| Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | 25% | 0% | 5% | 10% | 10% | 0% | N/A | 14.88% | 14.88% | 148.8% | 148.8% | 59.53%
| Nombre total de membres servies par les points de services | Membres Total dont: | 52072 | 0 | 400 | 3448 | 3448 | 0 | 3016 | 5951 | 5951 | 172.6% | 172.6% | 11.43%
|  | Homme | 28119 | 0 | 212 | 2069 | 2069 | 0 | 1595 | 3150 | 3150 | 152.2% | 152.2% | 11.2%
|  | Femme | 22391 | 0 | 148 | 1207 | 1207 | 0 | 946 | 1857 | 1857 | 153.9% | 153.9% | 8.294%
|  | Personne Morale | 1562 | 0 | 20 | 172 | 172 | 0 | 475 | 944 | 944 | 548.8% | 548.8% | 60.44%
| Nombre d’épargnant actifs (par sexe) [RIMS Niv.1] | Membres Total | 52072 | 0 | 400 | 3448 | 3448 | 0 | 2511 | 5951 | 5951 | 172.6% | 172.6% | 11.43%
|  | Homme | 28119 | 0 | 196 | 2069 | 2069 | 0 | 1330 | 3150 | 3150 | 152.2% | 152.2% | 11.2%
|  | Femme | 22391 | 0 | 204 | 1207 | 1207 | 0 | 778 | 1857 | 1857 | 153.9% | 153.9% | 8.294%
|  | Personne Morale | 1562 | 0 | 20 | 172 | 172 | 0 | 403 | 944 | 944 | 548.8% | 548.8% | 60.44%
| Valeur de l’épargne mobilisée [RIMS Niv.1] | USD | 976129.5 | 0 | 10000 | 206880 | 206880 | 0 | 55943.985 | 540238.5425 | 540238.5425 | 261.1% | 261.1% | 55.34%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD | 2098553 | 0 | 16000 | 103414 | 103414 | 0 | 11740 | 271134.945 | 271134.945 | 262.2% | 262.2% | 12.92%
| Portefeuille à risque | % | 3 | 0% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | 5% | 5% | 166.7% | 166.7% | 1.667%
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles | 25 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 71.43% | 71.43% | 20%
| Nombre d'association de crédit solidaire | Association | 1888 | 0 | 16 | 35 | 35 | 0 | 6 | 26 | 26 | 74.29% | 74.29% | 1.377%
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | 2500 | 0 | 220 | 700 | 700 | 0 | 71 | 512 | 512 | 73.14% | 73.14% | 20.48%
| Encours de crédit | USD | 586000.5 | 0 | 12 | 24500 | 24500 | 0 | 6240 | 35545 | 35545 | 145.1% | 145.1% | 6.066%
| Nombre de crédit | prêt | 11946.5 | 0 | 220 | 490 | 490 | 0 | 60 | 399 | 399 | 81.43% | 81.43% | 3.34%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | 3584.1 | 0 | 100 | 318.5 | 318.5 | 0 | 25 | 242 | 242 | 75.98% | 75.98% | 6.752%
3.2. Elimination des contraintes de l’offre des produits financiers ruraux | [14 empty] | 83.6 | 61.3 | 73.33%
3.2.2- Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations (80 producteurs /pôle/séance) | Personne | 9031 | 0 | 400 | 1120 | 1520 | 0 | 0 | 239 | 239 | 21.34% | 15.72% | 2.646%
3.2.3 - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | 202 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57.14% | 26.67% | 1.98%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | 12000 | 0 | 500 | 210 | 710 | 0 | 0 | 80 | 80 | 38.1% | 11.27% | 0.6667%
3.2.4- Appuyer la demande de crédit de la clientèle cible | Nombre de demandes de crédit appuyées (80% des Emprunteurs potentiels | Demande | 11947 | 0 | 300 | 689.6 | 989.6 | 0 | 120 | 298 | 418 | 43.21% | 42.24% | 3.499%
3.2.5. Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | 12 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 100% | 50%
3.2.6. Transmettre des informations sur les filières du SIM à l'IMF | Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier | 28 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 20% | 3.571%
3.2.7. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit | Nombre d’agents de crédit formés | agent de crédit | 74 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 9 | 17 | 26 | 188.9% | 144.4% | 35.14%
3.2.8. Faire des suivis techniques de crédit | Nombre de crédits suivis | Crédits | 11947 | 0 | 200 | 689.6 | 889.6 | 0 | 60 | 42 | 102 | 6.09% | 11.47% | 0.8538%
3.2.9. Appuyer la recherche et le développement de produits financiers | Nombre de recherche et développement de produits financiers. | Rapport | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3.2.10. Renforcement des capacités des agents des prestataires de service et du personnel UGP | Nombre de personnes formées | personne | 76 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 72 | 79 | 151 | 718.2% | 1373% | 198.7%
3.3. Appui à la structuration du secteur de la micro finance | [14 empty] | 98.1 | 133.91 | 136.5%
3.3.1. Réaliser des études sur les taux d’intérêts | Nombre de documents d’étude sur les taux d’intérêt disponible et exploitables | Documents d’études | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 25% | 25% | 25%
| Nombre de logiciel de SIG amélioré | Logiciel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3.3.3. Expérimenter un Centrale de Risques au Lac Alaotra | Nombre de central de risque mis en place et opérationnelle | Centrale de risque | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
3.3.4. Réaliser des actions liées à la Législation et à la réglementation | Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres | Séance | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 300% | 150% | 150%
3.3.5. Vulgariser et diffuser l'information | Nombre de séances de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM | Séance | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 50% | 125% | 100%
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation. | IMF | 24 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 | 4 | 14 | 80% | 127.3% | 58.33%
3.3.6. Contribuer aux frais généraux de l'APIFM | Nombre de décaissement effectué | Décaissement | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 350% | 200% | 200%
4. APPUI AUX INSTITUTIONS, A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DU PROGRAMME | [14 empty] | 2076.16 | 2363.9 | 113.9%
4.1. Contribution à l’élaboration des Politiques Nationales | [14 empty] | 140 | 178.12 | 127.2%
4.1.1. Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan d'Action OPCI élaboré | Plan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
| Nombre d'0rganisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) mis en place | OPCI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
| Nombre de PDP élaborés | PDP | 25 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 16.67% | 4%
4.1.2. Appuyer les structures de régulation du système de commercialisation | Nombre de structures de régulation mises en place | Structures | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 75% | 75%
| Nombre de structures de régulation appuyées | Structures | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 250% | 250% | 250%
| Nombre des ateliers/rencontres organisés | Séances | 72 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | 7.143% | 1.389%
4.1.3. Mettre en place Systèmes d'Information sur les prix et les marchés (SIM) | Nombre de systèmes d’information opérationnels | Système d’Info | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 8.333%
4.2. Gestion du Programme | [14 empty] | 1936.16 | 2185.78 | 112.9%
4.2.1. Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 42.86% | 37.5%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | 178 | 10 | 24 | 24 | 58 | 16 | 98 | 109 | 223 | 454.2% | 384.5% | 125.3%
4.2.2. Mener le processus d'identification des pôles | Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100%
| Nombre d'études de faisabilités définitives | Etudes | 25 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0% | 50% | 24%
| Nombre de pôles crées | Pôle | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 100% | 100% | 233.3%
4.2.3. Elaborer des politiques pour la mise en œuvre du PPRR | [11 empty] | N/A
4.2.3.1. Effectuer des études pour la sécurisation de la production | Nombre d'études effectuées | Etudes | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 33.33% | 6.667%
4.2.3.2. Appuyer techniquement l'UGP sur l'élaboration des politiques de mise en oeuvre | Nombre de missions internationales pour appuyer la commercialisation | Missions | 19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 37.5% | 15.79%
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du programme | Etudes |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 33.33% | N/A
| Nombre d'appuis ponctuels assurés par des consultants nationaux | Appuis | 14 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25% | 44.44% | 28.57%
4.2.4. Assurer le suivi et l'évaluation du programme | [11 empty] | N/A
4.2.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 200% | 200%
4.2.4.2. Effectuer la révue intermédiaire du programme | Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0%
4.2.5. Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | 176 | 10 | 12 | 35 | 57 | 22 | 12 | 66 | 100 | 188.6% | 175.4% | 56.82%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | 22 | 10 | 14 | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 100% | 100% | 77.27%
4.2.6. Assurer la gestion logistique | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 83.33% | 83.33% | 83.33%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | 20 | 12 | 21 | 22 | 22 | 12 | 21 | 21 | 21 | 95.45% | 95.45% | 105%
4.2.7. Assurer les fonctions administratives d'appui | [11 empty] | N/A
4.2.8. Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | 32 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 | 7 | 14 | 21 | 140% | 105% | 65.62%
4.2.9. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | 70 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50% | 27.27% | 8.571%
Note on D142: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ar l'USD
Note on D143: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ar l'USD
Note on I30: CSIC: Le cours de l'USD était consideré à 2162 Ar
Note on J30: CSIC: l'USD est consideré à 2162,41 Ar
Note on K30: CSIC: 1852,45 Ar l'USD
Note on S31: CSIC: 1852,45 Ar l'USD