## ANX 1D
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 689-MG | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Période 2007
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere | % | bar: 2007 to 2014
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités | % | bar: 2007 to 2014
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional | % | bar: 2007 to 2014
SC1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national | % | bar: 2007 to 2014
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive | % | bar: 2007 to 2014
SC2.1 Piste, accès et MIT | % | bar: 2007 to 2014
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles | % | bar: 2007 to 2014
SC2.3 Mise en valeur productive | % | bar: 2007 to 2014
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION | % | bar: 2007 to 2014
3.1 Assistance technique | % | bar: 2007 to 2014
3.2 Gestion Administrative et Financière | % | bar: 2007 to 2014
3.3 Suivi Evaluation | % | bar: 2007 to 2014
3.4 Fonctionnement UGP | % | bar: 2007 to 2014
3.5 Fonctionnement CAPFIDA | % | bar: 2007 to 2014
3.6 Formation | % | bar: 2007 to 2014
TOTAL | % | bar: 2007 to 2014
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2008 | Réal. 2008 | % PTA | % RPE | Ecarts | Source | Observations
Composante 1 : Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Sous Composante 1.1: Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre total de travailleurs communautaires | personnes | 2007: 16000; 2008: 70
Nombre de travailleurs (hommes) communautaires | hommes | 2007: 8000; 2008: 35
Nombre total de travailleuses (femmes) communautaires | femmes | 2007: 8000; 2008: 18
Plans villageois/communautaires élaborés | plan | 2007: 168; 2008: 68
Personnel des prestataires de services formé | personnes | 2007: 210; 2008: 42; 2009: 3
Représentant et fonctionnaires formés | personnes | 2007: 50; 2008: 10; 2009: 32
Représentant et fonctionnaires hommes formés | hommes | 2007: 30; 2008: 5; 2009: 31
Représentant et fonctionnaires femmes formés | femmes | 2007: 20; 2008: 2; 2009: 1
Nombre d'OP formées et/ou consolidées | OP | 2007: 1500; 2008: 150; 2009: 21
Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Union | 2007: 5
Membres des groupes communautaires formés et/ou consolidés | personnes | 2007: 168; 2008: 56
Membres hommes des groupes communautaires formés et/ou consolidés | hommes | 2007: 420; 2008: 140
Membres femmes des groupes communautaires formés et/ou consolidés | femmes | 2007: 420; 2008: 140
Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | personnes | 2007: 840
Hommes formés dans le domaine des activités génératrices de revenus | hommes | 2007: 420
Femmes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | femmes | 2007: 420
Atelier d'auto évaluation | Atelier | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1
Atelier de suivi évaluation participative | Atelier | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1
Elaboration des PLD | PLD | 168 | 68 | 0 | 0% | 0% | 68
Actualisation PCD | PCD | 21 | 7 | 0 | 0% | 0% | 7
Mise en Œuvre PRD | PRD | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1
Formation des alphabétiseurs villageois | Alphbétiseurs | 350 | 136 | 136 | 100% | 38.86% | 0
Alphabétisation des adultes | Alphabétisés | 4200 | 1700 | 0 | 0% | 0% | 1700
Personnes informées et sensibilisées sur le projet | personnes | 2007: 566000; 2010: N/A; 2011: 0%
Réalisation des théatres interactifs et radiophoniques | théatres | 2009: 0; 2010: N/A; 2011: N/A
Financement emeteur relai Radio Magneva | emeteur | 1 | 1 | 0 | 0% | 0%
Formation des personnels technique de la radio magneva | Formation | 13 | 13 | 0 | 0% | 0%
Correspondants ruraux formés | correspondants | 2008: 23; 2009: 0; 2010: 0%; 2011: N/A
Sous composante 1.2: Appui à la sécurisation foncière au niveau régional
Nombre de guichets fonciers installés et équipés | guichets | 21 | 13 | 3 | 23.08% | 14.29% | 10
nombre de personnes formées en métier du foncier par genre | personnes |  | 30 | 0 | 0% | N/A | 30
bilan diagnostic socio foncier | Bilan | 21 | 7 | 0 | 0% | 0% | 7
Nombre de réunions d’informations et de sensibilisations réalisées | réunions |  | 14 | 0 | 0% | N/A | 14
Nombre d’ateliers fonciers réalisés (Communes, Région) | ateliers |  | 14 | 0 | 0% | N/A | 14
Nombre de CRL mise en place | CRL |  | 68 | 0 | 0% | N/A | 68
Nombre de PLOF élaborés | PLOF | 21 | 14 | 0 | 0% | 0% | 14
Nombre de problématiques prioritaires et espaces stratégiques identifiés | problèmatiques |  | 21 | 0 | 0% | N/A | 21
Nombre de modules thématiques dispensés pour la formation des formateurs | modules |  | 5 | 0 | 0% | N/A | 5
Nombre de thèmes de formation aux services régionaux, DDSF et géomètres | thème |  | 3 | 0 | 0% | N/A | 3
Nombre de modules de formation dispensés aux agents fonciers et CRL | modules |  | 1 | 0 | 0% | N/A | 1
Sous composante 1.3: Appui au Programme national foncier (PNF)
Nombre de Certificats Fonciers délivrés | certificats |  | 1200 | 29 | 2.417% | N/A | 1171
Composante 2: appui à la mise en valeur durable productive
Personnes formées en gestion de l’infrastructure | personnes | 2007: 19190; 2008: 4500
Hommes formés en gestion de l’infrastructure | hommes | 2007: 5095; 2008: 2250
Femmes formées en gestion de l’infrastructure | femmes | 2007: 5095; 2008: 2250
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés |  | 2007: 65; 2008: 16
Nombre total de membres des groupes de gestion de l’infrastructure | personnes | 2007: 65; 2008: 16
Membres hommes des groupes de gestion de l’infrastructure | hommes
Membres femmes des groupes de gestion de l’infrastructure | femmes
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction | groupes
Sous – composante 2.1: pistes, accès et moyens intermédiaires de transport
Nombre de Km de piste rurale réhabilités/construites | km | 770 | 266 | 0 | 0% | 0% | 266
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | nb | 42 | 8 | 0 | 0% | 0% | 8
Nombre d'AUP constituées et formées | AUP |  | 14 | 0 | 0% | N/A | 14
Sous - composante 2.2 :aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Personnes (total) formées en gestion des ressources naturelles | personnes | 2007: 10190; 2008: 4500
Hommes formées en gestion des ressources naturelles | hommes | 2007: 5095; 2008: 4500
Femmes formées en gestion des ressources naturelles | femmes | 2007: 5095; 2008: 2250
Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | groupes | 2007: 65; 2008: 16
Nombre de groupes de gestion des ressources naturelles comptant des femmes dans leurs instances de direction | groupes | 2007: 65; 2008: 16
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | ha | 3802.1 | 724.4 |  | 0 | 0 | 724.4
Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée des sols | ha |  | 28 | 67 | 239.3% | N/A | -39
Réseaux d’eau potable installés et/ou remis en état (puits) | puits | 2007: 60; 2008: 15
% d'augmentation des superficies cultivables après aménagements hydro-agricoles | % |  | 30 | 0 | 0% | N/A | 30
Nombre de ménages bénéficiant de l'extension de parcelles | ménages |  | 2880 | 0 | 0% | N/A | 2880
Nombre d'AUE créées | AUE | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de thèmes de formation dispensées aux AUE/Nombre de bénéficiaires | thèmes | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre d'ha de bassins versants aménagés : agroforesterie | ha | 1165 | 35 | 35 | 100% | 3.004% | 0
Nombre d'ha de bassins versants aménagés : agroécologie | ha | 2327 | 22 | 18 | 81.82% | 0.7735% | 4
Nombre d'ha de bassins versants aménagés : fourage | ha | 2327 | 22 |  | 0% | 0% | 22
Nombre d'ha de bassins versants aménagés : reboisement | ha | 582 | 57 | 57 | 100% | 9.794% | 0
Nombre d'ha de bassins versants aménagés : DRS | ha | 300 | 28 | 67 | 239.3% | 22.33% | -39
Nombre d’actions contre les feux de brousse | action | 2007: 42; 2010: N/A; 2011: 0%; 2012: 0
Nombre d’Ha de bassins aménagés (titre pilote) au niveau des périmètres irrigués | ha | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
production de semence de qualité améliorée | T |  | 5 | 5 | 100% | N/A | 0
Sous - composante 2.3: mise en valeur productive (5,5 M USD)
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | personnes | 2007: 36300; 2008: 6950
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole | hommes | 2007: 18150; 2008: 3475
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole | femmes | 2007: 18150; 2008: 3475
Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | personnes | 2007: 8850; 2008: 1000
Hommes formés aux méthodes et techniques de production animale | hommes | 2007: 4425; 2008: 500
Femmes formées aux méthodes et techniques de production animale | femmes | 2007: 4425; 2008: 500
Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | personnes | 5500 | 1700 |  | 0% | 0% | 1700
Hommes formés aux méthodes et technologies de production halieutique | hommes | 2007: 4125; 2008: 1275
Femmes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | femmes | 2007: 1375
Personnes ayant accès aux services de conseil mis en place | personnes | 2008: 425
Hommes ayant accès aux services de conseil mis en place | hommes
Femmes ayant accès aux services de conseil mis en place | femmes
Points d’eau pour le bétail aménagés ou remis en état | points d'eau | 2007: 42
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | personnes
Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | hommes
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | femmes
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | lot |  | 6 | 6 | 100% | N/A | 0
Personnes ayant accès aux services de conseil mis en place | personnes
Hommes ayant accès aux services de conseil mis en place | hommes
Femmes ayant accès aux services de conseil mis en place | femmes
Nombre de groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | groupes
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | groupes
Membres hommes des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | hommes
Membres femmes des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | femmes
Épargnants volontaires | personnes
Épargnants hommes volontaires | hommes
Épargnants femmes volontaires | femmes
Valeur de l’épargne volontaire | USD
Emprunteurs actifs | personnes
Emprunteurs hommes actifs | hommes
Emprunteurs femmes actifs | femmes
Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | 2007: 500000; 2008: 100000
Nombre de distributeurs d'intrants mis en place | distributeurs |  | 7 | 0 | 0% | N/A | 7
Nombre de points de vente ou de location de matériel agricole | points de vente |  | 7 | 0 | 0% | N/A | 7
Nombre de commerçants distributeurs formés | commerçants | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de pépinière installée | pépinière |  | 7 | 7 | 100% | N/A | 0
Nombre de plants produits | Plants |  | 28000 | 31116 | 111.1% | N/A | -3116
Nombre de pépiniéristes formés par thème | pépinièriste | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de couloir de vaccination mis en place | couloirs |  | 7 | 7 | 100% | N/A | 0
Lots d’équipements offerts aux pêcheurs | lot |  | 3 | 3 | 100% | N/A | 0
Nombre de vitrines: support de demonstration | vitrines |  | 21 | 21 | 100% | N/A | 0
Nombre de thèmes techniques identifiés et vulgarisés | thème | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de fiches techniques produites | fiches | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de producteurs bénéficiaires | producteurs | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de paysans/OP bénéficiaires des fiches | personnes | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de thèmes de formation reçus par les Techniciens agricoles | thème | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de SITES et thèmes objets de recherche | sites | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de visites d'appui-suivi des techniciens agricoles pour les OP | visites | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION
3.1 Assistance technique
3.2 Gestion Administrative et Financière
Taux de décaissement du prêt FIDA et des autres co-financiers | % | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Taux de réalisation financière des PTBA | % | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Nombre de DRF établies | DRF | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
Durée moyenne de traitement | jours | 2010: N/A; 2011: N/A; 2012: 0
3.3 Suivi Evaluation
Nombre de réunion de coordination de l’UGP et ONG d’appui et suivi | réunions |  | 10 | 26 | 260% | N/A | -16
Nombre de réunion du CNP | réunions |  | 2 | 2 | 100% | N/A | 0
Nombre de réunion du CROS | réunions |  | 2 | 2 | 100% | N/A | 0
Nombre de réunion de l’UGP et autres projets dans le Menabe | réunions |  | 1 | 0 | 0% | N/A | 1
Nombre d’atelier d’évaluation des activités 2007 | atelier | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1
nombre d'atelier d'autoévaluation des activités | atelier | 8 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1
Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | outils
3.4 Fonctionnement UGP
Nombre de véhicules en état de marche | véhicules
Nombre d'ordinateurs en état de marche | ordinateurs
3.5 Fonctionnement CAPFIDA
Montant du budget alloué au CAP FIDA | USD
3.6 Formation
Nombre de membre de personnel formé | personnes
Nombre de formations obtenues par le personnel | formations