## Anx 1D_2008
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation de 2005 au 30 Juin 2008
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG | [9 empty] | PROJET UNOPS MAG/04/F01
PRETS OPEP: 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  |  | Prévision 2005-2012 (RPE) | Prévision 2005-2012 (RMP) | PREVISION |  |  |  | Prévision Jusqu'en 2008 | Réalisation |  |  |  | Réalisation jusqu'au 30 Juin 2008 | % réalisation PTBA 08 | % réalisation programme
| Libellé | Unité | CODE |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Volume de piments séchés rouges collecté au niveau des CAM | Kg | 01 | N.D. | 5 | 0 | 60000 | N.D. | 2000 | 60000 | 0 | 534 | 934 | 145 | 1613 | 7.25% | #VALUE!
| Volume de piment vert frais collecté au niveau des CAM | Kg | 02 | N.D. | 7 | 0 | 7 | N.D. | 1500 | 7 | 0 | N.D. | 310 | 0 | 310 | 0% | #VALUE!
| Volume de piment rouge frais collecté au niveau des CAM | Kg | 03 | N.D. | 7 | 0 | 7 | N.D. | 500 | 7 | 0 | N.D. | 24 | 0 | 24 | 0% | #VALUE!
| Volume de girofle collecté au niveau des CAM | Kg | 04 | N.D. | 100 | 0 | 100 | N.D. | 10000 | 100 | 0 | 4750 | 2349 | 0 | 7099 | 0% | #VALUE!
| Volume de miel collectés au niveau des CAM | Kg | 05 | N.D. | 60 | 0 | 16500 | N.D. | 4000 | 16500 | 0 | 500 | 637 | 542 | 1679 | 13.55% | #VALUE!
| Volume de paddy collecté au niveau des CAM | Kg | 06 | N.D. | 985 | 0 | 45000 | N.D. | 300000 | 45000 | 0 | 68700 | 93000 | 67580 | 229280 | 22.53% | #VALUE!
| Volume de paddy en riz blanc collecté au niveau des CAM | Kg | 07 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | N.D. | 2000 | 0 | 0 | 250 | 31918 | 911 | 33079 | 45.55% | #VALUE!
| Volume de huiles essentielles collecté au niveau des CAM | Kg | 08 | N.D. | 2 | 0 | 2 | N.D. | 40000 | 2 | 0 | 0 | 1571 | 0 | 1571 | 0% | #VALUE!
| Chiffre d'affaires total des CAM | USD | 09 | 1333333.3333 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 39617.185 | 54429.173 | 1952.6111 | 95998.9691 | N/A | 7.2%
| Bénéfice total des CAM | USD | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N/A | #VALUE!
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel | CAM | 101 | 25 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 80% | 32%
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et les Unions | Partenariats | 102 | 238 |  | 2 | 8 | 5 | 6 | 21 | 2 | 20 | 14 | 1 | 37 | 16.67% | 15.55%
1.1.1.1.Appuyer techniquement les CAM | Nombre d’unions appuyés | Unions | 103 | 25 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 80% | 32%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | 104 | 85 |  | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 | 100% | 20%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | 105 | 25 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 80% | 32%
1.1.1.2. Former les gestionnaires de CAM | Nombre total de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges | Total | 106 | 769 |  | 21 | 54 | 84.2 | 238 | 159.2 | 27 | 100 | 502 | 88 | 690 | 36.97% | 89.73%
| Nombre d'hommes membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges | Homme | 107 | 538.3 |  | 16 | 38 | 58.2 | 167 | 279.2 | 19 | 72 | 367 | 57 | 515 | 34.13% | 95.67%
| Nombre de femmes membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges | Femme | 108 | 230.7 |  | 7 | 16 | 26 | 71 | 120 | 8 | 28 | 135 | 31 | 202 | 43.66% | 87.56%
1.1.1.3. Mettre en place les infrastructures commerciales de CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construits et/ou remis en état (RIMS Niv.1) | Complexes d’infrastructures | 109 | 25 |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 100% | 24%
1.1.1.4 Equiper les CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | 110 | 25 |  | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 50% | 12%
1.1.1.5. Doter les CAM en fonds de roulement | Nombre de CAM dotés de fonds | CAM | 111 | 25 |  | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 60% | 64%
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | 112 | 755500 |  | 14500 | 19000 | 6990 | 54444 | 94934 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 17800 | 36236.0338 | 32.69% | 4.796%
1.1.2. Réaliser des études sur le marché national | Nombre d’études effectuées | Etudes | 201 | 27 |  | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0% | 44.44%
1.1.3. Auditer le fonctionnement de CAM/pole | Nombre de CAM audité | CAM | 301 | 25 |  | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2. Appui aux opérateurs commerciaux |  |  | 01
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes | 101 | 26 |  | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 11.54%
1.2.2. Réaliser des études technico-commerciales | Nombre d’études technico-commerciales | Etudes | 201 | 15 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 26.67%
1.2.3. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme | 301 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | N/A | 400%
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | 302 | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3. Renforcement de Capacité des prestataires de services aux pôles | Nombre d’OA renforcés | OA | 01 | 36 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0% | 30.56%
1.3.1. Former les agents des prestataires et les unions sur les exigences de qualité et le commerce à l'exportation (par les opérateurs partenaires) | Nombre total d'agents de prestataires ayant assistés à des séances de formation | personnes | 101 | 160 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 55 | 0 | 36 | 59 | 0 | 95 | 0% | 59.38%
| Nombre d'hommes agents de prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | 102 | 136 |  | 0 | 17 | 10 | 12 | 39 | 0 | 24 | 32 | 0 | 56 | 0% | 41.18%
| Nombre de femmes agents de prestataires ayant assistés à des séances de formation | Femme | 103 | 24 |  | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 12 | 27 | 0 | 39 | 0% | 162.5%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises) aux techniques HIMO | Nombre d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | personnes | 201 | 700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 | 100 | 14 | 0 | 0 | 114 | 0% | 16.29%
| Nombre d'hommes agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | 202 | 490 |  | 70 | 70 | 70 | 18 | 228 | 78 | 10 | 0 | 0 | 88 | 0% | 17.96%
| Nombre de femmes agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Femme | 203 | 210 |  | 30 | 30 | 30 | 12 | 102 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0% | 12.38%
14. Désenclavement des pôles | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | 01 | 200 |  | 8 | 16 | 44 | 44 | 112 | 0 | 4 | 16 | 2 | 22 | 4.545% | 11%
1.4.1. Réaliser des Travaux d'amélioration de l'accessibilité des pôles au Marché | Nombre de pôles relié au marché | Pôles | 101 | 25 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.059926 | 0 | 0 | 0.059926 | N/A | 0.2397%
| Longueur de pistes rurales praticables après remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de piste | 102 | 1000 |  | 40 | 160 | 120 | 98 | 418 | 0 | 8.15 | 11.65 | 6.25 | 26.05 | 6.378% | 2.605%
| Longueur de voie fluviale réhabilités | Km de voie fluviale | 103 | 8 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | N/A | 49.5%
1.4.2. Réaliser des travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état [RIMS Niv.1] [DSRP] | Km de sentiers | 201 | 1488 |  | 24 | 136 | 144 | 70 | 374 | 0 | 0 | 55.842 | 0 | 55.842 | 0% | 3.753%
1.4.3. Entretenir les pistes et les sentiers | Longueur de sentiers piétonniers entretenus [DSRP] | Km de sentiers | 301 | 4632 |  | 0 | 24 | 120 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Longueur de pistes rurales entretenues [DSRP] | Km de pistes | 302 | 3520 |  | 0 | 40 | 160 | 17 | 217 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 8.047 | 0% | 0.2286%
1.4.4. Promouvoir les Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) | Nombre de projets de MIT financés | Projet | 401 | 25 |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 8%
1.5. Fonds d’Urgence post cyclonique |  |  | 01
1.5.1. Effectuer des études sur la remise en état des infrastructures du Programme | Nombre complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | 101 | 25 |  | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 60% | 24%
| Nombre d’études effectuées | Etudes | 102 | 8 |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 300% | 125%
1.5.2. Remettre en état les infrastructures du Programme endommagées après les passages de cyclones | % d’infrastructures remises en état | % infrastructures | 201 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40% | 40%
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
2.1. Structuration Monde Rural
2.1.A. Appui la Gouvernance locale
2.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de PDF (plan d’action communautaire RIMS Niv1) élaborés | PDF | 101 | 200 |  | 4 | 16 | 21 | 40 | 81 | 8 | 16 | 4 | 0 | 28 | 0% | 14%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS Niv.1] | Projet communautaire | 102 | 385 |  | 0 | 13 | 15 | 15 | 43 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 46.67% | 3.636%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire | 103 | 422 |  | 0 | 16 | 21 | 28.8 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0% | 3.555%
2.1.2. Former les responsables locaux et la population | Nombre total de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation | personnes | 201 | 4320 | 0 | 0 | 120 | 150 | 405 | 675 | 10 | 181 | 147 | 326 | 664 | 80.49% | 15.37%
| Nombre d'hommes responsables locaux ayant assistés à des séances de formation | Homme | 202 | 2742 |  | 0 | 84 | 114 | 342 | 540 | 10 | 125 | 103 | 199 | 437 | 58.19% | 15.94%
| Nombre de femmes responsables locales ayant assistés à des séances de formation | Femme | 203 | 1578 |  | 0 | 36 | 36 | 63 | 135 | 0 | 56 | 44 | 127 | 227 | 201.6% | 14.39%
2.1.3. Organiser les Ateliers annuels d'autoévaluation des CR et des FKT | Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | 301 | 226 |  | 6 | 16 | 21 | 21 | 64 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0% | 8.407%
2.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | 401 | 21600 |  | 0 | 150 | 675 | 675 | 1500 | 0 | 20 | 17.516 | 0 | 37.516 | 0% | 0.1737%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | 402 | 43200 |  | 0 | 0 | 720 | 185 | 905 | 0 | 17 | 26 | 0 | 43 | 0% | 0.09954%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | 403 | 25920 |  | 0 | 0 | 720 | 15 | 735 | 0 | 1256 | 26 | 0 | 1282 | 0% | 4.946%
2.1.5. Former les élus et le personnel d'entretien des collectivités locales | Nombred'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | personnes | 501 | 2916 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 | 0 | 20 | 82 | 52 | 154 | 57.78% | 5.281%
| Nombre d'hommes élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | 502 | 2041 |  | 0 | 63 | 63 | 63 | 189 | 0 | 17 | 78 | 38 | 133 | 60.32% | 6.516%
| Nombre de femmes élues et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Femme | 503 | 875 |  | 0 | 27 | 27 | 27 | 81 | 0 | 3 | 4 | 14 | 21 | 51.85% | 2.4%
2.1.6. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | 601 | 25 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20% | 20%
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.7. Appuyer et conseiller les OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles [RIMS Niv.2] (Total) | Structures | 701 | 1275 | 0 | 41 | 204 | 347 | 169 | 347 | 40 | 237 | 195 | 329 | 329 | 194.7% | 25.8%
| Nombre d’OP fonctionnelles [RIMS Niv.2] | OP | 702 | 1250 |  | 40 | 200 | 340 | 159 | 340 | 38 | 233 | 188 | 321 | 321 | 201.9% | 25.68%
| Nombred'unions fonctionnelles [RIMS Niv.2] | Union | 703 | 25 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 80% | 32%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | 704 | 288 |  | 3 | 12 | 23 | 107 | 23 | 3 | 20 | 53 | 17 | 17 | 15.89% | 5.903%
| Nombre d’OP et unions de producteurs (groupes de gestions communautaires RIMS Niv1) renforcés | Union | 705 | 94 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 80% | 8.511%
| Effectifs total des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | personnes | 706 | 52160 | 0 | 320 | 1600 | 1936 | 1936 | 5792 | 290 | 1134 | 221 | 933 | 2578 | 48.19% | 4.942%
| Hommes membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | 707 | 31840 |  | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 4256 | 190 | 821 | 167 | 587 | 1765 | 40.32% | 5.543%
| Femmes membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Femme | 708 | 20320 |  | 96 | 480 | 480 | 480 | 1536 | 100 | 313 | 54 | 346 | 813 | 72.08% | 4.001%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions | Structures | 709 | 4003 | 0 | 20 | 124 | 171 | 217 | 171 | 32 | 115 | 113 | 126 | 386 | 58.06% | 9.643%
| Nombre d’OP comptant des Femmes dans leurs instances de décisions | OP | 710 | 3908 |  | 20 | 120 | 164 | 207 | 164 | 30 | 111 | 106 | 121 | 121 | 58.45% | 3.096%
| Nombre d’unions comptant des Femmes dans leurs instances de décisions | Union | 711 | 95 |  | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50% | 5.263%
2.1.8. Former des élus et des membres des OP | Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | personnes | 801 | 14575 | 0 | 0 | 490 | 803 | 1862 | 3155 | 0 | 120 | 196 | 593 | 909 | 31.85% | 6.237%
| Nombre d'hommes élus et membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | 802 | 9519 |  | 0 | 370 | 566 | 1432 | 2368 | 0 | 86 | 145 | 355 | 586 | 24.79% | 6.156%
| Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Femme | 803 | 5056 |  | 0 | 120 | 237 | 430 | 787 | 0 | 34 | 51 | 238 | 323 | 55.35% | 6.388%
2.1.9. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | 901 | 125 |  | 0 | 32 | 30 | 78 | 140 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 12.82% | 16%
| Nombre total de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | personnes | 902 | 13935 | 0 | 0 | 1596 | 1050 | 1950 | 4596 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0% | 2.26%
| Nombre d'hommes participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | 903 | 8879 |  | 0 | 1117 | 615 | 1015 | 2747 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0% | 2.196%
| Nombre de femmes participant aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Femme | 904 | 5056 |  | 0 | 479 | 435 | 935 | 1849 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0% | 2.373%
| Nombre total d’alphabétiseurs formés | personnes | 905 | 392 | 0 | 0 | 32 | 30 | 78 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 2.551%
| Hommes alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | 906 | 196 |  | 0 | 16 | 15 | 39 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 2.551%
| Femmes alphabétiseurs formés | Femme | 907 | 196 |  | 0 | 16 | 15 | 39 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 2.551%
2.1.10. Appuyer la réalisation des Ateliers annuels d'autoévaluation des OP et des Unions | Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | Structures | 1001 | 5229 | 0 | 0 | 164 | 167 | 167 | 167 | 12 | 52 | 1 | 0 | 65 | 0% | 1.243%
| Nombre d’OP ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | 1002 | 5204 |  | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 10 | 49 | 0 | 0 | 59 | 0% | 1.134%
| Nombre d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | Union | 1003 | 25 |  | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0% | 24%
2.2. Appui aux producteurs à travers les OP
2.2.1. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Volume de piments séchés rouges produits par les paysans encadrés | Kg | 01 |  |  | 0 | 60000 | N.D. | N.D. | 60000 | 0 | 534 | 934 | N.D. | 1468 | N/A | N/A
| Volume de piment vert frais produits par les paysans encadrés | Kg | 02 |  |  | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | N.D. | 310 | N.D. | 310 | N/A | N/A
| Volume de piment rouge frais produits par les paysans encadrés | Kg | 03 |  |  | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | N.D. | 24 | N.D. | 24 | N/A | N/A
| Volume de girofle collecté produits par les paysans encadrés | Kg | 04 |  |  | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | 4750 | 2349 | N.D. | 7099 | N/A | N/A
| Volume de miel collectés produits par les paysans encadrés | Kg | 05 |  |  | 0 | 16500 | N.D. | N.D. | 16500 | 0 | 500 | 637 | N.D. | 1137 | N/A | N/A
| Volume de paddy produits par les paysans encadrés | Kg | 06 |  |  | 0 | 45000 | N.D. | N.D. | 45000 | 0 | 1000 | 90322 | N.D. | 91322 | N/A | N/A
| Volume de paddy en riz blanc produits par les paysans encadrés | Kg | 07 |  |  | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | 250 | 31918 | N.D. | 32168 | N/A | N/A
| Volume de huiles essentielles produits par les paysans encadrés | Kg | 08 |  |  | 0 | 0 | N.D. | N.D. | 0 | 0 | 0 | 1571 | N.D. | 1571 | N/A | N/A
| Nombre de personne ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | personnes | 101 | 13040 | 0 | 80 | 400 | 1700 | 3822 | 6002 | 220 | 586 | 722 | 896 | 2424 | 23.44% | 18.59%
| Nombre d'hommes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | 102 | 9128 |  | 56 | 280 | 1360 | 2293 | 3989 | 140 | 410 | 532 | 640 | 1722 | 27.91% | 18.87%
| Nombre de femmes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Femme | 103 | 3912 |  | 24 | 120 | 340 | 1529 | 2013 | 80 | 176 | 190 | 256 | 702 | 16.74% | 17.94%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » du RIMS Niv1) | Ménage | 104 | 6700 |  | 0 | 690 | 550 | 350 | 1590 | 0 | 1248 | 37 | 100 | 1385 | 28.57% | 20.67%
| Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | 105 | 25 |  | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 70% | 28%
| Nombre d’OP encadrés | OP | 106 | 6520 |  | 40 | 200 | 340 | 546 | 340 | 33 | 54 | 190 | 241 | 241 | 44.14% | 3.696%
| Nombre total de membres OP encadrés | personnes | 107 | 52160 |  | 320 | 1600 | 3520 | 3822 | 3520 | 330 | 601 | 1010 | 1687 | 1687 | 44.14% | 3.234%
| Hommes membres OP encadrés (par sexe) | Homme | 108 | 31840 |  | 224 | 1120 | 2464 | 2675 | 2464 | 200 | 422 | 820 | 1181 | 1181 | 44.15% | 3.709%
| Femmes membres OP encadrés (par sexe) | Femme | 109 | 20320 |  | 96 | 480 | 1056 | 1147 | 1056 | 130 | 179 | 190 | 506 | 506 | 44.12% | 2.49%
2.2.2. Former des paysans vulgarisateurs | Nombre total de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | personnes | 201 | 652 |  | 4 | 20 | 44 | 20 | 88 | 5 | 30 | 119 | 0 | 154 | 0% | 23.62%
| Hommes paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme | 202 | 416 |  | 4 | 15 | 33 | 12 | 64 | 5 | 30 | 93 | 0 | 128 | 0% | 30.77%
| Femmes paysannes vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Femme | 203 | 236 |  | 0 | 5 | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0% | 11.02%
2.2.3. Mettre en place l'appui post-projet | Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller | 301 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | personnes | 302 | 504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre d'hommes renforcés après le départ de l'OA | Homme | 303 | 304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
| Nombre de femmes renforcés après le départ de l'OA | Femme | 304 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0%
2.2.4. Financer des microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | 401 | 2116 |  | 24 | 64 | 132 | 328 | 548 | 38 | 41 | 84 | 0 | 163 | 0% | 7.703%
| Nombre d'entreprise en activité après trois ans (RIMS 2) | Micro projets | 402 | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | N/A | #VALUE!
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | personnes | 403 | 10580 |  | 120 | 250 | 660 | 3280 | 4310 | 342 | 315 | 685 | 0 | 1342 | 0% | 12.68%
| Nombre d'hommes bénéficiaires des financements de microprojets | Homme | 404 | 7406 |  | 84 | 175 | 396 | 1880 | 2535 | 239 | 225 | 342 | 0 | 806 | 0% | 10.88%
| Nombre de femmes bénéficiaires des financements de microprojets | Femme | 405 | 3174 |  | 36 | 75 | 264 | 1400 | 1775 | 103 | 90 | 343 | 0 | 536 | 0% | 16.89%
2.2.5. Aménagements Hydro agricoles sur des petits périmètres irrigués | Surface des périmètres agricoles aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] | HA | 501 | 3000 |  | 0 | 1600 | 1600 | 450 | 3650 | 0 | 540 | 0 | 145 | 685 | 32.22% | 22.83%
| Nombre d’AUE opérationnel (Groupes opérationnel RIMS Niv2) | AUE | 502 | 200 |  | 0 | 32 | 32 | 8 | 32 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 87.5% | 3.5%
2.2.6. Défense et restauration du sol DRS | Surface de bassins versant aménagés | Ha | 601 | 1000 |  | 0 | 60 | 250 | 85 | 395 | 0 | 63.8 | 73.45 | 69 | 206.25 | 81.18% | 20.62%
| Surface de terrains reboisés | Ha | 602 | 420 |  | 0 | 20 | 70 | 215 | 305 | 0 | 8.7 | 43.37 | 17 | 69.07 | 7.907% | 16.45%
2.3. Renforcement de capacité des Prestataires de Services aux OP et aux collectivités locales
2.3.1. Réaliser des ateliers de mise à niveau et former les agents socio organisateurs | Nombre d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation | personnes | 101 | 188 |  | 2 | 20 | 20 | 18 | 60 | 2 | 23 | 25 | 9 | 59 | 50% | 31.38%
| Nombre d'hommes agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme | 102 | 94 |  | 1 | 14 | 14 | 9 | 38 | 1 | 12 | 12 | 5 | 30 | 55.56% | 31.91%
| Nombre de femmes agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation | Femme | 103 | 94 |  | 1 | 6 | 6 | 9 | 22 | 1 | 11 | 13 | 4 | 29 | 44.44% | 30.85%
2.3.2. Former les techniciens de l’OA GLOP | Nombre (par sexe) de techniciens de l’OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | personnes | 201 | 200 | 0 | 2 | 20 | 20 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre d'hommes techniciens de l’OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | 202 | 100 |  | 1 | 14 | 14 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nombre de femmes techniciennes de l’OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Femme | 203 | 100 |  | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.3. Mettre en place un système d’approvisionnement de proximité pour les matériels et intrants agricole (Former des distributeurs privés d’intrants agricoles) | Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | personnes | 301 | 75 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 6.667%
| Nombre d'hommes distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | 302 | 56 |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.786%
| Nombre de femmes distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Femme | 303 | 19 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 21.05%
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | personnes | 304 | 28586 | 0 | 286 | 400 | 400 | 3450 | 1086 | 342 | 0 | 62 | 0 | 404 | 0% | 1.413%
| Nombre d'hommes paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme | 305 | 19170 |  | 220 | 300 | 300 | 2300 | 820 | 239 | N.D. | 52 | 0 | 291 | 0% | 1.518%
| Nombre de femmes paysannes utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Femme | 306 | 9416 |  | 66 | 100 | 100 | 1150 | 266 | 103 | N.D. | 10 | 0 | 113 | 0% | 1.2%
2.3.4. Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | personnes | 401 | 176 | 0 | 0 | 15 | 24 | 20 | 59 | 0 | 11 | 34 | 35 | 80 | 175% | 45.45%
| Nombre d'hommes prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | 402 | 143 |  | 0 | 12 | 18 | 18 | 48 | 0 | 10 | 30 | 31 | 71 | 172.2% | 49.65%
| Nombre de femmes prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Femme | 403 | 33 |  | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 200% | 27.27%
2.4. Recherche Développement Appliquée
2.4.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole | Nombre de sites de démonstration mis en place [MAEP] | Site de démonstrations | 101 | 26 |  | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0.33333 | 26 | 0 | 26.3333 | 0% | 101.3%
| Nombre total de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1] | personnes | 102 | 270 | 0 | 20 | 40 | 55 | 28 | 143 | 0 | 33 | 72 | 0 | 105 | 0% | 38.89%
| Nombre d'hommes paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1] | Homme | 103 | 202 |  | 15 | 30 | 40 | 18 | 103 | 0 | 26 | 58 | 0 | 84 | 0% | 41.58%
| Nombre de femmes participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS Niv.1] | Femme | 104 | 68 |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | 0% | 30.88%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations | 105 | 13 |  | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 | 0% | 169.2%
2.4.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies appropriées d'irrigation | Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche | 201 | 12 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 25%
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | personnes | 202 | 108 | 0 | 20 | 30 | 30 | 16 | 96 | 10 | 12 | 18 | 0 | 40 | 0% | 37.04%
| Nombre d'hommes paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme | 203 | 84 |  | 15 | 20 | 22 | 13 | 70 | 5 | 10 | 16 | 0 | 31 | 0% | 36.9%
| Nombre de femmes paysannes participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Femme | 204 | 24 |  | 5 | 10 | 8 | 3 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0% | 37.5%
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration | 205 | 8 |  | 1 | 60 | 15 | 4 | 80 | 1 | 30 | 32 | 0 | 63 | 0% | 787.5%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité
3.1.1. Créer les points de services IMF | Nombre de séances de sensibilisation et d'information | Séance | 101 | 468 |  | 0 | 12 | 6 | 52 | 18 | 0 | 5 | 56 | 13 | 74 | 25% | 15.81%
| Nombre d'étude de faisabilité réalisée | Etude | 102 | 6 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) | Point de services | 103 | 25 |  | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 70% | 64%
| Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | 104 | 25% |  | 0% | 5% | 10% | 16% | 10% | 0% | N/A | 14.88% | 16.09% | 16.09% | 100.6% | 64.36%
| Nombre total de membres servies par les points de services | personnes | 105 | 52072 |  | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 3448 | 0 | 3016 | 5951 | 6714 | 6714 | 100.5% | 12.89%
| Nombre d'hommes membres servis par les points de services | Homme | 106 | 28119 |  | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 2069 | 0 | 1595 | 3150 | 3424 | 3424 | 91.55% | 12.18%
| Nombre de femmes membres servies par les points de services | Femme | 107 | 22391 |  | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 1207 | 0 | 946 | 1857 | 2686 | 2686 | 99.56% | 12%
| Nombre de personnes morales membres servies par les points de services | Personne Morale | 108 | 1562 |  | 0 | 20 | 172 | 240 | 172 | 0 | 475 | 944 | 604 | 604 | 251.7% | 38.67%
| Nombre total d’épargnant actifs [RIMS Niv.1] | personnes | 109 | 52072 |  | 0 | 400 | 3448 | 6010 | 3448 | 0 | 2511 | 5951 | 5406 | 5406 | 89.95% | 10.38%
| Nombre d’hommes épargnant actifs [RIMS Niv.1] | Homme | 110 | 28119 |  | 0 | 196 | 2069 | 3366 | 2069 | 0 | 1330 | 3150 | 2603 | 2603 | 77.33% | 9.257%
| Nombre de femmes épargnantes actives [RIMS Niv.1] | Femme | 111 | 22391 |  | 0 | 204 | 1207 | 2428 | 1207 | 0 | 778 | 1857 | 1814 | 1814 | 74.71% | 8.101%
| Nombre de personnes morales épargnantes actives [RIMS Niv.1] | Personne Morale | 112 | 1562 |  | 0 | 20 | 172 | 216 | 172 | 0 | 403 | 944 | 989 | 989 | 457.9% | 63.32%
| Valeur de l’épargne mobilisée [RIMS Niv.1] | USD | 113 | 976129.5 |  | 0 | 10000 | 206880 | 634410 | 206880 | 0 | 55943.985 | 540238.5425 | 566454.2722 | 566454.2722 | 89.29% | 58.03%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD | 114 | 2098553 |  | 0 | 16000 | 103414 | 380646 | 103414 | 0 | 11740 | 271134.945 | 554364.1822 | 554364.1822 | 145.6% | 26.42%
| Portefeuille à risque | % | 115 | 3 |  | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 5% | 8% | 8% | 266.7% | 2.667%
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles | 201 | 25 |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 50% | 20%
| Nombre d'association de crédit solidaire | Association | 202 | 1888 |  | 0 | 16 | 35 | 208 | 35 | 0 | 6 | 26 | 27 | 27 | 12.98% | 1.43%
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | 203 | 2500 |  | 0 | 220 | 700 | 1980 | 700 | 0 | 71 | 512 | 433 | 433 | 21.87% | 17.32%
| Encours de crédit | USD | 204 | 586000.5 |  | 0 | 12 | 24500 | 144000 | 24500 | 0 | 6240 | 35545 | 22794.4444 | 22794.4444 | 15.83% | 3.89%
| Nombre de crédit | prêt | 205 | 11946.5 |  | 0 | 220 | 490 | 1584 | 490 | 0 | 60 | 399 | 258 | 258 | 16.29% | 2.16%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | 206 | 3584.1 |  | 0 | 100 | 318.5 | 950 | 318.5 | 0 | 25 | 242 | 163 | 163 | 17.16% | 4.548%
3.2. Elimination des contraintes de l’offre des produits financiers ruraux
3.2.2- Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations (80 producteurs /pôle/séance) | Personne | 201 | 9031 |  | 0 | 400 | 1120 | 240 | 1760 | 0 | 0 | 239 | 280 | 519 | 116.7% | 5.747%
3.2.3 - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | 301 | 202 |  | 0 | 8 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 185.7% | 8.416%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | 302 | 12000 |  | 0 | 500 | 210 | 105 | 815 | 0 | 0 | 80 | 128 | 208 | 121.9% | 1.733%
3.2.4- Appuyer la demande de crédit de la clientèle cible | Nombre de demandes de crédit appuyées (80% des Emprunteurs potentiels | Demande | 401 | 11947 |  | 0 | 300 | 689.6 | 954 | 989.6 | 0 | 120 | 298 | 279 | 697 | 29.25% | 5.834%
3.2.5. Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | 501 | 12 |  | 0 | 5 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0% | 50%
3.2.6. Transmettre des informations sur les filières du SIM à l'IMF | Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier | 601 | 28 |  | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 3.571%
3.2.7. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit | Nombre d’agents de crédit formés | agent de crédit | 701 | 74 |  | 0 | 9 | 9 | 25 | 43 | 0 | 9 | 17 | 26 | 52 | 104% | 70.27%
3.2.8. Faire des suivis techniques de crédit | Nombre de crédits suivis | Crédits | 801 | 11947 |  | 0 | 200 | 689.6 | 954 | 889.6 | 0 | 60 | 42 | 279 | 381 | 29.25% | 3.189%
3.2.9. Appuyer la recherche et le développement de produits financiers | Nombre de recherche et développement de produits financiers. | Rapport | 901 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2.10. Renforcement des capacités des agents des prestataires de service et du personnel UGP | Nombre de personnes formées | personne | 1001 | 76 |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 72 | 79 | 0 | 151 | 0% | 198.7%
3.3. Appui à la structuration du secteur de la micro finance
3.3.1. Réaliser des études sur les taux d’intérêts | Nombre de documents d’étude sur les taux d’intérêt disponible et exploitables | Documents d’études | 101 | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | N/A | 25%
3.3.3. Expérimenter un Centrale de Risques au Lac Alaotra | Nombre de centrale de risque mis en place et opérationnelle | Centrale de risque | 301 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
3.3.4. Réaliser des actions liées à la Législation et à la réglementation | Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres | Séance | 401 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 150%
3.3.5. Vulgariser et diffuser l'information | Nombre de séances de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM | Séance | 501 | 5 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0% | 100%
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation. | IMF | 502 | 24 |  | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 10 | 4 | 1 | 15 | 100% | 62.5%
3.3.6. Contribuer aux frais généraux de l'APIFM | Nombre de décaissement effectué | Décaissement | 601 | 4 |  | 0 | 2 | 2 | N.D. | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | N/A | 200%
4. APPUI AUX INSTITUTIONS, A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Contribution à l’élaboration des Politiques Nationales
4.1.1. Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan d'Action OPCI élaboré | Plan | 101 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 30%
| Nombre d'0rganisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) mis en place | OPCI | 102 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 20%
| Nombre de PDP élaborés | PDP | 103 | 25 |  | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4%
4.1.2. Appuyer les structures de régulation du système de commercialisation | Nombre de structures de régulation mises en place | Structures | 201 | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 75%
| Nombre de structures de régulation appuyées | Structures | 202 | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0% | 250%
| Nombre des ateliers/rencontres organisés | Séances | 203 | 72 |  | 0 | 6 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.389%
4.1.3. Mettre en place Systèmes d'Information sur les prix et les marchés (SIM) | Nombre de systèmes d’information opérationnels | Système d’Info | 301 | 12 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8.333%
4.2. Gestion du Programme
4.2.1. Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | 101 | 8 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 37.5%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | 102 | 178 |  | 10 | 24 | 24 | 24 | 82 | 16 | 98 | 109 | 22 | 245 | 91.67% | 137.6%
4.2.2. Mener le processus d'identification des pôles | Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes | 201 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0% | 100%
| Nombre d'études de faisabilités définitives | Etudes | 202 | 25 |  | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0% | 24%
| Nombre de pôles crées | Pôle | 203 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33.33% | 266.7%
4.2.3. Elaborer des politiques pour la mise en œuvre du PPRR
4.2.3.1. Effectuer des études pour la sécurisation de la production | Nombre d'études effectuées | Etudes | 301 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6.667%
4.2.3.2. Appuyer techniquement l'UGP sur l'élaboration des politiques de mise en oeuvre | Nombre de missions internationales pour appuyer la commercialisation | Missions | 302 | 19 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 21.05%
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du programme | Etudes | 303 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A
| Nombre d'appuis ponctuels assurés par des consultants nationaux | Appuis | 304 | 14 |  | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0% | 28.57%
4.2.4. Assurer le suivi et l'évaluation du programme
4.2.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | 401 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
4.2.4.2. Effectuer la révue intermédiaire du programme | Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | 401 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 50%
4.2.5. Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | 501 | 176 |  | 10 | 12 | 35 | 72 | 129 | 22 | 12 | 66 | 46 | 146 | 63.89% | 82.95%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | 502 | 22 |  | 10 | 14 | 17 | 19 | 17 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 89.47% | 77.27%
4.2.6. Assurer la gestion logistique | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | 601 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 85.71% | 100%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | 602 | 20 |  | 12 | 21 | 22 | 25 | 22 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84% | 105%
4.2.7. Assurer les fonctions administratives d'appui
4.2.8. Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | 801 | 32 |  | 4 | 6 | 10 | 15 | 35 | 0 | 7 | 14 | 5 | 26 | 33.33% | 81.25%
4.2.9. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | 901 | 70 |  | 0 | 10 | 12 | 12 | 34 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 41.67% | 15.71%
Note on E176: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ar l'USD
Note on E177: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ar l'USD
Note on L32: CSIC: Le cours de l'USD était consideré à 2162 Ar
Note on M32: CSIC: l'USD est consideré à 2162,41 Ar
Note on N32: CSIC: 1852,45 Ar l'USD