## ANX 1D ORIGINALE
PAYS : MADAGASCAR | PHBM -PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DU MANDRARE PHASE II
PRETS FIDA: 548-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
| Annexe 1D | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2008 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
Activités/Indicateurs | U | 2001 | réal 2002 |  |  | réal 2003 |  |  | réal 2004 |  |  | réal 2005 |  |  | réal 2006 |  |  | réal 2007 |  |  | réal 2008 |  |  | RPE
|  |  | Prév. | Réal. | % | Prév. | Réal. | % | Prév. | Réal. | % | prév | réal | % | prév | réal | % | prév | réal | % | prév | réal | % | Prév | Réal. | %
Composante 1 : Renforcement des Capacités Locales | [25 empty] | 143% | 143%
1. Animation et planification participative |  |  |  |  | 84.2% |  |  | 99.07% |  |  | 93.06% |  |  | 77.5% |  |  | 94% |  |  | 100% | [5 empty] | 106.7%
Plan Communal de Développement (PCD) élaboré/revu | nb |  | 9 | 9 | 100% | 2 | 2 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | N/A | N/A | N/A | 9 | 11 | 122.2%
Plan de Développement Communautaire Villageois(PDCV) élaboré | nb |  | 27 | 25 | 92.59% | 36 | 35 | 97.22% | 36 | 31 | 86.11% | 40 | 22 | 55% | 25 | 22 | 88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 138 | 135 | 97.83%
Plan Communal de Conservation (PCC) élaboré | nb |  | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 100%
2. Renforcement des capacités des OP, des CCD….. |  |  |  |  | 55.74% |  |  | 93.92% |  |  | 87.35% |  |  | 71.06% |  |  | 69.3% |  |  | 54.51% |  |  | 115.4% |  | 0% | 95.37%
Associations (AUE,AEL) ayant leur PTA et CPE | nb |  | 76 | 45 | 59.21% | 79 | 61 | 77.22% | 110 | 100 | 90.91% | 110 | 100 | 90.91% |  | 211 | N/A | 138 | 103 | 74.64% | 138 | 125 | 90.58% | 651 | 745 | 114.4%
Associations (OP, groupements,CCD, CVD) constituées | nb |  | 105 | 58 | 55.24% | 173 | 243 | 140.5% | 220 | 182 | 82.73% | 341 | 390 | 114.4% | 430 | 332 | 77.21% | 399 | 309 | 77.44% | 3 | 5 | 166.7% | 1671 | 1519 | 90.9%
Unions et fédérations mises en place | nb |  | 5 | 1 | 20% | 3 | 4 | 133.3% | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 |  | 0% | 5 | 3 | 60% | 25 | 13 | 52%
Atelier de réflexion des structures locales effectués | nb |  | 4 | 4 | 100% | 8 | 6 | 75% | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 75% | 8 | 14 | 175% | 33 | 39 | 118.2%
Voyages d'études et organisés des structures locales réalisés | nb |  | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.33% | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 15 | 2 | 13.33%
Session de formation des structures locales réalisée | nb |  | 4 | 4 | 100% | 8 | 11 | 137.5% | 10 | 13 | 130% | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 18 | 33 | 183.3%
3. Santé communautaire |  |  |  |  | 106.7% |  |  | 75% |  |  | 44.44% |  |  | 84.72% |  |  | 113% |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 263.3%
Session de formation des Accoucheuses traditionnelles (AT) | nb |  | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 50% | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 8 | 200%
Accoucheuses traditionnelles formées | nb |  | 45 | 51 | 113.3% | 22 | 22 | 100% | 27 | 15 | 55.56% | 36 | 25 | 69.44% | 27 | 34 | 125.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 147 | 326.7%
4. Information Education et Communication |  |  |  |  | 33.33% |  |  | 156.1% |  |  | 86.21% |  |  | 90.7% |  |  | 36.36% |  |  | 66.67% |  |  | 33.33% |  | 0% | 105.3%
Supports/matériels produits (par type) | nb |  | 30 | 10 | 33.33% | 66 | 103 | 156.1% | 43 | 36 | 83.72% | 43 | 39 | 90.7% | 33 | 12 | 36.36% | 8 | 2 | 25% | 12 | 0 | 0% | 235 | 202 | 85.96%
Emissions radiophoniques |  |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1107 | 982 | 88.71% |  | 400 | N/A |  |  | N/A | 12 | 13 | 108.3% | 12 | 8 | 66.67% | 1119 | 1395 | 124.7%
5. Appui à la gestion des reseaux hydroagricoles réhabilités |  |  |  |  | N/A |  |  | 122.7% |  |  | 108.6% |  |  | 98.33% |  |  | N/A |  |  | 94.59% |  |  | 96% |  | 0% | 100%
Périmètres entretenus | nb |  | 0 | 0 | N/A | 22 | 27 | 122.7% | 35 | 38 | 108.6% | 60 | 59 | 98.33% |  | 30 | N/A | 74 | 70 | 94.59% | 75 | 72 | 96% | 72 | 72 | 100%
6. Alphabétisation fonctionnelle |  |  |  |  | 90.11% |  |  | 85.44% |  |  | 129% |  |  | 79.37% |  |  | 95.98% |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 238.7%
Sites d'alphabétisation crées et ouverts | nb |  | 24 | 22 | 91.67% | 96 | 110 | 114.6% | 184 | 236 | 128.3% | 238 | 226 | 94.96% | 245 | 251 | 102.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 154 | 845 | 548.7%
Apprenants en formation | nb |  | 743 | 658 | 88.56% | 4337 | 3431 | 79.11% | 6533 | 9452 | 144.7% | 10211 | 7047 | 69.01% | 6448 | 6636 | 102.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11127 | 9452 | 84.95%
personnes alphabétisées (niveau B) | nb |  |  |  | N/A | 685 | 429 | 62.63% | 928 | 1058 | 114% | 8228 | 6101 | 74.15% | 8000 | 6605 | 82.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8000 | 6605 | 82.56%
7. Renforcement des capacités des agents |  |  |  |  | 227.3% |  |  | 88.1% |  |  | 140.3% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 91.58%
Session de formation dispensée au personnel du projet par thème | nb | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 7 | 8 | 114.3% | 8 | 13 | 162.5% | 10 | 11 | 110% | 10 | 12 | 120% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 | 53 | 115.2%
Voyages d'études et échanges d'expériences effectués | nb |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 4 | 66.67%
Atelier de réflexion effectué | nb | 3 | 1 | 6 | 600% | 2 | 3 | 150% | 4 | 9 | 225% | 5 | 3 | 60% | 7 | 5 | 71.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 | 26 | 92.86%
Composante 2 : Appui aux initiatives locales (AIL) | [25 empty] | 109.7% | 109.7%
1.Mini-Projets productifs |  |  |  |  | 0% |  |  | 125% |  |  | 105.5% |  |  | N/A |  |  | 100.6% |  |  | 68.51% |  |  | 210% |  |  | 121%
MP d'élévage mis en oeuvre | nb | 0 | 0 | 0 | N/A | 20 | 9 | 45% | 40 | 33 | 82.5% |  | 62 | N/A | 81 | 64 | 79.01% | 10 | 7 | 70% | N/A | N/A | N/A | 151 | 175 | 115.9%
MP d'agriculture mis en œuvre |  |  |  |  | N/A | 20 | 20 | 100% | 60 | 78 | 130% |  | 183 | N/A | 144 | 187 | 129.9% | 295 | 249 | 84.41% | N/A | N/A | N/A | 519 | 717 | 138.2%
MP d'environnement mis en œuvre | nb |  | 20 | 0 | 0% | 10 | 23 | 230% | 50 | 52 | 104% |  | 45 | N/A | 70 | 65 | 92.86% | 90 | 46 | 51.11% | 30 | 63 | 210% | 270 | 294 | 108.9%
2. Infrastructures rurales de production |  |  |  |  | 11.28% |  |  | 72.99% |  |  | 50.09% |  |  | 29.95% |  |  | 38.97% |  |  | 66.61% |  |  | 36.03% |  |  | 86.7%
Projets d'aménagement de périmètres irrigués
Etudes diagnostics réalisées/en cours d'études | ha |  | 3300 | 0 | 0% | 3300 | 3050 | 92.42% | 250 | 179 | 71.6% |  | 475 | N/A |  | 688.7 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 3300 | 4392.7 | 133.1%
Etudes d'APD | ha |  | 1500 | 255 | 17% | 1800 | 1720 | 95.56% | 900 | 1048 | 116.4% | 184 | 142 | 77.17% |  | 688.7 | N/A | 50 | 50 | 100% | N/A | N/A | N/A | 3300 | 3903.7 | 118.3%
Périmètres réhabilités | ha |  | 460 | 0 | 0% | 1190 | 750 | 63.03% | 990 | 623 | 62.93% | 1035 | 525 | 50.72% |  | 139 | N/A | 375 | 124 | 33.07% | 247 | 89 | 36.03% | 2403 | 2250 | 93.63%
Projets d'aménagement de pistes de desserte
Pistes de desserte réhabilitées (travaux communautaires avec ouvrages isolés) | km |  | 0 | 39 | N/A |  | 0 | N/A |  |  | N/A |  | 6 | N/A |  | 6 | N/A | 6 | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | 51 | 51 | 100%
Pistes de desserte réhabilitées | km |  | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |  | 15 | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 15 | 100%
Projets d'infrastructures sociales (Financement FID)
EPP et CEG construits | nb |  | 5 | 0 | 0% | 9 | 9 | 100% | 6 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 9 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 39 | 9 | 23.08%
CSB construit | nb |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | 5 | 23.81%
Puits construits | nb |  | 43 | 0 | 0% | 27 | 14 | 51.85% | 33 | 0 | 0% | 24 | 4 | 16.67% | 26 | 14 | 53.85% | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A | 154 | 33 | 21.43%
Marchés en Etude/construits | nb |  | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 2 | 13.33%
Projets d'infrastructures d'élevage
Couloir de vaccination construit | nb |  | 24 | 15 | 62.5% | 16 | 16 | 100% | 6 | 6 | 100% | 4 | 3 | 75% | 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% | N/A | N/A | N/A | 25 | 46 | 184%
Bain détiqueur avec adduction d'eau construit | nb |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 2 | 20%
Bac détiqueur construit | nb |  |  |  | N/A | 6 | 6 | 100% | 5 | 5 | 100% | 4 | 2 | 50% | 8 | 8 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | 21 | 91.3%
Tuerie construite | nb | [16 empty] | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100%
Marché à bestiaux construite | nb | [16 empty] | N/A | N/A | N/A | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0%
3. Activités transversales et d'accompagnement |  |  |  |  | 50.73% |  |  | 129.4% |  |  | 89.48% |  |  | 203.5% |  |  | 112.7% |  |  | 76% |  |  | 135.1% |  |  | 121.5%
Vulgarisation agricole
Sites de démonstration par spéculation | nb | 17 | 74 | 59 | 79.73% | 135 | 380 | 281.5% | 1125 | 308 | 27.38% | 6 | 8 | 133.3% | 5 | 4 | 80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1334 | 759 | 56.9%
Champs écoles mis en place | nb |  |  | 0 | N/A | 90 | 189 | 210% | 150 | 307 | 204.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 240 | 496 | 206.7%
Visites d'étude organisées réalisées | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 20 | 9 | 45% | 10 | 12 | 120% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 21 | 105%
Plan de développement agricole élaboré | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 20 | 17 | 85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 17 | 85%
Couverture sanitaire
Bovins vaccinés | tête | 6621 | 70000 | 71570 | 102.2% | 70000 | 59996 | 85.71% | 70000 | 63432 | 90.62% | 7000 | 64295 | 918.5% | 70000 | 78743 | 112.5% | 80000 | 65176 | 81.47% | N/A | N/A | N/A | 490000 | 403212 | 82.29%
Volailles vaccinées | tête |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 2000 | 2380 | 119% | 6000 | 4882 | 81.37% | 6000 | 238 | 3.967% | 6000 | 230 | 3.833% | N/A | N/A | N/A | 20000 | 7730 | 38.65%
Animaux déparasités | tête |  | 10000 | 5944 | 59.44% | 10000 | 12919 | 129.2% | 20000 | 33048 | 165.2% | 45000 | 36439 | 80.98% | 10000 | 58385 | 583.9% | 45000 | 51366 | 114.1% | N/A | N/A | N/A | 70000 | 198101 | 283%
Environnement
Plants produits en pépinière | nb |  | 70000 | 38448 | 54.93% | 95000 | 92303 | 97.16% | 240000 | 187782 | 78.24% | 200000 | 286578 | 143.3% | 200000 | 270000 | 135% | 120000 | 155846 | 129.9% | 60000 | 175426 | 292.4% | 600000 | 1206383 | 201.1%
Pépinière communale mise en place | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 11 | 12 | 109.1% |  |  | N/A | 9 | 9 | 100% | 9 | 8 | 88.89% | N/A | N/A | N/A | 11 | 21 | 190.9%
Superficie réboisée | ha |  | 45 | 6 | 13.33% | 45 | 21 | 46.67% | 100 | 49 | 49% |  | 83 | N/A | 100 | 47 | 47% | 60 | 86 | 143.3% | 30 | 63 | 210% | 300 | 355 | 118.3%
Foyers améliorés fabriqués | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 240 | 393 | 163.8% | 300 | 632 | 210.7% | 300 | 440 | 146.7% | 400 | 451 | 112.8% | 600 | 1142 | 190.3% | 1840 | 3058 | 166.2%
Infrastructures (PI, routes) protégées biologiquement | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 29 | 4 | 13.79% |  | 12 | N/A | 7 | 1 | 14.29% | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 38 | 19 | 50%
Réunion de sensibilisation environnementale réalisée | nb |  | 50 | 26 | 52% | 50 | 57 | 114% | 92 | 62 | 67.39% | 30 | 38 | 126.7% | 15 | 18 | 120% | 10 | 12 | 120% | 10 | 15 | 150% | 257 | 228 | 88.72%
Appui à la commercialisation
Comités de vente fonctionnels
Système de diffusion des informations commerciales mis en place | nb |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 2 | 3 | 150% |  |  | N/A | 1 | 4 | 400%
Enquêtes de marché réalisées | nb |  | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.33% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 7 | 1 | 14.29%
Etudes de marché effectuées | nb |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 2 | 200% |  |  | N/A |  | 1 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 30 | 5 | 16.67%
Relevé des prix aux marchés | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 240 | 198 | 82.5% | 20 | 24 | 120% | 250 | 264 | 105.6% | 300 | 340 | 113.3% | 120 | 120 | 100% | 930 | 946 | 101.7%
Opportunités commerciales identifiées | nb |  | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% |  |  | N/A | 1 | 1 | 100% | 30 | 17 | 56.67%
Négociations réalisées par les producteurs | nb |  | 3 | 0 | 0% | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 18 | 4 | 22.22%
Formations, ateliers et échanges effectués par les producteurs et les commerçants | nb |  |  |  | N/A | 3 | 12 | 400% | 2 | 1 | 50% |  |  | N/A |  | 3 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 5 | 16 | 320%
Appui aux améliorations techniques |  |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
Magasin de stockage construits | nb |  | 4 | 0 | 0% | 4 | 5 | 125% | 9 | 0 | 0% |  |  | N/A | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  |  | N/A | 27 | 5 | 18.52%
Points de vente d'intrants et de matériels agricoles mis en place | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 8 | 9 | 112.5% |  | 12 | N/A | 4 |  | 0% |  |  | N/A | 2 | 1 | 50% | 14 | 22 | 157.1%
Nombre de points de vente d’intrants, matériels agricoles et produits véto-sanitaires fonctionnel
Matériels agricoles cédés | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 500 | 242 | 48.4% |  | 1658 | N/A |  | 859 | N/A | 1500 | 1916 | 127.7% | N/A | N/A | N/A | 2000 | 4675 | 233.8%
Réseau de maintenance et de fabrication mis en place | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 9 | 11 | 122.2% |  | 2 | N/A | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | 11 | 13 | 118.2%
Réseau d'approvisionnement mis en place (produits veto) | nb |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 11 | 5 | 45.45% |  |  | N/A |  |  | N/A | 5 | 2 | 40% | N/A | N/A | N/A | 18 | 9 | 50%
Dossier de dotation foncière préparés | nb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 12 | 80% |  |  | N/A | 15 |  | 0% | 200 | 0 | 0% | 200 | 46 | 23% | 415 | 46 | 11.08%
Recherche - Développement
Centre de diffusion et d'intensification agricole mis en place | nb |  | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100%
Site d'expérimentation | nb |  | 22 | 22 | 100% | 72 | 83 | 115.3% | 18 | 29 | 161.1% |  | 6 | N/A | 3 | 11 | 366.7% | 6 | 4 | 66.67% | N/A | N/A | N/A | 118 | 155 | 131.4%
Etangs piscicoles des producteurs mises en place | nb |  | 2 | 1 | 50% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100%
4. Appui à la réalisation et coordination technique |  |  |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | N/A |  |  | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 316.7%
Session de formation dispensée au personnel du DIR et du DAD | session |  | 2 | 2 | 100% | 5 |  | 0% | 7 |  | 0% | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 9 | 450%
Techniciens recrutés | nb | 2 | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 22 | 183.3%
Composante 3 : Appui aux Services Financiers | [25 empty] | 97.45% | 97.45%
1. Etudes et appui aux créations des IMFs |  |  |  |  | 50% |  |  | 44.49% |  |  | 154.4% |  |  | 52.93% |  |  | 97.34% |  |  | 85.25% |  |  | 41.68% |  |  | 133.8%
Etudes effectuée | nb |  | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 | N/A | 1 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | 133.3%
Réunion d'information et de sensibilisation effectuée | nb |  | 55 | 55 | 100% | 59 | 10 | 16.95% | 260 | 0 | 0% |  |  | N/A |  |  | N/A | 20 | 25 | 125% | 30 | 10 | 33.33% | 110 | 100 | 90.91%
Session de formation dispensée au personnel et dirigeants de la caisse | nb |  | 4 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 9 | 76 | 844.4% | 13 | 4 | 30.77% |  | 4 | N/A | 30 | 54 | 180% | 30 | 14 | 46.67% | 18 | 152 | 844.4%
Cours de formation dispensée aux agents | nb |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 2 | 33.33% |  |  | N/A | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 4 | 5 | 125%
Caisses mises en place | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 9 | 0 | 0% | 9 | 6 | 66.67% |  | 3 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 9 | 9 | 100%
Bénéficiaires | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 1845 | 1611 | 87.32% | 2583 | 2662 | 103.1% | 3600 | 4853 | 134.8% | 5700 | 5043 | 88.47% |  | 5213 | N/A | 19000 | 5213 | 27.44%
Epargnes | fmg |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 21374000 | 25745951.6 | 120.5% | 40057960 | 33199078 | 82.88% | 46353000 | 41305617.9 | 89.11% | 44960000 | 41218311.4 | 91.68% |  | 47146411 | N/A | 91723111.1111 | 47146411 | 51.4%
Crédits | fmg |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 153840000 | 114638763 | 74.52% | 281290000 | 120825897 | 42.95% | 265066000 | 166434530.01 | 62.79% | 297480000 | 261529304.48 | 87.91% |  | 287840780 | N/A | 700402444.4444 | 287840780 | 41.1%
Nombre total d'emprunteurs | [17 empty] | 8489 | 2312 | 27.24% | 4800 | 1740 | 36.25% | 3461 | 1740 | 50.27%
Montant total de crédits octroyés | [17 empty] | 764686000 | 511695204 | 66.92% | 1000398000 | 1338940538 | 133.8% | 2229776444.4444 | 1338940538 | 60.05%
Subvention allouée/accordée | % |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 31600000 | 51600000 | 163.3% | 37191600 | 16600000 | 44.63% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 45800000 | 68200000 | 148.9%
Visites et échanges | nb |  | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | 8 | 2 | 25%
Ateliers | nb |  | 5 | 5 | 100% | 11 | 0 | 0% |  |  | N/A | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | 1 | 0 | 0% | 17 | 7 | 41.18%
2. Appui à l'OTS |  |  |  |  | N/A |  |  | 5% |  |  | 144.4% |  |  | 42.59% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 61.14%
Suivi à distance réalisé | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 25% | 12 | 12 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 17 | 85%
Suivi sur terrain réalisé | nb |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 36 | 12 | 33.33% | 36 | 16 | 44.44% |  |  | N/A | 4 | 5 | 125% | 2 | 2 | 100% | 78 | 35 | 44.87%
Rencontre périodique avec OTS réalisée |  |  |  |  | N/A |  |  | N/A | 4 | 12 | 300% | 12 | 7 | 58.33% |  |  | N/A | 10 | 10 | 100% | 5 | 5 | 100% | 31 | 34 | 109.7%
Ateliers | nb |  |  |  | N/A | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 20 | 1 | 5%
Composante 4 : Desenclavement de la zone | [25 empty] | 125.7% | 125.7%
1. Route d'intérêt provincial |  |  |  |  | 38.61% |  |  | 50% |  |  | 73.75% |  |  | 52.38% |  |  | N/A |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 0% | 98.28%
Etudes effectuées | km |  | 180 | 139 | 77.22% | 22 | 22 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 41 | 41 | 100% |  |  | N/A | 174 | 202 | 116.1%
Routes réhabilitées | km |  | 39 | 0 | 0% | 63 | 0 | 0% | 160 | 118 | 73.75% | 42 | 22 | 52.38% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 174 | 140 | 80.46%
2. Piste d'intérêt communal |  |  |  |  | 50% |  |  | 27.69% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  | 0% | 153.1%
Etudes effectuées | km | 18 | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 | N/A | 0 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 135 | 207.7%
Pistes réhabilitées | km |  | 18 | 0 | 0% | 65 | 18 | 27.69% | 46 | 0 | 0% | 46 | 46 | 100% | 22 | 22 | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 64 | 98.46%
Composante 5 : Coordination et gestion du projet |  |  |  |  | 72.67% |  |  | 100.4% |  |  | 77.5% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | 100% |  |  | 75% |  |  | 99.69%
Manuel de procédures élaborés | nb |  | 2 | 2 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | 2 | 2 | 100%
Tableau de bord produit | nb |  | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 75% | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 24 | 31 | 129.2%
Rapport d'activités produit | nb |  | 5 | 3 | 60% | 4 | 7 | 175% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  | N/A | 21 | 18 | 85.71%
Mission d'appui | nb |  | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 8 | 160% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 100% | 17 | 20 | 117.6%
Mission d'audit | nb |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 7 | 7 | 100%
Système de gestion mis en place | nb |  | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 100%
Equipement et matériels acquis et transportés à Tsivory | lot |  |  |  | N/A | 4 | 4 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 100% | 7 | 10 | 142.9%
Bureaux/Logements construits dans les communes | lot |  | 5 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% |  |  | N/A |  | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 100%
Bureau complémentaire et antenne construits | lot |  | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 100%
Logement des cadres à Tsivory | nb |  |  |  | N/A | 4 | 0 | 0% |  | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | 100%
Rapport financier produit | nb |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% |  |  | N/A |  |  | N/A | 1 | 1 | 100% |  |  | N/A | 7 | 3 | 42.86%
Marchés suivis et approuvés | nb |  |  |  | N/A | 33 | 33 | 100% |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 33 | 100%
Protocole et Conventions passées |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 150% | 5 | 2 | 40% |  |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 7 | 77.78%
Personnel CSA recruté | nb | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
Local pour guichet foncier | nb | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
[26 empty] | 137.1% | 119%
Note on E49: PHBM: Ankotika, Bevahy, Lapiry-Manandavenoka
Note on K102: PHBM: dont 1 elv
Note on N27: PHBM: Voalaza any amin'ny résumé DSI fa tsy hita ao amin'ny RA
Note on N35: PHBM: 10formations+1stage
Note on N37: PHBM: elv1+2env
Note on N49: PHBM: Lapiry-Betonta
Note on N57: PHBM: 3 selon le RA
Note on N92: 83 herses, 330 sarcleuses, 9 rouleaux piétineurs, 300 pulvérisateurs, 300 brouettes, 80 pompes à pédales, 460 rateaux, 40 mini tracteurs, 56 charrettes
Note on N93: PHBM: 2 atelier de forge
Note on N98: PHBM: riz
Note on N101: Formation sur la riziculture à Fort dauphin; RuralInvest à fort dauphin; itk riz, haricot, pomme de terre à Tuléar 1 formation en Api au pep de la mania manakara
Note on N102: PHBM: 1ccenv,1cdinfra,3ASE,1elv
Note on N133: : rapport semestre et annuel(en cours)
Note on Q26: dont 9 affiches, 1 dépliant, 1 banderole et 1 bulletin
Note on Q32: Dont 5885 niveau D et 751 en FTC
Note on Q35: PHBM: dont 2 pour Sod, 2pour les agents du projet, 1 ET,4 ASE et secretariat, 2 agri et 1 pour directeur
Note on Q49: PHBM: axe Beroanga Ambohimandroso (point critique)
Note on Q64: PHBM: 4 sites intégrés
Note on Q98: PHBM: dont 4 sites integrés et 8 site tests variétaux
Note on Q102: PHBM: chef cellule Agri, ATZ élevage et 1 chef de réseau AGRH
Note on Q111: PHBM: en ariary
Note on Q112: PHBM: en ariary
Note on Q134: : 2 DAPAG, 2 DAIR,2DSI,1Consultant, 1DAPP
Note on Q135: PHBM: 1 projet, 1 PSDR, 1 ICAR
Note on Q136: PHBM: 1Logistique, 1 Documentaire, 1 ICAR
Note on Q137: PHBM: 1 ordinateur Desk Top, 1 ordinateur portable, 1 moto TT