## Annexe 1D
PAYS : MADAGASCAR | AROPA
PRETS FIDA: 753-MG | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DON : 1052-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 31 décembre 2009
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | 168% | 168% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | 159.4% | 159.4%
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | 176.7% | 176.7%
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | 58.26% | 58.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | 66.53% | 66.53%
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | 50% | 50%
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | 26.78% | 26.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | 40% | 40%
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | 13.56% | 13.56%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | 49.05% | 49.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | 23.33% | 23.33%
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | 80.95% | 80.95%
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | 42.86% | 42.86%
TOTAL | 75.53% | 75.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2012 | Réal. 2012 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2013 | Réal. 2013 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2014 | Réal. 2014 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2015 | Réal. 2015 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2016 | Réal. 2016 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2017 | Réal. 2017 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Cumul Réal. | % RPE | Source | Observations
Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Sous Composante 1.1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
1.11. Etudes diagnostiques des OP réalisée | Nbre | 15 | 10 |  | 0% | 10 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. Filières prioritaires identifiées au niveau du district | Nbre | 16 | 22 | 16 | 72.73% | 6 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Pour les 11 districts de la première année
1.1.3. Stratégie de développement des OP au niveau district réalisée | Nbre | 15 | 9 |  | 0% | 9 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 Etudes filières réalisées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.5 Plan de développement de filières élaboré/plan de campagne | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.6 OP adhérentes à des filières et Interprofession | Nbre | > 50% |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.7 Filières appuyées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.8 OP nouvellement créés et formalisées | Nbre | > 100 | 125 | 32 | 25.6% | 93
OPB nouvellement créées (formalisées) | Nbre |  | 125 | 32 | 25.6% | 93 | [35 empty] | Dans la région Anosy
OPFDistrict nouvellement créées (formalisées) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.9 OP formés et renforcées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre | 1000 | 200 | 151 | 75.5% | 49
OPB formalisées | Nbre | 1000 |  |  | #DIV/0! | 0
OPFDistrict formalisées | Nbre | 1000 |  |  | #DIV/0! | 0
OPB accompagnées | Nbre |  | 200 | 142 | 71% | 58 | [35 empty] | Pour les 3 régions
OPFDistrict accompagnées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 2 | #DIV/0! | -2 | [35 empty] | Unions communales dans l'Ihorombe
OPB formées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
OPFDistrict formées (ayant PTBA et plan d'affaires) | Nbre |  |  | 7 | #DIV/0! | -7 | [35 empty] | 6 unions de poulet gasy et 1 union de pisciculture dans la Haute Matsiatra
1.1. 10 Formations OPB réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session | 120 | 600 |  | 0% | 600
1.1.11 Formations OPFDistrict réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) | Session |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.12 Membres (simples membres et membres de bureau) OP bénéficiaires de formation par genre | Nbre |  | 6000 | 1404 | 23.4% | 4596
Homme |  |  |  | 1333 | #DIV/0! | -1333
Femme |  |  |  | 67 | #DIV/0! | -67
1.1.13 Voyages d’études et échanges réalisés | Nbre | 40 | 4 | 42 | 1050% | -38
OPB représentées durant visite échange | Nbre |  |  | 86 | #DIV/0! | -86
OPFDistrict représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.14. Participants au par genre | Nbre |  |  | 997 | #DIV/0! | -997
Homme |  |  |  | 640 | #DIV/0! | -640
Femme |  |  |  | 357 | #DIV/0! | -357
1.1.15. Atelier des OP réalisés | Nbre | 40 | 2 | 8 | 400% | -6 | [35 empty] | dans l'Anosy et la Haute Matsiatra
1.1.16. Participants aux ateliers | Nbre |  |  | 238 | #DIV/0! | -238
Homme |  |  |  | 220 | #DIV/0! | -220
Femme |  |  |  | 18 | #DIV/0! | -18
1.1.17 OP ayant construit de projets professionnels/mini-projets | Nbre | 1400 | 231 | 114 | 49.35% | 117 | 400 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 169
1.1.18 Projets professionnels et mini projets élaborés | Nbre | 1400 | 200 | 114 | 57% | 86
1.1.19 Projets professionnels et mini projets remis au CSA | Nbre |  |  | 85 | #DIV/0! | -85 | [35 empty] | Pour la région Anosy et Haute Matsiatra
1.1.20 OP existants (par type) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1.21 Pourcentage des OP renforcées | % | 50 |  |  | #DIV/0! | 0
Sous Composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (organisations professionnelles (OPR) et Chambres d’agriculture (TTR)
Diagnostic et études
1.2.1 Stratégie régionale élaborée (développement OP et filières) | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.2 Etudes filières régionales réalisées | Nbre | 12 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.3 Inventaire et diagnostic OPR réalisés | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.4 OPR inventoriées/recensées | Nbre |  |  | 26 | #DIV/0! | -26 | [35 empty] | Dans la Haute Matsiatra
1.2.5 OPR validée | Nbre |  |  | 11 | #DIV/0! | -11 | [35 empty] | Dans la Haute Matsiatra
Renforcement des OPR
1.2.6 OPR nouvellement créées et formalisées | Nbre | 16 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.7 OPR accompagnées/redynamiséés (ayant plan d'affaires, PTBA) | Nbre | 16 | 2 | 11 | 550% | -9
1.2.8 OPR accompagnées/redynamiséés (ayant plan d'affaires, PTBA) | % |  |  | 11 | #DIV/0! | -11
1.2.9 Formations OPR réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) par filière | Nbre | 41 | 1 | 3 | 300% | -2 | [35 empty] | En faveur de 13 OPR dans la HM
1.2.10 Bénéficiaires de formations par genre | Nbre |  | 20 | 54 | 270% | -34
Homme |  |  |  | 42 | #DIV/0! | -42
Femme |  |  |  | 12 | #DIV/0! | -12
1.2.11 Module/thème de formation dispensée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.12 Visite échange des OPR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 1 | 33.33% | 2
Nationale |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Internationale |  |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Maputo
1.2.13 OPR représentées durant visite échange | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.14 Membres OPR ayant participé aux visites échanges | Nbre |  |  | 1 | #VALUE! | -1 | [35 empty] | 1 OPA dans l'Amoron'i Mania avec SAOSMR et FOFIFA
Membres des OP Hommes |  |  |  | 1 | #DIV/0! | -1
Membres des OP Femmes |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.15 Ateliers des OPR réalisés | Nbre | 41 |  | 2 | #DIV/0! | -2 | [35 empty] | Dans la HM
1.2.16 Formation des techniciens salariés OPR réalisée | Session |  | 1 | 1 | 100% | 0
1.2.17 Techniciens OPR recrutés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.18 Techniciens OPR bénéficiaires formations | Nbre |  | 20 | 4 | 20% | 16
1.2.19 Atelier annuel interrégional réalisé | Nbre | 9 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.20 Projets Profesionnels élaborés | Nbre |  |  | 36 | #DIV/0! | -36 | [35 empty] | Pour la région de la Haute Matsiatra
1.2.21 Projets Professionnels déposés au FRDA | Nbre |  |  | 19 | #DIV/0! | -19
1.2.22 Projets Profesionnels financés | Nbre |  |  | 11 | #DIV/0! | -11
Restructuration, Renforcement et accompagnement TTR | [5 empty] | 0
1.2.23 Diagnostic TTR effectué | Nbre | 4 |  | 4 | #DIV/0! | -4 | [35 empty] | 3 effectuées par TTN dans les 3 régions et 1 par la Chambre d'Agriculture France
1.2.24 Atelier sur redynamisation TTR réalisé | Nbre | 41 |  | 3 | #DIV/0! | -3 | [35 empty] | Ateliers régionaux
1.2.25 Plan d'action redynamisation TTR élaboré | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.26 Eléction TTR appuyée et organisée | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.27 Formation réalisée attribuée aux TTR | Session | 41 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.28 Module/thème de formation dispensée aux TTR | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.29 TTR formées | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.30 Membres TTR bénéficiaires de formation | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.31 TTR équipées | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.32 STPR recrutés pour assistance TTR | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.33 Formation STPR réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.34 Réunions politique/stratégiques auxquelles les TTR ont participé | Nbre |  |  | 2 | #DIV/0! | -2 | [35 empty] | Atelier de validation SSA Anosy et Haute Matsiatra
1.2.35 Visite échange des TTR réalisée | Nbre | 41 |  | 1 | #DIV/0! | -1
1.2.36 Participants au visite-échange | Nbre |  |  | 15 | #DIV/0! | -15 | [35 empty] | pour la TTR Anosy
Homme |  |  |  | 10 | #DIV/0! | -10
Femme |  |  |  | 5 | #DIV/0! | -5
1.2.37 Mission d'appui des TTR appuyée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.38 Plan de transfert OAR-TTR élaboré | Nbre | 4 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Plan de transfer CARE-TTR
Pilotage Régional | [5 empty] | 0
1.2.39 COPILO/OPR-TT mise en place (CROS) | Nbre | 5 | 3 | 3 | 100% | 0
1.2.40 Atelier, assemblée COPILO/OPR-TT tenus | Nbre |  | 6 | 7 | 116.7% | -1
1.2.41 OPR/TTR representées au sein du CROS | % | > 30% des mb | 50 | 50 | 100% | 0 | [35 empty] | 6 sièges sur 12 sont attribuées aux OP et TTR
1.2.42 Interprofession créés | Nbre | 6 |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.43 Nombre d’OP couvertes par les plateformes | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.2.44 Nombre d’ateliers de travail entre OP/OPF/TT/acteurs des filières | Atelier | 10 |  |  | #DIV/0! | 0
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
Sous – composante 2.1: Développement de l’accès aux services et soutien aux CSA (au niveau local et district)
Développement de l'offre de services
2.1.1 Inventaire des PS par District réalisé | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0 | [35 empty] | Utilisation des résultats des états des lieux CSA
2.1.2. Liste de PS inventorié établie | Nbre | 12 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 50% |  | Pour la Haute Matsiatra et l'Anosy
2.1.3 Nombre de renforcement ou d'autres appuis pour les PS | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 3 |  |  |  | 5
2.1.4 Formations des PS réalisées | Session | 83 | 8 | 1 | 12.5% | 7 | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
2.1.5 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Formation sur la mise en place BDD avec SACSA
2.1.6 PSE formés | Nbre | 150 | 12 | 1 | 8.333% | 11
2.1.7 PS agréés auprès CSA | Nbre | 150 |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.8 Dotation en équipements des PSE | Nbre | 60 |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.9 Autres appuis pour les PS | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 | 3 |  |  |  | 5
2.1.10 PS ayant reçu d'autres appuis | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.11 CSA ayant effectué inventaire | Nbre | 14 | 4 | 8 | 200% | -4
2.1.12 CSA ayant mis en place BDD PS | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.13 Stratégie de services district élaborée | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.14 Etats des lieux districaux finalisés par le CSA | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.15 Services prioritaires autour des filières identifiés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Développement des mécanismes d'intermédiation et appui aux CSA | [5 empty] | 0
2.1.16 Appui à la passation des marchés par district réalisée | Nbre | 83 | 4 |  | 0% | 4 | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
2.1.17 Nombre de CSA équipés | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 | 3 |  |  |  | 5
2.1.18 Nombre de CSA opérationnel | Nbre | 12 | 8 | 8 | 100% | 0
2.1.19 Formation des organes de CSA | Nbre | Session | 18 | 15 | 83.33% | 3
COPILO | Nbre |  | 6 | 6 | 100% | 0 | [35 empty] | Concernant 8 CSA
Equipes techniques (coordinateur, | Nbre |  | 6 | 8 | 133.3% | -2
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5
2.1.20 Bénéficiaires de formations par genre (F, J, H) | Nbre |  |  | 112 | #DIV/0! | -112
COPILO | Nbre |  | 48 | 37 | 77.08% | 11
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  | 12 | 21 | 175% | -9
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  |  | 54 | #DIV/0! | -54
2.1.21 Thèmes/Modules de formation dispensés | Nbre |  |  | 10 | #DIV/0! | -10
COPILO |  |  |  | 4 | #DIV/0! | -4
Equipes techniques (coordinateur, assitant technique, assitant administratif et financier) | Nbre |  |  | 5 | #DIV/0! | -5
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5
2.1.22 Nombre de participants aux formation/ateliers régionaux et districtaux par genre et par thème | Nombre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Homme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Femme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.23 Réunion des COPILO appuyée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.1.24 Atelier/réunion des AP tenu | Nbre |  |  | 4 | #DIV/0! | -4 | [35 empty] | Dans la HM
2.1.25 Contrat de prestation signés entre PSE et OPB/OPR/OPA | Nbre | 150 |  |  | #DIV/0! | 0
Sous - composante 2.2 : Appui au développement régional de services
2.2.1 Stratégie régionale de services élaborée | Nbre | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.2 Nombre de consultant recruté pour l'élaboration de SS | Nbre | 5 | 3 |  | 0% | 3 | 2
2.2.3 Atelier régional pour élaboration stratégie de services organisé | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Contribution à l'atelier régional à Anosy
2.2.4 Prestataires recrutés (Consultant) élaboration SS | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.5 Ateliers/réunion inter-CSA tenus | Nbre | 60 |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.6 Agriculture contractualisée par district | Nbre | 95 | 4 |  | 0% | 4 | 7 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
2.2.7 Ateliers/réunion inter-CSA tenus |  |  | 6 |  | 0% | 6
2.2.8 Visite échange CSA réalisée | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Région Anosy
2.2.9 Atelier de bilan annuel CSA au niveau régional | Nbre | 36 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Région Haute Matsiatra
Acces à l'information/communication et à l'innovation
2.2.10 Conventions de recherche passées avec FOFIFA et CTHT | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.11 Parcelle de demonstrations mise en place par région (FFS) | Nbre | 125 |  | 29 | #DIV/0! | -29
2.2.12 Site de recherche et développement mise en place par région | Nbre | 2 |  | 62 | #DIV/0! | -62 | [35 empty] | Des parcelles de test de 7 Ha sont en place dans la HM
2.2.13 Thèmes de recherche diffusées | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Test sur la variété NERICA
2.2.14 EAF/OPB adoptant les techniques améliorées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.15 Visites des parcelles de démonstration effectuées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.16 Participants aux visites des parcelles de démonstration | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.17 Neoalphabètes membres OP | Nbre | > 5000 |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.18 OP touchées par l'alphabétisation fonctionnelle | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.19 Districts touché par l'alphabétisation | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.20 Nombre total d'emplois crées |  | 4000 |  |  | #DIV/0! | 0 | [22 empty] | N/A | 0
2.2.21 Partenariat avec radio locale/régionale passé | Nbre | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | [35 empty] | Dans la Haute Matsiatra et dans l'Anosy
2.2.22 Radio locale et régionale appuyées dans l'extension de leur couverture | Nbre | 12 |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.23 Radios solaires ou à manivelle distribuées aux groupes d'écoute | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.24 Groupes d’écoute constitués | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.25 Émission radio diffusées | Nbre |  |  | 62 | #DIV/0! | -62
2.2.26 Support documentaire capitalisation produits (études de cas etc.) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.27 Supports de communication produits et diffusés | Nbre |  |  | 6223 | #DIV/0! | -6223
2.2.28 Type de supports de communications conçus et diffusés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.29 Réunion de sensiblisations réalisées | Nbre |  |  | 106 | #DIV/0! | -106 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Dans l'Anosy
2.2.30 Nombre d'OP ayant accès au TIC | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.2.31 % d'OP ayant accès au TIC | Nbre | sup 50% |  |  | #DIV/0! | 0
Composante 3: Appui au financement de la production agricole et des services agricoles
Sous - composante 3.1: Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Installation des FRDA
3.1.1 Atelier et réunion sur mise en place FRDA | Nbre | 54 |  |  | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1.2 FRDA mise en place et opérationnel | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0
3.1.3 FRDA équipé | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.4 CROA mis en place | Nbre | 2 | 2 | 2 | 100% | 0
3.1.5 Réunion CROA tenue et appuyée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.6 Equipe DER recruté et opérationnelle | Nbre | 2 |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.7 Formation CROA réalisé | Session |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.8 Formation DER réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.9 Manuel de procédures et de gestion de fonds élaborés | Nbre | 2 |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.10 Ateliers d'élaboration et de validation du guide FRDA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.11 Guide FRDA élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.12 Réunion de concertation des CROA réalisée | Nbre |  | 6 |  | 0% | 6
3.1.13 Réunion d'information sur FRDA réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1.14 Assistance national recruté pour appui mise en place FRDA | H/mois |  | 6 |  | 0% | 6
3.1.15 Assitance international recruté pour l'appui à l'abondement FRDA | H/mois |  | 12 |  | 0% | 12
Sous - composante 3.2 : Financement des services et des activités productives au niveau régional et local
Financement des FRDA
3.2.1 Guichets/fenêtres ouverts par FRDA par an | Nbre | 1 guichet, 4 fenêtres |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.2 Demandes transmises au CROA par an | Nbre | > 300 par an | 231 | 56 | 24.24% | 175
3.2.3 Demandes approuvées par CROA (par guichet/fenêtre, par an) | Nbre | > 300 par an | 120 | 36 | 30% | 84
Guichet 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 1: Services aux producteurs |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Guichet 2: Prestataires de services |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.4 Montant total des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande) | Ariary/an |  |  | 55776060 | #DIV/0! | -55776060 | [35 empty] | Avec le fonds abondé par l'UE
Guichet 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Guichet 2: Prestataires de services |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fenêtre 2 | [5 empty] | 0
3.2.5 Montant total décaissé | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.6 Montant de financement décaissé/octroyé par type | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0
Services et appuis conseils |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Recherche et développement |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Conseil et formation technico-économique à l'exploitation |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Formation structuration et gestion OP |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fournitures intrants |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Aide au démarrages de MP |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Donation initiale fonds de roulement intrant |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Fourniture d'intrants aux EAF vulnérables |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Infrastructures et équipements productifs |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Aménagement Pi | Ha | 2000 |  |  | #DIV/0! | 0
Aménagement de pistes agricoles | km | 50 | 120 |  | 0% | 120
Pistes rurales regionales | km | 100 |  |  | #DIV/0! | 0
Infrastructures d'élevage | Unité | 100 |  |  | #DIV/0! | 0
Magasin de stockage | Unité | 30 |  |  | #DIV/0! | 0
Magasin d'intrants agricoles | Unité | 25 |  |  | #DIV/0! | 0
Microirrigation maraîchère | Unité | 50 |  |  | #DIV/0! | 0
Petits equipements de transformations et de conditionnement | lots | 70 |  |  | #DIV/0! | 0
Prestataires de services |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Formation | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Equipements | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.7 Nombre de PS non-financiers bénéficiaires d'une subvention (par région, par type d’activité) | Nbre/district | 80 |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.8 Bénéficiaires des financements par genre | Nbre |  |  |  |  | 0
EAF |  | 5000 |  |  |  | 0
OPB |  | 150 |  |  |  | 0
OPR |  | 2 |  |  |  | 0
PS (non financiers) |  | 4 |  |  |  | 0
Appui aux IMF
3.2.9 Nombre de conventions IMF - AROPA passées | Nombre |  | 1 |  | 0% | 1 | 4
3.2.10 Etude d'extension réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.11 District touché par l'extension | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.12 Nombre de points de services construits/réhabilités et opérationnels | Nouvelles caisses/région | 4 |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.13 Nombre de membres adhérents (si mutualiste) | Nbre | > 1000 |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.14 Points de services construits/réhabilités et équipés et opérationnels par région |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.15 Emprunteurs actifs | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
OP |  | > 500 |  |  | #DIV/0! | 0
EAF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.16 Bénéficiaires additionnels de services (nombre des nouveaux membres par nouvelles caisses) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.17 Montant des subventions mobilisées pour prise en charge exploitation des nouvelles caisses |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.18 Taux de pénétration de la microfinance dans les régions du programme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.19 Innovation technologique promue |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.20 Volume financier mobilisé dans la gestion des risques |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.21 Nombre de nouveaux IMF implantés dans les régions du programme | Unité |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.22 Nombre des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.23 Montant des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.24 Taux de recouvrements (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary | 95% |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.25 Encours de crédit |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.26 Nombre de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne | Ariary |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.27 Montant de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) Montant et nombre de l'encours d'épargne |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.28 Encours d'épargne |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.2.29 Nombre de Fonds de Cautionnement Mutuel implanté | Ariary |  |  |  | #DIV/0! | 0
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous - composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
4.1.1 Etude institutionnelle sur redynamisation TT réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.2 Atelier national et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  | 6 | 1 | 16.67% | 5
4.1.3 Plan d'action redynamisation TT élaboré | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | [35 empty] | Plan d'action trimestriel
4.1.4 Textes réglemantaires élaborés et approuvés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Loi | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Décret d'application | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Statuts et Règlement Intérieur | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.5 Equipements remis à la TTN | Lot |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.6 Secrétaire Technique National permanent recruté | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [35 empty] | Procédure de recrutement engagé,
4.1.7 Formation du STPN réalisé | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.8 Plan de renforcement OPF/TT élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.9 Formations réalisées | Session |  | 3 |  | #DIV/0! | 3
TTN |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
OPF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.10 Membres TTN bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Homme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Femme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.11 Membres OPF bénéficiaires formations | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Homme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Femme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.12 Mission d'appui TTN/OPF réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.13 Nombre de consultations réalisées | H/mois |  |  |  | 0% | 0
Internationale | H/mois | 9 | 3 |  | 0% | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nationale | H/mois | 12 | 3 |  | 0% | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.14 Nombre d'etudes institutionnelles réalisée | Unité | 12 |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.15 Nombre d'ateliers d'échanges et de voyage d'etudes réalisés OPF/TTN réalisé (1 par an par région) | Nbre | 9 |  | 3 | #DIV/0! | -3
Internationaux |  |  |  | 1 | #DIV/0! | -1
Nationaux |  |  |  | 2 | #DIV/0! | -2
4.1.16 Nombre de participants aux voyages d'échanges | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Homme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Femme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.1.17 Organismes d'Appui Régionaux recrutés et opérationnels | Nbre | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sous - composante 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
4.2.1 Comité d'Orientation et de Suivi mis en place et opérationnel (COS) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0
4.2.2 Nombre d'OP/OPF/TT siégeant dans le COS | Nbre | 6 | 6 | 6 | #VALUE! | 0
OPF |  |  | 5 | 5 | 100% | 0
Tranoben'ny Tantsaha (TT) |  |  | 1 | 1 | 100% | 0
4.2.3 Réunion de COS tenue | Nbre |  | 3 | 2 | 66.67% | 1
4.2.4 Mission d'appui COS réalisée |  |  | 2 |  | 0% | 2
4.2.5 Atelier et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  |  |  |  | 0% | 0
Niveau national | Nbre |  | 2 |  | 0% | 2
Niveau régional | Nbre |  | 3 |  | 0% | 3
Coordination et gestion de Projet |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.2.6 Personnels de la Cellute technique nationale recrutés et opérationnels | Nbre | 4 | 4 | 12 | 300% | -8 | [35 empty] | CN, ATN, ROP, RAF, RSE, Comptable, Assistante à la coordination, 4 chauffeurs et 1 fille de salle
4.2.7 Personels de la Cellule technique régionale recrutés et opérationnels | Nbre | 2 | 9 | 12 | 133.3% | -3 | [35 empty] | 3 ATR, chauffeurs, filles de salle et gardien
4.2.8 Manuel de gestion du Projet élaboré | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.9 Kits d'équipement remis |  |  |  |  | 200% | 0
à la DVAAOP | Lot |  | 4 | 4 | 100% | 0 | [35 empty] | Lots d'équipement mobilier, informatique, véhicules et communication
aux SRVAAOP | Lot |  | 3 | 3 | 100% | 0 | [35 empty] | Lot d'équipement mobilier, informatique, véhicules
4.2.10 Plan de renforcement de capacités du personnel élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.2.11 Formation et atelier de renforcement du personnel du Projet réalisé |  |  |  | 9 | #DIV/0! | -9
4.2.12 Mission d'appui de la DVAAOP réalisée |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Direction |  |  |  | 2 | #DIV/0! | -2
Service FR |  |  |  | 1 | #DIV/0! | -1
Service Formation |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Service Vulgarisation |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
SACSA |  |  |  | 2 |  | -2
4.2.13 Formations et appui méthodologique réalisée | Session | 28 | 2 |  | 0% | 2 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.14 Participants à la formation et appui méthodologique |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Homme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
Femme |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.2.15 Système de suivi évaluation mis en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0
4.2.16 Situation de référence du Projet établie | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.17 Site web du Projet conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.18 Base de données et système d'information mis en place | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1
4.2.19 PTBA élaboré et validé | Nbre | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.20 Supports de communication produits et diffusés | Type |  |  | 6 | #DIV/0! | -6 | [35 empty] | Banner, dépliants, T-shirts, banderolles, cartables, enseignes AROPA
4.2.21 Audit externe réalisé | Nbre | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.22 Mission de supervision réalisée | Mission | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1
4.2.23 Revues interphase réalisée | Mission | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.2.24 Revue d'achèvement réalisé | Mission | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sous - composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Mise en place du réseau inter-CSA
4.3.1 Base de données nationale des CSA en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.2 Site web du CSA conçu et en ligne | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.3 Equipements observatoires au sein de laTT | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
Finalisation PSA et FRDA
4.3.4 Participation à des ateliers de finalisation PSA | Nbre |  | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.3.5 Note cadre de services aux agriculteurs élaborée | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | [27 empty] | 0
4.3.6 Participation aux ateliers et réunions diverses sur FDA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0
4.3.7 Appui institutionnel FDA | Nbre | 3 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.8 Charte de partenariats inter-bailleurs élaborés | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.9 Matériels informatifs thématiques produits | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on D47: RSE: 10 participants par formation
Note on D50: Visite d'échange intercommunale
Note on D289: 2 par région
Note on E126: 1 inventaire de PS effectué pour 7 districts de la HM