## ANX 1D ORIGINALE
PAYS : MADAGASCAR | AROPA
PRETS FIDA: 753-MG | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DON : 1052-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 31/07/09
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district)
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
TOTAL
|  | 2010: 2009; 2014: 2010; 2018: 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2012 | Réal. 2012 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2013 | Réal. 2013 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2014 | Réal. 2014 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2015 | Réal. 2015 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2016 | Réal. 2016 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2017 | Réal. 2017 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Cumul Réal. | % RPE | Source | Observations
Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Sous Composante 1.1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
1.11. Nombre d'inventaire et typologie des OP | Inventaire/district | 2009: 15; 2010: 9; 2014: 4; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. Nombre de filières et services prioritaires identifiés (par région par district) | Nombre/district/an | 2009: 16; 2010: 4; 2014: 3; 2018: 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1.1.3. Nombre de stratégies elaborée | Document /district | 15 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4. Nombre de Projets professionnels mis en place (par type) | Nombre | 1400 | 231 | 11 | 4.762% | 220 | 400 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 169
1.1.6. Nombre de projets de services et équipements productifs collectifs (formulés/ financés / réalisés)
Nombre de projets formulés | Nombre
Nombre de projets financés | Nombre
Nombre de projets réalisés | Nombre
1.1.7. Nombre d’OP ayant construit de projets professionnels | Nombre | 2009: 1400; 2010: 231; 2014: 400; 2018: 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 169
1.1.8. Nombre de sessions de formation | session | 2009: 120
Ateliers de formation OPB | Nbre | 2010: 693
Formation technique | Nbre | 2010: 462
Formation gestion OP | Nbre | 2011: 62
Membres bénéficiaires de formation | Nbre | 2010: 6930
Formation technique | Nbre | 2010: 2772
Formation gestion OP | Nbre | 2010: 8
1.1.9. Nombre de personnes formées par type par genre
Homme
Femme
1.1.10. Nombre d'atelier inter-district réalisé | Atelier | 2009: 40; 2010: 2; 2014: 4; 2018: 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
1.1.11. Nombre de participants à l'atelier
Homme
Femme
1.1.12. Nombre de voyages d’études et échanges réalisés | Nombre | 2009: 40; 2010: 4
1.1.13. Nombre de participants au VO par genre
Homme
Femme
1.1.14 Fiche technique publiée au niveau régionale | Nombre/thème/semestre | 2009: 40; 2010: 2; 2014: 4; 2018: 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Sous Composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (organisations professionnelles (OPR) et Chambres d’agriculture (TTR)
1.2.1 OPR identifiée et accompagnée | nbre | 2009: 5; 2010: 4; 2011: 4; 2012: 1; 2013: 0
1.2.2 OPR nouvellement mise en place | nbre
1.2.3 Nombre d’ateliers de travail entre OP/OPF/TT/acteurs des filières | atelier | 2009: 10
1.2.4 Nombre de personnes formées, par thème, par filières
Homme | Nombre
Femme | Nombre
1.2.5 Nombre d’ateliers de formation du personnel TT et COPILO réalisés | atelier | 2009: 41
1.2.6 Nombre des membres du TT et COPILO participant à la formation | Nombre
Homme
Femme
1.2.7 Nombre d’OP couvertes par les plateformes | Nombre
1.2.8 Nombre d’OPF structurées | Nombre
1.2.9 Nombre de TTR structurées | Nombre
1.2.10 Nombre representants d’OP siégeant dans les Comités paritaires régionaux/COPILO ( par genre) | Nombre
Homme
Femme
1.2.11 Nombre total des sièges | Nombre
1.2.12 % d’OP siégeant dans les Comités paritaires régionaux/COPILO | % | 2009: sup 35%
1.2.13 Nombre des Comités paritaires régionaux COPILO/OP et TTR mise en place au niveau régional | Nombre
1.2.14 Nombre d’OP formalisées nouvellement créées | Nombre
1.2.15 Nombre d'OP nouvellement créées formalisées | Nombre
1.2.16 % d'OP nouvellement créées formalisées | % | 2009: > 100%
1.2.17 Nombre d’OPF nouvellement créées
1.2.18 Nombre d’OPA/TT nouvellement créées
1.2.19 Nombre d’OPR/TT nouvellement créées
1.2.20 Nombre d’intreprofessions
1.2.21 Nombre d’OP ayant reçu des formations
1.2.22 Nombre d'OP existants (par type)
1.2.23 Nombre d'OP formés et renforcés ( par type)
1.2.24 % OP renforcées (par type) | % | 2009: 50
1.2.25 Réunions annuelles inter-régionale tenues | Nombre | 2009: 9; 2010: 1; 2014: 1; 2018: 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1.2.26 Voyage d'études et échanges | Nombre | 2009: 40; 2010: 2; 2014: 4; 2018: 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
1.2.27 Partenariat avec les radios locales | Nombre | 2009: 40; 2010: 2; 2014: 4; 2018: 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
Sous – composante 2.1: Développement de l’accès aux services et soutien aux CSA (au niveau local et district)
Développement de l'offre de services
2.1.1. Liste de prestataires de services établie | Liste/District | 12 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 8.333%
2.1.2 Nombre de filières et services prioritaires identifiées | Etudes/District | 2009: 12; 2010: 4; 2014: 3; 2018: 5
2.1.3 Nombre de renforcement ou d'autres appuis pour les PS | Nbre/District | 2009: 12; 2010: 4; 2014: 3; 2018: 5
2.1.4 Formations reçues ou échanges réalisées | session | 2009: 83; 2010: 4; 2014: 7; 2018: 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
2.1.5 Nombre de PSE formés et agréés | Nombre | 2009: 150; 2010: 12
2.1.6 Nombre de dotation en équipements pour les PSE | Nombre | 2009: 60
Développement des mécanismes d'intermédiation et appui aux CSA
2.1.7 Appui à la passation des marchés par district réalisée | Nombre | 2009: 83; 2010: 4; 2014: 7; 2018: 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
2.1.8 Nombre de CSA équipés | Nombre | 2009: 12; 2010: 4; 2014: 3; 2018: 5
2.1.9 Nombre de kit d'équipement pour les CSA | Kit/CSA | 2009: 12; 2010: 4; 2014: 3; 2018: 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.10 Formation des organes de CSA | Nbre
COPILO | Nbre | 2010: 6; 2011: 1; 2012: 16.67%; 2013: 5
Technicien (coordinateur et autres ) | Nbre | 2010: 6
Collège des paysans au sein COPILO | Nbre | 2010: 6
2.1.11 Etats des lieux districaux finalisés par le CSA | Nbre | 2010: 6
2.1.12 Nombre de sessions/ateliers régionaux et districtaux par genre et par thème | Nombre | 2009: 60; 2010: 6
2.1.13 Nombre de participants aux formation/ateliers régionaux et districtaux par genre et par thème | Nombre
Homme
Femme
2.1.14 Nombre de concertations inter-régionales OP | Nombre | 2009: 9; 2010: 1; 2014: 1; 2018: 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2.1.15 Nombre d'agriculture contractualisée par District | Nbre /District | 2009: 95; 2010: 4; 2014: 7; 2018: 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
Acces à l'information/communication et à l'innovation
2.1.16 Nombre de participants aux concertations inter régionales par genre et par thème
Homme
Femme
2.1.17 Nombre des OP adhérentes à des filières et Interprofession | [28 empty] | N/A | 0
2.1.18 Nombre d’appuis non financiers octroyés (par type) | [28 empty] | N/A | 0
2.1.19 Nombre de bénéficiaires par type par genre | [28 empty] | N/A | 0
2.1.20 Nombre total d'emplois crées |  | 2009: 4000 | [17 empty] | N/A | 0
2.1.21 Nombre de projets agriculture contractuelle |  | 2009: 95 | [17 empty] | N/A | 0
2.1.22 Nombre d'alphabetisés |  | 2009: > 5000 | [17 empty] | N/A | 0
2.1.23 Nombre d’OPF équipées et opérationnelles/ CSA |  | 2009: 12 | [17 empty] | N/A | 0
2.1.24 Nombre de sessions de formation du personnel CSA réalisées | [28 empty] | N/A | 0
2.1.25 Nombre de participants aux sessions de formation | [28 empty] | N/A | 0
Homme
Femme
2.1.26 Nombre de stations radio locales renforcées |  | 2009: 12
2.1.27 Nombre de radios solaires ou à manivelle distribués
2.1.28 Nombre de groupes d’écoute constitués
2.1.29 Nombre de conventions passées avec FOFIFA et CTHT... par type
2.1.30 Nombre de visités d’échange et de parcelle de demonstrations réalisées |  | 2009: 17/région
2.1.31 Nombre de participants aux voyages d’études/échange par genre
2.1.32 Nombre de production de materiel de communication par type (depliant, affichage,….)
Sous - composante 2.2 : Appui au développement régional de services
2.2.1. Nombre de stratégies régionales élaborées | Nbre/région | 2009: 5; 2010: 3; 2014: 2; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2. Nombre de centres d’information régionaux mis en place et opérationnels | Nbre/région | 2009: 12
2.2.3 Nombre de consultant recruté pour l'élaboration de SS | Nbre/région | 2009: 5; 2010: 3; 2014: 2
2.2.4 Nombre de campagnes de sensiblisations réalisées | Campagne | 2009: 12; 2010: 2; 2014: 2; 2018: 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.5 Nombre d'OP ayant accès au TIC
2.2.6 Nombre total d'OP
2.2.7 % d'OP ayant acces au TIC |  | 2009: sup 50%
Composante 3: Appui au financement de la production agricole et des services agricoles
Sous - composante 3.1: Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Installation des FRDA
3.1.1 Nombre de FRDA implantés | Nombre | 2009: 2 | [5 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1.2 CROA mis en place | Nombre | 2009: 2
3.1.3 CAS mis en place | Nombre | 2009: 2
3.1.4 Formation CROA réalisé | session
3.1.5 Manuel de procédures du CROA élaboré | Nombre | 2009: 2
3.1.6 Réunion de concertation des CROA réalisée |  | 2010: 6
3.1.7 Assistant technique national recruté | H/mois | 2010: 6
3.1.8 Assistance technique nationale | H/mois | 2010: 12
Financement des FRDA | 6
3.1.9 Nombre de guichets/fenêtres ouverts par FRDA | Nombre | 2009: 1 guichet, 4 fenêtres
3.1.10 Nombre de demandes transmises à chaque CROA (par origine de la demande) | Unité | 2010: 231
3.1.11 Nombre de demandes de subventions approuvées (par guichet/fenêtre, par an) | Unité/ an | 2009: > 300 par an; 2010: 120
Guichet 1
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Unité/an
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Unité/an
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Unité/an
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Unité/an
Guichet 2: Prestataires de services
Fenêtre 1 | Unité/an
3.1.12 Montant total des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande)
Guichet 1
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an
Guichet 2: Prestataires de services
Fenêtre 1 | Ariary/an
3.1.13 Montant moyen des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande) | Ariary
Guichet 1: OP
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an
Guichet 2: Prestataires de services
Fenêtre 1 | Ariary/an
3.1.14 Montant moyen des demandes approuvées (par guichet/fenêtre/type de demande)
Guichet 1: OP
Fenêtre 1: Services aux producteurs | Ariary/an
Fenêtre 2: Renforcement institutionnel des OP | Ariary/an
Fenêtre 3: Investissements productifs OP et membres | Ariary/an
Fenêtre 4: Infrastructures collectives productives | Ariary/an
Guichet 2: Prestataires de services
Fenêtre 1 | Ariary/an
3.1.15 Répartition des bénéficiaires de subventions par type d'OP et par genre |  | 2010: 120
EAF | Nombre
OPB
OPD
OPR
PS (non financiers)
IMF
3.1.16 % moyen de la subvention octroyée par rapport au montant total de la demande (par guichet/fenêtre/type de demande) | %
3.1.17 Nombre de bénéficiaires de subventions (par OP, activité, district, région) | Nombre
Financement de services et appui conseils
3.1.18 Nombre de projets de recherche développement | Nombre
Sites de Recherche et Développement mises en place | Sites RD/région | 2009: 10
Farmer Field School mises en place | FFS/région | 2009: 25
Formation ou réunion d'échange | Nombre | 2009: 120; 2010: 100
Fournitures intrants | Nombre | 2009: 250; 2010: 30
Aide au démarrage de micro projets | Nombre | 2009: 500; 2010: 30
Infrastructures et équipements productifs
3.1.18 Nombre d'infrastuctures collectives (par type) | Unité | 2009: 5 parmi les 20
3.1.19 Petits aménagements hydoragricoles | Ha | 2009: 2000
3.1.20 Pistes agricoles | km | 2009: 50
3.1.21 Pistes rurales regionales | km | 2009: 100
3.1.22 Infrastructures d'élevage | Unité | 2009: 100
3.1.23 Magasin d'intrants agricoles | Unité | 2009: 25
3.1.24 GCV et magasin de stockage | Unité | 2009: 30
3.1.25 Unités de maraichage | Unité | 2009: 50
3.1.26 Petits equipements de transformations et de conditionnement | lots | 2009: 70
3.1.27 Nombre de PS non-financiers bénéficiaires d'une subvention (par région, par type d’activité) | Nombre/district | 2009: 80 | [30 empty] | Cibles: 5 prestataires par district pour 3 régions et 5 autres déjà opérationnels
3.1.28 Financement des prestataires de services
Formation | Hj | 2009: 750; 2010: 81
Equipements | Nbre | 2009: 60; 2010: 18
Sous - composante 3.2 : Financement des services et des activités productives au niveau régional et local
Appui aux IMF
3.1.29 Nombre de conventions IMF - AROPA passées | Nombre | bar: 2010
3.1.30 Nombre de nouveaux points de services opérationnels | nouvelles caisses | 2009: 4 par région
3.1.31 Nombre de membres (si mutualiste), | Unité
3.1.32 Nombre de clients (si non-mutualiste) | Unité
3.1.33 Montant de la capitalisation de chaque point de service | Ariary
3.1.34 Nombre de nouveaux IMF implantés dans les régions du programme | Unité
3.1.35 Montant des subventions octroyées aux IMF | Ariary
3.1.36 Nombre et montant des crédits octroyés par les nouveaux points de services aux producteurs et aux OP (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary
3.1.37 Nombre et montant des recouvrements (par type d’activité financée, par durée et par genre) | unité/Ariary
3.1.38 Taux de remboursement des crédits octroyés (par activité et durée) | Ariary | 2009: 95%
3.1.39 Montant de l’épargne collectée par chaque point de service (si applicable) | Ariary
3.1.40 Taux de pénétration de la microfinance dans les régions du programme | %
3.1.41 Nombre de caisses périodiques, caisses mobiles, mises en place | caisses
3.1.42 Nombre d’utilisateurs de téléphone portable dans le cadre des opérations de microfinance | Nombre
3.1.43 Nombre et volume des transactions effectuées via les systèmes alternatifs | unité/Ariary
3.1.44 Nombre de Fonds de Cautionnement Mutuel implanté | Ariary
3.1.45 Niveau de capitalisation de ces fonds | %
3.1.46 Nombre d’appels à garantie sur le Fonds de Garantie du FENU/FRIF et sur les FCM | Nombre
3.1.47 Montant des sinistres réglés | Ariary
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous - composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
4.1.1 Atelier et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés |  | 2010: 6
Niveau national | Nbre
Niveau régional | Nbre
4.1.2 Programme de travail redynamisation TT élaboré | Nbre
Textes réglemantaires élaborés et approuvés
Loi | Nbre
Décret d'application | Nbre
Statuts et Règlement Intérieur | Nbre
4.1.3 Equipements remis à la TTN | Lot
4.1.4 Secrétaire Technique permanent recruté
National | Nbre | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Régional |  | 2009: 3; 2010: 3
4.1.5 Formation du STP réalisé | Nbre
4.1.6 Supports de communication conçus et diffusés | Nbre
4.1.7 Plan de renforcement OPF/TT élaboré | Nbre
4.1.8 Formations TTN réalisées | Nbre
4.1.9 Membres TT bénéficiaires formations | Nbre
Homme
Femme
4.1.10 Formations OPF réalisées | Nbre
4.1.11 Membres OPF bénéficiaires formations | Nbre
4.1.12 Mission d'appui TTN/OPF réalisée | Nbre
4.1.13 Nombre de consultations réalisées | H/mois
Internationale | H/mois | 2009: 9; 2010: 3; 2014: 2; 2018: 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Nationale | H/mois | 2009: 12; 2010: 3; 2014: 3; 2018: 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.14 Nombre d'etudes institutionnelles réalisée | Unité | 2009: 12
4.1.15 Nombre d'ateliers d'échanges et de voyage d'etudes réalisés OPF/TTN réalisé (1 par an par région) |  | 2009: 9
Internationaux | Nombre
Nationaux | Nombre
4.1.16 Nombre de participants aux voyages d'échanges
Homme
Femme | Nombe
4.1.17 Organismes d'Appui Régionaux recrutés et opérationnels | Nombre | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sous - composante 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
4.2.1 Comité d'Orientation et de Suivi mis en place et opérationnel (COS) | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2011: 1; 2012: 100%; 2013: 0
4.2.2 Nombre d'OP/OPF/TT siégeant dans le COS
OP | Nombre
OPF | Nombre | 2010: 5; 2011: 5; 2012: 100%; 2013: 0
Tranoben'ny Tantsaha (TT) | Nombre | 2010: 1; 2011: 1; 2012: 100%; 2013: 0
4.2.3 Comité Régionale d'Orientation et de Suivi mis en place et opérationnel (CROS)
4.2.4 Nombre d'OP/OPF/TT siégeant dans le CROS
OP | Nombre
OPF | Nombre
Tranoben'ny Tantsaha (TT) | Nombre | 2009: >50%
4.2.5 Réunion de COS tenue | Nombre | 2010: 3; 2011: 2; 2012: 66.67%; 2013: 1
4.2.6 Réunion de CROS tenue | Nombre | 2010: 2
4.2.7 Atelier et réunion redynamisation et renforcement TT et OPF réalisés
Niveau national | Nbre | 2010: 2
Niveau régional | Nbre | 2010: 3
4.2.8 Personnels de la Cellute technique nationale recrutés et opérationnels | Nombre | 2009: 4; 2010: 4; 2011: 6; 2012: 150%; 2013: -2 | [30 empty] | Le recrutemet d'un Responsable des Opération n'était pas prévu dans le RPE
4.2.9 Personels de la Cellule technique régionale recrutés et opérationnels | Nombre | 2009: 2; 2010: 9; 2011: 6
4.2.10 Manuel de gestion du Projet élaboré | Nombre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.11 Kits d'équipement remis
à la DVAAOP | Lot | bar: 2010
aux SRVAAOP | Lot
4.2.12 Plan de renforcement de capacités du personnel élaboré | Nombre
4.2.13 Formation et atelier de renforcement des personnels du Projet réalisé
4.2.14 Mission d'appui de la DVAAOP réalisée
Direction
Service FR
Service OP
Service vulgarisation
4.2.15 Formations et appui méthodologique réalisée | session | 2009: 28; 2011: 4; 2014: 6; 2018: 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.16 Participants à la formation et appui méthodologique
Homme
Femme
4.2.17 Système de suivi évaluation mis en place et fonctionnel | Nombre | bar: 2009 to 2010
4.2.18 Situation de référence du Projet établie | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.19 Site web du Projet conçu et en ligne | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2011: 1; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2.20 Audit externe réalisé | Nombre | 2009: 9; 2010: 1; 2014: 1; 2018: 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.2.21 Revues interphase réalisée | Mission | 2009: 2; 2014: 0; 2018: 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.2.22 Revue d'achèvement réalisé | Mission | 2009: 1; 2010: 0; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Sous - composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Mise en place du réseau inter-CSA
4.3.1 Base de données nationale des CSA en place et fonctionnel | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.2 Site web du CSA conçu et en ligne | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.3 Matériels informatifs thématiques produits
sur le CSA | Nbre /type
sur le FRDA | Nbre /type
Finalisation PSA et FRDA
4.3.4 Participation à des ateliers de finalisation PSA | Nombre | 2010: 2; 2014: 1; 2018: 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4.3.5 Note cadre de services aux agriculteurs élaborée | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2014: 0 | [23 empty] | 0
4.3.6 Appui institutionnel FDA | Nombre | 2009: 3; 2010: 1; 2014: 1; 2018: 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.3.7Charte de partenariats inter-bailleurs élaborés | Nombre | 2009: 1; 2010: 1; 2014: 0; 2018: 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on C217: 3 formation de 3 jours par dixstrict
Note on C218: 2 par district
Note on D37: 3 formations par OP
Note on D38: 2 formations par OP
Note on D40: RSE: 10 participants par formation
Note on D41: RSE: 6 participants par formation
Note on D42: 2 formations par OPD
Note on D50: Visite d'échange intercommunale
Note on D217: 3 formations de 3 jours/district
Note on D218: RSE: 2 par district
Note on D242: 2 par région
Note on E39: 62 OP dans la région de HM
Note on E92: 1 inventaire de PS effectué pour 7 districts de la HM