## ANX 1D ORIGINALE
PAYS : MADAGASCAR | PROSPERER
PRETS FIDA: 737-MG | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
DON : 996-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 31/12/2008
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Composante 1: Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions | 19.63% | 82.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.1 Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local | 31.06% | 64.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.2 Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - privé | 8.2% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle | 1.53% | 20.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.1 Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes | 1.916% | 27.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SC2.2 Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux | 1.144% | 13.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC3.1 Accès au crédit | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SC3.2 Outils de gestion de risque | 0% | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…) | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication | 13.44% | 50.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SC5.1 Planification et suivi-évaluation | 15.78% | 75.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC5.2 Capitalisation des savoirs et communication | 11.11% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL | 6.921% | 51.03% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2008 / 2009 | Réal. 2008 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2012 | Réal. 2012 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2013 | Réal. 2013 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2014 | Réal. 2014 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Prév. 2015 | Réal. 2015 | % PTA | Ecarts Prév-Réal | Cumul Réal. | % RPE | Source | Observations
Composante 1 : Identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions
Sous Composante 1.1: Inventaire régional - Validation des MER - dispositif d’appui local
Ciblage et identification des MER/PER du Programme
c.1.1.1 : Listes exhaustives des MER existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 35 | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 14.29%
c.1.1.2 : Listes exhaustives d’organisations professionnelles existantes dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 | 5 | 3 | 60% | 2 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 60%
c.1.1.3. : Nombre de groupements/associations restructurés, renforcés (SYGRI) | nombre | 300 |  | 5 | N/A | -5 | 75 |  | 0% | 75 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 75 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 1.667%
c.1.1.4 : Listes exhaustives des MER validées dans chaque région d’intervention établies | Liste | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Guichet Unique MultiService
c.1.1.1.1 : Nombre de GUMS/IF mis en place et fonctionnels | nombre | 19 | 19 |  | 0% | 19 | 19 |  | 0% | 19 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.1.1.1.2 : Nombre de MER sollicitant l’appui du programme, par genre | nombre | 35000 |  |  | N/A | 0 | 6200 |  | 0% | 6200 | 7800 |  | 0 | 7800 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Homme | nombre | 15750 |  |  | N/A | 0 | 2790 |  | 0% | 2790 | 3510 |  | 0 | 3510 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 | 3150 |  | 0 | 3150 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Femme | nombre | 19250 |  |  | N/A | 0 | 3410 |  | 0% | 3410 | 4290 |  | 0 | 4290 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 | 3850 |  | 0 | 3850 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.1.1.1.3 : Nombre d’organisations professionnelles sollicitant l’appui du programme | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.1.1.1.4: Nombre de CE opérationnels | nombre | 38 | 38 | 24 | 63.16% | 14 | 38 |  | 0% | 38 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 24 | 63.16%
c.1.1.1.5 : Nombre de MER sensibilisées sur les activités du programme | nombre |  | 14000 | 25542 | 182.4% | -11542 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 25542 | N/A
c.1.1.1.6 : Nombre de business plan des MER établis | nombre | 20000 |  |  | N/A | 0 | 6000 |  | 0% | 6000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 4000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Analyse diagnostic Filière Cluster
c.1.1.2.1 : Nombre d’études/diagnostics réalisées | étude | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 |  | 0% | 15 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 20%
c.1.1.2.2 : Nombre d’études/analyses des profils socio-économiques des MER réalisées | nombre | 5 | 5 | 2 | 40% | 3 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | 40%
c.1.1.2.3 : Nombre de plans de développement régionaux par filière / clusters validés | Plan | 25 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 15 |  | 0% | 15 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 20%
Sous composante 1.2: Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public - Privé
Renforcement des structures professionnelles et l'interface Public-Privé
c.1.2.1 : Nombre de réunions de concertation ou actions réalisées par les PCAF | réunion | 20 |  | 5 | N/A | -5 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 25%
c.1.2.2 : Nombre de groupements de base/associations professionnelles renforcés | nombre | 500 |  | 5 | N/A | -5 | 125 |  | 0% | 125 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 | 125 |  | 0 | 125 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 | 1%
c.1.2.3 : Nombre de groupements / associations professionnelles satisfaits des services rendus par le programme | nombre | 400 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.1.2.4 : Nombre de femmes membres de bureau d’associations ou de groupements | femme |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Renforcement des capacités opérationnelles des CCI et des Directions Régionales
c.1.2.1.1 : Nombre de CCI et/DR renforcés par type d’appui | nombre |  | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | N/A
c.1.2.1.2 : Nombre d’agents des CCI et/ou DR bénéficiaires de formation | Agent |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Renforcement des associations, groupements de base et les organisations professionnelles
c.1.2.2.1 : Nombre organisations professionnelles ayant reçu des appuis du programme | nombre | 200 |  |  | N/A | 0 | 50 |  | 0% | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.1.2.2.2 : Nombre des membres organisations professionnelles formés (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Membres hommes formés | homme |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Membres femmes formées | femme |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Plateformes de concertation mise en place
c.1.2.3.1 : Nombre de PCAF mises en place | PCAF | 20 |  | 3 | N/A | -3 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 15%
c.1.2.3.2: Nombre de forum des MER effectués | Forum |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.1.2.3.3 : Nombre de participants au forum des MER (par genre) | personne |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Participants hommes | homme |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Participants femmes | femme |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 2: Services d’appui aux micro-entreprises et formation professionnelle
Sous – composante 2.1: Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes
Appui Adapté aux MER
c.2.1.1 : Nombre de sessions de formation organisées pour les MER | session |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.2 : Nombre de MER formées par thème | [13 empty] | 0
Technique et Qualité (Total) | MER | 18000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 |  | 0% | 2000 | 6000 |  | 0 | 6000 | 6000 |  | 0 | 6000 | 2313 |  | 0 | 2313 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 187 | 1.039%
MER Homme | MER | 8100 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 |  | 0% | 900 | 2700 |  | 0 | 2700 | 2700 |  | 0 | 2700 | 1125 |  | 0 | 1125 | 590 |  | 0 | 590 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 29 | 0.358%
MER Femme | MER | 9900 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 |  | 0% | 1100 | 3300 |  | 0 | 3300 | 3300 |  | 0 | 3300 | 1375 |  | 0 | 1375 | 723 |  | 0 | 723 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 158 | 1.596%
Technique et Qualité (formation par PSE) | MER | 9000 | 1700 | 187 | 11% | 1513 | 2000 |  | 0% | 2000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 813 |  | 0 | 813 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 187 | 2.078%
MER Homme | MER | 4050 | 765 | 29 | 3.791% | 736 | 900 |  | 0% | 900 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 365 |  | 0 | 365 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 29 | 0.716%
MER Femme | MER | 4950 | 935 | 158 | 16.9% | 777 | 1100 |  | 0% | 1100 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 448 |  | 0 | 448 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 158 | 3.192%
Technique et Qualité (démultiplication) | MER | 9000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3000 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1350 |  | 0 | 1350 | 1350 |  | 0 | 1350 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1650 |  | 0 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1650 | 825 |  | 0 | 825 | 825 |  | 0 | 825 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Gestion | MER | 9000 | 1700 |  | 0% | 1700 | 3000 |  | 0% | 3000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Homme | MER | 4050 |  |  | N/A | 0 | 1350 |  | 0% | 1350 | 900 |  | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 900 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Femme | MER | 4950 |  |  | N/A | 0 | 1650 |  | 0% | 1650 | 1100 |  | 0 | 1100 | 1100 |  | 0 | 1100 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Marketing et Commercialisation | MER | 13000 | 1000 |  | 0% | 1000 | 1200 |  | 0% | 1200 | 5000 |  | 0 | 5000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 1300 |  | 0 | 1300 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Homme | MER | 5850 |  |  | N/A | 0 | 540 |  | 0% | 540 | 2250 |  | 0 | 2250 | 1575 |  | 0 | 1575 | 900 |  | 0 | 900 | 585 |  | 0 | 585 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
MER Femme | MER | 7150 |  |  | N/A | 0 | 660 |  | 0% | 660 | 2750 |  | 0 | 2750 | 1925 |  | 0 | 1925 | 1100 |  | 0 | 1100 | 715 |  | 0 | 715 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.1.3 : Nombre de membres des MER formés par thème par genre | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Technique et Qualité | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Gestion | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Marketing et Commercialisation | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.4 : % des participants ayant pratiqué effectivement les acquis de la formation par genre | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% des hommes participants ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% des femmes participantes ayant pratiqué les acquis | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
PSE identifiés et répertoriés | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
c.2.1.1.1 : Liste de prestataires de services établie | Liste | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 |  | 0% | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | 14.29%
c.2.1.1.2 : Liste de prestataires de services agréés établie | Liste | 7 |  |  | N/A | 0 | 1 |  | 0% | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Renforcement des capacités technique des PSE
c.2.1.2.1 : Nombre de séances de formation destinés aux PSE et nombre de participants par genre/thème
Nombre de session de formation | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Nombre participants hommes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Nombre participantes femmes | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.2.2 : Nombre de prestataires de services formés par thème. | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Diagnostic | nombre | 150 | 240 |  | 0% | 240 | 50 |  | 0% | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Technique et Qualité | nombre | 740 | 240 |  | 0% | 240 | 75 |  | 0% | 75 | 225 |  | 0 | 225 | 225 |  | 0 | 225 | 215 |  | 0 | 215 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Marketing et Commercialisation | nombre | 320 | 160 |  | 0% | 160 | 75 |  | 0% | 75 | 120 |  | 0 | 120 | 75 |  | 0 | 75 | 50 |  | 0 | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Gestion | nombre | 90 | 50 |  | 0% | 50 | 25 |  | 0% | 25 | 15 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.1.2.3 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Capacités des MER renforcés
c.2.1.3.1 : Nombre de plans de renforcement de capacité des MER/PER établis | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.3.2 : Nombre de normes adoptées/appliquées au sein des filières | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.3.3 : Nombre d’études réalisées pour le développement des filières | étude |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.1.3.4 : Nombre de voyages à l’extérieur réalisés et nombre de MER participant | nombre | 6 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.1.3.5 : Nombre de MER participant à des manifestations économiques | MER |  |  | 21 | N/A | -21 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 21 | N/A
c.2.1.3.6 : Nombre d’accord commerciaux signés | Accord | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 2.2 :Formation professionnelle et apprentissages fondamentaux
Renforcement de capacité et de compétitivité des MER
c.2.2.1 : % d’augmentation du chiffre d’affaire des MER appuyées (par filière, cluster) | % | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.2 : % d’augmentation du résultats d’exploitation des MER appuyées (par filière/cluster) | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3 : Nombre des MER disposées à payer des services | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.2.4 : Nombre des MER adoptant les savoir-faire par thème | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Identification et Renforcement des alphabétiseurs et formateurs
c.2.2.1.1 : Nombre de séances de formation tenues pour les alphabétiseurs et formateurs professionnels | séance |  |  | 1 | N/A | -1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | N/A
c.2.2.1.2 : Nombre d’alphabétiseurs pour jeunes formés | Alphabétiseurs | 24 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 38 |  | 0% | 38 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 12.5%
c.2.2.1.3: Nombre d’alphabétiseurs pour adultes formés | Alphabétiseurs | 60 | 12 | 3 | 25% | 9 | 38 |  | 0% | 38 | 15 |  | 0 | 15 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 3 | 5%
c.2.2.1.4: Nombre de formateurs professionnels formés | nombre |  |  | 1 | N/A | -1 | 17 |  | 0% | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1 | N/A
Alphabétisation et Formation Professionnelle
c.2.2.2.1 : Nombre de personnes (jeunes et adultes)alphabétisés | individu | 7000 | 1140 |  | 0% | 1140 | 1140 |  | 0% | 1140 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Jeune | individu | 2000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 |  | 0% | 570 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 400 | 230 |  | 0 | 230 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 900 | 260 |  | 0% | 260 | 260 |  | 0% | 260 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 103 |  | 0 | 103 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 1100 | 310 |  | 0% | 310 | 310 |  | 0% | 310 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 220 |  | 0 | 220 | 127 |  | 0 | 127 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Adulte | individu | 5000 | 570 |  | 0% | 570 | 570 |  | 0% | 570 | 930 |  | 0 | 930 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 2250 | 260 |  | 0% | 260 | 260 |  | 0% | 260 | 418 |  | 0 | 418 | 675 |  | 0 | 675 | 450 |  | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 450 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 2750 | 310 |  | 0% | 310 | 310 |  | 0% | 310 | 512 |  | 0 | 512 | 825 |  | 0 | 825 | 550 |  | 0 | 550 | 550 |  | 0 | 550 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.2.2 : Nombre de personnes ayant bénéficié de la formation professionnelle (par genre) | personne | 5000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.2.3: Nombre de sessions de formation professionnelles réalisées | session |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.2.2.2.4: Nombre de jeunes certifiés | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Apprentissage en Entreprise
c.2.2.3.1 : Nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage en entreprise (par genre) | personne | 8000 | 1500 |  | 0% | 1500 | 500 |  | 0% | 500 | 1500 |  | 0 | 1500 | 2000 |  | 0 | 2000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 4000 | 675 |  | 0% | 675 | 250 |  | 0% | 250 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 4000 | 825 |  | 0% | 825 | 250 |  | 0% | 250 | 750 |  | 0 | 750 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1500 |  | 0 | 1500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3.2 : Nombre d’entreprises hôtes | nombre | 2500 |  | 20 | N/A | -20 | 150 |  | 0% | 150 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 20 | 0.8%
c.2.2.3.3 : Nombre de tuteurs/maîtres d’apprentissage renforcés | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 |  | 0% | 150 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3.4 : Nombre de référentiels de formation élaborés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3.5 : % d’apprentis satisfaits (par genre) | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% d'apprentis hommes satisfaits | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
% d'apprentis femmes satisfaites | % | 80 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.3.6 : Nombre de conventions d’apprentissage signées | nombre | 2500 |  |  | N/A | 0 | 150 |  | 0% | 150 | 675 |  | 0 | 675 | 675 |  | 0 | 675 | 500 |  | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Insertion des jeunes
c.2.2.4.1 : Nombre de micro-entreprises nouvellement créées | nombre | 6000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 300 |  | 0 | 300 | 1300 |  | 0 | 1300 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2400 |  | 0 | 2400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.2 : Nombre de jeunes ayant créé leur entreprise après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 8000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 4000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 | 1000 |  | 0 | 1000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.3 : Nombre de jeunes ayant trouvé un emploi salarié après formation/apprentissage (par genre) | nombre | 5000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 | 1250 |  | 0 | 1250 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Homme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femme | individu | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 | 625 |  | 0 | 625 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.2.2.4.4 : Nombre de nouveaux emplois créés par genre | emploi |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 3: Finances rurales, et gestion des risques
Sous - composante 3.1 Accès au crédit
Amélioration d'Accès au crédit des MER/PER
c.3.1.1 : % de diminution du taux d’intérêt des crédits MT et LT | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.2 : Nombre de nouveaux membres dans les caisses (par genre) | membre | 10000 |  |  | N/A | 0 | 3000 |  | 0% | 3000 | 3500 |  | 0 | 3500 | 3500 |  | 0 | 3500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Hommes | membre | 6000 |  |  | N/A | 0 | 1800 |  | 0% | 1800 | 2100 |  | 0 | 2100 | 2100 |  | 0 | 2100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Femmes | membre | 4000 |  |  | N/A | 0 | 1200 |  | 0% | 1200 | 1400 |  | 0 | 1400 | 1400 |  | 0 | 1400 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3 : % des bénéficiaires de crédits MT et LT qui ont un échéancier de remboursement adapté | % | 70 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.4 : Taux de satisfaction des bénéficiaires de crédits par rapport aux conditionnalités (taux d’intérêt, durée et modalité de remboursement, garantie, caution, etc) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Densification des réseaux
c.3.1.1.1 : Nombre de nouvelles caisses créées par réseau | caisse | 40 | 10 |  | 0% | 10 | 12 |  | 0% | 12 | 14 |  | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.1.2 : Montant du refinancement octroyé aux IMF/banque par le FIR | USD | 2000000 |  |  | N/A | 0 | 111110 |  | 0% | 111110 |  |  | N/A | 0 | 400000 |  | 0 | 400000 | 400000 |  | 0 | 400000 | 590000 |  | 0 | 590000 | 500000 |  | 0 | 500000 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.1.3 : % d’augmentation des refinancements des banques commerciales aux IMF | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Renforcement des services administratifs locaux
c.3.1.2.1 : Nombre de pièces d’identité délivrées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.2.2 : Nombre de certificats fonciers émis | nombre | 500 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 | 200 |  | 0 | 200 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.2.3 : Nombre de registres locaux de crédit-bail ouverts | registre | 5 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.2.4 : Nombre d’inscription aux registres locaux de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.2.5 : Nombre de Guichets Fonciers papier opérationnels | Guichet | 22 |  |  | N/A | 0 | 8 |  | 0% | 8 | 14 |  | 0 | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Apport du secteur financier aux investissements des MER
c.3.1.3.1 : Nombre de MER ayant recours au capital-risque | nombre | 50 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3.2 : Nombre et volume de crédits MT et LT octroyés par MER/PER et filière | [16 empty] | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0
Nombre de crédits MT et LT | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Volume de crédit MT et LT | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.3 : Nombre et volume de crédit-bail octroyés par filière
Nombre de crédit-bail | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Volume de crédit-bail | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.5 : Nombre de MER nouvellement créées bénéficiant des crédits à MT et LT | nombre | 7000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1700 |  | 0 | 1700 | 1800 |  | 0 | 1800 | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.1.3.6 : Nombre et volume de crédits octroyés à des MER des femmes
Nombre de crédits | nombre | 15000 |  |  | N/A | 0 | 120 |  | 0% | 120 | 2520 |  | 0 | 2520 | 3520 |  | 0 | 3520 | 4520 |  | 0 | 4520 | 4320 |  | 0 | 4320 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.1.3.7 : Nombre et volume de crédits « coup de pousse » octroyés
Nombre de crédits | nombre | 10000 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Volume de crédits | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Sous - composante 3.2 Outils de gestion de risque
Amélioration de la gestion de risque
c.3.2.1: Nombre et montant de sinistres payés sur fonds d’assurance (FAPEX)
Nombre de sinistres payé | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Montant de sinistres payé | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Groupe de réflexion
c.3.2.1.1 : Nombre de thèmes traités par le groupe de réflexion | Thème |  |  |  | N/A | 0 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.1.2 : Nombre d’études thématiques réalisées | étude | 2 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Dispositif de partage de risque
c.3.2.2.1 : Nombre et montant de FAPEX souscrits
Nombre de FAPEX souscrit | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Montant de FAPEX souscrit | USD |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.2.2 : Effet de levier du FPR (en %) (Crédit octroyé contre montant de la facilité) | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.2.3 : Taux de perte sur les dossiers acceptés par le FPR | % | 15 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Micro-assurrance
c.3.2.3.1 : Un Fonds d’Assurance pour les pertes d’exploitation encourus par les MER créé | Fonds |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.3.2.3.2 : Nombre de produits d’assurance proposés | nombre | 2 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.3.2.3.3 : Nombre d’assurés par type de produits | nombre | 2750 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Composante 4: Infrastructures de marché et investissements structurants
Sous - composante 4.1 Infrastructure publique (marché, pistes…)
Amélioration des infrastructures de base
c.4.1.1 : Nombre de MER/PER ayant accès au système d’adduction d’eau par région | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.1.2 : % d’augmentation des quantités de produits transformés et/ou commercialisés | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Route et Piste
c.4.1.1.1 : Km de route / piste construite et/ou réhabilitée par région | km | 210 | 110 |  | 0% | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Raccordement réseau national | km | 110 | 110 |  | 0% | 110 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Piste rurale | km | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 40 |  | 0 | 40 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.1.1.3 : Nombre d’ouvrage de franchissement construits par région: | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Adduction d'eau
c.4.1.2.1 : Nombre de puits construits par région | nombre | 32 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 20 |  | 0 | 20 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.1.2.2 : Nombre de réseaux gravitaires construits par région | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Sous - composante 4.2 Investissements collectifs de soutien aux filières
Investissements à gestion communautaire répondant aux besoins de la croissance et de la professionnalisation
c.4.2.1 : Nombre de MER/PER nécessitantes ayant accès à l’électricité | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.2.2 : % d’augmentation des rendements de production | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.4.2.3 : % d’augmentation de la capacité de stockage, de transformation et de conditionnement | % |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Kit d'électricité
c.4.2.1.1 : Nombre de groupes électrogènes grand format installés | nombre | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 17 |  | 0 | 17 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.1.2 : Nombre de groupes électrogènes petit format installés | nombre | 38 | 15 |  | 0% | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 33 |  | 0 | 33 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.1.3 : Nombre de KIT panneaux solaires installés | nombre | 190 | 19 |  | 0% | 19 | 5 |  | 0% | 5 | 57 |  | 0 | 57 | 52 |  | 0 | 52 | 38 |  | 0 | 38 | 38 |  | 0 | 38 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Investissements collectifs de soutien aux filières
c.4.2.2.1 : Nombre de centrales d’approvisionnement en intrants mises en place | nombre | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.2 : Nombre de pavillons d’exposition de produits | nombre | 29 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.3 : Nombre de magasins de stockage | nombre | 13 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.4 : Nombre de centres de multiplication de plants mis en place | nombre | 39 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.5 : Nombre de bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement mis en place | nombre | 17 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 7 |  | 0 | 7 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.6 : Nombre de centres d’affaires polyvalents d’accueil des groupements mis en place | nombre | 19 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 9 |  | 0 | 9 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.4.2.2.7 : Nombre de comités communautaires de gestion fonctionnels | nombre |  |  |  | N/A | 0 | 25 |  | 0% | 25 | 143 |  | 0 | 143 | 96 |  | 0 | 96 |  |  | N/A | 0 | 47 |  | 0 | 47 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Composante 5: Suivi-évaluation, capitalisation et communication
Sous - composante 5.1 Planification et suivi-évaluation
Gestion du Programme
c.5.1 : Taux de réalisation des objectifs physiques du Programme | % | 100 | 100 | 79.5 | 79.5% | 20.5 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 79.5 | 79.5%
c.5.2 : Taux de réalisation financière du Programme | % | 100 | 100 | 35.2409 | 35.24% | 64.7591 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 35.2409 | 35.24%
c.5.3. Taux de décaissement de fonds | % | 100 | 100 | 40.34 | 40.34% | 59.66 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 40.34 | 40.34%
Suivi de réalisations et Analyse des résultats et impacts
c.5.1.1: Taux de réalisation physique et financière des contrats | % | 100 |  |  | N/A | 100 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.2:Tableaux de bord et indicateurs SYGRI à jour | Fréquence | 90 | 6 | 6 | 100% |  | 12 |  | 0% | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 6 | 6.667%
Mise en œuvre du Programme
c.5.1.1.1: % des cadres du Programme recrutés | % | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.1.2: Fréquences des réunions de coordination | réunion | 28 |  |  | N/A | 0 | 4 |  | 0% | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0%
c.5.1.1.3: Degré de participation aux différentes réunions (planification, orientation, concertation, évaluation) |  |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.5.1.1.4: % des coûts d’investissements réalisés par rapport à la prévision (PTBA) | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Suivi-évaluation
c.5.1.2.1: Manuel de suivi évaluation établi et mis à jour | Fréquence | 4 |  |  | N/A | 0 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.2.2: Nombre de réunions d’évaluation participative | nombre | 12 |  |  | N/A | 0 | 2 |  | 0% | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.2.3: % des rapports d’activités établis et diffusés à temps | % | 100 |  |  | N/A | 0 | 100 |  | 0% | 100 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.1.2.4: Nombre de séances de formation destinées au personnel du programme réalisées | séance | 20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 |  | 0% | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 2 | 10%
c.5.1.2.5: Nombre d’agents participant aux formations | Agent | 60 | 20 | 20 | 100% | 0 | 27 |  | 0% | 27 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 20 | 33.33%
Sous - composante 5.2 Capitalisation des savoirs et communication
Capitalisation des expériences du Programme
c.5.2.1: Fréquence d’alimentation en information du système SEGS | fréquence | 14 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2: Nombre de participants aux visites d’échange organisées par genre (participant) | participant |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Nombre d'hommes participants aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Nombre de femmes participantes aux visites d'échange | participant |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.5.2.3: Nombre de visiteurs des centres d’information par genre | visiteur |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Homme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Femme | individu |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
Information et communication
c.5.2.1.1: Nombre de centres d’information mis en place et/ou renforcés par région | nombre | 15 | 5 |  | 0% | 5 | 5 |  | 0% | 5 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.1.2: Nombre de campagnes de sensibilisation (dont culture d’entreprise, culture de crédit, etc) réalisées | campagne | 3 | 19 | 19 | 100% | 0 | 19 |  | 0% | 19 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 19 | 100%
Campagne de promotion de la culture d'entreprise | Campagne | 3 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0% | 5 | 3 |  | 0 | 3 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.1.3: Nombre de stations radio locale appuyées | nombre | 5 | 10 |  | 0% | 10 | 10 |  | 0% | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Communication des expériences du terrain et "succès stories"
c.5.2.2.1: Nombre de « success stories » rapportés | nombre | 60 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 20 |  | 0 | 20 | 20 |  | 0 | 20 | 10 |  | 0 | 10 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2.2:Nombre de visites organisées réalisées | nombre |  |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | N/A
c.5.2.2.3:Nombre de reportages vidéos réalisés | nombre | 20 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 10 | 5 |  | 0 | 5 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2.4:Nombre de bulletins des MER parus et diffusés | bulletins | 72 | 6 |  | 0% | 6 | 6 |  | 0% | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
c.5.2.2.5:Fréquence de mise à jour du site web et nombre de visiteurs du site | Fréquence | 84 |  |  | N/A | 0 | 12 |  | 0% | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 12 |  |  | N/A | 0 | 0 | 0%
Note on A220: ADMIN: 9 marchés de gros spécifique non mentionnés
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on C30: Cinq (05) par année actualisées
Note on C214: ADMIN: Inférieur à 15 %
Note on C217: ADMIN: Minimum
Note on C218: ADMIN: 1O % des MERs appuyées
Note on E252: ADMIN: Réalisation physique prévue pour 2008 issue du DRAFT PTBA 2008/2009 et le recommandation de la mission de supervision
Note on L118: ADMIN: 2 voyages prévus dans le RPE pour 2010 et 1 voyage prévu dans le RPE en 2009 mais reporté en 2010
Note on L227: ADMIN: 40 km prévues en 2010 dans le RPE et 20 km prévues en 2009 mais à réaliser en 2010