## PLAN
SUIVI DU COSOP
PROGRAMME FIDA MADAGSCAR
PERIODE DECEMBRE 2009
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
PRESENTATION DU PROGRAMME
CADRE DE RESULTATS DU COSOP
MAP, COSOP et OBJECTIFS PRINCIPAUX DES PROJETS
MAP, PROGRAMMES SECTORIELS, COSOP ET PROJETS
MAP, COSOP et OBJECTIFS SPECIFIQUES DES PROJETS
SUIVI DES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU COSOP
OBJECTIF SPECIFIQUE 1
OBJECTIF SPECIFIQUE 2
OBJECTIF SPECIFIQUE 3
RECAPITULATION
RECAPITULATION PAR PROJET
PPRR
AD2M
PROSPERER
AROPA
PARECAM

## CadreRésultats-COSOP
Alignement sur la stratégie du pays | Principaux résultats visés par le COSOP |  |  | Objectifs intéressant les institutions/politiques publiques
Objectif global n°3 du DSRP/MAP | Objectifs stratégiques du COSOP | Indicateurs de résultats prévus par le COSOP pour chacun des objectifs stratégiques | Indicateurs intermédiaires faisant apparaître des progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques | Attentes politiques/institutionnelles spécifiques se rattachant aux objectifs stratégiques
Accélérer le développement rural tout en valorisant et protégeant l'environnement
Améliorer l'accès aux infrastructures et aux services structurants | OS1 – •Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Nombre de paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage (SYGRI) | Nombre de Centres de services agricoles (CSA) établis et nombre/catégorie socioéconomique d'agriculteurs bénéficiant de ces services (y compris nombre de personnes formées/utilisant des intrants achetés – SYGRI) | Les CSA demeurent des plateformes légères, axées sur la demande, réunissant les organisations paysannes, le secteur privé, les autorités décentralisées et les services déconcentrés. Ils assurent aux paysans, y compris les plus pauvres, et à leurs organisations, un accès équitable aux services. Les organisations paysannes participent aux conseils de gestion des CSA.
|  | Pourcentage de ménages ayant accès à la finance rurale (Indicateur DSRP/MAP) (SAFP) | Nombre/catégorie socioéconomique d'agriculteurs bénéficiant de ces services
Mettre en place des systèmes de financement accessibles et adaptés aux besoins des pauvres |  | Gamme accrue de produits financiers accessibles aux petits producteurs | Nombre et type de prêts accordés | Élaborer une politique et un cadre juridique propices à la structuration du secteur de la microfinance
Taux de remboursements en temps opportun
% d'autosuffisance opérationnelle (SYGRI)
Faciliter l'accès aux actifs fonciers |  | Surfaces agricoles garanties (Indicateur DSRP/MAP) | Nombre de bureaux d'administration des terres ouverts au niveau des communes | Assurer aux agriculteurs les plus pauvres l'accès à la tenure du sol
Nombre de certificats fonciers délivrés aux petits exploitants
Promotion de la diversification et de la transformation des produits agricoles en encourageant les investissements en zone rurale et le développement de partenariats entre les organisations de producteurs, les associations villageoises et le secteur privé. | OS2 – •Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accroisement de la rentabilité | Nombre d'entreprises crées ou renforcées opérationnelles apres 5 ans | Formulation d'un cadre politique et législatif favorable au développement petites entreprises rurales
|  | Création d'emploi | Nombre de prestataires de services appuyant les entreprises rurales | Construction d'une plateforme de discussion entre le MICDSP, les organisations professionnelles et autres acteurs permettant de formuler la politique et stratégie sectorielle et d'en suivre la mise en oeuvre
Nombre de filieres agricoles émergentes
|  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Evolution des ventes et prix | Ré-organisation de la formation professionnelle pour les professions rurales
Nombre d'entrepreneurs bénéficiant de formation professionnelle
Professionnalisation des acteurs ruraux par le renforcement de leurs capacités | OS3 –•Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Gamme de services assurés par les organisations professionnelles et taux de satisfaction des membres, nombre et type de partenariats établis | Nombre d'organisations paysannes et nombre de membres au bout de 3 ans (SYGRI) | Création d'une plateforme de consultation permanente entre les organisations paysannes et le gouvernement pour la mise en œuvre du Programme national de développement rural.
Mécanismes consultatifs établis pour le dialogue entre le gouvernement et les organisations rurales (SAFP)
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des chaînes de valeur prioritaires mis en place et fonctionnels | Allocation accrue de ressources publiques au développement rural (SAFP)
Des plateformes consultatives sont établies et se réunissent régulièrement
|  | Les petits producteurs participent, aux échelons local, régional et national, à la plateforme consultative d'élaboration des politiques, et leur contribution est prise en compte | Les petites organisations sont formées en vue d'influer sur l'évolution des politiques et de négocier avec le gouvernement
Les petites organisations sont formées en vue d'influer sur l'évolution des politiques et de négocier avec le gouvernement

## Objectif-Principal
ENGAGEMENT 4 MAP | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS | INDICATEURS | VALEUR CIBLE | CUMUL | 1998-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PADANE (Clos 2006) |  | Personnes ayant bénéficié des services du projet* | 50700 | 66238 | 1998-2000: 36426; 2001: 10166; 2002: 10104; 2003: 7540; 2004: 2002
|  |  |  | Taux d’accroissement annuel des revenus des ménages (%) | 30%
|  |  |  | Revenu disponible brut par ménage en 000 FMG | De 7,900 à 10,000
|  |  |  | Taux de ménages ayant accès au point d’eau (%) | 90% | 50% | 2001: 40%; 2004: 50%
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 8050000 | 7705667 | 1998-2000: 2411448; 2001: 1464816; 2002: 801955; 2003: 1153283; 2004: 706320; 2005: 650967; 2006: 516878
|  | PHBM (Clos 2009) | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 85000 | 217939 | 2002: 14640; 2003: 19820; 2004: 22985; 2005: 45120; 2006: 58735; 2007: 38975; 2008: 17664; 2009: 336224
|  |  |  | Pourcentage des ménages de la zone du projet dont le revenu annuel a augmenté d’au mois 30%. | 25
|  |  |  | Pourcentage de ménages dont l’accumulation de biens a évolué positivement. | 25 | 70 | 2001: 28%; 2008: 70
|  |  |  | Pourcentage de ménages ayant marqué une augmentation du nombre de repas par jour ou une réduction de la période de soudure. | 30 | 42 | 2001: 36%; 2008: 42
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 9850000 | 9625288.86 | 2002: 1295781.89; 2003: 1197773.98; 2004: 1940516.12; 2005: 1827677.64; 2006: 1301560.81; 2007: 1115655.42; 2008: 946323; 2009: 222200.09
|  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 289000 | 205070 | 2005: 56580; 2006: 74213; 2007: 168665; 2008: 205070; 2009: 268000
|  |  |  | Pourcentage de la population qui se sentent en difficulté par rapport à leur propre niveau de vie | 58.8 | bar: 2001 to 2004
|  |  |  | Pourcentage de ménages obligés de puiser dans leurs épargnes ou de s'endetter pour satisfaire à leurs besoins | 58.3 | bar: 2001 to 2004
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 10150000 | 3475173 | 2005: 628103; 2006: 938270; 2007: 901622; 2008: 1007178; 2009: 1327260.69
|  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 40000 | 6110 | 2007: 6110; 2009: 13268
|  |  |  | Nombre de ménages bénéficiant d'une plus grande sécurité alimentaire | 16000 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | Nombre de ménages dont l'indice d'accumulation de biens a augmenté | 6600 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | Taux de prévalence de la malnutrition infantile (garçons/filles) | 900 |  | 2008: 48%
|  |  |  | Taux de réduction de l'incidence des maladies infectieuses | 10732 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 9100000 | 1303972.54 | 2006: 265053.37; 2007: 116352.17; 2008: 922567; 2009: 1339174.38
|  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 135000 | 3000 | 2008: 3000; 2009: 9670
Amélioration de la situation nutritionnelle dans la zone du projet | bar: 2001 to 2007
Augmentation des revenus par habitant dans la zone du projet | bar: 2001 to 2007
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 11650000 | 693100 | 2008: 693100; 2009: 1148158.83
|  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 450000 |  | 2009: 11585
Amélioration de la production agricole dans les districts et régions d’intervention | bar: 2001 to 2008
Augmentation des revenus par famille dans ces districts et régions | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 12857300 |  | 2009: 1072626.67
|  | PARECAM | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 236250 |  | 2009: 92857
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 11085600 |  | 2009: 3077554.47
|  |  |  | NOMBRE TOTAL DE BENEFICIAIRES | 1285950 | 498357 | 1998-2000: 36426; 2001: 10166; 2002: 24744; 2003: 27360; 2004: 24987; 2005: 101700; 2006: 132948; 2007: 213750; 2008: 225734; 2009: 731604
|  |  |  | ENGAGEMENT FINANCIER TOTAL (SDR) | 72742900 | 22803201.4 | 1998-2000: 2411448; 2001: 1464816; 2002: 2097736.89; 2003: 2351056.98; 2004: 2646836.12; 2005: 3106747.64; 2006: 3021762.18; 2007: 2133629.59; 2008: 3569168; 2009: 8186975.13
|  |  |  | ENGAGEMENT FINANCIER PAR BENEFICIAIRE (SDR/PERS) | 56.5674 | 45.7568 | 1998-2000: 66.2013; 2001: 144.0897; 2002: 84.7776; 2003: 85.9304; 2004: 105.9285; 2005: 30.5482; 2006: 22.7289; 2007: 9.9819; 2008: 15.8114; 2009: 11.1904
2007 - Le nombre total de bénéciaires a augmenter progressivement au cours des 4 dernieres années avec la mise en oeuvre des projets AD2M et PPRR. La somme des prets des projets PHBM, PPRR et AD2M permet a l'engagement financier du FIDA a Madagascar d'atteindre 29 millions de SDR. ------------------------------------- 2008 - Le nombre de bénéficiaires continue a augmenter. Le nombre devrait augmenter significativement dans les années à venir avec les deux nouveaux projets, PROSPERER et AROPA actuellement en phase de démarrage pur atteindre la cible de 561 000 personnes . --------------------------------- --NB: les données antérieurs a 2005 devraient inclure 20 000 familles suivies par le PADANE qui a cloturé en 2006.------------------------------------------------------------------------2009
* - Each group has approx. 50 members. - Each member represents 1 household - 1 household comprises 5.2 individuals (UNDP 2006) - Values obtained from table 1 in 2004 UNOPS Supervision report.
2007 - L'accroissement progressif du nombre de bénéficiaires fait diminuer l'investissement par personnes, qui a atteint 10 SDR/personne/an en 2007. ------------------------------------------ 2008 - L'exécution financière a augmenté cette année. --------------------------NB: les données antérieurs a 2005 devraient inclure 20 000 familles suivies par le PADANE qui a cloturé en 2006.

## Projets dans COSOP
ENGAGEMENT 4 MAP |  | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. |  | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PADANE | Améliorer les niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier des populations les plus pauvres
|  |  | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  |  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
|  |  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
|  |  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
|  |  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
DEFIS MAP | SOUS-PROGRAMMES | OBJECTIFS SPECIFIQUES COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | SP1 : Sécurisation Foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural | SP3. Accès au crédit rural |  | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | SP5. Bassins versants et périmètres irrigués |  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
| SP6. Intrants, équipements et mécanisation |  | PADANE | Améliorer les niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier des populations les plus pauvres
SP7. R-D, services agricoles et structuration des OP
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché | SP12. Amélioration de l’accès aux marchés et intégration régionale | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles | SP11. Diversification et développement filières régionales à haute valeur ajoutée. |  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness | SP14. Promotion de la transformation et renforcement des filières agro-industrielles |  | PADANE | Améliorer les niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier des populations les plus pauvres
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | SP7. R-D, services agricoles et structuration des OP | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
|  |  | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  |  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
|  |  | PADANE | Améliorer les niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier des populations les plus pauvres

## OS projets vs OS Cosop
ENGAGEMENT 4 MAP | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
|  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
|  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
|  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
|  | PADANE | Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des associations paysannes et des communes
DEFIS MAP | OBJECTIFS SPECIFIQUES COSOP | PROJET | OBJECTIFS SPECIFIQUES PROJETS
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | PHBM | Faciliter, de manière durable, l’accès aux services financiers de la population rurale.
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural |  | AD2M | Des actions opérationnelles de gouvernance locale et de sécurisation foncière sont développées au niveau des populations rurales pauvres dans les régions du Menabe et Melaky, et la mise en œuvre du PNF au niveau national est appuyée.
|  | PROSPERER | Permettre aux MER d’accéder aux services financiers et non financiers et aux marchés
|  | AROPA | (2) Mise en place de mécanismes d’intermédiation (CSA) facilitant la rencontre de la demande et de l’offre de services à travers des interventions permettant de développer des marchés performants ;
|  | AROPA | (3) Mise en place de mécanismes financiers permettant aux producteurs d’accéder à des ressources pour le financement de services agricoles (FDA/FRDA) et de leurs activités productives (IMF).
|  | PADANE | (2) Augmenter la couverture des besoins alimentaires en mettant l’accent sur l’accroissement durable de la production rizicole irriguée et une meilleure gestion des stocks de paddy
|  | PADANE | (3) Augmenter la valeur ajoutée des produits d’exportation à haute valeur marchande tout en favorisant une meilleure participation des petits producteurs aux décisions prises au niveau de la filière
|  | PADANE | (4) Autour de périmètres choisis, assurer la stabilisation des cultures et des sols, assurer un ralentissement de la dégradation de l'environnement
|  | PADANE | (6) Assurer l’accès des petits producteurs aux services financiers de proximité
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | PHBM | Mieux valoriser la production en contribuant à la réduction des coûts de transaction commerciale et des pertes après récoltes ainsi qu’au soutien à la commercialisation.
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché |  | PHBM | Promouvoir le développement d’un système de production Agricole durable.
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles |  | PPRR | Améliorer l'accès des producteurs au marché et la valorisation des produits
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness |  | PPRR | Intensification, accroissement et diversification de la base productive
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat |  | AD2M | La base productive des populations concernées est améliorée de manière durable
|  | PROSPERER | Améliorer la compétitivité des micro-entreprises rurales et appuyer les dynamiques économiques locales
|  | PROSPERER | Promouvoir l’installation de nouvelles micro entreprises et la création d’emplois pour les jeunes ruraux
|  | PROSPERER | Favoriser la formation professionnelle des entrepreneurs
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | PHBM | Renforcer les capacités locales de planification à la base, de gestion du développement économique et social, de conception et mise en œuvre de projets et d’absorption de financements ruraux, et appuyer les initiatives locales contribuant au développement social.
|  | PROSPERER | Créer et appuyer un réseau d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations qui répondront aux besoins des entreprises rurales
|  | PROSPERER | Contribuer à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de la politique nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales
|  | AROPA | (1) Renforcement des capacités professionnelles des producteurs et de leurs organisations de façon à améliorer leurs compétences techniques en vue de la valorisation durable des systèmes d’exploitation et de leur intégration dans l’environnement économique ;

## OS1-Bilan
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | PREVISION | CUMUL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Accès aux services d'appui | Bureau de GUMS/IF mis en place | IMF | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CSA opérationnels | CSA | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha | 11350 | 7470 | 0 | 540 | 0 | 1145 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne | 36300 | 6617 | 0 | 0 | 1737 | 3200 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personne | 8850 | 493 | 0 | 0 | 237 | 112 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne | 19593 | 14554 | 227 | 628 | 1254 | 4427 | 8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées en gestion des ressources naturelles | Personne | 10190 | 2498 | 0 | 0 | 1898 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Production rizicole | Tonne | 41100 | 8848.07 | 0 | 1.25 | 122.24 | 3503.58 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rendement rizicole | Tonne/ha | 4.9 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.25 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Rendement du riz pluvial | Tonne/ha | 2 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne | 89786 | 32802 | 239 | 221 | 479 | 3790 | 28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | certificats | 13500 | 500 | 0 | 17 | 67 | 278 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet | 52 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Service financier | Emprunteurs actifs | Personne | 24320 | 2684 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Epargnants volontaires | Personne | 21600 | 21404 | 0 | 500 | 5951 | 6312 | 8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD | 1040000 | 872728.945 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD | 1775 | 287 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Taux de pénétration des institutions de financement | % | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.14883 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Portefeuille à risque | % | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Produits d'assurance proposés | Produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bureau de GUMS/IF mis en place
Un peu plus de 620 MER sur les 3 334 validées à ce jour ont bénéficiés directement des services des 9 GUMS. Les services offerts sont principalement en lien avec le diagnostic de l’exploitation et l’appui conseil. A partir des diagnostics, les CE des GUMS dressent une liste des MER qui bénéficieront des services d’appui, tel que la formation en technique et qualité, gestion, commercialisation et marketing. 3 dès 9 GUMS sont hébergés dans les CSA à fin de renforcer les synergies tout en gardant chacun leur autonomie et propres modalités de fonctionnement.
CSA opérationnels
8 CSA sont opérationnels dans les zones d’intervention du projet AROPA sur les 12 prévu pour le Projet, avec 155 demandes de services retenues sur un total de 1024 . Les demandes paysannes aux CSA confirment la diversité et la multiplicité des appuis, tant dans les services que dans les investissements productifs (intrants, matériels et aménagements), ce qui incite à élargir les guichets de FRDA. Ces demandes confirment aussi la nécessité de les rassembler et de ne traiter que celles provenant d’OP plutôt que celles individuelles, ce qui devrait accélérer la dynamique de structuration des associations professionnelles. Avec la profusion des demandes liées à la production et aux services agricoles, les attentes sur e FRDA sont immenses et peuvent être sources de frustration des producteurs et de perte de confiance dans le dispositif CSA-FRDA, si elles ne sont pas satisfaites.
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole
Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale
Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique
Personnes formées en gestion des ressources naturelles
Production rizicole
Rendement rizicole
Une légère baisse du rendement au premier semestre 2009, par rapport à 2008, s’explique, selon les techniciens de terrain, par une majorité des nouveaux paysans individuels aidés qui n’utilisent pas encore les fertilisants nécessaires. Aussi, malgré l’appui ponctuel apporté par le MAEP dans le cadre de la Révolution Verte, à travers des intrants ou des semences, on peut constater que les producteurs n’ont pas eu accès à ces derniers en temps voulu.
Rendement du riz pluvial
Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage
Depuis le début de l’année 2009, le PPRR a mis en place un système d’avance avec restitution à un compte hébergé à l’OTIV dans le cadre de la « Relance Agricole ». Le Projet à pu répartir 450 000 rejets d’ananas, 2 tonnes de semences de mais, 2 tonnes de semences de haricots, 750 sachets de semences maraîchères diverses, 13,500 marcottes de litchis, et 182,000 plants de girofliers, ce qui explique l’augmentation significative du nombre des paysans faisant état d’une augmentation croissance de la productivité cette année.
Certificats fonciers délivrés
Étant donné que seulement trois guichets fonciers (1PHBM, 1PPRR, 1AD2M) sont fonctionnels sur les 15 prévus pour les projets FIDA, aucun effet notable n’est encore perçu sur la possession de certificats fonciers par les bénéficiaires. Il existe cependant quelques cas où les paysans augmentent leur niveau d’investissement, ayant une assurance de rester sur la parcelle. Malgré tout, la délivrance de plus de 400 certificats fonciers dont 47 à des femmes, a permis d’améliorer l’accès des pauvres à la ressource en terre. De même, grâce à l’alphabétisation, les paysans, surtout les femmes deviennent de plus en plus confiantes dans les démarches d’obtention des certificats.
Guichets fonciers opérationnels
Emprunteurs actifs
Pour PPRR, on compte, à la fin du premier semestre 2009, 694 emprunteurs actifs des IMF FIVOY et CECAM dont 60% sont des femmes. On constate d'une nette diminution du nombre des emprunteurs en période de récolte ceci étant principalement du à la lourdeur administrative et longueur du délai de traitement de dossiers de l'institution financière. Les autres projets n’ont pas encore débuté leurs activités sur les services financiers.
Epargnants volontaires
Pour PPRR : 6558 épargnants sur une prévision de 9000 épargnants dont 38% sont des femmes. Le nombre d'épargnant est en augmentation mais le nombre de femme épargnante reste en dessous de la prévision du RPE du Projet. Les autres projets n’ont pas encore débuté leurs activités sur les services financiers.
Valeur brute du portefeuille de prets
Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus
Taux de pénétration des institutions de financement
Pour PROSPERER, la convention avec IFC est reportée en 2010 donc l’effort pour cette année est focalisé à la densification des réseaux de micro finance dans la zone du Programme, qui sera effective vers la fin de cette année. Pour PPRR, la baisse de 2% de pénétration par rapport à 2008, n’a rien d’alarmant, et est lié principalement à la prise en compte du nombre des ménages des nouveaux points de service rattaché aux trois nouveaux pôles crées en 2009. Le taux de pénétration est calculé par rapport aux points de services fonctionnels et les ménages existants dans les pôles concernés par ces points de services. Pour AD2M, la convention avec CECAM doit encore être signée, qui retarde la mise en œuvre des activités.
Portefeuille à risque
Pour PPRR, le taux est relativement élevé, l’objectif devant être en dessous de 5%, il est au total de 28%. Ceci s’explique, pour une bonne part, à travers les crédits liés à l’agriculture. Cependant, une partie provient des crédits commerciaux. La délinquance due aux prêts agricoles concerne les reste des crédits non remboursés à cause : (i) du piment qui s’est révélé un échec de production, (ii) de la perte de bétail due à la peste porcine, et (iii) du rééchelonnement de la dette sur le crédit campagne, autorisé à cause des pertes dues au cyclone. Les autres projets n’ont pas encore débuté leurs activités sur les services financiers.
Produits d'assurance proposés

## OS2-Bilan
| OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | PREVISION | CUMUL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché DEFI 5: Diversifier les activités agricoles DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Emplois crées | Emplois | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Entreprises rurales ayant bénéficiées des services du projet | Groupe | 27500 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prestataires de services bénéficiant des services du projet | Prestataire | 750 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GCV construit | GCV | 64 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation | 119 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | Ouvrage | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Routes construites/remises en état | Km | 776 | 137.85 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Formation professionnelle | Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | Personne | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personne | 9000 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne | 1096 | 729 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | Personne | 13000 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | bar: 2005 to 2007
Emplois crées | bar: 2005 to 2007
Entreprises rurales ayant bénéficiées des services du projet | bar: 2005 to 2007
628 MERS sur les 3334 validées ont bénéficiées des services suivant du PROSPERER: (i) Formation en technique et qualité, (ii) Formation en culture entrepreneuriale et culture d’épargne et de crédit, (ii) Formation en gestion, (iii) Formation en marketing et commercialisation, (iv) Appui-conseil de CE du GUMS, et (v) Participation à des foires nationales et régionales.
Prestataires de services bénéficiant des services du projet | bar: 2005 to 2007
Presque 200 prestataires en appui aux MER ont bénéficiés des services de PROSPERER. Les prestataires sont impliqués dans les domaines suivants : (i) Formateur en technique de production autours des filières principales de production ; (ii) Formateur en gestion, (iii) Formateur en marketing et commercialisation ; et (iv) Formateur en culture entrepreneuriale et en culture d’épargne et de crédit.
GCV construit | bar: 2005 to 2007
Les 10 GCV du PPRR enregistrent un grand succès auprès des bénéficiaires (environs 125 estimé). Le volume des produits commercialisés est estimé à 188 tonnes. Il convient cependant de noter que le crédit GCV s’applique actuellement uniquement au riz. Le Projet devra négocier avec OTIV pour que les crédits GCV soient étendus à d’autres produits tels que le girofle, le piment, le mais, etc. Le programme GCV augmentera rapidement dans les mois à venir avec l’appui de PARECAM.
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | bar: 2005 to 2007
Au PPRR, le besoin de stockage est vivement ressenti dans les OP affiliées aux CAM, particulièrement les OP éloignés des CAM et des GCV. Les magasins de stockage récemment construit par le Projet ont unecapacité réduite (20 tonnes) pour mieux s’adapter aux besoins des bénéficiaires. Pour le prochain semestre, PROSPERER envisage la construction de 5 nouveaux points de vente et pavillons d’expositions.
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | bar: 2005 to 2006
|  |  | Routes construites/remises en état | Pour le PPRR, sur les 162 kms prévus pour 2009, 10 kms de pistes ont été réhabilitées, 15 kms sont en cours de réhabilitation, et 38 kms sont en phase d’attribution de marché. Pour PROSPERER, un besoin de 131 kms de pistes a été identifié, analysées et validées. Pour AD2M, la réhabilitation de 5 axes longs de 30 kms est en cours. Il est important que les routes prévues soient achevé car avec la construction et réhabilitation déjà de quelques pistes a déjà significativement facilité la sortie des produits des paysans et les prix des produits de première nécessitée sont presque automatiquement descendus dans les zones désenclavées.
Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | bar: 2005 to 2007
Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | bar: 2005 to 2007
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | bar: 2005 to 2007
Pour PPRR, plus de 600 personnes ont été formés dans l’agro-business, dont 172 femmes. Les formations ont porté sur divers thèmes : Home business et planification stratégique, négociation commerciale et élaboration de plan d'affaire, chaîne de valeur, visite formation auprès de CTCP (CTHT), technique de gestion de qualité HE, technique de saumurage du piment, technique de récolte et de conditionnement de girofle, visite d'échanges entreprises et partenariats, participation au FIER Mada et échanges, etc.
Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | bar: 2005 to 2006
Un peu plus de 200 personnes ont été formées en affaires et entrepreneuriat, incluant les MER, prestataires de services et les responsables du Projet PROSPERER. Il est important de cultiver un esprit entrepreneurial pour pouvoir mieux remplir l’objectif de professionnalisation des petits producteurs et d’insertion dans les dialogues politiques.
|  |  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Les 9 filières prioritaires intégrant les petites exploitations pour PPRR sont : miel, riz, girofle, huiles essentielles, piment, litchis, mais, ananas, et cultures maraichères. Pour PROSPERER, les filières identifiées sont : cultures maraichères, vannerie, couture, miel, huiles essentielles, soie, pisciculture, et oignon. Pour AROPA : riz, oignons, arachide, culture maraichère, pisciculture, et élevage de poulets. Dans leur stratégie d’intégration, les Projets ont aussi tenu compte des filières dans lesquelles les femmes ont un avantage comparatif de leadership comme, les huiles essentielles, piment et vannerie.

## OS3-Bilan
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | PREVISION | CUMUL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | Groupe | 1000 | 212 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 212
|  |  | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | groupe | 170 | 66 | 2005: 0; 2006: 8; 2007: 10; 2008: 26; 2009: 22
|  |  | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | 65 | 0 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
|  |  | Membre des Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Personne | 0 | 0 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
|  |  | Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Personne | 0 | 11758 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 11758
|  |  | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne | 210 | 272 | 2005: 66; 2006: 34; 2007: 78; 2008: 40; 2009: 272
|  |  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe | 26 | 32 | 2005: 2; 2006: 2; 2007: 3; 2008: 2; 2009: 32
|  |  | Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PSE | 750 | 191 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 191
|  |  | Associations et Groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participant au sein du PCAF | Groupe | 0 | 0 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
|  |  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | mécanisme | 35 | 1 | 2005: 0; 2006: 1; 2007: 1; 2008: 1; 2009: 1
Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés
Pour AD2M: 2 AUE ont été formées pour les 2 périmètres de 1 250 ha réhabilités et 2 autres périmètres de 900 ha en cours de réhabilitation. Aucun des 2 groupes cependant ne compte parmi leurs membres des femmes. La constitution de 18 AEL est actuellement en cours. Les AEL sont notamment important pour assurer la bonne organisation des campagnes de vaccination des élevages. Pour PPRR : 46 groupes formés avec plus 1800 membres, dont 20 AUP et 8 AUE. Le Projet encourage les femmes à adhérer aux groupements. Les associations d’usagers sont formées pour pouvoir principalement mobiliser les communautés, afin de pouvoir réaliser de manière responsable les travaux courants de maintenance.
Membre des Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés
Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles
Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés
Pour AD2M: 2 AUE ont été formées pour les 2 périmètres de 1 250 ha réhabilités et 2 autres périmètres de 900 ha en cours de réhabilitation. Aucun des 2 groupes cependant ne compte parmi leurs membres des femmes. La constitution de 18 AEL est actuellement en cours. Les AEL sont notamment important pour assurer la bonne organisation des campagnes de vaccination des élevages. Pour PPRR : 46 groupes formés avec plus 1800 membres, dont 20 AUP et 8 AUE. Le Projet encourage les femmes à adhérer aux groupements. Les associations d’usagers sont formées pour pouvoir principalement mobiliser les communautés, afin de pouvoir réaliser de manière responsable les travaux courants de maintenance.
Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles
PPRR : Les 11 organisations faîtières sont concernées dans les filières suivantes : riz, ananas, pépinières, mais, pêche, apiculture, et curcuma. PROSPERER : Pour le moment aucune des organisations professionnelles faîtières n’est opérationnelle pour le projet qui, dans un premier temps, se focalise sur l’appui des associations et groupements de base. AROPA prévoit l’accompagnement de 6 OPRs en 2009. Il est important d’encourager les OP à se regrouper en organisations faîtières pour faciliter leur intégration dans le paysage économique et leur permettre de mieux faire face aux aléas climatiques et économiques.
Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet
Presque 200 prestataires en appui aux MER ont bénéficiés des services de PROSPERER. Les prestataires sont impliqués dans les domaines suivants : (i) Formateur en technique de production autours des filières principales de production ; (ii) Formateur en gestion, (iii) Formateur en marketing et commercialisation ; et (iv) Formateur en culture entrepreneuriale et en culture d’épargne et de crédit.
Associations et Groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participant au sein du PCAF
Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels
PPRR: Le seul mécanisme consultatif fonctionnel est la plateforme de concertation sur les litchis. D’autres plateformes sont prévues pour : le miel, le girofle, le piment, l’ananas et le mais. PROSPERER prévoit d’appuyer les réunions et actions de concertation par le PCAF. AROPA appuiera l’organisation de 5 structures consultatives interprofessionnelles. Il est capital de mettre en place des mécanismes consultatifs car ils réunissent toutes les parties prenantes ainsi que les bénéficiaires dans le but de pénétrer et participer durablement au dialogue politique.

## RECAP
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | PREVISION | CUMUL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Accès aux services d'appui | Bureau de GUMS/IF mis en place | IF | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | CSA opérationnels | CSA | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha | 11350 | 7470 | 0 | 540 | 0 | 1145 | 5785
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne | 36300 | 6617 | 0 | 0 | 1737 | 3200 | 1680
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personne | 8850 | 493 | 0 | 0 | 237 | 112 | 144
|  | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne | 19593 | 14554 | 227 | 628 | 1254 | 4427 | 8018
|  | Personnes formées en gestion des ressources naturelles | Personne | 10190 | 2498 | 0 | 0 | 1898 | 600 | 0
|  | Production de riz | Tonne | 41100 | 8848.07 | 0 | 1.25 | 122.24 | 3503.58 | 5221
|  | Rendement de riz | Tonne/ha | 4.9 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.25 | 3.35
|  | Rendement de riz pluvial | Tonne/ha | 2 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1
|  | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne | 89786 | 32802 | 239 | 221 | 479 | 3790 | 28073
| Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | certificats | 13500 | 500 | 0 | 17 | 67 | 278 | 138
|  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet | 52 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25
| Service financier | Emprunteurs actifs | Personne | 24320 | 2684 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614
|  | Epargnants volontaires | Personne | 21600 | 21404 | 0 | 500 | 5951 | 6312 | 8641
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD | 1040000 | 872728.945 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259246
|  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD | 1775 | 287 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.14883 | 0.18 | 0.16
|  | Portefeuille à risque | % | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.15
|  | Produits d'assurance proposés | Produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | Emplois crées | Emplois | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Entreprises rurales ayant bénéficiées des services du projet | Groupe | 27500 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7601
|  | Prestataires de services bénéficiant des services du projet | Prestataire | 750 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
|  | GCV construit | GCV | 64 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation | 119 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6
|  | Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | Ouvrage | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Routes construites/remises en état | Km | 776 | 137.85 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 55
| Formation professionnelle | Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | Personne | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personne | 9000 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2624
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne | 1096 | 729 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222
|  | Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | Personne | 13000 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326
|  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | Groupe | 1000 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
|  | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | groupe | 170 | 66 | 0 | 8 | 10 | 26 | 22
|  | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Membre des Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Personne | 0 | 11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758
|  | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne | 210 | 272 | 66 | 34 | 78 | 40 | 272
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe | 26 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32
|  | Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PSE | 750 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
|  | Associations et Groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participant au sein du PCAF | Groupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | mécanisme | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on L6: Toetra Thématiques : POULETS : habitat amélioré, amélioration de l'alimentation, conduite sanitaire PORCIN & AVIAIRES : habitat amélioré, santé animale, prophylaxie et amélioration de l'alimentation OVIN : habitat amélioré, conduite sanitaire (vaccination), prophylaxie, technique de castration et de reproduction

## TOUS PROJETS
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | PROJET | PREVISION | CUMUL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
0S1-Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Bureau de GUMS/IF mis en place | IF | PROSPERER | 19 | 18 |  |  |  |  | 18
|  |  |  | TOTAL | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | CSA opérationnels | CSA | AROPA | 12 | 8 |  |  |  |  | 8
|  |  |  | TOTAL | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha | PPRR | 3400 | 730 | 0 | 540 | 0 | 145 | 45
|  |  | Ha | AD2M | 5950 | 2050 |  |  |  | 1000 | 1050
|  |  | Ha | AROPA | 2000 | 0
|  |  |  | PARECAM | 8950 | 4690 |  |  |  |  | 4690
|  |  |  | TOTAL | 11350 | 7470 | 0 | 540 | 0 | 1145 | 5785
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne | AD2M | 36300 | 5424 |  |  | 1737 | 3200 | 487
|  |  | Personne | AROPA |  | 1193 |  |  |  |  | 1193
|  |  |  | TOTAL | 36300 | 6617 | 0 | 0 | 1737 | 3200 | 1680
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personne | AD2M | 8850 | 493 |  |  | 237 | 112 | 144
|  |  |  | TOTAL | 8850 | 493 | 0 | 0 | 237 | 112 | 144
|  | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne | PPRR | 14093 | 14093 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018
|  |  | Personne | AD2M | 5500 | 461 |  |  | 341 | 120
|  |  |  | TOTAL | 19593 | 14554 | 227 | 628 | 1254 | 4427 | 8018
|  | Personnes formées en gestion des ressources naturelles | Personne | AD2M | 10190 | 2498 |  |  | 1898 | 600
|  |  |  | TOTAL | 10190 | 2498 | 0 | 0 | 1898 | 600 | 0
|  | Production de riz | Tonne | PPRR | 10000 | 893.07 | 0 | 1.25 | 122.24 | 383.58 | 386
|  |  | Tonne | AD2M | 6000 | 7200 |  |  |  | 3120 | 4080
|  |  | Tonne | AROPA |  | 0
|  |  |  | PARECAM | 25100 | 755 |  |  |  |  | 755
|  |  |  | TOTAL | 41100 | 8848.07 | 0 | 1.25 | 122.24 | 3503.58 | 5221
|  | Rendement de riz | Tonne/ha | PPRR | 6 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3
|  |  | Tonne/ha | AD2M | 3.8 | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.7
|  |  | Tonne/ha | AROPA |  | 0
|  |  |  | AVERAGE | 4.9 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.25 | 3.35
|  | Rendement de riz pluvial | Tonne/ha | PPRR | 2 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1
|  |  |  | AVERAGE | 2 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1
|  | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne | PPRR | 14786 | 32802 | 239 | 221 | 479 | 3790 | 28073
|  |  | Personne | AD2M |  | 0
|  |  | Personne | AROPA | 75000 | 0
PARECAM
|  |  |  | TOTAL | 89786 | 32802 | 239 | 221 | 479 | 3790 | 28073
| Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | certificats | PPRR | 13000 | 187 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23
|  |  | Certificats | AD2M |  | 282 |  |  | 41 | 157 | 84
|  |  | certificats | PROSPERER | 500 | 31 |  |  |  |  | 31
|  |  |  | TOTAL | 13500 | 500 | 0 | 17 | 67 | 278 | 138
|  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet | PPRR | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9
|  |  | Guichet | AD2M | 14 | 13 |  |  | 1 | 1 | 13
|  |  | Guichet | PROSPERER | 22 | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL | 52 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25
| Service financier | Emprunteurs actifs | Personne | PPRR | 4320 | 2684 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614
|  |  |  | AD2M |  | 0
|  |  |  | PROSPERER | 20000 | 0
|  |  | Emprunts | AROPA |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 24320 | 2684 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614
|  | Epargnants volontaires | Personne | PPRR | 21600 | 21404 | 0 | 500 | 5951 | 6312 | 8641
|  |  | Personne | AD2M |  | 0
|  |  | Personne | AROPA |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 21600 | 21404 | 0 | 500 | 5951 | 6312 | 8641
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD | PPRR | 540000 | 872728.945 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259246
|  |  | USD | AD2M | 500000 | 0
|  |  | USD | PROSPERER |  | 0
|  |  | USD | AROPA |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1040000 | 872728.945 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259246
|  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD | PPRR | 1775 | 287 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112
|  |  | USD | PROSPERER |  | 0
|  |  | USD | AROPA |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1775 | 287 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % | PPRR | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.14883 | 0.18 | 0.16
|  |  | % | AD2M |  | 0
|  |  | % | PROSPERER |  | 0
|  |  | % | AROPA |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0.3 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.14883 | 0.18 | 0.16
|  | Portefeuille à risque | % | PPRR | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.15
|  |  | % | AD2M |  | 0
|  |  | % | PROSPERER |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.15
|  | Produits d'assurance proposés | Produit | PROSPERER |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OS2-Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Accès des petits producteurs aux marchés | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | PROSPERER | 25 | 16 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | AROPA | 10 | 16 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | TOTAL | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation | PROSPERER | 68 | 0
|  |  |  | TOTAL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Emplois crées | Emplois | PROSPERER | 50000 | 0
|  |  | Emplois | AROPA | 1500 | 0
|  |  |  | TOTAL | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Entreprises rurales ayant bénéficiées des services du projet | Groupe | PROSPERER | 27500 | 7788 |  |  |  | 187 | 7601
|  |  |  | TOTAL | 27500 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7601
|  | Prestataires de services bénéficiant des services du projet | Prestataire | PROSPERER | 600 | 207 |  |  |  |  | 207
|  |  |  | AROPA | 150 | 0
|  |  |  | TOTAL | 750 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
| Formation professionnelle | GCV construit | GCV | PPRR | 34 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | PARECAM | 30 | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 64 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation | PPRR | 60 | 22 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1
|  |  | Installation | AD2M |  | 0
|  |  |  | PARECAM | 4 | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  | installation | AROPA | 55 | 0
|  |  |  | TOTAL | 119 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6
|  | Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | Ouvrage | AD2M | 42 | 0
|  |  |  | TOTAL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | Personne | PROSPERER | 13000 | 0
|  |  |  | TOTAL | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personne | PROSPERER | 9000 | 2811 |  |  |  | 187 | 2624
|  |  |  | TOTAL | 9000 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2624
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne | PPRR | 1096 | 729 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222
|  |  | Personne | AD2M |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1096 | 729 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222
|  | Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | Personne | PROSPERER | 13000 | 3326 |  |  |  |  | 3326
|  |  |  | TOTAL | 13000 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326
|  | Routes construites/remises en état | Km | PPRR | 345 | 107.85 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 25
|  |  | km | AD2M | 71 | 30 |  |  |  |  | 30
|  |  | km | PROSPERER | 210 | 0
|  |  | km | AROPA | 150 | 0
|  |  |  | TOTAL | 776 | 137.85 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 55
|  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière | PPRR | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9
|  |  | Filière | AROPA | 10 | 0
[5 empty] | 20 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9
OS3 - Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | Groupe | AROPA | 1000 | 212 |  |  |  |  | 212
|  |  |  | TOTAL | 1000 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
|  | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | groupe | PPRR | 105 | 46 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2
|  |  | Groupe | AD2M | 65 | 20 |  |  |  |  | 20
|  |  |  | TOTAL | 170 | 66 | 0 | 8 | 10 | 26 | 22
|  | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | PPRR |  | 0
|  |  | Groupe | AD2M | 65 | 0
|  |  |  | TOTAL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Membre des Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Personne | PPRR |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Personne | AROPA |  | 11758 |  |  |  |  | 11758
|  |  |  | TOTAL | 0 | 11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758
|  | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne | PPRR | 210 | 272 | 66 | 34 | 78 | 40 | 272
|  |  | Personne | AD2M |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 210 | 272 | 66 | 34 | 78 | 40 | 272
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe | PPRR | 15 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16
|  |  | Groupe | AD2M | 5 | 0
|  |  | Groupe | PROSPERER
|  |  | Groupe | AROPA | 6 | 16 |  |  |  |  | 16
|  |  |  | TOTAL | 26 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32
|  | Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PSE | PROSPERER | 600 | 191 |  |  |  |  | 191
|  |  |  | AROPA | 150 | 0
|  |  |  | TOTAL | 750 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
|  | Associations et Groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participant au sein du PCAF | Groupe | PROSPERER |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | mécanisme | PPRR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Mecanisme | PROSPERER | 20 | 0
|  |  | mecanisme | AROPA | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Note on M14: Toetra Thématiques : POULETS : habitat amélioré, amélioration de l'alimentation, conduite sanitaire PORCIN & AVIAIRES : habitat amélioré, santé animale, prophylaxie et amélioration de l'alimentation OVIN : habitat amélioré, conduite sanitaire (vaccination), prophylaxie, technique de castration et de reproduction
Note on M15: Toetra Thématiques : POULETS : habitat amélioré, amélioration de l'alimentation, conduite sanitaire PORCIN & AVIAIRES : habitat amélioré, santé animale, prophylaxie et amélioration de l'alimentation OVIN : habitat amélioré, conduite sanitaire (vaccination), prophylaxie, technique de castration et de reproduction

## DETAIL-PPRR
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | OBSERVATION | PROJET | CODE PROJET | INDICATEURS | UNITE | SOURCE (Cadre logique, RIMS, Annexe1D) | CODE RIMS ou CL ou Composante) | MODE d'AGREGATION si agrégé (somme, moyenne, etc.) | OBSERVATION | PREVISION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne |  | PPRR | PPRR106 | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne | Annexe 1D |  |  |  | 14786 | 239 | 221 | 479 | 3790 | 28073 | ?
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha |  | PPRR | PPRR102 | Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état | ha | RIMS 1 | C. 2 |  |  | 3400 | 0 | 540 | 0 | 145 | 45 | ?
|  | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne |  | PPRR | PPRR101 | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne | RIMS 1 | C. 2 |  |  | 14093 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018
|  | Production de riz | Tonne |  | PPRR | PPRR103 | Volumes de production de paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | Annexe 1D |  |  |  | 10000 | 0 | 1.25 | 122.24 | 383.58 | 385.7
|  | Rendement de riz | Tonne/ha |  | PPRR | PPRR104 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs | Tonne/ha | Annexe 1D |  |  |  | 6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.3833
|  | Rendement de riz pluvial | Tonne/ha |  | PPRR | PPRR105 | Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs | Tonne/ha | Annexe 1D |  |  |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1
| Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | certificats |  | PPRR | PPRR107 | certificats fonciers établis | Certificats | Annexe 1D | S.C. 2.1. |  |  | 13000 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23
|  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet |  | PPRR | PPRR108 | Guichet foncier opérationnel | Guichet | Annexe 1D | S.C. 2.1. |  | Opérationnel = disposant d'un local, d'un Personnel, des matériels, d'un PLOF et pouvant sortir un certificat | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ?
| Services financiers | Emprunteurs actifs | Personne |  | PPRR | PPRR110 | Emprunteurs actifs (Total) | Personne | RIMS 1 | S.C. 3.1. |  |  | 4320 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614
|  | Epargnants volontaires | Personne |  | PPRR | PPRR109 | Epargnants volontaires | Personne | RIMS 1 | S.C. 3.1. |  |  | 21600 | 0 | 500 | 5951 | 6312 | 8641
|  | Portefeuille à risque | % |  | PPRR | PPRR112 | Portefeuille à risque (+ de 90 jours) | % | Annexe 1D | S.C. 3.1. |  |  | 30% | 0% | 0% | 5% | 9% | 15%
|  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD |  | PPRR | PPRR114 | Microprojet financé et mis en œuvre | USD | Annexe 1D | S.C. 2.2. |  |  | 1775 | 38 | 41 | 65 | 31 | 112 | ?
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % |  | PPRR | PPRR113 | Taux de pénétration | % | Annexe 1D | S.C. 3.1. |  |  | 30% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16%
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD |  | PPRR | PPRR111 | Valeur brute du portefeuille de prêt | USD | RIMS 1 | S.C. 3.1. |  |  | 540000 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259246
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Formation professionnelle | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière |  | PPRR | PPRR204 | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | filière | Annexe 1D | S.C. 1.1. |  | Indicateur à insérer dans Annexe 1D | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | ?
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation |  | PPRR | PPRR202 | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ ou remises en état | installation | RIMS 1 | S.C. 1.1. |  |  | 60 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne |  | PPRR | PPRR201 | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne | RIMS 1 | S.C. 1.1. |  | A désagreger | 1096 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222
|  | GCV construit | GCV |  | PPRR | GCV | GCV construit | GCV | Annexe 1D |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
|  | Routes construites/remises en état | Km |  | PPRR | PPRR203 | Routes construites/remises en état | Km | RIMS 1 | S.C. 1.3. |  |  | 345 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 25
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | groupe | A désagreger suivant RIMS | PPRR | PPRR301 | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Groupe | RIMS 1 | S.C. 2.1. | Somme |  | 105 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | ?
|  | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne | A désagreger suivant RIMS | PPRR | PPRR302 | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure | Personne | RIMS 1 | S.C. 2.1. | Somme |  | 210 | 66 | 34 | 78 | 40 | 272 | ?
|  | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | A insérer dans Annexe 1D | PPRR | PPRR304 | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | RIMS 1 | S.C 2.2 | Somme | [7 empty] | ?
|  | Membre des Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Personne |  | PPRR | PPRR305 | Membre des groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Personne | A insérer dans Annexe 1D
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe |  | PPRR | PPRR303 | Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Groupe | RIMS 1 | S.C. 2.1. | Somme |  | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | ?
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | mécanisme |  | PPRR | PPRR309 | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | Mécanisme |  |  |  | Abandonner terme chaîne de valeur, adopter "filière" | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?

## DETAIL-AD2M
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | OBSERVATION | PROJET | CODE PROJET | INDICATEURS | UNITE | SOURCE (Cadre logique, RIMS, Annexe1D) | CODE RIMS ou CL ou Composante) | MODE d'AGREGATION si agrégé (somme, moyenne, etc.) | OBSERVATION | PREVISION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne |  | AD2M | AD2M108 | Producteurs agricoles faisant état d’une augmentation de leur production/rendement | Nombre | RIMS 2 | S.C 2.3 | Somme |  | 36300 |  |  |  |  | 6000
|  |  | Personne |  | AD2M | AD2M109 | petits éleveurs faisant état d’un accroissement de leur troupeau | Nombre | RIMS 2 | S.C 2.3 |  |  | 3575 |  |  |  |  | ND
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha |  | AD2M | AD2M105 | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha | RIMS 1 | S.C 2.2 | Somme |  | 5950 |  |  |  | 1000 | 1050
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne |  | AD2M | AD2M102 | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne | RIMS 1 | S.C 2.3 |  |  | 36300 |  |  | 1737 | 3200 | 1049
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personne |  | AD2M | AD2M103 | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personne | RIMS 1 | S.C 2.3 |  |  | 8850 |  |  | 237 | 112 | 1263
|  | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne |  | AD2M | AD2M104 | Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personne | RIMS 1 | S.C 2.3 |  |  | 5500 |  |  | 341 | 120 | 23
|  | Personnes formées en gestion des ressources naturelles | Personne |  | AD2M | AD2M101 | Personnes formées en gestion des ressources naturelles | Personne | RIMS 1 | S.C 2.2 | Somme |  | 10190 |  |  | 1898 | 600 | ND
|  | Production de riz | Tonne |  | AD2M | AD2M106 | Production de riz | Tonne | Annexe 1D | S.C 2.3 | Somme | RIz | 6000 |  |  | ? | 3120 | 4080
|  | Rendement de riz | Tonne/ha |  | AD2M | AD2M107 | Rendement moyen | T/ha | Annexe 1D | S.C 2.3 | Somme | RIz | 3.8 |  |  |  | 3.5 | 3.7
| Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | Certificats |  | AD2M | AD2M110 | Certificats fonciers délivrés | Nombre | Annexe 1D | S.C 1.2 | Somme |  |  |  |  | 41 | 157 | 123
|  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet |  | AD2M | AD2M111 | Guichet foncier installé et équipé | Nombre | RIMS 1 | S.C 1.2 | Somme | Opérationnel = disposant d'un bâtiment, de Personnels, de matériels et surtout, d'un PLOF | 14 |  |  | 1 | 9 | 3
|  | Emprunteurs actifs | Personne |  | AD2M | AD2M113 | Emprunteurs actifs | Nombre | RIMS 1 | S.C 2.3 | Somme
|  | Epargnants volontaires | Personne |  | AD2M | AD2M112 | Épargnants volontaires | Nombre | RIMS 1 | S.C 2.3 | Somme
|  | Portefeuille à risque | % |  | AD2M | AD2M116 | Portefeuille à risque | % | RIMS 2 | S.C 2.3 | Pourcentage
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % |  | AD2M | AD2M115 | Taux de pénétration | % | RIMS 1 | S.C 2.3 | [7 empty] | ?
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD |  | AD2M | AD2M114 | Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | RIMS 1 | S.C 2.3 | Somme |  | 500000
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Formation professionnelle | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation |  | AD2M | AD2M202 | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation | RIMS 1 | S.C 2.3 | Somme
|  | Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | Ouvrage |  | AD2M | AD2M204 | Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | Nombre | RIMS 1 | S.C 2.1 | Somme |  | 42
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne |  | AD2M | AD2M201 | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne | RIMS 1 | S.C 2.3 | Somme
|  | Routes construites/remises en état | km |  | AD2M | AD2M203 | Routes/pistes construites/remises en état | Km | RIMS 1 | S.C 2.1 | Somme |  | 71 |  |  |  |  | 30
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Groupe |  | AD2M | AD2M301 | Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Groupe | RIMS 1 | C. 2 | Somme |  | 65 |  |  |  |  | 19
|  | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe |  | AD2M | AD2M304 | Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | Groupe | RIMS 1 | S.C 2.2 | Somme |  | 65 |  |  |  | 7
|  | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne |  | AD2M | AD2M302 | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure | Personne | RIMS 1 | C. 2 | Somme
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe |  | AD2M | AD2M303 | Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Groupe | RIMS 1 | S.C 1.1 | Somme |  | 5
Note on T6: Toetra Thématiques : POULETS : habitat amélioré, amélioration de l'alimentation, conduite sanitaire PORCIN & AVIAIRES : habitat amélioré, santé animale, prophylaxie et amélioration de l'alimentation OVIN : habitat amélioré, conduite sanitaire (vaccination), prophylaxie, technique de castration et de reproduction

## DETAIL-PROSPERER
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | OBSERVATION | PROJET | CODE PROJET | INDICATEURS | UNITE | SOURCE (Cadre logique, RIMS, Annexe1D) | CODE RIMS ou CL ou Composante) | MODE d'AGREGATION si agrégé (somme, moyenne, etc.) | OBSERVATION | PREVISION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Bureau de GUMS/IF mis en place | IF |  | PROSPERER | PROSPERER101 | Bureau de GUMS/IF mis en place | IF | Annexe 1D | ACT 117 |  |  | 19 |  |  |  |  | 18
| Sécurisation foncière | Certificats fonciers délivrés | certificats |  | PROSPERER | PROSPERER102 | certificats fonciers émis | Certificats | Annexe 1D | PR 34 |  |  | 500 |  |  |  |  | 31
|  | Guichets fonciers opérationnels | Guichet |  | PROSPERER | PROSPERER103 | Guichets fonciers opérationnels | Guichet | Annexe 1D |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 3
|  | Emprunteurs actifs | Personne |  | PROSPERER | PROSPERER104 | MER/PER bénéficiant des crédits adaptés | nombre | Annexe 1D | PR 31 |  |  | 20000
|  | Portefeuille à risque | % |  | PROSPERER | PROSPERER111 | Pourcentage de Portefeuille à risque à 30 j et à 90 j | % | Annexe 1D | PR 39
|  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD |  | PROSPERER | PROSPERER106 | Crédits octroyés à des MER/PER | USD | Annexe 1D | PR 35 | Somme
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER107 | Crédits "coup de pousse"octroyés à des MER/PER naissantes | USD | Annexe 1D | PR 36
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER108 | Crédits de "croissance" octroyés aux MER en croissance | USD | Annexe 1D | PR 37
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER109 | Leasing octroyé | USD | Annexe 1D | PR 38
|  | Produits d'assurance proposés | Produit |  | PROSPERER | PROSPERER112 | Produits d'assurance proposés | Produit | Annexe 1D | ACT 323
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % |  | PROSPERER | PROSPERER110 | Taux de pénétration des institutions de financement | % | Annexe 1D | ACT 313
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD |  | PROSPERER | PROSPERER105 | Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | Annexe 1D
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Accès des petits producteurs aux marchés | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière |  | PROSPERER | PROSPERER214 | Elaborer les plans de développement des filières/clusters | filière | Annexe 1D | ACT 113 |  |  | 25 |  |  |  |  | 16
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation |  | PROSPERER | PROSPERER208 | Marchés de gros spécifiques | installation | RIMS 1 | PR 43 | somme |  | 9
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER209 | Point de vente/pavillon d'exposition | installation | RIMS 1 | PR 410 |  |  | 29
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER210 | Magasin de stockage | installation | RIMS 1 | PR 411 |  |  | 13
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER211 | bâtiments pour atelier de transformation et conditionnement | installation | RIMS 1 | PR 413 |  |  | 17
| Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Emplois crées | Emplois |  | PROSPERER | PROSPERER205 | Nouveaux emplois créés dans les filières et clusters appuyés | emplois | RIMS 2 |  |  |  | 50000
|  | Entreprises rurales ayant bénéficiées des services du projet | Groupe |  | PROSPERER | PROSPERER201 | MER ayant bénéficiées des services du projet | MER | Annexe 1D |  |  |  | 27500 |  |  |  | 187 | 7601
|  | Prestataires de services bénéficiant des services du projet | Prestataire |  | PROSPERER | PROSPERER202 | Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PSE | Annexe 1D |  |  | Exploitation BD PSE | 600 |  |  |  |  | 207
| Formation professionnelle | Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | Personne |  | PROSPERER | PROSPERER203 | Jeunes certifiés | Personne | RIMS 1 | ACT 223 | Somme |  | 5000
|  | Personnes ayant bénéficié d’une formation professionnelle | Personne |  | PROSPERER | PROSPERER204 | Jeunes apprentis auprès des MER hôte | Personne | RIMS1 | ACT 227 |  |  | 8000
|  | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personne |  | PROSPERER | PROSPERER206 | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personne | RIMS 1 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 187 | 2624
|  | Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | Personne |  | PROSPERER | PROSPERER207 | Personnes formées en affaires et entrepreneuriat | Personne | RIMS1 et Annexes 1D |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 3326 | G | M | CE | CEC
|  | Routes construites/remises en état | km |  | PROSPERER | PROSPERER212 | Routes/pistes construites/remises en état | Km | RIMS 1 |  |  |  | 210 | [5 empty] | 2580 | 2180 | 3118 | 3059
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Associations et Groupements de base, des organisations professionnelles, des corps de métiers participant au sein du PCAF | Groupe |  | PROSPERER | PROSPERER303 | Nombre d'association et Groupement | Groupe | Annexe 1D | PR 20 | Somme
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER304 | Nombre d'organisations professionnelles | Groupe | Annexe 1D | PR 20
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER305 | Corps de métiers | Groupe | Annexe 1D | PR 20
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | Mecanisme |  | PROSPERER | PROSPERER306 | PCAF qui tiennent des réunions périodiques | Groupe | Annexe 1D | PR 19 |  |  | 20
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe |  | PROSPERER | PROSPERER301 | Nombre d'association et Groupement formés par thème | Groupe | RIMS 1 | ACT 1210 | Somme (mais si AGB ou OP a 1 et + appui => compter 1) |  | 300 |  |  |  | 5 | 211
[5 empty] | PROSPERER | PROSPERER302 | Nombre d'organisations professionnelles formées par thème | Groupe | RIMS 1 | ACT 1211 |  |  | 200 |  |  |  |  | 16

## DETAIL-AROPA
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | OBSERVATION | PROJET | CODE PROJET | INDICATEURS | UNITE | SOURCE (Cadre logique, RIMS, Annexe1D) | CODE RIMS (ou CL ou Composante) | MODE d'AGREGATION si agrégé (somme, moyenne, etc.) | OBSERVATION | PREVISION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | CSA opérationnels | CSA |  | AROPA | AROPA103 | CSA opérationnels | CSA | CL | R S.C 2.1 | Somme |  | 12 | 2009: 8; 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0
|  | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne |  | AROPA | AROPA106 | Producteurs agricoles faisant état d’une augmentation de leur production/rendement | Personne | RIMS 2 | O.S 3 | Somme |  | 75000
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha |  | AROPA | AROPA102 | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha | RIMS 1 | A S.C 3.1 | Somme |  | 2000 | 2009: 0
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne |  | AROPA | AROPA101 | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personne | RIMS 1 | A S.C 1.1 | Somme |  |  | 2009: 1193
|  | Production de riz | Tonne |  | AROPA | AROPA104 | Production de riz | Tonne | RIMS 1 | O.S 3 | Somme |  |  | 2009: 0
|  | Rendement de riz | Tonne/ha |  | AROPA | AROPA105 | Rendement moyen | T/Ha | CL | O.S 3 | Somme |  |  | 2009: 0
| Services financiers | Emprunteurs actifs | Emprunts |  | AROPA | AROPA109 | OP emprunteuses actives | OP | RIMS 1 | A S.C 3.2 | Somme |  |  | 2009: 0
[5 empty] | AROPA | AROPA110 | EAF emprunteurs actifs | EAF | RIMS 1 | A S.C 3.2 |  |  |  | 2009: 0
|  | Epargnants volontaires | Personne |  | AROPA | AROPA107 | OP épargnantes volontaires | OP | RIMS 1 | A S.C 3.2 | Somme |  |  | 2009: 0
[5 empty] | AROPA | AROPA108 | EAF épargnants volontaires | EAF | RIMS 1 | A S.C 3.2 | Somme |  |  | 2009: 0
|  | Prêts et/ou subventions accordés tous types confondus | USD |  | AROPA | AROPA114 | Portefeuille FDA/FRDA mobilisé pour des services agricoles non financiers | USD | RIMS 1 | R S.C 3.1 | Somme |  |  | 2009: 0
|  | Taux de pénétration des institutions de financement | % |  | AROPA | AROPA112 | Taux de pénétration de la microfinance | % | RIMS 1 | R S.C 3.2 | Somme |  |  | 2009: 0
|  |  | % |  | AROPA | AROPA113 | Portefeuille à risque | % | RIMS 2 | A S.C 3.2 | Pourcentange |  |  | 2009: 0
|  | Valeur brute du portefeuille de prets | USD |  | AROPA | AROPA111 | Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | RIMS 1 | A S.C 3.2 | Somme |  |  | 2009: 0
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Emplois crées | Emplois |  | AROPA | AROPA308 | Nouveaux emplois créés dans les filières et clusters appuyés | Emplois | RIMS | R S.C. 2.1 | Somme |  |  | 2009: 0
| Formation professionnelle | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Filière |  | AROPA | AROPA212 | Filières prioritaires structurées intégrant les EAF et OP | Filière | CL | R S.C. 1.2 | Filières à préciser ultérieurement |  | 10 | 2009: 16
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation |  | AROPA | AROPA201 | Magasin d'intrants agricoles | Magasin | CL | A S.C. 3.2 | Somme |  | 25 | 2009: 0
|  |  | installation |  | AROPA | AROPA202 | GCV et magasin de stockage | GCV | CL | A S.C. 3.2 | Somme |  | 30 | 2009: 0
|  | Routes construites/remises en état | km |  | AROPA | AROPA203 | Pistes agricoles champs-villages réhabilitées | Km | CL | A S.C. 3.2 | Somme |  | 50 | 2009: 0
[5 empty] | AROPA | AROPA204 | Pistes rurales | Km | CL | A S.C. 3.2 |  |  | 100 | 2009: 0
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Emplois crées | Emplois |  | AROPA | AROPA308 | Nouveaux emplois créés dans les filières et clusters appuyés | Emplois | RIMS | R S.C. 2.1 | Somme |  | 1 500 - 2 000 | 2009: 0
|  | Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | Groupe |  | AROPA | AROPA301 | Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Groupe | CL |  |  |  | 1000 | 2009: 196 + 16
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des filières prioritaires mis en place et fonctionnels | mecanisme |  | AROPA | AROPA305 | Nombre d'interprofession | Mécanisme | CL |  |  | Chaînes de valeur : filière | 5 | 2009: 0
|  | Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Personne |  | AROPA | AROPA302 | Membres des Groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | Personne | CL |  |  |  |  | 2009: 11758
|  | Organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe |  | AROPA | AROPA303 | Nombre d'organisations professionnelles faîtieres opérationnelles | Groupe | CL |  |  |  | 6 | 2005: ??; 2009: 16
|  | Prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PSE |  | AROPA | AROPA306 | PSE formés | PSE | RIMS | A S.C. 2.1 | Somme |  | 150 | 2009: 0
Note on T5: RSE: Les producteurs d'oignons dans le cadre de PARECAM à Betroka
Note on T23: RSE: 196 OP et 5 OPF dont OPFs nationaux et 4 OPF régionaux11
Note on T26: RSE: dont 5 OPF nationaux et 11 OPF régionaux appuyés par le Projet dans la Haute Matsiatra

## DETAIL-PARECAM
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE | INDICATEURS DE RESULTATS | UNITE | OBSERVATION | PROJET | CODE PROJET | INDICATEURS | UNITE | SOURCE (Cadre logique, RIMS, Annexe1D) | MODE d'AGREGATION si agrégé (somme, moyenne, etc.) | OBSERVATION | PREVISION | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne |  | PPRR | PPRR106 | Paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | Personne | Résultat 1
|  | Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Ha |  | PPRR | PPRR102 | Superficies irriguées aménagées | ha | Résultat 1 |  |  | 8950 |  |  |  |  | 4690
|  | Production de riz | Tonne |  | PPRR | PPRR103 | Volumes de production de paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | Résultat 2 |  |  | 25100 |  |  |  |  | 755
|  | Rendement de riz | Tonne/ha |  | PPRR | PPRR104 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs | Tonne/ha | Résultat 2 |  |  | 4.6
Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Formation professionnelle
|  | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | installation |  | PPRR | PPRR202 | Magasins de stockage construits (20 t) | installation | Résultat 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personne |  | PPRR | PPRR201 | Producteurs encadrés par des vulgarisateurs | Personne | Résultat 4 |  | A désagreger | 21000 |  |  |  |  | 8130
|  | GCV construit | GCV |  | PPRR | GCV | GCV construit au niveau district et FKT | GCV | Résultat 3 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Membres des Groupes de gestion de l’infrastructure formés ou consolidés | Personne | A désagreger suivant RIMS | PPRR | PPRR302 | Membres de comité de gestion formés | Personne | Résultat 3

## Feuil3
OBJECTIF SPECIFIQUE COSOP | DOMAINE d'ACTIVITE
0S1-Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activités agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accès aux services d'appui | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Acces aux servcies d'appui
OS2-Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) sécurisation foncière | Sécurisation foncière |  | Sécurisation fonciere
| Service financier |  | Micro-finance rurale
| Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Développement des petites et moyennes entreprises rurales
| Accès des petits producteurs aux marchés |  | Formation professionnelle
| Formation professionnelle |  | Accès des petits producteurs aux marchés
Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles