## Beneficiares
DATA FROM RIMS 1, tableur M&E COSOP nov 2009/ onglet Objectif Principal ,
Onglets 1 et 2 : graphiques généraux de tous les projets
Legend :
4593 | Donnée inventées, estimées
5456 | Donnée calculée, déduites
7592 | Résultats réalisés
|  | Cumul | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
PPRR | Prévu | 289000 | 2005: 23000; 2006: 98000; 2007: 161000; 2008: 186000; 2009: 249000; 2010: 289000; 2011: 289000; 2012: 289000
| Réalisé | 773691 | 2005: 56800; 2006: 74213; 2007: 168665; 2008: 205070; 2009: 268943
PROSPERER | Prévu | 135000 | 2008: 5000; 2009: 6670
| Réalisé MER |  | 2008: 187; 2009: 441
| Réalisé Individu | 9670 | 2008: 3000; 2009: 6670
PHBM | Prévu | 85000 | 2002: 20000; 2003: 40000; 2004: 65000; 2005: 85000; 2006: 85000; 2007: 85000; 2008: 85000
| Réalisé |  | 2002: 14640; 2003: 34460; 2004: 57445; 2005: 102565; 2006: 161300; 2007: 200275; 2008: 217959
| Réalisé annuel |  | 2002: 14640; 2003: 19820; 2004: 22985; 2005: 45120; 2006: 58735; 2007: 38975; 2008: 17684
AD2M | Prévu | 40000 | bar: 1998 to 2009
| Réalisé |  | 2007: 6110; 2008: 9268; 2009: 13268
AROPA | Prévu | 450000 | 2009: 5000; 2010: 6000; 2011: 8000; 2012: 10000
| Réalisé |  | 2009: 11585
PADANE | Prévu | 50700 | 1998: 7000; 1999: 15000; 2000: 30000; 2001: 40000; 2002: 45000; 2003: 50700; 2004: 50700
| Réalisé |  | 1998: 5486; 1999: 19520; 2000: 36426; 2001: 46592; 2002: 56696; 2003: 64236; 2004: 66238
| Réalisé (individuel) |  | 2000: 36426; 2001: 10166; 2002: 10104; 2003: 7540; 2004: 2002
TOTAL | Prévu |  | 7000 | 15000 | 30000 | 40000 | 65000 | 90700 | 115700 | 108000 | 183000 | 252110 | 285268 | 273938
| Réalisé |  | 5486 | 19520 | 36426 | 46592 | 71336 | 98696 | 123683 | 159365 | 235513 | #REF! | #REF! | #REF!
Onglets 3 : AROPA
Données du fichiers Beneficiaires Yasmina, on travail en nombre d'individus bénéficiaires du projet
| Prévu | 2009 | 1998: 2010; 1999: 2011; 2000: 2012; 2001: 2013
Hommes | 0 | 0 | 1998: 0; 1999: 0; 2000: 0; 2001: 0
Femmes | 0 | 0 | 1998: 0; 1999: 0; 2000: 0; 2001: 0
B. directs | 0 | 0 | 1998: 0; 1999: 0; 2000: 0; 2001: 0
Groupes | 0 | 0 | 1998: 0; 1999: 0; 2000: 0; 2001: 0
Total | 450000 | 11585 | 1998: 0; 1999: 0; 2000: 0; 2001: 0
Onglet 4 : PROSPERER
Données du tableau RIMS juillet 09, Nb: une MER= Micro Entreprise Rural, et peut compter jusqu'à 5 salariés
| Prévu | 2008 | 1998: 2009
Nombre de MER |  | 187 | 1998: 441
MER Homme |  | 29 | 1998: 142
MER Femme |  | 158 | 1998: 299
ci-dessous tableau original des RIMS mais avec des erreurs au niveau des prévisions.
Onglet 5 : AD2M
Données du Bénéficaires Yasmina
| Prévu | 2007 | 1998: 2008; 1999: 2009; 2000: 2010; 2001: 2011
Hommes
Femmes
B. directs
Groupes
Total | 40000 | 6110 | 1998: 9268; 1999: 13268
Onglet 6 : PPRR
Données provenant de RIMS PPRR/ RIMS 1 résumé/Composante 4: Appui à la Gestion du Programme
| Prévu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Hommes | 141610 | 25898 | 36304 | 82646 | 104439 | 0
Femmes | 147390 | 30682 | 37909 | 86019 | 100631 | 0
B. directs | 188000 | 0 | 32218 | 72001 | 92500 | 0
Groupes | 3036 | 34 | 57 | 197 | 421 | 9670
Total | 289000 | 56580 | 74213 | 168665 | 205070 | 268943
Onglet 7 : PHBM
| Prévu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. directs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 85000 | 102565 | 161300 | 200275 | 217959 | 0

## Decaissements
Onglet 1: Décaissement Madagascar, résumé de tous les projets
Données provenant des tableurs RIMS juillet 2009 de chaque projet, Décaissement effectifs uniquement FIDA par année
|  | PADANE | PHBM | PPRR | AD2M | PROSPERER | AROPA | PARECAM | Total
| 2005 | 982.9602 | 2759.7932 | 809.8 |  |  |  |  | 4552.5534
| 2006 | 780.4858 | 1874.2476 | 1302.6 |  |  |  |  | 3957.3333
| 2007 | 0 | 1684.6397 | 1763 | 1296.9 |  |  |  | 4744.5397
| 2008 | 0 | 1400.558 | 1766.3 | 1175.8 | 693.1 |  |  | 5035.758
| 2009 | 0 | 176.4965 | 1021.1 | 1003.7 | 785.5 | 1705.4764 | 4470 | 9162.2729
Résultats vérifiés et cohérents avec le Tableaur résumé SE COSOP Nov 2009
Onglet 2: Décaissement AROPA
Rapport de supervision AROPA 31 Aout 2009
| Compo I | Compo II | Compo III | Compo IV
2009 | 75.4 | 18.8 |  | 154.9
Onglet 3: Décaissements PROSPERER
Rapport semestriel SEGS Juin 2009, S&E Réalisations 30 juin 2009
| Compo I | Compo II | Compo III | Compo IV | Compo V
2009 | 513.28 | 31.3 | 32.6 | 6.01 | 202.27
2008 | 397.59 | 5.11 | 0 | 0 | 290.38
Onglet 4: Décaissements AD2M
2009 Semestre 1 Rapport AD2M, RIMS Annexe 1D AD2M Maj fin Juin 2009
| Compo I | Compo II | Compo III
2009 | 502.7 | 232.3 | 268.7
2008 | 370.1 | 289.9 | 515.8
2007 | 479.4 | 122.4 | 695.1
Onglet 5: Décaissements PPRR
Donnée provenant de Copy of Analyse_SE_PPRR-MAJ09 à jour RSE_final_1 (vers fin).xls
| Compo I | Compo II | Compo III | Compo IV
2009 | 171.0576 | 445.8669 | 161.7413 | 242.463
2008 | 332.542 | 457.3595 | 269.6513 | 706.7436
2007 | 274.9474 | 468.331 | 377.3136 | 642.3994
2006 | 205.3405 | 211.1205 | 44.6711 | 841.5048
2005 | 38.0719 | 73.2773 | 11.3287 | 687.0871
Onglet 7: Décaissement PHBM II
Rapport de Supervision17 juin 2008
| Plan de financement | Débousements effectués
I, Genie Civil | 2550 | 2530.732
II, Vehicules/Equipt | 600 | 488.325
III, Etudes&Ass.Tech. | 4730 | 4064.605
IV, Mini-Projets | 450 | 467.513
V, Salaires Indemnités | 200 | 119.916
VI, Coût de fonctionnt | 1200 | 1030.295

## Revenus
|  | Pôle | Nbre d'agri | Valeur de la vente | Average Income growth/ part thanks to CAM per producer (USD)
| 1 | Maningory | 512 | 3046 | 5.9492
| 2 | Iazafo Sud | 1006 | 0 | 0
| 3 | Soanierana | 422 | 5823 | 13.7986
| 4 | Anjahambe | 185 | 0 | 0
| 5 | Vohilengo | 236 | 6438 | 27.2797
| 6 | Manantsa- trana | 588 | 1902 | 3.2347
| 7 | Manompana | 611 | 1787 | 2.9247
| 8 | Iazafo Nord | 455 | 0 | 0
| 9 | Toamasina Suburbain | 196 | 218 | 1.1122
Niveau 1
Revenu moyen
2009
2008
2007
2006
Niveau 2
Avec base prix du Riz à 1000 Ar
| 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
PPRR
PROSPERER
Note on B15: s.bockel: Pour Madagascar par année, en ce limitant uniquement aux les zones géographiques d'actions du FIDA

## Prod Riz
Onglet 1: Production de riz Madagascar par projet FIDA
Tableau général SE COSOP Nov 09 + RIMS des différents projet en date de juin 09
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
AROPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROSPERER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 3122 | 0
PPRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 93 | 384 | 385.7
PADANE | 0 | 3149 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PHBM | 1700 | 10900 | 15600 | 16000 | 22000 | 13000 | 23000 | 25000 | 0
TOTAL | 1700 | 14049 | 15600 | 22700 | 22000 | 13001.25 | 23872.24 | 28235.18 | 385.7
Onglet 2: Productions AROPA
Manque de données exploitables
Onglet 3: Productions PROSPERER
Manque de données exploitables, absences d'indicateurs de résultats purs illustrant l'impact du projet sur la production agricole
Onglet 4: Productions AD2M
Tableur SE COSOP Nov 2009, onglet Détail AD2M
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Riz |  | 900
Onglet 5: Productions PPRR
Donnees provenants de: Copy of Analyse_SE_PPRR-MAJ09 à jour RSE_final_1 (vers fin).xls
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Riz paddy | 68.7 | 93 | 383.58 | 385.7
Girofle | 4.75 | 2.349 | 0 | 0
Huiles essentielles | 0 | 1.57 | 0.91 | 0
Miel | 0.5 | 0.637 | 0.82 | 4.89
Onglet 6: Productions PHBM
Final SE COSOP-26nov08-bt reviewed.xlsm
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Riz | 220 | 130 | 230 | 250
Oignon | 300 | 320 | 620 | 800
Ail | 150 | 160 | 180 | 150

## Groupements
Renforcement des associations, groupements de base et les organisations professionnelles
Data from S & E COSOP Nov 09 + RIMS par projet juillet 09
[5 empty] | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Nombre de groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | TOTAL |  |  |  | 4690 | 984 | 8 | 33 | 61 | 268 | 645 | 697 | 689 | 490
Nombre de membres des groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | TOTAL |  |  |  | 44105 | 30430 | 660 | 2928 | 1693 | 4597 | 9255 | 11868 | 21049 | 25635
OP, GC, opérationnelles/ fonctionnelles
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
PROSPERER (Nombre organisations professionnelles ayant reçu des appuis du programme) | Réalisé | 2009: 33
| Prévu | 2009: 50
AROPA (OP Renforcées) | Réalisé | 2009: 11
| Prévu | 2009: 231
AD2M ( Nombre d'OP opérationnelles/fonctionnelles) | Réalisé | 2007: 89; 2008: 21; 2009: 96
| Prévu | 2007: 100; 2008: 150; 2009: 300
PPRR (Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2]) | Réalisé | 2005: 40; 2006: 237; 2007: 195; 2008: 421; 2009: 581
| Prévu | 2005: 41; 2006: 204; 2007: 347; 2008: 509; 2009: 608
PHBM (Nombre de groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles) | Réalisé | 8 | 33 | 61 | 268 | 645 | 460 | 405 | 65
645 | Prévu | bar: 2009
PADANE | Réalisé | 2005: 410
| Prévu | 2005: 440
Précisions PPRR | Indicateur | 2005: Situation fin de période; 2006: Prévision 2005-2012 (RPE); 2007: Prévision 2005-2012 (Après RMP); 2008: PREVISIONS |  |  |  | Prévision Phase I + 2008 | REALISATIONS
| Libellé | 2004: Unité; 2008: 2005; 2009: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 | Cumul
| Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2] | 2004: OP; 2005: C; 2007: 1630; 2008: 40; 2009: 200 | 340 | 499 | 588 | 499 | 38 | 233 | 188 | 412 | 572
|  | 2004: Union; 2005: C; 2007: 15; 2008: 1; 2009: 4 | 7 | 10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9
|  | 2008: 41; 2009: 204 | 347 | 509 | 608 |  | 40 | 237 | 195 | 421 | 581

## Infrastuctures
Data from SE COSOP Nov 2009 & 2008
|  | Valeur Cible | Cumul | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
PPRR | Routes | 345 | 100.5 | 2006: 8.15; 2007: 11.65; 2008: 63.05; 2009: 17.65
| Installations + GCV + Ponts | 94 | 32 | 2005: 1; 2006: 3; 2007: 10; 2008: 17; 2009: 1
| PPRR (10^3 USD) | 7212.5 | 2158.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 180.125 | 328.875 | 1315.875 | 321.375 | 0 | 0 | 0
PROSPERER | Routes | 210 | 110 | 2009: 110
| Installations + GCV + Ponts | 68 | 7 | 2009: 7
| PROSPERER (10^3 USD) | 4525 | 2012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.5 | 0 | 0 | 0
PHBM II | Routes | 239 | 219 | 2004: 18; 2005: 118; 2006: 68; 2007: 15
| Installations + GCV + Ponts | 18 | 134 | 2005: 21; 2006: 37; 2007: 37; 2008: 39
| PHBM II (10^3 USD) | 4407.5 | 5507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2327.5 | 1652.5 | 725 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0
AD2M | Routes | 322 | 0 | bar: 1998 to 2009
| Installations + GCV + Ponts | 42 | 0 | bar: 1998 to 2009
| AD2M (10^3 USD) | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AROPA | Routes | 150 | 0 | bar: 1998 to 2009
| Installations + GCV + Ponts | 55 | 0 | bar: 1998 to 2009
| AROPA (10^3 USD) | 3312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PADANE | Routes | 40 | 34 | 2005: 34
| Installations + GCV + Ponts | 0 | 0
| PADANE (10^3 USD) | 700 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | Routes | 1306 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118 | 89 | 60.15 | 48.65 | 102.05 | 127.65 | 0 | 0 | 0
| Installations + GCV + Ponts | 4734 | 2178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 47 | 56 | 2013.5 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 48646 | 22248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118 | 309 | 460.15 | 518.65 | 662.05 | 20262.65