## PLAN
SUIVI DU COSOP
PROGRAMME FIDA MADAGSCAR
PERIODE 2001 - 2008
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
PRESENTATION DU PROGRAMME
CADRE DE RESULTATS DU COSOP
MAP, COSOP et OBJECTIFS PRINCIPAUX DES PROJETS
MAP, PROGRAMMES SECTORIELS, COSOP ET PROJETS
MAP, COSOP et OBJECTIFS SPECIFIQUES DES PROJETS
SUIVI DES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU COSOP
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 | BILAN | CALCULS
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 | BILAN | CALCULS
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 | BILAN | CALCULS

## CadreRésultats-COSOP
RETOUR PLAN
Alignement sur la stratégie du pays | Principaux résultats visés par le COSOP |  |  | Objectifs intéressant les institutions/politiques publiques
Objectif global n°3 du DSRP/MAP | Objectifs stratégiques du COSOP | Indicateurs de résultats prévus par le COSOP pour chacun des objectifs stratégiques | Indicateurs intermédiaires faisant apparaître des progrès dans la réalisation des objectifs stratégiques | Attentes politiques/institutionnelles spécifiques se rattachant aux objectifs stratégiques
Accélérer le développement rural tout en valorisant et protégeant l'environnement
Améliorer l'accès aux infrastructures et aux services structurants | OS1 – •Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Nombre de paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage (SYGRI) | Nombre de Centres de services agricoles (CSA) établis et nombre/catégorie socioéconomique d'agriculteurs bénéficiant de ces services (y compris nombre de personnes formées/utilisant des intrants achetés – SYGRI) | Les CSA demeurent des plateformes légères, axées sur la demande, réunissant les organisations paysannes, le secteur privé, les autorités décentralisées et les services déconcentrés. Ils assurent aux paysans, y compris les plus pauvres, et à leurs organisations, un accès équitable aux services. Les organisations paysannes participent aux conseils de gestion des CSA.
|  | Pourcentage de ménages ayant accès à la finance rurale (Indicateur DSRP/MAP) (SAFP) | Nombre/catégorie socioéconomique d'agriculteurs bénéficiant de ces services
Mettre en place des systèmes de financement accessibles et adaptés aux besoins des pauvres |  | Gamme accrue de produits financiers accessibles aux petits producteurs | Nombre et type de prêts accordés | Élaborer une politique et un cadre juridique propices à la structuration du secteur de la microfinance
Taux de remboursements en temps opportun
% d'autosuffisance opérationnelle (SYGRI)
Faciliter l'accès aux actifs fonciers |  | Surfaces agricoles garanties (Indicateur DSRP/MAP) | Nombre de bureaux d'administration des terres ouverts au niveau des communes | Assurer aux agriculteurs les plus pauvres l'accès à la tenure du sol
Nombre de certificats fonciers délivrés aux petits exploitants
Promotion de la diversification et de la transformation des produits agricoles en encourageant les investissements en zone rurale et le développement de partenariats entre les organisations de producteurs, les associations villageoises et le secteur privé. | OS2 – •Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Accroisement de la rentabilité | Nombre d'entreprises crées ou renforcées opérationnelles apres 5 ans | Formulation d'un cadre politique et législatif favorable au développement petites entreprises rurales
|  | Création d'emploi | Nombre de prestataires de services appuyant les entreprises rurales | Construction d'une plateforme de discussion entre le MICDSP, les organisations professionnelles et autres acteurs permettant de formuler la politique et stratégie sectorielle et d'en suivre la mise en oeuvre
Nombre de filieres agricoles émergentes
|  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | Evolution des ventes et prix | Ré-organisation de la formation professionnelle pour les professions rurales
Nombre d'entrepreneurs bénéficiant de formation professionnelle
Professionnalisation des acteurs ruraux par le renforcement de leurs capacités | OS3 –•Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Gamme de services assurés par les organisations professionnelles et taux de satisfaction des membres, nombre et type de partenariats établis | Nombre d'organisations paysannes et nombre de membres au bout de 3 ans (SYGRI) | Création d'une plateforme de consultation permanente entre les organisations paysannes et le gouvernement pour la mise en œuvre du Programme national de développement rural.
Mécanismes consultatifs établis pour le dialogue entre le gouvernement et les organisations rurales (SAFP)
|  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des chaînes de valeur prioritaires mis en place et fonctionnels | Allocation accrue de ressources publiques au développement rural (SAFP)
Des plateformes consultatives sont établies et se réunissent régulièrement
|  | Les petits producteurs participent, aux échelons local, régional et national, à la plateforme consultative d'élaboration des politiques, et leur contribution est prise en compte | Les petites organisations sont formées en vue d'influer sur l'évolution des politiques et de négocier avec le gouvernement
Les petites organisations sont formées en vue d'influer sur l'évolution des politiques et de négocier avec le gouvernement

## Objectif-Principal
RETOUR PLAN
ENGAGEMENT 4 MAP | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS | INDICATEURS | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 85000 | 58735 | 2001: 17000; 2002: 14640; 2003: 19820; 2004: 22985; 2005: 45120; 2006: 58735; 2007: 38975; 2008: 17664
Pourcentage des ménages de la zone du projet dont le revenu annuel a augmenté d’au mois 30%.
|  |  |  | Pourcentage de ménages dont l’accumulation de biens a évolué positivement. |  |  | 2001: 28%; 2008: 44%
|  |  |  | Pourcentage de ménages ayant marqué une augmentation du nombre de repas par jour ou une réduction de la période de soudure. |  |  | 2001: 36%; 2008: 78%
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 9850000 | 9561293.86 | 2002: 1295781.89; 2003: 1197773.98; 2004: 1940516.12; 2005: 1827677.64; 2006: 1301560.81; 2007: 1115655.42; 2008: 882328
|  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 348528 | 163601 | 2005: 56580; 2006: 74213; 2007: 168665; 2008: 194032
|  |  |  | Pourcentage de la population qui se sentent en difficulté par rapport à leur propre niveau de vie | 58.8 | bar: 2001 to 2004
|  |  |  | Pourcentage de ménages obligés de puiser dans leurs épargnes ou de s'endetter pour satisfaire à leurs besoins | 58.3 | bar: 2001 to 2004
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 10150000 | 3475173 | 2005: 628103; 2006: 938270; 2007: 901622; 2008: 1007178
|  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 40000 | 0 | 2007: 6110
|  |  |  | Nombre de ménages bénéficiant d'une plus grande sécurité alimentaire | 16000 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | Nombre de ménages dont l'indice d'accumulation de biens a augmenté | 6600 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | Taux de prévalence de la malnutrition infantile (garçons/filles) | 900 |  | 2008: 48%
|  |  |  | Taux de réduction de l'incidence des maladies infectieuses | 10732 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 9100000 | 1303972.54 | 2006: 265053.37; 2007: 116352.17; 2008: 922567
|  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 27500 | bar: 2001 to 2007
Amélioration de la situation nutritionnelle dans la zone du projet | bar: 2001 to 2007
Augmentation des revenus par habitant dans la zone du projet | bar: 2001 to 2007
|  |  |  | EXECUTION FINANCIERE (SDR) | 11650000 | 614258 | 2008: 614258
|  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins. | Personnes ayant bénéficié des services du projet | 60000 | bar: 2001 to 2008
Amélioration de la production agricole dans les districts et régions d’intervention | bar: 2001 to 2008
Augmentation des revenus par famille dans ces districts et régions | bar: 2001 to 2008
EXECUTION FINANCIERE (SDR) | bar: 2001 to 2008
[5 empty] | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  |  |  | ENGAGEMENT FINANCIER TOTAL (SDR) | 40750000 | 14954697.4 | 2001: 0; 2002: 1295781.89; 2003: 1197773.98; 2004: 1940516.12; 2005: 2455780.64; 2006: 2504884.18; 2007: 2133629.59; 2008: 3426331
|  |  |  | NOMBRE TOTAL DE BENEFICIAIRES | 561028 | 222336 | 2001: 17000; 2002: 14640; 2003: 19820; 2004: 22985; 2005: 101700; 2006: 132948; 2007: 213750; 2008: 211696
|  |  |  | ENGAGEMENT FINANCIER PAR BENEFICIAIRE (SDR/PERS) | 72.6345 | 67.2617 | 2001: 0; 2002: 88.5097; 2003: 60.4326; 2004: 84.4253; 2005: 24.1473; 2006: 18.8411; 2007: 9.9819; 2008: 16.1851
2007 - Le nombre total de bénéciaires a augmenté progressivemen au cours des 4 dernieres années avec la mise en oeuvre des projets AD2M et PPRR. La somme des prets des projets PHBM, PPRR et AD2M permet a l'engagement financier du FIDA a Madagascar d'atteindre 29 millions de SDR. 2008 - Le nombre de bénéficiaires continue a augmenté, mais il n'a pas été possible de relévé le nombre pour l'AD2M cette année pour manque d'enquêtes. Le nombre devrait augmenté significativement dans les années à venir avec les deux nouveaux projets, PROSPERER et AROPA.
2007 - L'accroissement progressif du nombre de bénéficiaires fait diminuer l'investissement par personnes, qui a atteint 10 SDR/personnes en 2007. 2008 - L'exécution financière a augmenté cette année, mais l'investissement par personne ne reflètent pas correctement ici, pour un manque de donné sur le taux des bénéficiares pour l'AD2M.

## Projets dans COSOP
RETOUR PLAN
ENGAGEMENT 4 MAP |  | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. |  | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  |  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
|  |  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
|  |  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
|  |  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
DEFIS MAP | SOUS-PROGRAMMES | OBJECTIFS SPECIFIQUES COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | SP1 : Sécurisation Foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural | SP3. Accès au crédit rural |  | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | SP5. Bassins versants et périmètres irrigués |  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
SP6. Intrants, équipements et mécanisation
SP7. R-D, services agricoles et structuration des OP
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché | SP12. Amélioration de l’accès aux marchés et intégration régionale | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles | SP11. Diversification et développement filières régionales à haute valeur ajoutée. |  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness | SP14. Promotion de la transformation et renforcement des filières agro-industrielles
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | SP7. R-D, services agricoles et structuration des OP | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
|  |  | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  |  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement

## OS projets-OS Cosop
RETOUR PLAN
ENGAGEMENT 4 MAP | OBJECTIF COSOP | PROJET | OBJECTIFS PROJETS
Le développement rural dynamique et la réduction effective de la pauvreté sont à la base des efforts du gouvernement. Nos régions rurales prospéreront à travers une révolution verte qui augmentera substantiellement la production agricole. Des centres d’agrobusiness seront institués pour assister dans les formations et la satisfaction des besoins tels que l’irrigation, les semences, les engrais et les installations de stockage. Pour promouvoir davantage le développement rural rapide, des meilleurs routes et réseaux de communication seront établis et le Gouvernement se chargera de créer les conditions pour encourager les activités d’entreprenariat et de permettre aux initiatives du secteur privé de s’épanouir. | Promouvoir le développement régional par une approche inclusive en faveur des pauvres, afin que les ménages les plus vulnérables puissent profiter de la croissance économique en milieu rural et améliorer leurs conditions de vie. | PHBM | Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
|  | PPRR | Accroissement et sécurisation durable des revenus des petits producteurs et renforcement de capacité des communautés à prendre en charge leur développement
|  | AD2M | La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive
|  | PROSPERER | Le programme vise à accroître les revenus des ruraux pauvres en consolidant les micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.
|  | AROPA | Améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs agricoles (en particulier des plus pauvres d’entre eux) en renforçant et professionnalisant leurs organisations et en facilitant leur accès à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins.
DEFIS MAP | OBJECTIFS SPECIFIQUES COSOP | PROJET | OBJECTIFS SPECIFIQUES PROJETS
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | PHBM | Faciliter, de manière durable, l’accès aux services financiers de la population rurale.
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural |  | AD2M | Des actions opérationnelles de gouvernance locale et de sécurisation foncière sont développées au niveau des populations rurales pauvres dans les régions du Menabe et Melaky, et la mise en œuvre du PNF au niveau national est appuyée.
|  | PROSPERER | Permettre aux MER d’accéder aux services financiers et non financiers et aux marchés
|  | AROPA | (2) Mise en place de mécanismes d’intermédiation (CSA) facilitant la rencontre de la demande et de l’offre de services à travers des interventions permettant de développer des marchés performants ;
|  | AROPA | (3) Mise en place de mécanismes financiers permettant aux producteurs d’accéder à des ressources pour le financement de services agricoles (FDA/FRDA) et de leurs activités productives (IMF).
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | PHBM | Mieux valoriser la production en contribuant à la réduction des coûts de transaction commerciale et des pertes après récoltes ainsi qu’au soutien à la commercialisation.
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché |  | PHBM | Promouvoir le développement d’un système de production Agricole durable.
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles |  | PPRR | Améliorer l'accès des producteurs au marché et la valorisation des produits
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness |  | PPRR | Intensification, accroissement et diversification de la base productive
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat |  | AD2M | La base productive des populations concernées est améliorée de manière durable
|  | PROSPERER | Améliorer la compétitivité des micro-entreprises rurales et appuyer les dynamiques économiques locales
|  | PROSPERER | Promouvoir l’installation de nouvelles micro entreprises et la création d’emplois pour les jeunes ruraux
|  | PROSPERER | Favoriser la formation professionnelle des entrepreneurs
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | PHBM | Renforcer les capacités locales de planification à la base, de gestion du développement économique et social, de conception et mise en œuvre de projets et d’absorption de financements ruraux, et appuyer les initiatives locales contribuant au développement social.
|  | PROSPERER | Créer et appuyer un réseau d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations qui répondront aux besoins des entreprises rurales
|  | PROSPERER | Contribuer à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de la politique nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales
|  | AROPA | (1) Renforcement des capacités professionnelles des producteurs et de leurs organisations de façon à améliorer leurs compétences techniques en vue de la valorisation durable des systèmes d’exploitation et de leur intégration dans l’environnement économique ;

## OS1-Bilan
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE 1 COSOP |  | INDICATEURS DE RESULTATS | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Acces aux servcies d'appui | Paysans ayant adopté les technologies recommandées par le projet | TOTAL |  | 9977 | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 3285; 2007: 865; 2008: 901
|  |  | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | TOTAL | 8403 | 2881 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 750; 2004: 623; 2005: 705; 2006: 679; 2007: 124; 2008: 1392
|  |  | Nombre de CSA opérationnels | TOTAL | 15 | 5 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 5
|  |  | Volume de production de riz (tonnes) | TOTAL | 8418 | 12863 | 2001: 2260; 2002: 2339; 2003: 6026; 2004: 3838; 2005: 7607; 2006: 5970; 2007: 2996; 2008: 4306
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural |  |  | Rendement de riz | TOTAL | 4.5 | 4 | 2001: 0; 2002: 2; 2003: 2.4; 2004: 2.5; 2005: 3.1; 2006: 3.4; 2007: 4; 2008: 3.1
|  |  | Nombre de paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | TOTAL |  | 23259 | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 2663; 2007: 4723; 2008: 5274
|  | Sécurisation fonciere | Nombre de certificats fonciers délivrés | TOTAL |  | 193 | 2006: 50; 2007: 66; 2008: 77
|  |  | Nombre de guichets fonciers opérationnels | TOTAL |  | 14 | 2006: 1; 2007: 2; 2008: 14
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable |  |  | Surfaces agricoles garanties | TOTAL
|  |  | Pourcentage des exploitants ayant des titres ou certificats fonciers | TOTAL
|  | Micro-finance rurale | Nombre d’épargnants | TOTAL | 16658 | 6493 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 240; 2005: 470; 2006: 1070; 2007: 6327; 2008: 6658
|  |  | Nombre d’emprunteurs | TOTAL | 31327 | 2895 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 362; 2005: 668; 2006: 1388; 2007: 2908; 2008: 2559
|  |  | Valeur brute du portefeuille de prets (US Dollar) | TOTAL | 2167796 | 271213 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 77168.6; 2005: 172414.4; 2006: 178174.53; 2007: 532664; 2008: 658647
|  |  | Taux de pénétration des institutions de financement | PHBM | 15% |  | 2005: 0; 2006: 2%; 2007: 15%; 2008: 18%
PPRR
AD2M
PROSPERER
AROPA
|  |  | Pourcentage de ménages ayant accès à la finance rurale | TOTAL
|  |  | Gamme accrue de produits financiers accessibles aux petits producteurs | TOTAL
|  | Acces aux servcies d'appui | Paysans ayant adopté les technologies recommandées par le projet | bar: 2001 to 2007
2008 - Taux d'adoption encore difficile. Pour le PPRR, ce n'est qu' après 4 ans d'exécution qu'on note un commencent dans l'adoption des techniques SRI et SRA par exemple. Drôlement, les malgaches appèlent la technique traditionelle, 'Ambalantigue', qui signifie 'en désordre'!! Très bon résultats au PHBM, avec 25, 000 T de paddy par an.
Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | bar: 2001 to 2007
2008 - PHBM = 5000ha, Padane = 2700ha
Nombre de CSA opérationnels | bar: 2001 to 2007
2007 - Le projet AROPA, qui entrera en activité en 2009, appuiera le renforcement des OP et la mise en place de systemes d'intermédiation sur le marché des services agricoles. Ces mécanismes, qui pourront prendre la forme de CSA, amélioreront l'acces des agriculteurs aux facteurs de production afin de réduire leur vulnérabilité.
2008 - Les CSA commence à prendre de l'ampleur depuis cette année, en effet pour le PROSPERER certains conseillers d'entreprise seront hébergé par le bureau de la CSA. Ils ont commencé un plan national en 2008.
Volume de production de riz (tonnes) | bar: 2001 to 2007
2007 - Dans la zone d'intervention du PHBM, les aménagements hydroagricoles et la diffusion du systeme de riziculture amélioré a permis de tripler la production de riz en une douzaine d'années, permettant ainsi d'améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des petits agriculteurs de Tsivory. 2008 - Les productions n'ont pas été aussi grandes, du au passage du cyclone Ivan en Février 2008 les girofliers en particuliers ont été les plus affectés.
Rendement de riz | bar: 2001 to 2007
2007 - Les aménagements hydroagricoles, la diffusion du systemes de riziculture amélioré et intensif ainsi que l'amélioration de l'acces aux intrants agricoles ont permis de doubler (2t en 2001 a 4t en 2007) le rendement rizicole dans la zone d'intervention du PHBM. L'augmentation du rendement permet aux riziculteurs de générer des revenus supplémentaires tout en diminuant la vulnérabilité en cas de crises alimentaires. 2008 - Même si le cyclone Ivan a réduit le rendement de riz, cette réduction n'est pas aussi basse qu'on l'attend normalement après un passage cyclonique. Cela est probablement du à une amélioration des systèmes de riziculture qui sert a éstomper en partie les effets dévastateurs du cyclone.
Nombre de paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | bar: 2001 to 2006
2007 - Dans la zone d'intervention du PHBM, l'amélioration de la couverture sanitaire du cheptel bovin a engendrer une baisse significative de la mortalité animale et l'accroissement du troupeau régional. 2008 - Les bénéfices de l'an dernier continus avec une augmentation de la productivité d'élevage pour le PHBM, soulignant l'importance d'un suivi sanitaire des animaux.
|  | Sécurisation fonciere | Nombre de certificats fonciers délivrés | bar: 2001 to 2007
2008 - L'augmentation significative des certificats se traduit par plus des guichets foncier opérationels (les guichets ont recemment été introduits dans le pays).
Nombre de guichets fonciers opérationnels | bar: 2001 to 2007
2008 - L'aquis des images satellitaire ont permit l'opérationalisation de plus de guichets.
Surfaces agricoles garanties | bar: 2001 to 2006
Trop tôt pour analyser.
Pourcentage des exploitants ayant des titres ou certificats fonciers
Trop tôt pour analyser
|  | Micro-finance rurale | Nombre d’épargnants et d’emprunteurs | bar: 2001 to 2007
2008 - Pas assez de sensibilisation sur l'epargne.
Valeur brute du portefeuille de prets (US Dollar) | bar: 2001 to 2007
Taux de pénétration des institutions de financement | bar: 2001 to 2007
2008 - Ouverture de plusieurs satellites d'institution de microfinance (OTIV) dans les régions du PPRR.
Pourcentage de ménages ayant accès à la finance rurale | bar: 2001 to 2006
Gamme accrue de produits financiers accessibles aux petits producteurs | bar: 2001 to 2006

## OS2-Bilan
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE 2 COSOP |  | INDICATEURS DE RESULTATS | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Nombre de MER / prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | TOTAL | 27500 | 15241 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 237; 2007: 195; 2008: 14769
|  |  | Nombre d'emplois crées au sein des MER | TOTAL
Accroisement de la rentabilité
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles |  | Formation professionnelle | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus et de valeur ajoutée (i.e. post-production, transformation, commercialisation) | TOTAL | 1936 | 577 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 23; 2006: 74; 2007: 99; 2008: 381
|  | Accès des petits producteurs aux marchés | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | TOTAL | 155 | 0 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 22; 2006: 40; 2007: 42; 2008: 51
|  |  | Routes/pistes construites/remises en état | TOTAL | 1357 | 282 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 18; 2004: 118; 2005: 68; 2006: 76; 2007: 27; 2008: 44
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness |  |  | Volumes de produits agricoles commercialisés (tonnes)
|  |  | Oignon | PHBM | 800 | 800 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 100; 2005: 300; 2006: 320; 2007: 620; 2008: 800
|  |  | Ail | PHBM | 250 | 180 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 89; 2005: 150; 2006: 160; 2007: 180; 2008: 150
|  |  | Girofle | PPRR |  | 2.3488 | 2005: 0; 2006: 4.75; 2007: 2.3488; 2008: 0
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat |  |  | Riz | PPRR | 45 | 93 | 2005: 0; 2006: 68.7; 2007: 93; 2008: 113.177
|  |  | Huiles essentielles | PPRR |  | 1.57 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 1.57; 2008: 1
|  |  | Miel | PPRR | 16.5 | 0.6373 | 2005: 0; 2006: 0.5; 2007: 0.6373; 2008: 0.542
|  |  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations |  |  | 21 | 2005: 1; 2006: 5; 2007: 7; 2008: 8
Indice synthétique de développement de la commercialisation
|  |  | Revenu moyen des ménages ruraux (en USD/an) | PHBM |  | 1 | bar: 2008
|  |  | Nombre d’unités agroindustrielles | PPRR |  | 7 | 2007: 7
|  | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Nombre de MER / prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | bar: 2001 to 2008
2008 - Enquête éffectué cette année (Projet PROSPERER en démarrage).
Nombre d'emplois crées au sein des MER | bar: 2001 to 2008
Trop tôt pour obtenir les données
Accroisement de la rentabilité | bar: 2001 to 2008
|  | Formation professionnelle | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus et de valeur ajoutée (i.e. post-production, transformation, commercialisation) | bar: 2001 to 2008
2008 - Enquête éffectué cette année (PROSPERER en démarrage).
|  | Accès des petits producteurs aux marchés | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | bar: 2001 to 2008
2008 - Enquête éffectué cette année
Routes/pistes construites/remises en état | bar: 2001 to 2007
2008 - Coût de construction et réhabilitation très élevé. Travaux des routes pour le PHBM ont été achevés en 2005.
Volumes d'oignon commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
2008 - Au PHBM, la tendance à la diversification se traduit à travers le maraîchage.
Volumes d'ail commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
2008 - Au PHBM, la tendance à la diversification se traduit à travers le maraîchage
Volumes de girofle commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
2008 - Le passage du cyclone Ivan en Février 2008, a détruit beaucoup de plantations des girofliers.
Volumes de riz commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
Volumes d'huiles essentielles commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
2008 - L'huile essentielle est produite principalement des girofliers, donc la baisse de production des girofles, impacte la production d'huile. Mais pas autant comme le girofle puisqu' on peut encore extraire de l'huile avec les feuilles qui sont tombées après le passage du cyclone.
Volumes de miel commercialisés (tonnes) | bar: 2001 to 2008
2008 - Le miel aussi à subit des coups à cause du cyclone. Pour continuer a encourager les apiculteurs, le PPRR les a fournit du sucre pour avoir un minimum de rendement.
Indice synthétique de développement de la commercialisation | bar: 2001 to 2008
Revenu moyen des ménages ruraux (en USD/an) | bar: 2001 to 2008
Nombre d’unités agroindustrielles | bar: 2001 to 2008

## OS3-Bilan
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE 3 COSOP |  |  | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Nombre de groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | TOTAL | 4090 | 984 | 2001: 8; 2002: 33; 2003: 61; 2004: 268; 2005: 645; 2006: 697; 2007: 689; 2008: 490
|  |  | Nombre de membres des groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | TOTAL | 31577 | 30430 | 2001: 660; 2002: 2928; 2003: 1693; 2004: 4597; 2005: 9255; 2006: 11868; 2007: 21049; 2008: 25635
|  |  | Nombre d'organisations professionnelles faitieres opérationnelles | TOTAL | 45 | 30 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 2; 2006: 4; 2007: 7; 2008: 17
|  |  | Nombre d'organisations professionnelles faitieres associées dans les structures consultatives nationales | TOTAL | 40 | 1 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 1; 2008: 0
|  |  | Gamme de services assurés par les organisations professionnelles et taux de satisfaction des membres, nombre et type de partenariats établis | TOTAL | 60 | 37 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 2; 2006: 20; 2007: 14; 2008: 1
Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des chaînes de valeur prioritaires mis en place et fonctionnels
Nombre de groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | bar: 2001 to 2008
2008 - Taux est encore très bas, mais devrait augmenter signficativement avec les projets PROSPERER et AROPA.
Nombre de membres des groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | bar: 2001 to 2008
Nombre d'organisations professionnelles faitieres opérationnelles | bar: 2001 to 2008
Nombre d'organisations professionnelles faitieres associées dans les structures consultatives nationales | bar: 2001 to 2008

## OS1-Calcul
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIFS SPECIFIQUES COSOP |  | INDICATEURS DE RESULTATS | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 1: Sécuriser la propriété foncière | Améliorer la gestion des risques et réduire la vulnérabilité des ruraux pauvres en leur donnant plus largement accès aux ressources et aux services, à savoir (i) services d'appui; (ii) services financiers; (iii) tenure du sol | Acces aux servcies d'appui | Paysans ayant adopté les technologies recommandées par le projet | PHBM |  | 14513 | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 3285; 2007: 350; 2008: 901
|  |  |  | PPRR |  |  | 2005: 0; 2006: 420; 2007: 515; 2008: N.D.
|  |  |  | AD2M | 18150 |  | 2007: N.D; 2008: N.D.
|  |  |  | PROSPERER | 14100 | bar: 2001 to 2007
DEFI 2: Améliorer l'accès au financement rural |  |  |  | AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 3285; 2007: 865; 2008: 901
|  |  | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | PHBM | 2403 | 2408 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 750; 2004: 623; 2005: 525; 2006: 139; 2007: 124; 2008: 247
|  |  |  | PPRR | 2200 | 685 | 2005: 0; 2006: 540; 2007: 0; 2008: 145
|  |  |  | AD2M | 3800 | 1000 | 2007: N.D; 2008: 1000
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable |  |  |  | TOTAL | 8403 | 4093 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 750; 2004: 623; 2005: 525; 2006: 679; 2007: 124; 2008: 1392
|  |  | Nombre de CSA opérationnels | AROPA | 15 | bar: 2001 to 2007
|  |  |  | PHBM |  | 1 | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | PROSPERER | 13 | 4 | 2008: 4
|  |  |  | AD2M | 3 | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 15 | 5 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 5
Volume de production de riz (tonnes)
|  |  |  | PHBM | 26000 | 25000 | 2002: 10900; 2003: 15600; 2004: 16000; 2005: 22000; 2006: 13000; 2007: 23000; 2008: 25000
|  |  |  | PPRR |  | 236.67 | 2005: 0; 2006: 1.25; 2007: 122.24; 2008: 113.18
|  |  |  | AD2M |  |  | 2006: NA; 2007: 750; 2008: en attente
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 26000 | 25236.67 | 2001: 0; 2002: 10900; 2003: 15600; 2004: 16000; 2005: 22000; 2006: 13001.25; 2007: 23872.24; 2008: 25113.18
Rendement de riz
|  |  |  | PHBM | 4.5 | 4.8 | 2001: 0; 2002: 2; 2003: 2.4; 2004: 2.5; 2005: 3.1; 2006: 3.4; 2007: 4; 2008: 4.8
|  |  |  | PPRR | 4 | 1.3 | 2005: 1.4; 2006: 1.45; 2007: 1.6; 2008: 1.3
|  |  |  | AD2M |  |  | 2007: 3; 2008: en attente
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 4.25 | 3.05 | 2001: 0; 2002: 2; 2003: 2.4; 2004: 2.5; 2005: 2.25; 2006: 2.425; 2007: 2.8667; 2008: 3.05
|  |  | Nombre de paysans faisant état d'une augmentation de la productivité des cultures et de l'élevage | PHBM |  | 23259 | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 3285; 2007: 4723; 2008: 5274
PPRR | bar: 2001 to 2004
|  |  |  | AD2M | 36300 |  | 2007: N.D; 2008: N.D
|  |  |  | PROSPERER | 27000 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL |  | 23259 | 2001: 259; 2002: 337; 2003: 3273; 2004: 1211; 2005: 4897; 2006: 2663; 2007: 4723; 2008: 5274
|  | Sécurisation fonciere | Nombre de certificats fonciers délivrés | PHBM
|  |  |  | PPRR | 13000 | 43 | 2005: 0; 2006: 17; 2007: 26; 2008: 0
|  |  |  | AD2M |  | 150 | 2006: 33; 2007: 40; 2008: 77
|  |  |  | PROSPERER | 500 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | TOTAL |  | 193 | 2006: 50; 2007: 66; 2008: 77
|  |  | Nombre de guichets fonciers opérationnels | PHBM |  | 1 | bar: 2008
|  |  |  | PPRR | 16 | 12 | 2005: 0; 2006: 1; 2007: 1; 2008: 12
|  |  |  | AD2M | 21 | 1 | bar: 2001 to 2005; 2007 to 2008
|  |  |  | PROSPERER | 22 | bar: 2001 to 2005
|  |  |  | TOTAL |  | 14 | 2006: 1; 2007: 2; 2008: 14
|  | Micro-finance rurale | Nombre d’épargnants | PHBM | 542 | 542 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 240; 2005: 470; 2006: 570; 2007: 376; 2008: 542
|  |  |  | PPRR | 6116 | 5951 | 2005: 0; 2006: 500; 2007: 5951; 2008: 6116
|  |  |  | AD2M |  |  | 2006: N.D; 2007: N.D; 2008: N.D
|  |  |  | PROSPERER | 10000 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 16658 | 6493 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 240; 2005: 470; 2006: 1070; 2007: 6327; 2008: 6658
|  |  | Nombre d’emprunteurs | PHBM | 3461 | 1693 | 2004: 362; 2005: 668; 2006: 1328; 2007: 1706; 2008: 1693
|  |  |  | PPRR | 866 | 1202 | 2005: 0; 2006: 60; 2007: 1202; 2008: 866
|  |  |  | AD2M |  |  | 2006: N.D; 2007: N.D; 2008: N.D
|  |  |  | PROSPERER | 27000 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 31327 | 2895 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 362; 2005: 668; 2006: 1388; 2007: 2908; 2008: 2559
|  |  | Valeur brute du portefeuille de prets | PHBM | 630362 | 271213 | 2004: 77168.6; 2005: 172414.4; 2006: 166434.53; 2007: 261529; 2008: 271213
|  |  |  | PPRR | 387434 |  | 2005: 0; 2006: 11740; 2007: 271135; 2008: 387434
|  |  |  | AD2M | 500000 |  | 2006: N.D; 2007: N.D; 2008: N.D
|  |  |  | PROSPERER | 650000 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 2167796 | 271213 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 77168.6; 2005: 172414.4; 2006: 178174.53; 2007: 532664; 2008: 658647
|  |  | Taux de pénétration des institutions de financement | PHBM | 15% | 15% | 2002: N.A; 2003: N.A; 2004: 5%; 2005: 8%; 2006: 14.3%; 2007: 14.6%; 2008: 15%
|  |  |  | PPRR | 17.79% | 17.79% | 2005: 0%; 2006: 2%; 2007: 14.88%; 2008: 17.79%
|  |  |  | AD2M |  |  | 2006: N.D; 2007: N.D; 2008: N.D
PROSPERER | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL |  | 33%

## OS2-Calcul
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE 2 COSOP |  | INDICATEURS DE RESULTATS | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 4: Promouvoir les activités orientées vers le marché | Accroissement des revenus des ruraux pauvres par la diversification et des activites agricoles et la promotion de l'entreprenariat rural. | Développement des petites et moyennes entreprises rurales | Nombre de MER / prestataires de services privés bénéficiant des services du projet | PPRR | 1645 |  | 2005: 40/; 2006: 237/; 2007: 195/; 2008: 404
|  |  |  | PROSPERER | 27500 - 1300 |  | 2008: 14365
AROPA | bar: 2002 to 2008
|  |  |  | TOTAL |  | 15241 | 2005: 40; 2006: 237; 2007: 195; 2008: 14769
DEFI 5: Diversifier les activités agricoles |  |  | Nombre d'emplois crées au sein des MER | PROSPERER | bar: 2002 to 2007
TOTAL
Accroisement de la rentabilité
DEFI 6: Accroitre la valeur ajoutée agricole et et promouvoir l’agrobusiness |  | Formation professionnelle | Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus et de valeur ajoutée (i.e. post-production, transformation, commercialisation) | PPRR | 1096 | 507 | 2005: 23; 2006: 74; 2007: 99; 2008: 311
|  |  |  | AD2M | 840 |  | 2007: N.A; 2008: N.A
|  |  |  | PROSPERER | 29922 |  | 2008: 70
AROPA | bar: 2002 to 2008
DEFI 5: Renforcer les entreprises locales, les PME et l’ artisanat |  |  |  | TOTAL |  | 577 | 2005: 23; 2006: 74; 2007: 99; 2008: 381
|  | Accès des petits producteurs aux marchés | Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | PHBM | 18 | 39 | 2005: 21; 2006: 37; 2007: 37; 2008: 39
|  |  |  | PPRR | 60 | 21 | 2005: 1; 2006: 3; 2007: 5; 2008: 12
|  |  |  | AD2M |  |  | 2007: N.D; 2008: N.D
|  |  |  | PROSPERER | 59 | bar: 2002 to 2007
AROPA | bar: 2002 to 2008
|  |  |  | TOTAL |  | 155 | 2005: 22; 2006: 40; 2007: 42; 2008: 51
|  |  | Routes/pistes construites/remises en état | PHBM | 239 | 219 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 18; 2005: 118; 2006: 68; 2007: 15; 2008: 0
|  |  |  | PPRR | 345 | 63.3 | 2005: 0; 2006: 8.15; 2007: 11.65; 2008: 43.5
|  |  |  | AD2M | 773 | 0 | bar: 2002 to 2006
|  |  |  | PROSPERER | 210 | bar: 2002 to 2007
AROPA | bar: 2002 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 1567 | 282.3 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 18; 2005: 118; 2006: 76.15; 2007: 26.65; 2008: 43.5
Volumes de produits agricoles commercialisés (tonnes)
|  |  | Oignon | PHBM | 800 | 800 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 100; 2005: 300; 2006: 320; 2007: 620; 2008: 800
|  |  | Ail | PHBM | 250 | 150 | 2002: 0; 2003: 0; 2004: 89; 2005: 150; 2006: 160; 2007: 180; 2008: 150
|  |  | Girofle | PPRR |  | 2.3488 | 2004: 0; 2005: 0; 2006: 4.75; 2007: 2.3488; 2008: 0
|  |  | Riz | PPRR | 45 | 93 | 2004: 0; 2005: 0; 2006: 68.7; 2007: 93; 2008: 113.177
|  |  | Huiles essentielles | PPRR |  | 1.571 | 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 1.571; 2008: 0.991
|  |  | Miel | PPRR | 16.5 | 0.6373 | 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0.5; 2007: 0.6373; 2008: 0.5415
|  |  | Filières prioritaires organisées intégrant les petites exploitations | PPRR | 8+ | 8 | 2005: 1; 2006: 5; 2007: 7; 2008: 8
|  |  |  | PROSPERER | 25 | bar: 2002 to 2004
Indice synthétique de développement de la commercialisation
|  |  | Revenu moyen des ménages ruraux (en USD/an) | PHBM |  | 1 | bar: 2008
|  |  | Nombre d’unités agroindustrielles | PPRR | 10+ | 7 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 7; 2008: 0
|  |  |  | PROSPERER | 17

## OS3-Calcul
RETOUR PLAN
DEFIS MAP | OBJECTIF SPECIFIQUE 3 COSOP |  |  | PROJET | VALEUR CIBLE | CUMUL | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
DEFI 3: Lancer une révolution verte durable | Professionnaliser les petits producteurs et leurs organisations pour les associer plus étroitement au développement économique et au dialogue sur les politiques | Renforcement des organisations professionnelles | Nombre de groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles opérationnelles | PHBM | 645 | 470 | 2001: 8; 2002: 33; 2003: 61; 2004: 268; 2005: 645; 2006: 460; 2007: 405; 2008: 65
|  |  |  | PPRR | 1645 | 404 | 2005: 40; 2006: 237; 2007: 195; 2008: 404
|  |  |  | AD2M | 1500 | 110 | 2007: 89; 2008: 21
|  |  |  | PROSPERER | 300 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 4090 | 984 | 2001: 8; 2002: 33; 2003: 61; 2004: 268; 2005: 685; 2006: 697; 2007: 689; 2008: 490
|  |  | Nombre de membres des groupes communautaires et/ou d'organisations professionnelles | PHBM |  | 17340 | 2001: 660; 2002: 2928; 2003: 1693; 2004: 4597; 2005: 9024; 2006: 10734; 2007: 17340; 2008: 17621
|  |  |  | PPRR | 28409 | 13069 | 2005: 231; 2006: 1134; 2007: 3709; 2008: 7995
|  |  |  | AD2M | 168 | 21 | 2007: N.D; 2008: 21
|  |  |  | PROSPERER | 3000 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 31577 | 30430 | 2001: 660; 2002: 2928; 2003: 1693; 2004: 4597; 2005: 9255; 2006: 11868; 2007: 21049; 2008: 25637
|  |  | Nombre d'organisations professionnelles faitieres opérationnelles | PHBM |  | 8 | 2008: 8
|  |  |  | PPRR | 15 | 22 | 2005: 2; 2006: 4; 2007: 7; 2008: 9
|  |  |  | AD2M | 5 |  | 2007: N.A; 2008: N.A
|  |  |  | PROSPERER | 25 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 45 | 30 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 2; 2006: 4; 2007: 7; 2008: 17
|  |  | Nombre d'organisations professionnelles faitieres associées dans les structures consultatives nationales | PHBM
|  |  |  | PPRR | 15 | 1 | 2005: 0; 2006: 0; 2007: 1; 2008: 0
AD2M | bar: 2001 to 2006
|  |  |  | PROSPERER | 25 | bar: 2001 to 2007
AROPA | bar: 2001 to 2008
|  |  |  | TOTAL | 40 | 1 | 2001: 0; 2002: 0; 2003: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 1; 2008: 0
|  |  | Gamme de services assurés par les organisations professionnelles et taux de satisfaction des membres, nombre et type de partenariats établis | PPRR | 45 | 37 | 2005: 2; 2006: 20; 2007: 14; 2008: 1
|  |  |  | PROSPERER | 15
|  |  |  | TOTAL | 60 | 37 | 2005: 2; 2006: 20; 2007: 14; 2008: 1
|  |  | Mécanismes consultatifs réunissant les acteurs des chaînes de valeur prioritaires mis en place et fonctionnels | PROSPERER | 20