## 1er niveau juin 2006
MADAGASCAR
PRÊT N° 548-MG
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DE MANDRARE - PHASE II
R I M S - INDICATEURS DE RESULTATS DE PREMIER NIVEAU (1er semestre 2006)
(1) Indicateurs dont la réalisation est tributaire de la réponse de co-financement d'autres partenaires
Composantes | Sous composantes | Groupes d’activités | Résultats de premier niveau | Unité | Valeurs cibles du Projet (phase 2) | Réalisations | [8 empty] | Valeurs cibles PTBA | [5 empty] | % de réalisation PTBA
[6 empty] | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Cumulées | % de réal. | Obs. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
|  | TOUS LES GROUPES | Nombre de ménages bénéficiant les services du projet (Bénéficiaires directs) | Ménage | 17000 | 660 | 2928 | 3964 | 4597 | 9024 | 10198 | 10198 | 60 | évolutif
RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES | Animation et planification locale participative | Développement des communautés rurales | Nombre de plans d’action communautaires/villageois préparés | Unité | 138 | 0 | 34 | 40 | 32 | 22 | 22 | 150 | 108.7 | cumulatif |  | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 |  | 94.4444 | 111.1111 | 88.8889 | 55 | 61.1111
| Alphabétisation fonctionnelle |  | Nombre de personne assistant aux cours d’alphabétisation | Individu | 8000 |  | 658 | 3431 | 8421 | 6111 |  | 8421 | 105.3 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 9724; Valeurs cibles PTBA 2006: 6900; % de réalisation PTBA 2005: 62.8445
| Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation | Développement des communautés rurales | Nombre de groupes de gestion communautaire formés/renforcés | Unité |  | 9 | 9 | 53 | 67 | 345 | 321 | 804 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2005: 374; % de réalisation PTBA 2005: 92.246
|  |  | Nombre de personnes appartenant à des groupes | Individu |  | 660 | 2928 | 1693 | 4597 | 9024 | 9185 | 9185 |  | évolutif
|  |  | Nombre d’agents communautaires et de volontaires | Individu |  |  | 26 | 30 | 183 |  | 542 | 542 |  | évolutif
|  | Gestion des ressources naturelles | Nombre de formateurs formés, par sexe et par domaine | Individu |  |  |  | 17 | 147 | 156 |  | 156 |  | évolutif
|  |  | Homme | [6 empty] | 105
|  |  | Femme | [6 empty] | 51
|  |  | Nombre de personnes formées, par sexe et par domaine | Individu |  |  | 658 | 1425 | 1387 | 1854 | 141 | 5465 |  | cumulatif
|  |  | Homme |  |  |  |  | 573 | 522 | 1015
|  |  | Femme |  |  |  |  | 852 | 865 | 839
|  |  | Nombre de plans de gestion des ressources mis en œuvres | Unité |  |  | 4 | 2 | 7 |  |  | 13 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 5; Valeurs cibles PTBA 2003: 2; Valeurs cibles PTBA 2004: 7; % de réalisation PTBA 2002: 80; % de réalisation PTBA 2003: 100; % de réalisation PTBA 2004: 100
| Santé communautaire | Développement du capital humain pour les ménages ruraux | Nombre de personne ayant reçu une formation en matière de santé, hygiène et nutrition | Individu |  |  | 15 | 30 | 86 | 197 | 245 | 245 |  | évolutif |  | 45 | 22 | 27 | 36 |  |  | 33.3333 | 136.3636 | 318.5185 | 547.2222
APPUI AUX INITIATIVES LOCALES | Financement des initiatives communautaires | Développement des infrastructures rurales | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | ha | 3000 |  | 0 | 750 | 623 | 705 | 6 | 2084 | 69.5 | cumulatif |  | 460 | 1190 | 990 | 1035 | 875 |  | 0 | 63.0252 | 62.9293 | 68.1159 | 0.68571
|  |  | Nombre de paysans travaillant sur les périmètres remis en état/ aménagés | Chef d'exploit° |  | 1538 | 1538 | 2113 | 2645 | 3232 | 4298 | 4298 |  | évolutif
|  |  | Nombre de groupes/associations d’usagers de l’eau créés | Unité |  |  | 4 |  | 9 | 6 | 7 | 26 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2003: 18; Valeurs cibles PTBA 2004: 15; Valeurs cibles PTBA 2005: 8; % de réalisation PTBA 2004: 60; % de réalisation PTBA 2005: 75
|  |  | Nombre de marchés aménagés (1) | Unité |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Valeurs cibles PTBA 2002: 3; Valeurs cibles PTBA 2003: 2; Valeurs cibles PTBA 2004: 5; Valeurs cibles PTBA 2005: 1; Valeurs cibles PTBA 2006: 2; % de réalisation PTBA 2002: 33.3333
|  |  | Nombre d’écoles/ centre de soins crées/ remis en état (1) | Unité |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 10; Valeurs cibles PTBA 2003: 14; Valeurs cibles PTBA 2004: 11; Valeurs cibles PTBA 2005: 10; Valeurs cibles PTBA 2006: 18; % de réalisation PTBA 2003: 100
|  |  | Nombre de puits d’eau potable forés/ creusés (1) | Unité |  |  |  | 14 |  | 3 | 13 | 30 |  | cumulatif |  | 43 | 27 | 33 | 24 | 26 |  |  | 51.8519 |  | 12.5 | 50
|  | Mini-projets productifs | Nombre de projets communautaires mis en place | Unité | 1000 |  | 15 | 58 | 219 | 278 | 256 | 826 | 82.6 | cumulatif |  | 20 | 50 | 150 | 292 | 441 |  | 75 | 116 | 146 | 95.2055 | 58.0499
|  | Développement des entreprises rurales | Nombre de personnes formées à des techniques de production
Nombre d’entreprises créées/renforcées
|  | Développement de l’agriculture paysanne | Nombre de personnes formées par sexe et par secteur | Individu |  | 504 | 772 | 3472 | 3964 | 6329 | 3480 | 18521 |  | cumulatif | 2250 | 2250 | 2475 | 2723 |  |  | 22.4 | 34.3111 | 140.2828 | 145.5747
|  |  | Homme |  |  | 343 | 401 | 1805 | 2310 |  | 2061
|  |  | Femme |  |  | 161 | 371 | 1667 | 1654 |  | 1419
|  |  | Nombre de paysans utilisant les intrants achetés | Chef d'exploit° |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 2663 | 12640 |  | cumulatif | 2250 | 2250 | 2813 | 3516 |  |  | 11.5111 | 14.9778 | 116.3526 | 34.4425
|  |  | Homme |  |  | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1794 | 1794
|  |  | Femme |  |  | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 869 | 869
|  | Développement de l’élevage paysan | Nombre d’animaux distribués pour la reconstitution du cheptel | Unité |  |  |  | 66 | 374 | 917 | 127 | 1484 |  | cumulatif
|  |  | Nombre d’animaux vaccinés : bovins | Tête/an | 70000 | 6621 | 71570 | 59996 | 63432 | 64295 | 63218 | 71570 | 102.2 | évolutif | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 9.4586 | 102.2429 | 85.7086 | 90.6171 | 91.85 | 90.3114
|  |  | Nombre d’animaux vaccinés : volailles | Unité/an | 2000 |  |  |  | 2380 | 4882 |  | 4882 | 244.1 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2002: 2000; Valeurs cibles PTBA 2003: 2000; Valeurs cibles PTBA 2004: 2000; Valeurs cibles PTBA 2005: 6000; Valeurs cibles PTBA 2006: 6000; % de réalisation PTBA 2004: 119; % de réalisation PTBA 2005: 81.3667
|  |  | Nombre de bains antiparasitaires aménagés/ remis en état | Unité | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 20 | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2001: 1; Valeurs cibles PTBA 2003: 1; Valeurs cibles PTBA 2004: 1; % de réalisation PTBA 2001: 100; % de réalisation PTBA 2004: 100
|  |  | Nombre de bacs antiparasitaires aménagés/ remis en état | Unité |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |  | cumulatif |  |  | 6 | 5 | 4 | 8 |  |  | 100 | 100 | 100 | 25
|  |  | Nombre de points d’eau améliorés/aménagés | Unité | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Valeurs cibles PTBA 2005: 1; % de réalisation PTBA 2005: 100
|  | Gestion des ressources naturelles | Nombre d’ha de terre améliorés grâce à des mesures de préservation de sol et de l’eau (reboisement) | ha |  |  | 20 | 24 | 49 | 83 | 39 | 215 |  | cumulatif |  | 45 | 45 | 100 | 80 | 100 |  | 44.4444 | 53.3333 | 49 | 103.75 | 39
| Activités transversales et d'accompagnement | Recherche, vulgarisation et formation pour la production agricole | Nombre de paysans participant à des essais de recherche | Chef d'exploit° | 120 | 21 | 34 | 68 | 87 | 110 | 76 | 110 | 91.7 | évolutif | 30 | 60 | 80 | 96 |  |  | 70 | 56.6667 | 85 | 90.625
|  |  | Homme |  |  | 13 | 25 | 51 | 67 | 89 | 50
|  |  | Femme |  |  | 8 | 9 | 17 | 20 | 21 | 26
|  |  | Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans | Unité |  | 17 | 59 | 380 | 308 | 22 | 34 | 820 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 74; Valeurs cibles PTBA 2003: 135; Valeurs cibles PTBA 2004: 1125; % de réalisation PTBA 2002: 79.7297; % de réalisation PTBA 2003: 281.4815; % de réalisation PTBA 2004: 27.3778
|  |  | Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le Projet | Individu |  | 259 | 268 | 3472 | 3814 | 4287 | 3480 | 4287 |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2002: 2250; Valeurs cibles PTBA 2003: 2475; Valeurs cibles PTBA 2004: 2723; % de réalisation PTBA 2002: 11.9111; % de réalisation PTBA 2003: 140.2828; % de réalisation PTBA 2004: 140.0661
|  |  | Homme |  |  |  | 151 |  | 2242 | 2539 | 2061
|  |  | Femme |  |  |  | 117 |  | 1572 | 1748 | 1419
|  |  | Nombre d’activités de vulgarisation/ diffusion en matière de recherche et développement auxquelles ont participé les ménages cibles | Unité |  |  | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 26 |  | cumulatif
|  |  | Participants | Chef d'exploit° |  |  | 17 | 24 | 30 | 16 | 15 | 102 |  | cumulatif
|  | Commercialisation, stockage et transformation | Nombre d’installations de stockage construites/améliorées | [6 empty] | 22 |  | 22 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2006: 5
APPUI AUX SERVICES FINANCIERS |  | Services financiers ruraux | Nombre d’épargnants actifs | Individu | 2295 |  |  |  | 240 | 470 | 416 | 470 | 20.5 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 1608; % de réalisation PTBA 2005: 29.2289
|  |  | Homme | [5 empty] | 195 | 382
|  |  | Femme | [5 empty] | 45 | 88
|  |  | Valeur de l’épargne mobilisée | Millier MGA | 142940.8 |  |  |  | 26863.6 | 29273.259 | 41816.9692 | 41816.9692 | 29.3 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2004: 106870; Valeurs cibles PTBA 2005: 224500; Valeurs cibles PTBA 2006: 231765; % de réalisation PTBA 2004: 25.1367; % de réalisation PTBA 2005: 13.0393; % de réalisation PTBA 2006: 18.0428
|  |  | Nombre d’emprunteurs actifs | Individu | 3461 |  |  |  | 362 | 668 | 792 | 792 | 22.9 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 2190; % de réalisation PTBA 2005: 30.5023
|  |  | Homme | [5 empty] | 267 | 424 | 565
|  |  | Femme | [5 empty] | 95 | 244 | 227
|  |  | Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) | Millier de MGA | 630362.2 |  |  |  | 77168.6 | 172414.4 | 151778.367 | 172414.4 | 27.4 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2004: 769200; Valeurs cibles PTBA 2005: 1440000; Valeurs cibles PTBA 2006: 265066; % de réalisation PTBA 2004: 10.0323; % de réalisation PTBA 2005: 11.9732; % de réalisation PTBA 2006: 57.2606
DESENCLAVEMENT |  | Routes et pistes rurales | Nombre de kilomètres de routes construites/ remises en état | km | 239 |  |  | 18 | 118 | 68 |  | 204 | 85.4 | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 0; Valeurs cibles PTBA 2003: 57; Valeurs cibles PTBA 2004: 166; Valeurs cibles PTBA 2005: 83; % de réalisation PTBA 2003: 31.5789; % de réalisation PTBA 2004: 71.0843; % de réalisation PTBA 2005: 81.9277
GESTION ET COORDINATION |  |  | % de décaissement des prêts du FIDA | % | 100 | 6.4 | 13.2 | 25.3 | 45 | 61 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | évolutif | 13.3 | 32.7 | 46.7 | 53.3 | 70.4 |  | 48.1203 | 40.367 | 54.1756 | 84.4278 | 86.6477
Note on F61: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on F62: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on F65: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on H13: PHBM: 25 PDCV et 9 PCD
Note on H28: PHBM: Betahontsako, Antevamena, Beambatry Esaka, Ranolava (Tranomaro)
Note on I13: PHBM: 38 PDCV et 2 PCD
Note on J28: PHBM: Belalavy, Finday, Imanjola RD, Maniry, Ankobabe Esomony, Tsikolaky, Molagnaty, Ampasimbe Antaralava, Ankoradava Marotompo
Note on K14: : niveau B=5352 D=759
Note on K28: PHBM: Beharea, Antsakoambe, Ankamena (Tranomaro), Agnalapatsy (Imanombo), Mitray, Antanimorakely (Maromby)
Note on K41: PHBM: dont 832 petits ruminants et 85 poules
Note on K57: PHBM: 8 construits et 14 améliorés
Note on K66: Routes d'intérêt provincial et pistes intercommunales, n'incluant pas les pistes de dessertes
Note on L12: PHBM: 1200Elv, 3556 Agri, 141 polices de feux et 330 écoliers, 131MP env,542 volontaires, 4298 AUE
Note on L17: PHBM: 256 santé comm. 158 AV et 128 vaccinateurs villageois
Note on L28: PHBM: Lotibe, Ampitamalama, Andranobe, Vohitrarivo, Sambalahimanga, Anadaboloaky, Ambinda
Note on L32: PHBM: 53elv,155agri, 43env
Note on L67: PHBM: Incluant le dépôt initial
Note on Q13: Y compris les 9 PCD

## 2ème niveau juin 2006
MADAGASCAR
PRÊT N° 548-MG
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DE MANDRARE - PHASE II
R I M S - INDICATEURS DE RESULTATS DE DEUXIEME NIVEAU (1er semestre 2006)
Composantes | Sous composantes | Groupes d’activités | Résultat de deuxième niveau | Unité | Valeurs cibles du Projet (phase 2) | Réalisations | [7 empty] | Obs. | Valeurs cibles PTBA | [5 empty] | % de réalisation PTBA
[6 empty] | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Cumul | % de réal. |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES | Animation et planification locale participative | Développement des communautés rurales | Plans d’action communautaires faisant partie des programmes d’administration locaux |  |  | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | évolutif | 0 | 36 | 70 | 110 | 146 |  |  | 25 | 12.8571 | 10 | 7.5342
| Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation | Développement des communautés rurales | Groupes opérationnels/fonctionnels, par type : | nb |  | 8 | 33 | 61 | 268 | 645 | 395 | 645 |  | évolutif
|  |  | Groupement de mini-projet de développement agricole | nb |  |  |  |  | 226 | 573 | 256
|  |  | Groupement de mini-projets non agricoles | nb |  |  |  |  | 12 | 29 | 6
|  |  | Association d'usagers de l'eau, d'éleveurs | nb |  |  |  |  | 30 | 40 | 125
|  |  | Association des usagers de pistes | nb | [5 empty] | 1 | 3
|  |  | Association des parents d'élèves | nb | [5 empty] | 2 | 5
|  |  | Agents communautaires encore en activité au bout de 3 ans (pour l'alphabétisation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'éducation, voir les indicateurs d'impact) | nb | [5 empty] | 343 | 542 | 542 |  | évolutif
|  |  | Volontaire en santé communautaire | [6 empty] | 78 | 256 |  |  | évolutif
|  |  | Aphabétiseurs villageois | [6 empty] | 189 | 158 |  |  | évolutif
|  |  | Agent de comité de gestion de l'eau | [6 empty] | 16
|  |  | Vaccinateurs villageois | [5 empty] | 40 | 60 | 128 |  |  | évolutif
|  | Développement institutionnel (transformation des politiques et des organisations) | Groupes dirigés par des femmes | nb |  |  | 2 | 10 | 33 | 40 |  | 40 |  | évolutif
|  |  | Femmes siégeant dans des comités de gestion | nb |  | 5 | 62 | 97 | 99 | 114 |  | 114 |  | évolutif
|  |  | Ménages desservis par les puits | nb |  |  |  | 700 | 700 | 850 |  | 850 |  | évolutif
|  |  | Infrastructures d’écoles, de centres de santé en service au bout de 3 ans (par type) : | nb | [5 empty] | 29 | 31 | 31 |  | évolutif
|  |  | Infrastructures sociale (Ecoles, centre de santé) | nb | [5 empty] | 21 | 21
|  |  | Bureaux des caisses mutuelles d'épargne et de crédit | nb | [5 empty] | 8 | 10
|  |  | Paysans ayant un accès garanti à l’eau potable | nb |  |  |  | 7200 | 7200 | 8100 |  | 8100 |  | évolutif
|  | Mini-projets productifs | Projets communautaires fonctionnels au bout de 3 ans : | nb | [5 empty] | 52 | 256 | 256 |  | évolutif
|  |  | Mini-projets de développement de l'agriculture | nb | [5 empty] | 20 | 155
|  |  | Mini-projets d'action environnementale | nb | [5 empty] | 23 | 53
|  |  | Mini-projets d'élevage | nb | [5 empty] | 9 | 48
|  |  | Ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire (réduction de la période de famine/disette, augmentation du nombre de repas par jour) | nb | 17000 |  | 2456 | 7164 | 7987 | 11400 |  | 11400 | 67.0588 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 3750; % de réalisation PTBA 2005: 304
|  | Développement de l’agriculture paysanne | Ha supplémentaires cultivés (céréales, fourrages, fruits, légumineuses, légumes, racines et tubercules) :
|  |  | Riz | ha | 3000 |  | 0 | 750 | 623 | 705 | 6 | 2084 | 69.4667 | cumulatif | 0 | 460 | 1190 | 990 | 1035 |  |  | 0 | 63.0252 | 62.9293 | 68.1159
|  |  | Légume | ha | [5 empty] | 15 | 24 | 39 |  | cumulatif
|  |  | Fourrage | ha | [5 empty] | 10 |  | 10 |  | cumulatif
|  |  | Racine et tubercule | ha | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  | cumulatif
|  |  | Paysans ayant adopté la technologie recommandée par le projet | nb |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 2663 | 12640 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2005: 3750; % de réalisation PTBA 2005: 130.5867
|  |  | Homme |  |  | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1794
|  |  | Femme |  |  | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 869
|  |  | Paysans faisant état d’un accroissement de leur production / rendement | nb |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 2663 | 12640 |  | cumulatif
|  | Développement de l’élevage paysan | Petits paysans faisant état d’un accroissement de leur troupeau | nb | [5 empty] | 3825 |  | 3825 |  | évolutif
|  | Gestion des ressources naturelles | Ha de ressources communes (Massif forestier faisant l’objet de pratique de gestion améliorées) | ha | [5 empty] | 700 |  | 700 |  | cumulatif
| Activités transversales et d'accompagnement | Commercialisation, stockage et transformation | Instalations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type : | [6 empty] | 21 | 37 | 37
|  |  | Point de vente | nb | [5 empty] | 12 | 15 |  |  | évolutif
|  |  | Transformation en exploitation | nb | [5 empty] | 1 |  |  |  | évolutif
|  |  | Greniers Communautaires Villageois (entreposage) | nb | [5 empty] | 8 | 22 |  |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 9; % de réalisation PTBA 2005: 88.8889
APPUI AUX SERVICES FINANCIERS |  | Services financiers ruraux | Portefeuille à risque (encours de prêts accusant des arriérés) (par sexe) | % | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 300 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 1; % de réalisation PTBA 2005: 100
|  |  | Autosuffisance opérationnelle | % | 100 |  |  |  | 22 | 100 |  | 100 | 100 | évolutif
|  |  | Coût d’exploitation / portefeuille de prêts | [5 empty] | 0.5 | 21 |  | 21 |  | évolutif
|  |  | Prêts en cours/ agents (productivité de la main- d’œuvre) | nb |  |  |  |  | 20 | 45 | 52.8 | 52.8 |  | évolutif
|  |  | Mini Projet d'atelier de forge | nb | [5 empty] | 2
Note on J13: PHBM: 11 AEL et 19 AUE/GI
Note on J32: : calcul basé sur l'aliment de base (riz et manioc ror)
Note on K32: calculé et estimé à partir des données ror 2002 à 2004
Note on K50: : charge d'exportation/volume octroi de crédit
Note on L13: PHBM: 65 AEL et 60 AUE
Note on L17: PHBM: 76 NAC,73 ASBC, 82 pairs éducateurs, 25 matrones
Note on M9: PHBM: PCD seulement
Note on M27: Y compris celle de Tsivory centre, ayant une adduction gravitaire.