## 1er niveau juin 2007
MADAGASCAR
PRÊT N° 548-MG
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DE MANDRARE - PHASE II
R I M S - INDICATEURS DE RESULTATS DE PREMIER NIVEAU
(1) Indicateurs dont la réalisation est tributaire de la réponse de co-financement d'autres partenaires
Composantes | Sous composantes | Groupes d’activités | Résultats de premier niveau | Unité | Valeurs cibles du Projet (phase 2) | Réalisations | [9 empty] | Valeurs cibles PTBA | [6 empty] | % de réalisation PTBA
[6 empty] | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Cumulées | % de réal. | Obs. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
|  | TOUS LES GROUPES | Nombre de ménages bénéficiant les services du projet (Bénéficiaires directs) | Ménage | 17000 | 660 | 2928 | 3964 | 4597 | 9024 | 11747 | 7795 | 11747 | 69.1 | évolutif
RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES | Animation et planification locale participative | Développement des communautés rurales | Nombre de plans d’action communautaires/villageois préparés | Unité | 138 | 0 | 34 | 40 | 32 | 22 | 22 | 0 | 150 | 108.7 | cumulatif |  | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 |  |  | 94.4444 | 111.1111 | 88.8889 | 55 | 61.1111
| Alphabétisation fonctionnelle |  | Nombre de personne assistant aux cours d’alphabétisation | Individu | 8000 |  | 658 | 3431 | 8421 | 6111 | 6605 |  | 8421 | 105.3 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 9724; Valeurs cibles PTBA 2006: 6900; % de réalisation PTBA 2005: 62.8445; % de réalisation PTBA 2006: 95.7246
| Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation | Développement des communautés rurales | Nombre de groupes de gestion communautaire formés/renforcés | Unité |  | 9 | 9 | 53 | 67 | 345 | 322 | 159 | 964 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2005: 374; Valeurs cibles PTBA 2007: 559; % de réalisation PTBA 2005: 92.246; % de réalisation PTBA 2007: 28.4436
|  |  | Nombre de personnes appartenant à des groupes | Individu |  | 660 | 2928 | 1693 | 4597 | 9024 | 10734 | 6897 | 10734 |  | évolutif
|  |  | Nombre d’agents communautaires et de volontaires | Individu |  |  | 26 | 30 | 183 |  | 898 | 898 | 898 |  | évolutif
|  | Gestion des ressources naturelles | Nombre de formateurs formés, par sexe et par domaine | Individu |  |  |  | 17 | 147 | 156 | 126 | 0 | 156 |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2007: 40; % de réalisation PTBA 2007: 0
|  |  | Homme | [6 empty] | 105 | 40
|  |  | Femme | [6 empty] | 51 | 86
|  |  | Nombre de personnes formées, par sexe et par domaine | Individu |  |  | 658 | 1425 | 1387 | 1854 | 471 | 0 | 5795 |  | cumulatif
|  |  | Homme |  |  |  |  | 573 | 522 | 1015
|  |  | Femme |  |  |  |  | 852 | 865 | 839
|  |  | Nombre de plans de gestion des ressources mis en œuvres | Unité |  |  | 4 | 2 | 7 |  |  |  | 13 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 5; Valeurs cibles PTBA 2003: 2; Valeurs cibles PTBA 2004: 7; % de réalisation PTBA 2002: 80; % de réalisation PTBA 2003: 100; % de réalisation PTBA 2004: 100
| Santé communautaire | Développement du capital humain pour les ménages ruraux | Nombre de personne ayant reçu une formation en matière de santé, hygiène et nutrition | Individu |  |  | 15 | 30 | 86 | 197 | 265 | 0 | 265 |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2002: 45; Valeurs cibles PTBA 2003: 22; Valeurs cibles PTBA 2004: 27; Valeurs cibles PTBA 2005: 36; % de réalisation PTBA 2002: 33.3333; % de réalisation PTBA 2003: 136.3636; % de réalisation PTBA 2004: 318.5185; % de réalisation PTBA 2005: 547.2222
APPUI AUX INITIATIVES LOCALES | Financement des initiatives communautaires | Développement des infrastructures rurales | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | ha | 3000 |  | 0 | 750 | 623 | 705 | 139 | 0 | 2217 | 73.9 | cumulatif |  | 460 | 1190 | 990 | 1035 | 875 | 375 |  | 0 | 63.0252 | 62.9293 | 68.1159 | 15.8857 | 0
|  |  | Nombre de paysans travaillant sur les périmètres remis en état/ aménagés | Chef d'exploit° |  | 1538 | 1538 | 2113 | 2645 | 3232 | 4298 | 4438 | 4438 |  | évolutif
|  |  | Nombre de groupes/associations d’usagers de l’eau créés | Unité |  |  | 4 |  | 9 | 6 | 7 | 5 | 31 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2003: 18; Valeurs cibles PTBA 2004: 15; Valeurs cibles PTBA 2005: 8; Valeurs cibles PTBA 2007: 6; % de réalisation PTBA 2004: 60; % de réalisation PTBA 2005: 75; % de réalisation PTBA 2007: 83.3333
|  |  | Nombre de marchés aménagés (1) | Unité |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |  | 33.3333 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Nombre d’écoles/ centre de soins crées/ remis en état (1) | Unité |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 14 |  | cumulatif |  | 10 | 14 | 11 | 10 | 18 | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Nombre de puits d’eau potable forés/ creusés (1) | Unité |  |  |  | 14 |  | 3 | 14 | 0 | 31 |  | cumulatif |  | 43 | 27 | 33 | 24 | 26 | 1 |  |  | 51.8519 |  | 12.5 | 53.8462 | 0
|  | Mini-projets productifs | Nombre de projets communautaires mis en place | Unité | 1000 |  | 15 | 58 | 219 | 278 | 322 | 302 | 1194 | 119.4 | cumulatif |  | 20 | 50 | 150 | 292 | 441 | 440 |  | 75 | 116 | 146 | 95.2055 | 73.0159 | 68.6364
|  | Développement des entreprises rurales | Nombre de personnes formées à des techniques de production
Nombre d’entreprises créées/renforcées | bar: Valeurs cibles PTBA 2007
|  | Développement de l’agriculture paysanne | Nombre de personnes formées par sexe et par secteur | Individu |  | 504 | 772 | 3472 | 3964 | 6329 | 3285 | 350 | 18676 |  | cumulatif | 2250 | 2250 | 2475 | 2723 |  |  | 4700 | 22.4 | 34.3111 | 140.2828 | 145.5747 |  |  | 7.4468
|  |  | Homme |  |  | 343 | 401 | 1805 | 2310 |  | 1883 | 224
|  |  | Femme |  |  | 161 | 371 | 1667 | 1654 |  | 1402 | 126
|  |  | Nombre de paysans utilisant les intrants achetés | Chef d'exploit° |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 3285 | 350 | 13612 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2001: 2250; Valeurs cibles PTBA 2002: 2250; Valeurs cibles PTBA 2003: 2813; Valeurs cibles PTBA 2004: 3516; % de réalisation PTBA 2001: 11.5111; % de réalisation PTBA 2002: 14.9778; % de réalisation PTBA 2003: 116.3526; % de réalisation PTBA 2004: 34.4425
|  |  | Homme |  |  | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1883 | 224 | 7147
|  |  | Femme |  |  | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 1402 | 126 | 6465
|  | Développement de l’élevage paysan | Nombre d’animaux distribués pour la reconstitution du cheptel | Unité |  |  |  | 66 | 374 | 917 | 127 | 0 | 1484 |  | cumulatif
|  |  | Nombre d’animaux vaccinés : bovins | Tête/an | 70000 | 6621 | 71570 | 59996 | 63432 | 64295 | 78743 | 48530 | 78743 | 112.5 | évolutif | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 9.4586 | 102.2429 | 85.7086 | 90.6171 | 91.85 | 112.49 | 60.6625
|  |  | Nombre d’animaux vaccinés : volailles | Unité/an | 2000 |  |  |  | 2380 | 4882 | 238 | 0 | 0 | 0 | évolutif |  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 119 | 81.3667 | 3.9667 | 0
|  |  | Nombre de bains antiparasitaires aménagés/ remis en état | Unité | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 20 | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2001: 1; Valeurs cibles PTBA 2003: 1; Valeurs cibles PTBA 2004: 1; % de réalisation PTBA 2001: 100; % de réalisation PTBA 2004: 100
|  |  | Nombre de bacs antiparasitaires aménagés/ remis en état | Unité |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 23 |  | cumulatif |  |  | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
|  |  | Nombre de points d’eau améliorés/aménagés | Unité | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  |  | Valeurs cibles PTBA 2005: 1; % de réalisation PTBA 2005: 100
|  | Gestion des ressources naturelles | Nombre d’ha de terre améliorés grâce à des mesures de préservation de sol et de l’eau (reboisement) | ha |  |  | 20 | 24 | 49 | 83 | 48.5 | 86 | 310.5 |  | cumulatif |  | 45 | 45 | 100 | 80 | 100 | 100 |  | 44.4444 | 53.3333 | 49 | 103.75 | 48.5 | 86
| Activités transversales et d'accompagnement | Recherche, vulgarisation et formation pour la production agricole | Nombre de paysans participant à des essais de recherche | Chef d'exploit° | 120 | 21 | 34 | 68 | 87 | 110 | 76 | 0 | 110 | 91.7 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2001: 30; Valeurs cibles PTBA 2002: 60; Valeurs cibles PTBA 2003: 80; Valeurs cibles PTBA 2004: 96; % de réalisation PTBA 2001: 70; % de réalisation PTBA 2002: 56.6667; % de réalisation PTBA 2003: 85; % de réalisation PTBA 2004: 90.625
|  |  | Homme |  |  | 13 | 25 | 51 | 67 | 89 | 50
|  |  | Femme |  |  | 8 | 9 | 17 | 20 | 21 | 26
|  |  | Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans | Unité |  | 17 | 59 | 380 | 308 | 22 | 34 |  | 820 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2002: 74; Valeurs cibles PTBA 2003: 135; Valeurs cibles PTBA 2004: 1125; % de réalisation PTBA 2002: 79.7297; % de réalisation PTBA 2003: 281.4815; % de réalisation PTBA 2004: 27.3778
|  |  | Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le Projet | Individu |  | 259 | 268 | 3472 | 3814 | 4287 | 3285 | 4596 | 4596 |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2002: 2250; Valeurs cibles PTBA 2003: 2475; Valeurs cibles PTBA 2004: 2723; Valeurs cibles PTBA 2007: 4700; % de réalisation PTBA 2002: 11.9111; % de réalisation PTBA 2003: 140.2828; % de réalisation PTBA 2004: 140.0661; % de réalisation PTBA 2007: 97.7872
|  |  | Homme |  |  |  | 151 |  | 2242 | 2539 | 1883 | 2419
|  |  | Femme |  |  |  | 117 |  | 1572 | 1748 | 1402 | 2177
|  |  | Nombre d’activités de vulgarisation/ diffusion en matière de recherche et développement auxquelles ont participé les ménages cibles | Unité |  |  | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 |  | 26 |  | cumulatif
|  |  | Participants | Chef d'exploit° |  |  | 17 | 24 | 30 | 16 | 15 |  | 102 |  | cumulatif
|  | Commercialisation, stockage et transformation | Nombre d’installations de stockage construites/améliorées | [6 empty] | 22 | 0 | 0 | 22 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2006: 5; Valeurs cibles PTBA 2007: 5; % de réalisation PTBA 2006: 0; % de réalisation PTBA 2007: 0
APPUI AUX SERVICES FINANCIERS |  | Services financiers ruraux | Nombre d’épargnants actifs | Individu | 2295 |  |  |  | 240 | 470 | 570 | 1296 | 1296 | 56.5 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 1608; Valeurs cibles PTBA 2007: 817; % de réalisation PTBA 2005: 29.2289; % de réalisation PTBA 2007: 158.6291
|  |  | Homme | [5 empty] | 195 | 382
|  |  | Femme | [5 empty] | 45 | 88
|  |  | Valeur de l’épargne mobilisée | Millier MGA | 142940.8 |  |  |  | 26863.6 | 29273.259 | 41305.6179 | 29332.9827 | 41305.6179 | 28.9 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2004: 106870; Valeurs cibles PTBA 2005: 224500; Valeurs cibles PTBA 2006: 231765; Valeurs cibles PTBA 2007: 44590; % de réalisation PTBA 2004: 25.1367; % de réalisation PTBA 2005: 13.0393; % de réalisation PTBA 2006: 17.8222; % de réalisation PTBA 2007: 65.7838
|  |  | Nombre d’emprunteurs actifs | Individu | 3461 |  |  |  | 362 | 668 | 1328 | 1572 | 1572 | 45.4 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 2190; Valeurs cibles PTBA 2007: 2300; % de réalisation PTBA 2005: 30.5023; % de réalisation PTBA 2007: 68.3478
|  |  | Homme | [5 empty] | 267 | 424 |  | 546
|  |  | Femme | [5 empty] | 95 | 244 |  | 1026
|  |  | Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) | Millier de MGA | 630362.2 |  |  |  | 77168.6 | 172414.4 | 166434.53 | 223606.3483 | 223606.3483 | 35.5 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2004: 769200; Valeurs cibles PTBA 2005: 1440000; Valeurs cibles PTBA 2006: 265066; Valeurs cibles PTBA 2007: 297480; % de réalisation PTBA 2004: 10.0323; % de réalisation PTBA 2005: 11.9732; % de réalisation PTBA 2006: 62.7898; % de réalisation PTBA 2007: 75.1669
DESENCLAVEMENT |  | Routes et pistes rurales | Nombre de kilomètres de routes construites/ remises en état | km | 239 |  |  | 18 | 118 | 68 | 15 | 0 | 219 | 91.6 | cumulatif |  | 0 | 57 | 166 | 83 |  | 20 |  |  | 31.5789 | 71.0843 | 81.9277 |  | 0
GESTION ET COORDINATION |  |  | % de décaissement des prêts du FIDA | % | 100 | 6.4 | 13.2 | 25.3 | 45 | 61 | 79.3 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | évolutif | 13.3 | 32.7 | 46.7 | 53.3 | 70.4 |  |  | 48.1203 | 40.367 | 54.1756 | 84.4278 | 86.6477
Note on F61: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on F62: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on F65: PHBM: Projection financière ICAR 2008
Note on H13: PHBM: 25 PDCV et 9 PCD
Note on H28: PHBM: Betahontsako, Antevamena, Beambatry Esaka, Ranolava (Tranomaro)
Note on I13: PHBM: 38 PDCV et 2 PCD
Note on J28: PHBM: Belalavy, Finday, Imanjola RD, Maniry, Ankobabe Esomony, Tsikolaky, Molagnaty, Ampasimbe Antaralava, Ankoradava Marotompo
Note on K14: : niveau B=5352 D=759
Note on K28: PHBM: Beharea, Antsakoambe, Ankamena (Tranomaro), Agnalapatsy (Imanombo), Mitray, Antanimorakely (Maromby)
Note on K41: PHBM: dont 832 petits ruminants et 85 poules
Note on K57: PHBM: 8 construits et 14 améliorés
Note on K66: Routes d'intérêt provincial et pistes intercommunales, n'incluant pas les pistes de dessertes
Note on L12: PHBM: 1200Elv, 3556 Agri, 141 polices de feux et 330 écoliers, 1680MP env,542 volontaires, 4298 AUE
Note on L17: PHBM: 256 santé comm. 158 AV et 128 vaccinateurs villageois, 141 polices de feux, 132 animateurs relais, 83 vulgarisateurs foyers améliorés
Note on L18: PHBM: 83 formateurs en foyers améliorés et 43 formateurs en éducation environnementale
Note on L19: PHBM: 31 formateurs en foyers améliorés et 09 formateurs en éducation environnementale
Note on L20: PHBM: 52 formateurs en foyers améliorés et 34 formateurs en éducation environnementale
Note on L21: PHBM: 141 polices des feux, 330 éducation environnementale
Note on L28: PHBM: Lotibe, Ampitamalama, Andranobe, Vohitrarivo, Sambalahimanga, Anadaboloaky, Ambinda
Note on L32: PHBM: 78elv,187agri, 56env, 1 non agricole
Note on L67: PHBM: Incluant le dépôt initial
Note on M32: PHBM: 249 Agriculture, 46 Environnement, 07 Elevage
Note on R13: Y compris les 9 PCD
Note on U15: : OP seulement
Note on W15: PHBM: 65 AUE, 67 AEL, 295 Agri, 94 Env, 34 Elv, 4 AUP
Note on W32: PHBM: 310 Agri, 96 Env, 34 Elv
Note on W34: PHBM: Atelier de forge
Note on W35: PHBM: 2200 riz, 1500 CUMA, 1000 maïs
Note on W66: PHBM: Vazahalava-mahazoarivo

## 2ème niveau juin 2007
MADAGASCAR
PRÊT N° 548-MG
PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DE MANDRARE - PHASE II
R I M S - INDICATEURS DE RESULTATS DE DEUXIEME NIVEAU (JUIN 2007)
Composantes | Sous composantes | Groupes d’activités | Résultat de deuxième niveau | Unité | Valeurs cibles du Projet (phase 2) | Réalisations | [8 empty] | Obs. | Valeurs cibles PTBA | [6 empty] | % de réalisation PTBA
[6 empty] | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Cumul | % de réal. |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES | Animation et planification locale participative | Développement des communautés rurales | Plans d’action communautaires faisant partie des programmes d’administration locaux |  | 11 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | évolutif | 0 | 36 | 70 | 110 | 146 |  | 11 |  | 25 | 12.8571 | 10 | 7.5342 |  | 100
| Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation | Développement des communautés rurales | Groupes opérationnels/fonctionnels, par type : | nb |  | 8 | 33 | 61 | 268 | 645 | 460 | 405 | 645 |  | évolutif
|  |  | Groupement de mini-projet de développement agricole | nb |  |  |  |  | 226 | 573 | 321 | 249 |  |  |  | Valeurs cibles PTBA 2007: 440; % de réalisation PTBA 2007: 56.5909
|  |  | Groupement de mini-projets non agricoles | nb |  |  |  |  | 12 | 29 | 6 | 0
|  |  | Association d'usagers de l'eau, d'éleveurs | nb |  |  |  |  | 30 | 40 | 125 | 139 |  |  |  | Valeurs cibles PTBA 2007: 132; % de réalisation PTBA 2007: 105.303
|  |  | Association des usagers de pistes | nb | [5 empty] | 1 | 3 | 8 |  |  |  | Valeurs cibles PTBA 2007: 4; % de réalisation PTBA 2007: 200
|  |  | Association des parents d'élèves | nb | [5 empty] | 2 | 5 | 9
|  |  | Agents communautaires encore en activité au bout de 3 ans (pour l'alphabétisation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'éducation, voir les indicateurs d'impact) | nb | [5 empty] | 343 | 542 | 400 | 542 |  | évolutif
|  |  | Volontaire en santé communautaire | [6 empty] | 78 | 256 | 256 |  |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2007: 260; % de réalisation PTBA 2007: 98.4615
|  |  | Alphabétiseurs villageois | [6 empty] | 189 | 158 |  |  |  | évolutif
|  |  | Agent de comité de gestion de l'eau | [6 empty] | 16 |  | 14
|  |  | Vaccinateurs villageois | [5 empty] | 40 | 60 | 128 | 130 |  |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2007: 134; % de réalisation PTBA 2007: 97.0149
|  | Développement institutionnel (transformation des politiques et des organisations) | Groupes dirigés par des femmes | nb |  |  | 2 | 10 | 33 | 40 |  |  | 40 |  | évolutif
|  |  | Femmes siégeant dans des comités de gestion | nb |  | 5 | 62 | 97 | 99 | 114 |  |  | 114 |  | évolutif
|  |  | Ménages desservis par les puits | nb |  |  |  | 700 | 700 | 850 | 900 |  | 900 |  | évolutif
|  |  | Infrastructures d’écoles, de centres de santé en service au bout de 3 ans (par type) : | nb | [5 empty] | 29 | 30 | 30 | 30 |  | évolutif
|  |  | Infrastructures sociale (Ecoles, centre de santé) | nb | [5 empty] | 21 | 21 | 21 |  |  |  | Valeurs cibles PTBA 2007: 20; % de réalisation PTBA 2007: 105
|  |  | Bureaux des caisses mutuelles d'épargne et de crédit | nb | [5 empty] | 8 | 9 | 9 |  |  |  | Valeurs cibles PTBA 2007: 9; % de réalisation PTBA 2007: 100
|  |  | Paysans ayant un accès garanti à l’eau potable | nb |  |  |  | 7200 | 7200 | 8100 | 8400 |  | 8400 |  | évolutif
|  | Mini-projets productifs | Projets communautaires fonctionnels au bout de 3 ans : | nb | [5 empty] | 52 | 321 | 385 | 385 |  | évolutif
|  |  | Mini-projets de développement de l'agriculture | nb | [5 empty] | 20 | 187 | 243 | 243
|  |  | Mini-projets d'action environnementale | nb | [5 empty] | 23 | 56 | 60 | 60
|  |  | Mini-projets d'élevage | nb | [5 empty] | 9 | 78 | 82 | 82
|  |  | Ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire (réduction de la période de famine/disette, augmentation du nombre de repas par jour) | nb | 17000 |  | 2456 | 7164 | 7987 | 11400 |  |  | 11400 | 67.0588 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 3750; % de réalisation PTBA 2005: 304
|  | Développement de l’agriculture paysanne | Ha supplémentaires cultivés (céréales, fourrages, fruits, légumineuses, légumes, racines et tubercules) :
|  |  | Riz | ha | 3000 |  | 0 | 750 | 623 | 705 | 139 | 0 | 2217 | 73.9 | cumulatif | 0 | 460 | 1190 | 990 | 1035 |  | 375 |  | 0 | 63.0252 | 62.9293 | 68.1159 |  | 0
|  |  | Légume | ha | [5 empty] | 15 | 24 | 25 | 64 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2007: 30; % de réalisation PTBA 2007: 83.3333
|  |  | Fourrage | ha | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2007: 20
|  |  | Racine et tubercule | ha | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  | cumulatif
|  |  | Paysans ayant adopté la technologie recommandée par le projet | nb |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 3285 | 350 | 13612 |  | cumulatif | Valeurs cibles PTBA 2005: 3750; Valeurs cibles PTBA 2007: 4700; % de réalisation PTBA 2005: 130.5867; % de réalisation PTBA 2007: 7.4468
|  |  | Homme |  |  | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1883 | 224
|  |  | Femme |  |  | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 1402 | 126
|  |  | Paysans faisant état d’un accroissement de leur production / rendement | nb |  | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 2663 |  | 12640 |  | cumulatif
|  | Développement de l’élevage paysan | Petits paysans faisant état d’un accroissement de leur troupeau | nb | [5 empty] | 3825 |  |  | 3825 |  | évolutif
|  | Gestion des ressources naturelles | Ha de ressources communes (Massif forestier faisant l’objet de pratique de gestion améliorées) | ha | [5 empty] | 700 | 0 | 0 | 700 |  | cumulatif
| Activités transversales et d'accompagnement | Commercialisation, stockage et transformation | Instalations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type : | [6 empty] | 21 | 37 | 37 | 37
|  |  | Point de vente | nb | [5 empty] | 12 | 15 | 15 |  |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2007: 9; % de réalisation PTBA 2007: 166.6667
|  |  | Transformation en exploitation | nb | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | évolutif
|  |  | Greniers Communautaires Villageois (entreposage) | nb | [5 empty] | 8 | 22 | 22 |  |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 9; Valeurs cibles PTBA 2007: 8; % de réalisation PTBA 2005: 88.8889; % de réalisation PTBA 2007: 275
APPUI AUX SERVICES FINANCIERS |  | Services financiers ruraux | Portefeuille à risque (encours de prêts accusant des arriérés) (par sexe) | % | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 6 |  | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2005: 1; Valeurs cibles PTBA 2007: 3; % de réalisation PTBA 2005: 100; % de réalisation PTBA 2007: 200
|  |  | Autosuffisance opérationnelle | % | 100 |  |  |  | 22 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | évolutif | Valeurs cibles PTBA 2007: 100; % de réalisation PTBA 2007: 58
|  |  | Coût d’exploitation / portefeuille de prêts | [5 empty] | 0.5 | 21 |  |  | 21 |  | évolutif
|  |  | Prêts en cours/ agents (productivité de la main- d’œuvre) | nb |  |  |  |  | 20 | 45 | 94 |  | 94 |  | évolutif
|  |  | Mini Projet d'atelier de forge | nb | [5 empty] | 2
Note on J13: PHBM: 11 AEL et 19 AUE/GI
Note on J32: : calcul basé sur l'aliment de base (riz et manioc ror)
Note on K32: calculé et estimé à partir des données ror 2002 à 2004
Note on K50: : charge d'exploitation/volume octroi de crédit
Note on L13: PHBM: 65 AEL et 60 AUE
Note on L17: PHBM: 76 NAC,73 ASBC, 82 pairs éducateurs, 25 matrones
Note on M13: PHBM: 65 AEL et 74 AUE
Note on M17: PHBM: 76 NAC,73 ASBC, 82 pairs éducateurs, 25 matrones
Note on N9: PHBM: PCD seulement
Note on N27: Y compris celle de Tsivory centre, ayant une adduction gravitaire.
Note on W11: PHBM: 310 Agri, 96 Env, 34 Elv
Note on W13: PHBM: 65AUE et 67 AEL
Note on W14: PHBM: 1 AGRIP et 3 AUP
Note on W25: PHBM: 11 écoles et 9 CSB
Note on W38: PHBM: Les cibles du MP 2200 riz, 1500 CUMA et 1000 pluviale