## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
AD2M - PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
MADAGASCAR
PERIODE 2008
PRETS FIDA: 689-MG
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
INDICATEURS RIMS 1er/2nd NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive
INDICATEURS RIMS 1er/2nd NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
RIMS 1ER
RIMS 2E NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES - ANNEXE 1D
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE - ANNEXE 1Cc
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES - ANNEXE 1Ca

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky
PRETS FIDA: 689-MG
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Période 2007/2008
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
SC 1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre total de travailleurs communautaires
Il s'agit des alphabétiseurs villageois (AV) formés au cours du 1er semestre 2008; ceux-ci se répartissent dans 68 FKT, à raison de deux (02 ) AV/FKT. Objectivement, les réalisations de la période considérée (136 AV formés) vont largement au-delà des résultats escomptés pour l'année en cours (70 travailleurs communautaires) mais on est encore à 1% de l'objectif visé par le RPE. Les communes touchées sont celles de Tsarahotana et Antsoha (District Belo sur Tsiribihina), de Ankilizato, Ambia et Malaimbandy (District Mahabo), de Manambina et Ambatolahy (District Miandrivazo). La première session (Alphabétisation initiale) étant réalisée au 4ème trimestre de l'année précédente et la deuxième session (formation complémentaire de base - FCB) a été achevée au cours du 1er semestre de cette année. La campagne d'alphabétisation villageoise proprement dite est en phase de préparation; elle doit s'aligner avec le calendrier cultural. Les travailleurs communautaires mentionnés ici sont les membres des 192 Comités locales de reconnaissance formés en 2009 sur des thèmes de la methode de reonnaissance des terrains.
Plans villageois/communautaires élaborés
En 2008, aucune réalisation en matière de plans villageois mais 68 plans locaux de développement (PLD) sont actuellement en cours de finalisation pour les 07 communes d'activités intégrées : Tsarahotana et Antsoha (District Belo sur Tsiribihina), Ankilizato, Ambia et Malaimbandy (District Mahabo), Manambina et Ambatolahy (District Miandrivazo). Aucun plan de développement n'a été élaboré en 2009, le recentrage de la méthodologie et d'approche est encore nécessaire avant de continuer cette activité. En plus, elle a été confiée actuellement aux équipes des ONG de terrain et devrait être sortie avant la fin d'année pour l'alimentation du PTBA.
Personnel des prestataires de services formé
Représentant et fonctionnaires formés
Nombre d'OP formées et/ou consolidées
L'objectif corespondant au nombre d'OP formées est atteint à 89% en 2007. En 2008, les activités d'appui du Projet ont été menées à travers le Comité pour la Révolution Verte (CRV) initié par la région. De ce fait, aucun groupement de bénéficiares n'est constitué. Les 21OP consolidées signalées ici sont les CVD pour l'élaboration des PLD des Fokontany au niveau des communes rurales de : Tsarahotana et Antsoha (District Belo sur Tsiribihina), Ankilizato, Ambia et Malaimbandy (District Mahabo), Manambina et Ambatolahy (District Miandrivazo) L'objectif annuel est atteint à 42%.Toutes les activités de constitution et de renforcement des capacités des organisations paysannes sont programmées pour le PTBA 2009 étant donné que les structures d'encadrement des ONG de terrain ne sont en place que vers la fin 2008. 20 OP ont été créées/consolidées au cours du 1er semestre soit 13% de l'objectif,dont 02 AUE, 07 AEL pour les CV et 11 pour les prophylaxies aviaires. Notons que pour les 02 AUE d'Ankilizato et de Tsarahotana, il n'y a pas lieu de dire association formée car les activités d'appui menées ont trait essentiellement à la constitution des membres de bureau; le nombre des usagers n'étant pas encore connu, le recensement sera initié très prochainement avec la prise de fonction du nouveau responsable de gouvernance locale. Néanmoins, sept (07) membres de bureau de l'AUE Migodo I ainsi que le Coordonateur et les SO de l'ONGT Toky Famapandrosoana ont bénéficié d'une session de formation sur (i) la gestion et (ii) l'entretien des réseaux; celle-ci a été organisée et dispensée par les deux responsables techniques de la cellule IR.
Organisations faîtières formées et/ou consolidées
Etant donné que le Projet est encore au début de la phase de mise en place d'organisations paysannes, l'évolution de ces dernières en organisations faîtières n'est pas encore envisageable à ce stade. Etant donné le retard de lancement des activités du projet, la structuration paysanne actuelle n'est pas encore au stade d'organisation faîtière.
Membres des groupes communautaires formés et/ou consolidés
En 2008, 21 personnes dont 04 femmes, membres de CLD ont bénéficié de formation en matière d'élaboration de plan local de développement (PLD) : analyse FFOM, établissement de croquis, élaboration du plan d'action triennale et priorisation.La réalisation représente 38% de l'objectif annuel. Aucune formation n'a été dispensée aux membres des CCD, étant donné que les dtructures ne sont pas encore bien en place. Les appuis étaient davantage axés sur la redynamisation de la structure, en particulier la recomposition des membres.
Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus
Aucune foramtion sur les AGR n'a commencé aussi bien en 2007 que cette année (2008). Des campagnes d'Information et de sensibilisation ont été menées au cours du 3ème trimestre, ce dans 03 communes : Ambatolahy et Manambina (District de Miandrivazo), Malaimbandy(District de Mahabo). Aucun groupement d'AGR n'a encore constitué à ce jour, par conséquent, aucune formation n'est encore dispensée.
SC 1.2 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre de guichets fonciers installés et équipés
En, 2008, trois (03) bâtiments ont été construits par AD2M pour abriter les guichets fonciers (GF) des communes de Tsimazava, Beronono et Ambia (District de Mahabo) mais ils ne sont pas encore équipés. Le GF en tant que service n'est pas encore opérationnel. Les dix autres guichets fonciers en partenariat avec MCA sont déjà équipés en moto et matériels informatiques mais les bâtiments ne sont pas encore construits. Les agents de guichets fonciers pour ces 13 GF sont déjà recrutés mais ne sont pas encore fonctionnels. Le fond d'image servant de base à l'établissement du PLOF est déjà acquis mais il reste encore le traitement de ces images pour devenir un veritable PLOF. En conclusion, durant l'année 2008, seul le guichet d'Ankilizato est fonctionnel et ce depuis 2007. 07 bâtiments sur 10 prévus pour les guichets fonciers de la part MCA ont été recéptionnés en cette année 2009. Etant donné la situation au pays, le MCA n'a pas pu honorer la construction de 0" bâtiments restants. L'équipement des 3 guichets fonciers à la charge de l'AD2M est actuellement en cours(Ambia, Beronono et Tsimazava). En outre, les 3 agents CRIF pris en charge par l'AD2M sont déjà recrutés et le projet continue encore le financement des agents du GF.
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky
PRETS FIDA: 689-MG
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Période 2007
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2nd NIVEAU
RETOUR PLAN
SC 1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre de plans d’action communautaire faisant partie des programmes d’administration locaux
Etant donné qu'aucun plan d'action communautaire (PLD et PCD) n'est encore élaboré en 2008, il est évident qu'aucun plan ne faisait partie des programmes d'administration locale. Néanmoins, les mises à jours des priorotés locales que ce soit au niveau villageois qu'au niveau communal exprimées fin 2008 ont été retenues pour l'élaboration du PTBA 2009 du Projet.
Taux de satisfaction des bénéficiaires pour les services de prestation d'appui-conseil
Les ONGT en tant que branche d'exécution du projet sur terrain ont assuré les services d'appui-conseil aussi bien auprès des bénéficiaires directs du projet qu'auprès des non-bénéficiaires mais adoptant/consentant à adopter les techniques vulgarisées par le projet. Cependant, l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires par rapport à l'encadrement/appui-conseil fournis par les ONGT se fera en fin d'année.
Nombre d'OP opérationnelles/fonctionnelles
Le 89 OP mises en place en 2007 sont toutes fonctionnelles, soit 89% de l'atteinte de l'objectif. Les associations nouvellement créées en 2009 ansi que celles déjà formées les années précedentes sont encore fonctionnelles actuellement.
Nombre d'organisations faîtières opérationnels/fonctionnels après 3 ans
Pas encore de prévision Au stade actuel, on ne peut pas encore parler d'organisation faîtière.
Nombre d'emplois créés par de petites et moyennes entreprises
Pas encore de prévisions pour 2007 et 2008
Nombre d’entreprises en activité après de trois ans
Pas encore de prévision
SC 1.2 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles à long terme
Durant l'année 2008, 157 ménages ont reçu des certificats fonciers leur permettant de sécuriser leur terrain. 35% seulement de l'objectif de l'année 2009 ont été atteint à la fin du 1er semestre avec la délivrance de 84 certificat foncier permettant ainsi aux ménages bénéficiaires de sécuriser leur terrain. Cela résulte du fait qu'en 3ème année du projet, seul le guichet d'Ankilizato est fonctionnel si l'on a prévu 14 guichets fonctionnel dès 2008.
Nombre de guichets fonciers opérationnels après 3 ans
En 2008, le GF d'Ankilizato est le seul opérationnel (depuis octobre 2007), mais pour les 13 autres, les 26 agents ont été formés, ils sont en attente de livraison du PLOF et font les campagnes de sensibilisation et la mise en place des CRL. La situation n'a pas évoluée mais néanmoins la finalisation du PLOF est en bonne voie avec le cabinet FIT Conseils.
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky
PRETS FIDA: 689-MG
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Période 2007
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES ANNEXE 1D
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky
PRETS FIDA: 689-MG
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive
Période 2007/2008/2009
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Personnes formées en gestion de l’infrastructure
Le barrage de MIGODO a été réhabilité mais la formation de l'association (AUE) censée gérée l'infrastructure n'a pas été entamée; elle est encore en phase de (re)structuration /redynamisation. De ce fait, aucune personne n'est encore formée en gestion de l'infrastructure. Sept (07) membres de bureau de l'AUE Migodo I ainsi que le Coordonateur et les SO de l'ONGT Toky Famapandrosoana ont bénéficié d'une session de formation sur (i) la gestion et (ii) l'entretien des réseaux; celle-ci a été organisée et dispensée par les deux responsables techniques de la cellule IR.
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés
L'association des usagers de l'eau pour le périmètre irrigué réhabilité n'est pas encore mis en place. Il en est de même pour celle des couloirs de vaccination construits. Par conséquent, aucun groupe de gestion de l'infrastructure n'est formé en 2008. Sept membres de bureau l'AUE du périmètre Migodo I ont bénéficié d'une session de formation sur (i) la gestion et (ii) l'entretien des réseaux organisée et dispensée par les deux responsables techniques de la cellule IR.
Nombre total de membres des groupes de gestion de l’infrastructure
Il n'y a pas encore de membre des groupes de gestion de l'infrstructure vu que ces derniers ne sont pas encore créés. Le récensement des usagers du périmètre de MIGODO I et II, futurs membres de l'AUE, sera initié très prochainement avec l'arrivée du nouveau responsable de la gouvernance locale. Il en est de même pour ceux des périmètres de Tsarahotana et d'Andranomandeha.
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction
Il n'y a pas encore de groupe de gestion de l'infrastructure. Aucune des deux AUE mises en place actuellement (Migodo I et Tsarahotana) ne compte parmi leurs membres de bureau une femme.
SC2.1 Piste, accès et MIT
Nombre de Km de piste rurale réhabilités/construites
Les travaux n'ont pas encore comencé mais les marchés sont attribués et en cours d'attente d'approbation. Ils seront éxécutés en 2009. 05 travaux de réhabilitation de pistes FKT - Commune d'une longueur totale de 30km sont actuellement en cours de réalisation. Elles sont localisées respectivement dans les communes de Tsarahotana (district de Belo sur Tsiribihina), Ankilizato et Malaimbandy (district de Mahabo) et Ambatolahy (district de Miandrivazo)
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état
La construction et/ou la remise en état des ouvrages de franchissement n'a été programmée pour cette année d'exercice 2008
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Personnes (total) formées en gestion des ressources naturelles
Le nombre de personnes formées en gestion des ressources naturelles a atteint 97% de l'objectif prévu pour l'année 2007, la part des homme formés a amplement dépassé les prévisions escomptées, atteinte de 156% des objectifs, et pour les femmes formées atteinte bien en deça des objectifs (39%). En 2008, 600 personnes ont été formées en gestion de ressources naturelles soit 13% de l'objectif.
Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés
Sur les 7 groupes de gestion des ressources naturelles prévus, aucun n'a été formé ou consolidé en 2007, par contre en 2008, l'objecif 2008 est atteint a 44%.
Nombre de groupes de gestion des ressources naturelles comptant des femmes dans leurs instances de direction
Les 7 groupes de gestion des ressources naturelles formés en 2008, comptent tous des femmes dans leur instance de direction (membre de bureau).
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état
Les ouvrages sur le périmètre de MIGODO I d'une superficie de 1000ha, situé dans la commune d'Ankilizato, ont été remis en état, Les travaux de réhabilitation ont été terminés en 2008. Une superficie aménagée de 724,4 ha était prévue en 2008, donc dépassement des objectifs escomptés (138%). La réhabilitation du périmètre de Migodo II, commune Ankilizato, district de Mahabo, a été achevée et les travaux réalisés ont déjà fait l'objet d'une réception technique au cours du 2ème trimestre 2009. La superficie cultivable étant sommairement estimée à 250ha mais elle pourrait bien aller au delà.
Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée des sols
Elle concerne les superficies reboisées. Sur les 58 ha de prévision pour 2008, 16 ha ont été atteint soit 27% de réalisation. Les communes concernées sont Tsarahotana et Antsoha (District de Belo sur Tsiribihina), Manambina et Ambatolahy (District de Mahabo), toutes dans la Région de Menabe. En 2009, une superficie de 21ha a été reboisée dans l'ensemble de la zone du projet. Cela représente 40% de l'objectif du PTBA 2009.
Réseaux d’eau potable installés et/ou remis en état (puits)
Aucune réalisation pour 2008. Par contre, les marchés pour la construction des puits artésiens dans la région de Melaky sont attribués et les travaux seront exécutés en 2009. Les conventions pour la construction de six puits dans les trois communes du district d'Antsalova, déjà adjugées au niveau du PRMP, sont actuellement en cours de notification au niveau du projet. Le lancement de la construction de ces infrastructures attendra l'étiage absolu au mois de septembre
SC2.3 Mise en valeur productive
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole
En 2007, 99% des personnes prévues ont été formées aux méthodes et techniques de production agricole, atteinte des objectifs de 99% pour les hommes et 99% pour les femmes. La part des hommes et des femmes formés prévue est identique concernant cet indicateur. Résultat très concluant pour 2007. En 2008, sur une prévision de 6950 personnes à formées, 3200 ont reçues des formations sur les techniques de production agricole. Les méthodes et techniques vulgarisées (dans le cadre de la révolution verte) ont été le SRI/SRA pour la riziculture, avec l'utilisation de nouveaux matériels agricoles tels que rayonneur et l'utilisation de variétés de semences améliorées pour le maïsiculture et l'arachide. 25 paysans des 07 communes intégrées ont participé à un visite-échange à Antsirabe 27 paysans répartis dans la commune de Tsarahotana (District de Belo sur Tsiribihina) ont participé à un visite-échange intra-communal 503 personnes dont 47 femmes, bénéficiaires des MP agricoles (riz, haricot, arachide et lentille) initiés durant le 1er semestre 2009, ont bénéficié de formation sur les méthodes et techniques de production agricoles (SRI et SRA pour la riziculture, utilisation de semences améliorées pour les cultures sur baiboho dont le haricot, l'arachide et le lentille).
Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale
Les personnes formées aux méthodes et techniques de production animale représente 23% de l'objectif prévu en 2007, soit 27% d'hommes et 18% de femmes formés par rapport à leurs prévisons respectives. En 2008, 112 personnes ont été formées en techniques de production animale. Les thèmes de formation se rapportent essentiellement sur la conduite de l'élevage (habitat, alimentation, hygiène et prophylaxie) et concernent l'aviculture et la porciculture.
Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique
En 2007, le nombre de personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique atteint 85,2% de l'objectif de l'année, le nombre d'hommes formés a été supérieur aux prévisions, 102% de l'objectif, celui des femes est faible avec 35% atteint.
Personnes ayant accès aux services de conseil mis en place
En 2008, 250 paysans riziculteurs du périmètre d'Antsiraraky, commune de Tsarahotana, ont bénéficié des activités d'encadrement et d'appui-conseil au cours de la saison culturale 2007-2008. 1250 paysans répartis dans les communes de Tsarahotana (District de Belo sur TSiribihina), Ankilizato et Malaimbandy (District de Mahabo), Manambina et Ambatolahy (District de Miandrivazo) ont bénéficié des appuis technico-matériels de la part du projet : dotation de matériels (sarcleuses et rayonneurs) et en intrants agricoles (semences et engrais); formation et encadrement technique (SRI/SRA pour le riz et utilisation de variétés de semence améliorée pour le maïs). Du 27 au 29 octobre 2008, 25 paysans agriculteurs et éleveurs issus des 7 communes de la Région de Menabe (Tsaraotàna, Antsoha, Ankilizato, Ambia, Manambina, Malaimbandy, Ambatolahy) ont participé à un visite échange à Antsirabe. Les thèmes développés ont été entre autres : agro-écologie, SCV, cultures fourragères, élevage de vaches laitières, porcin, poules pondeuses. Du 26 au 28 novembre 2008, 27 paysans dont 03 femmes de la commune de Tsarahotana, District de Belo sur Tsiribihina, ont participé à un visite auprès des paysans ayant adopté les techniques recommandées par le projet (visite échange intra-communal) dans le cadre de la campagne VARIBE 2008 En tout, 1552 paysans ont bénéficié des services appui-conseil fournis par le projet pour cette année d'exercice 2008 Il s'agit des 503 personnes bénéficiaires des MP agricoles ayant accès aux services d'appui-conseil mis à disposition à travers l'encadrement des TA des ONGT. Les thématiques d'appui ont trait davantage aux techniques
Points d’eau pour le bétail aménagés ou remis en état
Les abreuvoirs pour le bétail et les puits constituent un ensemble pour leur réalisation. Etant donné qu'aucun puit n'est réalisé en 2008, il en est de même aussi pour les abreuvoirs. La construction d'abreuvoir étant couplée avec la construction de puits, sus mentionnée et sera réalisée à l'étiage absolu.
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation
Cette activité n'est pas encore prévue pour l'année 2008. Aucune activité n'est prévue en 2009.
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état
Cette activité n'est pas encore prévue pour l'année 2008
Nombre des hommes des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008. Etant donné que la convention avec le CECAM, l'opérateur en réseau de microfinance dans le MENABE n'est pas encore signé, le volet microfinance n'a pas encore démarré durant le 1er semestre 2009.
Nombre des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008
Épargnants volontaires
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008
Valeur de l’épargne volontaire
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008
Emprunteurs actifs
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008
Valeur brute du portefeuille de prêts
Les activités concernant l'épargne volontaire ne sont pas encore prévues en 2008
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2nd NIVEAU
RETOUR PLAN
SC2.1 Piste, accès et MIT
Nombre de Km de piste rurale fonctionnelles après 3 ans
Pas encore de travaux commmencés.
Ouvrages de franchissement opérationnels après 3 ans
Aucune prévision
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Groupes de gestion des ressources naturelles opérationnels/fonctionnels
Durant l'année 2008, 7 groupe de gestion des ressources naturelles sont opérationnels.
Pourcentage d’eau fournie par rapport aux besoins
Cet indicateur n'est pas encore mesuré.
Nombre de producteurs agricoles bénéficiant d’un accès garanti à l’eau
Etant donné que l'association des usagers de l'eau n'est pas encore constituée et formalisée, le nombre des membres qui sont les producteurs bénéficiant d'un accès garanti à l'eau, n'est pas encore déterminé. Le nombre de producteurs agricoles bénéficiant d'un accès garanti à l'eau ne peut être établi qu'après le recensement des usagers des périmètres nouvellement réhabilités et ceux dont les travaux sont en cours, qui sera initié très prochainement.
Nombre d’hectares supplémentaires cultivés
Bien que le périmètre irrigué de Migodo d'une superficie de 1000 ha a été réhabilité, aucune augmentation de superficie cultivée n'ait été enregistrée car il s'agit de la réhabilitation d'une partie des ouvrages sur un périmètre déjà fonctionnel.
Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau
Elle concerne les superficies reboisées. Sur les 58 ha de prévision pour 2008, 16 ha ont été atteint soit 27% de réalisation. Les communes concernées sont Tsarahotana et Antsoha (District de Belo sur Tsiribihina), Manambina et Ambatolahy (District de Mahabo), toutes dans la Région de Menabe. La superficie reboisée au cours du 1er semestre 2009 avoisine les 21 Ha (effectivité à confirmer auprès CMVP)
Nombre de ménages desservis par les puits
Vu qu'aucun puit n'est encore construit, aucun ménage n'a encore bénéficié de cette infrastructure.
SC2.3 Mise en valeur productive
Nombre de producteurs agricoles faisant état d’une augmentation de leur production/rendement
Pour la campagne rizicole 2008, le sondage de rendement a été confié à l'équipe de le Direction Régionale du Développement Rural. Cette équipe est actuellement sur le traitement des données issues de ce sondage qui doit déterminer l'évolution des rendements des producteurs. De ce fait, la valeur de cet indicateur n'est pas encore disponibe pour l'instant.
Nombre de producteurs agricoles ayant adopté les techniques recommandées
Durant la campagne 2008, 1328 paysans ont adopté les techniques recommandées par le Projet. Ce sont des paysans bénéficiaires de l'encadrement durant les deux campagnes rizicoles et la maïsiculture. Ce résultat représente 38% de la prévision de l'année.
Nombre de petits éleveurs faisant état d’un accroissement de leur troupeau
Aucune mésure de cet indicateur n'a été effectuée en 2008.
Nombre de pêcheurs ayant adopté les techniques recommandées
Aucune mésure de cet indicateur n'a été effectuée en 2008.
Boutiques d'intrants opérationnelles/fonctionnelles
Pour l'année 2008, aucune boutique d'intrant et/ou de matériels agricoles n'a été mis en place.
Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des ventes d'intrants
Pour l'année 2008, aucune boutique d'intrant et/ou de matériels agricoles n'a été mis en place.
Nombre de producteurs agricoles utilisant des intrants achetés
Durant la campagne 2008, 23 paysans ont acheté et utilisé de guanomad sur la riziculture. Cette chiffre représente les paysans ayant reçu une subvention à 50% par le Projet. Il se peut donc qu'elle soit très en deça de la réalité.
Nombre d’infrastructures de commercialisation, de transformation, de stockage en service après 3 ans
Aucune infrastructure de commercialisation ou de transformation ou de stockage n'a été construite en 2008.
Nombre de groupes d’épargne et de crédit opérationnels/fonctionnels
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
Nombre de caisses financières opérationnelles
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
Taux d'augmentation du portefeuille de prêt
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
Taux de femmes parmi les emprunteurs
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
Taux de pauvres parmi les emprunteurs
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
Pourcentage du portefeuille à risque
Le projet n'a pas encore appuyé l'IMF chargée de collectée l'épargne et le crédit. Une étude de faisabilité sera encore menée en collaboration avec le CECAM pour détérminer les caisses à ouvrir.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES ANNEXE 1D
A compléter et revoir!!
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Durant le premier semestre 2009, la réalisation financière de la composante 2 n'est que de 8,6%. Cela résulte du fait que tous les travaux, déjà attribués, et démarrés durant cette période, n'ont pas encore fait l'objet d'attachement. C'est ainsi que le décaissement de la sous composante 2.1: piste rurale est encore faible. Le décaissement de la sous composante 2.2: aménagements productifs concerne seulement les diverses études et surveillance mais aucun attachement des travaux en cours n'est encore réalisé. Il en est de même pour la composante 2.3 dont les 20 couloirs de vaccination, dont les marchés sont attribués, n'ont pas démarré aucours du premier semestre 2009. Le décaissement de cette sous composante a concerné uniquement les micro projets.

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - Projet d'appui au développement de Menabe et du Melaky
PRETS FIDA: 689-MG
Composante 3: Coordination du projet et suivi et évaluation
Période 2007/2008/2009
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES ANNEXE 1D
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE

## RIMS 1
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 689-MG | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
RIMS 1er NIVEAU
Période 2007/2008
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere |  |  |  | 1.0231
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités |  |  |  | 2.0463
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional |  |  |  | 0
SC1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national |  |  |  | #REF!
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive |  |  |  | #REF!
SC2.1 Piste, accès et MIT |  |  |  | 0%
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles |  |  |  | 1717%
SC2.3 Mise en valeur productive |  |  |  | #REF!
| Unité |  | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre total de travailleurs communautaires | Personnes | Prévu | 16000 |  | 70 | 700 | 1400 | 3800 | 10500 | 14700 | 16000
|  | Réalisé | 943 |  | 136 | 807
|  | % | 5.8937 |  | 194.2857 | 115.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de travailleurs (hommes) communautaires | Hommes | Prévu | 8000 |  | 35 | 350 | 700 | 1900 | 5250 | 7350 | 8000
|  | Réalisé | 82 |  | 82 | 807
|  | % | 1.025 |  | 234.2857 | 230.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre total de travailleuses (femmes) communautaires | Femmes | Prévu | 8000 |  | 17.5 | 175 | 350 | 950 | 2625 | 3675 | 4000
|  | Réalisé | 54 |  | 54
|  | % | 0.675 |  | 308.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plans villageois/communautaires élaborés | plan | Prévu | 168 |  | 68 | 112 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Représentant et fonctionnaires formés | Personnes | Prévu | 50 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50
|  | Réalisé | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Représentant et fonctionnaires hommes formés | Hommes | Prévu | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30
|  | Réalisé | 0 |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Représentant et fonctionnaires femmes formés | Femmes | Prévu | 20 |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20
|  | Réalisé | 0 |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'OP formées et/ou consolidées | OP | Prévu | 1500 | 100 | 50 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
|  | Réalisé | 209 | 89 | 21 | 20
|  | % | 13.9333 | 89 | 42 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Union | Prévu | 5 |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Membres des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Personnes | Prévu | 168 |  | 56 | 112 | 152 | 168 | 168 | 168 | 168
|  | Réalisé | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 6.5476 |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Membres hommes des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Hommes | Prévu | 420 |  |  | 280 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420
|  | Réalisé | 7 |  | 7
|  | % | 1.6667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Membres femmes des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Femmes | Prévu | 420 |  |  | 280 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420
|  | Réalisé | 4 |  | 4
|  | % | 0.95238 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Personnes | Prévu | 840 |  |  | 70 | 210 | 565 | 610 | 700 | 840
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes formés dans le domaine des activités génératrices de revenus | Hommes | Prévu | 420 |  |  | 35 | 105 | 282.5 | 305 | 350 | 420
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Femmes | Prévu | 420 |  |  | 35 | 105 | 282.5 | 305 | 350 | 420
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional
Nombre de guichets fonciers installés et équipés | Guichets | Prévu | 21 | 1 | 14 | 4 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21
|  | Réalisé |  |  | 10 | 3
|  | % | 0 | 0 | 71.4286 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive
Personnes formées en gestion de l’infrastructure | Personnes | Prévu | 10190 | 1950 | 4500 | 2040 | 1100 | 600
|  | Réalisé |  |  |  | 7
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0.34314 | 0 | 0
Hommes formés en gestion de l’infrastructure | Hommes | Prévu | 5095 | 975 | 2250 | 1020 | 550 | 300
Réalisé
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes formées en gestion de l’infrastructure | Femmes | Prévu | 5095 | 975 | 2250 | 1020 | 550 | 300
Réalisé
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Personnes | Prévu | 65 | 7 | 16 | 37 | 13 | 5
|  | Réalisé |  |  | 0 | 18
|  | % | 0 | 0 | 0 | 48.6486 | 0 | 0
Nombre total de membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Personnes | Prévu | 65 | 7 | 16 | 24 | 13 | 5
Réalisé
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Membres hommes des groupes de gestion de l’infrastructure | Hommes | Prévu
Réalisé
%
Membres femmes des groupes de gestion de l’infrastructure | Femmes | Prévu
Réalisé
%
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction | groupes | Prévu |  |  | 16
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % |  |  | 0
SC2.1 Piste, accès et MIT
Nombre de Km de piste rurale réhabilités/construites | km | Prévu | 770 | 124.3 | 266 | 408 | 550 | 764 | 770
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | nb | Prévu | 42 | 16 | 8 | 8 | 10
Réalisé
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Personnes (total) formées en gestion des ressources naturelles | Personnes | Prévu | 10190 | 1950 | 4500 | 2040 | 1100 | 600
|  | Réalisé | 2458 |  | 600
|  | % | 24.1217 | 0 | 13.3333 | 0 | 0 | 0
Hommes formées en gestion des ressources naturelles | Hommes | Prévu | 5095 | 975 | 2250 | 1020 | 550 | 300
|  | Réalisé | 1966 | 1518 | 448
|  | % | 38.5868 | 155.6923 | 19.9111 | 0 | 0 | 0
Femmes formées en gestion des ressources naturelles | Femmes | Prévu | 5095 | 975 | 2250 | 1020 | 550 | 300
|  | Réalisé | 492 | 380 | 152
|  | % | 9.6565 | 38.9744 | 6.7556 | 0 | 0 | 0
Groupes de gestion des ressources naturelles formés ou consolidés | groupes | Prévu | 65 | 7 | 16 | 24 | 13 | 5
|  | Réalisé | 7 |  | 7
|  | % | 10.7692 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0
Nombre de groupes de gestion des ressources naturelles comptant des femmes dans leurs instances de direction | groupes | Prévu | 65 | 7 | 16 | 24 | 13 | 5
|  | Réalisé | 7 |  | 7
|  | % | 10.7692 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | ha | Prévu | 3802.1 | 1019.8 | 724.4 | 724.4 | 797.5 | 536
|  | Réalisé | 1000 |  | 1000 | 250
|  | % | 26.3013 | 0 | 138.0453 | 34.5113 | 0 | 0
Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée des sols | ha | Prévu |  |  | 58 | 50
|  | Réalisé |  |  | 16 | 21
|  | % |  |  | 27.5862 | 42
Réseaux d’eau potable installés et/ou remis en état (puits) | puits | Prévu | 60 |  | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Réalisé |  | 0 | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SC2.3 Mise en valeur productive
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Personnes | Prévu | 36300 | 1750 | 6950 | 7300 | 7300 | 8300 | 4700
|  | Réalisé | 5440 | 1737 | 3200 | 503
|  | % | 14.9862 | 99.2571 | 46.0432 | 6.8904 | 0 | 0 | 0
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole | Hommes | Prévu | 18150 | 875 | 3475 | 3650 | 3650 | 4150 | 2350
|  | Réalisé | 3819 | 868 | 2495 | 456
|  | % | 21.0413 | 99.2 | 71.7986 | 12.4932 | 0 | 0 | 0
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole | Femmes | Prévu | 18150 | 875 | 3475 | 3650 | 3650 | 4150 | 2350
|  | Réalisé | 1619 | 867 | 705 | 47
|  | % | 8.9201 | 99.0857 | 20.2878 | 1.2877 | 0 | 0 | 0
Personnel des prestataires de services formé | Personnes | Prévu | 210 |  | 42 | 182 | 196 | 210 | 210 | 210 | 210
|  | Réalisé | 3 |  | 16 | 44
|  | % | 1.4286 |  | 38.0952 | 24.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personnes | Prévu | 8850 | 1050 | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
|  | Réalisé | 237 | 237 | 112
|  | % | 2.678 | 22.5714 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes formés aux méthodes et techniques de production animale | Hommes | Prévu | 4425 | 525 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850
|  | Réalisé | 141 | 141 | 71
|  | % | 3.1864 | 26.8571 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes formées aux méthodes et techniques de production animale | Femmes | Prévu | 4425 | 525 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850
|  | Réalisé | 96 | 96 | 41
|  | % | 2.1695 | 18.2857 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Personnes | Prévu | 5500 | 400 | 1700 | 1700 | 1700
|  | Réalisé | 461 | 341 | 120
|  | % | 8.3818 | 85.25 | 7.0588 | 0 | 0
Hommes formés aux méthodes et technologies de production halieutique | Hommes | Prévu | 4125 | 300 | 1275 | 1275 | 1275 | 0 | 0
|  | Réalisé | 390 | 306 | 84
|  | % | 9.4545 | 102 | 6.5882 | 0 | 0
Femmes formées aux méthodes et technologies de production halieutique | Femmes | Prévu | 1375 | 100 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0
|  | Réalisé | 71 | 35 | 36
|  | % | 5.1636 | 35 | 8.4706 | 0 | 0
Personnes ayant accès aux services de conseil mis en place | Personnes | Prévu
|  | Réalisé | 503 |  | 0 | 503
%
Hommes ayant accès aux services de conseil mis en place | Hommes | Prévu
|  | Réalisé | 456 |  | 0 | 456
%
Femmes ayant accès aux services de conseil mis en place | Hommes | Prévu
|  | Réalisé | 47 |  | 0 | 47
%
Points d’eau pour le bétail aménagés ou remis en état | Points d'eau | Prévu | 42 |  | 15 | 16 | 16 | 10
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Personnes | Prévu
Réalisé
%
Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Hommes | Prévu
Réalisé
%
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Femmes | Prévu
Réalisé
%
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | lot | Prévu
Réalisé
%
Nombre de groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Groupes | Prévu
Réalisé
%
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Groupes | Prévu
Réalisé
%
Membres hommes des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Hommes | Prévu
Réalisé
%
Membres femmes des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Femmes | Prévu
Réalisé
%
Épargnants volontaires | Personnes | Prévu
Réalisé
%
Épargnants hommes volontaires | Hommes | Prévu
Réalisé
%
Épargnants femmes volontaires | Femmes | Prévu
Réalisé
%
Valeur de l’épargne volontaire | USD | Prévu
Réalisé
%
Emprunteurs actifs | Personnes | Prévu
Réalisé
%
Emprunteurs hommes actifs | Hommes | Prévu
Réalisé
%
Emprunteurs femmes actifs | Femmes | Prévu
Réalisé
%
Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | Prévu | 500000 |  | 100000 | 100000 | 200000 | 100000
Réalisé
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION
SC3.1 Administration
SC3.2 Suivi évaluation
Note on A22: cf. Glossaire MANUEL SYGRI Les domaines de formation peuvent être : - entretien des ressources communautaires - surveillance de l'infrastructure sociale - diffusion de pratiques agricoles - services vétérinaires - services sociaux et sanitaires (sage-femmes, ASC, etc ...)
Note on A34: cf. Glossaire MANUEL SYGRI Dans le cadre du processus d'élaboration des politiques de développement de la communauté Il s'agit des employés (H/F) membres d'organismes publics : - Ministères - organismes de certification - etc ...
Note on A46: Activités incluant (cf. glossaire MANUEL SYGRI) : - formation en cours d'emploi - fourniture dune assistance technique - distribution de matériel - participation à des voyages d'études - organisation de séminaires et d'actions de formation - etc ...
Note on A49: CLD, CCD, CRV (?) cf. Glossaire MANUEL SYGRI il s'agit des groupes porteurs de diverses initiatives communautaires : - planification - détérmination de priorité - groupes d'entraide - etc ...
Note on A58: Toetra: a trait au MP non agricole du projet
Note on A98: en cours
Note on A104: cf. Glossaire MANUEL SYGRI Ressources naturelles = terres et eau
Note on A123: mvp: en cours avec le FOFIFA
Note on A126: ir: en decembre 15 puits sont envisagés
Note on A139: Cet indicateur ne doit pas figurer ici cf. Glossaire MANUEL SYGRI Production et techniques agricoles
Note on A142: Ankilizato: OP 29 ( 12 bovins, à- porcins, 10 avicultures, 01 Caprins) FKT: Ambandrabe,Filanjara, Ankilizato Nord, Ankilizato Sud) Tot: 168 Homme: 94 Femme: 76 Thèmes: Bovins, porcins, aviculture, Caprins Ambatolahy: OP 01 (Ankazoambo) Tot: 14 Homme: 08 Femme: 06 Thèmes: Canard Manambina: OP 01 (Soatanimbary) Tot: 06 Homme: 06 Femme: 00 Thèmes: Porciculture Malaimbandy: OP 01 (Malaimbandy) Tot: 05 Homme: 05 Femme: 00 Thèmes: Aviculture Ambia: OP 01 (Ambia) Tot: 10 Homme: 08 Femme: 02 Thèmes: Ovins Antsoha: OP 03 (Antsoha, Ankerana, Ankorokily) Tot: 18 Homme: 12 Femme: 06 Thèmes: Bovin, Canards, Porcins Tsarahotana: OP 01 (Antroboky) Tot: 14 Homme: 08 Femme: 06 Thèmes: Porcins
Note on F123: Reboisement (objectif PTBA 2008) : 09 Ha au 1er semestre 07 Ha au 3ème trimestre
Note on G23: Toetra: CRL Thématiques : procédures de (i) gestion foncière décentralisée et de (ii) reconnaissance locale des terrains
Note on G44: Toetra: dont - 02 AUE (01 AKZ + 01 THT) - 07 AEL COVA (07 CR MVP) - 11 AEL aviaires
Note on G121: Toetra: Périmètre de MIGODO II, CR AKZ, District de Mahabo
Note on G131: Toetra: Bénéficiares des MP agricoles (arachide, haricot, lentille, riz asara)
Note on G140: Toetra: Agents (TA & SO) 04 ONGT Thématique 1. Elevage : technique de base en élevage bovin, porcin et aviaires 2. Agriculture : SRI, SRA, lentille (production de semences), haricot (techniques culturales améliorées)

## RIMS 2
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 689-MG | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
RIMS 2nd NIVEAU
Période 2007/2008
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 2nd NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere |  |  |  | #DIV/0!
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités |  |  |  | 2.0556
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional |  |  |  | 2.381
SC1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national |  |  |  | #DIV/0!
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive |  |  |  | 0%
SC2.1 Piste, accès et MIT |  |  |  | 0%
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles |  |  |  | 0%
SC2.3 Mise en valeur productive |  |  |  | 0%
| Unité |  | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités
Nombre de plans d’action communautaire faisant partie des programmes d’administration locaux | PLD | Prévu | 168 | 0 | 68 | 112 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de satisfaction des bénéficiaires pour les services de prestation d'appui-conseil | % | Prévu | 100 | 0 | 5 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100
|  | Réalisé |  |  | ND
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'OP opérationnelles/fonctionnelles | OP | Prévu | 1500 | 100 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1500
|  | Réalisé | 185 | 89 |  | 96
|  | % | 12.3333 | 89 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'organisations faîtières opérationnels/fonctionnels après 3 ans | Unions | Prévu | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'emplois créés par de petites et moyennes entreprises | Emplois | Prévu | 105 | 0 | 0 | 35 | 70 | 95 | 105 | 105 | 105
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d’entreprises en activité après trois ans | Entreprises | Prévu | 21 |  |  | 7 | 14 | 19 | 21 | 21 | 21
Réalisé
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional
Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles à long terme | Ménages | Prévu | 16000 |  | 100 | 240 | 3040 | 8690 | 15340 | 16000 | 16000
|  | Réalisé |  |  | 157 | 84
|  | % | 0 |  | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de guichets fonciers opérationnels après 3 ans | Guichets | Prévu | 21 |  | 14 | 14 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21
|  | Réalisé | 1 |  | 1 | 1
|  | % | 4.7619 |  | 7.1429 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SC1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national
Prévu
Réalisé
%
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive
SC2.1 Piste, accès et MIT
Nombre de Km de piste rurale fonctionnelles après 3 ans | Km | Prévu | 774 |  | 408 | 550 | 714 | 774
Réalisé
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ouvrages de franchissement opérationnels après 3 ans | Ouvrages | Prévu
Réalisé
%
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Groupes de gestion des ressources naturelles opérationnels/fonctionnels | Groupes | Prévu | 65 | 7 | 16 | 24 | 13 | 5
|  | Réalisé |  |  | 7
|  | % | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0
Pourcentage d’eau fournie par rapport aux besoins | % | Prévu
Réalisé
%
Nombre de producteurs agricoles bénéficiant d’un accès garanti à l’eau | Personnes | Prévu | 5800 |  | 3400 | 1000 | 600 | 600 | 200
Réalisé
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d’hectares supplémentaires cultivés | ha | Prévu
Réalisé
%
Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau | ha | Prévu | 6684 | 190 | 304 | 1220 | 1290 | 1360 | 1260 | 1060
|  | Réalisé |  |  | 16 | 21
|  | % | 0 | 0 | 5.2632 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de ménages desservis par les puits | ménages | Prévu | 6382.9787 |  | 1595.7447 | 1595.7447 | 1595.7447 | 1595.7447
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SC2.3 Mise en valeur productive
Nombre de producteurs agricoles faisant état d’une augmentation de leur production/rendement | Personnes | Prévu | 36300 | 1750 | 6950 | 7300 | 7300 | 8300 | 4700
|  | Réalisé |  |  | ND
|  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de producteurs agricoles ayant adopté les techniques recommandées | Personnes | Prévu | 18150 | 875 | 3475 | 3650 | 3650 | 4150 | 2350
|  | Réalisé |  |  | 1328 | 475
|  | % | 0 | 0 | 38.2158 | 13.0137 | 0 | 0 | 0
Nombre de petits éleveurs faisant état d’un accroissement de leur troupeau | Personnes | Prévu | 3575 |  | 525 | 500 | 850 | 850 | 850
|  | Réalisé |  |  | ND
|  | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de pêcheurs ayant adopté les techniques recommandées | Personnes | Prévu | 2720 |  | 170 | 850 | 850 | 850
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Boutiques d'intrants opérationnelles/fonctionnelles | Boutiques | Prévu | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des ventes d'intrants | % | Prévu
|  | Réalisé |  |  | 0
%
Nombre de producteurs agricoles utilisant des intrants achetés | personnes | Prévu | 18150 |  | 4350 | 3650 | 3650 | 4150 | 2350
|  | Réalisé |  |  | 23
|  | % | 0 |  | 0.52874 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d’infrastructures de commercialisation, de transformation, de stockage en service après 3 ans | infra | Prévu | 63 |  |  |  | 48 | 15 | 63 | 63 | 63
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de groupes d’épargne et de crédit opérationnels/fonctionnels | groupes | Prévu
|  | Réalisé |  |  | 0
%
Nombre de caisses financières opérationnelles | caisses | Prévu | 5 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux d'augmentation du portefeuille de prêt | % | Prévu
|  | Réalisé |  |  | 0
%
Taux de femmes parmi les emprunteurs | % | Prévu | 60 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux de pauvres parmi les emprunteurs | % | Prévu | 60 |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Réalisé |  |  | 0
|  | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pourcentage du portefeuille à risque | % | Prévu
|  | Réalisé |  |  | 0
%
Note on G83: Toetra: MP agricole : riz de saison, arachide, lentille, haricot

## ANX 1D
TABLEAU DE SUIVI DES PERFORMANCES DE L'AD2M
Indicateurs | Unité | RPE | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 (fin juin) |  |  | Cumul | % RPE | Observations
|  |  | Prév° | Réal° | % | Prév° | Réal° | % | Prév° | Réal° | %
RETOUR AU PLAN
Composante 1 : Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière
Sous Composante 1.1: Gouvernance locale et renforcement des capacités
Volet accompagnement à la golo
Planification participative
PCD élaboré | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% |  | 0
PLD élaboré | nb | 168 | 67 | 0 | 0% | 68 | 0 | 0% | 118 | 0 | 0% |  | 0
Mise en œuvre PRD | nb | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  | 0
Guide de procédure élaboré | nb | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
Renforcement des autorités communales
Formations dispensées aux autorités communales | session | 12 | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 50
Autorités communales formées | personnes | 525 | [10 empty] | 0
Volet Renforcement des acteurs locaux
Constitution de nouvelles OP
AUE constitiuées et formalisées | nb | 65 | [6 empty] | 6 | 2 | 33.33% |  | 0 | dont 01 à AKZ et 01 à THT
AUP constituées et formalisées | nb | [7 empty] | 5 | 0 | 0%
AEL constituées et formalisées | nb | [7 empty] | 27 | 18 | 66.67% |  |  | dont 07 pour les bovin et 11 pour les aviaires
COGE puits constituées et formalisées | nb | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0% |  | 0
Organisation faîtière constituée | nb | 5 | [9 empty] | 0
Membre total d'AUE | personnes | 16000 | [9 empty] | 0
Femme membre AUE | femmes | [10 empty] | 0
Membre total d'AUP | personnes | [10 empty] | 0
Femme membre AUP | femmes | [10 empty] | 0
Membre total d'AEL | personnes | [10 empty] | 0
Femme membre AEL | femmes | [10 empty] | 0
Membre total COGE Puits | personnes | [10 empty] | 0
Femme membre COGE Puits | femmes | [10 empty] | 0
Membre total groupements MP | personnes | 6600 | [6 empty] | 775 | 465 | 60% | 465 | 7.0455
Femme membre groupement MP | femmes | [8 empty] | 85 |  | 85
Mise en fonctionnement des OP
Formations dispensées aux AUE | session | [8 empty] | 1
Nombre AUE touchées | nb | [8 empty] | 1
Membre AUE formé | personnes | [8 empty] | 7
Femme membre AUE formée | femmes
Formation dispensées aux AUP | session
Nombre AUP touchées | nb
Membre AUP formé | personnes
Femme membre AUP formée | femmes
Formations dispensées aux AEL | session
Nombre AEL touchées | nb
Membre AEL formé | personnes
Femme membre AEL formée | femmes
Formations dispensées aux COGE Puits | session
Nombre COGE puits touchées | nb
Membre COGE puits formé | personnes
Femme membre COGE puits formée | femmes
Volet alphabétisation fonctionnelle
Centres d'alphabétisation ouverts | nb | [7 empty] | 35 | 0 | 0%
Apprenants en formation | personnes | 4200 |  |  |  | 1700 | 0 | 0% | 875 | 0 | 0% |  | 0
Femmes apprenants | femmes | [7 empty] | 219 |  | 0%
Alphabétiseurs villageois fonctionnel | nb | 350 |  |  |  | 136 | 136 | 100% | 70 | 0 | 0% | 136 | 38.8571
KFO en place | nb | [7 empty] | 35 |  | 0%
Volet information/communication
Emission radio | nb |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 1 | 4.167% | 2
Correspondants ruraux formés | personnes | 60 |  |  |  | 23 | 0 | 0% | 68 | 0 | 0% |  | 0
Projection vidéo réalisée | nb
Journal périodique | numéro | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
Affiches et affichettes | thème
Fiches techniques | thème | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | Riz, haricot, lentille
Sous composante 1.2: Appui à la sécurisation foncière au niveau régional
Volet bilan diagnostic socio-foncier
Bilan dignostic socio-foncier réalisé | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% |  | 0 | TdR déjà transmis au PNF
PLOF établies | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 en attente de livraison
Volet mise en place d'une administration foncière de proximité
Guichet foncier installé et équipé | nb | 21 | 7 | 0 | 0% | 13 | 10 | 76.92% | 4 | 3 | 75% | 13 | 61.9048 | 10 GF équipés par MCA, 7 bâtiments réalisés par MCA et 3 par AD2M
CRIF en place | nb | 3 | 2 | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 3 | 100
Agents CRIF recrutés et formés | nb | [7 empty] | 3 | 3 | 100% | 3
Agents GF recrutés et formés | nb | 21 | 14 |  |  |  | 26 |  |  | 8 |  | 34 | 161.9048 | Info et formation des AGF ATH, THT, AMB et MNB sur les procédures à suivre concernant l'instruction des demandes de certification avec l'appui d'un consultant du PNF
Formation dispensées aux CRL | session |  |  |  |  | 30 | 26 | 86.67% |  | 1 |  | 27
Membre CRL formé | personnes |  | 61 | [6 empty] | 820 |  | 820 |  | Membres CRL de 13 communes
Femme membre CRL formée | femmes | [8 empty] | 0
Nombre de Certificats fonciers délivrés | nb |  |  | 41 |  | 1200 | 157 | 13.08% |  | 84 |  | 282 |  | 315 CF délivrés depuis octobre 2006
Volet suivi des dynamiques foncières
Forum foncier régional tenu | nb | 10 | [6 empty] | 1 |  | 0% |  | 0
Réunion GRS | nb | 50 | [6 empty] | 12 |  | 0% |  | 0
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable productive
Sous – composante 2.1: Pistes, accès et MIT
Nombre de Km de piste de liaiason FKT-CR réhabilités/construites | km | 210 | 270 | 0 | 0% | 88 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% |  | 0 | Travaux en cours
Nombre de Km de piste de liaiason CR-District réhabilités/construites | km | 70 | 44 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  | 0 | Travaux en cours
Ouvrages de franchissement construits et/ou remis en état | nb | 42 | [10 empty] | 0
Sous - composante 2.2 : Aménagements productifs et protection des ressources naturelles
Volet aménagement de micro et PPI
Reconnaissance de pré faisabilité | ha |  |  |  |  | 1200 | 1070 | 89.17% | 2000 | 2000 | 100% | 3070 |  | 67 sites potentiels visités et 32 sites retenus pour études
Aménagement de nouveaux périmètres irrigués | ha | 3800 | 4890 |  |  | 1050 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0% |  | 0
Réhabilitation de périmètres irrigués | ha |  | 1525 |  |  | 1200 | 1000 | 83.33% | 1150 | 250 | 21.74% | 1250
Volet eau potable
Puit artésien construit | nb | 60 |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% |  | 0 | Entreprises en cours d'installation
Volet aménagement des versants et tanety
Activités de reboisement
Pépinière mise en place | nb |  | 7 | 7 | 100% | 7 | 6 | 85.71% | 10 | 6 | 60% | 19
Plants produits en pépinières | plants |  | 28000 | 22171 | 79.18% | 128000 | 133500 | 104.3% | 120000 | 141117 | 117.6% | 296788
Superficie reboisée | ha | 582 |  |  |  | 58 | 16 | 27.59% | 50 | 21 | 42% | 37 | 6.3574 | Le taux de réussite du reboisement n'excéde pas les 20%
Amélioration de l'alimentation animale
Superficie cultivée en fourrages | ha | 2328 | 22 |  | 0% | 18 |  | 0% | 12 | 10 | 83.33% | 10 | 0.42955 | Le taux de réussite de la culture fourragère est d'environt 10%
Site de démonstration en fourrages en place | nb | [7 empty] | 6 | 0 | 0%
Action de cultures sur tanety et DRS
Semences d'arachide produites | tonne |  |  |  |  | 4 | 4 | 100% | 10 | 0 | 0% | 4
Semences d'igname produites | boutures |  |  |  |  | 3000 | 2670 | 89% | 20 | 0 | 0% | 2670
Semences fourragères produites | kg |  |  |  |  | 1850 | 1850 | 100% | 400 | 0 | 0% | 1850
Sous - composante 2.3: Mise en valeur productive
Volet intensification et diversification
Micro projet agriculture
Riziculture
Nombre de micro projet riziculture | nb | [7 empty] | 95 | 51 | 53.68% | 51
Nombre de bénéficiaires | personnes |  | 158 | 89 | 0% | 7650 | 1143 | 14.94% | 475 | 257 | 54.11% | 1489
Nombre de femmes bénéficiaires | femmes | [5 empty] | 256 |  |  | 21 |  | 277
Semences distribuées | tonne | [5 empty] | 8920 |  |  | 1700 |  | 10620
Matériels agricoles distribués | nb |  |  |  |  | 2000 | 1904 | 95.2% |  | 1134 |  | 3038
Rendement moyen | t/ha | 3 |  |  |  | 3 | 3.5 | 116.7% | 3.5 |  |  | 3.5 | 116.6667 | Mésures non effectuées en 2009
Rendement en parcelle de démonstration | t/ha | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | Mésures non effectuées en 2009
Augmentation de la production | tonne |  |  |  |  | 4250 | 3120 | 73.41% | 6000 |  |  | 3120 |  | Mésures non effectuées en 2009
Semence produite (SEBOTA) | tonne |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Haricot
Nombre de micro projet haricot | nb | [7 empty] | 20 | 28 | 140% | 28
Nombre de bénéficiaires | personnes | [7 empty] | 100 | 127 | 127% | 127
Nombre de femmes bénéficiaires | femmes | [8 empty] | 26 |  | 26
Semences distribuées | kg | [8 empty] | 7185 |  | 7185
Rendement moyen | t/ha | [7 empty] | 2
Maïs
Nombre de micro projet maïs | nb
Nombre de bénéficiaires | personnes | [5 empty] | 200
Nombre de femmes bénéficiaires | femmes | [5 empty] | 15
Semences distribuées | kg | [5 empty] | 5000
Rendement moyen | t/ha | [5 empty] | 4.5
Augmentation de la production | tonne |  |  |  |  | 400 | 900 | 225% |  |  |  | 900
Micro projet élevage
Bovin
Couloir de vaccination construit | nb | 42 | 7 | 3 | 42.86% | 10 | 4 | 40% | 20 | 0 | 0% | 7 | 16.6667 | Marché attribué
Points d'abreuvement en place | nb | 42 |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% |  | 0 | Marché attribué
Bain détiqueur construite | nb | [7 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  | Pour valabe
Superficie en culture fourragère | ha | [7 empty] | 100 | 0 | 0%
Petits élevage
Nombre micro projet petit élevage | nb | [7 empty] | 25 | 0 | 0%
Nombre de bénéficiaires | personnes | [7 empty] | 200 | 0 | 0%
Nombre de femmes bénéficiaires | femmes
Nombre de têtes avicoles traitées | [8 empty] | 10000 | 525 | 5.25% |  |  | Dans le district de BST
Nombre de bénéficiares | [9 empty] | 73
Nombre de femmes bénéficiaires | [9 empty] | 38
Micro projet pêche
Nombre micro projet pêche | nb | 42 | [6 empty] | 10 | 1 | 10% |  | 0
Nombre de bénéficiaires | personnes | [8 empty] | 8
Nombre de femmes bénéficiaires | femmes
Nombre unité de transformation en place | nb | 42 | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
Matériels de pêche distribués | lot | [10 empty] | 0
Volet appui et conseil technique
Vulgarisation
Exploitants encadrés par le Projet | personnes | 36300 | 1750 | 1737 | 99.26% | 3670 | 1359 | 37.03% | 3000 | 465 | 15.5% | 3561 | 9.8099
Taux d'adoption SRI/SRA | %
Taux d'adoption techniques améliorées d'élevage | %
Taux d'adoption techniques améliorées d'agriculture | %
Recherche-développement
Thème de recherche | thème | [5 empty] | 5 |  | 7 | 0 | 0% | 5
Paysans abritants les recherches | personnes
Voyage d'échange
Nombre voyage in zone | nb | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2
Nombre participants | personnes | [5 empty] | 11 |  |  | 27 |  | 38
Nombre femmes | femmes | [5 empty] | 0
Nombre voyage hors zone | nb | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Nombre participants | personnes | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
Nombre femmes | femmes | [5 empty] | 0
Etudes
Nombre études réalisées | nb | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Volet appui au micro crédit | [11 empty] | 0
Etude d'implantation réalisée | nb |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0
Nouvelles caisses ouvertes | nb |  |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION
Sous Composante 3.1: Coordination et gestion du Projet
Coordination du Projet
Bâtiment de l'UGP réhabilité | nb | [7 empty] | 1 |  | 0% | 0
Personnel recruté | nb | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 |  | En cours
Audit réalisé | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100% | 1
Taux de décaissement du prêt | % | [10 empty] | 0
Taux de réalisation du PTBA | % | [7 empty] | 100 | 22 | 22% | 22
Réunion CROS | nb | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 0% | 2
Réunion CNP | nb | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0% | 1
Atelier et Formation du personnel
Formation dispensée au personnel | session | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | Formation en Management d'équipe et passation de marché
Personnel formé | nb | [8 empty] | 5 |  | 5
Participation aux ateliers nationaux | nb | [8 empty] | 1 |  |  |  | Atelier/formation sur SEGS à Itasy
Personnel participant aux ateliers nationaux | nb | [8 empty] | 4
Sous composante 3.2 Suivi Evaluation
Situation de référence validée | nb | [7 empty] | 1 |  | 0%
Système d'information en place | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100%
Manuel de suivi évaluation validée | nb | [7 empty] | 1 |  | 0%
Mission d'appui DSI/MAEP | nb | [7 empty] | 3 |  | 0%
Atelier de suivi évaluation participative | nb | [7 empty] | 10 |  | 0%
Sondage de rendement | nb | [7 empty] | 4 |  | 0%
Tableau de bord trimestriel | nb | [7 empty] | 2 | 1 | 50% | 1
Tableau de bord semestriel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100%
Tableau de bord annuel | nb | [7 empty] | 1 |  | 0%
Rapport semestriel | nb | [7 empty] | 1 | 1 | 100%
Rapport annuel | nb | [7 empty] | 1 |  | 0%
Note on D81: Toetra: dont 81,5 km de pistes agricoles et 188,5 km de pistes reliant FKT et CR
Note on E69: Toetra: AKZ
Note on G86: Dragons: Ambonara Soarivo : 600ha, Antsikida : 200ha, Besara Ambany: 400ha
Note on G87: Dragons: Selon PTBA 2008 : Ambia: 200ha, Ambonara: 200ha,Ankazoambo: 50ha, Antsingilo: 600ha
Note on G88: Dragons: Andranomandeha: 200ha, Migodo: 1000ha
Note on H71: Toetra: Recrutement achevé au mois d'août
Note on H88: Dragons: MigodoI
Note on H108: Dragons: Appuyé à travers CRV
Note on H150: Dragons: 1143 riz, 200 maïs, 16 éleveurs
Note on H155: Toetra: - analyse des sols - recherche sur différents types ennemis et maladies (de quoi?) - conservation et alimentation animale (porc/canard) - recherche de variété de bouture de manioc et variété riz pluviale - - recherche différents types d’ennemis et maladies des cultures et de stockage
Note on H158: Toetra: à Tsarahotana
Note on H165: Toetra: Etudes faites par ANAE Thématiues cf. Manoa
Note on K88: Dragons: Migodo II
Note on K119: Toetra: Paysans CR ABT et MNB
Note on K150: Dragons: 257 riz, 127 haricot, 73 aviculture.
Note on K180: Dragons:

## Bilan DECAISS-COMPO
PAYS : MADAGASCAR | AD2M - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 689-MG | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
DECAISSEMENTS DES PRETS PAR COMPOSANTES
RETOUR PLAN | (en millier de dollar)
|  | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation fonciere | Prévu | 8374.6 | 1193.99 | 1192.2 | 1260.6943
| Réalisé | 1367.8439 | 485.7512 | 370.3688 | 511.7239
| % | 16.33% | 40.68% | 31.07% | 40.59%
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités | Prévu | 4137.9 | 638.39 | 460 | 663.7264
| Réalisé | 785.8046 | 190.8862 | 336.9762 | 257.9422
| % | 18.99% | 29.9% | 73.26% | 38.86%
SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional | Prévu | 3065.2 | 294.5 | 464 | 178.0043
| Réalisé | 131.6909 | 38.6895 | 33.2843 | 59.7171
| % | 4.296% | 13.14% | 7.173% | 33.55%
SC1.3Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national | Prévu | 1171.5 | 261.1 | 268.2 | 418.9636
| Réalisé | 450.3485 | 256.1755 | 0.10829 | 194.0647
| % | 38.44% | 98.11% | 0.04038% | 46.32%
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive | Prévu | 13067.2 | 770.9 | 1700.5 | 2840.0056
| Réalisé | 724.4421 | 128.2257 | 349.8874 | 246.329
| % | 5.544% | 16.63% | 20.58% | 8.674%
SC2.1 Piste, accès et MIT | Prévu | 3917.1 | 304.9 | 598.9 | 815.6561
| Réalisé | 86.7956 | 0.15209 | 73.463 | 13.1805
| % | 2.216% | 0.04988% | 12.27% | 1.616%
SC2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles | Prévu | 3638.9 | 264.9 | 677.8 | 1132.7344
| Réalisé | 209.4144 | 24.2383 | 147.0239 | 38.1522
| % | 5.755% | 9.15% | 21.69% | 3.368%
SC2.3 Mise en valeur productive | Prévu | 5511.2 | 201.1 | 423.8 | 891.6151
| Réalisé | 428.2321 | 103.8353 | 129.4005 | 194.9963
| % | 7.77% | 51.63% | 30.53% | 21.87%
Composante 3: Coordination du projet et suivi-évaluation | Prévu | 1986.2 | 387 | 196.3 | 685.1048
| Réalisé | 1621.5054 | 745.1307 | 586.9704 | 289.4043
| % | 81.64% | 192.5% | 299% | 42.24%
3.1 Assistance technique | Prévu |  | 39.8328
Réalisé
| % | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Gestion Administrative et Financière | Prévu
Réalisé
| % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Suivi Evaluation | Prévu |  |  |  | 28.8313
Réalisé
| % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
3.4 Fonctionnement UGP | Prévu |  |  |  | 384.21
Réalisé
| % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
3.5 Fonctionnement CAPFIDA | Prévu |  |  |  | 24.2668
Réalisé
| % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
3.6 Formation | Prévu |  |  |  | 15.1599
Réalisé
| % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
TOTAL | Prévu | 23428 | 2351.89 | 3279.7 | 4785.8047
| Réalisé | 3713.7914 | 1359.1076 | 1307.2266 | 1047.4573
| % | 15.85% | 57.79% | 39.86% | 21.89%

## ANX 1CC DECAISS-COMPO-BAILLEURS
AD2M | [13 empty] | AD2M | [17 empty] | AD2M | [17 empty] | AD2M
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [13 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [17 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [17 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [13 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [17 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [17 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2009 | [13 empty] | Situation au 30 juin 2009 | [17 empty] | Situation au 30 juin 2009 | [17 empty] | Situation au 30 juin 2009
PAYS : MADAGASCAR | [13 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [17 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [17 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 689-MG | [13 empty] | PRETS FIDA: 689-MG | [17 empty] | PRETS FIDA: 689-MG | [17 empty] | PRETS FIDA: 689-MG
Annexe 1B | [13 empty] | Annexe 1B | [17 empty] | Annexe 1B | [17 empty] | Annexe 1B
RETOUR AU PLAN
Composante | Comp | Plan de Financement total du Programme (en millier de dollar) | [5 empty] | Decaissement année 2007 | [5 empty] | Decaissement année 2008 | [5 empty] | Decaissement année 2009 (fin juin) en millier de dollar | [5 empty] | Decaissement année 2010 | [5 empty] | Decaissement année 2011 | [5 empty] | Decaissement année 2012 | [5 empty] | Decaissement année 2013 | [5 empty] | Decaissement année 2014 | [5 empty] | Decaissement cumulé au 30/06/09 | [5 empty] | Execution en %
|  | FIDA (prêt) | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière | 1 | 5759.2 | 236.5 | 110.1 |  |  | 346.6 | 479.4169 | 6.3343 | 0 |  |  | 485.7512 | 370.0657 | 0.3031 | 0 |  |  | 370.3688 | 502.7045 | 9.0194 | 0 |  |  | 511.7239 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1352.1871 | 15.6568 | 0 |  |  | 1367.8439 | 0.23479 | 0.066202 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.9465
1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités | 11 | 3099.9 | 8.7 |  |  |  | 8.7 | 190.8862 |  |  |  |  | 190.8862 | 336.8333 | 0.14283 |  |  |  | 336.9762 | 253.6973 | 4.2449 |  |  |  | 257.9422 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 781.4168 | 4.3877 | 0 |  |  | 785.8046 | 8982% | 50.43% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9032%
1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional | 12 | 1835.7 | 223.6 | 110.1 |  |  | 333.7 | 34.6238 | 4.0656 |  |  |  | 38.6895 | 33.1241 | 0.16027 |  |  |  | 33.2843 | 54.9426 | 4.7745 |  |  |  | 59.7171 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 122.6905 | 9.0004 | 0 |  |  | 131.6909 | 54.87% | 4.025% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.46%
1.3 Appui à la mise en œuvre du PNF au niveau national | 13 | 823.6 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 253.9069 | 2.2686 |  |  |  | 256.1755 | 0.10829 |  |  |  |  | 0.10829 | 194.0647 |  |  |  |  | 194.0647 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 448.0798 | 2.2686 | 0 |  |  | 450.3485 | 10669% | 54.02% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10723%
Composante 2: Appui à la mise en valeur durable de la base productive | 2 | 5590.6 | 2228.4 | 416.7 |  |  | 8235.7 | 122.3878 | 5.8379 | 0 |  |  | 128.2257 | 289.899 | 59.9884 | 0 |  |  | 349.8874 | 232.3019 | 14.0272 | 0 |  |  | 246.329 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 644.5887 | 79.8534 | 0 |  |  | 724.4421 | 0.1153 | 0.035834 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.796%
2.1 Piste, accès et MIT | 21 | 1290.7 | 827.1 | 141.6 |  |  | 2259.4 | 0.15209 | 0 |  |  |  | 0.15209 | 62.646 | 10.8171 |  |  |  | 73.463 | 13.1698 | 0.010725 |  |  |  | 13.1805 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 75.9679 | 10.8278 | 0 |  |  | 86.7956 | 5.886% | 1.309% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.842%
2.2 Aménagements productifs et protection des ressources naturelles | 22 | 1503.5 | 727.8 | 96.8 |  |  | 2328.1 | 24.2383 | 0 |  |  |  | 24.2383 | 121.2095 | 25.8144 |  |  |  | 147.0239 | 35.8343 | 2.3179 |  |  |  | 38.1522 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 181.2821 | 28.1323 | 0 |  |  | 209.4144 | 0.12057 | 3.865% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.995%
2.3 Mise en valeur productive | 23 | 2796.4 | 673.5 | 178.3 |  |  | 3648.2 | 97.9974 | 5.8379 |  |  |  | 103.8353 | 106.0435 | 23.3569 |  |  |  | 129.4005 | 183.2978 | 11.6986 |  |  |  | 194.9963 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 387.3387 | 40.8934 | 0 |  |  | 428.2321 | 13.85% | 6.072% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.74%
Composante 3: COORDINATION DU PROJET ET SUIVI-EVALUATION | 3 | 1770.2 | 215.9 |  |  |  | 0 | 695.0683 | 50.0624 | 0 |  |  | 745.1307 | 515.7945 | 71.1759 | 0 |  |  | 586.9704 | 268.6955 | 20.7088 | 0 |  |  | 289.4043 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1479.5583 | 141.9471 | 0 |  |  | 0 | 0.83581 | 0.65747 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 Assistance technique | 31 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Gestion Administrative et Financière | 32 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Suivi Evaluation | 33 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4 Fonctionnement UGP | 34 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5 Fonctionnement CAPFIDA | 35 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 Formation | 36 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 13120 | 2680.8 | 526.8 | 0 | 0 | 8582.3 | 1296.873 | 62.2346 | 0 | 0 | 0 | 1359.1076 | 1175.7592 | 131.4674 | 0 | 0 | 0 | 1307.2266 | 1003.7019 | 43.7554 | 0 | 0 | 0 | 1047.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476.3341 | 237.4573 | 0 | 0 | 0 | 2092.286 | 26.5% | 8.858% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.38%

## ANX 1CA DECAISS-CATEG-BAILLEURS
AD2M | [13 empty] | AD2M | [17 empty] | AD2M | [17 empty] | AD2M
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [13 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [17 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY | [17 empty] | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY
DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [13 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [17 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [17 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30juin 2009 | [13 empty] | Situation au 30juin 2009 | [17 empty] | Situation au 30 juin 2009 | [17 empty] | Situation au 30 juin 2009
PAYS : MADAGASCAR | [13 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [17 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [17 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 689-MG | [13 empty] | PRETS FIDA: 689-MG | [17 empty] | PRETS FIDA: 689-MG | [17 empty] | PRETS FIDA: 689-MG
Annexe 1B | [13 empty] | Annexe 1B | [17 empty] | Annexe 1B | [17 empty] | Annexe 1B
Catégorie Financière | Code | Plan de Financement total du Programme | [5 empty] | Decaissement année 2007 | [5 empty] | Decaissement année 2008 | [5 empty] | Decaissement année 2009 (au 30 juin) en millier de dollar | [5 empty] | Decaissement année 2010 | [5 empty] | Decaissement année 2011 | [5 empty] | Decaissement année 2012 | [5 empty] | Decaissement année 2013 | [5 empty] | Decaissement année 2014 | [5 empty] | Decaissement cumulé au 30/06/09 | [5 empty] | Execution en %
|  | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total | FIDA | GDM | Bénéf |  |  | Total
Infrastructures rurales | 1 | 1891.4 | 1274.6 | 238.5 |  |  | 3404.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6999 | 6.6809 |  |  |  | 39.3808 | 0.03677 |  |  |  |  | 0.03677 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 32.7366 | 6.6809 | 0 |  |  | 39.4175 | 0.017308 | 0.0052416 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.011578
Investissements productifs agricoles | 2 | 2206.6 | 850 | 178.3 |  |  | 3234.9 | 116.1315 | 5.8325 |  |  |  | 121.964 | 222.54 | 48.3073 |  |  |  | 270.8473 | 121.9485 |  |  |  |  | 121.9485 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 460.62 | 54.1399 | 0 |  |  | 514.7599 | 0.20875 | 0.063694 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.15913
Investissements pour la sécurisation foncière | 3 | 1838.2 | 77.7 | 0 |  |  | 1915.9 | 288.5307 | 6.3343 |  |  |  | 294.865 | 33.1546 | 0.15781 |  |  |  | 33.3124 | 246.4008 | 33.1953 |  |  |  | 279.5961 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 568.0861 | 39.6874 | 0 |  |  | 607.7735 | 0.30904 | 0.51078 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.31723
Formation | 4 | 3829.6 | 0 | 110.1 |  |  | 3939.7 | 201.2197 | 0.01601 |  |  |  | 201.2357 | 345.1681 |  |  |  |  | 345.1681 | 187.3966 |  |  |  |  | 187.3966 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 733.7844 | 0.01601 | 0 |  |  | 733.8004 | 0.19161 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.18626
Prestataires de services & Assistance Technique | 5 | 1504.6 | 0 | 0 |  |  | 1504.6 | 45.394 | 0 |  |  |  | 45.394 | 71.2241 | 4.6154 |  |  |  | 75.8395 | 74.6654 | 141.4834 |  |  |  | 216.1488 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 191.2835 | 146.0988 | 0 |  |  | 337.3823 | 0.12713 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.22423
Véhicules & Equipements | 6 | 589.8 | 399.1 | 0 |  |  | 988.9 | 432.1065 | 34.1654 |  |  |  | 466.2719 | 46.9996 | 4.2161 |  |  |  | 51.2157 | 184.384 |  |  |  |  | 184.384 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 663.4901 | 38.3815 | 0 |  |  | 701.8716 | 1.1249 | 0.09617 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70975
Salaires et indemnites | 7 | 942.3 | 0 | 0 |  |  | 942.3 | 103.9456 | 0 |  |  |  | 103.9456 | 197.8911 |  |  |  |  | 197.8911 | 122.5422 |  |  |  |  | 122.5422 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 424.379 | 0 | 0 |  |  | 424.379 | 0.45037 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.45037
Cout de Fonctionnement | 8 | 317.5 | 79.4 | 0 |  |  | 396.9 | 109.545 | 15.8864 |  |  |  | 125.4314 | 226.0818 | 67.4882 |  |  |  | 293.57 | 66.3275 |  |  |  |  | 66.3275 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 401.9544 | 83.3746 | 0 |  |  | 485.329 | 1.266 | 1.0501 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2228
Non alloue | 9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  | 13120 | 2680.8 | 526.9 | 0 | 0 | 16327.7 | 1296.873 | 62.2346 | 0 | 0 | 0 | 1359.1076 | 1175.7592 | 131.4658 | 0 | 0 | 0 | 1307.2251 | 1003.7019 | 174.6786 | 0 | 0 | 0 | 1178.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476.3341 | 368.379 | 0 | 0 | 0 | 3844.7131 | 26.5% | 13.74% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.55%