## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
MADAGASCAR
PERIODE 2005 - 2008
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OPEP: 970-P
PROJET UNOPS MAG/04/F00
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°3
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°4
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
RESUME RIMS 1ER NIVEAU
RESUME RIMS 2EME NIVEAU
SYNTHESE INDICATEURS PHYSIQUES
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE
PAR ANNEE ET BAILLEURS
PREVISIONS ET REALISATIONS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°1
PRETS OPEP: 970-P | Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux
Période 2005 au 31 Décembre 2009
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Locaux de commercialisation construit/remis en état
Depuis 2005, des quatre locaux de commercialisation créés, trois ont été construits et un a été remis en état. Les réceptions techniques des infrastructures (magasins, bureaux, etc.) pour les 5 derniers CAM mis en place sont prévues en janvier 2008. Si ces projets sont convenablement réalisés, le nombre de CAM operationnels sera alors porté à 9. Depuis 2005, huit (08) locaux de commercialisation créés dont trois pour le pôle Maningory (à travers deux bâtiments construits et un bâtiment mis à disposition, remis en état) et un de chaque pour les autres pôles : Iazafo sud, Soanierana, Anjahambe, Vohilengo et Manompana. La construction du local de commercialisation du pôle Manantsatrana est en cours de réalisation en 2008. En 2009, un local de commercialisation créé pour le pôle Manantsatrana. Deux locaux en cours de construction pour les pôles Iazafo Nord et Toamasina suburbaine. Réception des travaux en cours en 2010.
Indicateur 2: Personnes formées en Agro Business
Depuis 2005, le projet a atteint 84% des 769 personnes qui sont censées être formées à l'Agribusiness durant la durée de vie du projet. De ce groupe, 1/3 sont des femmes et 2/3 des hommes, proportions qui correspondent aux objectifs pré-évalués. L'objectif théorique de 288 personnes en 2007 a donc été dépassé. En 2007, les formations ont porté sur divers thèmes: gestion des normes et des qualités, création de marché et négociation commerciale, traçabilité, technique de gestion d’entreprises et gestion d’une unité d’alambic moderne. Après RMP, des modifications apportées à cet indicateur : la prévision pour les personnes à former en augmentation et intitulé de l'indicateur revisé selon le manuel du SYGRI (de "personnes formées en Agro business", elle a été modifiée en "personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation"). Depuis 2005, 46% des 1096 personnes prévues, formées. De ce groupe, moins d'1/3 des femmes et plus de 2/3 des hommes. L'objectif théorique de 238 personnes à former en 2008 largement dépassé en 2008. Les formations ont porté sur divers thèmes : Home business et planification stratégique, négociation commerciale et élaboration de plan d'affaire, chaîne de valeur, visite formation auprès de CTCP (CTHT), technique de gestion de qualité HE, technique de saumurage du piment, technique de récolte et de conditionnement de girofle, visite d'échanges entreprises et partenariats, participation au FIER Mada et échanges, etc. Plus de la moitié des personnes prévues être formées pour la durée du Programme formées à la fin du 1er semestre 2009, avec 54,83% dont 28,61% des femmes. 93% de la prévision atteinte en 2009, en ce qui concerne les personnes formées en agro business. Et 67% de l'objectif global.
Indicateur 3 et 4: Km de routes et sentiers construits/remis en état
Seuls 3% des travaux de construction/réhabilitation des routes et sentiers ont été réalisés par rapport à ce qui auraient dû être fait depuis 2005. Il semble que le projet prend du retard sur cette activité, seuls 20 km de routes et 56 km de sentiers ont été améliorés depuis 2005. Cependant, d'après le rapport semestriel qualitatif (rapport écrit), les travaux de près de 80 km de routes et 10 km de sentiers supplémentaires sont en cours ou ont été lancés. En 2008, 64% des travaux de réhabilitation de piste prévus dans le PTBA réalisés. On a constaté une nette amélioration de la capacité de mise en oeuvre du Programme dans ce domaine. Par rapport à la prévision du RPE, le Programme a pu réaliser 30 % des travaux de rehabilitation de piste au 31 Décembre 2008. En ce qui concerne les sentiers piétonniers, seulement 9% réalisées par rapport au PTBA 2008 et 11% par rapport au total du Programme. 6,26% des travaux prévus, réalisés pour le premier semestre 2009. Premier semestre consacré aux études. La plupart des travaux prévue démarrer au courant du second semestre. En 2009, aménagements de sentiers piétonniers non prévu. 15% des travaux prévus en 2009 réalisés au 31 Décembre 2009. 37% de l'objectif global atteint. Les travaux restants en cours de rélisations et prévus être récéptionnés en 2010.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2eme NIVEAU
Indicateur 1: Locaux de commercialisation, entreposage ou comercialisation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type
Cet indicateur est mesuré à partir de la quatrième année de mise en œuvre du projet. Etant donné qu'aucune infrastructure n'a été construite en 2005, il n'y a encore aucun résultat pour cet indicateur en 2008. Aucun résultat pour cet indicateur pour le premier semestre 2009. 3 locaux en exploitation au bout de 3 ans en service. Il s'agit des deux bâtiments du CAM Maningory et celui d'Ampasimazava.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les indicateurs physiques, depuis le lancement des activités, la première composante a été réalisée à moitié de ce qui a été pré-évalué pour la totalité du projet, ce qui représente un rythme plutôt encourageant. Les réalisations des sous-composantes qui composent cette moyenne présentent cependant quelques disparités. Le renforcement des capacités des prestataires de services est la sous-composante qui présente le meilleur état d'avancement, tandis que les activités de désenclavement des pôles n'ont été réalisées qu'à hauteur de 9% en moyenne. Comme il a été vu avec les indicateurs RIMS 1er niveau, les travaux de désenclavement avancent relativement lentement (3% de réalisation par rapport à la pré-évaluation). En 2007, les objectifs d'avancement pour les sous-composantes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 ont été bien respectés voir dépassés. Ces analyses succintes sont cependant à considérer avec précaution car il est nécessaire deconsulter plus en détails les indicateurs physiques pour mieux se représenter l'avancement. Constatation d'une nette avancée de la sous composante désenclavement avec une réalisation de 68,1% pour 2008 et 38,6% pour la durée de vie du programme. La sous composante Fonds d'urgence post cyclonique en dépassement sur les réalisations prévues à cause du passage du cyclone Ivan qui a fait beaucoup de ravage dans la zone d'intervention du Programme. Par rapport aux réalisations des années précédentes, diminution de la performance de la sous composante appuis aux unions gestionnaires des CAM des Pôles. Par contre, celui de la deuxième sous composante s'est améliorée (avec 61% de réalisation). Constatation d'un net retard pour la sous composante 1.3. à cause du retard de traitement des dossiers de passation de marché pendant la crise, du retard de déblocage de fonds OFID et de la période d'études pour les différents travaux. En ce qui concerne la sous composante 1.2. sa performance est surtout due au nombre de marché identifié et du nombre d'appui de l'assistant technique national. Pour la sous composante 1.4., l'absence de cyclone grave pour le premier semestre a épargné cette composante avec une performance de 70%. Des analyses succincts sont pourtant à considérer avec précaution et il est à conseiller de voir plus en détails les indicateurs physiques pour mieux apprécier les avancements pour les différents sous composantes. La sous composante 13, accuse un retard énorme par rapport aux autres sous composantes, mois de 1/5 ème de la prévision. Actuellement, beaucoup de travaux sont en cours.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et juin 2007 représente 9.2% du budget total alloué. En 2006, le projet n'a dépensé que 3.8% du budget prévu dans le PTBA. Les sous-composantes 1.1 (appui aux unions CAM) et 1.4 (désenclavement) représentent les principales dépenses avec respectivement 169 200 US$ et 173 800 US$. En 2007, le projet n'a déboursé qu'un tiers du budget PTBA pour réaliser les objectifs 2007 (87% selon les RIMS et 147% selon les indicateurs physiques). Au premier semestre 2007, le projet n'a dépensé qu'environ 10% du budget PTBA pour réaliser les objectifs 2007 (17% selon les RIMS, 32% selon les indicateurs physiques). Le grand perdant des décaissements est le Fonds d'urgence post-cyclonique pour lequel seuls 7200 US$ ont été dépensés (0.8% du budget total). La proportion dépenses/PTBA en 2005 n'est pour l'instant pas précisée par manque de données sur le PTBA 2005. Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et 30 juin 2009 représente 24,9% du budget total alloué. En 2008, le Programme a dépensé 42,6% du budget prévu dans le PTBA pour cette composante. Au 30 juin 2009, la composante 1 est la plus faible en terme de décaissement, avec un taux de 6,4%. La lacune se trouvait au niveau de la sous composante ’13 – désenclavement’ et la sous composante ’14 – Fonds post cyclonique’ qui n’ont pu débourser respectivement que 3,1% et 0,7% du budget 2009. Ces faibles taux sont surtout dus au retard du déblocage de fonds OFID. Depuis le début de l’année 2009, le Programme n’a reçu qu’un seul réapprovisionnement de fonds, réponse de la dernière demande envoyée en 2008. Les deux demandes de réapprovisionnement envoyées au 1er trimestre 2009 restent sans réponse jusqu’à présent. Par contre, la sous composante ’12 – Appui au développement des marchés et des partenariats’ avance bien avec une réalisation de 45,8% du budget au 30 Juin 2009. La sous composante ’11 – Appui aux unions gestionnaires des CAM’ a pu décaissé 19,3% du budget 2009, la plupart des activités sont programmés au cours du deuxième semestre 2009. Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et 31 Décembre 2009 représente 30,4 % du budget total alloué. En 2008, le Programme a dépensé 42,6% du budget prévu dans le PTBA pour cette composante. Au 31 Décembre 2009, la composante 1 est la plus faible en terme de décaissement, avec un taux de 20,6%. La lacune se trouvait au niveau de la sous composante ’13 – désenclavement’ et la sous composante ’14 – Fonds post cyclonique’ qui n’ont pu débourser respectivement que 12,6% et 6,6% du budget 2009. Ces faibles taux sont surtout dus au retard du déblocage de fonds OFID. Par contre, la sous composante ’12 – Appui au développement des marchés et des partenariats’ a réalisé un record avec une réalisation de 115,6% du budget au 31 Décembre 2009. La sous composante ’11 – Appui aux unions gestionnaires des CAM’ a pu décaissé 51,7% du budget 2009.

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°2
PRETS OPEP: 970-P | Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive
Période 2005 au 31 Décembre 2009
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Groupes de gestion communautaire formés/renforcés
Depuis 2005, la projet a formé ou renforcé 458 groupes de gestion communautaire, dont 445 groupements et 7 unions, soit 7% du total envisagé par le projet. Un retard a été pris en particulier sur les groupements car 'en théorie le projet aurait dû en atteindre près de 2400. Le projet doit à l'avenir concevoir des PTBA plus ambitieux sur cette activité. En 2008, renforcement de 656 groupes de gestion communautaire, dont 648 groupements et 8 unions, soit 23, 32 % du total envisagé par rapport au RPE. Mais si l'on tient compte du cumul des appuis, on est à 1114 groupes appuyés. Pour le premier semestre 2009, renforcement de 368 groupes de gestion communautaire soit 61,33 % du total envisagé pour l'année 2009 et 52,68 % de la prévision pour l'ensemble du Programme. Renforcement de 789 groupes de gestion communautaire soit 134% de la prévision de l'année en cours et 68% de l'objectif global.
Indicateur 2 et 3: Paysans utilisant des intrants et travaillant sur des périmètres irrigués aménagés/remis en état
D'après les RIMS , il est envisagé que 28500 producteurs utilisent des intrants à la fin du projet. Pour l'instant, seuls 62 paysans en utilisent, alors que théoriquement en 2007 le nombre devrait être de 10700. La qualité de cette donnée est à verifier car ce nombre paraît très faible par rapport aux objectifs prévus. Sept personnes ont été formées sur la gestion d’un centre de distribution d’intrants. Elles ont été choisies sur la base du volontariat. Le programme a entamé le processus d’acquisition des équipements qui seront mis à la disposition de ces futurs distributeurs d’intrants. Les fournisseurs d’intrants sont connus. Le projet n'a pas déterminé de prévision pour le nombre d'agriculteurs travaillant sur des périmètres irrigués aménagés/remis en état, mais d'après les RIMS près de 1400 producteurs bénéficient de ce type d'infrastructure agricole. Le projet a enregistré près de 460 ha de périmètres rizicoles aménagés et 135 ha en cours d’aménagement pour 2006 et 2007. Prévision revisée par rapport à la réduction du nombre des pôles d'intervention et de la prévision du nombre des paysans à encadrer après la Revue à mi - parcours. L'accroissement de la quantité d'intrants achetés est dûe : - à la mesure prise par le Programme suite au passage du cyclone Ivan ; - à la participation du Programme dans la réalisation de la revolution verte à travers l'achat de guanomad et la formation des riziculteurs SRI/SRA sur les périmètres existants dans sa zone d'intervention. Aucun périmètre réalisé pour le premier semestre, des études effectuées et d'autres en cours, mais démarrages des travaux prévus pour le second semestre. Le démarrage de certains travaux reculé à cause de l'insuffisance de fonds OFID disponible. En ce qui concerne l'utilisation des intrants achetés, 24,50% de la prévision réalisé pour l'année 2009. certaines semences et matériels agricoles en cours de dispatch et d'autres en cours d'acquisitions. 1 périmètre de 45 ha aménagé pendant le second semestre. 6% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 35% de réalisation par rapport à l'objectif global. Plus de 500 paysans formés sur la technique de drainage et la gestion des périmètres. Des travaux en cours de réalisation et prévu être réalisés pendant le 1er semestre 2010.
Indicateur 4: Groupes avec des femmes en position de dirigeantes
Un total de 113 groupes ont des femmes en position de dirigeantes, dont 106 groupements et 7 unions, ce qui correspond à 3% de l'objectif total pour le projet. Le projet doit à l'avenir renforcer cette question de genre dans les PTBA. Objectif global mis à jour après la revue à mi parcours. Un total de 214 groupes ont des femmes en position de dirigeantes, dont 206 groupements et 08 unions, ce qui correspond à 09,51% de l'objectif total pour le projet. Des efforts restent encore à faire dans ce domaine. 355 groupes ont des femmes en position de dirigeantes soit 73,95% de l'objectif de l'année en cours, dont 340 des groupements et 15 des unions, ce qui correspond à 15,77% de la prévision globale. 521 groupes ont des femmes en position de dirigeantes soit 108% de la prévision de l'année en cours et 25% de l'objectif global du Programme. 502 sont des groupements et 19 des unions.
Indicateur 5: Personnes formées sur le thème de la structuration du monde rural et dynamique associative
A la fin 2007, seuls 4.5% de la population cible de cette activité a été effectivement formé, dont 454 hommes et 188 femmes, alors que cette même année, le nombre de personnes formées sur ce thème devrait atteindre près de 5500. En 2008, Prévision largement depassée. En effet, 158 % de la prévision pour les hommes et 426 % pour les femmes ont été effectivement touché par la formation. Par rapport aux objectifs du Programme, réalisation de 31% pour les hommes et 52% pour les femmes. La non comptabilisation de certaines données avant la deuxième phase par l'équipe a fait que les réalisations ont monté en flèche pour l'année 2008. Au 30 juin 2009, 64,40% de la prévision pour l'ensemble du programme atteint dont 46,58% des femmes. Par rapport à la prévision de l'année en cours, objectif dépassé avec 223% de réalisation dont 47,35% des femmes. Au 31 Décembre 2009, 241% de la prévision annuel atteint et 71% de l'objectif global. L'objectif pour les femmes largement dépassé avec 330% de réalisation pour l'année en cours et 109% de réalisation pour l'objectif global fixé.
Indicateur 6: Personnes formées sur le thème de la gouvernance locale
Fin 2007, 8% de la population cible de cette activité a été formé (soit 358 hommes et femmes), alors que cette même année le nombre devrait atteindre près de 1600. Le rapport qualitatif mentionne cependant que 188 organisations paysannes regroupées dans 7 unions de producteurs ont bénéficié de l’encadrement du PPRR en matière de gouvernance et organisation avec un total de 708 producteurs appuyés. En 2008, 90,47 % de la population cible de cette activité formé soit 1457 hommes et 714 femmes. Au 30 juin 2009, constatation de 70,78% de l'atteinte de l'objectif cible du Programme dont 30,41% des femmes. Pour l'année en cours, 203% de réalisation dont 29,70% des femmes. Des améliorations à faire pour l'inclusion des femmes dans le processus par rapport à la cible du Programme qui vise à atteindre l'équilibre 50/50 entre hommes et femmes bénéficiaires directs de ses activités. En 2009, constatation de 103% de réalisation de la prévision de l'année en cours et 77% de l'objectif global. L'objectif global est atteint à 61% pour les femmes. Le Programme insiste beaucoup pour la promotion des femmes sur tous les aspects.
Indicateur 7: Personnes formées aux techniques agricoles améliorées/Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique
Depuis 2005, le projet a atteint 13% des personnes qui sont censées être formées aux techniques agricoles améliorées à la fin du projet, ce chiffre est plutôt encourageant et devrait s'accroître rapidement en fonction du rythme de croisière du projet. La question de genre est par contre à revoir, la proportion pré-évaluée est de 57% d'hommes et 43% de femmes, mais pour l'instant seuls 22% des personnes formées sont des femmes. Il faudra donc porter une attention particulière à cette équilibre par la suite. Le rapport qualitatif mentionne que 3 superviseurs de zones dirigent 15 conseillers agricoles pour l’encadrement des producteurs au niveau des filières développées par le programme : piment, huiles essentielles, apiculture, riziculture, porciculture, pêche maritime et surtout la culture maraîchère qui a enregistré la plus importante adhésion. En 2008, intensification des appuis par les techniciens au niveau des communautés non bénéficiaires de financement du Programme. Dans le cadre de l'atteinte de l'objectif du MAP et en matière d'augmentation de la production, financement par le Programme des renforcements de capacité des riziculteurs. Motivation des agriculteurs à suivre les formations dispensées par le Programme, suite à la psychose selon laquelle la crise alimentaire mondiale aurait des repercussions sur les prix des céréales, d'où ce résultat. 113% du résultats escomptés dans le PTBA dont 40% des femmes. 54,01% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 41,85% des femmes. 34,74% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 36,91% des femmes. Des efforts particuliers effectués par rapport à la relance de la production agricole. Le nombre de femme formé en augmentation par rapport à l'année dernière. 138% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 39,52% des femmes. Plus de 50% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 47% des femmes. Augmentation sensibles du nombre des bénéficiaires des formations, suite aux efforts fournis dans le cadre de la relance de la production agricole et le PARECAM. Notons que la formation la plus importante concernait les techniques de drainage et d'irrigation de petit périmètre de 20 à 50 ha sur 6 périmètres, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ARPA ayant drainé plus de 600 bénéficiaires.
Indicateur 8: Personnes formées sur des thèmes liés aux infrastructures rurales
Pour cet indicateur, le projet est loin de ses objectifs, seul 5% des personnes ont été formées, et l'année 2007 a été particulièrement peu productive. En théorie, près de 1350 personnes devrait être formées à ces thèmes en 2007 (950 hommes et 400 femmes) mais seuls 180 personnes ont effectivement bénéficié de ces formations. Le projet a un retard à rattraper sur cette activité, en veillant bien à respecter l'équilibre hommes/femmes pré-évalué. Pour 2008, réalisation de 66,7% par rapport au PTBA, dont 10% des femmes. Non disponibilité du formateur pour une deuxième partie du formation en 2008. Amélioration de la préparation en 2009. Les encadrements effectués par les Bureaux d'Etudes non pris en compte. 72,72% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 9,37% des femmes. 71,83% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. Des efforts sont à faire pour inclure les femmes. D'autres formations prévues pour le second semestre. Réajustement de l'objectif global pour cause de comptabilisation du nombre des personnes formées par les bureaux d'études et les entreprises réalisant les travaux sur terrain. 21% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 2% des femmes si l'on ne tient compte que des formations formelles organisées par l'UGP, mais 181% si l'on tient compte des formations offertes par les Bureaux d'études et les entreprises aux bénéficiaires des infrastructures. 11% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. Des efforts sont à faire pour inclure les femmes. Non réalisation des formations formelles prévues pour le second semestre.
Indicateur 9: Personnes appartenant à des groupes de producteurs
Le projet a atteint 7% de l'objectif pour cet indicateur, soit 3700 personnes pour un total envisagé est de 52000 (53% d'hommes et 47% de femmes). Cet indicateur est étroitement lié au premier indicateur correspondant au nombre de de groupes de gestion formés/renforcés et, dans les prochains PTBA, le projet va certainement devoir intensifier ces activités afin d'atteindre ces objectifs ambitieux. Objectifs de la RPE revisée après la Revue à mi parcours. Les prévisions du PTBA pour 2008 est de 4800 dont 1920 femmes. Les réalisations ont enregistrées une valeur de 170% par rapport à l'objectif du PTBA 2008 dont 40,5% des femmes. Accroîssement de la performance dûe en partie au constat par la communauté de l'octroi des financements aux producteurs regroupés au sein des associations. 63,42% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 36,34% des femmes. 78,33% par rapport à l'objectif du PTBA 2009 dont 23,11% des femmes. Constatation de la baisse du nombre des femmes par rapport à l'année 2008. Entre autres, des améliorations à faire dans le sens de l'intégration du genre. 118% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours dont 169% pour les l'objectif propre aux femmes. 72% de réalisation par rapport à l'objectif global et 79% pour l'objectif global des femmes.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2ème NIVEAU
Indicateur 1: Groupes opérationnels/fonctionnels
Cet indicateur RIMS de 2eme niveau est lié à l'indicateur RIMS 1er niveau d'appui au groupes de producteurs. D'après le tableau RIMS 2e niveau, un total de 195 groupes sont opérationnels, dont 188 groupements et 7 unions. La mesure de cet indicateur est cepedant à vérifier car les chiffres étaient supérieurs dans le rapport du premier semestre 2007 (364 groupes opérationnels, dnt 356 groupements et 8 unions). Pour la prévision, c'est celui de la RPE initial qui est repris ici. Dans le PTBA 2008, la prévision était de 169 dont 10 Unions. Constatation d'une nette augmentation du nombre de groupes opérationnels et fonctionnels. Raisons : - création des 3 nouveaux pôles ; - passage du cyclone Ivan ; - constatation des paysans de la nécessitée de s'unir à travers des groupements pour bénéficier des appuis. Au 30 juin 2009, 581 groupes fonctionnels soit 35,32% de réalisation par rapport à l'objectif global du PPRR, celui des unions atteint à 60% et celle des groupements à 35,09%. Pour le PTBA 2009, 95,55% de réalisation dont 98,45% des groupements. (97,27% de réalisation pour les groupements et 100% pour les unions). Au 31 Décembre 2009, 808 groupes fonctionnels soit 133% de réalisation par rapport au PTBA 2009 et 49% de l'objectif global. (134% de réalisation pour les groupements et 95% pour les unions)
Indicateur 2 et 3: Nombre de ménages bénéficiant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles, notamment terre et eau et nombre d'hectares supplémentaires cultivés
La pré-évaluation de mentionne pas d'objectif numérique pour l'indicateur sur les ressources naturelles, mais il semble qu'en 2007 le projet a été moins productif qu'en 2006 sur ce thème.Le rapport qualitatif mentionne que 26 certificats fonciers couvrant une superficie de 18 ha ont été remis à des exploitants de la zone du PPRR grâce au guichet foncier mis en place à Maningory. La pré-évaluation ne mentionne pas non plus d'objectif numérique pour les surfaces cultivées supplémentaires, et le suivi rapporte un total de 155 ha supplémentaires. Plusieurs centaines de certificats fonciers en cours d'élaboration pendant le premier semestre 2008. 121 certificats fonciers établis fin 2008. Remise des certificats en cours de préparation à la fin de la même année. Au 30 juin 2009, 1402 ménages bénéficiant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles, notamment terre et eau, soit 14,02% de réalisation par rapport à l'ensemble du Programme. En ce qui concerne les ménages, 16,92% de réalisation par rapport à la prévision de l'année 2009. Pour le moment, aucune relation directe entre les superfices cultivées et les ménages bénéficiant d'un droit de jouissance. Formation des Agents de guichets fonciers vient d'être terminée après six (6) mois de sessions bloquées ; délivrance des certificats fonciers prévus être accélérée à travers l'opération "Karatany Malaky" pour le second semestre. Au 31 Décembre 2009, 19 guichets fonciers mis en place dont 1 opérationnel faute de PLOF (Plan Local d'Occupation Foncier). Maky Engineering en cours de réalisation des PLOF.
Indicateur 4a: Personnes ayant adopté les techniques agricoles recommandées
Cet indicateur de second niveau est lié à l'indicateur de premier niveau "Nombre de personnes formés aux techniques agricoles améliorées". En effet, si 1865 personnes ont été formées (RIMS1), seules 833 ont réellement adopté les techniques (44%). De ce chiffre, seulement 20% sont des femmes: cela signifie-t-il, d'une part, que les formations ont un faible impact? et, d'autre part, que cet impact est particlièrement faible sur les femmes? Toutes les personnes formées aux techniques agricoles améliorées sont censées suivre les recommandations. Les formations mentionnées ici sont plutôt des renforcements de capacité sur terrain, donc sur les champs des paysans même. Sur 4307 personnes formées, 3790 ont adoptés les techniques recommandées (88 %). L'écart est dû : - à l'insuffisance d'intrants sur place ; - insuffisance de fonds pour la main d'oeuvre et l'achat d'intrants. 7772 adoptant depuis la mise en place du Programme soit 68,17% dont 39,29% des femmes. 3149 pour l'année en cours soit 44,20% dont 41,85% de femme. Les formations sont toujours sur les champs des paysans qui travaillent avec le Programme (plusieurs catégories de paysans appuyés existent : techniquement seulement, techniquement à travers la relance de la production agricole et techniquement mais avec appuis des microprojets). 71% de la prévision réalisée par rapport à l'objectif annuel du Programme et 85% par rapport à l'objectif global dont 35,67% des femmes. Les adoptants reçoivent les formations sur terrain soit à travers les conseillers agricoles soit à travers les paysans appuyés par le Programme pour ceux qui ne sont pas encadrés directement par le Programme.
Indicateur 4b: Personnes ayant adopté les techniques d'entretien des infrastructures rurales
Cet indicateur de second niveau est également lié à l'indicateur de premier niveau "Personnes formés aux thèmes liés aux infrastructures rurales". Cet indicateur confirme le retard qu'a pris le projet dans l'exécution de cet activité, dont l'impact est cependant ecourageant: 178 personnes ont été formées, dont 100 ont réellement adopté les techniques enseignées (60%). Ces formations ont un impact réel chez 60% des hommes et 36% des femmes. Le projet devrait plus investir dans ces activités dans les prochains PTBA afin de combler le retard. 6% de réalisation par rapport au PTBA 2008. 3% par rapport à la durée de vie du programme. Quantité d'Infrastructures rurales réceptionnées définitivement encore très peu en 2008. Or les bénéficiaires n'intervenant dans l'entretien des infrastructures qu'après réception définitive. 221 adoptants soit 7,57% par rapport à l'objectif global du Programme dont 17 des femmes soit 7,69%. 32 adoptants pour l'année en cours soit 1,75% de réalisation dont 9,38% des femmes. Les personnes formées sont censées appliquer et transférer les formations acquises. Adoptants indirects par rapport au transfert non connu. En 2009, 116% de la prévision annuelle atteinte et 12% de l'objectif global. Enquêtes à faire pour évaluer le nombre exact des adoptants suite aux différents renforcements apportés par les agents du Programme.
Indicateur 5: Femmes siégeant dans des comités de gestion
Encore trop peu de femmes siègent aux comités de gestion par rapport aux objectifs envisagés. Le projet n'a réalisé que 3.5% de ce qui devrait être en 2007, et 4% du total pour la durée de vie du projet. Dans le projet, la question du genre est à approfondir, comme l'indique l'analyse des quelques indicateurs précédents. Le Projet par rapport à la RPE est très en retard pour cet indicateur. Par rapport à la Revue à mi parcours, résultat encourageant : 232% du PTBA 2008. Mais beaucoup reste encore à faire car ce résultat ne fait que 15% de l'objectif global. 248 femmes siègent dans des comités de gestion soit 15,05% de réalisation par rapport à l'objectif global. 17,31% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours. Une très petite amélioration par rapport aux résultats de l'année dernière mais des actions prévues pour améliorer la situation. 502 femmes siègent dans des comités de gestion soit 35% de l'objectif annuel et 30% de l'objectif global. Des efforts déployés mais intensification encore à faire pour améliorer encore plus la situation.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
Depuis le lancement des activités, la deuxième composante a été réalisée à 45% de ce qui a été pré-évalué pour la totalité du projet, ce qui représente un rythme très encourageant. Les réalisations des sous-composantes qui composent cette moyenne présentent cependant des disparités. En 2005, le projet a atteint et même dépassé les objetifs des sous-composantes 2.1. et 2.2, mais n'a par contre pas rempli ceux des sous-composantes 2.3 et 2.4. En 2006, les indicateurs physiques montrent une bonne atteinte des objectifs, en particulier pour la sous-composante Recherche/Developpemenet appliquée. Cette dernière présente en effet un pourcentage de plus de 300% car le nombre de démonstrations réalisées sur les terres des producteurs a été de trente (30) au lieu d'une seule prévue. En 2007, d'après ces indicateurs physiques, la moyenne des réalisations de la composante 2 atteint 90%, avec cependant quelques disparités entre sous-composantes: de bonnes réalisations dans la recherche/développement appliqué (160%) et de moins bonnes en ce qui concerne la structuration du monde rural. Constatation d'une nette amélioration des résultats pour les sous composantes 21 et 22 qui sont de 122,4% et 110,5% par rapport au PTBA 2008. Mais par rapport à la durée de vie du Programme, beaucoup reste encore à faire. La sous composante 23 est très en retard par rapport aux autres. Activités de la composante réalisée à 56,8% par rapport à l'objectif global et 32,2% pour l'année en cours. La sous composante 2.3. accuse un retard énorme pour l'année en cours avec 0% de réalisation. La sous composante 2.2. en retard avec moins d'un quart de la prévision. La sous composante 2.1. en bonne voie avec plus de 72% de réalisation. Des efforts encore à faire pour les sous composantes 2.2. et 2.3. Réalisation des activités de la composante 2 à 56,6% de l'objectif annuel au 31 Décembre 2009 et 45,8 % de l'objectif global. Réalisation d'un meilleur score pour la sous composante 21 avec plus de 100% des résultats. Résultat obtenu à cause de très bon score dans certains indicateurs. La sous composante 23 arrive en dernier lieu avec 0% de réalisation.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante n°2 entre 2005 et2007 représente 12.5% du budget total alloué. En 2006, le projet a dépensé un peu moins de la moitié du budget prévu dans le PTBA tandis qu'en 2007 86% des fonds prévus ont été mobilisés. Le budget 2007 des 4 sous-composantes a relativement bien été respecté, celui de la recherche/développement a été légèrement dépassé. Cependant, l'investissement dans le renforcement des prestataires de services aux OP et collectivités locales est encore trop faible. Le total décaissé pour la composante n°2 entre 2005 et 30 juin 2009 représente 23,4% du budget total alloué. En 2008, le Projet a dépensé le quart du budget prévu dans le PTBA tandis qu’au 30 Juin 2009, 22,2% des fonds prévus ont été mobilisés pour cette composante. On constate une très grande avancée au cours du 1er semestre 2009 notamment pour la partie financée par FIDA pour la sous composante ’21 – Appui à la gouvernance locale et à l’organisation paysanne » et ’22 - Appui aux producteurs et micro projets’ avec des pourcentages de décaissement respectifs de 49,5% et 34,9% par rapport au PTBA pour le financement FIDA. 59% de décaissement réalisé pour la composante n°2 depuis 2005 jusqu'au 31 Décembre 2009. Réalisation d'un meilleur score pour la sous composante 21 avec 90,59% de réalisation par rapport à la prévision du PTBA. Vient ensuite la sous composante 22 avec 44,04% de décaissement.

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°3
PRETS OPEP: 970-P | Appui aux services financiers
Période 2005 au 31 Décembre 2009
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Emprunteurs Actifs
Actuellement, 1202 personnes ont emprunté, soit 15% de l'objectif total . En théorie en 2007 le projet devrait être à près de 3000 enprunteurs. La proportion hommes/femmes est respectée par rapport à ce qui a été pré-évalué, avec un tiers de femmes parmi les emprunteurs. Parmi les emprunteurs se trouvent également 9 personnes morales, catégorie d'emprunteur non pré-évalué numériquement. D'après le rapport qualitatif, 7 points de services sont opérationnels dans la zone du PPRR : 5 sont des points de services consolidés et 2 points de services nouvellement créés ; Tous les points de services déjà opérationnels affiche un taux de pénétration entre 11% et 33%. Les 2 points de services nouvellement créés enregistrent un taux de pénétration de 5%. Diminution du nombre des emprunteurs à 808 à la fin de l'année 2008 dont moins du tiers sont des femmes pour différentes raisons: - passage du cyclone Ivan ; - temps de traitement de dossiers et lourdeurs administratifs de l'institution financière ; - crédit GCV à titre d'essai pendant la première phase donc très libre et procédure très strict en 2008 (encadrement de crédit effectué pour résoudre les problèmes d'arrieré de la 1ère phase : système très selectif dans l'octroi des crédits parallèlement à l'activité de recouvrement). 694 emprunteurs actifs à la fin du premier semestre 2009 soit 16,06% de l'objectif global du Programme et 53,84% de l'année en cours. Constatation d'une nette diminution du nombre des emprunteurs en période de récolte. Lourdeur administrative et longueur du délai de traitement de dossiers de l'institution financière non encore résolu. Réduction à 614 emprunteurs actifs au 31 décembre 2009 soit 48% de l'objectif annuel et 14% de l'objectif global du Programme.
Indicateur 2: Epargnants Actifs
Les résultants de cet indicateur sont encore moyens avec 12% de réalisation par rapport à la pré-évaluation. L'année 2007 a cependant été plus productive que les deux premières avec un cumul de 600 epargnants contre seulement 500 en 2006. Le rythme est plutôt positif et devrait a priori s'intensifier dans les prochaines années. Par contre la question de genre est à approfondir car la pré-évaluation estimait 45% de femmes épargnantes alors qu'il n'y en a pour l'instant qu'un tiers. Fin 2008, 25% de réalisation par rapport à l'objectif global. Par rapport au PTBA 2008, on a 69,4% de réalisation dont 40,4% de femme épargnante. Résultats de l'encadrement de crédit effectué pour les recouvrements de crédit : retrait de dépôt en période de pointe (période de travaux aux champs). Au 30 juin 2009, 6558 épargnants sur une prévision de 9000 épargnants par rapport au PTBA 2009, soit 72,87% dont 38% des femmes. 31,16% par rapport à l'objectif global du PPRR. Nombre d'épargnant en augmentation mais le nombre de femme épargnante en dessous de la prévision du RPE. Au 31 décembre 2009, 8641 épargnants sur une prévision de 9000 de l'année en cours, soit 86%. 37% par rapport à l'objectif global. 75% pour les femmes en 2009 et 36% par rapport à l'objectif global.
Indicateur 3: Personnes formées à la microfinance
Le projet a intérêt à intensifier les formations sur ces thèmes s'il veut atteindre ses objectifs car en trois d'activités seul 6% des personnes ont été formées, sur un total de 22300 envisagées. La proportion hommes/femmes pré-évaluée est par contre respectée, avec 40% de femmes formées. Fin 2008, 10,8% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. 97,04% de la prévision du PTBA 2008 réalisée dont 43,5% sont des femmes. 5,6% de ces formées font partie du personnel de l'OTIV. La performance pour l'octroi des formations commencent à atteindre les objectifs annuels. Au 30 juin 2009, 3139 personnes formées sur la microfinance soit 14,06% de l'objectif global du Programme dont 42,27% des femmes. 729 personnes formées à la microfinance pour le premier semestre 2009, soit 48,6% de la prévision dont 40,19% des femmes. Les personnes formées sont soit le personnel de l'OTIV soit les paysans de la zone d'intervention du Programme. 3605 personnes formées sur la microfinance soit 16,14% de l'objectif global du Programme dont 56,81 % des femmes. 1195 personnes formées en 2009 soit 79,67% de l'objectif de l'année en cours.
Indicateur 4 et 5: Valeur du portefeuille de prêts et épargne mobilisée
La valeur du portefeuille de prêts atteint 13% de ce qui a été pré-évalué et la moitié de l'épargne a été mobilisé, ce qui est plutôt positif. 2007 est une bonne année pour la mobilisation de l'épargne car le projet a dépassé l'objectif théorique, mais il semble avoir une erreur dans la mesure du portefeuille car le premier semestre affichait une valeur supérieure (399177US$). 19,5% de la prévision en matière d'épargne volontaire et 86,9% pour la valeur brute du portefeuille de prêt réalisées par rapport au PTBA 2008. Crédit non satisfaisant par rapport au financement des activités des Entrepreneurs Agricoles familiales. Les agents de crédit ne disposent pas encore des compétences suffisantes pour pouvoir gérer efficacement ces types de crédits. PPRR a travaillé avec un ATI pour l’amélioration de cette situation vers la fin de l'année 2008. Valeur brute du portefeuille de prêt atteignant 276 520 USD pour le premier semestre 2009 soit 62,22%. Par rapport, à l'objectif global, réalisation de 51,21%. Epargne volontaire atteint à 78,44% pour l'année 2009 et 25% de l'objectif global du Programme. L'appui du consultant international continuera cette année pour l'amélioration de la gestion de certains types de crédits par les agents de l'OTIV. Valeur brute du portefeuille de prêt atteignant 932 239 USD au 31 Décembre 2009 soit 90,70% de la prévision de l'année en cours et 28,9% de l'objectif global.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les indicateurs physiques de progrès, en moyenne la moitié de ce qui a été pré-évalué pour la composante 3 a été réalisé. En 2005, presque rien n' a été réalisé pour la sous-composante "Accessibilité aux services financiers de proximité" mais l'année 2006 a relativement bien respecté les objectifs des 3 sous-composantes. La moyenne des réalisations en 2007 est excellente, les objectifs ont été dépassés dans toutes les sous-composantes. 7 Points de services opérationnels dans les zones d'intervention du Programme avec 7301 individus et entités servies (109% du PTBA 2008). Objectif en matière d'épargne dépassé en 2008 avec 117% de réalisation. 115% de réalisation en matière de caisses mixtes opérationnelles soit 47 sur 40 prévues. 5 points de services sur 7 génèrent des surplus de crédit. La sous composante appui à l'environnement de la Microfinance accuse un peu de retard par rapport aux autres sous composantes. 79,6% d'avancement par rapport au PTBA 2009 et 78,6% par rapport aux objectifs globaux du Programme. 10 points de services opérationnels dans les zones d'intervention du Programme avec 7287 membres servis (72,87% du PTBA 2009). Globalement la sous composante 3.1. en bonne voie, mais la sous composante 3.2. en retard par rapport à l'année en cours avec 40% d'avancement. 97% d'avancement par rapport à la prévision du PTBA 2009 et 116,2% par rapport aux objectifs globaux. C'est dû à des dépassements dans certains indicateurs. 11 points de services opérationnels avec 8608 membres servis (86% du PTBA 2009 et 36% de l'objectif global). La sous composante 32 souffre de retard par rapport aux problèmes de l'organisation faîtière des institutions de Microfinance de Madagascar.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante 3 en trois ans de projet représente un tiers du budget total. En 2006, le projet n'a décaissé que 8% de ce qui était prévu dans le PTBA, ce qui peut expliquer les faibles résultats dans les indicateurs RIMS. En 2007, le projet a par contre dépassé le budget de cette composante, ce qui explique certainement les résultats des indicateurs physiques précédents. Par contre les RIMS indique un avancement cumulé plus faible, avec seulement 16% de réalisation. Le total décaissé pour la composante n°3 en quatre ans et demi de projet représente 39,7% du budget total. En 2006, le projet n'a décaissé que 8% de ce qui était prévu dans le PTBA, ce qui peut expliquer les faibles résultats dans les indicateurs RIMS. En 2007, le projet a par contre dépassé le budget de cette composante, ce qui explique certainement les résultats des indicateurs physiques. En 2008, le Programme n'a décaissé que 47,2% de ce qui a été prévu dans le PTBA. Par contre, par rapport au budget 2009, au 30 juin de l’année, la composante 3 est déjà décaissé à 30,9% avec des taux de décaissement respectifs de 31,6% pour la sous composante ’31 – Accessibilité aux services financiers de proximité’ a pu réalisé 31,6% et 27,3% pour la sous composante ’32 – Elimination de contraintes liées à l’offre des produits financiers ruraux’. Le total décaissé pour la composante N°3 en cinq ans de projet représente 50,4% du budget total. 75,43% du budget prévu pour le PTBA 2009 réalisé.

## COMP-4
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°4
PRETS OPEP: 970-P | Appui à la gestion du programme
Période 2005 au 31 Décembre 2009
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Bénéficiaires du projet, directs et totaux
Le nombre de bénéficiaires totaux n'a pas été estimé dans la pré-évaluation, mais le projet estime qu'il atteint près de 292000 personnes. Les bénéficiaires directs des services du projet ont été estimés a 188000 dans la pré-évaluation, et le projet aurait atteint depuis le lancement des activités 40% de l'objectif, soit près de 72000 personnes. Le total des bénéficiaires (totaux+directs) n'a pas non plus été pré-évalué, mais le projet estime donc qu'il atteint près de 365000 personnes. Les données rapportées sont à vérifier car elles diffèrent des données du rapport du premier semestre 2007. (En ce qui concerne les différences des données pour le rapport du premier semestre, c'est dûe à une erreur de calcul qui a été rectifiée à la fin de l'année 2007). Après la revue à mi parcours, Prévision sur les bénéficiaires totaux du programme, changée de 292 000 personnes à 289 000 personnes. Les bénéficiaires directs du projet sont évalués à un peu moins de la moitié de l'objectif global du programme, avec 49,20%. Nombre des bénéficiaires totaux en dépassement du deux tiers avec 70,95% à la fin de l'année 2008. Impacts et effets de certaines activités du Programme hors des pôles, à l'origine du dépassement des bénéficiaires totaux prévus. Bénéficiaires directs du projet évalués à 50,23% de l'objectif global du Programme et 80,38% de l'objectif du PTBA 2009. Atteinte de 93,06% de l'objectif global du Programme et 96,39% du PTBA 2009 pour les bénéficiaires totaux. Bénéficiaires directs évalués à plus de 53% de l'objectif global du Programme et 86% de l'objectif du PTBA 2009. Atteinte de 94,08 % de l'objectif global du Programme et 97 % de l'objectif du PTBA 2009 pour les bénéficiaires totaux. L'existence
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, le projet aurait atteint 60% des objectifs de la quatrième composante. En 2005, rien n'a été réalisé dans la contribution à l'élaboration des politiques nationales, mais, pour cette même sous-composante, les objectifs 2006 ont été relativement bien respectés. Les résultats 2007 sont bons, avec 90% de réalisation par rapport au PTBA 2007. La sous-composante "Gestion de programme" est celle qui a bénéficié le plus durant les 3 années (personnel et logistique). D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, le projet aurait atteint 60% des objectifs de la quatrième composante. En 2005, rien n'a été réalisé dans la contribution à l'élaboration des politiques nationales, mais, pour cette même sous-composante, les objectifs 2006 ont été relativement bien respectés. Les résultats 2007 sont bons, avec 90% de réalisation par rapport au PTBA 2007. La sous-composante "Gestion de programme" est celle qui a bénéficié le plus durant les 3 années (personnel et logistique). A la fin du premier semestre 2008, les réalisations avoisinent les 50% pour les deux sous - composantes. Notons que, après la revue à mi parcours, deux sous composantes existent mais l'élaboration de la politique nationale a été supprimé et une autre sous composante qui est la suivi evaluation est apparu. D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, atteinte de 92,2% de réalisation pour la quatrième composante. Au 30 juin 2009, atteinte de 76,9% de la prévision du PTBA pour la composante 4. La sous composante 4.1. en dépassement par rapport à la prévision du PTBA avec 103,8%. Au 31 Décembre 2009, atteinte de 153,3% de la prévision du PTBA pour la composante 4. La sous composante 41 en dépassement de plus de 200% et la sous composante 42 à 100%.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
En deux ans et demi d'activités, le projet a décaissé près de la moitié du budget de cette composante, et les budgets annuels par sous composante ont relativement bien été respectés. A la date du 30 juin 2009, le décaissement de la composante n°4 se situe à 64,4% du budget total alloué. En quatre ans et demi d’activités, le projet a décaissé largement plus de la moitié du budget de cette composante. Les budgets annuels par sous composante ont été plus ou moins respectés. A la fin du premier semestre 2009, la sous composante ’41 – Gestion du Programme’ et la sous composante ’42 – Suivi évaluation’ présentent des taux avoisinant de la moitié avec des pourcentages respectifs de 41,2% et 44,3%. Au 31 Décembre 2009, le décaissement de la composante n°4 est de 85,6%.

## RIMS2_Résumé
PAYS : MADAGASCAR |  | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2ème NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
Période 2005 au 31 Décembre 2009
RETOUR PLAN
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Comp. | Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an
1 | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Prévu | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 31 | 54 | 6.75
|  | Réalisé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | Nombre de CAM opérationnels un an après la date de mise en service (CAM) | Prévu | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 1.875
|  | Réalisé | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7
1 | Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service | Prévu | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 1.875
|  | Réalisé | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7
1 | Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service | Prévu | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 3.75
|  | Réalisé | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17
2 | Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau | Prévu | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 265 | 256 | 220 | 100 | 187.5
|  | Réalisé | 674.85 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5
2 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs | Prévu | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 0.75
|  | Réalisé | 3.92 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92
2 | Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs | Prévu | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.25
|  | Réalisé | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4
2 | Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 10000 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2900 | 1250
|  | Réalisé | 1167.28 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622
2 | Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 100 | 0 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 19 | 22 | 12.5
|  | Réalisé | 18.414 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315
2 | Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 20 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5
|  | Réalisé | 3.3393 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727
8 | Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 7.5
|  | Réalisé | 2.8805 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926
2 | groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type | Prévu | 1645 | 205.625 | 411.25 | 616.875 | 498.5 | 608 | 1233.75 | 1439.375 | 1645 | 205.625
|  | Réalisé | 808 | 0 | 237 | 195 | 421 | 808 | 0 | 0 | 0
2 | Groupements des producteurs fonctionnels | Prévu | 1630 | 203.75 | 407.5 | 611.25 | 491 | 588 | 1222.5 | 1426.25 | 1630 | 203.75
|  | Réalisé | 789 | 0 | 233 | 188 | 412 | 789
2 | Union des producteurs fonctionnels | Prévu | 15 | 1.875 | 3.75 | 5.625 | 7.5 | 9.375 | 11.25 | 13.125 | 15 | 1.875
|  | Réalisé | 19 | 0 | 4 | 7 | 9 | 19
2 | Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR | Prévu | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 500 | 300 | 250 | 0 | 262.5
|  | Réalisé | 691 | 0 | 540 | 0 | 145 | 6
2 | Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées. | Prévu | 807 | 0 | 0 | 80 | 180 | 300 | 440 | 600 | 807 | 100.875
|  | Réalisé | 122 | 0 | 0 | 71 | 127 | 122
2 | Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction | Prévu | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.875
|  | Réalisé | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
2 | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Prévu | 10000 | 0 | 0 | 720 | 735 | 650 | 1500 | 3000 | 3395 | 1250
|  | Réalisé | 1402 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110
2 | Ha supplémentaires cultivés (toutes filières confondues) | Prévu | 265 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265 |  |  |  | 33.125
|  | Réalisé | 710 | 0 | 91 | 64 | 85 | 470
2 | Personnes ayant adopté la technologie recommandée par le projet (par type de personne et par sexe) | Prévu | 14316 | 1789.5 | 3579 | 5368.5 | 7158 | 8947.5 | 10737 | 12526.5 | 14316 | 1789.5
|  | Réalisé | 10044 | 0 | 420 | 515 | 3877 | 5232 | 0 | 0 | 0
2 | Personnes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 11400 | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 | 8550 | 9975 | 11400 | 950
|  | Réalisé | 9681 | 0 | 400 | 433 | 3790 | 5058 | 0 | 0 | 0
2 | Hommes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 7600 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 6650 | 7600 | 950
|  | Réalisé | 6227 | 0 | 328 | 319 | 2230 | 3350 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 3800 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3325 | 3800 | 475
|  | Réalisé | 3454 | 0 | 72 | 114 | 1560 | 1708 | 0 | 0 | 0
2 | Personnes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 2916 | 364.5 | 729 | 1093.5 | 1458 | 1822.5 | 2187 | 2551.5 | 2916 | 255.125
|  | Réalisé | 363 | 0 | 20 | 82 | 87 | 174 | 0 | 0 | 0
2 | Hommes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 2041 | 255.125 | 510.25 | 765.375 | 1020.5 | 1275.625 | 1530.75 | 1785.875 | 2041 | 255.125
|  | Réalisé | 295 | 0 | 17 | 78 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 875 | 109.375 | 218.75 | 328.125 | 437.5 | 546.875 | 656.25 | 765.625 | 875 | 109.375
|  | Réalisé | 68 | 0 | 3 | 4 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes siégeant dans des comités de gestion | Prévu | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 1500 | 1600 | 1647 | 205.875
|  | Réalisé | 502 | 0 | 115 | 53 | 248 | 502
3 | Taux de pénétration des IMF (caisses OTIV) | Prévu | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 20% | 24% | 26% | 30% | 3.75%
|  | Réalisé | 16% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16%
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE

## RIMS1_Résumé
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
Période 2005 au 31 Décembre 2009
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET 2005-31 Décembre 2008 PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU)
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux | [5 empty] | 50.17%
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive | [5 empty] | 84.27%
3. Appui aux services financiers | [5 empty] | 41.41%
4. Appui à la gestion du programme | [5 empty] | 72.74%
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Unit |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an | % pré-éval (RMP)
Composante 1: Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  |  |  |  | 50.42% | #DIV/0! | 131% | 56.32% | 116.6% | #DIV/0! |  |  |  |  | 50.17%
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.875 | 60%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125
Locaux de commercialisation construits | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.875 | 53.33%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Locaux de commercialisation remis en état | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation | Prévu | Installation | Prévu | 35 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.375 | 62.86%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 22 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 1096 | 10 | 54 | 100 | 238 | 260 | 214 | 184 | 36 | 137 | 66.51%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 729 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 0 | 0 | 0 | 91.125
Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 658 | 6 | 33 | 60 | 143 | 156 | 128 | 110 | 22 | 82.25 | 79.79%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 525 | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 0 | 0 | 0 | 65.625
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 437 | 4 | 21 | 40 | 95 | 104 | 86 | 73 | 14 | 54.625 | 46.68%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 204 | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.5
Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 11 | 8 | 5 | 1.875 | 60%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.125
Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 16160 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 2020 | 6.634%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1072 | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 0 | 0 | 0 | 134
Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 9696 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 1212 | 8.282%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 803 | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 0 | 0 | 0 | 100.375
Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 6464 | 144 | 320 | 560 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 808 | 4.162%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 269 | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 33.625
Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 47 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5.875 | 72.34%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 34 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.25
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 105 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 28 | 14 | 0 | 13.125 | 43.81%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 46 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75
Membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 2100 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 560 | 280 | 0 | 262.5 | 87.52%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1838 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 37 | 0 | 0 | 0 | 229.75
Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 392 | 196 | 0 | 183.75 | 91.84%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1350 | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168.75
Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 168 | 84 | 0 | 78.75 | 77.46%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 488 | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3.5 | 46.43%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.625
Routes construites/remises en état | Km | Prévu | Km | Prévu | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 162 | 61 | 0 | 0 | 43.125 | 37%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 127.65 | 8.15 | 11.65 | 19.8 | 63.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9563
Sentiers construits/remis en état | Km | Prévu | Km | Prévu | 539 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 165 | 0 | 0 | 67.375 | 11.47%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 61.82 | 0 | 0 | 55.84 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7275
Composante 2: Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  |  |  |  | 67.51% | #DIV/0! | 95.48% | 71.11% | 118.7% | 150.8% |  |  |  |  | 84.27%
Plan villageois communautaires élaborés | Plan | Prévu | Plan | Prévu | 433 | 4 | 16 | 21 | 40 | 92 | 106 | 82 | 72 | 54.125 | 33.95%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 147 | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 18.375
Représentants et fonctionnaires formés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 1670 | 50 | 100 | 150 | 295 | 370 | 380 | 200 | 125 | 208.75 | 127.1%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 2122 | 10 | 181 | 147 | 712 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 265.25
Hommes représentants et fonctionnaires formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 1002 | 30 | 60 | 90 | 177 | 222 | 228 | 120 | 75 | 125.25 | 158%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1583 | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 0 | 0 | 0 | 197.875
Femmes représentants et fonctionnaires formés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 668 | 20 | 40 | 60 | 118 | 148 | 152 | 80 | 50 | 83.5 | 80.69%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 539 | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 0 | 0 | 0 | 67.375
Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) construites et/ou remises en état | Infrastructure | Prévu | Infrastructure | Prévu | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.875 | 33.33%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Organisation | Prévu | Organisation | Prévu | 69 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 8.625 | 23.19%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
Groupes communautaires formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 532 | 400 | 280 | 351.625 | 67.65%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1903 | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 0 | 0 | 0 | 237.875
Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés/Personnes appartenant à des groupes de producteurs | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 8509 | 6080 | 5200 | 4000 | 2800 | 3551.125 | 71.89%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 20423 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 2552.875
Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 5105 | 3976 | 3120 | 2400 | 1680 | 2130.625 | 67.04%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 11427 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 1428.375
Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 3404 | 2104 | 2080 | 1600 | 1120 | 1420.5 | 79.16%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 8996 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 1124.5
Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 2250 | 24 | 160 | 242 | 384 | 480 | 680 | 1800 | 2250 | 281.25 | 23.16%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 521 | 32 | 115 | 113 | 214 | 521 | 0 | 0 | 0 | 65.125
Personnes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 16160 | 320 | 1600 | 1936 | 1936 | 2140 | 2456 | 2718 | 3054 | 2020 | 71.43%
|  |  |  | Réalisé | 11543 | 326 | 120 | 196 | 4351 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 1442.875
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 11312 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1560 | 1670 | 1798 | 2028 | 1414 | 55.47%
|  |  |  | Réalisé | 6275 | 223 | 86 | 145 | 2306 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 784.375
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 4848 | 96 | 480 | 480 | 480 | 580 | 786 | 920 | 1026 | 606 | 108.7%
|  |  |  | Réalisé | 5268 | 103 | 34 | 51 | 2045 | 3035 | 0 | 0 | 0 | 658.5
Personnes formées en gestion communautaire | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 13038 | 75 | 610 | 953 | 2400 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 | 1629.75 | 76.99%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 10038 | 326 | 311 | 343 | 2171 | 6887 | 0 | 0 | 0 | 1254.75
Hommes formées en gestion communautaire | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 7823 | 45 | 366 | 572 | 1440 | 1800 | 1560 | 1200 | 840 | 977.875 | 87.97%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 6882 | 223 | 221 | 248 | 1457 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 860.25
Femmes formées en gestion communautaire | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 5215 | 30 | 244 | 381 | 960 | 1200 | 1040 | 800 | 560 | 651.875 | 60.52%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 3156 | 103 | 90 | 95 | 714 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 394.5
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 5830 | 4240 | 2650 | 3509.125 | 50.2%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 14093 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 0 | 0 | 0 | 1761.625
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293 | 3498 | 3498 | 2544 | 1590 | 2105.5 | 52.46%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 8837.04 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 0 | 0 | 0 | 1104.63
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1529 | 2332 | 2332 | 1696 | 1060 | 1403.625 | 46.81%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 5255.96 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 0 | 0 | 0 | 656.995
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales/Personnes formées en gestion de l'Infrastructure |  |  | Personne | Prévu | 348 | 12 | 48 | 60 | 60 | 44 | 50 | 44 | 30 | 43.5 | 140.8%
|  |  |  | Réalisé | 490 | 66 | 34 | 78 | 40 | 272 | 0 | 0 | 0 | 61.25
Hommes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | Homme | Prévu | 210 | 8 | 28 | 36 | 36 | 26 | 30 | 26 | 20 | 26.25 | 182.9%
|  |  |  | Réalisé | 384 | 54 | 27 | 78 | 36 | 189 | 0 | 0 | 0 | 48
Femmes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | Femme | Prévu | 138 | 4 | 20 | 24 | 24 | 18 | 20 | 18 | 10 | 17.25 | 76.81%
|  |  |  | Réalisé | 106 | 12 | 7 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13.25
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Périmètre | Prévu | Ha | Prévu | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 600 | 450 | 0 | 0 | 262.5 | 34.76%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 730 | 0 | 540 | 0 | 145 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.25
Paysans utilisant des intrants achetés |  |  | Nombre | Prévu | 17000 | 3575 | 5147 | 7720 | 8576 | 10720 | 12864 | 15008 | 17000 | 2125 | 15.45%
|  |  |  | Réalisé | 2627 | 0 | 0 | 62 | 1151 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 328.375
Paysans travaillant sur les périmètres remis en état/aménagés |  |  | Nombre | Prévu | 2700 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2700 | 337.5 | 60%
|  |  |  | Réalisé | 1620 | 0 | 538 | 923 | 1495 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 202.5
Personnel des prestataires de services formé | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 260 | 6 | 20 | 37 | 44 | 48 | 48 | 35 | 22 | 32.5 | 200.4%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 521 | 100 | 25 | 34 | 154 | 208 | 0 | 0 | 0 | 65.125
Hommes membres du personnel des prestataires de services formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 157 | 4 | 12 | 22 | 26 | 29 | 29 | 21 | 14 | 19.625 | 283.4%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 445 | 78 | 20 | 30 | 137 | 180 | 0 | 0 | 0 | 55.625
Femmes membres du personnel des prestataires de services formés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 103 | 2 | 8 | 15 | 18 | 19 | 19 | 14 | 8 | 12.875 | 73.79%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 76 | 22 | 5 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.5
Composante 3: Appui aux services financiers ruraux |  |  |  |  | 58.17% | #DIV/0! | 141.3% | 153.4% | 92.12% | 71.17% |  |  |  |  | 41.41%
Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 77 | 0 | 2 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9.625 | 14.29%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 11 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.375
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 27260 | 0 | 600 | 4300 | 10420 | 16090 | 19400 | 22800 | 27260 | 3407.5 | 28.4%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 7741 | 0 | 2541 | 5007 | 7301 | 7741 | 0 | 0 | 0 | 967.625
Hommes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 13620 | 0 | 275 | 1925 | 4675 | 8214 | 9720 | 11580 | 13620 | 1702.5 | 30.17%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4109 | 0 | 1595 | 3150 | 3711 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 513.625
Femmes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 9080 | 0 | 225 | 1575 | 3825 | 5476 | 6480 | 7720 | 9080 | 1135 | 33.24%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 3018 | 0 | 946 | 1857 | 2624 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 377.25
Personnes morales membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 4560 | 0 | 100 | 800 | 1920 | 2400 | 3200 | 3500 | 4560 | 570 | 13.46%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 614 | 0 | 475 | 944 | 966 | 614 | 0 | 0 | 0 | 76.75
Emprunteurs actifs (Total) | Personne | Prévu | Total | Prévu | 4320 | 0 | 100 | 525 | 1289 | 1289 | 4981 | 5990 | 6999 | 540 | 14.21%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 614 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614 | 0 | 0 | 0 | 76.75
Emprunteurs actifs (Homme) | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 2246 | 0 | 60 | 315 | 673 | 723 | 3264 | 3936 | 4608 | 280.75 | 17.77%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 399.1 | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 49.8875
Emprunteurs actifs (Femme) | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 1987 | 0 | 30 | 157 | 486 | 486 | 1632 | 1968 | 2304 | 248.375 | 7.725%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 153.5 | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1875
Emprunteurs actifs (Personne morale) | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 87 | 0 | 10 | 53 | 130 | 80 | 85 | 86 | 87 | 10.875 | 70.57%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 61.4 | 0 | 0 | 51 | 40 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 7.675
Épargnants actifs | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 21043 | 0 | 463 | 3372 | 7880 | 9000 | 15017 | 17891 | 21043 | 2630.375 | 41.06%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 8641 | 0 | 2511 | 5951 | 5468 | 8641 | 0 | 0 | 0 | 1080.125
Hommes épargnants actifs | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 12258 | 0 | 248 | 2068 | 4208 | 4860.9 | 8748 | 10422 | 12258 | 1532.25 | 30.41%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 3728 | 0 | 1330 | 3150 | 3219 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 466
Femmes épargnants actifs | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 8172 | 0 | 202 | 1206 | 3442 | 3923.1 | 5832 | 6948 | 8172 | 1021.5 | 36.04%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 2945 | 0 | 778 | 1857 | 2209 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 368.125
Personnes morales épargnants actifs | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 613 | 0 | 13 | 98 | 230 | 216 | 437 | 521 | 613 | 76.625 | 321%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1968 | 0 | 403 | 944 | 40 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 246
Personnel des institutions financières formé | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 385 | 0 | 10 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 48.125 | 29.87%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 115 | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.375
Hommes membres du personnel des institutions financières formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 252 | 0 | 7 | 23 | 33 | 42 | 49 | 49 | 49 | 31.5 | 38.49%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 97 | 0 | 5 | 11 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.125
Femmes membres du personnel des institutions financières formées | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 133 | 0 | 3 | 12 | 17 | 23 | 26 | 26 | 26 | 16.625 | 13.53%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 18 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25
Personnes formées sur des thèmes de microfinance | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 22331 | 0 | 559 | 1184 | 1184 | 1500 | 75 | 75 | 75 | 2791.375 | 16.14%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 3605 | 59 | 362 | 840 | 1149 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 450.625
Hommes formés sur des thèmes de microfinance | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 15627 | 0 | 391 | 829 | 829 | 860 | 49 | 49 | 49 | 1953.375 | 13.11%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 2048 | 46 | 251 | 430 | 649 | 672 | 0 | 0 | 0 | 256
Femmes formées sur des thèmes de microfinance | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 6704 | 0 | 168 | 355 | 355 | 640 | 26 | 26 | 26 | 838 | 23.22%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1557 | 13 | 111 | 410 | 500 | 523 | 0 | 0 | 0 | 194.625
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours - prêts amortis) | USD | Prévu | USD | Prévu | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 444444.4444 | 467908 | 510890 | 540000 | 67500 | 48.01%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 259245.641 | 0 | 11740 | 271135 | 330608 | 259245.641 | 0 | 0 | 0 | 32405.7051
Valeur de l’épargne volontaire | USD | Prévu | USD | Prévu | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 2236000 | 2876000 | 3225789 | 403223.625 | 28.9%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 932238.9744 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 0 | 0 | 0 | 116529.8718
4. Appui à la gestion du programme |  |  |  |  | 60.35% | 173% | 50.94% | 82.05% | 112.1% | 111.3% |  |  |  |  | 72.74%
Personnes ayant bénéficié des services du projet | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 289000 | 23000 | 98000 | 161000 | 186000 | 279000 | 289000 | 289000 | 289000 | 36125 | 94.08%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 271897 | 56580 | 74213 | 168665 | 265070 | 271897 | 0 | 0 | 0 | 33987.125
Hommes ayant bénéficié des services du projet | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 141610 | 11270 | 48020 | 78890 | 91140 | 152010 | 141610 | 141610 | 141610 | 17701.25 | 119.9%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 169749 | 25898 | 36304 | 82646 | 104439 | 169749 | 0 | 0 | 0 | 21218.625
Femmes ayant bénéficié des services du projet | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 147390 | 11730 | 49980 | 82110 | 94860 | 126990 | 147390 | 147390 | 147390 | 18423.75 | 69.3%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 102148 | 30682 | 37909 | 86019 | 100631 | 102148 | 0 | 0 | 0 | 12768.5
Bénéficiaires directs |  |  | Nombre | Prévu | 188000 | 23500 | 47000 | 70500 | 94000 | 117500 | 141000 | 164500 | 188000 | 23500 | 53.83%
|  |  |  | Réalisé | 101200 | N.D. | 32218 | 72001 | 92500 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 12650
Groupes ayant bénéficié des services du projet | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 3036 | 34 | 218 | 332 | 515 | 646 | 564 | 427 | 300 | 379.5 | 26.61%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 808 | 34 | 57 | 197 | 421 | 808 | 0 | 0 | 0 | 101
N.D : NON DISPONIBLE | Value of savings mobilized | Value of savings mobilized
N.A : NON APPLICABLE

## RIMS Niv 1
Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 1er Niveau | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Unit |  | Fin de période |  |  |  | Cumul | [5 empty] | REALISATION ANNUELLE
|  |  |  | PTBA | Réalisé | % PTBA | Réf RPE | Pré-éval. (RMP) | Réal. | % Pré-éval. | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Total
COMP. 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Marketing facilities constructed/rehabilitated | Marketing facilities constructed/rehabilitated | locaux | 5 | 1 | 20% |  | 15 | 9 | 60% | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 9
Locaux de commercialisation construits |  |  | locaux | 5 | 1 | 20% |  | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 8
Locaux de commercialisation remis en état |  |  | locaux | 0 | 0 | N.A. |  | 0 | 1 | N.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Installation de commercialisation, de transformation de stockage aménagées et:ou remis en état |  |  | installation | 8 | 1 | 12.5% |  | 60 | 22 | 36.67% | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |  |  |  | 22
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business |  |  | personne | 238 | 222 | 93.28% |  | 1096 | 729 | 66.51% | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 |  |  |  | 729
Hommes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation |  |  | homme | 143 | 179 | 125.2% |  | 658 | 525 | 79.79% | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 |  |  |  | 525
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation |  |  | femme | 95 | 43 | 45.26% |  | 437 | 204 | 46.68% | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 |  |  |  | 204
groupe de commercialisation formé et/ou consolidée |  |  | groupe | 10 | 14 | 140% |  | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 |  |  |  | 14
Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | membre | 2000 | 349 | 17.45% |  | 16160 | 349 | 2.16% | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 |  |  |  | 349
Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | homme | 1200 | 270 | 22.5% |  | 9696 | 270 | 2.785% | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 |  |  |  | 270
femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | femme | 800 | 79 | 9.875% |  | 6464 | 79 | 1.222% | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 |  |  |  | 79
Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leur instance de décision |  |  | groupe | 8 | 13 | 162.5% |  | 47 | 13 | 27.66% | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 |  |  |  | 13
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidé |  |  | groupe | 18 | 2 | 11.11% |  | 105 | 46 | 43.81% | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 |  |  |  | 46
Membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | membre | 60 | 37 | 61.67% |  | 348 | 1846 | 530.5% | 0 | 1042 | 82 | 685 | 37 |  |  |  | 1846
Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | homme | 36 | 27 | 75% |  | 210 | 1350 | 642.9% | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 |  |  |  | 1350
Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | femme | 24 | 10 | 41.67% |  | 138 | 488 | 353.6% | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 |  |  |  | 488
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction |  |  | groupe | 5 | 9 | 180% |  | 28 | 9 | 32.14% | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |  |  |  | 9
Kilomètres de routes construites/remises en état | Roads constructed/rehabilitated | Roads constructed/rehabilitated | km | 162 | 25 | 15.43% |  | 345 | 127.65 | 37% | 8.15 | 11.65 | 19.8 | 63.05 | 25 |  |  |  | 127.65
Kilomètres de sentiers construits/remis en état |  |  | km | 0 | 0 | N.A. |  | 539 | 61.82 | 11.47% | 0 | 0 | 55.84 | 5.98 | 0 |  |  |  | 61.82
COMP. 2 : APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURALE ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
Plan villgeois communautaires élaborés |  |  | plan | 40 | 86 | 215% |  | 433 | 147 | 33.95% | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 |  |  |  | 147
Représentants et fonctionnaires formés |  |  | Nombre | 448 | 1072 | 239.3% |  | 1670 | 2122 | 127.1% | 10 | 181 | 147 | 712 | 1072 |  |  |  | 2122
Hommes Représentants et fonctionnaires formés |  |  | homme | 364 | 828 | 227.5% |  | 1002 | 1583 | 158% | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 |  |  |  | 1583
Femmes Représentants et fonctionnaires formés |  |  | femme | 84 | 244 | 290.5% |  | 668 | 539 | 80.69% | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 |  |  |  | 539
Infrastructures socio collectives (adduction d'eau, écoles , centres de santé , ect)construites ou remises en état |  |  | infrastructure | 10 | 0 | 0% |  | 15 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 5
Organisation faitieres formées et/ou consolidés |  |  | organisation | 17 | 7 | 41.18% |  | 15 | 7 | 46.67% | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 |  |  |  | 7
Groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | groupe | 588 | 789 | 134.2% |  | 2813 | 1903 | 67.65% | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 |  |  |  | 1903
Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés/Personnes appartenant à des groupes de producteurs |  |  | membre | 6080 | 7169 | 117.9% |  | 28409 | 20423 | 71.89% | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 |  |  |  | 20423
Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | homme | 3976 | 3620 | 91.05% |  | 17045 | 11427 | 67.04% | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 |  |  |  | 11427
Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | femme | 2104 | 3549 | 168.7% |  | 11364 | 8996 | 79.16% | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 |  |  |  | 8996
Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction |  |  | groupe | 480.4 | 521 | 108.5% |  | 2250 | 521 | 23.16% | 32 | 115 | 113 | 214 | 521 |  |  |  | 521
Personnes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | personne | 2718 | 6550 | 241% |  | 16160 | 11543 | 71.43% | 326 | 120 | 196 | 4351 | 6550 |  |  |  | 11543
Hommes formés sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | homme | 1798 | 3515 | 195.5% |  | 11312 | 6275 | 55.47% | 223 | 86 | 145 | 2306 | 3515 |  |  |  | 6275
Femmes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | femme | 920 | 3035 | 329.9% |  | 4848 | 5268 | 108.7% | 103 | 34 | 51 | 2045 | 3035 |  |  |  | 5268
Personnes formées en gestion communautaire |  |  | personne | 6680 | 6887 | 103.1% |  | 13038 | 10038 | 76.99% | 326 | 311 | 343 | 2171 | 6887 |  |  |  | 10038
Hommes formées en gestion communautaire |  |  | homme | 4608 | 4733 | 102.7% |  | 7823 | 6882 | 87.97% | 223 | 221 | 248 | 1457 | 4733 |  |  |  | 6882
Femmes formées en gestion communautaire |  |  | femme | 2072 | 2154 | 104% |  | 5215 | 3156 | 60.52% | 103 | 90 | 95 | 714 | 2154 |  |  |  | 3156
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales/Personnes formées en gestion de l'Infrastructure |  |  | personne | 150 | 272 | 181.3% |  | 3616 | 490 | 13.55% | 66 | 34 | 78 | 40 | 272 |  |  |  | 490
Hommes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | homme | 100 | 189 | 189% |  | 2531 | 384 | 15.17% | 54 | 27 | 78 | 36 | 189 |  |  |  | 384
Femmes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | femme | 50 | 83 | 166% |  | 1085 | 106 | 9.77% | 12 | 7 | 0 | 4 | 83 |  |  |  | 106
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | personne | 5830 | 8018 | 137.5% |  | 28073 | 14093 | 50.2% | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 |  |  |  | 14093
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | homme | 3498 | 4849.04 | 138.6% |  | 16844 | 8837.04 | 52.46% | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 |  |  |  | 8837.04
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | femme | 2332 | 3168.96 | 135.9% |  | 11229 | 5255.96 | 46.81% | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 |  |  |  | 5255.96
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état |  |  | ha | 700 | 45 | 6.429% |  | 2100 | 730 | 34.76% | 0 | 540 | 0 | 145 | 45 |  |  |  | 730
Paysans utilisant des intrants achetés | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | paysan | 2144 | 1476 | 68.84% |  | 17000 | 2627 | 15.45% | 0 | 0 | 62 | 1089 | 1476 |  |  |  | 2627
Paysans travaillant sur les périmètres remis en état/aménagés | Farmers working on rehabilitated/new schemes | Farmers working on rehabilitated/new schemes | paysan | 1650 | 1620 | 98.18% |  | 2700 | 1620 | 60% | 0 | 538 | 923 | 1495 | 1620 |  |  |  | 1620
Personnel des prestataires de services formé |  |  | personnel | 90 | 208 | 231.1% |  | 260 | 521 | 200.4% | 100 | 25 | 34 | 154 | 208 |  |  |  | 521
Hommes membres du personnel des prestataires de services formés |  |  | homme | 75 | 180 | 240% |  | 157 | 445 | 283.4% | 78 | 20 | 30 | 137 | 180 |  |  |  | 445
Femmes membres du personnel des prestataires de services formés |  |  | femme | 15 | 28 | 186.7% |  | 103 | 76 | 73.79% | 22 | 5 | 4 | 17 | 28 |  |  |  | 76
COMP. 3 : APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX
Groupe d'épargne et/ou de crédit formés ou consolidés |  |  | groupe | 13 | 11 | 84.62% |  | 77 | 11 | 14.29% | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 |  |  |  | 11
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | membre | 10000 | 8608 | 86.08% |  | 24000 | 8608 | 35.87% | 0 | 3016 | 5951 | 7301 | 8608 |  |  |  | 8608
Hommes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | homme | 5401 | 4109 | 76.08% |  | 12480 | 4109 | 32.92% | 0 | 1595 | 3150 | 3711 | 4109 |  |  |  | 4109
Femmes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | femme | 4359 | 3018 | 69.24% |  | 11040 | 3018 | 27.34% | 0 | 946 | 1857 | 2624 | 3018 |  |  |  | 3018
Personnes morales membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | personne morale | 240 | 1481 | 617.1% |  | 480 | 1481 | 308.5% | 0 | 475 | 944 | 966 | 1481 |  |  |  | 1481
Emprunteurs actifs (Total) | Active borrowers (disaggregated by gender) | Active borrowers: men | Nombre | 1289 | 614 | 47.63% |  | 4320 | 614 | 14.21% | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 614 |  |  |  | 614
Emprunteurs actifs (Homme) |  | Active borrowers: women | Nombre | 723 | 399.1 | 55.2% |  | 2246 | 399.1 | 17.77% | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 |  |  |  | 399.1
Emprunteurs actifs (Femme) |  |  | Nombre | 486 | 153.5 | 31.58% |  | 1987 | 153.5 | 7.725% | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 |  |  |  | 153.5
Emprunteurs actifs (Personne morale) |  |  | Nombre | 80 | 61.4 | 76.75% |  | 87 | 61.4 | 70.57% | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 61.4 |  |  |  | 61.4
Epargnants actifs (Total) | Active savers (disaggregated by gender) | Active savers: men | Nombre | 9000 | 8641 | 96.01% |  | 21043 | 8641 | 41.06% | 0 | 2511 | 5951 | 6312 | 8641 |  |  |  | 8641
Epargnants actifs (Homme) |  |  | Nombre | 4860.9 | 3728 | 76.69% |  | 12258 | 3728 | 30.41% | 0 | 1330 | 3150 | 3219.12 | 3728 |  |  |  | 3728
Epargnants actifs (Femme) (volontaire) |  | Active savers: women | Nombre | 3923.1 | 2945 | 75.07% |  | 8172 | 2945 | 36.04% | 0 | 778 | 1857 | 2209.2 | 2945 |  |  |  | 2945
Epargants actifs (Personnes morales) (volontaires) |  |  | Nombre | 216 | 1968 | 911.1% |  | 613 | 1968 | 321% | 0 | 403 | 944 | 883.68 | 1968 |  |  |  | 1968
Personnel des institutions financières formé |  |  | personnel | 203 | 42 | 10.91% |  | 385 | 115 | 29.87% | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 |  |  |  | 115
Hommes membres du personnel des institutions financières formés |  |  | homme | 179 | 37 | 14.68% |  | 252 | 97 | 38.49% | 0 | 5 | 11 | 44 | 37 |  |  |  | 97
Femmes membres du personnel des institutions financières formées |  |  | femme | 24 | 5 | 3.759% |  | 133 | 18 | 13.53% | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 |  |  |  | 18
Personnes formées sur des thèmes de Microfinances |  |  | personne | 1500 | 1195 | 5.351% |  | 22331 | 3605 | 16.14% | 59 | 362 | 840 | 1149 | 1195 |  |  |  | 3605
Hommes formés sur des thèmes de Microfinances |  |  | homme | 860 | 672 | 4.3% |  | 15627 | 2048 | 13.11% | 46 | 251 | 430 | 649 | 672 |  |  |  | 2048
Femmes formées sur des thèmes de Microfinances |  |  | femme | 640 | 523 | 7.801% |  | 6704 | 1557 | 23.22% | 13 | 111 | 410 | 500 | 523 |  |  |  | 1557
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours - prêts amortis) | Value of gross loan portfolio (loans outstanding – loans written off) | Value of gross loan portfolio | USD | 444444.4444 | 259245.641 | 58.33% |  | 540000 | 259245.641 | 48.01% | 0 | 11740 | 271135 | 330608 | 259245.641 |  |  |  | 259245.641
Valeur de l'épargne volontaire |  |  | USD | 1027777.7778 | 932238.9744 | 90.7% |  | 3225789 | 932238.9744 | 28.9% | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 |  |  |  | 932238.9744
COMP. 4 : APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
Personnes ayant bénéficié des services du projet | Personne |  | personne | 279000 | 271897 | 97.45% |  | 289000 | 271897 | 94.08% | 56580 | 74213 | 168665 | 265070 | 271897 |  |  |  | 271897
Hommes ayant bénéficié des services du projet | Homme |  | homme | 152010 | 169749 | 111.7% |  | 141610 | 169749 | 119.9% | 25898 | 36304 | 82646 | 164439 | 169749 |  |  |  | 169749
Femmes ayant bénéficié des services du projet | Femme |  | femme | 126990 | 102148 | 80.44% |  | 147390 | 102148 | 69.3% | 30682 | 37909 | 86019 | 100631 | 102148 |  |  |  | 102148
Personnes bénéficiant des services du projet (bénéficiaires directs) |  |  | personne | 117500 | 101200 | 86.13% |  | 188000 | 101200 | 53.83% | N.D. | 32218 | 72001 | 92500 | 101200 |  |  |  | 101200
Groupes ayant bénéficié des services du projet | Groupe |  | groupe | 646 | 808 | 125.1% |  | 3036 | 808 | 26.61% | 34 | 57 | 197 | 421 | 808 |  |  |  | 808
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE
94.082
Note on N73: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ariary l'USD

## RIMS Niv 2
Comp. | Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Unit | Fin de période |  |  | Cumul |  |  | REALISATION ANNUELLE
[5 empty] | PTBA | Réalisé | % PTBA | Pré-éval. (RMP) | Réalisé | % Pré-évaluation | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Total
1 | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Marketing, storage or processing facilities operating after 3 yrs (by type) | Marketing facilities operating after 3 yrs | Nombre | 1 | 3 | 300% | 0 | 3 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 | V
1 | Nombre de CAM opérationnels un an après la date de mise en service (CAM) |  |  | CAM | 7 | 7 | 100% | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |  |  |  | 7 | C
1 | Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service |  |  | locaux | 7 | 7 | 100% | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |  |  |  | 7 | C
1 | Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service |  |  | locaux | 17 | 17 | 100% | 30 | 17 | 56.67% | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 |  |  |  | 17 | C
2 | Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau |  |  | ha | 346 | 128.5 | 37.14% | 450 | 674.85 | 150% | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 |  |  |  | 674.85 | V
2 | Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 300 | 622 | 207.3% | 10000 | 1167.28 | 11.67% | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 |  |  |  | 1167.28 | V
2 | Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 3 | 11.315 | 377.2% | 98 | 18.414 | 18.79% | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 |  |  |  | 18.414 | V
2 | Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 5 | 0.85727 | 17.15% | 20 | 3.3393 | 16.7% | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 |  |  |  | 3.3393 | V
2 | Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 6 | 0.926 | 15.43% | 60 | 2.8805 | 4.801% | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 |  |  |  | 2.8805 | V
2 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs |  |  | t/ha | 4 | 3.92 | 98% | 6 | 3.92 | 65.33% | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 |  |  |  | 3.92 | C
2 | Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs |  |  | t/ha | 1.2 | 1.4 | 116.7% | 2 | 1.4 | 70% | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | C
2 | groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type | Groups operational/functional, by type | Groups operational/functional: TYPE | Nombre | 608 | 808 | 132.9% | 1645 | 808 | 49.12% | 0 | 237 | 195 | 421 | 808 |  |  |  | 808 | C
2 | Groupements des producteurs fonctionnels |  |  | Nombre | 588 | 789 | 134.2% | 1630 | 789 | 48.4% | 0 | 233 | 188 | 412 | 789 |  |  |  | 789 | C
2 | Union des producteurs fonctionnels |  |  | Nombre | 20 | 19 | 95% | 15 | 19 | 126.7% | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 |  |  |  | 19 | C
2 | Femmes siégeant dans des comités de gestion | Women on management committees | Women on management committees | Nombre | 1432 | 502 | 35.06% | 1647 | 502 | 30.48% | 0 | 115 | 53 | 248 | 502 |  |  |  | 502 | C
2 | Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR | Incremental crops grown (area of cereals, forage, fruit, legumes, vegetables, roots and tubers) | Incremental crops planted: CROP | ha | 700 | 6 | 0.8571% | 6200 | 691 | 11.15% | 0 | 540 | 0 | 145 | 6 |  |  |  | 691 | V
2 | Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées |  |  | microprojet | 158 | 122 | 77.22% | 807 | 122 | 15.12% | 0 | 0 | 71 | 127 | 122 |  |  |  | 122 | C
2 | Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction |  |  | Infrastructure | 5 | 5 | 100% | 15 | 5 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |  |  |  | 5 | C
2 | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] |  |  | menage | 650 | 110 | 16.92% | 10000 | 1402 | 14.02% | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 |  |  |  | 1402 | V
2 | Ha supplémentaires cultivés (toutes filières confondues) | Incremental crops grown (area of cereals, forage, fruit, legumes, vegetables, roots and tubers) | Incremental crops planted: CROP | ha | 265 | 470 | 177.4% | 700 | 710 | 101.4% | 0 | 91 | 64 | 85 | 470 |  |  |  | 710 | V
2 | Personnes ayant adopté la technologie recommandée par le projet (par type de personne et par sexe) | People adopting technology recommended by project (by type and gender) | People adopting project recommended techn: TYPE specify the type of people and use the unit to disaggregate by gender | personne | 7425 | 5232 | 70.46% | 17232 | 10044 | 58.29% | 0 | 420 | 515 | 3877 | 5232 |  |  |  | 10044 | V
2 | Hommes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées |  |  | homme | 4750 | 3350 | 70.53% | 7600 | 6227 | 81.93% | 0 | 328 | 319 | 2230 | 3350 |  |  |  | 6227 | V
2 | Femmes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées |  |  | femme | 2375 | 1708 | 71.92% | 3800 | 3454 | 90.89% | 0 | 72 | 114 | 1560 | 1708 |  |  |  | 3454 | V
[5 empty] | 150 | 174 | 116% | 2916 | 363 | 12.45%
2 | Hommes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées |  |  | homme | 100 | 120 | 120% | 2041 | 295 | 14.45% | 0 | 17 | 78 | 80 | 120 |  |  |  | 295 | V
2 | Femmes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées |  |  | femme | 50 | 54 | 108% | 875 | 68 | 7.771% | 0 | 3 | 4 | 7 | 54 |  |  |  | 68 | V
3 | Taux de pénétration des IMF (caisses OTIV) |  |  |  | 30 | 0.16 | 0.5333% | 30% | 16% | 53.33% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% |  |  |  | 16% | C
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE

## 1D Résumé
PAYS : MADAGASCAR | Annexe 1-D(b)
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OPEP: 970-P | INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
| PROGRES PHYSIQUES | PROGRES PHYSIQUES
RETOUR PLAN | Période 2005 au 31 Décembre 2009 | Période 2005 - Juin 2006 | Période 2005 - Juin 2007
COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | 58.94% | 48.55% | 83.21% | 90.54% | 64.67% | 90.95%
1.1. - Appuis aux unions gestionnaires de CAM (Centre d’accès aux Marchés) |  | 57.68% | 106.7% | 101.3% | 139% | 78.27% | 82.28%
1.2. - Appui au développement des marchés et des partenariats |  | 105.6% | 87.5% | 66% | 57.25% | 66.67% | 183.3%
1.3. - Désenclavement des pôles |  | 19.2% | 0% | 153.1% | 35.88% | 53.76% | 18.18%
1.4. - Fonds d’urgence post cyclonique |  | 53.33% | 0% | 12.5% | 130% | 60% | 80%
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | 63.49% | 105.2% | 73.78% | 100.3% | 68.58% | 61.32%
2.1. - Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale |  | 47.15% | 145.2% | 64.88% | 55.73% | 131.2% | 131.2%
2.2. - Appui aux producteurs et Micro-projets |  | 25.98% | 149.4% | 86.01% | 76.75% | 39.32% | 52.72%
2.3. - Recherche et développement appliquée |  | 117.4% | 21.21% | 70.45% | 168.4% | 35.19% | 0%
3. Appui aux services financiers |  | 116.2% | #DIV/0! | 38.79% | 107.2% | 97.14% | 96.97%
3.1. - Accessibilité aux Services Financiers de Proximité |  | 82.41% | 0% | 77.59% | 214.3% | 128.6% | 133.9%
3.2. - Amélioration de l'environnement de la micro finance |  | 150% | #DIV/0! | 0% | 0% | 65.7% | 60%
4 - Appui à la gestion du programme |  | 92.92% | 48.57% | 114.1% | 119.5% | 113.1% | 153.3%
4.1. - Gestion du Programme |  | 110.8% | 97.14% | 128.1% | 138.9% | 126.2% | 206.5%
4.2. - Suivi–Évaluation du Programme |  | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
REALISATION DU PROJET PERIODE 2005 au 31 Décembre 2009 |  | 82.89% | #DIV/0! | 77.46% | 104.4% | 85.88% | 100.6%
Commentaire/Analyse
La composante 1 accuse un retard énorme en terme de résultat par rapport aux autres composantes. La composante 4 avoisine les 100%. Malgré les efforts de la base productive en matière d'encadrement, les productions agricoles obtenues ne suivent pas encore le rythme voulu. Constatation d'une nette augmentation de la capacité de mise en oeuvre du Programme en matière d'infrastructure de production et de désenclavement, en 2008, suite à l'augmentation du personnel technique. A partir de 2009, revision à la hausse des performances attendue pour la composante 1, suite à une possible augmentation de la production et de la réalisation des infrastructures de désenclavement commencé en 2008 et ceux prévues en 2009. La composante 1 accuse un retard, il dépasse à peine la moitié de la prévision en terme de résultat. La composante 4 avoisine les 100%. Malgré les éfforts de la base productive qui commence à porter ses fruits, les résultats obtenus pour le premier semestre sont encore à améliorer. Les visites échanges sont planifiées pour le second semestre. Aménagements hydro agricoles accusant des rétards considérables à cause des études, mais réalisations des infrastructures prévu pour le second semestre. On constate une nette amélioration des résultats de la composante 1. Atteinte des résultats à plus de 70% pour la sous composante 11. Réalisation à 100% des objectifs de la sous composante 12. En ce qui concerne la sous composante 13, résultats à moins de 20%, dû à la situation politique traversé par le pays ayant eu des impacts sur le traitement des dossiers de passation de marché. Par contre, la plupart des travaux prévus sont actuellement en cours et prévu être réalisés pendant le premier trimestre 2010. Pour la composante 2, la sous composante 21 en bonne voie avec plus de 80% de résultats. La sous composante 22 en dessous de la moyenne mais en amélioration par rapport à l'année précédente avec un résultat qui avoisine les 50%. Beaucoup de dossier de Microprojet sont actuellement en cours de traitement et prévu être financé pendant le 1er trimestre 2010.

## Anx 1D_2009
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation de 2005 au 31 Décembre 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA : 621-MG
PRETS OPEP : 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Situation fin de période | Prévision 2005-2012 (RPE) | Prévision 2005-2012 (Après RMP) | PREVISIONS |  |  |  |  | Prévision Jusqu'en 2009 | REALISATIONS | [5 empty] | % réalisation PTBA 05 | % réalisation PTBA 06 | % réalisation PTBA 07 | % réalisation PTBA 08 | % réalisation PTBA 09 | % réalisation programme | Observation
| Libellé | Unité |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 | Cumul
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Volume de piments séchés rouges collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 65 | 0 | 60 | 0.5 | 2 | 3 | 65.5 | 0 | 0.534 | 0.934 | 0.1762 | 1.028 | 2.6722 | N/A | 0.89% | 186.8% | 8.81% | 34.27% | 4.111%
| Volume de piments verts frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | N.D. | 0.3103 | 0.697 | 1.5611 | 2.5684 | N/A | N/A | 62.06% | 46.47% | 104.1% | 36.69%
| Volume de piments rouges frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | N.D. | 0.024 | 0 | 0.57469 | 0.59869 | N/A | N/A | 4.8% | 0% | 38.31% | 8.553%
| Volume de girofle collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 35 | 0 | 4.75 | 2.3488 | 3.789 | 11.315 | 22.2028 | N/A | N/A | 46.98% | 37.89% | 56.57% | 22.2%
| Volume de miel collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 60 | 0 | 16.5 | 2 | 4 | 6 | 28.5 | 0 | 0.5 | 0.6373 | 0.36185 | 1.246 | 2.7452 | N/A | 3.03% | 31.86% | 9.046% | 20.77% | 4.575%
| Volume de paddy collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 985 | 0 | 45 | 100 | 300 | 300 | 745 | 0 | 68.7 | 93 | 113.177 | 192.2628 | 467.1398 | N/A | 152.7% | 93% | 37.73% | 64.09% | 47.43%
| Volume d'huiles essentielles collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.571 | 0.993 | 0.85727 | 3.4213 | N/A | N/A | N/A | 49.65% | 21.43% | 17.11%
| Volume de litchis collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 450 | 0 | 15 | 25 | 40 | 100 | 180 | 0 | 10 | 34.4 | 80.856 | 472.76 | 598.016 | N/A | 66.67% | 137.6% | 202.1% | 472.8% | 132.9%
| Chiffres d'affaires total des CAM | USD | V |  | 1320000 | 0 | 176000 | 176000 | 264000 | 264000 | 880000 | 0 | 39617.19 | 54429.17 | 70308.4447 | 350844.3156 | 515199.1202 | N/A | 22.51% | 30.93% | 26.63% | 132.9% | 39.03%
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel (Nombre de centre d'accès aux marchés mis en place [MAEP]) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33%
| Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33%
| Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 16160 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 349 | 7.5% | 12.5% | 35.86% | 4.7% | 17.45% | 2.16%
| Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 9696 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 270 | 8.796% | 15% | 43.69% | 6.25% | 22.5% | 2.785%
| Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 6464 | 144 | 320 | 560 | 800 | 800 | 800 | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 79 | 5.556% | 8.75% | 24.11% | 2.375% | 9.875% | 1.222%
| Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 13 | N/A | 100% | 100% | 100% | 162.5% | 144.4% | Nouvel indicateur
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et/ou les Unions | Partenariats | V |  | 45 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 27 | 2 | 20 | 14 | 9 | 13 | 58 | 100% | 250% | 280% | 150% | 216.7% | 128.9%
1.1.1.1. Construire les bâtiments des CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construits | Complexe d’infrastructure | V |  | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0% | 50% | 0% | 400% | 25% | 46.67%
| Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ ou remises en état [RIMS 1] | installation | V |  | 60 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 22 | 100% | 100% | 71.43% | 150% | 12.5% | 36.67% | Nouvel indicateur
| Locaux de commercialisation construits/remis en état [RIMS 1] | Locaux | V |  | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 35 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 15 | 33.33% | 50% | 33.33% | 70% | 14.29% | 100%
| Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | N/A | N/A | 100% | 28.57% | 100% | 46.67%
| Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 17 | N/A | N/A | 100% | 63.64% | 100% | 56.67%
1.1.1.2. Doter des équipements aux CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 25 | 0% | 66.67% | 233.3% | 116.7% | 90% | 166.7%
1.1.1.3. Former le personnel des CAM et des Unions | Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges (Nombre de bénéficiaires pouvant maîtriser les techniques commerciales grâce à des formations [MAEP]) | Total | V |  | 1448 | 23 | 54 | 84.2 | 238 | 238 | 637.2 | 27 | 100 | 502 | 225 | 149 | 1003 | 117.4% | 185.2% | 596.2% | 94.54% | 62.61% | 69.27%
|  | Homme | V |  | 1025 | 16 | 38 | 58.2 | 167 | 167 | 446.2 | 19 | 72 | 367 | 152 | 107 | 717 | 118.8% | 189.5% | 630.6% | 91.02% | 64.07% | 69.95%
|  | Femme | V |  | 423 | 7 | 16 | 26 | 71 | 71 | 191 | 8 | 28 | 135 | 73 | 42 | 286 | 114.3% | 175% | 519.2% | 102.8% | 59.15% | 67.61%
| Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Personne | V |  | 1096 | 10 | 54 | 100 | 238 | 238 | 640 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 729 | 230% | 137% | 99% | 130.7% | 93.28% | 66.51%
| Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Homme | V |  | 658 | 6 | 33 | 60 | 143 | 143 | 385 | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 525 | 266.7% | 166.7% | 113.3% | 144.8% | 125.2% | 79.79%
| Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Femme | V |  | 437 | 4 | 21 | 40 | 95 | 95 | 255 | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 204 | 175% | 90.48% | 77.5% | 109.5% | 45.26% | 46.68%
1.1.1.4. Appuyer financièrement les CAM | Nombre de CAM dotés de fonds | Fond/CAM | V |  | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | 200% | 100% | 166.7% | 110% | 120% | 73.33% | Il y a eu des approvisionnement en plusieurs tranches pour certains pôles.
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | V |  | 185398.3333 | 14500 | 19000 | 6990 | 54444.4444 | 54444.4444 | 149378.8889 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 34009.4071 | 70428.6111 | 136973.942 | 97.24% | 44.04% | 144% | 62.47% | 129.4% | 73.88% | La conversion tient compte du cours des changes.
1.1.1.5. – Faire les études des pôles | Nombre d'études de Pôles réalisées | Etudes | V |  | 45 | 1 | 5 | 6 | 20 | 36 | 68 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 100% | 100% | 0% | 5% | 2.778% | 17.78%
| Nombre de situation de références établi | Etudes | V |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 0% | N/A | 20% | 0% | 6.667%
| Nombre d'Etudes d'impact effectuée | Etudes | V |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre de pôles crées | Pôle | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 200% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 100% | 200% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études de faisabilités définitives menées | Etudes |  |  | 25 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A
1.1.1.6. Auditer les CAM | Nombre de CAM audité | CAM | V |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 112.5% | 60%
1.1.2. – Appuis technique aux CAM et à l’amélioration de la Commercialisation | Nombre d’unions appuyés | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | C |  | 35 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 100% | 200% | 100% | 120% | 220% | 31.43%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 0% | 50% | 100% | 90% | 93.33% | 93.33%
1.1.3. – Renforcement de capacité des conseillers aux CAM | Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation initiale | Homme | V |  | 25 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 16 | 22 | N/A | N/A | N/A | 100% | 266.7% | 88%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation initiale | Femme | V |  | 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 4 | 10 | N/A | N/A | N/A | 150% | 100% | 90.91%
| Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation de rappel | Homme | V |  | 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 6 | 7 | N/A | N/A | N/A | 16.67% | 100% | 33.33%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation de rappel | Femme | V |  | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | 25% | 100% | 55.56%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 136 | 0 | 17 | 10 |  |  |  | 0 | 24 | 32 |  |  | 0 | N/A | 141.2% | 320% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 0 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 12 | 27 |  |  | 0 | N/A | 400% | 540% | N/A | N/A | N/A
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études effectuées (sur le marché national) | Etudes |  |  | 27 | 1 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 7 | 5 |  |  | 0 | 100% | 116.7% | 71.43% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de marchés identifiés | marchés | V |  | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 7 | 9 | N/A | N/A | N/A | 100% | 350% | 150%
| Nombre de filières développées (Nombre de nouvelles filières capables d'etre exportées [MAEP]) | filières | V |  | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | 66.67%
| Nombre de système d'information sur le marché opérationnel | système d'information | C |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre d'études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études technico-commerciales effectuées | Etudes |  |  | 15 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 0 | 200% | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A
1.2.2. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 3 |  |  | 0 | N/A | 100% | 300% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0% | 0% | 0% | 100% | 33.33%
| Nombre de coopérative certifiée | coopérative | C |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | 0% | 20% | 13.33%
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique International pour la commercialisation | H/mois | V |  | 12 | N.D. | N.D. | 1 | 3 | 3 | 7 | N.D. | N.D. | 1 | 2 | 3 | 6 | N/A | N/A | 100% | 66.67% | 100% | 50%
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique National pour la commercialisation | H/mois | V |  | 36 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 13 | 21 | N/A | N/A | N/A | 160% | 260% | 58.33%
| Nombre de mission internationale pour appuyer la commercialisation | mission |  |  | 19 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 50% | 33.33% | 33.33% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du Programme | Etudes |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'appui ponctuels assurés par des consultants nationaux | appui |  |  | 14 | 0 | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | N/A | 60% | 25% | N/A | N/A | N/A
1.3. Désenclavement des pôles
1.3.1. Mettre en place les infrastructures de désenclavement | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | V |  | 180 | 8 | 16 | 44 | 44 | 44 | 156 | 0 | 4 | 16 | 19 | 8 | 47 | 0% | 25% | 36.36% | 43.18% | 18.18% | 26.11%
| Nombre de pôle relié au marché | Pôles | V |  | 25 | 1 | 4 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0.059926 |  |  | 0.059926 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | 0.2397%
1.3.1.1. Améliorer l'accessibilité des pôles | Longueur de pistes rurales praticables après remise en état (Routes construites/remises en état [RIMS Niv.1]) | Km de piste | V |  | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 161.77 | 579.77 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 25 | 107.85 | 0% | 5.094% | 9.708% | 64.34% | 15.45% | 31.26%
| Longueur de voie fluviale rehabilitées (ou amenagées) | Km de voie fluviale | V |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 3.96 | 0 |  |  | 3.96 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.5%
| Nombre de bac construit | bac | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 60%
1.3.1.2. Réaliser les travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état (Sentiers construits/remis en état [RIMS Niv.1]) | Km de sentiers | V |  | 539 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 374 | 0 | 0 | 55.842 | 5.98 | 0 | 61.822 | 0% | 0% | 38.78% | 8.543% | N/A | 11.47%
1.3.1.3. Entretenir les infrastructures des pôles | Longueur de sentiers piétonniers entretenus | Km de sentiers | V |  | 600 | 0 | 24 | 120 | 50 | 61 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Longueur de pistes rurales entretenues | Km de pistes | V |  | 345 | 0 | 40 | 160 | 17 | 67 | 284 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 8.047 | N/A | 0% | 5.029% | 0% | 0% | 2.332%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises), les agents des Communes Rurales et les Associations des usagers [AUP et AUE] | Nombre (par sexe) des agents des Communes Rurales et des Associations des Usagers ayant assistés à des séances de formation (Personnes formées en gestion de l'Infrastructure [RIMS 1]) | Homme | V |  | 2531 | 8 | 28 | 36 | 36 | 100 | 208 | 0 | 17 | 78 | 36 | 189 | 320 | 0% | 60.71% | 216.7% | 100% | 189% | 12.64%
|  | Femme | V |  | 1085 | 4 | 20 | 24 | 24 | 50 | 122 | 0 | 3 | 4 | 4 | 83 | 94 | 0% | 15% | 16.67% | 16.67% | 166% | 8.664%
| Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | V |  | 105 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 63 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 46 | N/A | 100% | 66.67% | 144.4% | 9.091% | 43.81%
| Membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Personne | V |  | 2100 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 1260 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 37 | 1838 | N/A | 651.2% | 24.67% | 190.3% | 8.409% | 87.52%
| Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Homme | V |  | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 882 | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 1350 | N/A | 644.6% | 33.33% | 210.7% | 8.766% | 91.84%
| Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Femme | V |  | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 378 | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 488 | N/A | 666.7% | 4.444% | 142.6% | 7.576% | 77.46%
| Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | N/A | 100% | 50% | 0% | 50% | 32.14%
| Nombre (par sexe) d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 210 | 0 | 70 | 70 | 18 | 0 | 158 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | N/A | 14.29% | 0% | 0% | N/A | 41.9%
|  | Femme | V |  | 90 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | N/A | 13.33% | 0% | 0% | N/A | 28.89%
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique
1.4.1. Effectuer des études d'urgence post cyclonique | Nombre complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | N/A | 25% | 50% | 60% | 80% | 53.33%
| Nombre d'études effectuées (sur la remise en état des infrastructures du Programme) | Etudes |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0% | 25% | 600% | N/A | N/A | N/A
1.4.2. Réaliser les travaux d'urgence cyclonique | % infrastructures remises en état/Nombre des endommagés | % Infrastructure |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre des Infrastructures endommagés | Infrastructure | V |  | 70 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | N/A | N/A | 0% | 166.7% | 0% | 28.57% | Périmètres: Sahavaviana, Sahahintsina, Sakaivolo, Sahanimanga et Ampandroanomby; CAM: Maningory, Vohilengo, Anjahambe; Piste: Axe Ampasina - Marofinaritra, Axe Maromitety - Ampasimazava; Sentiers piétonniers : Axe Soanierana - Ambinanisahave, Axe Ambinanisakàna - Andratambe, Axe Tsiraràfana - Andranomiditra, Axe Anjahambe - Marangibato, Axe Anjahambe - Ambohimanjato, Axe Fiadanana - Imongy, Axe Antsirabe - Ambatovaky, Axe Ampasimazava - Ambohitsaralaza, Axe Ambatokintana - Vohibato, Axe Ambatokintana - Amboditononana.
| % d’infrastructures remises en état | % | C |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | N/A
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
2.1. Appui à la Structuration du Monde Rural et à la Gouvernance locale
2.1.A. Appui la Gouvernance locale
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de Plan de Développement de Fokontany (P.D.F.) élaborés (Plan villageois communautaires élaborés [RIMS 1]) | PDF | V |  | 180 | 4 | 16 | 21 | 40 | 40 | 121 | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 147 | 200% | 100% | 19.05% | 82.5% | 215% | 81.67%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS 1] | Projet communautaire | V |  | 720 | 0 | 13 | 15 | 15 | 120 | 163 | 0 | 7 | 0 | 27 | 57 | 91 | N/A | 53.85% | 0% | 180% | 47.5% | 12.64%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire |  |  | 422 | 0 | 16 | 21 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  | 0 | N/A | 93.75% | 0% | N/A | N/A | N/A
2.1.1.2.– Renforcer les capacités des prestataires en socio organisation | Nombre (par sexe) d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation (Personnel des prestataires de services en socio organisation formé [RIMS 1]) | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 13 | 51 | 1 | 12 | 12 | 23 | 67 | 115 | 100% | 85.71% | 85.71% | 255.6% | 515.4% | 1278%
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 13 | 35 | 1 | 11 | 13 | 32 | 48 | 105 | 100% | 183.3% | 216.7% | 355.6% | 369.2% | 1167%
| Nombre (par sexe) de techniciens de l'OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
2.1.1.3.– Renforcer les capacités des bénéficiaires | Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation (Représentants et fonctionnaires formés [RIMS 1]) | Homme | V |  | 399 | 0 | 84 | 114 | 342 | 364 | 904 | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 1583 | N/A | 148.8% | 90.35% | 151.2% | 227.5% | 396.7%
|  | Femme | V |  | 171 | 0 | 36 | 36 | 63 | 84 | 219 | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 539 | N/A | 155.6% | 122.2% | 309.5% | 290.5% | 315.2%
| Nombre (par sexe) d'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 202 | 0 | 63 | 63 | 63 | 130 | 319 | 0 | 17 | 78 | 64 | 155 | 314 | N/A | 26.98% | 123.8% | 101.6% | 119.2% | 155.4%
|  | Femme | V |  | 71 | 0 | 27 | 27 | 27 | 56 | 137 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 29 | N/A | 11.11% | 14.81% | 59.26% | 10.71% | 40.85%
| Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | V |  | 154 | 6 | 16 | 21 | 21 | 32 | 96 | 0 | 17 | 2 | 37 | 31 | 87 | 0% | 106.2% | 9.524% | 176.2% | 96.88% | 56.49%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | V |  | 6500 | 0 | 150 | 675 | 675 | 1300 | 2800 | 0 | 20 | 17.516 | 0 | 306 | 343.516 | N/A | 13.33% | 2.595% | 0% | 23.54% | 5.285%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | V |  | 13000 | 0 | 0 | 720 | 185 | 3680 | 4585 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23 | 187 | N/A | N/A | 3.611% | 65.41% | 0.625% | 1.438%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | V |  | 10000 | 0 | 0 | 720 | 15 | 650 | 1385 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 1402 | N/A | N/A | 3.611% | 66.67% | 16.92% | 14.02%
2.1.1.5. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | V |  | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0% | 0% | 200% | 33.33% | 30% | 53.33%
| Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction [RIMS 2] | Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | N/A | 0% | 0% | 200% | 100% | 33.33%
2.1.1.6. – Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan Communal de développement (PCD) mis à jour | PCD | V |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 | N/A | N/A | 100% | 16.67% | 316.7% | 70%
| Nombre de Plan de Développement des pôles (PDP) élaboré | PDP | V |  | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | N/A | 0% | 0% | 50% | 0% | 26.67%
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) appuyé | OCPI | C |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100%
| Nombre de Plan d'action OPCI élaboré | Plan |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) mis en place | OPCI |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation mises en place | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation appuyée | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 5 | 5 |  |  | 0 | N/A | 250% | 250% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier/rencontre organisé | Séance |  |  | 72 | 0 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | N/A | 0% | 12.5% | N/A | N/A | N/A
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.2.1. Renforcer les capacités des OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2] | OP | C |  | 1630 | 40 | 200 | 340 | 499 | 588 | 588 | 38 | 233 | 188 | 412 | 789 | 789 | 95% | 116.5% | 55.29% | 82.57% | 134.2% | 48.4%
|  | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 19 | 200% | 100% | 100% | 90% | 95% | 126.7%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | C |  | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 1432 | 3 | 20 | 53 | 248 | 502 | 502 | 100% | 166.7% | 230.4% | 231.8% | 35.06% | 30.48%
| Nombre d’unions de producteurs renforcés (groupes de gestions communautaires [RIMS Niv1]) | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 19 | 200% | 100% | 100% | 90% | 126.7% | 126.7%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | C |  | 11312 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1798 | 1798 | 190 | 821 | 167 | 2306 | 3515 | 3515 | 84.82% | 73.3% | 11.47% | 158.4% | 195.5% | 31.07%
|  | Femme | C |  | 4848 | 96 | 480 | 480 | 480 | 920 | 920 | 100 | 313 | 54 | 2045 | 3035 | 3035 | 104.2% | 65.21% | 11.25% | 426% | 329.9% | 62.6%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions (Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1]) | OP | C |  | 1616 | 20 | 120 | 164 | 207 | 470.4 | 470.4 | 30 | 111 | 106 | 205 | 502 | 502 | 150% | 92.5% | 64.63% | 99.03% | 106.7% | 31.06%
|  | Union | C |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 19 | N/A | 100% | 100% | 90% | 190% | 126.7%
| Organisations faîtières formées et/ou consolidées [RIMS 1] | Organisation | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 17 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 200% | 100% | 100% | 75% | 41.18% | 46.67%
| Groupes communautaires formés et/ou consolidés[RIMS 1] | Groupe | C |  | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 588 | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 789 | 163.3% | 106% | 65.02% | 136.7% | 134.2% | 28.05%
| Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 4800 | 6080 | 6080 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 7169 | 77% | 70.88% | 100% | 170.4% | 117.9% | 25.23%
| Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 2880 | 3976 | 3976 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 3620 | 92.78% | 85.52% | 87.69% | 169% | 91.05% | 21.24%
| Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 1920 | 2104 | 2104 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 3549 | 53.33% | 48.91% | 118.5% | 172.5% | 168.7% | 31.23%
| Personnes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Personne | V |  | 13038 | 75 | 610 | 953 | 2400 | 6680 | 10718 | 326 | 120 | 196 | 2171 | 6887 | 9700 | 434.7% | 19.67% | 20.57% | 90.46% | 103.1% | 74.4%
| Hommes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Homme | V |  | 7823 | 45 | 366 | 572 | 1440 | 4608 | 7031 | 223 | 86 | 145 | 1457 | 4733 | 6644 | 495.6% | 23.5% | 25.35% | 101.2% | 102.7% | 84.93%
| Femmes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Femme | V |  | 5215 | 30 | 244 | 381 | 960 | 2072 | 3687 | 103 | 34 | 51 | 714 | 2154 | 3056 | 343.3% | 13.93% | 13.39% | 74.38% | 104% | 58.6%
| Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | V |  | 1616 | 0 | 160 | 160 | 160 | 225 | 705 | 10 | 49 | 0 | 152 | 380 | 591 | N/A | 30.63% | 0% | 95% | 168.9% | 36.57%
|  | Union | V |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 15 | 33 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 30 | N/A | 75% | 14.29% | 128.6% | 100% | 200%
| Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 4525 | 0 | 370 | 566 | 1432 | 1253 | 3621 | 0 | 86 | 145 | 1823 | 1703 | 3757 | N/A | 23.24% | 25.62% | 127.3% | 135.9% | 83.03%
|  | Femme | V |  | 1939 | 0 | 120 | 237 | 430 | 465 | 1252 | 0 | 34 | 51 | 948 | 974 | 2007 | N/A | 28.33% | 21.52% | 220.5% | 209.5% | 103.5%
2.1.2.2. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | V |  | 125 | 0 | 32 | 30 | 78 | 162 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | 306 | 316 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 188.9% | 252.8%
| Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | V |  | 6580 | 0 | 1117 | 615 | 1015 | 4305 | 7052 | 0 | 195 | 0 | 0 | 8355 | 8550 | N/A | 17.46% | 0% | 0% | 194.1% | 129.9%
|  | Femme | V |  | 9870 | 0 | 479 | 435 | 935 | 1845 | 3694 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10804 | 10924 | N/A | 25.05% | 0% | 0% | 585.6% | 110.7%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | V |  | 108 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 89 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 103.7% | 82.41%
|  | Femme | V |  | 72 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 55 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 61.73% | 76.39%
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets
2.2.1. Procéder à l'aménagement hydro agricoles des petits périmètres irrigués | Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] (Assimilable à Superficie irriguées après travaux d'aménagement [MAEP]) | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 45 | 730 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 6.429% | 34.76%
| Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR [RIMS 2] | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 0 | 685 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 0% | 32.62%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » [RIMS Niv1]) | Ménage | C |  | 900 | 0 | 690 | 550 | 350 | 434.1667 | 434.1667 | 0 | 1248 | 37 | 100 | 0 | 0 | N/A | 180.9% | 6.727% | 28.57% | 0% | N/A
| Nombre d’AUE opérationnel | AUE | C |  | 30 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | N/A | 100% | 71.43% | 112.5% | 125% | 33.33%
2.2.2. Financer les microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | V |  | 1760 | 24 | 64 | 132 | 328 | 325 | 873 | 38 | 41 | 65 | 31 | 252 | 427 | 158.3% | 64.06% | 49.24% | 9.451% | 77.54% | 24.26%
| Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées [RIMS 2] | Micro projets | C |  | 807 | 0 | 0 | 0 | 156 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 127 | 122 | 122 | N/A | N/A | N/A | 81.41% | 77.22% | 15.12%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Homme | V |  | 12004 | 84 | 175 | 396 | 1880 | 1893 | 4428 | 239 | 225 | 342 | 183 | 1445 | 2434 | 284.5% | 128.6% | 86.36% | 9.734% | 76.33% | 20.28%
|  | Femme | V |  | 7146 | 36 | 75 | 264 | 1400 | 1487 | 3262 | 103 | 90 | 343 | 118 | 881 | 1535 | 286.1% | 120% | 129.9% | 8.429% | 59.25% | 21.48%
| Surface de bassins versant aménagés | Ha | V |  | 1000 | 0 | 60 | 250 |  |  | 310 | 0 | 63.8 | 73.45 |  |  | 137.25 | N/A | 106.3% | 29.38% | N/A | N/A | 13.73%
| Surface de terrains reboisés | Ha | V |  | 420 | 0 | 20 | 70 |  |  | 90 | 0 | 8.7 | 43.37 |  |  | 52.07 | N/A | 43.5% | 61.96% | N/A | N/A | 12.4%
| Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée du sol [RIMS 1]/ Surface de terre améliorée par des mesures de préservation des sols et de l’eau [RIMS 2] | Ha | V |  | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 346 | 1005 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 | 674.85 | N/A | 90.62% | 36.82% | 137.5% | 37.14% | 44.99%
2.2.3. - (Assistance technique Base productive) Dispenser des assistances techniques aux activités de production | Nombre d'appui d'un assistant technique en production | Personne/mois | V |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | N/A | N/A | N/A | 71.43% | 137.5% | 114.3%
2.2.4. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | C |  | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 70% | 93.33% | 93.33%
| Nombre d’OP encadrés | OP | C |  | 3084 | 40 | 200 | 340 | 546 | 1200 | 1200 | 33 | 54 | 190 | 258 | 425 | 425 | 82.5% | 27% | 55.88% | 47.25% | 35.42% | 13.78%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Homme | V |  | 16013 | 224 | 1120 | 2464 | 2675 | 5340 | 11823 | 200 | 422 | 820 | 1282.9 | 1963 | 4687.9 | 89.29% | 37.68% | 33.28% | 47.96% | 36.76% | 29.28%
|  | Femme | V |  | 10676 | 96 | 480 | 1056 | 1147 | 2450 | 5229 | 130 | 179 | 190 | 571.1 | 1276 | 2346.1 | 135.4% | 37.29% | 17.99% | 49.79% | 52.08% | 21.98%
| Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 10000 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 300 | 2100 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 | 1167.28 | N/A | 34.35% | 15.5% | 38.36% | 207.3% | 11.67%
| Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 98 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 | 18.414 | N/A | 59.38% | 23.49% | 0% | 377.2% | 18.79%
| Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 5 | 7.482 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 | 3.3393 | N/A | N/A | 100% | 100% | 17.15% | 16.7%
| Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 | 2.8805 | N/A | 25% | 15.93% | 16.35% | 15.43% | 4.801%
| Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 | 3.92 | 100% | 88% | 76.67% | 125% | 98% | 65.33% | Plant affaibli par le passage du cyclone, facilitant ainsi l'attaque des insectes.
| Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 100% | 87.5% | 90% | 41.67% | 116.7% | 70% | Baisse des rendements à cause du passage du cyclone Ivan (Fanaison sur la partie supérieure, ralentissement de la croissance pour les plantes en phase de croissance et dégâts à 60% pour les plantes en phase d'épiaison.
| Nombre de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 416 | 4 | 15 | 33 |  |  |  | 5 | 30 | 93 |  |  | 0 | 125% | 200% | 281.8% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 236 | 0 | 5 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 | N/A | 0% | 236.4% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Homme |  |  | 304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 19170 | 220 | 300 | 300 |  |  |  | 239 | N.D. | 52 |  |  | 0 | 108.6% | N/A | 17.33% | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 9416 | 66 | 100 | 100 |  |  |  | 103 | N.D. | 10 |  |  | 0 | 156.1% | N/A | 10% | N/A | N/A | N/A
2.2.4.b. Renforcer la capacité des prestataires (2.2.5.) Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 300 | 0 | 12 | 18 | 180 | 75 | 285 | 0 | 10 | 30 | 137 | 180 | 357 | N/A | 83.33% | 166.7% | 76.11% | 240% | 119%
|  | Femme | V |  | 48 | 0 | 3 | 6 | 20 | 15 | 44 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | 50 | N/A | 33.33% | 66.67% | 85% | 186.7% | 104.2%
| Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10%
|  | Femme | V |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | N/A | 0% | 200% | 0% | 0% | 80%
2.2.5 (2.2.6.) – Renforcement de capacité des producteurs | Nombre (par sexe) de paysans leader ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 46 | 4 | 15 | 33 | 12 | 324 | 388 | 5 | 30 | 93 | 25 | 161 | 314 | 125% | 200% | 281.8% | 208.3% | 49.69% | 682.6%
|  | Femme | V |  | 30 | 0 | 5 | 11 | 8 | 144 | 168 | 0 | 0 | 26 | 23 | 20 | 69 | N/A | 0% | 236.4% | 287.5% | 13.89% | 230%
| Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | V |  | 8007 | 56 | 280 | 1360 | 2293 |  | 3989 | 140 | 410 | 532 |  |  | 1082 | 250% | 146.4% | 39.12% | 0% | N/A | 13.51%
|  | Femme | V |  | 5337 | 24 | 120 | 340 | 1529 |  | 2013 | 80 | 176 | 190 |  |  | 446 | 333.3% | 146.7% | 55.88% | 0% | N/A | 8.357%
| Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Personne | V |  | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 13826 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 14093 | 151.3% | 136.5% | 25.62% | 112.7% | 137.5% | 50.2%
| Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Homme | V |  | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293.2 | 3498 | 8296.2 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 8837.04 | 252.2% | 163% | 31.93% | 114.6% | 138.6% | 52.46%
| Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Femme | V |  | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1528.8 | 2332 | 5529.8 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 5255.96 | 0% | 96.74% | 16.14% | 109.8% | 135.9% | 46.81%
| Visite d'échange effectuée | interpole | V |  | 114 | N.D. | N.D. | N.D. | 27 | 30 | 57 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 9 | 20 | N/A | N/A | N/A | 40.74% | 30% | 17.54%
|  | hors région | V |  | 38 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 10 | 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A | 22.22% | 180% | 52.63%
2.3. Recherche et Développement Appliquée
2.3.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole sur la production | Nombre de site de demonstration mise en place [MAEP] | Site de demonstration |  |  | 26 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0.083333 | 3.25 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS 1] | Homme |  |  | 202 | 15 | 30 | 40 |  |  |  | 0 | 26 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0.86667 | 1.45 | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 68 | 5 | 10 | 15 |  |  |  | 0 | 7 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.93333 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations |  |  | 13 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche |  |  | 12 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 84 | 15 | 20 | 22 |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.72727 | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 5 | 10 | 8 |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration |  |  | 8 | 1 | 60 | 15 |  |  |  | 1 | 30 | 32 |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 2.1333 | N/A | N/A | N/A
| Nombre de thèmes de production appliqués [MAEP]) | Démonstration | V |  | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0% | 150% | 320% | 50% | 0% | 218.2%
| Nombre de paysans appliquant les thèmes de recherche et développement agricole | Homme | V |  | 94 | 15 | 30 | 40 | 18 | 15 | 118 | 0 | 26 | 58 | 10 | 0 | 94 | 0% | 86.67% | 145% | 55.56% | 0% | 100%
|  | Femme | V |  | 62 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 45 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0% | 70% | 93.33% | 0% | 0% | 33.87%
2.3.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation | Nombre de travaux de recherche sur les technologies de transformation | Travaux de recherche | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
| Nombre de paysans participant à des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation [RIMS Niv.1] | Homme | C |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
|  | Femme | C |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | N/A
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité
3.1.1. Créer et développer les points de services IMF
| Nombre de séance de sensibilisation et d'information | Séance |  |  | 468 | 0 | 12 | 6 |  |  | 0 | 0 | 5 | 56 |  |  | 0 | N/A | 0.41667 | 9.3333 | N/A | N/A | N/A
3.1.1.1. Création de points de services | Nombre d'étude de faisabilité réalisée (transferé à la comp 1.1.1.5.) | Etude | V |  | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | N/A | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) / Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Point de services | C |  | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 13 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | N/A | 200% | 100% | 70% | 84.62% | 73.33%
| Nombre de local construit et/ou remis en état | Unité | V |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 6.667%
| Nombre de lots de matériels dotés | Lot | V |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 26.67%
3.1.1.2. Développement et offre de services financiers | Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | C |  | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 16% | 16% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 16% | N/A | 40% | 148.8% | 112.5% | 100% | 53.33%
| Nombre total de membres servies par les points de services / membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Membres Total dont: | C |  | 24000 | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 10000 | 10000 | 0 | 500 | 5951 | 7301 | 8608 | 8608 | N/A | 125% | 172.6% | 109.3% | 86.08% | 35.87%
|  | Homme | C |  | 12480 | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 5401 | 5401 | 0 | 294 | 3150 | 3711 | 4109 | 4109 | N/A | 138.7% | 152.2% | 99.22% | 76.08% | 32.92%
|  | Femme | C |  | 11040 | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 4359 | 4359 | 0 | 206 | 1857 | 2624 | 3018 | 3018 | N/A | 139.2% | 153.9% | 97.26% | 69.24% | 27.34%
|  | Personne Morale | C |  | 480 | 0 | 20 | 172 | 240 | 240 | 240 | 0 | N.D. | 944 | 966 | 1481 | 1481 | N/A | N/A | 548.8% | 402.5% | 617.1% | 308.5%
| Épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne | C |  | 21043 | 0 | 0 | 3372 | 7880 | 9000 | 9000 | 0 | 2511 | 5951 | 6012 | 7741 | 7741 | N/A | N/A | 176.5% | 76.29% | 86.01% | 36.79%
| Hommes épargnants volontaires [RIMS 1] | Homme | C |  | 12258 | 0 | 0 | 2068 | 4208 | 4860.9 | 4860.9 | 0 | 1330 | 3150 | 3066 | 3728 | 3728 | N/A | N/A | 152.3% | 72.86% | 76.69% | 30.41%
| Femmes épargnants volontaires [RIMS 1] | Femme | C |  | 8172 | 0 | 0 | 1206 | 3442 | 3923.1 | 3923.1 | 0 | 778 | 1857 | 2164 | 2945 | 2945 | N/A | N/A | 154% | 62.87% | 75.07% | 36.04%
| Personnes morales épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 613 | 0 | 0 | 98 | 230 | 216 | 216 | 0 | 403 | 944 | 782 | 1968 | 1968 | N/A | N/A | 963.3% | 340% | 911.1% | 321%
| Valeur de l’épargne volontaire [RIMS 1] | USD | C |  | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 1027777.7778 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 932238.9744 | N/A | 223.8% | 261.1% | 117.2% | 90.7% | 28.9%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD |  |  | 2098553 | 0 | 16000 | 103414 |  | 444444.4444 | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 |  | 806148.9558 | 806148.9558 | N/A | 73.38% | 262.2% | N/A | 181.4% | 38.41%
| Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1] | USD | C |  | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 444444.4444 | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259245.641 | 259245.641 | N/A | 73.38% | 262.2% | 86.85% | 58.33% | 48.01%
| Emprunteurs actifs (Total) [RIMS 1] | Total | C |  | 4320 | 0 | N.D. | N.D. | 1289 | 1289 | 1289 | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 614 | 614 | N/A | N/A | N/A | 62.72% | 47.63% | 14.21%
| Emprunteurs actifs (Homme) [RIMS 1] | Homme | C |  | 2246 | 0 | N.D. | N.D. | 673 | 723 | 723 | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 | 399.1 | N/A | N/A | N/A | 88.86% | 55.2% | 17.77%
| Emprunteurs actifs (Femme) [RIMS 1] | Femme | C |  | 1987 | 0 | N.D. | N.D. | 486 | 486 | 486 | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 | 153.5 | N/A | N/A | N/A | 34.98% | 31.58% | 7.725%
| Emprunteurs actifs (Personne morale) [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 87 | 0 | N.D. | N.D. | 130 | 80 | 80 | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 61.4 | 61.4 | N/A | N/A | N/A | 31.08% | 76.75% | 70.57%
| Portefeuille à risque (+ de 90 jours) | % | C |  | 30% | 0% | 2% | 3% | 3% | 10% | 10% | 0% | 0% | 5% | 9% | 15% | 15% | N/A | 0% | 166.7% | 300% | 150% | 50%
3.1.1.3 - Dotation de fonds d'équilibre aux PS | Nombre de Point de Service dotés en Fond d'Equilibre | Nombre | V |  | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 50% | 12.5%
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles |  |  | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A
| Nombre d'association de crédit solidaire/Nombre de caisse mixte opérationnelle | Association |  |  | 165 | 0 | 16 | 35 | 40 | 100 | 100 | 0 | 6 | 26 | 46 | 69 | 69 | N/A | 37.5% | 74.29% | 115% | 69% | 41.82%
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | C |  | 3300 | 0 | 220 | 700 | 1980 | 1000 | 1000 | 0 | 71 | 512 | 741 | 1087 | 1087 | N/A | 32.27% | 73.14% | 37.42% | 108.7% | 32.94%
| Encours de crédit | USD | C |  | 388000 | 0 | 32000 | 24500 | 80000 | 77777.7778 | 77777.7778 | 0 | 6240 | 35545 | 29172 | 51274.359 | 51274.359 | N/A | 19.5% | 145.1% | 36.46% | 65.92% | 13.22%
| Nombre de crédit | prêt | C |  | 2640 | 0 | 220 | 490 | 1584 | 800 | 800 | 0 | 60 | 399 | 478 | 742 | 742 | N/A | 27.27% | 81.43% | 30.18% | 92.75% | 28.11%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | C |  | 1584 | 0 | 100 | 318.5 | 950 | 520 | 520 | 0 | 25 | 242 | 317 | 476 | 476 | N/A | 25% | 75.98% | 33.37% | 91.54% | 30.05%
3.1.3 - Appuyer l'OA_IMF | [16 empty] | 0
3.1.3.1. - Investissements d'encadrement | Nombre de motos dotées | Nombre | V |  | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | N/A | N/A | 100% | 150% | 100% | 135.3%
3.1.3.2. - Financement des opérations d'encadrement | Nombre de déblocage de fonds effectué | Nombre | V |  | 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 2 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 5 | 9 | N/A | N/A | N/A | 100% | 250% | 37.5%
3.1.3.3. - Assistant technique International | Nombre de manuel de crédit élaboré | Nombre | C |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100%
| Nombre de personnel formé | Nombre | V |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 82 | N/A | N/A | N/A | 56.67% | 216.7% | 273.3%
3.2. Amélioration de l'environnement de la micro finance | Nombre de logiciel de SIG amélioré | Logiciel | C |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A | 0% | 0% | 100% | 100%
| Nombre de membres AIM concernés par le SIG | Membre | C |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre d'atelier de sensibilisation, de diffusion et de vulgarisation de textes légaux réalisées | Séance | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Nombre de membres sensibilisés | Membre | V |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre de Plan de développement élaboré | Plan de développement | V |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0% | 200% | 200%
| Nombre de document sur les taux d'intérêt disponible et exploitable | Document d'études |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | N/A | 0% | 25% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de centrale de risque mis en place et opérationnel | centrale de risque |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres effectués | Séance |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | N/A | 0% | 300% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de séance de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM effectuée | Séance |  |  | 5 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | N/A | 200% | 50% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation | IMF |  |  | 24 | 0 | 6 | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 4 |  |  | 0 | N/A | 166.7% | 80% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de décaissement effectué | Décaissement |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 7 |  |  | 0 | N/A | 50% | 350% | N/A | N/A | N/A
3.2.1. Elimination des contraintes à l’offre des services financiers
3.2.1.1. - Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations | Personne | V |  | 900 | 0 | 400 | 1120 | 240 | 240 | 2000 | 0 | 0 | 239 | 436 | 1181 | 1856 | N/A | 0% | 21.34% | 181.7% | 492.1% | 206.2%
3.2.1.2. - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | V |  | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | N/A | 0% | 57.14% | 85.71% | 185.7% | 76.67%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | V |  | 450 | 0 | 500 | 210 | 105 | 105 | 920 | 0 | 0 | 80 | 175 | 620 | 875 | N/A | 0% | 38.1% | 166.7% | 590.5% | 194.4%
| Nombre de demande de crédit appuyées (80 % des emprunteurs potentiels) | demande |  |  | 11947 | 0 | 300 | 689.6 |  | 20 | 20 | 0 | 120 | 298 |  | 0 | 0 | N/A | 40% | 43.21% | N/A | 0% | N/A
3.2.1.3. - Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | V |  | 10 | 0 | 5 | 6 | 20 | 20 | 51 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | N/A | 0% | 100% | 35% | 0% | 130%
| Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier |  |  | 28 | 0 | 3 | 2 |  | 240 | 240 | 0 | 0 | 1 |  | 533 | 533 | N/A | 0% | 50% | N/A | 222.1% | 1904%
| Nombre de crédit suivis | Crédit |  |  | 11947 | 0 | 200 | 689.6 |  | 7 | 7 | 0 | 60 | 42 |  | 2 | 2 | N/A | 30% | 6.09% | N/A | 28.57% | 0.01674%
| Nombre de recherche et de développement de produit financiers | Rapport |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 128 | N/A | N/A | 0% | N/A | 121.9% | 6400%
| Nombre de personnes formées | personne |  |  | 76 | 0 | 0 | 11 |  | 20 | 20 | 0 | 72 | 79 |  | 0 | 0 | N/A | N/A | 718.2% | N/A | 0% | N/A
3.2.1.4. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit PPRR | Nombre d’agents de crédit formés (Personnel des institutions financières formé [RIMS 1]) | agent de crédit | V |  | 203 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 68 | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 115 | N/A | 100% | 188.9% | 188% | 168% | 56.65%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Gestion du Programme
4.1.1. - Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | V |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 600% | 125%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | V |  | 178 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 106 | 16 | 98 | 109 | 106 | 126 | 455 | 160% | 408.3% | 454.2% | 441.7% | 525% | 255.6%
4.1.2. - Assurer la gestion du patrimoine | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | C |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 87.5%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | C |  | 25 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 12 | 21 | 21 | 25 | 28 | 28 | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 107.7% | 112%
4.1.3. - Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | V |  | 145 | 10 | 12 | 35 | 72 | 18 | 147 | 22 | 12 | 66 | 70 | 12 | 182 | 220% | 100% | 188.6% | 97.22% | 66.67% | 125.5%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | C |  | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | 94.74% | 100% | 100%
4.1.4. - Assurer les fonctions administratives d'appui | Nombre de contrats établis pour la bonne marche des services administratifs | contrat | V |  | 500 | N.D. | N.D. | N.D. | 75 | 107 | 182 | N.D. | N.D. | N.D. | 98 | 215 | 313 | N/A | N/A | N/A | 130.7% | 200.9% | 62.6%
4.1.5. - Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | V |  | 56 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 47 | 0 | 7 | 14 | 12 | 13 | 46 | 0% | 116.7% | 140% | 80% | 108.3% | 82.14%
4.1.6. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | V |  | 70 | 0 | 10 | 12 | 12 | 40 | 74 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 33 | N/A | 0% | 50% | 58.33% | 50% | 47.14%
4.2. Suivi - Evaluation du Programme
4.2.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | V |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 50%
Indicateur abandonné
Note on F39: : La dotation des fonds aux CAM se fait en plusieurs tranches
Note on F228: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar l'US
Note on O40: CSIC: 1852,45 Ar l'USD
Note on P40: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar le Dollar USD
Note on Q171: : Les données du premier semestre étaient fausses dans cette ligne. Au lieu de 489 kg il a été écrit 4,89 tonnes.

## Dépenses-par-comp
PAYS : MADAGASCAR | PPRR
PRETS FIDA: 621-MG | PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PRETS OPEP: 970-P | DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Période 2005 au 31 Décembre 2009
RETOUR PLAN
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE ET SOUS COMPOSANTE |  |  | Total | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | Prévu | #REF! | 30.9 | 1363 | 1753.8 | 3384.58 | 4488.42
|  | Réalisé | #REF! | 55.1819 | 414.0624 | 681.9329 | 1440.7663 | 923.4
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | Prévu | #REF! | 46.4 | 571.9 | 775.5 | 2091.16 | 2110.36
|  | Réalisé | #REF! | 87.9982 | 376.8124 | 686.48 | 532.4639 | 1245.6
3. Appui aux services financiers |  | Prévu | #REF! | 383.2 | 298.5 | 240.6 | 625.08 | 557.09
|  | Réalisé | #REF! | 11.3287 | 45.1296 | 396.2298 | 294.7328 | 420.2
4. Appui à la gestion du programme |  | Prévu | #REF! | 893.76 | 588 | 594.4 | 813.89 | 656.2
|  | Réalisé | #REF! | 782.6486 | 891.9212 | 689.335 | 785.2384 | 561.8
TOTAL |  | Prévu | #REF! | 1354.26 | 2821.4 | 3364.3 | 6914.71 | 7812.07
|  | Réalisé | #REF! | 937.1575 | 1727.9256 | 2453.9777 | 3053.2014 | 3151
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE ET SOUS COMPOSANTE |  |  | TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | Prévu | #REF! | 30.9 | 1363 | 1753.8 | 3384.58 | 4488.42 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | #REF! | 55.1819 | 414.0624 | 681.9329 | 1440.7663 | 923.45
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles |  | Prévu |  |  |  |  | 754.16 | 553.8
|  | Réalisé |  |  |  |  | 218.3694 | 286.4
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats |  | Prévu |  |  |  |  | 187.09 | 159.1
|  | Réalisé |  |  |  |  | 86.6574 | 183.85
1.3. Désenclavement des pôles |  | Prévu |  |  |  |  | 1923.33 | 3385.42
|  | Réalisé |  |  |  |  | 1029.587 | 427.53
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique |  | Prévu |  |  |  |  | 520 | 390.1
|  | Réalisé |  |  |  |  | 106.1524 | 25.67
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | Prévu | #REF! | 46.4 | 571.9 | 775.5 | 2091.16 | 2110.36 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | #REF! | 87.9982 | 376.8124 | 686.48 | 532.4639 | 1245.63
2.1. Appui à la structuration du Monde Rural et à la Gouvernance Locale |  | Prévu |  |  |  |  | 537.61 | 638.13
|  | Réalisé |  |  |  |  | 208.4672 | 578.08
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets |  | Prévu |  |  |  |  | 1525.38 | 1444.93
|  | Réalisé |  |  |  |  | 302.9244 | 636.28
2.3. Recherche Développement Appliquée |  | Prévu |  |  |  |  | 28.17 | 27.3
|  | Réalisé |  |  |  |  | 21.0724 | 31.27
3. Appui aux services financiers |  | Prévu | #REF! | 383.2 | 298.5 | 240.6 | 625.08 | 557.09
|  | Réalisé | #REF! | 11.3287 | 45.1296 | 396.2298 | 294.7328 | 420.22
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité |  | Prévu |  |  |  |  | 582.18 | 468.22
|  | Réalisé |  |  |  |  | 268.023 | 350.69
3.2. Appui à l'environnement du secteur de la micro finance |  | Prévu |  |  |  |  | 42.9 | 88.87
|  | Réalisé |  |  |  |  | 26.7098 | 69.53
4. Appui à la gestion du programme |  | Prévu | #REF! | 893.76 | 588 | 594.4 | 813.89 | 656.2
|  | Réalisé | #REF! | 782.6486 | 891.9212 | 689.335 | 785.2384 | 561.84
4.1. Gestion du Programme |  | Prévu |  |  |  |  | 769.39 | 617.44
|  | Réalisé |  |  |  |  | 747.1612 | 527.89
4.2. Suivi Evaluation du Programme |  | Prévu |  |  |  |  | 44.5 | 38.76
|  | Réalisé |  |  |  |  | 38.0772 | 33.95
TOTAL |  | Prévu | #REF! | 1354.26 | 2821.4 | 3364.3 | 6914.71 | 7812.07 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 11323.4022 | 937.1575 | 1727.9256 | 2453.9777 | 3053.2014 | 3151.14 | 0 | 0 | 0

## Décaiss par ACTIV%PTBA
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 1 ANNEE 2009 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2009 | DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2009
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
GRAND TOTAL |  | 7812.07 | 2269.86 | 526.2532 | 290.6574 | 40.4061 | 23.9517 | 3151.1284 | 40.34%
TOTAL INVESTISSEMENT |  | 7523.23 | 2065.6835 | 526.2532 | 258.6128 | 40.4061 | 23.9517 | 2914.9073 | 38.75%
Appui aux Dvpt poles et parteariats commerciaux | 1 | 4488.42 | 457.8603 | 333.4012 | 122.7601 | 9.4241 | 0 | 923.4457 | 20.57%
Appui union gestionnaires des CAM | 11 | 553.8 | 268.6154 | 0 | 12.1225 | 5.6632 | 0 | 286.4012 | 51.72%
Construction des CAM | 11A | 431.36 | 166.8827 | 0 | 8.5197 | 5.6632 | 0 | 181.0656 | 41.98%
Batiments des CAM | 11AA | 126 | 23.883 | 0 | 6.2958 | 5.6632 | 0 | 35.842 | 28.45%
Etudes, superv construction | 11AB | 4.5 | 2.4723 | 0 | 0.47889 | 0 | 0 | 2.9512 | 65.58%
Equipt base CAM | 11AC | 12 | 20.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6478 | 172.1%
Equipt transformation | 11AD | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Formation personnel CAM | 11AE | 11.6 | 2.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5652 | 22.11%
Formation dirigeants Union | 11AF | 25.5 | 11.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4344 | 44.84%
Voyage d'étude dirigeant Union | 11AG | 4 | 9.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2614 | 231.5%
Dotat° Fonds propre CAM | 11AH | 19 | 26.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5588 | 139.8%
Subv fonctionmt CAM | 11AI | 11.76 | 15.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0575 | 128%
Etudes pôles | 11AJ | 72 | 42.7397 | 0 | 0.20299 | 0 | 0 | 42.9427 | 59.64%
Situat° de ref pôle | 11AK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Evaluat° impact par pôle | 11AL | 50 | 0.29819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29819 | 0.5964%
Etudes appui dévpt marché nat | 11AM | 0 | 0 | 0 | 0.08328 | 0 | 0 | 0.08328 | non budgétisé
Audit des CAM | 11AN | 16 | 11.9645 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 13.4232 | 83.89%
Appui tech CAM, améliorat° ccialisat° | 11B | 78.78 | 79.4092 | 0 | 0.59784 | 0 | 0 | 80.0071 | 101.6%
Appui tech CAM Pôle | 11BA | 0 | 69.0951 | 0 | 0.59784 | 0 | 0 | 69.693 | non budgétisé
Contrat OA Pôle ccialisat° | 11BB | 78.78 | 10.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3141 | 13.09%
Renformnt cap conseil aux CAM | 11C | 6 | 5.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1424 | 85.71%
Format° agent commercialisat° | 11CA | 4 | 0.59335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59335 | 14.83%
Format° en commercialisat° | 11CB | 2 | 4.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5491 | 227.5%
Honoraire,fonc dep partnariat | 11D | 37.66 | 17.1811 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 20.1861 | 53.6%
Honoraire chef dep partnariat | 11DA | 17.6 | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.431 | 59.27%
Indemnité dépl dep partnariat | 11DB | 5.39 | 0.08258 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0.23657 | 4.389%
Fonc véhic dep partnariat | 11DC | 14.67 | 6.6675 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 9.5186 | 64.88%
Appui dev marché, partenariat | 12 | 159.1 | 176.815 | 0 | 7.0387 | 0 | 0 | 183.8537 | 115.6%
Developpement label | 12A | 43.5 | 41.8115 | 0 | 6.4755 | 0 | 0 | 48.287 | 111%
Appui et format° cooperative | 12AA | 26.1 | 2.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9573 | 11.33%
Equipment complem coopérative | 12AB | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Prise en charge coût certificat° | 12AC | 8.7 | 38.8542 | 0 | 6.4755 | 0 | 0 | 45.3297 | 521%
Expertise technique | 12B | 48 | 92.6825 | 0 | 0.04045 | 0 | 0 | 92.723 | 193.2%
Expertise tech CT Nat | 12BA | 28 | 34.6977 | 0 | 0.04045 | 0 | 0 | 34.7381 | 124.1%
Expertise tech CT International | 12BB | 20 | 57.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9849 | 289.9%
Etudes technico com | 12BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Devpt filière nouvel exportat° | 12C | 39 | 14.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2775 | 36.61%
Mis pt techno exp transf°condt°mt | 12CA | 25 | 13.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.808 | 55.23%
Opérat° test commercialisat° | 12CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Frais échantillon, expédit° Xts | 12CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Frais de prospection | 12CD | 3 | 0.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4695 | 15.65%
Frais labo et contrl qualité exp | 12CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Etudes marché internat | 12CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Plateforme ONG, comité tech | 12CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Dévpt filière Nationale | 12D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Créat° point vente marché urbain | 12DA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Cofin equipmt mise en marché | 12DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mis pt techno nat transf°condt°mt | 12DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Frais labo et contrl qualité nat | 12DD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Système Info Marché | 12E | 10.6 | 28.0435 | 0 | 0.52273 | 0 | 0 | 28.5662 | 269.5%
Achat tel portable CAM | 12EA | 0 | 0.45015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45015 | non budgétisé
Achat crédit | 12EB | 1.06 | 1.5937 | 0 | 0.52273 | 0 | 0 | 2.1164 | 199.7%
Internet confédérat° CAM | 12EC | 9.54 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5145 | 26.36%
Mise en place SIM | 12ED | 0 | 23.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4852 | non budgétisé
Desenclavement pôles | 13 | 3385.42 | 2.6488 | 328.3222 | 92.7939 | 3.7609 | 0 | 427.5259 | 12.63%
Infrastructure désenclavement | 13A | 3317.92 | 0 | 318.3505 | 92.0344 | 3.7609 | 0 | 414.1458 | 12.48%
Trav pistes communal/pôles | 13AA | 2084.95 | 0 | 29.9323 | 22.6737 | 1.7839 | 0 | 54.39 | 2.609%
Trav pistes production/pôles | 13AB | 893.55 | 0 | 207.3072 | 65.1774 | 1.977 | 0 | 274.4617 | 30.72%
Etudes infra désenclavement | 13AC | 37.1 | 0 | 81.1109 | 2.1684 | 0 | 0 | 83.2793 | 224.5%
Travaux sentiers désenclav FKT | 13AD | 0 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 0 | 2.0149 | non budgétisé
Entretien infra désenclavmnt | 13AE | 302.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Développement MIT | 13AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Renf cap prest, usagers infra | 13B | 67.5 | 2.6488 | 9.9718 | 0.7595 | 0 | 0 | 13.3801 | 19.82%
Format° gest° entretien infra | 13BA | 30 | 2.6488 | 9.9718 | 0.7595 | 0 | 0 | 13.3801 | 44.6%
Formation HIMO et autres | 13BB | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fond urgence post cyclonique | 14 | 390.1 | 9.7812 | 5.0789 | 10.8049 | 0 | 0 | 25.665 | 6.579%
Assurance | 14A | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Prime assurance ouvrage PPRR | 14AA | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ouvrage,autre urgence cycloniq | 14B | 300 | 1.4817 | 5.0789 | 10.8049 | 0 | 0 | 17.3656 | 5.789%
Piste et sentier | 14BA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Bâtiment | 14BB | 100 | 1.3459 | 1.0188 | 6.152 | 0 | 0 | 8.5167 | 8.517%
Autres ouvrages et urgences | 14BC | 100 | 0.13584 | 4.0601 | 4.653 | 0 | 0 | 8.8489 | 8.849%
Fonds dégâts post cyclonique | 14C | 85 | 8.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2994 | 9.764%
Constitut°de fonds de réparat° post cyclonique | 14CA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Constitut°de fonds de relance de la production agricole | 14CB | 35 | 8.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2994 | 23.71%
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 2 ANNEE 2009 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2009 | DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2009
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui struc monde rur et améliorat° baz prod | 2 | 2110.36 | 950.8197 | 192.852 | 48.316 | 29.6899 | 23.9517 | 1245.6293 | 59.02%
Appui structurat° mond rural et GL | 21 | 638.13 | 405.8934 | 134.7798 | 37.4113 | 0 | 0 | 578.0845 | 90.59%
Appui gouvernance locale | 21A | 438.05 | 271.8766 | 134.7798 | 37.2386 | 0 | 0 | 443.8949 | 101.3%
Contrat OA Pôle Socio orga GL | 21AA | 30 | 31.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8298 | 106.1%
Contrat OA Pôle Base Prod GL | 21AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Contrat OA GLOP | 21AC | 0 | 70.2649 | 0 | 27.5601 | 0 | 0 | 97.825 | non budgétisé
Appui conseil GLOP | 21AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Format° Socio animateurs GL | 21AE | 5.98 | 15.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3636 | 256.9%
Format° Conseil baz prod GL | 21AF | 2 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3544 | 17.72%
Renf cap bénéf GL | 21AG | 51.17 | 56.1498 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 56.1503 | 109.7%
Honoraire chargé projet PNF A/fo | 21AH | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Appui fonctionnmt PNF A/fo | 21AI | 10.2 | 20.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6406 | 202.4%
Appui PNF National | 21AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Fonctionnmt Guichet Foncier | 21AK | 38.4 | 41.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3746 | 107.7%
Fonctionnmt CRIF | 21AL | 1.3 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1436 | 318.7%
Opération cadastrale | 21AM | 0 | 21.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6779 | non budgétisé
Demarche securisat° foncière | 21AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Construct° infra socio collective | 21AO | 240 | 0 | 126.8397 | 9.4282 | 0 | 0 | 136.2679 | 56.78%
Etudes infra socio collectives | 21AP | 8 | 0 | 7.9401 | 0.24982 | 0 | 0 | 8.1899 | 102.4%
Formation Commune Rurale | 21AQ | 20.8 | 10.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0775 | 48.45%
Appui aux OP | 21B | 200.08 | 134.0168 | 0 | 0.17269 | 0 | 0 | 134.1895 | 67.07%
Renf cap des OP | 21BA | 67 | 79.3874 | 0 | 0.17269 | 0 | 0 | 79.5601 | 118.7%
Appui chambre d'agriculture | 21BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Alphabétisation | 21BC | 133.08 | 54.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6294 | 41.05%
Appui Xteurs et Microprojets | 22 | 1444.93 | 514.0812 | 58.0722 | 10.481 | 29.6899 | 23.9517 | 636.2761 | 44.04%
Aménagement hydro agricole | 22A | 440 | 0 | 58.0722 | 6.2002 | 0 | 0 | 64.2724 | 14.61%
Etudes aménagemt hydro | 22AA | 60 | 0 | 35.9536 | 0.42917 | 0 | 0 | 36.3828 | 60.64%
Travaux amngt hydro - 50 ha | 22AB | 152 | 0 | 20.4847 | 5.5988 | 0 | 0 | 26.0836 | 17.16%
Travaux amngt hydro 50-200 ha | 22AC | 228 | 0 | 1.6339 | 0.17217 | 0 | 0 | 1.8061 | 0.7921%
Fonds créd et subv microprojet | 22B | 682.1 | 278.6245 | 0 | 0.66422 | 29.6899 | 23.9517 | 332.9302 | 48.81%
Apports PPRR Fonds de crédit | 22BA | 109.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Apports PPRR Subvention | 22BB | 404.63 | 163.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8073 | 40.48%
Contribution bénéficiaires | 22BC | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 29.6899 | 0 | 29.6899 | 33.75%
Contribution Réseau OTIV | 22BD | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9517 | 23.9517 | 49.74%
Défense Restaurat° Sol (DRS) | 22BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Relance de la production agricole | 22BF | 32.1 | 114.8172 | 0 | 0.66422 | 0 | 0 | 115.4814 | 359.8%
Contrat OA Pôle Base prod | 22C | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Coordinat° OA Pôle Base prod | 22CA | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Frais gest° OA Pôle Baz prod | 22CB | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Assist tech base prod | 22D | 13 | 32.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1895 | 247.6%
Assist tech National base prod | 22DA | 13 | 32.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1895 | 247.6%
Assist tech I/national base prod | 22DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Contrat OA Pôle Conseil Agri | 22E | 160 | 128.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3005 | 80.19%
Supervis° Conseil Agri | 22EA | 72.75 | 35.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7418 | 49.13%
Technicien vulgarisateur | 22EB | 31.06 | 70.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7901 | 227.9%
Frais gestion OA CA | 22EC | 56.19 | 21.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7685 | 38.74%
Renf cap OA CA | 22F | 5.6 | 12.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2878 | 219.4%
Renf cap OA CA | 22FA | 5.6 | 12.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2878 | 219.4%
Formation distrib intrant | 22FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Renf cap producteurs | 22G | 87.5 | 40.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8182 | 46.65%
Renf cap producteurs | 22GA | 54.5 | 39.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7462 | 72.93%
Mise en place appui post projet | 22GB | 33 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 3.248%
Honoraire fonc dep base prod | 22H | 34.73 | 21.8608 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 25.4774 | 73.36%
Honoraire chef dep base prod | 22HA | 14.67 | 12.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3563 | 84.23%
Indemn dépl dep baz prod | 22HB | 5.39 | 2.437 | 0 | 0.91281 | 0 | 0 | 3.3498 | 62.15%
Fonc vehicule dep baz prod | 22HC | 14.67 | 7.0675 | 0 | 2.7039 | 0 | 0 | 9.7713 | 66.61%
Recherche Dévelopmnt Appliq | 23 | 27.3 | 30.845 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 31.2687 | 114.5%
Activités recherche Dévlpt | 23A | 27.3 | 30.845 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 31.2687 | 114.5%
Technologie production | 23AA | 23 | 29.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4261 | 127.9%
Techniq approprié irrigation | 23AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Technologie transformation | 23AC | 4.3 | 1.4189 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 1.8426 | 42.85%
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 3 ANNEE 2009 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2009 | DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2009
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui aux services financiers | 3 | 557.09 | 350.8964 | 0 | 68.0272 | 1.2921 | 0 | 420.2157 | 75.43%
Acces serv finance proximité | 31 | 468.22 | 281.403 | 0 | 67.9948 | 1.2921 | 0 | 350.6899 | 74.9%
Point de service IMF | 31A | 293.96 | 197.3807 | 0 | 63.6711 | 1.2921 | 0 | 262.3438 | 89.24%
Infra point de service d'IMF | 31AA | 75 | 16.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8608 | 22.48%
Mobilier equipt (autre que photoc) | 31AB | 5 | 0 | 0 | 0.45297 | 0 | 0 | 0.45297 | 9.059%
Coffre fort | 31AC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Frais de constitution | 31AD | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fonds d'équilibre An 1 | 31AE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fonds d'équilibre An 2 | 31AF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infrastructure GCV | 31AG | 90.4 | 78.3795 | 0 | 14.2612 | 1.2921 | 0 | 93.9328 | 103.9%
Véhicules OTIV | 31AH | 0 | 0 | 0 | 7.5124 | 0 | 0 | 7.5124 | non budgétisé
Motos (encadrement) | 31AI | 42.9 | 44.5927 | 0 | 21.0638 | 0 | 0 | 65.6565 | 153%
Photocopieur | 31AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Contrat OTIV existant | 31AK | 47.58 | 57.5476 | 0 | 19.5891 | 0 | 0 | 77.1366 | 162.1%
Coûts additionnles encadr | 31AL | 15.58 | 0 | 0 | 0.79171 | 0 | 0 | 0.79171 | 5.082%
Assistance technique ponctuelle | 31B | 28.8 | 62.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9869 | 218.7%
Honoraire assist techq ponct | 31BA | 23.4 | 62.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3988 | 266.7%
Billet avion assist techq ponct | 31BB | 5.4 | 0.58811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58811 | 10.89%
Crédits aux plus vulnérables | 31C | 115.31 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 1.1499 | 0.9972%
Fonds cred plus vulnérables | 31CA | 83.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fonds d'équilibre cred plus vulnér | 31CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Motos (cred plus vulnérables) | 31CC | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 1.1499 | non budgétisé
Contrat OTIV cred plus vulner | 31CD | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Coût additionnel cred plus vulner | 31CE | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Honoraire fonc dep fin rurale | 31D | 30.15 | 21.0354 | 0 | 3.1739 | 0 | 0 | 24.2093 | 80.3%
Honoraire chef dep fin rurale | 31DA | 14.67 | 12.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9275 | 88.12%
Indemn depl dep fin rurale | 31DB | 5.28 | 1.5613 | 0 | 0.60022 | 0 | 0 | 2.1615 | 40.94%
Fonc vehicule dep fin rurale | 31DC | 10.2 | 6.5466 | 0 | 2.5736 | 0 | 0 | 9.1203 | 89.41%
Amélioration de l'environnement | 32 | 88.87 | 69.4934 | 0 | 0.03239 | 0 | 0 | 69.5258 | 78.23%
Elimin contrainte offre service fin | 32A | 38.87 | 35.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5632 | 91.49%
Sensib Xteur utilisat° créd | 32AA | 7.2 | 7.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5197 | 104.4%
Renforcmnt capacité | 32AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Atelier concertation | 32AC | 6.5 | 8.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1314 | 125.1%
Elab° compte exploitat° type | 32AD | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Format° agent créd IMF | 32AE | 16.67 | 19.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9121 | 119.4%
Appui rech dev X fin | 32AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Appui aux AIM | 32B | 50 | 33.9302 | 0 | 0.03239 | 0 | 0 | 33.9626 | 67.93%
Appui à l'AIM | 32BA | 50 | 33.9302 | 0 | 0.03239 | 0 | 0 | 33.9626 | 67.93%
SITUATION DE DECAISSEMENT COMP 4 ANNEE 2009 PAR RAPPORT AU PTBA (USD x 1 000)
ACTIVITES | CODE ANALYTIQUE | PTBA 2009 | DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 |  |  |  |  | TOTAL DECAISSEMENT AU 31 Décembre 2009 | % DE DECAISSEMENT PAR RAPPORT AU PTBA 2009
|  |  | FIDA | OPEP | GDM (RPI+TVAI) | APPORTS BENEF | APPORTS OPERATEUR
Appui gestion Programme | 4 | 656.2 | 510.2836 | 0 | 51.5541 | 0 | 0 | 561.8377 | 85.62%
Gestion du Programme | 41 | 617.44 | 477.5226 | 0 | 50.3641 | 0 | 0 | 527.8867 | 85.5%
Information communication | 41A | 26.42 | 33.4706 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 38.3428 | 145.1%
Atelier lancement 2nd phase | 41AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Campagne annuelle comm° | 41AB | 10.76 | 23.032 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 27.8453 | 258.8%
Concpt°,édit°,reX°brochures,film | 41AC | 15.66 | 10.4386 | 0 | 0.05895 | 0 | 0 | 10.4975 | 67.03%
Assistance technique UGP | 41B | 108.84 | 33.9618 | 0 | 0.05281 | 0 | 0 | 34.0146 | 31.25%
Expert internat marché/ccialisat° | 41BA | 90 | 21.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2812 | 23.65%
Consultat° juriste | 41BB | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Assist tech politiq meo Prog | 41BC | 6.56 | 4.3913 | 0 | 0.05281 | 0 | 0 | 4.4441 | 67.75%
Mise à jour TOMPRO | 41BD | 1.5 | 3.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 261.7%
Acquisition logiciel | 41BE | 3 | 4.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 145.5%
Formation UGP | 41C | 10 | 23.5957 | 0 | 0.21361 | 0 | 0 | 23.8093 | 238.1%
Formation personnel UGP | 41CA | 10 | 23.5957 | 0 | 0.21361 | 0 | 0 | 23.8093 | 238.1%
Véhicule, équipment UGP | 41D | 8.68 | 26.8493 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 33.1447 | 381.9%
Ordinateurs, imprimantes | 41DA | 0.45 | 11.3669 | 0 | 0.29426 | 0 | 0 | 11.6611 | 2591%
Equipmnt et aménagmnt bureau | 41DB | 0.95 | 13.4744 | 0 | 4.7538 | 0 | 0 | 18.2282 | 1919%
Travaux réhabilitation bureau | 41DC | 7.28 | 2.008 | 0 | 0.06058 | 0 | 0 | 2.0686 | 28.42%
Véhicules UGP | 41DD | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.1867 | non budgétisé
Audit et contrôle | 41E | 19.48 | 20.2824 | 0 | 6.8855 | 0 | 0 | 27.1679 | 139.5%
Audit annuel | 41EA | 8.89 | 4.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9089 | 55.22%
Contrôleur fin projet FIDA | 41EB | 0.59 | 0.4929 | 0 | 5.9562 | 0 | 0 | 6.4491 | 1093%
Elab, révis° outil gest admin fin | 41EC | 10 | 8.4676 | 0 | 0.58268 | 0 | 0 | 9.0503 | 90.5%
Atelier de validation RMP | 41ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mission RMP | 41EE | 0 | 6.4129 | 0 | 0.34664 | 0 | 0 | 6.7596 | non budgétisé
Mission d'évaluation finale | 41EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
TOTAL FONCTIONNEMENT |  | 288.84 | 204.1765 | 0 | 32.0445 | 0 | 0 | 236.2211 | 81.78%
Personnel siège | 41F | 229.73 | 201.8214 | 0 | -0.00398 | 0 | 0 | 201.8174 | 87.85%
Honoraire pers techq siège | 41FA | 140.51 | 131.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.447 | 93.55%
Salaire personnel admin siège | 41FB | 89.22 | 70.3744 | 0 | -0.00398 | 0 | 0 | 70.3704 | 78.87%
Personnel Antenne | 41G | 31.61 | 17.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4379 | 55.17%
Honoraire pers techq Antenne | 41GA | 14.67 | 3.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7393 | 25.49%
Salaire pers d'appoint Antenne | 41GB | 16.94 | 13.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6986 | 80.87%
Fonctionnement UGP | 41H | 140.79 | 95.6515 | 0 | 27.0887 | 0 | 0 | 122.7402 | 87.18%
Fonctionnement véhicule siège | 41HA | 44 | 14.8322 | 0 | 7.1837 | 0 | 0 | 22.0159 | 50.04%
Déplacement, indemnité siège | 41HB | 26.47 | 3.5302 | 0 | 1.6654 | 0 | 0 | 5.1956 | 19.63%
Frais fonctionnmnt siège | 41HC | 70.32 | 76.856 | 0 | 18.2396 | 0 | 0 | 95.0956 | 135.2%
Rehabilita° bur siège | 41HD | 0 | 0.43302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43302 | non budgétisé
Fonctionnement Antenne | 41I | 17.33 | 10.8264 | 0 | 3.8819 | 0 | 0 | 14.7082 | 84.87%
Fonctionnmnt véhicule Antenne | 41IA | 0 | 1.0481 | 0 | 0.26203 | 0 | 0 | 1.3101 | non budgétisé
Dépl, indemnité Antenne | 41IB | 7.7 | 1.0473 | 0 | 0.50022 | 0 | 0 | 1.5475 | 20.1%
Frais fonctionnmnt Antenne | 41IC | 7.97 | 7.9762 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 10.9071 | 136.9%
Rehabilita° bur Antenne | 41ID | 1.66 | 0.75481 | 0 | 0.1887 | 0 | 0 | 0.94351 | 56.84%
Fonctionnement CAP FIDA | 41J | 0 | 0.69529 | 0 | 0.25987 | 0 | 0 | 0.95516 | non budgétisé
Appui CAP FIDA | 41JA | 0 | 0.69529 | 0 | 0.25987 | 0 | 0 | 0.95516 | non budgétisé
Fonc struc institut° programme | 41K | 24.56 | 12.9304 | 0 | 0.81813 | 0 | 0 | 13.7485 | 55.98%
CNP | 41KA | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CRO/CIRO | 41KB | 2.67 | 0 | 0 | 0.00519 | 0 | 0 | 0.00519 | 0.1944%
CDP | 41KC | 3.96 | 0.27873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27873 | 7.039%
CAO, CIRM | 41KD | 4.68 | 4.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4912 | 95.97%
CAO, CNM | 41KE | 2.34 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7635 | 118.1%
Liaison avec Ministère et institut° | 41KF | 10 | 5.3968 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 6.2098 | 62.1%
Suivi-évaluation du Programme | 42 | 38.76 | 32.761 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 33.951 | 87.59%
Suivi evaluation | 42A | 38.76 | 32.761 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 33.951 | 87.59%
Mep opérationnaliser SSE | 42AA | 0 | 0.93613 | 0 | 0.91983 | 0 | 0 | 1.856 | non budgétisé
Mission Internat appui en SE | 42AB | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16047 | non budgétisé
Atelier restitution mission SE | 42AC | 0 | 0.47496 | 0 | 0.08724 | 0 | 0 | 0.5622 | non budgétisé
Enquête evaluation finale | 42AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non budgétisé
Mep entret Baz donnée PPRR | 42AE | 8.61 | 9.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.491 | 110.2%
Mep entret SIG du PPRR | 42AF | 2.05 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 106%
Gestion des Savoirs | 42AG | 9 | 10.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0992 | 112.2%
Enquêtes spécifiques | 42AH | 1.1 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 339.2%
Atelier restitut° diffus° résult | 42AI | 6 | 5.6957 | 0 | 0.18293 | 0 | 0 | 5.8786 | 97.98%
Cercle de qualité participatif | 42AJ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Décais recap comp % PTBA
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 31 Décembre 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Composante/ Sous Composante | Code | PTBA 2009 | [6 empty] | Décaissement au 31 Décembre 2009 | [6 empty] | Execution en %
|  | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
1-APPUI AUX DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX | I | [6 empty] | 4488.42 | [6 empty] | 923.4457 | [6 empty] | 20.57%
1 - Appui aux unions gestionnaires des CAM | 11 | 456.9917 | 96.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.8 | 268.6154 | 12.1225 | 5.6632 | 0 | 0 | 0 | 286.4012 | 58.78% | 12.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.72%
2 - Appui au développement des marchés et des partenariats | 12 | 137.7933 | 21.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1 | 176.815 | 7.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8537 | 128.3% | 33.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115.6%
3 - Désenclavement des pôles | 13 | 0 | 509.7225 | 224.505 | 0 | 2575.6125 | 75.58 | 3385.42 | 2.6488 | 92.7939 | 3.7609 | 0 | 328.3222 | 0 | 427.5259 | 0% | 18.2% | 1.675% | 0% | 12.75% | 0% | 12.63%
4 - Fonds post-cyclonique | 14 | 97.9167 | 65.0167 | 0 | 0 | 227.1667 | 0 | 390.1 | 9.7812 | 10.8049 | 0 | 0 | 5.0789 | 0 | 25.665 | 9.989% | 16.62% | 0% | 0% | 2.236% | 0% | 6.579%
2. APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURAL ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE | II | [6 empty] | 2110.36 | [6 empty] | 1245.6293 | [6 empty] | 59.02%
21 - Appui à la gouvernance locale et à l'Organisation Paysanne | 21 | 328.9227 | 102.5407 | 0 | 0 | 206.6667 | 0 | 638.13 | 405.8934 | 37.4113 | 0 | 0 | 134.7798 | 0 | 578.0845 | 123.4% | 36.48% | 0% | 0% | 65.22% | 0% | 90.59%
22 - Appui aux producteurs et micro-projets | 22 | 803.7095 | 138.4438 | 87.96 | 48.15 | 366.6667 | 0 | 1444.93 | 514.0812 | 10.481 | 29.6899 | 23.9517 | 58.0722 | 0 | 636.2761 | 63.96% | 7.571% | 33.75% | 49.74% | 15.84% | 0% | 44.04%
23 - Recherche et développement | 23 | 17.5115 | 9.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 30.845 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2687 | 176.1% | 4.329% | 0% | 0% | 0% | 0% | 114.5%
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS | III | [6 empty] | 557.09 | [6 empty] | 420.2157 | [6 empty] | 75.43%
31 - Accessibilité aux services financiers de proximité | 31 | 414.2847 | 53.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.22 | 281.403 | 67.9948 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 350.6899 | 67.93% | 126.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.9%
32 - Elimination de contraintes à l'offre de produits financiers ruraux | 32 | 83.0395 | 5.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.87 | 69.4934 | 0.03239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5258 | 83.69% | 0.5555% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.23%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME | IV | [6 empty] | 656.2 | [6 empty] | 561.8377 | [6 empty] | 85.62%
41 - Gestion du programme UGP | 41 | 513.7433 | 103.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.44 | 477.5226 | 50.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.8867 | 92.95% | 48.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.5%
42 - Suivi Evaluation | 42 | 34.1 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 32.761 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.951 | 96.07% | 25.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.59%
TOTAL |  | 2888.0128 | 1111.7497 | 312.465 | 48.15 | 3376.1125 | 75.58 | 7812.07 | 2269.86 | 290.6574 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.1284 | 78.6% | 26.14% | 12.93% | 49.74% | 15.59% | 0% | 40.34%

## Cumul par Comp % coût total
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA (621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 31 Décembre 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Composante | Code | Plan de Financement total du Programme | [6 empty] | Decaissement année 2005 | [6 empty] | Decaissement année 2006 | [6 empty] | Decaissement année 2007 | [6 empty] | Decaissement année 2008 | [6 empty] | Decaissement au 31/12/09 | [6 empty] | Décaissement cumulé au 31 Décembre 2009 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA | GDM | Beneficiaires | Operateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Beneficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Appui aux développement des pôles et aux partenariats commerciaux | I | 2736.9806 | 2950.4317 | 150.6419 | 120.2952 | 5497.0001 | 115.7438 | 11571.0934 | 38.0719 | 1.6588 | 0 | 0 | 15.4512 | 0 | 55.1819 | 205.3405 | 25.5939 | 7.4431 | 10.5698 | 165.1151 | 0 | 414.0624 | 274.9474 | 59.1981 | 27.4551 | 0 | 320.3323 | 0 | 681.9329 | 332.542 | 149.6384 | 2.3465 | 0 | 956.2393 | 0 | 1440.7663 | 457.8603 | 122.7601 | 9.4241 | 0 | 333.4012 | 0 | 923.4457 | 1308.7622 | 358.8493 | 46.6688 | 10.5698 | 1790.5392 | 0 | 3515.3892 | 47.82% | 12.16% | 30.98% | 8.787% | 32.57% | 0% | 30.38%
Appui à la structuration du monde rurale et à l’amélioration de la base productive | II | 6098.6192 | 1001.804 | 791.1234 | 112.9475 | 1183.5826 | 0 | 9188.0766 | 73.2773 | 1.8821 | 9.8914 | 2.9475 | 0 | 0 | 87.9982 | 211.1205 | 15.954 | 9.7073 | 0 | 140.0307 | 0 | 376.8124 | 468.331 | 42.7668 | 40.7113 | 0 | 134.6709 | 0 | 686.48 | 457.3595 | 20.653 | 0 | 0 | 54.4514 | 0 | 532.4639 | 950.8197 | 48.316 | 29.6899 | 23.9517 | 192.852 | 0 | 1245.6293 | 2160.9079 | 129.5719 | 89.9999 | 26.8992 | 522.005 | 0 | 2929.3839 | 35.43% | 12.93% | 11.38% | 23.82% | 44.1% | 0% | 31.88%
Appui aux services financiers | III | 1735.9954 | 366.1656 | 0 | 0 | 212.4733 | 0 | 2314.6342 | 11.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3287 | 44.6711 | 0.45853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1296 | 377.3136 | 18.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2298 | 269.6513 | 14.9695 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 294.7328 | 350.8964 | 67.9948 | 1.2921 | 0 | 0 | 0 | 420.1833 | 1053.8611 | 102.339 | 11.4041 | 0 | 0 | 0 | 1167.6042 | 60.71% | 27.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.44%
Appui à la gestion du Programme | IV | 4907.4976 | 401.4056 | 0 | 0 | 6.1463 | 0 | 5315.0495 | 687.0871 | 95.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.6486 | 841.5048 | 50.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.9212 | 642.3994 | 46.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.335 | 706.7436 | 78.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.2384 | 510.2836 | 51.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.8377 | 3388.0185 | 322.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710.9809 | 69.04% | 80.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.82%
TOTAL |  | 15479.0927 | 4719.8069 | 941.7653 | 233.2427 | 6899.2022 | 115.7438 | 28388.8536 | 809.7651 | 99.1024 | 9.8914 | 2.9475 | 15.4512 | 0 | 937.1575 | 1302.6368 | 92.4229 | 17.1504 | 10.5698 | 305.1457 | 0 | 1727.9256 | 1762.9915 | 167.8166 | 68.1664 | 0 | 455.0032 | 0 | 2453.9777 | 1766.2963 | 263.7558 | 12.4585 | 0 | 1010.6907 | 0 | 3053.2014 | 2269.86 | 290.625 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.096 | 7911.5497 | 913.7226 | 148.0728 | 37.4689 | 2312.5441 | 0 | 11323.3582 | 51.11% | 19.36% | 15.72% | 16.06% | 33.52% | 0% | 39.89%

## Décaiss par CAT%PTBA
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 31 Décembre 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Catégorie | Code | PTBA 2009 | [6 empty] | Decaissement au 31 Décembre 2009 | [6 empty] | Execution en %
|  | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Genie civil | XII | [6 empty] | 4199.5 | [6 empty] | 635.3755 | [6 empty] | 15.13%
Amenagement hydroagricoles | XIIa | 0 | 63.3333 | 0 | 0 | 316.6667 | 0 | 380 | 0 | 5.771 | 0 | 0 | 20.5493 | 0 | 26.3203 | 0% | 9.112% | 0% | 0% | 6.489% | 0% | 6.926%
Routes et pistes | XIIb | 0 | 496.7892 | 224.505 | 0 | 2483.9458 | 75.58 | 3280.82 | 0 | 89.0519 | 3.7609 | 0 | 237.4431 | 0 | 330.2559 | 0% | 17.93% | 1.675% | 0% | 9.559% | 0% | 10.07%
Autres infrastructures | XIIc | 248.9 | 89.78 | 0 | 0 | 200 | 0 | 538.68 | 117.9074 | 27.0968 | 6.9553 | 0 | 126.8397 | 0 | 278.7993 | 47.37% | 30.18% | 0% | 0% | 63.42% | 0% | 51.76%
Equipement et Moyens de transport | XIII | 96.4693 | 27.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.06 | 114.8577 | 36.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8265 | 119.1% | 134% | 0% | 0% | 0% | 0% | 122.4%
Formation, études et assistance technique | XIV | 957.0067 | 149.24 | 0 | 0 | 148.3333 | 0 | 1254.58 | 868.8178 | 18.2114 | 0 | 0 | 136.3421 | 0 | 1023.3714 | 90.78% | 12.2% | 0% | 0% | 91.92% | 0% | 81.57%
Prestataires de services | XV | 515.4172 | 101.6528 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 621.32 | 580.1912 | 59.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.5962 | 112.6% | 58.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 102.9%
Fondsd'appui et micro projets | XVI | 843.3717 | 65.7717 | 87.96 | 48.15 | 222.9167 | 0 | 1268.17 | 362.8842 | 12.2555 | 29.6899 | 23.9517 | 5.0789 | 0 | 433.8602 | 43.03% | 18.63% | 33.75% | 49.74% | 2.278% | 0% | 34.21%
Salaires et indemnites | XVII | 113.44 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.72 | 92.5271 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0626 | 81.56% | 7.356% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.09%
Cout de Fonctionnement | XVIII | 113.408 | 110.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.72 | 132.6746 | 41.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.036 | 117% | 37.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.79%
TOTAL |  | 2888.0128 | 1111.7497 | 312.465 | 48.15 | 3376.1125 | 75.58 | 7812.07 | 2269.86 | 290.6574 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.1284 | 78.6% | 26.14% | 12.93% | 49.74% | 15.59% | 0% | 40.34%

## Décaiss par CAT % coût total
PPRR
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Situation au 31 Décembre 2009
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OFID: 970-P
Catégorie | Code | Plan de Financement total du Programme | [6 empty] | Decaissement année 2005 | [6 empty] | Decaissement année 2006 | [6 empty] | Decaissement année 2007 | [6 empty] | Decaissement année 2008 | [6 empty] | Décaissement au 31/12/09 | [6 empty] | Decaissement cumulé au 31 Décembre 2009 | [6 empty] | Exécution en %
|  | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total | FIDA | GDM | Bénéficiaires | Opérateurs | OPEP | CR | Total
Genie civil | XII | [6 empty] | 10475.7606 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 326.5801 | [6 empty] | 624.2211 | [6 empty] | 1187.4939 | [6 empty] | 635.3755 | [6 empty] | 2773.6706 | [6 empty] | 26.48%
Amenagement hydroagricoles | XIIa | 0 | 260.6017 | 120.924 | 0 | 719.6859 | 0 | 1101.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1945 | 0 | 0 | 72.5014 | 0 | 79.6959 | 0 | 11.559 | 0 | 0 | 42.5643 | 0 | 54.1233 | 0 | 6.6666 | 0 | 0 | 24.6497 | 0 | 31.3163 | 0 | 5.771 | 0 | 0 | 20.5493 | 0 | 26.3203 | 0 | 31.1912 | 0 | 0 | 160.2647 | 0 | 191.4558 | 0% | 11.97% | 0% | 0% | 22.27% | 0% | 17.39%
Routes et pistes | XIIb | 0 | 2442.0384 | 135.2869 | 0 | 4797.0523 | 115.7438 | 7490.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9196 | 0 | 0 | 113.8016 | 0 | 127.7212 | 0 | 35.3783 | 19.5431 | 0 | 270.0066 | 0 | 324.928 | 0 | 121.5392 | 2.3465 | 0 | 837.8008 | 0 | 961.6865 | 0 | 89.0519 | 3.7609 | 0 | 237.4431 | 0 | 330.2559 | 0 | 259.8889 | 25.6506 | 0 | 1459.0522 | 0 | 1744.5917 | 0% | 10.64% | 18.96% | 0% | 30.42% | 0% | 23.29%
Autres infrastructures | XIIc | 762.5169 | 477.8671 | 31.2856 | 0 | 612.7581 | 0 | 1884.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2645 | 5.9122 | 7.4431 | 0 | 53.5433 | 0 | 119.163 | 131.165 | 22.7937 | 23.8425 | 0 | 67.3686 | 0 | 245.1697 | 125.5707 | 33.9059 | 10.112 | 0 | 24.9025 | 0 | 194.4911 | 117.9074 | 27.0968 | 6.9553 | 0 | 126.8397 | 0 | 278.7993 | 426.9076 | 89.7085 | 48.3529 | 0 | 272.6541 | 0 | 837.6231 | 55.99% | 18.77% | 154.6% | 0% | 44.5% | 0% | 44.45%
Equipement et Moyens de transport | XIII | 854.0189 | 199.6801 | 0 | 24.4987 | 10.7369 | 0 | 1088.9346 | 215.6299 | 52.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0064 | 182.4813 | 16.1992 | 0 | 0 | 10.7369 | 0 | 209.4174 | 67.797 | 8.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8921 | 94.8006 | 14.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7172 | 114.8577 | 36.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8265 | 675.5665 | 128.5562 | 0 | 0 | 10.7369 | 0 | 814.8596 | 79.1% | 64.38% | 0% | 0% | 100% | 0% | 74.83%
Formation, études et assistance technique | XIV | 4803.8564 | 338.8357 | 5.8189 | 10.5698 | 414.5905 | 0 | 5573.6712 | 280.5824 | 6.9228 | 0 | 0 | 15.4512 | 0 | 302.9565 | 563.0589 | 10.9469 | 0 | 10.5698 | 52.8008 | 0 | 637.3764 | 645.8726 | 38.1559 | 0 | 0 | 69.6542 | 0 | 753.6826 | 709.7679 | 21.9663 | 0 | 0 | 68.6656 | 0 | 800.3998 | 868.8178 | 18.2114 | 0 | 0 | 136.3421 | 0 | 1023.3714 | 3068.0996 | 96.2033 | 0 | 10.5698 | 342.9139 | 0 | 3517.7866 | 63.87% | 28.39% | 0% | 100% | 82.71% | 0% | 63.11%
Prestataires de services | XV | 3263.5723 | 739.7668 | 71.0704 | 85.2267 | 87.2073 | 0 | 4246.8435 | 91.4255 | 5.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0217 | 173.6687 | 7.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7731 | 314.837 | 14.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.9628 | 416.2872 | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.7833 | 580.1912 | 59.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.5962 | 1576.4097 | 92.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.1371 | 48.3% | 12.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.3%
Fondsd'appui et micro projets | XVI | 3294.0729 | 15.9106 | 577.3794 | 112.9475 | 257.1713 | 0 | 4257.4818 | 81.4372 | 0.86592 | 9.8914 | 2.9475 | 0 | 0 | 95.142 | 96.3623 | 0 | 9.7073 | 0 | 1.7617 | 0 | 107.8313 | 386.8935 | 15.0447 | 24.7808 | 0 | 5.4096 | 0 | 432.1286 | 139.3472 | 3.6044 | 0 | 0 | 54.6721 | 0 | 197.6237 | 362.8842 | 12.2555 | 29.6899 | 23.9517 | 5.0789 | 0 | 433.8602 | 1066.9244 | 31.7705 | 74.0693 | 26.8992 | 66.9224 | 0 | 1266.5858 | 32.39% | 199.7% | 12.83% | 23.82% | 26.02% | 0% | 29.75%
Salaires et indemnites | XVII | 686.2652 | 0.05362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.3188 | 42.6741 | 0.05362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7277 | 67.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2406 | 68.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9005 | 101.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4416 | 92.5271 | 0.53554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0626 | 372.7838 | 0.58916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.373 | 54.32% | 1099% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.4%
Cout de Fonctionnement | XVIII | 1021.7726 | 245.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.8256 | 98.016 | 33.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3032 | 167.5607 | 31.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7068 | 147.5259 | 22.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.19 | 179.0811 | 54.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7419 | 132.6746 | 41.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.036 | 724.8582 | 183.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.9779 | 70.94% | 74.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.67%
Non alloue | XI | 793.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL |  | 15479.0927 | 4719.8069 | 941.7653 | 233.2427 | 6899.2022 | 115.7438 | 28388.8536 | 809.7651 | 99.1024 | 9.8914 | 2.9475 | 15.4512 | 0 | 937.1575 | 1302.6368 | 92.4229 | 17.1504 | 10.5698 | 305.1457 | 0 | 1727.9256 | 1762.9915 | 167.8166 | 68.1664 | 0 | 455.0032 | 0 | 2453.9777 | 1766.2963 | 263.7558 | 12.4585 | 0 | 1010.6907 | 0 | 3053.2014 | 2269.86 | 290.6574 | 40.4061 | 23.9517 | 526.2532 | 0 | 3151.1284 | 7911.5497 | 913.755 | 148.0728 | 37.4689 | 2312.5441 | 0 | 11323.3906 | 51.11% | 19.36% | 15.72% | 16.06% | 33.52% | 0% | 39.89%