## RIMS1_Résumé
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
PROJET UNOPS MAG/04/F00 |  |  | Période 2005 au 30 Juin 2008
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET 2005-juin 2007 PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU)
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux | [5 empty] | 53.39%
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive | [5 empty] | 8.539%
3. Appui aux services financiers | [5 empty] | 17.43%
4. Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du programme | [5 empty] | 38.3%
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Unit |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an | % pré-éval
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux | [5 empty] | 38.3% 1 2005: 26.21%; 38.3% 2 2006: 34.25%; 38.3% 3 2007: 87.61%; 38.3% 4 2008: 17.39% |  | 53.39%
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Prévu | Nombre | Prévu | 25 | 3.125 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 15.625 | 18.75 | 21.875 | 25 | 3.125 | 28%
|  |  |  | Réalisé | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées en Agro Business | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Nombre | Prévu | 769 | 96.125 | 192.25 | 288.375 | 384.5 | 480.625 | 576.75 | 672.875 | 769 | 96.125 | 95.97%
|  |  |  | Réalisé | 738 | 48 | 100 | 502 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes formés en Agro Business | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Nombre | Prévu | 540 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | 67.5 | 97.41%
|  |  |  | Réalisé | 526 | 30 | 72 | 367 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes formés en Agro Business | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Nombre | Prévu | 229 | 28.625 | 57.25 | 85.875 | 114.5 | 143.125 | 171.75 | 200.375 | 229 | 28.625 | 92.58%
|  |  |  | Réalisé | 212 | 18 | 28 | 135 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Kilomètres de routes construites/remises en état |  |  | km | Prévu | 1000 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 125 | 2.605%
|  |  |  | Réalisé | 26.05 | 0 | 8.15 | 11.65 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Kilomètres de sentiers construits/remis en état |  |  | km | Prévu | 1488 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 186 | 3.753%
|  |  |  | Réalisé | 55.84 | 0 | 0 | 55.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive | [14 empty] | 8.539%
Groupes de gestion communautaire formés/renforcés |  |  | Nombre | Prévu | 6616 | 827 | 1654 | 2481 | 3308 | 4135 | 4962 | 5789 | 6616 | 827 | 4.973%
|  |  |  | Réalisé | 329 | 49 | 212 | 197 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0
Unions |  |  | Nombre | Prévu | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 8.333%
|  |  |  | Réalisé | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupements |  |  | Nombre | Prévu | 6520 | 815 | 1630 | 2445 | 3260 | 4075 | 4890 | 5705 | 6520 | 815 | 4.923%
|  |  |  | Réalisé | 321 | 47 | 208 | 190 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0
Paysans utilisant des intrants achetés |  |  | Nombre | Prévu | 28586 | 3573.25 | 7146.5 | 10719.75 | 14293 | 17866.25 | 21439.5 | 25012.75 | 28586 | 3573.25 | 0.2169%
|  |  |  | Réalisé | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paysans travaillant sur les périmètres remis en état/aménagés |  |  | Nombre | Prévu | N.D. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Réalisé | 1711 | 0 | 538 | 923 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupes formés avec des femmes en position de dirigeantes | Community management groups formed/strengthened | Community management groups formed/strengthened | Nombre | Prévu | 4003 | 500.375 | 1000.75 | 1501.125 | 2001.5 | 2501.875 | 3002.25 | 3502.625 | 4003 | 500.375 | 3.148%
|  |  |  | Réalisé | 126 | 49 | 115 | 113 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0
Groupements |  |  | Nombre | Prévu | 3908 | 488.5 | 977 | 1465.5 | 1954 | 2442.5 | 2931 | 3419.5 | 3908 | 488.5 | 3.096%
|  |  |  | Réalisé | 121 | 47 | 111 | 106 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
Unions |  |  | Nombre | Prévu | 95 | 11.875 | 23.75 | 35.625 | 47.5 | 59.375 | 71.25 | 83.125 | 95 | 11.875 | 5.263%
|  |  |  | Réalisé | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 14575 | 1821.875 | 3643.75 | 5465.625 | 7287.5 | 9109.375 | 10931.25 | 12753.125 | 14575 | 1821.875 | 10.81%
|  |  |  | Réalisé | 1575 | 326 | 120 | 196 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 9519 | 1189.875 | 2379.75 | 3569.625 | 4759.5 | 5949.375 | 7139.25 | 8329.125 | 9519 | 1189.875 | 10.94%
|  |  |  | Réalisé | 1041 | 223 | 86 | 145 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 5056 | 632 | 1264 | 1896 | 2528 | 3160 | 3792 | 4424 | 5056 | 632 | 10.56%
|  |  |  | Réalisé | 534 | 103 | 34 | 51 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées sur des thèmes liés à la Gouvernance Locale |  |  | Nombre | Prévu | 4320 | 540 | 1080 | 1620 | 803 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 540 | 16.34%
|  |  |  | Réalisé | 706 | 10 | 201 | 147 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 2742 | 342.75 | 685.5 | 1028.25 | 566 | 1713.75 | 2056.5 | 2399.25 | 2742 | 342.75 | 16.96%
|  |  |  | Réalisé | 465 | 0 | 125 | 103 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 1578 | 197.25 | 394.5 | 591.75 | 237 | 986.25 | 1183.5 | 1380.75 | 1578 | 197.25 | 15.27%
|  |  |  | Réalisé | 241 | 0 | 56 | 44 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées sur des Techniques agricoles améliorées |  |  | Nombre | Prévu | 13962 | 1745.25 | 3490.5 | 5235.75 | 6981 | 8726.25 | 10471.5 | 12216.75 | 13962 | 1745.25 | 12.66%
|  |  |  | Réalisé | 1768 | 227 | 628 | 913 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 9746 | 1218.25 | 2436.5 | 3654.75 | 2497 | 6091.25 | 7309.5 | 8527.75 | 9746 | 1218.25 | 13.95%
|  |  |  | Réalisé | 1360 | 227 | 450 | 683 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 4216 | 527 | 1054 | 1581 | 1067 | 2635 | 3162 | 3689 | 4216 | 527 | 9.677%
|  |  |  | Réalisé | 408 | 0 | 178 | 230 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | Nombre | Prévu | 3616 | 452 | 904 | 1356 | 1808 | 2260 | 2712 | 3164 | 3616 | 452 | 5.033%
|  |  |  | Réalisé | 182 | 66 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 2531 | 316.375 | 632.75 | 949.125 | 1265.5 | 1581.875 | 1898.25 | 2214.625 | 2531 | 316.375 | 6.282%
|  |  |  | Réalisé | 159 | 54 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 1085 | 135.625 | 271.25 | 406.875 | 542.5 | 678.125 | 813.75 | 949.375 | 1085 | 135.625 | 2.12%
|  |  |  | Réalisé | 23 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes appartenant à des groupes (GROUPEMENTS), par type de groupe |  |  | Nombre | Prévu | 52160 | 6520 | 13040 | 19560 | 26080 | 32600 | 39120 | 45640 | 52160 | 6520 | 12.52%
|  |  |  | Réalisé | 6530 | 0 | 1134 | 3709 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 31840 | 3980 | 7960 | 11940 | 15920 | 19900 | 23880 | 27860 | 31840 | 3980 | 6.128%
|  |  |  | Réalisé | 1951 | 0 | 821 | 1951 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 20320 | 2540 | 5080 | 7620 | 10160 | 12700 | 15240 | 17780 | 20320 | 2540 | 8.652%
|  |  |  | Réalisé | 1758 | 0 | 313 | 1758 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Appui aux services financiers |  |  |  |  | 8.333%: 17.43%
Emprunteurs actifs (Total) |  |  | Nombre | Prévu | 8131 | 1016.375 | 2032.75 | 3049.125 | 4065.5 | 5081.875 | 6098.25 | 7114.625 | 8131 | 1016.375 | 14.78%
|  |  |  | Réalisé | 1202 | 0 | 60 | 1202 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes |  |  | Nombre | Prévu | 5692 | 711.5 | 1423 | 2134.5 | 2846 | 3557.5 | 4269 | 4980.5 | 5692 | 711.5 | 23.21%
|  |  |  | Réalisé | 1321 | 0 | 45 | 692 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes |  |  | Nombre | Prévu | 2439 | 304.875 | 609.75 | 914.625 | 1219.5 | 1524.375 | 1829.25 | 2134.125 | 2439 | 304.875 | 25.83%
|  |  |  | Réalisé | 630 | 0 | 15 | 459 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes morales |  |  | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
|  |  |  | Réalisé | 90 | 0 | 0 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Epargnants actifs (Total) |  |  | Nombre | Prévu | 52073 | 6509.125 | 13018.25 | 19527.375 | 26036.5 | 32545.625 | 39054.75 | 45563.875 | 52073 | 6509.125 | 8.503%
|  |  |  | Réalisé | 4428 | 0 | 500 | 5007 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes |  |  | Nombre | Prévu | 29289 | 3661.125 | 7322.25 | 10983.375 | 14644.5 | 18305.625 | 21966.75 | 25627.875 | 29289 | 3661.125 | 8.966%
|  |  |  | Réalisé | 2626 | 0 | 294 | 3150 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes |  |  | Nombre | Prévu | 22784 | 2848 | 5696 | 8544 | 11392 | 14240 | 17088 | 19936 | 22784 | 2848 | 7.909%
|  |  |  | Réalisé | 1802 | 0 | 206 | 1857 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0
Personnes formées en sur des thèmes de Microfinances |  |  | Nombre | Prévu | 22331 | 2791.375 | 5582.75 | 8374.125 | 11165.5 | 13956.875 | 16748.25 | 19539.625 | 22331 | 2791.375 | 5.763%
|  |  |  | Réalisé | 1287 | 59 | 362 | 840 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
Hommes |  |  | Nombre | Prévu | 15627 | 1953.375 | 3906.75 | 5860.125 | 7813.5 | 9766.875 | 11720.25 | 13673.625 | 15627 | 1953.375 | 4.812%
|  |  |  | Réalisé | 752 | 46 | 251 | 430 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Femmes |  |  | Nombre | Prévu | 6704 | 838 | 1676 | 2514 | 3352 | 4190 | 5028 | 5866 | 6704 | 838 | 7.98%
|  |  |  | Réalisé | 535 | 13 | 111 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours - prêts amortis) |  |  | USD | Prévu | 1165862.7778 | 145732.8472 | 291465.6944 | 437198.5417 | 582931.3889 | 404813.4645 | 485776.1574 | 566738.8503 | 647701.5432 | 145732.8472 | 25.98%
|  |  |  | Réalisé | 302910 | 0 | 11740 | 271135 | 302910 | 0 | 0 | 0 | 0
Epargne mobilisée |  | Active savers: women | USD | Prévu | 976129.5 | 122016.1875 | 244032.375 | 366048.5625 | 488064.75 | 610080.9375 | 732097.125 | 854113.3125 | 976129.5 | 122016.1875 | 58.03%
|  |  |  | Réalisé | 566454.2722 | 0 | 55943.985 | 540239 | 566454.2722 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Appui aux institutions, à la politique et à la gestion du programme |  |  |  |  | 8.333%: 38.3%
Personnes bénéficiant des services du projet (bénéficiaires directs, total pour le projet) |  |  | Nombre | Prévu | N.D. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Réalisé | 364611 | N.D. | 258789 | 364611 | 366667 | 366667 | 0 | 0 | 0
Bénéficiaires directs |  |  | Nombre | Prévu | 188000 | 23500 | 47000 | 70500 | 94000 | 117500 | 141000 | 164500 | 188000 | 23500 | 38.3%
|  |  |  | Réalisé | 72001 | N.D. | 32218 | 72001 | 74057 | 74057 | 0 | 0 | 0
Bénéficiaires total pour le projet | Value of gross loan portfolio (loans outstanding – loans written off) | Value of gross loan portfolio | Nombre | Prévu | N.D. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Réalisé | 292610 | N.D. | 226571 | 292610 | 292610 | 292610 | 0 | 0 | 0
N.D : NON DISPONIBLE | Value of savings mobilized | Value of savings mobilized
N.A : NON APPLICABLE
| Persons receiving project services (direct, total project, m/f) | To be inserted under Beneficiaries MANDATORY

## RIMS2_Résumé
PAYS : MADAGASCAR |  | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
PROJET UNOPS MAG/04/F00 |  | Période 2005 au 30 Juin 2008
RETOUR PLAN
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Comp. | Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an
1 | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type | Prévu | 6616 | 827 | 1654 | 2481 | 3308 | 4135 | 4962 | 5789 | 6616 | 827
|  | Réalisé | 329 | 0 | 237 | 195 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Groupements des producteurs fonctionnels | Prévu | 6520 | 815 | 1630 | 2445 | 3260 | 4075 | 4890 | 5705 | 6520 | 815
|  | Réalisé | 321 | 0 | 233 | 188 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Union des producteurs fonctionnels | Prévu | 25 | 3.125 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 15.625 | 18.75 | 21.875 | 25 | 3.125
|  | Réalisé | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nombre de ménages disposant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles, notamment la terre et l'eau | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1282 | 0 | 1256 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ha supplémentaires cultivés (toutes filières confondues) | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 155 | 0 | 91 | 64 | N.D. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Personnes ayant adopté la technologie recommandée par le projet (par type de personne et par sexe) | Prévu | 14316 | 1789.5 | 3579 | 5368.5 | 7158 | 8947.5 | 10737 | 12526.5 | 14316 | 1789.5
|  | Réalisé | 489 | 0 | 420 | 69 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hommes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 7600 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 6650 | 7600 | 950
|  | Réalisé | 997 | 0 | 328 | 319 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 3800 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3325 | 3800 | 475
|  | Réalisé | 311 | 0 | 72 | 114 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Personnes ayant adopté les techniques agricoles recommandées | Prévu | 11400 | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 | 8550 | 9975 | 11400 | 1425
|  | Réalisé | 1308 | 0 | 400 | 433 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hommes formés en Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 2041 | 255.125 | 510.25 | 765.375 | 1020.5 | 1275.625 | 1530.75 | 1785.875 | 2041 | 255.125
|  | Réalisé | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales | Prévu | 875 | 109.375 | 218.75 | 328.125 | 437.5 | 546.875 | 656.25 | 765.625 | 875 | 109.375
|  | Réalisé | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Personnes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales | Prévu | 2916 | 364.5 | 729 | 1093.5 | 1458 | 1822.5 | 2187 | 2551.5 | 2916 | 364.5
|  | Réalisé | 102 | 0 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Femmes siégeant dans des comités de gestion | Prévu | 4008 | 501 | 1002 | 1503 | 2004 | 2505 | 3006 | 3507 | 4008 | 501
|  | Réalisé | 185 | 0 | 115 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE