## RIMS 1
PAYS : MADAGASCAR | PHBM -PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DU MANDRARE PHASE II
PRETS FIDA: 548-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
| RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2008 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
% REALISATION PROJET 2005-juin 2007 PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU)
1. Renforcement des capacités locales
2. Appui aux initiatives locales
3.Appui aux services financiers
4. Désenclavement
5. Gestion et coordination
| Unité |  | Cumul | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Nombre de ménages bénéficiant les services du projet (Bénéficiaires directs) | Ménage | Prévu | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2396
|  | Réalisé | 11747 | 660 | 2928 | 3964 | 4597 | 9024 | 11747 | 7795 | 4416
%
1. Renforcement des capacités locales
Animation et planification locale participative
Nombre de plans d’action communautaires/villageois préparés | Unité | Prévu | 138 | 0 | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 | 0 | 0
|  | Réalisé | 150 | 0 | 34 | 40 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0
%
Alphabétisation fonctionnelle
Nombre de personne assistant aux cours d’alphabétisation | Individu | Prévu | 8000 | 0 | 743 | 4337 | 6533 | 9724 | 6900 | 0 | 0
|  | Réalisé | 8421 | 0 | 658 | 3431 | 8421 | 6111 | 6605 | 0 | 0
%
Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation
Nombre de groupes de gestion communautaire formés/renforcés | Unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 559 | 33
|  | Réalisé | 1032 | 9 | 9 | 53 | 67 | 345 | 322 | 159 | 68
%
Nombre de personnes appartenant à des groupes | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
|  | Réalisé | 37736 | 660 | 2928 | 1693 | 4597 | 9024 | 10734 | 6897 | 1203
%
Nombre d’agents communautaires et de volontaires | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 898 | 0 | 26 | 30 | 183 | 0 | 898 | 898 | 0
%
Nombre de formateurs formés, par sexe et par domaine | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
|  | Réalisé | 156 | 0 | 0 | 17 | 147 | 156 | 126 | 0 | 0
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 40 | 0
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86 | 0
%
Nombre de personnes formées, par sexe et par domaine | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646
|  | Réalisé | 6227 | 0 | 658 | 1425 | 1387 | 1854 | 471 | 0 | 432
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2454 | 0 | 0 | 573 | 522 | 1015 | 0 | 0 | 344
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2644 | 0 | 0 | 852 | 865 | 839 | 0 | 0 | 88
%
Nombre de plans de gestion des ressources mis en œuvres | Unité | Prévu | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Réalisé | 13 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
%
Santé communautaire
Nombre de personne ayant reçu une formation en matière de santé, hygiène et nutrition | Individu | Prévu | 380 | 0 | 45 | 22 | 27 | 36 | 250 | 0 | 0
|  | Réalisé | 593 | 0 | 15 | 30 | 86 | 197 | 265 | 0 | 0
%
2. Appui aux initiatives locales
Financement des initiatives communautaires
Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | ha | Prévu | 2403 | 0 | 460 | 1190 | 990 | 1035 | 875 | 375 | 247
|  | Réalisé | 2250 | 0 | 0 | 750 | 623 | 525 | 139 | 124 | 89
%
Nombre de paysans travaillant sur les périmètres remis en état/ aménagés | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 4215 | 1538 | 1538 | 2113 | 2645 | 3232 | 3702 | 3995 | 4215
%
Nombre de groupes/associations d’usagers de l’eau créés | unité | Prévu | 47 | 0 | 0 | 18 | 15 | 8 | 0 | 6 | 3
|  | Réalisé | 36 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5
%
Nombre de marchés aménagés (1) | unité | Prévu | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%
Nombre d’écoles/ centre de soins crées/ remis en état (1) | unité | Prévu | 63 | 0 | 10 | 14 | 11 | 10 | 18 | 0 | 0
|  | Réalisé | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%
Nombre de puits d’eau potable forés/ creusés (1) | unité | Prévu | 154 | 0 | 43 | 27 | 33 | 24 | 26 | 1 | 0
|  | Réalisé | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0
%
Nombre de projets communautaires mis en place | unité | Prévu | 1000 | 0 | 20 | 50 | 150 | 292 | 441 | 416 | 30
|  | Réalisé | 1257 | 0 | 15 | 58 | 219 | 278 | 322 | 302 | 63
%
Nombre de personnes formées à des techniques de production | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
%
Nombre d’entreprises créées/renforcées | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%
Nombre de personnes formées par sexe et par secteur | Individu | Prévu | 14398 | 2250 | 2250 | 2475 | 2723 | 0 | 0 | 4700
|  | Réalisé | 18676 | 504 | 772 | 3472 | 3964 | 6329 | 3285 | 350
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 343 | 401 | 1805 | 2310 | 0 | 1883 | 224
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 161 | 371 | 1667 | 1654 | 0 | 1402 | 126
%
Nombre de paysans utilisant les intrants achetés | Individu | Prévu | 10829 | 2250 | 2250 | 2813 | 3516 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 13612 | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 3285 | 350
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 7147 | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1883 | 224
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 6465 | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 1402 | 126
%
Nombre d’animaux distribués pour la reconstitution du cheptel | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1484 | 0 | 0 | 66 | 374 | 917 | 127 | 0
%
Nombre d’animaux vaccinés : bovins | tête | Prévu | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000
|  | Réalisé | 65176 | 6621 | 71570 | 59996 | 63432 | 64295 | 78743 | 65176
%
Nombre d’animaux vaccinés : volailles | unité | Prévu | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | Réalisé | 230 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 4882 | 238 | 230
%
Nombre de bains antiparasitaires aménagés/ remis en état | unité | Prévu | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
%
Nombre de bacs antiparasitaires aménagés/ remis en état | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0
|  | Réalisé | 23 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0
%
Nombre de points d’eau améliorés/aménagés | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
%
Nombre d’ha de terre améliorés grâce à des mesures de préservation de sol et de l’eau (reboisement) | ha | Prévu | 430 | 0 | 45 | 45 | 100 | 80 | 100 | 60
|  | Réalisé | 310.5 | 0 | 20 | 24 | 49 | 83 | 48.5 | 86
%
Activités transversales d'accompagnement
Nombre de paysans participant à des essais de recherche | Individu | Prévu | 120 | 30 | 60 | 80 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 110 | 21 | 34 | 68 | 87 | 110 | 76 | 0 | 0
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 13 | 25 | 51 | 67 | 89 | 50 | 0
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 8 | 9 | 17 | 20 | 21 | 26 | 0
%
Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans | unité | Prévu | 0 | 0 | 74 | 135 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 820 | 17 | 59 | 380 | 308 | 22 | 34 | 0 | 0
%
Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le Projet | Individu | Prévu | 13944 | 0 | 2250 | 2475 | 2723 | 0 | 0 | 4100 | 2396
|  | Réalisé | 24397 | 259 | 268 | 3472 | 3814 | 4287 | 3285 | 4596 | 4416
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 151 | 0 | 2242 | 2539 | 1883 | 2419
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 117 | 0 | 1572 | 1748 | 1402 | 2177
%
Nombre d’activités de vulgarisation/ diffusion en matière de R/D auxquelles ont participé les ménages cibles | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 26 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0
%
Participants | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 102 | 0 | 17 | 24 | 30 | 16 | 15 | 0 | 0
%
Nombre d’installations de stockage construites/améliorées | unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5
|  | Réalisé | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3
%
3.Appui aux services financiers
Nombre d’épargnants actifs | Individu | Prévu | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 817
|  | Réalisé | 1693 | 0 | 0 | 0 | 240 | 470 | 570 | 376 | 1693
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 382 | 0 | 0
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88 | 0 | 0
%
Valeur de l’épargne mobilisée | Milliers MGA | Prévu | 142940.8 | 0 | 0 | 0 | 106870 | 224500 | 231765 | 44590
|  | Réalisé | 47146.411 | 0 | 0 | 0 | 26863.6 | 29273.259 | 41305.6179 | 41218 | 47146.411
%
Nombre d’emprunteurs actifs | Individu | Prévu | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 2300
|  | Réalisé | 1693 | 0 | 0 | 0 | 362 | 668 | 1328 | 1706 | 1693
%
Homme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 641 | 0 | 0 | 0 | 267 | 424 | 0 | 0 | 641
%
Femme | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1052 | 0 | 0 | 0 | 95 | 244 | 0 | 0 | 1052
%
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) | Milliers MGA | Prévu | 630362.2 | 0 | 0 | 0 | 769200 | 1440000 | 265066 | 297480
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) |  | Réalisé | 287840.78 | 0 | 0 | 0 | 77168.6 | 172414.4 | 166434.53 | 261529 | 287840.78
%
4. Désenclavement
Nombre de kilomètres de routes construites/ remises en état | km | Prévu | 239 | 0 | 0 | 57 | 166 | 83 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 219 | 0 | 0 | 18 | 118 | 68 | 15 | 0 | 0
%
5. Gestion et coordination
% de décaissement des prêts du FIDA | % | Prévu | 100 | 13.3 | 32.7 | 46.7 | 53.3 | 70.4 | 84.6 | 91.5
|  | Réalisé | 91 | 6.4 | 13.2 | 25.3 | 45 | 61 | 79.3 | 91
%

## RIMS 2
PAYS : MADAGASCAR | PHBM -PROJET DE MISE EN VALEUR DU HAUT BASSIN DU MANDRARE PHASE II
PRETS FIDA: 548-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
| RIMS 2nd NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2008 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET 2005-juin 2007 PAR COMPOSANTE (RIMS 2nd NIVEAU)
1. Renforcement des capacités locales
2. Appui aux initiatives locales
3.Appui aux services financiers
| Unit |  | Cumul | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1. Renforcement des capacités locales
Animation et planification locale participative
Plans d’action communautaires faisant partie des programmes d’administration locaux | Nbre | Prévu | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | Réalisé | 11 | 0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Renforcement des capacités des communautés, des OP et des structures locales de concertation
Groupes opérationnels/fonctionnels, par type : | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 405 | 8 | 33 | 61 | 268 | 645 | 460 | 405
Groupement de mini-projet de développement agricole | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0
|  | Réalisé | 249 | 0 | 0 | 0 | 226 | 573 | 321 | 249 | 0
Groupement de mini-projets non agricoles | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 6 | 0 | 0
Association d'usagers de l'eau, d'éleveurs | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 139
|  | Réalisé | 142 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 125 | 137 | 142
Association des usagers de pistes | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | Réalisé | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8
Association des parents d'élèves | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9
Agents communautaires encore en activité au bout de 3 ans (pour l'alphabétisation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'éducation, voir les indicateurs d'impact) | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394
|  | Réalisé | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 542 | 400 | 400
Volontaire en santé communautaire | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260
|  | Réalisé | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 256 | 256 | 256
Alphabétiseurs villageois | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 158 | 0 | 0
Agent de comité de gestion de l'eau | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 14
Vaccinateurs villageois | Unité | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0
|  | Réalisé | 130 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 128 | 130 | 0
Groupes dirigés par des femmes | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 65 | 0 | 2 | 10 | 33 | 40 | 0 | 0 | 65
Femmes siégeant dans des comités de gestion | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 360 | 5 | 62 | 97 | 99 | 114 | 0 | 0 | 360
2. Appui aux initiatives locales
Financement des initiatives communautaires
Ménages desservis par les puits | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 900 | 0 | 0 | 700 | 700 | 850 | 900 | 0
Infrastructures d’écoles, de centres de santé en service au bout de 3 ans (par type) : | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 30
Infrastructures sociale (Ecoles, centre de santé) | Nbre | Prévu | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
|  | Réalisé | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21
Bureaux des caisses mutuelles d'épargne et de crédit | Nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
|  | Réalisé | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9
Paysans ayant un accès garanti à l’eau potable | Individu | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 8400 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 8100 | 8400 | 0
Projets communautaires fonctionnels au bout de 3 ans : | nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 321 | 385 | 437
Mini-projets de développement de l'agriculture | nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 187 | 243 | 0
Mini-projets d'action environnementale | nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | Réalisé | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 60 | 63
Mini-projets d'élevage | nbre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 82 | 0
Ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire | nbre | Prévu | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
|  | Réalisé | 11400 | 0 | 2456 | 7164 | 7987 | 11400 | 0 | 0
Ha supplémentaires cultivés (céréales, fourrages, fruits, légumineuses, légumes, racines et tubercules) : | ha | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riz | ha | Prévu | 2403 | 0 | 460 | 1190 | 990 | 1035 | 0 | 375 | 247
|  | Réalisé | 2250 | 0 | 0 | 750 | 623 | 525 | 139 | 124 | 89
Légume | ha | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | Réalisé | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 25
Fourrage | ha | Prévu | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
|  | Réalisé | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7
Racine et tubercule | ha | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Paysans ayant adopté la technologie recommandée par le projet | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 4100
|  | Réalisé | 13612 | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 3285 | 350
Homme | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 7147 | 181 | 117 | 1688 | 554 | 2500 | 1883 | 224
Femme | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 6465 | 78 | 220 | 1585 | 657 | 2397 | 1402 | 126
Paysans faisant état d’un accroissement de leur production / rendement | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 12640 | 259 | 337 | 3273 | 1211 | 4897 | 2663 | 0
Petits paysans faisant état d’un accroissement de leur troupeau | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ha de ressources communes (Massif forestier faisant l’objet de pratique de gestion améliorées) | ha | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activités transversales d'accompagnement
Instalations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type : | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 37 | 37
Point de vente | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Réalisé | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 15
Transformation en exploitation | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Greniers Communautaires Villageois (entreposage) | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8
|  | Réalisé | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22 | 22
3.Appui aux services financiers
Portefeuille à risque (encours de prêts accusant des arriérés) (par sexe) | % | Prévu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3
|  | Réalisé | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6
Autosuffisance opérationnelle | % | Prévu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Réalisé | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 58 | 58 | 58
Coût d’exploitation / portefeuille de prêts |  | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 0 | 0
Prêts en cours/ agents (productivité de la main- d’œuvre) | nb | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 94 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 94 | 0