## Commentaires
Dans l'attente de la production de la matrice pluriannuelle des indicateurs, un calcul linéaire est utilisé pour établir une notation de l'atteinte des objectifs spécifiques.
Très satisfaisant | 6
Satisfaisant | 5
Moyennement satisfaisant | 4
Moyennement insatisfaisant | 3
Insatisfaisant | 2
Très insatisfaisant | 1
Ce tableau représente un essai de suivi-évaluation du cadre logique par le haut, c'est-à-dire au niveau de l'objectif général et des objectifs spécifiques. Une selection d'indicateurs RIMS1, RIMS2, annexe 1D et du cadre logique du projet a été réalisée pour chaque objectif. Une note est attribuée à chaque indicateur en fonction des réalisations, des prévisions RPE et théoriques. La prévision théorique est un calcul simple et, comme son nom l'indique "théorique": pour chaque indicateur, il consiste à diviser la prévision totale par le nombre d'années du projet et à multiplier par le nombre d'années écoulées.
Par exemple: Nombre de personnes bénéficiant des services du projet
Prévision RPE | 40000
Nombre d'années du projet | 8
Nombre d'années écoulées | 1
Nombre théorique après 7 ans | 40000/8*1=5000
La note est donc attribué en fonction du pourcentage de réalisation par rapport au RPE: après 1 an, le projet devrait atteindre 12.5% des objectifs. Or le projet a atteint 6110 bénéficiaires, soit 15.3% des objectifs, ce qui permet d'attribuer une note automatique de 6/6.
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | NOTE
si ≥ | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 6
si ≤ | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 6
si ≤ | 10.4167 | 20.8333 | 31.25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 72.9167 | 83.3333 | 5
si ≤ | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 4
si ≤ | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 3
si ≤ | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 16.6667 | 20.8333 | 25 | 29.1667 | 33.3333 | 2
si ≤ | 2.0833 | 4.1667 | 6.25 | 8.3333 | 10.4167 | 12.5 | 14.5833 | 16.6667 | 1
La note attribuée à chaque objectif est ensuite calculée en faisant la moyenne des notes des indicateurs.

## Indicateurs Haut CL
Avant de consulter le tableau, merci de lire les quelques commentaires dans l'onglet "Commentaires" ci-dessous.
Evaluation des effets et impacts du projet AD2M
OBJECTIFS | IMPACT RATING | FINANCIER |  |  | INDICATEURS | SOURCE | UNITE | CUMUL
|  | Pré-évalué | Réalisé | % Réal |  |  |  | Pré-évalué | Réalisé | Prévision après 1 années de projet | % théo | % Réal. | Rating
Objectif de développement
La pauvreté a été réduite et les revenus des populations rurales ont été accrus en contribuant aux objectifs du DSRP | #DIV/0! | 23428 |  |  | Nombre de ménages bénéficiant d'une plus grande sécurité alimentaire | CL | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de ménages dont l'indice d'accumulation de biens a augmenté | CL | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux de prévalence de la malnutrition infantile (garçons/filles) | CL | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux de réduction de l'incidence des maladies infectieuses | CL | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Objectif principal
La gouvernance locale et la sécurisation foncière des populations rurales pauvres des 21 CR de l'Ouest du pays ont été améliorées pour favoriser la mise en valeur durable de leur base productive | 2.6667 | 23428 |  |  | Mise en place et opérationnalité des structures décentralisées/déconcentrées | CL |  | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux de réalisation du PNF | CL | % | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de personnes bénéficiant des services du projet | CL | nb | 40000 | 6110 | 5000 | 12.5% | 15.28% | 6
[6 empty] | CL | nb | 16000 | 0 | 2000 | 12.5% | 0% | 1
[6 empty] | CL | nb | 6600 | 0 | 825 | 12.5% | 0% | 1
[6 empty] | CL | % | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | CL | % | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Objectifs spécifiques
OS1: Des actions opérationnelles de gouvernance locale et de sécurisation foncière sont développées au niveau des populations rurales pauvres dans les régions du Menabe et Melaky, et la mise en œuvre du PNF au niveau national est appuyée. | #DIV/0! | 8375 |  |  | Nombre de plans d’action communautaire faisant partie des programmes d’administration locaux | RIMS2 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux de satisfaction des bénéficiaires pour les services de prestation d'appui-conseil | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d'OP opérationnelles/fonctionnelles | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d'organisations faîtières opérationnels/fonctionnels après 3 ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d'emplois créés par de petites et moyennes entreprises | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d’entreprises en activité après de trois ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles à long terme | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de guichets fonciers opérationnels après 3 ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
OS2: La base productive des populations concernées est améliorée de manière durable | #DIV/0! | 13067 |  |  | Nombre de Km de piste rurale fonctionnelles après 3 ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Ouvrages de franchissement opérationnels après 3 ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Groupes de gestion des ressources naturelles opérationnels/fonctionnels | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage d’eau fournie par rapport aux besoins | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de producteurs agricoles bénéficiant d’un accès garanti à l’eau | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d’hectares supplémentaires cultivés | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de producteurs agricoles faisant état d’une augmentation de leur production/rendement | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de producteurs agricoles ayant adopté les techniques recommandées | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de petits éleveurs faisant état d’un accroissement de leur troupeau | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de pêcheurs ayant adopté les techniques recommandées | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Boutiques d'intrants opérationnelles/fonctionnelles | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux d'augmentation du chiffre d'affaires des ventes d'intrants | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de producteurs agricoles utilisant des intrants achetés | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d’infrastructures de commercialisation, de transformation, de stockage en service après 3 ans | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de groupes d’épargne et de crédit opérationnels/fonctionnels | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de caisses financières opérationnelles | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux d'augmentation du portefeuille de prêt | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux de femmes parmi les emprunteurs | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage du portefeuille à risque | RIMS2 |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
OS3: Tous les moyens nécessaires à la gestion du projet sont mis à sa disposition | 0 | 1986 |  |  | Taux de satisfaction des bénéficiaires quant à l'efficacité et la qualité des prestations des OTS/PS, ONG, UGP (Interne et Externe) | CL | % | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Taux d'utilisation des prêts | CL |  | ND | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A