## Commentaires
IMPORTANT: Ce tableau de calcul est un premier DRAFT sur la base duquel nous pourrons consolider le reporting du haut du cadre logique. Pour l'instant, il ne représente pas complètement la réalité car l'objectif de la mission est notamment de le compléter ensemble afin d'en assurer la pertinence
Très satisfaisant | 6
Satisfaisant | 5
Moyennement satisfaisant | 4
Moyennement insatisfaisant | 3
Insatisfaisant | 2
Très insatisfaisant | 1
Ce tableau représente un essai de suivi-évaluation du cadre logique par le haut, c'est-à-dire au niveau de l'objectif général et des objectifs spécifiques. Une selection d'indicateurs RIMS1, RIMS2, annexe 1D et du cadre logique du projet a été réalisée pour chaque objectif. Un modèle linéaire permet d'attribuer une note à chaque indicateur en fonction des réalisations, des prévisions RPE et théoriques. La prévision théorique est un calcul simple et, comme son nom l'indique "théorique": pour chaque indicateur, il consiste à diviser la prévision totale par le nombre d'années du projet et à multiplier par le nombre d'années écoulées.
Par exemple: Opportunités commerciales identifiées
Prévision RPE | 30
Nombre d'années du projet | 8
Nombre d'années écoulées | 7
Nombre théorique après 7 ans | 30/8*7=26
La note est donc attribué en fonction du pourcentage de réalisation par rapport au RPE: après 7 ans, le projet devrait atteindre 87.5% des objectifs. Or le projet a identifié 16 opportunités, soit 53.3% des objectifs, ce qui permet d'attribuer une note automatique de 4/6.
La note attribuée à chaque objectif est ensuite calculée en faisant la moyenne des notes des indicateurs.
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | NOTE
si ≥ | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 6
si ≤ | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 6
si ≤ | 10.4167 | 20.8333 | 31.25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 72.9167 | 83.3333 | 5
si ≤ | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 4
si ≤ | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 3
si ≤ | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 16.6667 | 20.8333 | 25 | 29.1667 | 33.3333 | 2
si ≤ | 2.0833 | 4.1667 | 6.25 | 8.3333 | 10.4167 | 12.5 | 14.5833 | 16.6667 | 1

## Indicateurs Haut CL
Avant de consulter le tableau, merci de lire les quelques commentaires dans l'onglet "Commentaires" ci-dessous.
Evaluation des impacts du PBHM II par objectif
OBJECTIFS | NOTE | FINANCIER |  |  | INDICATEURS | SOURCE | UNITE | CUMUL
|  | RPE | REAL | % |  |  |  | Pré-évalué | Réalisé | Prévision après 8 années | % théo | % Réal. | NOTE
Objectif sectoriel (Finalité)
Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles. | 5 |  |  |  | Pourcentage des ménages de la zone du projet dont le revenu annuel a augmenté d’au mois 30%. | CL 2008 | %
[5 empty] | Pourcentage de ménages dont l’accumulation de biens (moyens de production, habitat de meilleure qualité, bicyclette, radio, …) a évolué positivement. | CL 2008 | %
[5 empty] | Pourcentage de ménages ayant marqué une augmentation du nombre de repas par jour ou une réduction de la période de soudure. | CL 2008 | %
[5 empty] | Ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire (réduction de la période de famine/disette, augmentation du nombre de repas par jour) | RIMS 2 | nb | 17000 | 11400 | 14875 | 87.5% | 67.06% | 5
Objectifs spécifiques (Buts)
1. Renforcer les capacités locales de planification à la base, de gestion du développement économique et social, de conception et mise en œuvre de projets et d’absorption de financements ruraux, et appuyer les initiatives locales contribuant au développement social. | 6 |  |  |  | Nombre des communes ayant élaboré leur monographie et PCD et à mesure de les mettre à jour au moins tous les 3 ans. | CL 2008 | nb | 11
[5 empty] | Plans d’action communautaires faisant partie des programmes d’administration locaux | RIMS 2 | nb | 11 | 11 | 9.625 | 87.5% | 100% | 6
[5 empty] | Groupes opérationnels/fonctionnels, par type | RIMS 2 | nb | 576 | 645 | 504 | 87.5% | 112% | 6
[5 empty] | Associations ayant leur PTA et CPE | Annexe 1D | nb | ND | 517 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage d'OP ayant l'autonomie opérationnelle | CL 2008 | %
[5 empty] | Unions et fédérations mises en place | Annexe 1D | nb | ND | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Agents communautaires encore en activité au bout de 3 ans | RIMS 2 | nb | 394 | 542 | 344.75 | 87.5% | 137.6% | 6
[5 empty] | Réduction du taux d’analphabétisme dans la zone du projet. | CL 2008 | %
[5 empty] | Apprenants en formation | Annexe 1D | nb | 11127 | 27224 | 9736.125 | 87.5% | 244.7% | 6
[5 empty] | Personnes alphabétisées (niveau B) | Annexe 1D | nb | 8000 | 7588 | 7000 | 87.5% | 94.85% | 6
2. Promouvoir le développement d’un système de production Agricole durable. | 5.5556 |  |  |  | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | RIMS 1 | ha | 2403 | 2431 | 2102.625 | 87.5% | 101.2% | 6
[5 empty] | Nombre de projets communautaires mis en place | RIMS 2 | nb | 1000 | 1194 | 875 | 87.5% | 119.4% | 6
[5 empty] | Projets communautaires fonctionnels au bout de 3 ans | RIMS 2 | nb | ND | 385 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de filières agricoles développées. | CL 2008 | nb
[5 empty] | Production annuelle (Riz). | CL 2008 | T | 26000
[5 empty] | Rendement de production atteint (Riz). | CL 2008 | T/ha | 4.5
[5 empty] | Nombre de points de vente d’intrants, matériels agricoles et produits véto-sanitaires mis en place. | Annexe 1D | nb | ND | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le Projet | RIMS 1 | nb | 4700 | 4596 | 4112.5 | 87.5% | 97.79% | 6
[5 empty] | Taux d’adoption des techniques améliorées vulgarisées. | CL 2008 | %
[5 empty] | Paysans ayant adopté la technologie recommandée par le projet | RIMS 2 | nb | 7850 | 13612 | 6868.75 | 87.5% | 173.4% | 6
[5 empty] | Ha supplémentaires cultivés (céréales, fourrages, fruits, légumineuses, légumes, racines et tubercules) | RIMS 2 | ha | ND | 3505 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Riz | RIMS 2 | ha | 3000 | 2431 | 2625 | 87.5% | 81.03% | 6
[5 empty] | Légume | RIMS 2 | ha | ND | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Fourrage | RIMS 2 | ha | ND | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Racine et tubercule | RIMS 2 | ha | ND | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Petits paysans faisant état d’un accroissement de leur troupeau | RIMS 2 | nb | ND | 3825 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Bovins vaccinés | RIMS 1 | nb | 500000 | 409833 | 437500 | 87.5% | 81.97% | 6
[5 empty] | Volailles vaccinées | RIMS 1 | nb | 24000 | 7730 | 21000 | 87.5% | 32.21% | 3
[5 empty] | Réduction du taux de moralité des bétails. | CL 2008 | %
[5 empty] | Nombre d’ha de terre améliorés grâce à des mesures de préservation de sol et de l’eau (reboisement) | RIMS 1 | ha | 430 | 311 | 376.25 | 87.5% | 72.33% | 5
[5 empty] | Ha de ressources communes (Massif forestier faisant l’objet de pratique de gestion améliorées) | RIMS 2 | ha | ND | 700 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Superficie reboisée | Annexe 1D | ha | 300 | 292 | 262.5 | 87.5% | 97.33% | 6
3. Mieux valoriser la production en contribuant à la réduction des coûts de transaction commerciale et des pertes après récoltes ainsi qu’au soutien à la commercialisation. | 4.5 |  |  |  | Taux d’augmentation du prix d’achat de riz aux producteurs. | CL 2008 | %
[5 empty] | Taux de réduction du coût de transport des produits. | CL 2008 | %
[5 empty] | Augmentation de la part commercialisée des produits agricoles : riz et produits maraîchers | CL 2008 | %
[5 empty] | Système de diffusion des informations commerciales mis en place | Annexe 1D | nb | 1 | 1 | 0.875 | 87.5% | 100% | 6
[5 empty] | Instalations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | RIMS 2 | nb | ND | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Opportunités commerciales identifiées | Annexe 1D | nb | 30 | 16 | 26.25 | 87.5% | 53.33% | 4
[5 empty] | Nombre d'études de marché | Annexe 1D | nb | 30 | 5 | 26.25 | 87.5% | 16.67% | 2
[5 empty] | Nombre de personnes formées à des techniques de production (entreprises rurales) | RIMS 1 | nb | ND | ND | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de kilomètres de routes construites/ remises en état | RIMS 1 | km | 239 | 219 | 209.125 | 87.5% | 91.63% | 6
4. Faciliter, de manière durable, l’accès aux services financiers de la population rurale. | 3 |  |  |  | Taux de pénétration du système de MEC. | CL 2008 | %
[5 empty] | Taux de satisfaction des demandes de crédit. | CL 2008 | %
[5 empty] | Nombre d’épargnants actifs | RIMS 1 | nb | 2295 | 570 | 2008.125 | 87.5% | 24.84% | 2
[5 empty] | Nombre d’emprunteurs actifs | RIMS 1 | nb | 3461 | 1706 | 3028.375 | 87.5% | 49.29% | 4
[5 empty] | Valeur brute de l'épargne mobilisée | RIMS 1 | Milliers MGA | 142941 | 41306 | 125073.375 | 87.5% | 28.9% | 2
[5 empty] | Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) | RIMS 1 | Milliers MGA | 630362 | 261529 | 551566.75 | 87.5% | 41.49% | 3
[5 empty] | Autosuffisance opérationnelle | RIMS 2 | % | 100 | 58 | 87.5 | 87.5% | 58% | 4
Note on J17: Somme prévisions PTBA 07
Note on J26: Tiré du PTBA 2008
Note on J27: Tiré du PTBA 2008
Note on J31: Somme prévisions PTBA 05 + 07
Note on J38: Somme des prévisions PTBA
Note on J39: Somme des prévisions PTBA
Note on J41: Somme des prévisions PTBA

## Feuil1
Avant de consulter le tableau, merci de lire l'onglet "Commentaires" ci-dessous.
Evaluation des impacts du PBHM II par objectif
OBJECTIFS | RATING | FINANCIER |  |  | INDICATEURS | SOURCE | UNITE | CUMUL
|  | Pré-évalué | Réalisé | % Réal |  |  |  | Valeur cible | Réalisé | Prévision après 7 années de projet | % théo | % Réal. | Rating
Objectif sectoriel (Finalité)
Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, notamment, à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles. | 5 |  |  |  | Pourcentage des ménages de la zone du projet dont le revenu annuel a augmenté d’au mois 30%. | CL 2008 | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage de ménages dont l’accumulation de biens (moyens de production, habitat de meilleure qualité, bicyclette, radio, …) a évolué positivement. | CL 2008 | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage de ménages ayant marqué une augmentation du nombre de repas par jour ou une réduction de la période de soudure. | CL 2008 | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Ménages bénéficiant d’une plus grande sécurité alimentaire (réduction de la période de famine/disette, augmentation du nombre de repas par jour) | RIMS 2 | nb | 17000 | 11400 | 14875 | 87.5% | 67.06% | 5
Objectifs spécifiques (Buts)
1. Renforcer les capacités locales de planification à la base, de gestion du développement économique et social, de conception et mise en œuvre de projets et d’absorption de financements ruraux, et appuyer les initiatives locales contribuant au développement social. | 3.5 |  |  |  | Plans communautaires de développement mis à jour faisant partie des programmes d’administration locaux | RIMS 2 | nb | 11 | 11 | 9.625 | 87.5% | 100% | 6
[5 empty] | Groupes opérationnels/fonctionnels, par type | RIMS 2 | nb | ND | 405 | N/A | N/A | N/A | N/A | La valeur cible est à mettre à jour à partir de la somme des objectifs des PTBA
[5 empty] | Associations (AUE,AEL) ayant leur PTA et CPE | Annexe 1D | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Pourcentage d'OP ayant une bonne autonomie opérationnelle | CL 2008 | % | 30% |  | 26.25% | 26.25% | 0% | 1
[5 empty] | Unions et fédérations mises en place | Annexe 1D | nb | ND | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Agents communautaires encore en activité au bout de 3 ans | RIMS 2 | nb | 394 | 400 | 344.75 | 87.5% | 101.5% | 6
[5 empty] | Groupes dirigés par des femmes | RIMS 2 | nb | ND | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Réduction du taux d’analphabétisme dans la zone du projet. | CL 2008 | % | 8% |  | 7% | 7% | 0% | 1
[5 empty] | Personnes alphabétisées | Annexe 1D | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2. Promouvoir le développement d’un système de production Agricole durable. | 3.375 |  |  |  | Surface des périmètres d’irrigation remis en état/ aménagés | RIMS 1 | ha | 2403 |  | 2102.625 | 87.5% | 0% | 1
[5 empty] | Nombre de filières agricoles développées. | CL 2008 | nb | 3 | 3 | 2.625 | 87.5% | 100% | 6
[5 empty] | Production annuelle (Riz). | CL 2008 | T | 26000 | 23000 | 26000 | 100% | 88.46% | 6
[5 empty] | Rendement de production atteint (Riz). | CL 2008 | T/ha | 4.5 |  | 4.5 | 100% | 0% | 1
[5 empty] | Nombre de points de vente d’intrants, matériels agricoles et produits véto-sanitaires fonctionnel | Annexe 1D | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre de personnes ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le Projet | RIMS 1 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Hommes | RIMS 1 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Femmes | RIMS 1 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Paysans ayant adopté la technologie recommandée par le projet | RIMS 2 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Ha supplémentaires cultivés (céréales, fourrages, fruits, légumineuses, légumes, racines et tubercules) | RIMS 2 | ha | ND | 74 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Riz | RIMS 2 | ha | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Légume | RIMS 2 | ha | ND | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Fourrage | RIMS 2 | ha | ND | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Petits paysans faisant état d’un accroissement de leur troupeau | RIMS 2 | nb | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Bovins vaccinés | RIMS 1 | têtes/an | 70000 | 65176 | 70000 | 100% | 93.11% | 6
[5 empty] | Volailles vaccinées | RIMS 1 | têtes/an | 2000 | 230 | 2000 | 100% | 11.5% | 1
[5 empty] | Réduction du taux de moralité des bétails. | CL 2008 | % | 15% |  | 13.12% | 13.12% | 0% | 1
[5 empty] | Nombre d’ha de terre améliorés grâce à des mesures de préservation de sol et de l’eau (reboisement) | RIMS 1 | ha | 430 | 311 | 376.25 | 87.5% | 72.33% | 5
3. Mieux valoriser la production en contribuant à la réduction des coûts de transaction commerciale et des pertes après récoltes ainsi qu’au soutien à la commercialisation. | 4.6667 |  |  |  | Taux d’augmentation du prix d’achat de riz aux producteurs. | CL 2008 | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Augmentation de la part commercialisée des produits agricoles : riz et produits maraîchers | CL 2008 | % | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Système de diffusion des informations commerciales mis en place | Annexe 1D | nb | 1 | 1 | 0.875 | 87.5% | 100% | 6
[5 empty] | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | RIMS 2 | nb | ND | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Comités de vente fonctionnels | Annexe 1D | nb | ND | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre d'études de marché | Annexe 1D | nb | 30 | 5 | 26.25 | 87.5% | 16.67% | 2
[5 empty] | Nombre de kilomètres de routes construites/ remises en état | RIMS 1 | km | 239 | 219 | 209.125 | 87.5% | 91.63% | 6
4. Faciliter, de manière durable, l’accès aux services financiers de la population rurale. | 2.4 |  |  |  | Taux de pénétration du système de MEC. | CL 2008 | % | 15% |  | 13.12% | 13.12% | 0% | 1
[5 empty] | Taux de satisfaction des demandes de crédit. | CL 2008 | % | 75% |  | 65.62% | 65.62% | 0% | 1
[5 empty] | Nombre d’épargnants actifs | RIMS 1 | nb | 2295 | 570 | 2008.125 | 87.5% | 24.84% | 2
[5 empty] | Nombre d’emprunteurs actifs | RIMS 1 | nb | 3461 | 1706 | 3028.375 | 87.5% | 49.29% | 4
[5 empty] | Valeur brute de l'épargne mobilisée | RIMS 1 | USD | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Montant total de crédits octroyés | Annexe 1D |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Nombre total d'emprunteurs | Annexe 1D |  | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Valeur brute du portefeuille de prêts (encours- prêts sortis du bilan) | RIMS 1 | USD | ND |  | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | Autosuffisance opérationnelle | RIMS 2 | % | 100 | 58 | 87.5 | 87.5% | 58% | 4