## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
MADAGASCAR
PERIODE 2005 - 2011
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OPEP: 970-P
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°3
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°4
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS PHYSIQUES DE PROGRES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
RESUME RIMS 1ER NIVEAU
RESUME RIMS 2EME NIVEAU
SYNTHESE INDICATEURS PHYSIQUES
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE
PAR ANNEE ET BAILLEURS
PREVISIONS ET REALISATIONS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES
IFAD RIMS Premier Niveau |  | N.B. Les cellules grises sont en en lien avec les tableau RIMS du FIDA. Ces tableaux viennent automatiquement mise à jour avec les tableaux RIMS projet, le projet ne doit pas changer ou modifier les tableaux RIMS FIDA. Ces tableaux sert à leur tour pour la mise à jour du système institutionnel IFAD RIMS online.
IFAD RIMS Second Niveau
IFAD RIMS Troisième Niveau
IFAD RIMS Dictionnaire

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°1
PRETS OPEP: 970-P | Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux
Période 2005 au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Locaux de commercialisation construit/remis en état
Depuis 2005, des quatre locaux de commercialisation créés, trois ont été construits et un a été remis en état. Les réceptions techniques des infrastructures (magasins, bureaux, etc.) pour les 5 derniers CAM mis en place sont prévues en janvier 2008. Si ces projets sont convenablement réalisés, le nombre de CAM operationnels sera alors porté à 9. Depuis 2005, huit (08) locaux de commercialisation créés dont trois pour le pôle Maningory (à travers deux bâtiments construits et un bâtiment mis à disposition, remis en état) et un de chaque pour les autres pôles : Iazafo sud, Soanierana, Anjahambe, Vohilengo et Manompana. La construction du local de commercialisation du pôle Manantsatrana est en cours de réalisation en 2008. En 2009, un local de commercialisation créé pour le pôle Manantsatrana. Deux locaux en cours de construction pour les pôles Iazafo Nord et Toamasina suburbaine. Réception des travaux en cours, en 2010. Pendant le premier semestre 2010, 3 locaux de commercialisations créés pour les pôles Ivondro, Rongaronga et Rianila. Deux locaux en cours de construction pour les pôles Onibe et Iaroka. En 2010, 6 locaux de commercialisation créés (pôles Ivoloina, Onibe, Ivondro, Rongaronga, Rianila et Iaroka). Un local entammé en 2009, toujours en cours de construction pour le pôle Iazafo Nord, le seul CAM non encore construit à ce jour, celui de Sainte Marie étant annulé par la mission de supervision de 2010 pour cause d'insuffisance de produits à vendre. Au 30 juin 2011, 1 local de commercialisation construit (pôle Ambatoharanana). Il s'agit du local d'Ambatoharana dans le pôle Iazafo Nord. Retard de la construction, dû au retard de l'attribution du terrain par la Commune. Ce local rend le nombre des locaux de commercialisation construit par le Programme à 14. Le 15è local étant une remise en état en 2005, dans le pôle Maningory, avant la construction des nouveaux locaux prévus. Un bâtiment servant de miellerie prévu être construit avant la fin l'année 2011, à Toamasina.
Indicateur 2: Personnes formées en Agro Business
Depuis 2005, le projet a atteint 84% des 769 personnes qui sont censées être formées à l'Agribusiness durant la durée de vie du projet. De ce groupe, 1/3 sont des femmes et 2/3 des hommes, proportions qui correspondent aux objectifs pré-évalués. L'objectif théorique de 288 personnes en 2007 a donc été dépassé. En 2007, les formations ont porté sur divers thèmes: gestion des normes et des qualités, création de marché et négociation commerciale, traçabilité, technique de gestion d’entreprises et gestion d’une unité d’alambic moderne. Après RMP, des modifications apportées à cet indicateur : la prévision pour les personnes à former en augmentation et intitulé de l'indicateur revisé selon le manuel du SYGRI (de "personnes formées en Agro business", elle a été modifiée en "personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation"). Depuis 2005, 46% des 1096 personnes prévues, formées. De ce groupe, moins d'1/3 des femmes et plus de 2/3 des hommes. L'objectif théorique de 238 personnes à former en 2008 largement dépassé en 2008. Les formations ont porté sur divers thèmes : Home business et planification stratégique, négociation commerciale et élaboration de plan d'affaire, chaîne de valeur, visite formation auprès de CTCP (CTHT), technique de gestion de qualité HE, technique de saumurage du piment, technique de récolte et de conditionnement de girofle, visite d'échanges entreprises et partenariats, participation au FIER Mada et échanges, etc. Plus de la moitié des personnes prévues être formées pour la durée du Programme formées à la fin du 1er semestre 2009, avec 54,83% dont 28,61% des femmes. 93% de la prévision atteinte en 2009, en ce qui concerne les personnes formées en agro business. Et 67% de l'objectif global. 5% de réalisation par rapport à la prévision au 1er semestre 2010. Aucune femme formée. D'autres formations prévues pour le second semestre 2010.
92% de réalisation pour l'année 2010 avec 120% par rapport à la prévision pour les femmes. Par rapport à l'ensemble du Programme, 104% de réalisation, mais nombre de femme touché par les formations très inférieur à la prévision avec 84% alors que ceux des hommes en dépassement avec 117%. En 2011, aucune formation n'a encore été réalisée. Formation prévue être réalisée au mois d'Août 2011.
Indicateur 3 et 4: Km de routes et sentiers construits/remis en état
Seuls 3% des travaux de construction/réhabilitation des routes et sentiers ont été réalisés par rapport à ce qui auraient dû être fait depuis 2005. Il semble que le projet prend du retard sur cette activité, seuls 20 km de routes et 56 km de sentiers ont été améliorés depuis 2005. Cependant, d'après le rapport semestriel qualitatif (rapport écrit), les travaux de près de 80 km de routes et 10 km de sentiers supplémentaires sont en cours ou ont été lancés. En 2008, 64% des travaux de réhabilitation de piste prévus dans le PTBA réalisés. On a constaté une nette amélioration de la capacité de mise en oeuvre du Programme dans ce domaine. Par rapport à la prévision du RPE, le Programme a pu réaliser 30 % des travaux de rehabilitation de piste au 31 Décembre 2008. En ce qui concerne les sentiers piétonniers, seulement 9% réalisées par rapport au PTBA 2008 et 11% par rapport au total du Programme. 6,26% des travaux prévus, réalisés pour le premier semestre 2009. Premier semestre consacré aux études. La plupart des travaux prévue démarrer au courant du second semestre. En 2009, aménagements de sentiers piétonniers non prévu. 15% des travaux prévus en 2009 réalisés au 31 Décembre 2009. 37% de l'objectif global atteint. Les travaux restants en cours de rélisations et prévus être récéptionnés en 2010. Aucune réalisation pendant le 1er semestre 2010. Des travaux entamés en 2009 et ceux qui ont démarré en 2010, sont encore en cours. La période de pluie fait partie des raisons ayant entrainé le retards des réalisations des travaux. %
16% de réalisation en matière de piste en 2010, soit 26 km réalisés. 39% de réalisation par rapport à l'ensemble de la prévision initiale du Programme. Aucun sentier touché en 2010. La procédure de passation de marché exigeant le traitement des dossiers à coût dépassant une certaine somme à Tananarive, retardait le début des travaux, en plus du problème d'une entreprise n'ayant pas pu finaliser sa prestation.
En 2011, 13,40% de réalisation en matière de piste, soit 13 km réalisée. 43% de réalisation par rapport à la prévision de la RPE. Le contrat pour la réhabilitation de la piste reliant Mahatsara à Vohipeno en procédure de résiliation de contrat, faute de retard et de non respect des délais selon les termes du contrat. Aucun sentier touchée en 2011.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2eme NIVEAU
Indicateur 1: Installation de commercialisation, entreposage ou comercialisation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type
Cet indicateur est mesuré à partir de la quatrième année de mise en œuvre du projet. Etant donné qu'aucune infrastructure n'a été construite en 2005, il n'y a encore aucun résultat pour cet indicateur en 2008. Aucun résultat pour cet indicateur pour le premier semestre 2009. 3 locaux en exploitation au bout de 3 ans en service. Il s'agit des deux bâtiments du CAM Maningory et celui d'Ampasimazava. 8 locaux en exploitation. Il s'agit des 3 locaux des 2 premiers CAM et de 5 Greniers communautaires villageois (Maromitety, Mahanoro, Ambatoharanana, Amboditononana et Anjahamarina). Tous les bâtiments construits par le Programme sont en exploitation à ce jour. id 18 locaux encore en exploitation après 3 ans de construction. En plus des 8 mentionnés plus haut, Il s'agit des locaux de 4 CAM (Sonierana, Anjahambe, Vohilengo et Manompana), ainsi que les unités de transformation d'Anjahambe, de Vohilengo et de 4 Microprojets de transformation (alambic) offerts aux groupements de paysans de Tsirarafana, de Manakambahiny, de Vohilengo, d'Ampasina Maningory et d'Anjahambe.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les indicateurs physiques, depuis le lancement des activités, la première composante a été réalisée à moitié de ce qui a été pré-évalué pour la totalité du projet, ce qui représente un rythme plutôt encourageant. Les réalisations des sous-composantes qui composent cette moyenne présentent cependant quelques disparités. Le renforcement des capacités des prestataires de services est la sous-composante qui présente le meilleur état d'avancement, tandis que les activités de désenclavement des pôles n'ont été réalisées qu'à hauteur de 9% en moyenne. Comme il a été vu avec les indicateurs RIMS 1er niveau, les travaux de désenclavement avancent relativement lentement (3% de réalisation par rapport à la pré-évaluation). En 2007, les objectifs d'avancement pour les sous-composantes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 ont été bien respectés voir dépassés. Ces analyses succintes sont cependant à considérer avec précaution car il est nécessaire deconsulter plus en détails les indicateurs physiques pour mieux se représenter l'avancement. Constatation d'une nette avancée de la sous composante désenclavement avec une réalisation de 68,1% pour 2008 et 38,6% pour la durée de vie du programme. La sous composante Fonds d'urgence post cyclonique en dépassement sur les réalisations prévues à cause du passage du cyclone Ivan qui a fait beaucoup de ravage dans la zone d'intervention du Programme. Par rapport aux réalisations des années précédentes, diminution de la performance de la sous composante appuis aux unions gestionnaires des CAM des Pôles. Par contre, celui de la deuxième sous composante s'est améliorée (avec 61% de réalisation). Constatation d'un net retard pour la sous composante 1.3. à cause du retard de traitement des dossiers de passation de marché pendant la crise, du retard de déblocage de fonds OFID et de la période d'études pour les différents travaux. En ce qui concerne la sous composante 1.2. sa performance est surtout due au nombre de marché identifié et du nombre d'appui de l'assistant technique national. Pour la sous composante 1.4., l'absence de cyclone grave pour le premier semestre a épargné cette composante avec une performance de 70%. Des analyses succincts sont pourtant à considérer avec précaution et il est à conseiller de voir plus en détails les indicateurs physiques pour mieux apprécier les avancements pour les différents sous composantes. La sous composante 13, accuse un retard énorme par rapport aux autres sous composantes, moins de 1/5 ème de la prévision. Actuellement, beaucoup de travaux sont en cours. La sous composante 13, accuse un énorme retard par rapport aux autres sous composante. 0% de réalisation pendant le 1er semestre 2010. La période de pluie qui était anormalement supérieure à la normale, fait partie des raisons qui a retardé la réalisation des travaux à temps. Réception des travaux prévue à partir du mois de juillet 2010. Bonne performance de la composante 1, dûe en grande partie à la sous composante 12, avec une réalisation de 500% de sa prévision. Réalisation d'une moins bonne performance pour les sous composantes 13 et 14 avec respectivement, 6,8% et 24,4% de la prévision de l'année 2010. Majorité des travaux en matière d'infrastructure, actuellement en cours. Par ailleurs, quelques gros travaux de par leurs importances, traités au niveau national, d'où retard, de commencement des travaux. Amélioration de la performance de la sous composante 11, avec l'augmentation des volumes des transactions au niveau des CAM, grâce en grande partie aux trois grandes opérations stratégiques du Programme : le riz, le maïs et le litchis. La sous composante 13, accuse un retard par rapport aux autres sous composantes. 7% de réalisation pendant le premier semestre 2011. La sous composante 12 et la sous composante 11, accuse une bonne performance avec respectivement 60% et 54,4% de réalisations.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et juin 2007 représente 9.2% du budget total alloué. En 2006, le projet n'a dépensé que 3.8% du budget prévu dans le PTBA. Les sous-composantes 1.1 (appui aux unions CAM) et 1.4 (désenclavement) représentent les principales dépenses avec respectivement 169 200 US$ et 173 800 US$. En 2007, le projet n'a déboursé qu'un tiers du budget PTBA pour réaliser les objectifs 2007 (87% selon les RIMS et 147% selon les indicateurs physiques). Au premier semestre 2007, le projet n'a dépensé qu'environ 10% du budget PTBA pour réaliser les objectifs 2007 (17% selon les RIMS, 32% selon les indicateurs physiques). Le grand perdant des décaissements est le Fonds d'urgence post-cyclonique pour lequel seuls 7200 US$ ont été dépensés (0.8% du budget total). La proportion dépenses/PTBA en 2005 n'est pour l'instant pas précisée par manque de données sur le PTBA 2005. Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et 30 juin 2009 représente 24,9% du budget total alloué. En 2008, le Programme a dépensé 42,6% du budget prévu dans le PTBA pour cette composante. Au 30 juin 2009, la composante 1 est la plus faible en terme de décaissement, avec un taux de 6,4%. La lacune se trouvait au niveau de la sous composante ’13 – désenclavement’ et la sous composante ’14 – Fonds post cyclonique’ qui n’ont pu débourser respectivement que 3,1% et 0,7% du budget 2009. Ces faibles taux sont surtout dus au retard du déblocage de fonds OFID. Depuis le début de l’année 2009, le Programme n’a reçu qu’un seul réapprovisionnement de fonds, réponse de la dernière demande envoyée en 2008. Les deux demandes de réapprovisionnement envoyées au 1er trimestre 2009 restent sans réponse jusqu’à présent. Par contre, la sous composante ’12 – Appui au développement des marchés et des partenariats’ avance bien avec une réalisation de 45,8% du budget au 30 Juin 2009. La sous composante ’11 – Appui aux unions gestionnaires des CAM’ a pu décaissé 19,3% du budget 2009, la plupart des activités sont programmés au cours du deuxième semestre 2009. Le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et 31 Décembre 2009 représente 30,4 % du budget total alloué. En 2008, le Programme a dépensé 42,6% du budget prévu dans le PTBA pour cette composante. Au 31 Décembre 2009, la composante 1 est la plus faible en terme de décaissement, avec un taux de 20,6%. La lacune se trouvait au niveau de la sous composante ’13 – désenclavement’ et la sous composante ’14 – Fonds post cyclonique’ qui n’ont pu débourser respectivement que 12,6% et 6,6% du budget 2009. Ces faibles taux sont surtout dus au retard du déblocage de fonds OFID. Par contre, la sous composante ’12 – Appui au développement des marchés et des partenariats’ a réalisé un record avec une réalisation de 115,6% du budget au 31 Décembre 2009. La sous composante ’11 – Appui aux unions gestionnaires des CAM’ a pu décaissé 51,7% du budget 2009.
Au 30 juin 2010, le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et juin 2010 représente 25,50% du budget total alloué. En 2010, le Programme a dépensé 11,8% du budget prévu dans le PTBA pour cette première composante. Les sous composantes 11 et 12 ont respectivement réalisé 40,15% et 49,40%. La sous composante 11, si l'on tient compte des réalisations physiques a dépensé beaucoup par rapport aux prévisions. Par contre la sous composante 12 a eu beaucoup plus de résultats par rapport aux dépenses. Les sous composantes 13 et 14 ont décaissé très peu, ceci expliquant leur résultats physiques, avec respectivement 08,9% et 0,02%.
Au 31 Décembre 2010, le total décaissé pour la composante n°1 entre 2005 et Déc 2010 représente 32% du budget total alloué. En 2010, le Programme a dépensé 32,21% du budget prévu dans le PTBA pour cette première composante. Les sous composantes 11 et 12 ont respectivement réalisé 78,95% et 128,59%. La sous composante 11, si l'on tient compte des réalisations physiques a fait des dépenses légèrement supérieure aux réalisations physiques qui est de 74%. Par contre la sous composante 12 a eu beaucoup plus de résultats par rapport aux dépenses. Pour la sous composante 13, les résultats physiques (6,8%) sont très inférieures par rapport aux réalisations financières de 26,4%. Ceci s'explique par le fait que les travaux sont en cours de réalisations et que les décaissements pour les démarrages des travaux sont en général effectués. Pour la sous composante 14, les décaissement sont très peu par rapport aux réalisations physiques, ceci s'explique par le fait que les dates de réceptions provisoires des travaux, se font bien avant les paiements.
Au 30 juin 2011, le total décaissé pour la composante n° 1, représente 53% du budget total alloué. Pendant le premier semestre 2011, le Programme a dépensé 27,8% du budget prévu dans le PTBA pour la composante. La sous composante 14 a réalisé le meilleur score avec 117,9%. Vient ensuite la sous composante 11, avec 35,5% de réalisation. Les sous composantes 11 et 12 ont fait moins de dépenses financières avec respectivement 35,3% et 22,4% par rapport aux et réalisations physiques avec respectivement 54,4% et 60%.

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°2
PRETS OPEP: 970-P | Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive
Période 2005 au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Groupes de gestion communautaire formés/renforcés
Depuis 2005, la projet a formé ou renforcé 458 groupes de gestion communautaire, dont 445 groupements et 7 unions, soit 7% du total envisagé par le projet. Un retard a été pris en particulier sur les groupements car 'en théorie le projet aurait dû en atteindre près de 2400. Le projet doit à l'avenir concevoir des PTBA plus ambitieux sur cette activité. En 2008, renforcement de 656 groupes de gestion communautaire, dont 648 groupements et 8 unions, soit 23, 32 % du total envisagé par rapport au RPE. Mais si l'on tient compte du cumul des appuis, on est à 1114 groupes appuyés. Pour le premier semestre 2009, renforcement de 368 groupes de gestion communautaire soit 61,33 % du total envisagé pour l'année 2009 et 52,68 % de la prévision pour l'ensemble du Programme. Renforcement de 789 groupes de gestion communautaire soit 134% de la prévision de l'année en cours et 68% de l'objectif global. Pour le premier semestre 2010, renforcement de 1135 groupes de gestion communautaire soit 70,11% du total envisagé pour l'année 2010 et 40,35% de la prévision de l'objectif global. Réalisation d'activité en bonne voie.
Pour l'année 2010, renforcement de 1137 groupes de gestion communautaire soit 70% du total envisagé pour l'année 2010. Groupes de gestion communautaires regroupés par grandes opérations à la suite de la reorientation des activités du Programme en 4 grandes opérations stratégiques.
Au 30 juin 2011, renforcement de 1540 groupes de gestion communautaires soit 103% de l'objectif de l'année en cours et 55% de l'objectif global. Ce sont des chiffres cumulés. Chaque membre de groupe de gestion communautaire fait l'objet d'une formation lors de la période de mise en place ou de création.
Indicateur 2 et 3: Paysans utilisant des intrants et travaillant sur des périmètres irrigués aménagés/remis en état
D'après les RIMS , il est envisagé que 28500 producteurs utilisent des intrants à la fin du projet. Pour l'instant, seuls 62 paysans en utilisent, alors que théoriquement en 2007 le nombre devrait être de 10700. La qualité de cette donnée est à verifier car ce nombre paraît très faible par rapport aux objectifs prévus. Sept personnes ont été formées sur la gestion d’un centre de distribution d’intrants. Elles ont été choisies sur la base du volontariat. Le programme a entamé le processus d’acquisition des équipements qui seront mis à la disposition de ces futurs distributeurs d’intrants. Les fournisseurs d’intrants sont connus. Le projet n'a pas déterminé de prévision pour le nombre d'agriculteurs travaillant sur des périmètres irrigués aménagés/remis en état, mais d'après les RIMS près de 1400 producteurs bénéficient de ce type d'infrastructure agricole. Le projet a enregistré près de 460 ha de périmètres rizicoles aménagés et 135 ha en cours d’aménagement pour 2006 et 2007. Prévision revisée par rapport à la réduction du nombre des pôles d'intervention et de la prévision du nombre des paysans à encadrer après la Revue à mi - parcours. L'accroissement de la quantité d'intrants achetés est dûe : - à la mesure prise par le Programme suite au passage du cyclone Ivan ; - à la participation du Programme dans la réalisation de la revolution verte à travers l'achat de guanomad et la formation des riziculteurs SRI/SRA sur les périmètres existants dans sa zone d'intervention. Aucun périmètre réalisé pour le premier semestre, des études effectuées et d'autres en cours, mais démarrages des travaux prévus pour le second semestre. Le démarrage de certains travaux reculé à cause de l'insuffisance de fonds OFID disponible. En ce qui concerne l'utilisation des intrants achetés, 24,50% de la prévision réalisé pour l'année 2009. certaines semences et matériels agricoles en cours de dispatch et d'autres en cours d'acquisitions. 1 périmètre de 45 ha aménagé pendant le second semestre. 6% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 35% de réalisation par rapport à l'objectif global. Plus de 500 paysans formés sur la technique de drainage et la gestion des périmètres. Des travaux en cours de réalisation et prévu être réalisés pendant le 1er semestre 2010.
10 périmètres de 1209 ha aménagés pendant le premier semestre 2010. 56,1% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 46,9% de réalisation par rapport à l'objectif global (reaménagée depuis la mise en œuvre du PARECAM). 3 périmètres de 150 ha soit 12,4% aménagée au nom du FIDA. 31,89% de réalisation par rapport à la prévision et 47,6% de réalisation par rapport à la prévision globale en ce qui concerne les utilisateurs des intrants. La grande partie des intrants non encore distribués et/ou non encore utilisés vont être utilisés lors de la culture contre saison de riz, et la deuxième saison de maïs.
Au total, 36 périmètres de 3104 ha aménagés en 2010 dont 9 périmètres de 1190 ha aménagés avec le budget OFID et 27 autres périmètres de 1914 ha financés avec le budget du PARECAM. 1 périmètre de 30 ha pour l'OFID et 5 autres dans le cadre du PARECAM en cours de réalisation. 144% de réalisation pour les deux financements confondus. En ce qui concerne les intrants restants de l'année 2010, ils vont être dotés aux FFS ou champs écoles paysans dans le cadre de l'opération SRI 2011 et l'opération maïs. 6 périmètres de 192 ha aménagés dont 5 d'une superficie de 162 ha financés par PARECAM et un périmètre de 30 ha financés par l'OFID. 2 périmètres de 62 ha sont des travaux de confortements (MPI Masiaka Amalona et Ambatoharanana). 12 % de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 194% de réalisation par rapport à l'objectif global de la RMP.
Indicateur 4: Groupes avec des femmes en position de dirigeantes
Un total de 113 groupes ont des femmes en position de dirigeantes, dont 106 groupements et 7 unions, ce qui correspond à 3% de l'objectif total pour le projet. Le projet doit à l'avenir renforcer cette question de genre dans les PTBA. Objectif global mis à jour après la revue à mi parcours. Un total de 214 groupes ont des femmes en position de dirigeantes, dont 206 groupements et 08 unions, ce qui correspond à 09,51% de l'objectif total pour le projet. Des efforts restent encore à faire dans ce domaine. 355 groupes ont des femmes en position de dirigeantes soit 73,95% de l'objectif de l'année en cours, dont 340 des groupements et 15 des unions, ce qui correspond à 15,77% de la prévision globale. 521 groupes ont des femmes en position de dirigeantes soit 108% de la prévision de l'année en cours et 25% de l'objectif global du Programme. 502 sont des groupements et 19 des unions. 1076 groupes ayant des femmes en position de dirigeantes soit 92,75% de la prévision de l'année en cours et 47,82% de l'objectif global du Programme. 1018 des groupements et 58 des unions et/ou fédérations. Contribution à l'atteinte de ces objectifs grâce, en partie, à la mise en place des réseaux des femmes rurales entrepreneurs. 1447 groupes ayant des femmes en position de dirigeante soit 125% de la prévision de l'année en cours et 89% de l'objectif global du Programme. 1382 des groupements et 65 des unions et/ou fédérations par filières ou CAM ou par opérations stratégiques. 1337 groupes ayant des femmes en position de dirigeante soit 90% de la prévision de l'année en cours et 82% de l'objectif global du Programme. 1279 groupes et 58 unions et/ou fédérations par filières ou CAM ou par opérations stratégiques.
Indicateur 5: Personnes formées sur le thème de la structuration du monde rural et dynamique associative
A la fin 2007, seuls 4.5% de la population cible de cette activité a été effectivement formé, dont 454 hommes et 188 femmes, alors que cette même année, le nombre de personnes formées sur ce thème devrait atteindre près de 5500. En 2008, Prévision largement depassée. En effet, 158 % de la prévision pour les hommes et 426 % pour les femmes ont été effectivement touché par la formation. Par rapport aux objectifs du Programme, réalisation de 31% pour les hommes et 52% pour les femmes. La non comptabilisation de certaines données avant la deuxième phase par l'équipe a fait que les réalisations ont monté en flèche pour l'année 2008. Au 30 juin 2009, 64,40% de la prévision pour l'ensemble du programme atteint dont 46,58% des femmes. Par rapport à la prévision de l'année en cours, objectif dépassé avec 223% de réalisation dont 47,35% des femmes. Au 31 Décembre 2009, 241% de la prévision annuel atteint et 71% de l'objectif global. L'objectif pour les femmes largement dépassé avec 330% de réalisation pour l'année en cours et 109% de réalisation pour l'objectif global fixé. Pendant le premier semestre 2010, réalisation très supérieures à la prévision. Le système de suivi de cet indicateur va être revérifié de très près avec le Responsable de composante. Il se peut que les objectifs soient revu à la hausse après vérification. Réalisation très supérieure à la prévision. Système de comptage différent de la prévision à la réalisation. La réalisation comptabilisé en homme séance à partir des fiches de présences, tandis que la prévision est comptabilisé par rapport au nombre d'OP à encadrer. Vérification approfondie à effectuer en 2011 à partir des saisies effectuées, à effectuer et des données disponibles. Au 30 juin 2011, réalisation très supérieure à la prévision avec 232%. (Système de comptage en cours de résolution).
Indicateur 6: Personnes formées sur le thème de la gouvernance locale
Fin 2007, 8% de la population cible de cette activité a été formé (soit 358 hommes et femmes), alors que cette même année le nombre devrait atteindre près de 1600. Le rapport qualitatif mentionne cependant que 188 organisations paysannes regroupées dans 7 unions de producteurs ont bénéficié de l’encadrement du PPRR en matière de gouvernance et organisation avec un total de 708 producteurs appuyés. En 2008, 90,47 % de la population cible de cette activité formé soit 1457 hommes et 714 femmes. Au 30 juin 2009, constatation de 70,78% de l'atteinte de l'objectif cible du Programme dont 30,41% des femmes. Pour l'année en cours, 203% de réalisation dont 29,70% des femmes. Des améliorations à faire pour l'inclusion des femmes dans le processus par rapport à la cible du Programme qui vise à atteindre l'équilibre 50/50 entre hommes et femmes bénéficiaires directs de ses activités. En 2009, constatation de 103% de réalisation de la prévision de l'année en cours et 77% de l'objectif global. L'objectif global est atteint à 61% pour les femmes. Le Programme insiste beaucoup pour la promotion des femmes sur tous les aspects. Pendant le premier semestre 2010, 195% de réalisation par rapport à la prévision pour l'année en cours et 115% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. 217% de l'objectif annuel atteinte pour celui des femmes et 113% de l'objectif global. Suite à la formation sur l'inclusion sociale et l'AMED de l'année dernière, l'équipe des socio organisateurs, améliore de plus en plus leurs approches tout en intégrant systématiquement les femmes, dans toutes leurs activités. 133% de réalisation par rapport à l'année en cours et 213% par rapport à l'objectif global. Une même personne pouvant participer à différentes formations à plusieurs reprises .
Au 30 juin 2011, 34% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 215% par rapport à l'objectif global.
Indicateur 7: Personnes formées aux techniques agricoles améliorées/Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique
Depuis 2005, le projet a atteint 13% des personnes qui sont censées être formées aux techniques agricoles améliorées à la fin du projet, ce chiffre est plutôt encourageant et devrait s'accroître rapidement en fonction du rythme de croisière du projet. La question de genre est par contre à revoir, la proportion pré-évaluée est de 57% d'hommes et 43% de femmes, mais pour l'instant seuls 22% des personnes formées sont des femmes. Il faudra donc porter une attention particulière à cette équilibre par la suite. Le rapport qualitatif mentionne que 3 superviseurs de zones dirigent 15 conseillers agricoles pour l’encadrement des producteurs au niveau des filières développées par le programme : piment, huiles essentielles, apiculture, riziculture, porciculture, pêche maritime et surtout la culture maraîchère qui a enregistré la plus importante adhésion. En 2008, intensification des appuis par les techniciens au niveau des communautés non bénéficiaires de financement du Programme. Dans le cadre de l'atteinte de l'objectif du MAP et en matière d'augmentation de la production, financement par le Programme des renforcements de capacité des riziculteurs. Motivation des agriculteurs à suivre les formations dispensées par le Programme, suite à la psychose selon laquelle la crise alimentaire mondiale aurait des repercussions sur les prix des céréales, d'où ce résultat. 113% du résultats escomptés dans le PTBA dont 40% des femmes. 54,01% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 41,85% des femmes. 34,74% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 36,91% des femmes. Des efforts particuliers effectués par rapport à la relance de la production agricole. Le nombre de femme formé en augmentation par rapport à l'année dernière. 138% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 39,52% des femmes. Plus de 50% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 47% des femmes. Augmentation sensibles du nombre des bénéficiaires des formations, suite aux efforts fournis dans le cadre de la relance de la production agricole et le PARECAM. Notons que la formation la plus importante concernait les techniques de drainage et d'irrigation de petit périmètre de 20 à 50 ha sur 6 périmètres, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ARPA ayant drainé plus de 600 bénéficiaires. Au 30 juin 2010, 206% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 86% de réalisation par rapport à l'objectif global. Réalisation d'un bon score pour cette activité. Intensification des formations et obligation pour les conseillers agricoles de demultiplier les formations obtenues au niveau plus haut. A
290% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année 2010 et 101% par rapport à l'objectif global. 82% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 134% par rapport à l'objectif global.
Indicateur 8: Personnes formées sur des thèmes liés aux infrastructures rurales
Pour cet indicateur, le projet est loin de ses objectifs, seul 5% des personnes ont été formées, et l'année 2007 a été particulièrement peu productive. En théorie, près de 1350 personnes devrait être formées à ces thèmes en 2007 (950 hommes et 400 femmes) mais seuls 180 personnes ont effectivement bénéficié de ces formations. Le projet a un retard à rattraper sur cette activité, en veillant bien à respecter l'équilibre hommes/femmes pré-évalué. Pour 2008, réalisation de 66,7% par rapport au PTBA, dont 10% des femmes. Non disponibilité du formateur pour une deuxième partie du formation en 2008. Amélioration de la préparation en 2009. Les encadrements effectués par les Bureaux d'Etudes non pris en compte. 72,72% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 9,37% des femmes. 71,83% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. Des efforts sont à faire pour inclure les femmes. D'autres formations prévues pour le second semestre. Réajustement de l'objectif global pour cause de comptabilisation du nombre des personnes formées par les bureaux d'études et les entreprises réalisant les travaux sur terrain. 21% de réalisation par rapport au PTBA 2009 dont 2% des femmes si l'on ne tient compte que des formations formelles organisées par l'UGP, mais 181% si l'on tient compte des formations offertes par les Bureaux d'études et les entreprises aux bénéficiaires des infrastructures. 11% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. Des efforts sont à faire pour inclure les femmes. Non réalisation des formations formelles prévues pour le second semestre. 87,1% de réalisation par rapport au PTBA, pendant le premier semestre 2010 dont 30% des femmes. 17,44% de réalisation par rapport à l'objectif global. On constate une nette augmentation du nombre des femmes. i
115% de réalisation par rapport au PTBA 2010 et 18% par rapport à l'objectif global. Aucune réalisation pour le 1er semestre 2011.
Indicateur 9: Personnes appartenant à des groupes de producteurs
Le projet a atteint 7% de l'objectif pour cet indicateur, soit 3700 personnes pour un total envisagé est de 52000 (53% d'hommes et 47% de femmes). Cet indicateur est étroitement lié au premier indicateur correspondant au nombre de de groupes de gestion formés/renforcés et, dans les prochains PTBA, le projet va certainement devoir intensifier ces activités afin d'atteindre ces objectifs ambitieux. Objectifs de la RPE revisée après la Revue à mi parcours. Les prévisions du PTBA pour 2008 est de 4800 dont 1920 femmes. Les réalisations ont enregistrées une valeur de 170% par rapport à l'objectif du PTBA 2008 dont 40,5% des femmes. Accroîssement de la performance dûe en partie au constat par la communauté de l'octroi des financements aux producteurs regroupés au sein des associations. 63,42% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme dont 36,34% des femmes. 78,33% par rapport à l'objectif du PTBA 2009 dont 23,11% des femmes. Constatation de la baisse du nombre des femmes par rapport à l'année 2008. Entre autres, des améliorations à faire dans le sens de l'intégration du genre. 118% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours dont 169% pour les objectifs propre aux femmes. 72% de réalisation par rapport à l'objectif global et 79% pour l'objectif global des femmes. Au 30 juin 2010, 181% de réalisation par rapport au PTBA 2010 et 106% par rapport à l'objectif global. 213% de réalisation par rapport aux objectifs propre aux femmes et 159% par rapport à ceux des hommes pour l'année 2010. Un grand effort réalisé en 2010, pour identifier les OP pour les grandes opérations stratégiques du Programme afin de spécialiser et profesionnaliser davantage les paysans producteurs.
193% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 113% de réalisation par rapport à l'objectif global.
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2ème NIVEAU
Indicateur 1: Groupes opérationnels/fonctionnels
Cet indicateur RIMS de 2eme niveau est lié à l'indicateur RIMS 1er niveau d'appui au groupes de producteurs. D'après le tableau RIMS 2e niveau, un total de 195 groupes sont opérationnels, dont 188 groupements et 7 unions. La mesure de cet indicateur est cepedant à vérifier car les chiffres étaient supérieurs dans le rapport du premier semestre 2007 (364 groupes opérationnels, dnt 356 groupements et 8 unions). Pour la prévision, c'est celui de la RPE initial qui est repris ici. Dans le PTBA 2008, la prévision était de 169 dont 10 Unions. Constatation d'une nette augmentation du nombre de groupes opérationnels et fonctionnels. Raisons : - création des 3 nouveaux pôles ; - passage du cyclone Ivan ; - constatation des paysans de la nécessitée de s'unir à travers des groupements pour bénéficier des appuis. Au 30 juin 2009, 581 groupes fonctionnels soit 35,32% de réalisation par rapport à l'objectif global du PPRR, celui des unions atteint à 60% et celle des groupements à 35,09%. Pour le PTBA 2009, 95,55% de réalisation dont 98,45% des groupements. (97,27% de réalisation pour les groupements et 100% pour les unions). Au 31 Décembre 2009, 808 groupes fonctionnels soit 133% de réalisation par rapport au PTBA 2009 et 49% de l'objectif global. (134% de réalisation pour les groupements et 95% pour les unions) AU 30 Juin 2010, 1193 groupes opérationnels/fonctionnels dans la zone d'intervention du Programme, soit 139,7% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 72,39% de réalisation par rapport à l'objectif global. L'objectif en matière d'opérationnalisation des structures largement dépassé aussi bien en groupements, avec 139% qu'en matière d'union, avec 161,1%. La combinaison de différentes actions telles que la mise en place des fédérations, l'intensification des suivis, les redynamisations par les socio organisateurs ainsi que la mise en place des structures de rélèves telles que les animateurs relais paysans et les animateurs de développement des pôles ont contribué à l'atteinte de ces résultats.
1464 groupes opérationnels/fonctionnels dans la zone d'intervention du Programme, soit 171% de l'objectif de l'année 2010 et 86% de l'objectif global. Prévision largement dépassé pour les Unions avec 181% de réalisation pour l'année 2010 et 433% par rapport à l'objectif initial du Programme. De même pour les groupements avec 171% de réalisation pour l'année 2010 et 89% par rapport à l'objectif initial.
1298 groupes opérationnels/fonctionnels dans la zone d'intervention du Programme au 30 juin 2011, soit 113% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 79% par rapport à l'objectif global. Reduction du nombre de groupes opérationnels/fonctionnels pour cause d'élagage. Le Programme a comme stratégie pour l'année 2011, l'élagage des OP et des membres qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs du Programme.
Indicateur 2 et 3: Nombre de ménages bénéficiant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles, notamment terre et eau et nombre d'hectares supplémentaires cultivés
La pré-évaluation de mentionne pas d'objectif numérique pour l'indicateur sur les ressources naturelles, mais il semble qu'en 2007 le projet a été moins productif qu'en 2006 sur ce thème.Le rapport qualitatif mentionne que 26 certificats fonciers couvrant une superficie de 18 ha ont été remis à des exploitants de la zone du PPRR grâce au guichet foncier mis en place à Maningory. La pré-évaluation ne mentionne pas non plus d'objectif numérique pour les surfaces cultivées supplémentaires, et le suivi rapporte un total de 155 ha supplémentaires. Plusieurs centaines de certificats fonciers en cours d'élaboration pendant le premier semestre 2008. 121 certificats fonciers établis fin 2008. Remise des certificats en cours de préparation à la fin de la même année. Au 30 juin 2009, 1402 ménages bénéficiant d'un droit de jouissance garanti sur les ressources naturelles, notamment terre et eau, soit 14,02% de réalisation par rapport à l'ensemble du Programme. En ce qui concerne les ménages, 16,92% de réalisation par rapport à la prévision de l'année 2009. Pour le moment, aucune relation directe entre les superfices cultivées et les ménages bénéficiant d'un droit de jouissance. Formation des Agents de guichets fonciers vient d'être terminée après six (6) mois de sessions bloquées ; délivrance des certificats fonciers prévus être accélérée à travers l'opération "Karatany Malaky" pour le second semestre. Au 31 Décembre 2009, 19 guichets fonciers mis en place dont 1 opérationnel faute de PLOF (Plan Local d'Occupation Foncier). Maky Engineering en cours de réalisation des PLOF. Au 30 juin 2010, réalisation de 85,75% de superficie supplémentaire cultivée pour l'année en cours soit 24,25% par rapport à l'objectif global. 16 guichets opérationnels sur les 19 guichets fonciers mis en place. Collaboration avec le PNF pour la contribution du PPRR au fonctionnement des guichets fonciers fonciers de la région Atsinanana encore au niveau de discussion. Q
30% de ménage prévue ayant bénéficié des droits de jouissance garanti pour l'année 2010 et 19% par rapport à l'objectif global du Programme. 19 guichets sont opérationnels pour la région Analanjirofo. 3 CRIFs sont opérationnels et appuyés par le Programme dont 2 dans la région Atsinanana à travers les Ditricts de Toamasina II et Brickaville en plus de celui de Fénérive - Est pour la région Analanjirofo. Les données pour les superficies supplémentaires cultivées ne sont pas encore disponible.
Donnée non disponible (échange d'information déjà effectuée avec la PNF et les responsables des CRIF en vue de l'obtention des données) les concernant.
Indicateur 4a: Personnes ayant adopté les techniques agricoles recommandées
Cet indicateur de second niveau est lié à l'indicateur de premier niveau "Nombre de personnes formés aux techniques agricoles améliorées". En effet, si 1865 personnes ont été formées (RIMS1), seules 833 ont réellement adopté les techniques (44%). De ce chiffre, seulement 20% sont des femmes: cela signifie-t-il, d'une part, que les formations ont un faible impact? et, d'autre part, que cet impact est particlièrement faible sur les femmes? Toutes les personnes formées aux techniques agricoles améliorées sont censées suivre les recommandations. Les formations mentionnées ici sont plutôt des renforcements de capacité sur terrain, donc sur les champs des paysans même. Sur 4307 personnes formées, 3790 ont adoptés les techniques recommandées (88 %). L'écart est dû : - à l'insuffisance d'intrants sur place ; - insuffisance de fonds pour la main d'oeuvre et l'achat d'intrants. 7772 adoptant depuis la mise en place du Programme soit 68,17% dont 39,29% des femmes. 3149 pour l'année en cours soit 44,20% dont 41,85% de femme. Les formations sont toujours sur les champs des paysans qui travaillent avec le Programme (plusieurs catégories de paysans appuyés existent : techniquement seulement, techniquement à travers la relance de la production agricole et techniquement mais avec appuis des microprojets). 71% de la prévision réalisée par rapport à l'objectif annuel du Programme et 85% par rapport à l'objectif global dont 35,67% des femmes. Les adoptants reçoivent les formations sur terrain soit à travers les conseillers agricoles soit à travers les paysans appuyés par le Programme pour ceux qui ne sont pas encadrés directement par le Programme. Au 30 juin 2010, Réalisation de 17,42% par rapport à l'objectif annuel et 83,22% par rapport à l'objectif global pour l'ensemble de l'activité. Réalisation de 23,68% par rapport à l'année en cours et 99,7% par rapport à l'objectif global pour les hommes en ce qui concerne les l'adoption des techniques agricoles. Réalisation de 8,82% pour les hommes en matière d'adoption des techniques d'entretien.
En 2010, réalisation de 99,57% de l'objectif de l'année 2010 et 75% de l'objectif global.
Au 30 juin 2011, réalisation de 80% de l'objectif de l'année en cours et 88% de l'objectif global du Programme.
Indicateur 4b: Personnes ayant adopté les techniques d'entretien des infrastructures rurales
Cet indicateur de second niveau est également lié à l'indicateur de premier niveau "Personnes formés aux thèmes liés aux infrastructures rurales". Cet indicateur confirme le retard qu'a pris le projet dans l'exécution de cet activité, dont l'impact est cependant ecourageant: 178 personnes ont été formées, dont 100 ont réellement adopté les techniques enseignées (60%). Ces formations ont un impact réel chez 60% des hommes et 36% des femmes. Le projet devrait plus investir dans ces activités dans les prochains PTBA afin de combler le retard. 6% de réalisation par rapport au PTBA 2008. 3% par rapport à la durée de vie du programme. Quantité d'Infrastructures rurales réceptionnées définitivement encore très peu en 2008. Or les bénéficiaires n'intervenant dans l'entretien des infrastructures qu'après réception définitive. 221 adoptants soit 7,57% par rapport à l'objectif global du Programme dont 17 des femmes soit 7,69%. 32 adoptants pour l'année en cours soit 1,75% de réalisation dont 9,38% des femmes. Les personnes formées sont censées appliquer et transférer les formations acquises. Adoptants indirects par rapport au transfert non connu. En 2009, 116% de la prévision annuelle atteinte et 12% de l'objectif global. Enquêtes à faire pour évaluer le nombre exact des adoptants suite aux différents renforcements apportés par les agents du Programme. Au 30 juin 2010, réalisation de 9% par rapport à l'objectif de l'année en cours et 19% par rapport à l'objectif global. 32,5% sont des femmes par rapport à l'objectif annuel et 23,6% par rapport à l'objectif global.
Aucun nouveau formé. Selon les informations recueillies, les personnes formées en gestion d'infrastructure, pratiquent ce qu'ils ont appris lors des travaux de rehabilitation de piste ou d'aménagement hydro agricole, mais ne partagent pas ce qu'ils ont appris au niveau de la communauté. Les travaux d'entretien proprement seront réalisés à partir de ce 2è semestre.
Indicateur 5: Femmes siégeant dans des comités de gestion
Encore trop peu de femmes siègent aux comités de gestion par rapport aux objectifs envisagés. Le projet n'a réalisé que 3.5% de ce qui devrait être en 2007, et 4% du total pour la durée de vie du projet. Dans le projet, la question du genre est à approfondir, comme l'indique l'analyse des quelques indicateurs précédents. Le Projet par rapport à la RPE est très en retard pour cet indicateur. Par rapport à la Revue à mi parcours, résultat encourageant : 232% du PTBA 2008. Mais beaucoup reste encore à faire car ce résultat ne fait que 15% de l'objectif global. 248 femmes siègent dans des comités de gestion soit 15,05% de réalisation par rapport à l'objectif global. 17,31% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours. Une très petite amélioration par rapport aux résultats de l'année dernière mais des actions prévues pour améliorer la situation. 502 femmes siègent dans des comités de gestion soit 35% de l'objectif annuel et 30% de l'objectif global. Des efforts déployés mais intensification encore à faire pour améliorer encore plus la situation. Au 30 Juin 2010, 1076 femmes siègent dans des comités de gestion soit 92,75% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 47,82% par rapport à l'objectif global du projet. L'appui à la mise en place des réseaux des femmes rurales entrepreneurs au niveau de toutes les pôles de développement du programme, renforcée par les fédérations au niveau faîtière, régionale et inter régionale, favorisait l'atteinte de ces résultats.
En 2010, 263% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 228% par rapport à l'objectif global.
Au 30 juin 2011, atteinte de 77% de l'objectif de l'année 2011 et 67% de l'objectif global du Programme. La stratégie consistant à élaguer les OP et les membres non productifs d'une part et ceux ne contribuant pas à l'atteinte des objectifs du Programme a donné comme résultat la baisse du nombre des femmes siégeant dans les comités de gestion.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
Depuis le lancement des activités, la deuxième composante a été réalisée à 45% de ce qui a été pré-évalué pour la totalité du projet, ce qui représente un rythme très encourageant. Les réalisations des sous-composantes qui composent cette moyenne présentent cependant des disparités. En 2005, le projet a atteint et même dépassé les objetifs des sous-composantes 2.1. et 2.2, mais n'a par contre pas rempli ceux des sous-composantes 2.3 et 2.4. En 2006, les indicateurs physiques montrent une bonne atteinte des objectifs, en particulier pour la sous-composante Recherche/Developpemenet appliquée. Cette dernière présente en effet un pourcentage de plus de 300% car le nombre de démonstrations réalisées sur les terres des producteurs a été de trente (30) au lieu d'une seule prévue. En 2007, d'après ces indicateurs physiques, la moyenne des réalisations de la composante 2 atteint 90%, avec cependant quelques disparités entre sous-composantes: de bonnes réalisations dans la recherche/développement appliqué (160%) et de moins bonnes en ce qui concerne la structuration du monde rural. Constatation d'une nette amélioration des résultats pour les sous composantes 21 et 22 qui sont de 122,4% et 110,5% par rapport au PTBA 2008. Mais par rapport à la durée de vie du Programme, beaucoup reste encore à faire. La sous composante 23 est très en retard par rapport aux autres. Activités de la composante réalisée à 56,8% par rapport à l'objectif global et 32,2% pour l'année en cours. La sous composante 2.3. accuse un retard énorme pour l'année en cours avec 0% de réalisation. La sous composante 2.2. en retard avec moins d'un quart de la prévision. La sous composante 2.1. en bonne voie avec plus de 72% de réalisation. Des efforts encore à faire pour les sous composantes 2.2. et 2.3. Réalisation des activités de la composante 2 à 56,6% de l'objectif annuel au 31 Décembre 2009 et 45,8 % de l'objectif global. Réalisation d'un meilleur score pour la sous composante 21 avec plus de 100% des résultats. Résultat obtenu à cause de très bon score dans certains indicateurs. La sous composante 23 arrive en dernier lieu avec 0% de réalisation. Au 30 juin 2010, réalisation des activités de la composante 2 à 52,2% de l'objectif annuel et 86,1% de l'objectif global. Réalisation d'une meilleure score pour la sous composante 21 avec 78,9% de réalisation par rapport aux indicateurs suivis. La sous composante 22 arrive en dernier lieu avec 26,7% de réalisation. Cette mauvaise performance est surtout dû au retard dans le traitement des dossiers de microprojets. Moyennes des réalisations physiques des activités de la composante 2 à 106,2% pour l'année 2010. La meilleure performance attribuée à la sous composante 21 avec près de 150% de réalisation. Les 4 volets de la sous composante sont concernés par cette amélioration. Vient ensuite la sous composante 22 avec les micro projets et les productions pour 120% de réalisations, les micro projets financés ayant dépassés la prévision. Et enfin, la sous composante 23 atteignant les 51%. Au 30 juin 2011, réalisation des activités de la composante 2 à 55,6% de l'objectif annuel et 128,3% de l'objectif global. Réalisation d'une meilleure score pour la sous composante 21 avec 70,3% de réalisation par rapport à l'objectif annuel. La sous composante 22 arrive en second lieu avec 40,8% de réalisation.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante n°2 entre 2005 et2007 représente 12.5% du budget total alloué. En 2006, le projet a dépensé un peu moins de la moitié du budget prévu dans le PTBA tandis qu'en 2007 86% des fonds prévus ont été mobilisés. Le budget 2007 des 4 sous-composantes a relativement bien été respecté, celui de la recherche/développement a été légèrement dépassé. Cependant, l'investissement dans le renforcement des prestataires de services aux OP et collectivités locales est encore trop faible. Le total décaissé pour la composante n°2 entre 2005 et 30 juin 2009 représente 23,4% du budget total alloué. En 2008, le Projet a dépensé le quart du budget prévu dans le PTBA tandis qu’au 30 Juin 2009, 22,2% des fonds prévus ont été mobilisés pour cette composante. On constate une très grande avancée au cours du 1er semestre 2009 notamment pour la partie financée par FIDA pour la sous composante ’21 – Appui à la gouvernance locale et à l’organisation paysanne » et ’22 - Appui aux producteurs et micro projets’ avec des pourcentages de décaissement respectifs de 49,5% et 34,9% par rapport au PTBA pour le financement FIDA. 59% de décaissement réalisé pour la composante n°2 depuis 2005 jusqu'au 31 Décembre 2009. Réalisation d'un meilleur score pour la sous composante 21 avec 90,59% de réalisation par rapport à la prévision du PTBA. Vient ensuite la sous composante 22 avec 44,04% de décaissement. Au 30 juin 2010, un décaissement de 34,76% de réalisation pour la composante 2 soit 47,16% de réalisation par rapport au budget alloué à la composante. Décaissement moins importantes pour les sous composante 21 et 23 avec respectivement 26,32% et 17,43% de décaissement. Constatation d'un plus important décaissement pour la sous composante 22 avec 38,42%.
Décaissement à 83,4% pour la composante 2, soit 1 956 500 USD pour l'année en cours et 53,2% par rapport au budget total. Constatation d'une nette amélioration pour la composante 2, en matière de décaissement. Décaissement de 97,3% pour la sous composante 21 par rapport à la prévision de l'année en cours, 79,9% pour la sous composante 22 et 70,3% pour la sous composante 23.
Le total décaissé pour la composante n° 2, représente 61,6% du budget total alloué. Pendant le premier semestre 2011, le Programme a dépensé 25,2% du budget prévu dans le PTBA pour la composante. La sous composante 21 a réalisé le meilleur score avec 45,1% de réalisation. Les sous composantes 22 a fait moins de dépenses financières avec 17,9% par rapport aux et réalisations physiques avec 40,8%.

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°3
PRETS OPEP: 970-P | Appui aux services financiers
Période 2005 au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Emprunteurs Actifs
Actuellement, 1202 personnes ont emprunté, soit 15% de l'objectif total . En théorie en 2007 le projet devrait être à près de 3000 enprunteurs. La proportion hommes/femmes est respectée par rapport à ce qui a été pré-évalué, avec un tiers de femmes parmi les emprunteurs. Parmi les emprunteurs se trouvent également 9 personnes morales, catégorie d'emprunteur non pré-évalué numériquement. D'après le rapport qualitatif, 7 points de services sont opérationnels dans la zone du PPRR : 5 sont des points de services consolidés et 2 points de services nouvellement créés ; Tous les points de services déjà opérationnels affiche un taux de pénétration entre 11% et 33%. Les 2 points de services nouvellement créés enregistrent un taux de pénétration de 5%. Diminution du nombre des emprunteurs à 808 à la fin de l'année 2008 dont moins du tiers sont des femmes pour différentes raisons: - passage du cyclone Ivan ; - temps de traitement de dossiers et lourdeurs administratifs de l'institution financière ; - crédit GCV à titre d'essai pendant la première phase donc très libre et procédure très strict en 2008 (encadrement de crédit effectué pour résoudre les problèmes d'arrieré de la 1ère phase : système très selectif dans l'octroi des crédits parallèlement à l'activité de recouvrement). 694 emprunteurs actifs à la fin du premier semestre 2009 soit 16,06% de l'objectif global du Programme et 53,84% de l'année en cours. Constatation d'une nette diminution du nombre des emprunteurs en période de récolte. Lourdeur administrative et longueur du délai de traitement de dossiers de l'institution financière non encore résolu. Réduction à 614 emprunteurs actifs au 31 décembre 2009 soit 48% de l'objectif annuel et 14% de l'objectif global du Programme. Au 30 juin 2010, enregistrement de 756 emprunteurs actifs pour les points de services concernés par les collaborations PPRR/OTIV zone littorale, soit 38,57% de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 17,5% de l'objectif global. Par rapport aux deux années anterieures, constatation d'une reprise progressive du nombre des emprunteurs actifs. Cependant, niveau du nombre d'emprunteurs actifs de 2007, non encore atteint.
1004 emprunteurs actifs enregistrés au 31 Décembre 2010 pour les 14 points de services concernés par la collaboration avec l'OTIV Zone littoral soit 51% de l'objectif de l'année en cours et 23% de l'objectif global.
Au 30 juin 2011, enregistrement de 1824 emprunteurs actifs pour les points de services concernés par les collaborations PPRR/OTIV zone littorale, soit 47,45% de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 42,22% de l'objectif global. Constatation d'une très nette augmentation du nombre des emprunteurs à la même période, l'année dernière. La nouvelle stratégie de proximité de crédit rural, mis en oeuvre depuis 2009, est à l'originede cette augmentation.
Indicateur 2: Epargnants Actifs
Les résultants de cet indicateur sont encore moyens avec 12% de réalisation par rapport à la pré-évaluation. L'année 2007 a cependant été plus productive que les deux premières avec un cumul de 600 epargnants contre seulement 500 en 2006. Le rythme est plutôt positif et devrait a priori s'intensifier dans les prochaines années. Par contre la question de genre est à approfondir car la pré-évaluation estimait 45% de femmes épargnantes alors qu'il n'y en a pour l'instant qu'un tiers. Fin 2008, 25% de réalisation par rapport à l'objectif global. Par rapport au PTBA 2008, on a 69,4% de réalisation dont 40,4% de femme épargnante. Résultats de l'encadrement de crédit effectué pour les recouvrements de crédit : retrait de dépôt en période de pointe (période de travaux aux champs). Au 30 juin 2009, 6558 épargnants sur une prévision de 9000 épargnants par rapport au PTBA 2009, soit 72,87% dont 38% des femmes. 31,16% par rapport à l'objectif global du PPRR. Nombre d'épargnant en augmentation mais le nombre de femme épargnante en dessous de la prévision du RPE. Au 31 décembre 2009, 8641 épargnants sur une prévision de 9000 de l'année en cours, soit 86%. 37% par rapport à l'objectif global. 75% pour les femmes en 2009 et 36% par rapport à l'objectif global. Indicateur abandonné par le responsable de composante. Indicateur repris pour le total des épargnants. 93% de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 58% de réalisation par rapport à l'objectif global du projet.
Au 30 juin 2011, 15010 épargnants sur une prévision de 16092 épargnants par rapport au PTBA 2011, soit 93% dont 38% des femmes. 71% par rapport à l'objectif global du PPRR. Nombre d'épargnant en augmentation. Cette augmentation est dûe à la nouvelle stratégie de crédit rural de proximité, qui a généré près de 1200 nouvelles adhésions pour l'année 2010 et 2011.
Indicateur 3: Personnes formées à la microfinance
Le projet a intérêt à intensifier les formations sur ces thèmes s'il veut atteindre ses objectifs car en trois d'activités seul 6% des personnes ont été formées, sur un total de 22300 envisagées. La proportion hommes/femmes pré-évaluée est par contre respectée, avec 40% de femmes formées. Fin 2008, 10,8% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme. 97,04% de la prévision du PTBA 2008 réalisée dont 43,5% sont des femmes. 5,6% de ces formées font partie du personnel de l'OTIV. La performance pour l'octroi des formations commencent à atteindre les objectifs annuels. Au 30 juin 2009, 3139 personnes formées sur la microfinance soit 14,06% de l'objectif global du Programme dont 42,27% des femmes. 729 personnes formées à la microfinance pour le premier semestre 2009, soit 48,6% de la prévision dont 40,19% des femmes. Les personnes formées sont soit le personnel de l'OTIV soit les paysans de la zone d'intervention du Programme. 3605 personnes formées sur la microfinance soit 16,14% de l'objectif global du Programme dont 56,81 % des femmes. 1195 personnes formées en 2009 soit 79,67% de l'objectif de l'année en cours. Au 30 juin 2010, constatation de 1521 personnes formées en microfinance, soit 76,1% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 23% de l'objectif global. Une grande partie des personnes formées issues des paysans membres des points de service de microfinance de la zone d'intervention du Programme. Thèmes de formations concernant les méthodes d'emprunts et procédures, les nouveaux gammes de crédit, le fonctionnement des caisses mixtes, etc.
Au 31 décembre 2010, 1945 personnes formées en microfinance, soit 97% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 25% par rapport à l'objectif global.
Au 30 juin 2011, constatation de 1500 personnes formées en microfinance. 75% de réalisation par rapport à l'objectif de l'année en cours et 32% de l'objectif global.
Indicateur 4 et 5: Valeur du portefeuille de prêts et épargne mobilisée
La valeur du portefeuille de prêts atteint 13% de ce qui a été pré-évalué et la moitié de l'épargne a été mobilisé, ce qui est plutôt positif. 2007 est une bonne année pour la mobilisation de l'épargne car le projet a dépassé l'objectif théorique, mais il semble avoir une erreur dans la mesure du portefeuille car le premier semestre affichait une valeur supérieure (399177US$). 19,5% de la prévision en matière d'épargne volontaire et 86,9% pour la valeur brute du portefeuille de prêt réalisées par rapport au PTBA 2008. Crédit non satisfaisant par rapport au financement des activités des Entrepreneurs Agricoles familiales. Les agents de crédit ne disposent pas encore des compétences suffisantes pour pouvoir gérer efficacement ces types de crédits. PPRR a travaillé avec un ATI pour l’amélioration de cette situation vers la fin de l'année 2008. Valeur brute du portefeuille de prêt atteignant 276 520 USD pour le premier semestre 2009 soit 62,22%. Par rapport, à l'objectif global, réalisation de 51,21%. Epargne volontaire atteint à 78,44% pour l'année 2009 et 25% de l'objectif global du Programme. L'appui du consultant international continuera cette année pour l'amélioration de la gestion de certains types de crédits par les agents de l'OTIV. Valeur brute du portefeuille de prêt atteignant 932 239 USD au 31 Décembre 2009 soit 90,70% de la prévision de l'année en cours et 28,9% de l'objectif global. Au 30 juin 2010, valeur brute du porte feuille de prêt atteignant 252 010 USD soit 27,54% de la prévision de l'année en cours et 46,67% de l'objectif global. 82,25% de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 33,27% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme pour l'épargne. À la même date, l’épargne cumulée s’élève à 1,98 milliards AR, pour une moyenne de 178 000 AR (89 USD) par membre. Les dépôts de la plupart des PS varient autour de cette moyenne, sauf pour le pôle Ivondro nouvellement créé et le pôle Iazafo nord, respectivement de 137 000Ar (69 USD) et 111 000Ar (56 USD). L’objectif pour les dépôts est donc atteint à 83 %.
Valeur brute du portefeuille de prêt atteignant 362 154 USD, au 31 décembre 2010, soit 40% de la prévision annuelle et 67% de l'objectif global. Valeur de l'épargne mobilisée atteignant 1 016 794 USD, au 31 décembre 2010, soit 78% de la prévision annuelle et 32% de l'objectif global.
Au 30 juin 2011, valeur brute du porte feuille de prêt atteignant 441 622 USD soit 48% de la prévision de l'année en cours et 82% de l'objectif global. 92% de réalisation par rapport à l'objectif annuel et 37,24% de réalisation par rapport à l'objectif global du Programme pour l'épargne. Au 30 juin 2010 au 30 juin 2011, l'épargne cumulée passe de 1,98 milliards d'Ar, à 2,4 Milliards d'Ariary, soit une augmentation de 26,3%.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les indicateurs physiques de progrès, en moyenne la moitié de ce qui a été pré-évalué pour la composante 3 a été réalisé. En 2005, presque rien n' a été réalisé pour la sous-composante "Accessibilité aux services financiers de proximité" mais l'année 2006 a relativement bien respecté les objectifs des 3 sous-composantes. La moyenne des réalisations en 2007 est excellente, les objectifs ont été dépassés dans toutes les sous-composantes. 7 Points de services opérationnels dans les zones d'intervention du Programme avec 7301 individus et entités servies (109% du PTBA 2008). Objectif en matière d'épargne dépassé en 2008 avec 117% de réalisation. 115% de réalisation en matière de caisses mixtes opérationnelles soit 47 sur 40 prévues. 5 points de services sur 7 génèrent des surplus de crédit. La sous composante appui à l'environnement de la Microfinance accuse un peu de retard par rapport aux autres sous composantes. 79,6% d'avancement par rapport au PTBA 2009 et 78,6% par rapport aux objectifs globaux du Programme. 10 points de services opérationnels dans les zones d'intervention du Programme avec 7287 membres servis (72,87% du PTBA 2009). Globalement la sous composante 3.1. en bonne voie, mais la sous composante 3.2. en retard par rapport à l'année en cours avec 40% d'avancement. 97% d'avancement par rapport à la prévision du PTBA 2009 et 116,2% par rapport aux objectifs globaux. C'est dû à des dépassements dans certains indicateurs. 11 points de services opérationnels avec 8608 membres servis (86% du PTBA 2009 et 36% de l'objectif global). La sous composante 32 souffre de retard par rapport aux problèmes de l'organisation faîtière des institutions de Microfinance de Madagascar. Au 30 juin 2010, réalisation de 32,9% pour l'année en cours et 74% par rapport à l'objectif global pour la composante 3. Aucune réalisation pour la sous composante 32, avec 0% de réalisation pour l'année en cours. Enregistrement d'un bon score pour la sous composante 31 avec 65,7% de réalisation. 11 points de services opérationnels et travaillant avec le Programme dans la zone d'intervention du Programme avec 11 148 membres comprenant 3 744 femmes. 90% de réalisation en terme de mise en place d'association de crédit solidaire et de leur opérationnalisation pour l'année en cours et 60% de réalisation par rapport à l'objectif global. 83,1% de réalisation pour la composante 3, par rapport à l'année 2010 et 117,5% par rapport à l'objectif global. 71,3% de réalisation pour l'année 2010 pour la sous composante 31 et 52,8% par rapport à l'objectif global. Réalisations avoisinant les 100% pour la sous composante 32 avec 94,8% par rapport à l'année en cours. 14 points de service opérationnels dans le cadre de la collaboration avec l'OTIV Zone littoral pour 12 198 membres dont 4103 des femmes. 107 caisses mixtes ou associations de cautions solidaires mis en place et opérationnelles, soit 97% de réalisation pour l'année 2010 et 65% par rapport à l'objectif global. 1 121 crédits enregistrés pour 93 975 USD encours de crédit constatés, soit une moyenne de 84 USD par ACS (Association de caution solidaire).
Au 30 juin 2011, réalisation de 98,6% pour l'année en cours et 143,4% par rapport à l'objectif global pour la composante 3. Enregistrement d'un bon score pour les deux sous composante 31 et 32 avec respectivement 97,5% et 99,7% de réalisation. 15 points de services opérationnels et travaillant avec le Programme dans la zone d'intervention du Programme avec 15 010 membres comprenant 5 715 femmes. Constatation de l'augmentation du porte feuille de crédit pour des fins productives par rapport au porte feuille totale qui passe de 15% à 52%, du début de l'année 2009 au 30 juin 2011, pour un objectif de fin de projet à 70%. 90% de réalisation en terme de mise en place d'association de crédit solidaire et de leur opérationnalisation pour l'année en cours et 90% de réalisation par rapport à l'objectif global. Constatation d'une nette augmentation du nombre de ménages vulnérables bénéficiant du crédit avec caution solidaire, qui passe de 1437 à 1997 entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011, soit une augmentation de 40%. Le nombre de ménage vulnérable atteint au 30 juin 2011, représente 60,5% de l'objectif globale du projet.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
Le total décaissé pour la composante 3 en trois ans de projet représente un tiers du budget total. En 2006, le projet n'a décaissé que 8% de ce qui était prévu dans le PTBA, ce qui peut expliquer les faibles résultats dans les indicateurs RIMS. En 2007, le projet a par contre dépassé le budget de cette composante, ce qui explique certainement les résultats des indicateurs physiques précédents. Par contre les RIMS indique un avancement cumulé plus faible, avec seulement 16% de réalisation. Le total décaissé pour la composante n°3 en quatre ans et demi de projet représente 39,7% du budget total. En 2006, le projet n'a décaissé que 8% de ce qui était prévu dans le PTBA, ce qui peut expliquer les faibles résultats dans les indicateurs RIMS. En 2007, le projet a par contre dépassé le budget de cette composante, ce qui explique certainement les résultats des indicateurs physiques. En 2008, le Programme n'a décaissé que 47,2% de ce qui a été prévu dans le PTBA. Par contre, par rapport au budget 2009, au 30 juin de l’année, la composante 3 est déjà décaissé à 30,9% avec des taux de décaissement respectifs de 31,6% pour la sous composante ’31 – Accessibilité aux services financiers de proximité’ a pu réalisé 31,6% et 27,3% pour la sous composante ’32 – Elimination de contraintes liées à l’offre des produits financiers ruraux’. Le total décaissé pour la composante N°3 en cinq ans de projet représente 50,4% du budget total. 75,43% du budget prévu pour le PTBA 2009 réalisé. Au 30 juin 2001, réalisation d'un décaissement de 47,8% pour la composante 3 pour l'année en cours et 53,71% par rapport au budget total alloué. Constatation de 46,9% de décaissement pour la sous composante 31 et 72,5% pour la sous composante 32. Réalisation en dessous de la prévision pour la composante 31, plus de moyen affecté et moins de réalisation physique. A
Total décaissé pour la composante 3, en 6 ans de projet représentant 56,2% du budget total prévu, soit 354 100 USD. La sous composante 31 decaissé à 84,6%, soit 321 200 USD et la sous composante 32 connaissant un dépassement avec 144,9% de décaissement, soit 32 900 USD au lieu de 22 700 USD, prévu initialement par le document de projet.
Total décaissé pour la composante n° 3, représente 69,1% du budget total alloué. Pendant le premier semestre 2011, le Programme a dépensé 26,6% du budget prévu dans le PTBA pour la composante. La sous composante 32 a réalisé le meilleur score avec 108,1%. La sous composante 31, n'ayant pu décaisser que 24,2%. Les sous composantes 31 a fait moins de dépenses financières par rapport aux réalisations physiques de 97,5%.

## COMP-4
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | COMPOSANTE N°4
PRETS OPEP: 970-P | Appui à la gestion du programme
Période 2005 au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Indicateur 1: Bénéficiaires du projet, directs et totaux
Le nombre de bénéficiaires totaux n'a pas été estimé dans la pré-évaluation, mais le projet estime qu'il atteint près de 292000 personnes. Les bénéficiaires directs des services du projet ont été estimés a 188000 dans la pré-évaluation, et le projet aurait atteint depuis le lancement des activités 40% de l'objectif, soit près de 72000 personnes. Le total des bénéficiaires (totaux+directs) n'a pas non plus été pré-évalué, mais le projet estime donc qu'il atteint près de 365000 personnes. Les données rapportées sont à vérifier car elles diffèrent des données du rapport du premier semestre 2007. (En ce qui concerne les différences des données pour le rapport du premier semestre, c'est dûe à une erreur de calcul qui a été rectifiée à la fin de l'année 2007). Après la revue à mi parcours, Prévision sur les bénéficiaires totaux du programme, changée de 292 000 personnes à 289 000 personnes. Les bénéficiaires directs du projet sont évalués à un peu moins de la moitié de l'objectif global du programme, avec 49,20%. Nombre des bénéficiaires totaux en dépassement du deux tiers avec 70,95% à la fin de l'année 2008. Impacts et effets de certaines activités du Programme hors des pôles, à l'origine du dépassement des bénéficiaires totaux prévus. Bénéficiaires directs du projet évalués à 50,23% de l'objectif global du Programme et 80,38% de l'objectif du PTBA 2009. Atteinte de 93,06% de l'objectif global du Programme et 96,39% du PTBA 2009 pour les bénéficiaires totaux. Bénéficiaires directs évalués à plus de 53% de l'objectif global du Programme et 86% de l'objectif du PTBA 2009. Atteinte de 94,08 % de l'objectif global du Programme et 97 % de l'objectif du PTBA 2009 pour les bénéficiaires totaux. Au 30 juin 2010, bénéficiaires directs du Programme estimés à 74,96% de la prévision de 2010 et 56,22% par rapport à l'objectif global. Recensement pour l'acquisition du nombre réel des bénéficiaires du Programme en cours pour le moment. Bénéficiaires directs des infrastructures comptés parmi les bénéficiaires directs du Programme. Réalisation de 97,85% par rapport à l'objectif de l'année en cours pour les bénéficiaires totaux et 95,48% par rapport à l'objectif global.
Réalisation à 99% de l'objectif de l'année en cours et 95% de l'objectif global pour les personnes ayant bénéficiées des services du Programme. Bénéficiaires directs du Programme en cours de vérification approfondies à cause des doublons pour les différentes activités du Programme, une personne pouvant bénéficier de plusieurs avantages du Programme à travers ses différentes activités.
Au 30 juin 2011, bénéficiaires directs du Programme estimés à 99,7% de la prévision de 2011 et 83% par rapport à l'objectif global. Recensement pour l'acquisition du nombre réel des bénéficiaires du Programme en cours pour le moment. Bénéficiaires directs des infrastructures comptés parmi les bénéficiaires directs du Programme.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
Pourcentages de réalisation - Indicateurs de progrès physiques
D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, le projet aurait atteint 60% des objectifs de la quatrième composante. En 2005, rien n'a été réalisé dans la contribution à l'élaboration des politiques nationales, mais, pour cette même sous-composante, les objectifs 2006 ont été relativement bien respectés. Les résultats 2007 sont bons, avec 90% de réalisation par rapport au PTBA 2007. La sous-composante "Gestion de programme" est celle qui a bénéficié le plus durant les 3 années (personnel et logistique). D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, le projet aurait atteint 60% des objectifs de la quatrième composante. En 2005, rien n'a été réalisé dans la contribution à l'élaboration des politiques nationales, mais, pour cette même sous-composante, les objectifs 2006 ont été relativement bien respectés. Les résultats 2007 sont bons, avec 90% de réalisation par rapport au PTBA 2007. La sous-composante "Gestion de programme" est celle qui a bénéficié le plus durant les 3 années (personnel et logistique). A la fin du premier semestre 2008, les réalisations avoisinent les 50% pour les deux sous - composantes. Notons que, après la revue à mi parcours, deux sous composantes existent mais l'élaboration de la politique nationale a été supprimé et une autre sous composante qui est la suivi evaluation est apparu. D'après les moyennes des indicateurs physiques, depuis 2005, atteinte de 92,2% de réalisation pour la quatrième composante. Au 30 juin 2009, atteinte de 76,9% de la prévision du PTBA pour la composante 4. La sous composante 4.1. en dépassement par rapport à la prévision du PTBA avec 103,8%. Au 31 Décembre 2009, atteinte de 153,3% de la prévision du PTBA pour la composante 4. La sous composante 41 en dépassement de plus de 200% et la sous composante 42 à 100%. Au 30 juin 2010, réalisation à 98,9% pour la composante 4. 97,8 % de la prévision de 2010 mais en dépassement de 123,6% par rapport à l'objectif global du Programme pour la sous composante 41. Réalisation à 100% par rapport à la prévision annuelle et à 75% par rapport à la prévision globale, pour la sous composante 42. Le dépassement pour la sous composante 41 s'explique par la réalisation de divers achats hors de la prévision du document de projet. Ex: Une voiture en plus à cause de l'accident qui a causé l'immobilité de l'un des mitsibushis blanches.
Réalisation dépassant la prévision pour la composante 4 avec 124,4% de réalisation pour l'année 2010. Réalisation des activités à près de 150% pour la sous composante 41. Dû notamment aux nombres d'articles diffusés très importantes, au nombre de DRF dépassant nettement la prévision avec 15 DRF envoyés et aux nombres de véhicules en état de marche dépassant la prévision initiale avec les nouvelles acquisitions de la voiture du PARECAM et du remplacement de la voiture mitsibushis blanches immobilisés.
Au 30 juin 2011, réalisation à 98,9% pour la composante 4. 91,8 % de la prévision de 2011 mais en dépassement de 142,2% par rapport à l'objectif global du Programme pour la sous composante 41. Réalisation à 100% par rapport à la prévision annuelle et à 75% par rapport à la prévision globale, pour la sous composante 42.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS COMPOSANTE
En deux ans et demi d'activités, le projet a décaissé près de la moitié du budget de cette composante, et les budgets annuels par sous composante ont relativement bien été respectés. A la date du 30 juin 2009, le décaissement de la composante n°4 se situe à 64,4% du budget total alloué. En quatre ans et demi d’activités, le projet a décaissé largement plus de la moitié du budget de cette composante. Les budgets annuels par sous composante ont été plus ou moins respectés. A la fin du premier semestre 2009, la sous composante ’41 – Gestion du Programme’ et la sous composante ’42 – Suivi évaluation’ présentent des taux avoisinant de la moitié avec des pourcentages respectifs de 41,2% et 44,3%. Au 31 Décembre 2009, le décaissement de la composante n°4 est de 85,6%. Au 30 juin 2010, réalisation d'un décaissement de 29,9% pour la composante 4 par rapport à l'année en cours. 30,7% pour la sous composante 41 et 9,9% pour la sous composante 42. Des arriérés de paiements pour certains prestataires à l'origine du bas niveau de décaissement pour la sous composante 42, il en est de même pour la sous composante 41, en matière de communication. A la date du 31 décembre 2010, décaissement de la composante 4 atteignant les 84,4% pour l'année 2010 soit 555 800 USD et 80,3% pour l'ensemble du Programme, soit 4 266 700 USD. La sous composante 41 décaissant 84,6% et la sous composante 42 décaissant 79,4% de la prévision de 2010. Le budget prévu pour la communication en dépassement avec 160,9%, soit 22 380 USD pour l'année 2010. Le fonctionnement, se rapprochant des 100% de réalisation avec 269 290 USD de décaissement sur 290 560 USD de prévu.
Au 30 juin 2011, le total décaissé pour la composante n° 4, représente 85% du budget total alloué. Pendant le premier semestre 2011, le Programme a dépensé 39,2% du budget prévu dans le PTBA pour la composante. La sous composante 42 a réalisé le meilleur score avec 57%. La sous composante 41, n'a pu décaisser que 38,5%.

## RIMS1_Résumé
PAYS : MADAGASCAR | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
Période 2005 au 30 juin 2011
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET 2005-31 Décembre 2008 PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU)
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux | [5 empty] | 73.09%
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive | [5 empty] | 157.4%
3. Appui aux services financiers | [5 empty] | 35.38%
4. Appui à la gestion du programme | [5 empty] | 83.1%
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Unit |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an | % pré-éval (RMP)
Composante 1: Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  |  |  |  | 80.16% | #DIV/0! | 131% | 56.32% | 116.6% | 48.53% | 102.5% | 112.5% |  |  | 73.09%
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | 72.73%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2
Locaux de commercialisation construits | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | 68.18%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.875
Locaux de commercialisation remis en état | Installation | Prévu | Locaux | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ou remises en état | Installation | Prévu | Installation | Prévu | 81 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 49 | 5 | 0 | 10.125 | 70.37%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 57 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 20 | 15 | 0 | 7.125
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 1598 | 10 | 54 | 100 | 238 | 260 | 450 | 450 | 36 | 199.75 | 71.4%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1141 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 412 | 0 | 0 | 142.625
Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 1044 | 6 | 33 | 60 | 143 | 156 | 312 | 312 | 22 | 130.5 | 73.85%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 771 | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 246 | 0 | 0 | 96.375
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 554 | 4 | 21 | 40 | 95 | 104 | 138 | 138 | 14 | 69.25 | 66.79%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 370 | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 166 | 0 | 0 | 46.25
Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 18 | 18 | 5 | 2.25 | 88.89%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | 16 | 0 | 2
Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 10480 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2600 | 160 | 160 | 3000 | 1310 | 13.55%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1420 | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 145 | 203 | 0 | 177.5
Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 6340 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1560 | 122 | 122 | 1800 | 792.5 | 16.96%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1075 | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 114 | 158 | 0 | 134.375
Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 4140 | 144 | 320 | 560 | 800 | 1040 | 38 | 38 | 1200 | 517.5 | 8.333%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 345 | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 31 | 45 | 0 | 43.125
Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 52 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6.5 | 101.9%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 53 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 14 | 0 | 6.625
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 103 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 | 12.875 | 93.2%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 96 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 46 | 4 | 0 | 12
Membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 2142 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 441 | 441 | 0 | 267.75 | 99.21%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 2125 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 37 | 128 | 159 | 0 | 265.625
Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 309 | 309 | 0 | 183.75 | 107.1%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1574 | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 109 | 115 | 0 | 196.75
Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 132 | 132 | 0 | 78.75 | 87.46%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 551 | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 19 | 44 | 0 | 68.875
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 53 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 6.625 | 205.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 109 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42 | 54 | 0 | 13.625
Routes construites/remises en état | Km | Prévu | Km | Prévu | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 162 | 160 | 97 | 0 | 43.125 | 48.3%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 166.65 | 8.15 | 11.65 | 19.8 | 63.05 | 25 | 26 | 13 | 0 | 20.8313
Sentiers construits/remis en état | Km | Prévu | Km | Prévu | 374 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 16.53%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 61.82 | 0 | 0 | 55.84 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7275
Composante 2: Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  |  |  |  | 118.9% | #DIV/0! | 95.48% | 71.11% | 118.7% | 155.8% | 190.1% | 87.08% |  |  | 157.4%
Plan villageois communautaires élaborés | Plan | Prévu | Plan | Prévu | 180 | 4 | 16 | 21 | 40 | 40 | 34 | 26 | 0 | 22.5 | 130.6%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 235 | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 62 | 26 | 0 | 29.375
Représentants et fonctionnaires formés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 1798 | 50 | 100 | 150 | 295 | 370 | 498 | 210 | 125 | 224.75 | 228.8%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4113 | 10 | 181 | 147 | 712 | 1072 | 1682 | 309 | 0 | 514.125
Hommes représentants et fonctionnaires formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 1174 | 30 | 60 | 90 | 177 | 222 | 374 | 146 | 75 | 146.75 | 265.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 3119 | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 1295 | 241 | 0 | 389.875
Femmes représentants et fonctionnaires formés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 624 | 20 | 40 | 60 | 118 | 148 | 124 | 64 | 50 | 78 | 159.3%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 994 | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 387 | 68 | 0 | 124.25
Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) construites et/ou remises en état | Infrastructure | Prévu | Infrastructure | Prévu | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0 | 3.75 | 40%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.5
Organisations faîtières formées et/ou consolidées | Organisation | Prévu | Organisation | Prévu | 118 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 36 | 36 | 7 | 14.75 | 49.15%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 58 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 65 | 58 | 0 | 7.25
Groupes communautaires formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 1619 | 1498 | 280 | 351.625 | 54.75%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1540 | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 1494 | 1540 | 0 | 192.5
Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés/Personnes appartenant à des groupes de producteurs | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 8509 | 16615 | 16615 | 16615 | 2800 | 3551.125 | 112.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 32017 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 37090 | 32017 | 0 | 4002.125
Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 5105 | 9870 | 9870 | 9870 | 1680 | 2130.625 | 299.3%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 51009 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 21216 | 18366 | 0 | 6376.125
Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 3404 | 6745 | 6745 | 6745 | 1120 | 1420.5 | 120.1%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 13651 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 15874 | 13651 | 0 | 1706.375
Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 2250 | 24 | 160 | 242 | 384 | 480 | 1160 | 1490 | 2250 | 281.25 | 59.42%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1337 | 32 | 115 | 113 | 214 | 521 | 1447 | 1337 | 0 | 167.125
Personnes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 27271 | 320 | 1600 | 1936 | 1936 | 2140 | 2456 | 13829 | 3054 | 3408.875 | 323.3%
|  |  |  | Réalisé | 88155 | 326 | 120 | 196 | 4351 | 6550 | 44595 | 32017 | 0 | 11019.375
Hommes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 16989 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1560 | 1670 | 7475 | 2028 | 2123.625 | 289.7%
|  |  |  | Réalisé | 49222 | 223 | 86 | 145 | 2306 | 3515 | 24581 | 18366 | 0 | 6152.75
Femmes | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | Nombre | Prévu | 10282 | 96 | 480 | 480 | 480 | 580 | 786 | 6354 | 1026 | 1285.25 | 378.7%
|  |  |  | Réalisé | 38933 | 103 | 34 | 51 | 2045 | 3035 | 20014 | 13651 | 0 | 4866.625
Personnes formées en gestion communautaire | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 22256 | 75 | 610 | 953 | 2400 | 3000 | 13398 | 420 | 1400 | 2782 | 125.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 27971 | 326 | 311 | 343 | 2171 | 6887 | 17791 | 142 | 0 | 3496.375
Hommes formées en gestion communautaire | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 7823 | 45 | 366 | 572 | 1440 | 1800 | 8639 | 300 | 840 | 977.875 | 214.8%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 16804 | 223 | 221 | 248 | 1457 | 4733 | 9825 | 97 | 0 | 2100.5
Femmes formées en gestion communautaire | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 5215 | 30 | 244 | 381 | 960 | 1200 | 4759 | 120 | 560 | 651.875 | 214.1%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 11167 | 103 | 90 | 95 | 714 | 2154 | 7966 | 45 | 0 | 1395.875
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 4946 | 11000 | 2650 | 3509.125 | 133.5%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 37482 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 14324 | 9065 | 0 | 4685.25
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293 | 3498 | 2968 | 6600 | 1590 | 2105.5 | 137.4%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 23139.04 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 8962 | 5340 | 0 | 2892.38
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1529 | 2332 | 1978 | 4400 | 1060 | 1403.625 | 127.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 14342.96 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 5362 | 3725 | 0 | 1792.87
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales/Personnes formées en gestion de l'Infrastructure |  |  | Personne | Prévu | 3916 | 12 | 48 | 60 | 60 | 44 | 160 | 110 | 30 | 489.5 | 17.44%
|  |  |  | Réalisé | 683 | 100 | 34 | 82 | 40 | 272 | 155 | 0 | 0 | 85.375
Hommes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | Homme | Prévu | 2741 | 8 | 28 | 36 | 36 | 26 | 120 | 78 | 20 | 342.625 | 19.77%
|  |  |  | Réalisé | 542 | 78 | 27 | 78 | 36 | 189 | 134 | 0 | 0 | 67.75
Femmes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | Femme | Prévu | 1175 | 4 | 20 | 24 | 24 | 18 | 40 | 32 | 10 | 146.875 | 12%
|  |  |  | Réalisé | 141 | 22 | 7 | 4 | 4 | 83 | 21 | 0 | 0 | 17.625
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état | Périmètre | Prévu | Ha | Prévu | 4134 | 0 | 500 | 100 | 450 | 600 | 1628 | 1628 | 0 | 516.75 | 98.6%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4076 | 0 | 540 | 0 | 145 | 95 | 3104 | 192 | 0 | 509.5
Paysans utilisant des intrants achetés |  |  | Nombre | Prévu | 17000 | 3575 | 5147 | 7720 | 8576 | 10720 | 12864 | 2144 | 17000 | 2125 | 54.89%
|  |  |  | Réalisé | 9332 | 0 | 0 | 62 | 1151 | 2627 | 4252 | 1240 | 0 | 1166.5
Paysans travaillant sur les périmètres remis en état/aménagés |  |  | Nombre | Prévu | 2700 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 | 3600 | 2700 | 337.5 | 120%
|  |  |  | Réalisé | 3240 | 0 | 538 | 923 | 1495 | 1620 | 2140 | 3240 | 0 | 405
Personnel des prestataires de services formé | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 280 | 6 | 20 | 37 | 44 | 48 | 83 | 20 | 22 | 35 | 275%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 770 | 100 | 25 | 34 | 154 | 208 | 249 | 0 | 0 | 96.25
Hommes membres du personnel des prestataires de services formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 194 | 4 | 12 | 22 | 26 | 29 | 75 | 12 | 14 | 24.25 | 367.5%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 713 | 78 | 20 | 30 | 137 | 180 | 219 | 49 | 0 | 89.125
Femmes membres du personnel des prestataires de services formés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 86 | 2 | 8 | 15 | 18 | 19 | 8 | 8 | 8 | 10.75 | 133.7%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 115 | 22 | 5 | 4 | 17 | 28 | 30 | 9 | 0 | 14.375
Composante 3: Appui aux services financiers ruraux |  |  |  |  | 54.14% | #DIV/0! | 171.5% | 157.5% | 97.73% | 74.64% | 70.17% | 42.61% |  |  | 35.38%
Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 15 | 0 | 2 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 1.875 | 93.33%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1.75
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 24000 | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 10000 | 16092 | 6450 | 24000 | 3000 | 50.82%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 12198 | 0 | 2541 | 5007 | 7301 | 7741 | 12198 | 0 | 0 | 1524.75
Hommes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 12480 | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 5401 | 0 | 0 | 12480 | 1560
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 1595 | 3150 | 3711 | 4109 | 0 | 2907 | 0
Femmes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 11040 | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 4359 | 5226 | 6450 | 11040 | 1380 | 37.16%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4103 | 0 | 946 | 1857 | 2624 | 3018 | 4103 | 5715 | 0 | 512.875
Personnes morales membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 480 | 0 | 20 | 172 | 240 | 240 | 0 | 0 | 480 | 60
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 475 | 944 | 966 | 614 | 0 | 0 | 0
Emprunteurs actifs (Total) | Personne | Prévu | Total | Prévu | 4320 | 0 | 100 | 525 | 1289 | 1289 | 1960 | 3844 | 4320 | 540 | 23.24%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1004 | 0 | 60 | 1202 | 808 | 614 | 1004 | 1824 | 0 | 125.5
Emprunteurs actifs (Homme) | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 2246 | 0 | 60 | 315 | 673 | 723 | 0 | N.A. |  | 280.75 | 0%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 | 0 | N.A. |  | 0
Emprunteurs actifs (Femme) | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 1987 | 0 | 30 | 157 | 486 | 486 | 0 | N.A. |  | 248.375 | 0%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 | 0 | N.A. |  | 0
Emprunteurs actifs (Personne morale) | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 87 | 0 | 10 | 53 | 130 | 0 | 0 | N.A. |  | 10.875 | 0%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 61.4 | 0 | N.A. | 0 | 0
Épargnants actifs | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 0 | 0 | 463 | 3372 | 7880 | 10000 | 18711 | 16092
|  | Réalisé |  | Réalisé | 12198 | 0 | 2511 | 5951 | 5468 | 7741 | 12198 | 15010 | 0
Hommes épargnants actifs | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 0 | 0 | 248 | 2068 | 4208 | 0 | 0 | N.A.
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 1330 | 3150 | 3219 | 4109 | 0 | 0 | 0
Femmes épargnants actifs | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 0 | 0 | 202 | 1206 | 3442 | 6450 | 5715 | N.A.
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4103 | 0 | 778 | 1857 | 2209 | 3018 | 4103 | 5715 | 0
Personnes morales épargnants actifs | Personne morale | Prévu | Personne morale | Prévu | 0 | 0 | 13 | 98 | 230 | 0 | 0 | N.A.
|  | Réalisé |  | Réalisé | 0 | 0 | 403 | 944 | 40 | 1481 | 0 | 0 | 0
Personnel des institutions financières formé | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 302 | 0 | 10 | 35 | 50 | 65 | 37 | 30 | 75 | 37.75 | 38.41%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 116 | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 0 | 1 | 0 | 14.5
Hommes membres du personnel des institutions financières formés | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 210 | 0 | 7 | 23 | 33 | 42 | 35 | 21 | 49 | 26.25 | 46.19%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 97 | 0 | 5 | 11 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.125
Femmes membres du personnel des institutions financières formées | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 92 | 0 | 3 | 12 | 17 | 23 | 2 | 9 | 26 | 11.5 | 20.65%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 19 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.375
Personnes formées sur des thèmes de microfinance | Personnel | Prévu | Personne | Prévu | 22331 | 0 | 559 | 1184 | 1184 | 2000 | 2000 | 2000 | 75 | 2791.375 | 31.57%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 7050 | 59 | 362 | 840 | 1149 | 1195 | 1945 | 1500 | 0 | 881.25
Hommes formés sur des thèmes de microfinance | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 15627 | 0 | 391 | 829 | 829 | 1100 | 1100 | 1100 | 49 | 1953.375 | 26.23%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 4099 | 46 | 251 | 430 | 649 | 672 | 1076 | 975 | 0 | 512.375
Femmes formées sur des thèmes de microfinance | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 6704 | 0 | 168 | 355 | 355 | 900 | 900 | 900 | 26 | 838 | 44.02%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 2951 | 13 | 111 | 410 | 500 | 523 | 869 | 525 | 0 | 368.875
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours - prêts amortis) | USD | Prévu | USD | Prévu | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 915000 | 915000 | 915000 | 540000 | 67500 | 81.78%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 441622 | 0 | 11740 | 271135 | 330608 | 259245.641 | 362154 | 441622 | 0 | 55202.75
Valeur de l’épargne volontaire | USD | Prévu | USD | Prévu | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 1306000 | 1306000 | 3225789 | 403223.625 | 37.25%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1201547.5 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 1016794.37 | 1201547.5 | 0 | 150193.4375
4. Appui à la gestion du programme |  |  |  |  | 69.04% | 173% | 49.17% | 69.25% | 90.41% | 71.88% | 80.55% | 77.44% |  |  | 83.1%
Personnes ayant bénéficié des services du projet | Personne | Prévu | Personne | Prévu | 289000 | 23000 | 98000 | 161000 | 186000 | 279000 | 282000 | 283000 | 289000 | 36125 | 95.33%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 275498 | 56580 | 74213 | 168665 | 265070 | 271897 | 275498 | 279208 | 0 | 34437.25
Hommes ayant bénéficié des services du projet | Homme | Prévu | Homme | Prévu | 141610 | 11270 | 48020 | 78890 | 91140 | 152010 | 154610 | 154010 | 141610 | 17701.25 | 124%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 175660 | 25898 | 36304 | 82646 | 104439 | 169749 | 173150 | 175660 | 0 | 21957.5
Femmes ayant bénéficié des services du projet | Femme | Prévu | Femme | Prévu | 147390 | 11730 | 49980 | 82110 | 94860 | 126990 | 127390 | 128990 | 147390 | 18423.75 | 70.25%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 103548 | 30682 | 37909 | 86019 | 100631 | 102148 | 102348 | 103548 | 0 | 12943.5
Bénéficiaires directs |  |  | Nombre | Prévu | 60000 | 1000 | 6000 | 15000 | 20000 | 35000 | 45000 | 50000 | 60000 | 7500 | 83.1%
|  |  |  | Réalisé | 49862 | 473.55 | 4536 | 12981.5 | 28630 | 42977.2 | 48744 | 49862 | 0 | 6232.75
Groupes ayant bénéficié des services du projet | Groupe | Prévu | Groupe | Prévu | 3036 | 34 | 252 | 584 | 1099 | 1745 | 2309 | 2309 | 2609 | 379.5 | 42.75%
|  | Réalisé |  | Réalisé | 1298 | 34 | 57 | 197 | 421 | 808 | 1464 | 1298 | 0 | 162.25
N.D : NON DISPONIBLE | Value of savings mobilized | Value of savings mobilized
N.A : NON APPLICABLE

## RIMS2_Résumé
PAYS : MADAGASCAR |  | PPRR - REALISATION DU PROJET
PRETS FIDA: 621-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
PRETS OPEP: 970-P | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2ème NIVEAU | RIMS 1er NIVEAU
Période 2005 au 30 juin 2011
RETOUR PLAN
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Comp. | Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Prévu/an
1 | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Prévu | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 24 | 54 | 6.75
|  | Réalisé | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18
1 | Nombre de CAM opérationnels un an après la date de mise en service (CAM) | Prévu | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 14 | 15 | 1.875
|  | Réalisé | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14
1 | Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service | Prévu | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 1.875
|  | Réalisé | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9
1 | Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service | Prévu | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 22 | 18 | 30 | 3.75
|  | Réalisé | 36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 18 | 36
1 | Durabilité probable des installations de commercialisation, transformation et stockage (1-5) | rating |  | 5: 4; 6: 5; 7: 5
2 | Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau | Prévu | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 346 | 400 | 1500 | 100 | 187.5
|  | Réalisé | 674.85 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 | 658.1 | 791
| Efficacité des programmes de gestion et de conservation des ressouces naturelles (1-5) | rating |  | 5: 4; 6: 4 | 4
2 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs | Prévu | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 6 | 0.75
|  | Réalisé | N.D. | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 | 3.03 | N.D.
2 | Efficacité: amélioration de la production agricole, animale, halietique (1 -5) | rating |  | 5: 4; 6: 4; 7: 4 | 4
2 | Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs | Prévu | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0.25
|  | Réalisé | N.D. | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | N.D.
2 | Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 22900 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 15000 | 2900 | 2862.5
|  | Réalisé | 1167.28 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 | 5870 | 9800
2 | Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 121 | 0 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 40 | 22 | 15.125
|  | Réalisé | 18.414 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 | 0 | 0
2 | Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 25.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 10 | 5 | 3.1875
|  | Réalisé | 3.7693 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 | 0.23156 | 0.19847
8 | Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Prévu | 51 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 18 | 6.375
|  | Réalisé | 3.8805 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 | 0.55 | 0.45
2 | Femmes siégeant dans des comités de gestion | Prévu | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 1500 | 1432 | 1647 | 205.875
|  | Réalisé | 1109 | 0 | 115 | 53 | 248 | 502 | 3760 | 1109
2 | groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type | Prévu | 1648 | 41 | 204 | 347 | 509 | 608 | 1158 | 1158 | 1648 | 206
|  | Réalisé | 1298 | 0 | 237 | 195 | 421 | 808 | 1464 | 1298 | 0
2 | Groupements des producteurs fonctionnels | Prévu | 1630 | 40 | 200 | 340 | 499 | 588 | 818 | 1100 | 1630 | 203.75
|  | Réalisé | 1240 | 0 | 233 | 188 | 412 | 789 | 1399 | 1240
2 | Union des producteurs fonctionnels | Prévu | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 36 | 58 | 18 | 2.25
|  | Réalisé | 58 | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 | 65 | 58
2 | Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR | Prévu | 3410 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1500 | 160 | 0 | 426.25
|  | Réalisé | 691 | 0 | 540 | 0 | 145 | 6 | 1285 | 95
2 | Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées. | Prévu | 807 | 0 | 0 | 0 | 156 | 158 | 278 | 610 | 807 | 100.875
|  | Réalisé | 610 | 0 | 0 | 71 | 127 | 122 | 374 | 610
2 | Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction | Prévu | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 2
|  | Réalisé | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13
2 | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Prévu | 8200 | 0 | 0 | 720 | 15 | 650 | 1500 | 1920 | 3395 | 1025
|  | Réalisé | 1858 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 456 | N.D.
2 | Ha supplémentaires cultivés (toutes filières confondues) | Prévu | 10000 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265 | 2000 | 2000 |  | 1250
|  | Réalisé | 1350 | 0 | 91 | 64 | 85 | 470 | 640 | N.D.
2 | Personnes ayant adopté la technologie recommandée par le projet (par type de personne et par sexe) | Prévu | 14316 | 1789.5 | 3579 | 5368.5 | 7158 | 8947.5 | 10737 | 12587 | 14316 | 1789.5
|  | Réalisé | 10567 | 0 | 420 | 515 | 3877 | 5232 | 8641 | 10076 | 0
2 | Personnes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 11400 | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 | 8550 | 10400 | 11400 | 950
|  | Réalisé | 10076 | 0 | 400 | 433 | 3790 | 5058 | 8513 | 10076 | 0
2 | Hommes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 7600 | 950 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 6800 | 7600 | 950
|  | Réalisé | 6549 | 0 | 328 | 319 | 2230 | 3350 | 5168 | 6549 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées | Prévu | 3800 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3600 | 3800 | 475
|  | Réalisé | 3527 | 0 | 72 | 114 | 1560 | 1708 | 3345 | 3527 | 0
2 | Personnes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 2916 | 364.5 | 729 | 1093.5 | 1458 | 1822.5 | 2187 | 2187 | 2916 | 255.125
|  | Réalisé | 491 | 0 | 20 | 82 | 87 | 174 | 128 | 0 | 0
2 | Hommes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 2041 | 255.125 | 510.25 | 765.375 | 1020.5 | 1275.625 | 1530.75 | 1531 | 2041 | 255.125
|  | Réalisé | 404 | 0 | 17 | 78 | 80 | 120 | 109 | 0 | 0
2 | Femmes ayant adopté les Techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées | Prévu | 875 | 109.375 | 218.75 | 328.125 | 437.5 | 546.875 | 656.25 | 656 | 875 | 109.375
|  | Réalisé | 87 | 0 | 3 | 4 | 7 | 54 | 19 | 0 | 0
2 | Durabilité probable des groupes communautaires formés/consolidés (1-5) | rating |  | 5: 2; 6: 3; 7: 3
3 | Taux de pénétration des IMF (caisses OTIV) | Prévu | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 16% | 20% | 21% | 30% | 3.75%
|  | Réalisé | 19.8% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 18% | 19.8%
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE

## RIMS Niv 1
Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 1er Niveau | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Unit |  | Fin de période |  |  |  | Cumul | [5 empty] | REALISATION ANNUELLE
|  |  |  | PTBA | Réalisé | % PTBA | Réf RPE | Pré-éval. (RMP) | Réal. | % Pré-éval. | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Total
COMP. 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Marketing facilities constructed/rehabilitated | Marketing facilities constructed/rehabilitated | locaux | 1 | 1 | 100% |  | 15 | 16 | 106.7% | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |  | 16
Locaux de commercialisation construits |  |  | locaux | 1 | 1 | 100% |  | 15 | 15 | 100% | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |  | 15
Locaux de commercialisation remis en état |  |  | locaux | 0 | 0 | N.A. |  | 0 | 1 | N.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Installation de commercialisation, de transformation de stockage aménagées et:ou remis en état |  |  | installation | 5 | 15 | 300% |  | 60 | 57 | 95% | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 20 | 15 |  | 57
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business |  |  | personne | 450 | 0 | 0% |  | 1096 | 1141 | 104.1% | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 412 | 0 |  | 1141
Hommes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation |  |  | homme | 312 | 0 | 0% |  | 658 | 771 | 117.2% | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 246 | 0 |  | 771
Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation |  |  | femme | 138 | 0 | 0% |  | 438 | 370 | 84.47% | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 166 | 0 |  | 370
groupe de commercialisation formé et/ou consolidée |  |  | groupe | 18 | 16 | 88.89% |  | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | 16 |  | 16
Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | membre | 160 | 203 | 126.9% |  | 156 | 203 | 130.1% | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 145 | 203 |  | 203
Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | homme | 122 | 158 | 129.5% |  | 109 | 158 | 145% | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 114 | 158 |  | 158
femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés |  |  | femme | 38 | 45 | 118.4% |  | 47 | 45 | 95.74% | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 31 | 45 |  | 45
Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leur instance de décision |  |  | groupe | 10 | 14 | 140% |  | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 |  | 14
Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidé |  |  | groupe | 20 | 4 | 20% |  | 105 | 96 | 91.43% | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 46 | 4 |  | 96
Membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | membre | 441 | 159 | 36.05% |  | 2100 | 2133 | 101.6% | 0 | 1042 | 82 | 685 | 37 | 128 | 159 |  | 2133
Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | homme | 309 | 115 | 37.22% |  | 1470 | 1574 | 107.1% | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 109 | 115 |  | 1574
Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure |  |  | femme | 132 | 44 | 33.33% |  | 630 | 551 | 87.46% | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 19 | 44 |  | 551
Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction |  |  | groupe | 18 | 54 | 300% |  | 28 | 54 | 192.9% | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42 | 54 |  | 54
Kilomètres de routes construites/remises en état | Roads constructed/rehabilitated | Roads constructed/rehabilitated | km | 97 | 13 | 13.4% |  | 345 | 166.65 | 48.3% | 8.15 | 11.65 | 19.8 | 63.05 | 25 | 26 | 13 |  | 166.65
Kilomètres de sentiers construits/remis en état |  |  | km | 0 | 0 | N.A. |  | 539 | 61.82 | 11.47% | 0 | 0 | 55.84 | 5.98 | 0 | 0 | 0 |  | 61.82
COMP. 2 : APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURALE ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE |  |  |  |  | 0
Plan villgeois communautaires élaborés |  |  | plan | 26 | 26 | 100% |  | 433 | 235 | 54.27% | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 62 | 26 |  | 235
Représentants et fonctionnaires formés |  |  | Nombre | 210 | 309 | 147.1% |  | 1670 | 4113 | 246.3% | 10 | 181 | 147 | 712 | 1072 | 1682 | 309 |  | 4113
Hommes Représentants et fonctionnaires formés |  |  | homme | 146 | 241 | 165.1% |  | 1002 | 3119 | 311.3% | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 1295 | 241 |  | 3119
Femmes Représentants et fonctionnaires formés |  |  | femme | 64 | 68 | 106.2% |  | 668 | 994 | 148.8% | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 387 | 68 |  | 994
Infrastructures socio collectives (adduction d'eau, écoles , centres de santé , ect)construites ou remises en état |  |  | infrastructure | 11 | 4 | 36.36% |  | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |  | 12
Organisation faitieres formées et/ou consolidés |  |  | organisation | 36 | 58 | 161.1% |  | 15 | 58 | 386.7% | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 65 | 58 |  | 58
Groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | groupe | 1498 | 1540 | 102.8% |  | 2813 | 1540 | 54.75% | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 1494 | 1540 |  | 1540
Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés/Personnes appartenant à des groupes de producteurs |  |  | membre | 16615 | 32017 | 192.7% |  | 28409 | 32017 | 112.7% | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 37090 | 32017 |  | 32017
Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | homme | 9870 | 18366 | 186.1% |  | 17045 | 18366 | 107.8% | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 21216 | 18366 |  | 18366
Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés |  |  | femme | 6745 | 13651 | 202.4% |  | 11364 | 13651 | 120.1% | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 15874 | 13651 |  | 13651
Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction |  |  | groupe | 1490 | 1337 | 89.73% |  | 1631 | 1337 | 81.97% | 32 | 115 | 113 | 214 | 521 | 1447 | 1337 |  | 1337
Personnes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | personne | 13829 | 32017 | 231.5% |  | 16160 | 88155 | 545.5% | 326 | 120 | 196 | 4351 | 6550 | 44595 | 32017 |  | 88155
Hommes formés sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | homme | 7475 | 18366 | 245.7% |  | 11312 | 49222 | 435.1% | 223 | 86 | 145 | 2306 | 3515 | 24581 | 18366 |  | 49222
Femmes formées sur des thèmes liés à la structuration du monde rural et à la dynamique associative |  |  | femme | 6354 | 13651 | 214.8% |  | 4848 | 38933 | 803.1% | 103 | 34 | 51 | 2045 | 3035 | 20014 | 13651 |  | 38933
Personnes formées en gestion communautaire |  |  | personne | 420 | 142 | 33.81% |  | 13038 | 27971 | 214.5% | 326 | 311 | 343 | 2171 | 6887 | 17791 | 142 |  | 27971
Hommes formées en gestion communautaire |  |  | homme | 300 | 97 | 32.33% |  | 7823 | 16804 | 214.8% | 223 | 221 | 248 | 1457 | 4733 | 9825 | 97 |  | 16804
Femmes formées en gestion communautaire |  |  | femme | 120 | 45 | 37.5% |  | 5215 | 11167 | 214.1% | 103 | 90 | 95 | 714 | 2154 | 7966 | 45 |  | 11167
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales/Personnes formées en gestion de l'Infrastructure |  |  | personne | 110 | 0 | 0% |  | 3616 | 649 | 17.95% | 66 | 34 | 82 | 40 | 272 | 155 | 0 |  | 649
Hommes formés sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | homme | 78 | 0 | 0% |  | 2531 | 542 | 21.41% | 78 | 27 | 78 | 36 | 189 | 134 | 0 |  | 542
Femmes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales |  |  | femme | 32 | 0 | 0% |  | 1085 | 141 | 13% | 22 | 7 | 4 | 4 | 83 | 21 | 0 |  | 141
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | personne | 11000 | 9065 | 82.41% |  | 28073 | 37482 | 133.5% | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 14324 | 9065 |  | 37482
Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | homme | 6600 | 5340 | 80.91% |  | 16844 | 23139.04 | 137.4% | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 8962 | 5340 |  | 23139.04
Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique |  |  | femme | 4400 | 3725 | 84.66% |  | 11229 | 14342.96 | 127.7% | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 5362 | 3725 |  | 14342.96 | 1259
Périmètres d’irrigation aménagés ou remis en état |  |  | ha | 1628 | 192 | 11.79% |  | 4134 | 4076 | 98.6% | 0 | 540 | 0 | 145 | 95 | 3104 | 192 |  | 4076 | 314.75
Paysans utilisant des intrants achetés | Farmers using purchased inputs | Farmers using purchased inputs | paysan | 2144 | 1240 | 57.84% |  | 17000 | 5492 | 32.31% | 0 | 0 | 62 | 1089 | 1476 | 1625 | 1240 |  | 5492 | 247
Paysans travaillant sur les périmètres remis en état/aménagés | Farmers working on rehabilitated/new schemes | Farmers working on rehabilitated/new schemes | paysan | 3600 | 3240 | 90% |  | 2700 | 3240 | 120% | 0 | 538 | 923 | 1495 | 1620 | 2140 | 3240 |  | 3240 | 167
Personnel des prestataires de services formé |  |  | personnel | 20 | 58 | 290% |  | 260 | 828 | 318.5% | 100 | 25 | 34 | 154 | 208 | 249 | 58 |  | 828
Hommes membres du personnel des prestataires de services formés |  |  | homme | 12 | 49 | 408.3% |  | 157 | 713 | 454.1% | 78 | 20 | 30 | 137 | 180 | 219 | 49 |  | 713
Femmes membres du personnel des prestataires de services formés |  |  | femme | 8 | 9 | 112.5% |  | 103 | 115 | 111.7% | 22 | 5 | 4 | 17 | 28 | 30 | 9 |  | 115
COMP. 3 : APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX
Groupe d'épargne et/ou de crédit formés ou consolidés |  |  | groupe | 15 | 15 | 100% |  | 77 | 15 | 19.48% | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 |  | 15
Membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | membre | 16092 | 15010 | 93.28% |  | 24000 | 15010 | 62.54% | 0 | 3016 | 5951 | 7301 | 8608 | 12198 | 15010 |  | 15010
Hommes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | homme | 0 | 6388 | N.A. |  | 12480 | 6388 | 51.19% | 0 | 1595 | 3150 | 3711 | 4109 | 0 | 6388 |  | 6388
Femmes membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | femme | 6450 | 5715 | 88.6% |  | 11040 | 5715 | 51.77% | 0 | 946 | 1857 | 2624 | 3018 | 4103 | 5715 |  | 5715
Personnes morales membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés |  |  | personne morale | 0 | 2907 | N.A. |  | 480 | 2907 | 605.6% | 0 | 475 | 944 | 966 | 1481 |  | 2907 |  | 2907
Emprunteurs actifs (Total) | Active borrowers (disaggregated by gender) | Active borrowers: men | Nombre | 3844 | 1824 | 47.45% |  | 4320 | 1004 | 23.24% | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 614 | 1004 | 1824 |  | 1004
Emprunteurs actifs (Homme) |  | Active borrowers: women | Nombre | 0 | 0 | N.A. |  | 2246 | 0 | 0% | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 |  |  |  | 0
Emprunteurs actifs (Femme) |  |  | Nombre | 0 | 0 | N.A. |  | 1987 | 0 | 0% | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 |  |  |  | 0
Emprunteurs actifs (Personne morale) |  |  | Nombre | 0 | 0 | N.A. |  | 87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 61.4 |  |  |  | 0
Epargnants actifs (Total) | Active savers (disaggregated by gender) | Active savers: men | Nombre | 16092 | 15010 | 93.28% |  | 21043 | 15010 | 71.33% | 0 | 2511 | 5951 | 6312 | 8608 | 12198 | 15010 |  | 15010
Epargnants actifs (Homme) |  |  | Nombre | 0 | 0 | N.A. |  | 12258 | 0 | 0% | 0 | 1330 | 3150 | 3219.12 | 4109 |  |  |  | 0
Epargnants actifs (Femme) (volontaire) |  | Active savers: women | Nombre | 6450 | 5715 | 88.6% |  | 8172 | 5715 | 69.93% | 0 | 778 | 1857 | 2209.2 | 3018 | 4103 | 5715 |  | 5715
Epargants actifs (Personnes morales) (volontaires) |  |  | Nombre | 0 | 0 | N.A. |  | 613 | 0 | 0% | 0 | 403 | 944 | 883.68 | 1481 |  |  |  | 0
Personnel des institutions financières formé |  |  | personnel | 30 | 1 | 3.333% |  | 385 | 116 | 30.13% | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 0 | 1 |  | 116
Hommes membres du personnel des institutions financières formés |  |  | homme | 21 | 0 | 0% |  | 252 | 97 | 38.49% | 0 | 5 | 11 | 44 | 37 | 0 | 0 |  | 97
Femmes membres du personnel des institutions financières formées |  |  | femme | 9 | 1 | 11.11% |  | 133 | 19 | 14.29% | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 |  | 19
Personnes formées sur des thèmes de Microfinances |  |  | personne | 2000 | 1500 | 75% |  | 22331 | 7050 | 31.57% | 59 | 362 | 840 | 1149 | 1195 | 1945 | 1500 |  | 7050
Hommes formés sur des thèmes de Microfinances |  |  | homme | 1100 | 975 | 88.64% |  | 15627 | 4099 | 26.23% | 46 | 251 | 430 | 649 | 672 | 1076 | 975 |  | 4099
Femmes formées sur des thèmes de Microfinances |  |  | femme | 900 | 525 | 58.33% |  | 6704 | 2951 | 44.02% | 13 | 111 | 410 | 500 | 523 | 869 | 525 |  | 2951
Valeur brute du portefeuille de prêts (encours - prêts amortis) | Value of gross loan portfolio (loans outstanding – loans written off) | Value of gross loan portfolio | USD | 915000 | 441622 | 48.26% |  | 540000 | 441622 | 81.78% | 0 | 11740 | 271135 | 330608 | 259245.641 | 362154 | 441622 |  | 441622
Valeur de l'épargne volontaire |  |  | USD | 1306000 | 1201547.5 | 92% |  | 3225789 | 1201547.5 | 37.25% | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 1016794.37 | 1201547.5 |  | 1201547.5
COMP. 4 : APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
Personnes ayant bénéficié des services du projet | Personne |  | personne | 283000 | 279208 | 98.66% |  | 289000 | 279208 | 96.61% | 56580 | 74213 | 168665 | 265070 | 271897 | 275498 | 279208 |  | 279208
Hommes ayant bénéficié des services du projet | Homme |  | homme | 154010 | 175660 | 114.1% |  | 141610 | 175660 | 124% | 25898 | 36304 | 82646 | 164439 | 169749 | 173150 | 175660 |  | 175660
Femmes ayant bénéficié des services du projet | Femme |  | femme | 128990 | 103548 | 80.28% |  | 147390 | 103548 | 70.25% | 30682 | 37909 | 86019 | 100631 | 102148 | 102348 | 103548 |  | 103548
Personnes bénéficiant des services du projet (bénéficiaires directs) |  |  | personne | 50000 | 49862 | 99.72% |  | 60000 | 49862 | 83.1% | N.D. | 32218 | 72001 | 92500 | 101200 | 48722 | 49862 |  | 49862
Groupes ayant bénéficié des services du projet | Groupe |  | groupe | 2309 | 1298 | 56.21% |  | 3036 | 1298 | 42.75% | 34 | 57 | 197 | 421 | 808 | 1464 | 1298 |  | 1298
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE
Note on N73: CSIC: La conversion a été calculée à 2000 Ariary l'USD
Note on Q68: : comptabilisation par Homme séance
Note on Q79: : chiffre en cours de vérification

## RIMS Niv 2
Comp. | Indicateur provenant de la fiche RIMS en français 2ème Niveau | Indicators in the English RIMS Form 1st Level | Indicator in PPMS | Unit | Fin de période |  |  | Cumul |  |  | REALISATION ANNUELLE
[5 empty] | PTBA | Réalisé | % PTBA | Pré-éval. (RMP) | Réalisé | % Pré-évaluation | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Total
1 | Installations de commercialisation, d'entreposage ou de transformation en exploitation au bout de 3 ans en service, par type | Marketing, storage or processing facilities operating after 3 yrs (by type) | Marketing facilities operating after 3 yrs | Nombre | 24 | 18 | 75% | 0 | 18 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |  | 18 | C
1 | Nombre de CAM opérationnels un an après la date de mise en service (CAM) |  |  | CAM | 14 | 14 | 100% | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 |  | 14 | C
1 | Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service |  |  | locaux | 10 | 9 | 90% | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  | 9 | C
1 | Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service |  |  | locaux | 18 | 36 | 200% | 30 | 36 | 120% | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 18 | 36 |  | 36 | C
2 | Hectares de terre améliorés par des mesures de préservation des sols et de l’eau |  |  | ha | 1500 | 791 | 52.73% | 450 | 2123.95 | 472% | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 | 658.1 | 791 |  | 2123.95 | V
2 | Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 15000 | 9800 | 65.33% | 10000 | 16837.28 | 168.4% | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 | 5870 | 9800 |  | 16837.28 | V
2 | Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 40 | 0 | 0% | 98 | 18.414 | 18.79% | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 | 0 | 0 |  | 18.414 | V
2 | Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 10 | 0.19847 | 1.985% | 20 | 3.7693 | 18.85% | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 | 0.23156 | 0.19847 |  | 3.7693 | V
2 | Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet |  |  | tonne | 5 | 0.45 | 9% | 60 | 3.8805 | 6.467% | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 | 0.55 | 0.45 |  | 3.8805 | V
2 | Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs |  |  | t/ha | 3 | N.D. | #VALUE! | 6 | N.D. | #VALUE! | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 | 3.03 | N.D. |  | N.D. | C
2 | Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs |  |  | t/ha | 1.2 | N.D. | #VALUE! | 2 | N.D. | #VALUE! | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | N.D. |  | N.D. | C
2 | groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type | Groups operational/functional, by type | Groups operational/functional: TYPE | Nombre | 1158 | 1298 | 112.1% | 1645 | 1298 | 78.91% | 0 | 237 | 195 | 421 | 808 | 1464 | 1298 |  | 1298 | C
2 | Groupements des producteurs fonctionnels |  |  | Nombre | 1100 | 1240 | 112.7% | 1630 | 1240 | 76.07% | 0 | 233 | 188 | 412 | 789 | 1399 | 1240 |  | 1240 | C
2 | Union des producteurs fonctionnels |  |  | Nombre | 58 | 58 | 100% | 15 | 58 | 386.7% | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 | 65 | 58 |  | 58 | C
2 | Femmes siégeant dans des comités de gestion | Women on management committees | Women on management committees | Nombre | 1432 | 1109 | 77.44% | 1647 | 1109 | 67.33% | 0 | 115 | 53 | 248 | 502 | 3760 | 1109 |  | 1109 | C
2 | Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR | Incremental crops grown (area of cereals, forage, fruit, legumes, vegetables, roots and tubers) | Incremental crops planted: CROP | ha | 160 | 95 | 59.38% | 6200 | 2071 | 33.4% | 0 | 540 | 0 | 145 | 6 | 1285 | 95 |  | 2071 | V
2 | Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées |  |  | microprojet | 610 | 610 | 100% | 807 | 610 | 75.59% | 0 | 0 | 71 | 127 | 122 | 374 | 610 |  | 610 | C
2 | Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction |  |  | Infrastructure | 11 | 13 | 118.2% | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13 |  | 13 | C
2 | Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] |  |  | menage | 1920 | N.D. | #VALUE! | 10000 | 1858 | 18.58% | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 456 | N.D. |  | 1858 | V
2 | Ha supplémentaires cultivés (toutes filières confondues) | Incremental crops grown (area of cereals, forage, fruit, legumes, vegetables, roots and tubers) | Incremental crops planted: CROP | ha | 2000 | N.D. | #VALUE! | 5000 | 1350 | 27% | 0 | 91 | 64 | 85 | 470 | 640 | N.D. |  | 1350 | V
2 | Personnes ayant adopté la technologie recommandée par le projet (par type de personne et par sexe) | People adopting technology recommended by project (by type and gender) | People adopting project recommended techn: TYPE specify the type of people and use the unit to disaggregate by gender | personne | 12587 | 10076 | 80.05% | 14316 | 10567 | 73.81% | 0 | 420 | 515 | 3877 | 5232 | 8641 | 10076 | 0 | 10567 | V
2 | Personnes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées |  |  | personne | 10400 | 10076 | 96.88% | 11400 | 10076 | 88.39% | 0 | 400 | 433 | 3790 | 5058 | 8513 | 10076 |  | 10076
2 | Hommes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées |  |  | homme | 6800 | 6549 | 96.31% | 7600 | 6549 | 86.17% | 0 | 328 | 319 | 2230 | 3350 | 5168 | 6549 |  | 6549 | V
2 | Femmes ayant adopté les Techniques agricoles recommandées |  |  | femme | 3600 | 3527 | 97.97% | 3800 | 3527 | 92.82% | 0 | 72 | 114 | 1560 | 1708 | 3345 | 3527 |  | 3527 | V
2 | Personnes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées |  |  | personne | 2187 | 0 | 0% | 2916 | 491 | 16.84% | 0 | 20 | 82 | 87 | 174 | 128 | 0 |  | 491
2 | Hommes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées |  |  | homme | 1531 | 0 | 0% | 2041 | 404 | 19.79% | 0 | 17 | 78 | 80 | 120 | 109 | 0 |  | 404 | V
2 | Femmes ayant adopté les techniques d'Entretien des infrastructures rurales recommandées |  |  | femme | 656 | 0 | 0% | 875 | 87 | 9.943% | 0 | 3 | 4 | 7 | 54 | 19 | 0 |  | 87 | V
3 | Taux de pénétration des IMF (caisses OTIV) |  |  |  | 21% | 19.8% | 94.29% | 30% | 19.8% | 66% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 18% | 19.8% |  | 19.8% | C
N.D : NON DISPONIBLE
N.A : NON APPLICABLE

## 1D Résumé
PAYS : MADAGASCAR | Annexe 1-D(b)
PRETS FIDA: 621-MG
PRETS OPEP: 970-P | INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
| PROGRES PHYSIQUES | PROGRES PHYSIQUES
RETOUR PLAN | Période 2005 au 30 juin 2011 | Période 2005 - Juin 2006 | Période 2005 - Juin 2007
COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES |  | Cumul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | 114.4% | 48.55% | 83.21% | 80.96% | 62.03% | 90.95% | 152.1% | 38.68%
1.1. - Appuis aux unions gestionnaires de CAM (Centre d’accès aux Marchés) |  | 79.32% | 106.7% | 101.3% | 137.5% | 78.27% | 82.28% | 77.28% | 54.37%
1.2. - Appui au développement des marchés et des partenariats |  | 250% | 87.5% | 66% | 100% | 66.67% | 183.3% | 500% | 60%
1.3. - Désenclavement des pôles |  | 35% | 0% | 153.1% | 36.36% | 43.18% | 18.18% | 6.767% | 7%
1.4. - Fonds d’urgence post cyclonique |  | 93.33% | 0% | 12.5% | 50% | 60% | 80% | 24.44% | 33.33%
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | 128.3% | 105.2% | 73.73% | 81.58% | 68.58% | 65.79% | 106.2% | 55.56%
2.1. - Appui à la structuration du monde rural et à la gouvernance locale |  | 105.4% | 145.2% | 64.74% | 9.524% | 131.2% | 131.2% | 147% | 70.31%
2.2. - Appui aux producteurs et Micro-projets |  | 133.9% | 149.4% | 86.01% | 49.1% | 39.32% | 66.11% | 120.5% | 40.8%
2.3. - Recherche et développement appliquée |  | 145.5% | 21.21% | 70.45% | 186.1% | 35.19% | 0% | 51.11% | N/A
3. Appui aux services financiers |  | 143.4% | 0% | 38.79% | 118% | 56.61% | 84.7% | 83.08% | 98.59%
3.1. - Accessibilité aux Services Financiers de Proximité |  | 65.71% | 0% | 77.59% | 235.9% | 113.2% | 129.4% | 71.34% | 97.51%
3.2. - Amélioration de l'environnement de la micro finance |  | 221.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 94.83% | 99.68%
4 - Appui à la gestion du programme |  | 108.6% | 48.57% | 114.1% | 119.5% | 113.1% | 153.3% | 124.4% | 95.9%
4.1. - Gestion du Programme |  | 142.2% | 97.14% | 128.1% | 138.9% | 126.2% | 206.5% | 148.9% | 91.8%
4.2. - Suivi–Évaluation du Programme |  | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
REALISATION DU PROJET PERIODE 2005 au 31 décembre 2010 |  | 123.7% | 50.59% | 77.45% | 99.99% | 75.08% | 98.67% | 116.5% | 72.18%
Commentaire/Analyse
La composante 1 accuse un retard énorme en terme de résultat par rapport aux autres composantes. La composante 4 avoisine les 100%. Malgré les efforts de la base productive en matière d'encadrement, les productions agricoles obtenues ne suivent pas encore le rythme voulu. Constatation d'une nette augmentation de la capacité de mise en oeuvre du Programme en matière d'infrastructure de production et de désenclavement, en 2008, suite à l'augmentation du personnel technique. A partir de 2009, revision à la hausse des performances attendue pour la composante 1, suite à une possible augmentation de la production et de la réalisation des infrastructures de désenclavement commencé en 2008 et ceux prévues en 2009. La composante 1 accuse un retard, il dépasse à peine la moitié de la prévision en terme de résultat. La composante 4 avoisine les 100%. Malgré les éfforts de la base productive qui commence à porter ses fruits, les résultats obtenus pour le premier semestre sont encore à améliorer. Les visites échanges sont planifiées pour le second semestre. Aménagements hydro agricoles accusant des rétards considérables à cause des études, mais réalisations des infrastructures prévu pour le second semestre. On constate une nette amélioration des résultats de la composante 1. Atteinte des résultats à plus de 70% pour la sous composante 11. Réalisation à 100% des objectifs de la sous composante 12. En ce qui concerne la sous composante 13, résultats à moins de 20%, dû à la situation politique traversé par le pays ayant eu des impacts sur le traitement des dossiers de passation de marché. Par contre, la plupart des travaux prévus sont actuellement en cours et prévu être réalisés pendant le premier trimestre 2010. Pour la composante 2, la sous composante 21 en bonne voie avec plus de 80% de résultats. La sous composante 22 en dessous de la moyenne mais en amélioration par rapport à l'année précédente avec un résultat qui avoisine les 50%. Beaucoup de dossier de Microprojet sont actuellement en cours de traitement et prévu être financé pendant le 1er trimestre 2010. Constatation d'une nette amélioration des résultats pour toutes les composantes pour l'année 2010. La composante 1, enregistre une nette amélioration des performances dans l'ensemble. Performance dûe en grande partie à la sous composante 12, avec une réalisation de 500% de sa prévision. Réalisation d'une mauvaise performance pour les sous composantes 13 et 14 avec respectivement, 6,8% et 24,4% de la prévision de l'année 2010. Majorité des travaux actuellement en cours. Par ailleurs, quelques travaux de par leurs importances, traités au niveau national, d'où retard, de commencement des travaux. Amélioration de la performance de la sous composante 11, avec l'augmentation des volumes des transactions au niveau des CAM, grâce aux trois grandes opérations stratégiques du Programme : le riz, le maïs et le litchis. Amélioration de la performance pour la composante 2, notamment pour la sous composante 21, avec 147% de réalisation. Amélioration de la performance egalement pour la sous composante 22, avec les 517 MP financés et les réussites des sites de production intégré. Une assez bonne performance pour la composante 3, avec 83,1% de réalisation pour l'année 2010. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire pour la sous composante 31 avec 52,8% par rapport à l'ensemble du Programme.

## Dépenses-par-comp
PAYS : MADAGASCAR | PPRR
PRETS FIDA: 621-MG | PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX
PRETS OPEP: 970-P | DECAISSEMENT DES PRETS FIDA(621-MG) ET OPEP(970-P) (000 USD)
Période 2005 au 30 juin 2011
RETOUR PLAN
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE ET SOUS COMPOSANTE |  |  | Total | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | Prévu | 19640.37 | 30.9 | 1363 | 1753.8 | 3384.58 | 4488.42 | 5165.77 | 3453.9
|  | Réalisé | 6137.8255 | 55.1819 | 414.0624 | 681.9329 | 1440.7663 | 923.4 | 1663.682 | 958.8
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | Prévu | 11023 | 46.4 | 571.9 | 775.5 | 2091.16 | 2110.36 | 2344.98 | 3082.7
|  | Réalisé | 5662.8565 | 87.9982 | 376.8124 | 686.48 | 532.4639 | 1245.6 | 1956.5019 | 777
3. Appui aux services financiers |  | Prévu | 3028.2 | 383.2 | 298.5 | 240.6 | 625.08 | 557.09 | 630.03 | 293.7
|  | Réalisé | 1599.8145 | 11.3287 | 45.1296 | 396.2298 | 294.7328 | 420.2 | 354.0935 | 78.1
4. Appui à la gestion du programme |  | Prévu | 4850.85 | 893.76 | 588 | 594.4 | 813.89 | 656.2 | 658.6 | 646
|  | Réalisé | 4520.139 | 782.6486 | 891.9212 | 689.335 | 785.2384 | 561.8 | 555.7958 | 253.4
TOTAL |  | Prévu | 38542.42 | 1354.26 | 2821.4 | 3364.3 | 6914.71 | 7812.07 | 8799.38 | 7476.3
|  | Réalisé | 17920.6355 | 937.1575 | 1727.9256 | 2453.9777 | 3053.2014 | 3151 | 4530.0733 | 2067.3
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE ET SOUS COMPOSANTE |  |  | TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1. Appui au développement des pôles et aux partenariats commerciaux |  | Prévu | 19640.37 | 30.9 | 1363 | 1753.8 | 3384.58 | 4488.42 | 5165.77 | 3453.9 | 0
|  | Réalisé | 6137.8755 | 55.1819 | 414.0624 | 681.9329 | 1440.7663 | 923.45 | 1663.682 | 958.8
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles |  | Prévu |  |  |  |  | 754.16 | 553.8 | 409.65 | 494.8
|  | Réalisé |  |  |  |  | 218.3694 | 286.4 | 323.4037 | 174.5
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats |  | Prévu |  |  |  |  | 187.09 | 159.1 | 150 | 412.4
|  | Réalisé |  |  |  |  | 86.6574 | 183.85 | 192.889 | 92.3
1.3. Désenclavement des pôles |  | Prévu |  |  |  |  | 1923.33 | 3385.42 | 4192.92 | 2496.5
|  | Réalisé |  |  |  |  | 1029.587 | 427.53 | 1107.0313 | 632.8
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique |  | Prévu |  |  |  |  | 520 | 390.1 | 413.2 | 50.2
|  | Réalisé |  |  |  |  | 106.1524 | 25.67 | 40.358 | 59.2
2. Appui à la structuration du monde rural et à l'amélioration de la base productive |  | Prévu | 11023 | 46.4 | 571.9 | 775.5 | 2091.16 | 2110.36 | 2344.98 | 3082.7 | 0
|  | Réalisé | 5662.8865 | 87.9982 | 376.8124 | 686.48 | 532.4639 | 1245.63 | 1956.5019 | 777
2.1. Appui à la structuration du Monde Rural et à la Gouvernance Locale |  | Prévu |  |  |  |  | 537.61 | 638.13 | 534.37 | 652.3
|  | Réalisé |  |  |  |  | 208.4672 | 578.08 | 519.7278 | 294.5
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets |  | Prévu |  |  |  |  | 1525.38 | 1444.93 | 1710.51 | 2430.4
|  | Réalisé |  |  |  |  | 302.9244 | 636.28 | 1366.424 | 433.8
2.3. Recherche Développement Appliquée |  | Prévu |  |  |  |  | 28.17 | 27.3 | 100.1 | 0
|  | Réalisé |  |  |  |  | 21.0724 | 31.27 | 70.3501 | 48.7
3. Appui aux services financiers |  | Prévu | 3028.2 | 383.2 | 298.5 | 240.6 | 625.08 | 557.09 | 630.03 | 293.7
|  | Réalisé | 1599.8345 | 11.3287 | 45.1296 | 396.2298 | 294.7328 | 420.22 | 354.0935 | 78.1
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité |  | Prévu |  |  |  |  | 582.18 | 468.22 | 607.33 | 285.2
|  | Réalisé |  |  |  |  | 268.023 | 350.69 | 321.1978 | 68.9
3.2. Appui à l'environnement du secteur de la micro finance |  | Prévu |  |  |  |  | 42.9 | 88.87 | 22.7 | 8.5
|  | Réalisé |  |  |  |  | 26.7098 | 69.53 | 32.8957 | 9.2
4. Appui à la gestion du programme |  | Prévu | 4850.85 | 893.76 | 588 | 594.4 | 813.89 | 656.2 | 658.6 | 646
|  | Réalisé | 4520.179 | 782.6486 | 891.9212 | 689.335 | 785.2384 | 561.84 | 555.7958 | 253.4
4.1. Gestion du Programme |  | Prévu |  |  |  |  | 769.39 | 617.44 | 632.29 | 622.4
|  | Réalisé |  |  |  |  | 747.1612 | 527.89 | 534.8966 | 239.9
4.2. Suivi Evaluation du Programme |  | Prévu |  |  |  |  | 44.5 | 38.76 | 26.31 | 23.6
|  | Réalisé |  |  |  |  | 38.0772 | 33.95 | 20.8992 | 13.5
TOTAL |  | Prévu | 38542.42 | 1354.26 | 2821.4 | 3364.3 | 6914.71 | 7812.07 | 8799.38 | 7476.3 | 0
|  | Réalisé | 17920.7755 | 937.1575 | 1727.9256 | 2453.9777 | 3053.2014 | 3151.14 | 4530.0733 | 2067.3 | 0

## Anx 1D_2011
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation de 2005 au 30 juin 2011
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA : 621-MG
PRETS OPEP : 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Situation fin de période | Prévision 2005-2012 (RPE) | Prévision 2005-2012 (Après RMP) | PREVISIONS | [6 empty] | Prévision Jusqu'en 2009 | REALISATIONS | [7 empty] | % réalisation PTBA 05 | % réalisation PTBA 06 | % réalisation PTBA 07 | % réalisation PTBA 08 | % réalisation PTBA 09 | % réalisation PTBA 10 | % réalisation PTBA 11 | % réalisation programme | Observation
| Libellé | Unité |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 | An 2010 | An 2011 | Cumul
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Volume de piments séchés rouges collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 65 | 0 | 60 | 0.5 | 2 | 3 | 7.76 | 2 | 65.5 | 0 | 0.534 | 0.934 | 0.1762 | 1.028 | 0.1408 | 0.01835 | 2.8314 | N/A | 0.89% | 186.8% | 8.81% | 34.27% | 1.814% | 0.9175% | 4.356%
| Volume de piments verts frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 0 | N.D. | 0.3103 | 0.697 | 1.5611 | 0.7212 | 0 | 3.2896 | N/A | N/A | 62.06% | 46.47% | 104.1% | 40.07% | 0% | 46.99%
| Volume de piments rouges frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.44 | 2 | 2.5 | 0 | N.D. | 0.024 | 0 | 0.57469 | 0.19365 | 0 | 0.79234 | N/A | N/A | 4.8% | 0% | 38.31% | 44.01% | 0% | 11.32%
| Volume de girofle collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 320 | 35 | 0 | 4.75 | 2.3488 | 3.789 | 11.315 | 0 | 0 | 22.2028 | N/A | N/A | 46.98% | 37.89% | 56.57% | 0% | 0% | 22.2%
| Volume de miel collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 60 | 0 | 16.5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 28.5 | 0 | 0.5 | 0.6373 | 0.36185 | 1.246 | 0.2209 | 0.33 | 3.2961 | N/A | 3.03% | 31.86% | 9.046% | 20.77% | 5.522% | 3.3% | 5.493%
| Volume de paddy collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 985 | 0 | 45 | 100 | 300 | 300 | 380 | 2040 | 745 | 0 | 68.7 | 93 | 113.177 | 192.2628 | 524.1996 | 147.612 | 1138.9514 | N/A | 152.7% | 93% | 37.73% | 64.09% | 137.9% | 7.236% | 115.6%
| Volume d'huiles essentielles collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.571 | 0.993 | 0.85727 | 0.23156 | 0.19847 | 3.8513 | N/A | N/A | N/A | 49.65% | 21.43% | 5.789% | 3.969% | 19.26%
| Volume de litchis collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 450 | 0 | 15 | 25 | 40 | 100 | 1200 | 1515 | 180 | 0 | 10 | 34.4 | 80.856 | 472.76 | 66.155 | 0 | 664.171 | N/A | 66.67% | 137.6% | 202.1% | 472.8% | 5.513% | 0% | 147.6%
| Volume de Maïs collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | N.D. |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.3255 | 124.194 | 525.5195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.3% | 8.871% | N/A
| Volume de Ananas collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | N.D. |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 3.038 | 7.345 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.436% | 0.9494% | N/A
| Chiffres d'affaires total des CAM | USD | V |  | 1320000 | 0 | 176000 | 176000 | 264000 | 264000 | 515000 | 3731840 | 880000 | 0 | 39617.19 | 54429.17 | 70308.4447 | 350844.3156 | 469511.7605 | 64580.3955 | 1049291.2762 | N/A | 22.51% | 30.93% | 26.63% | 132.9% | 91.17% | 1.731% | 79.49%
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel (Nombre de centre d'accès aux marchés mis en place [MAEP]) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33% | 100% | 93.33%
| Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 88.89% | 88.89% | 106.7%
| Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 16160 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2000 | 160 | 160 | 2000 | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 145 | 203 | 203 | 7.5% | 12.5% | 35.86% | 4.7% | 17.45% | 90.62% | 126.9% | 1.256%
| Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 9696 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1200 | 122 | 122 | 1200 | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 114 | 158 | 158 | 8.796% | 15% | 43.69% | 6.25% | 22.5% | 93.44% | 129.5% | 1.63%
| Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 6464 | 144 | 320 | 560 | 800 | 800 | 38 | 38 | 800 | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 31 | 45 | 45 | 5.556% | 8.75% | 24.11% | 2.375% | 9.875% | 81.58% | 118.4% | 0.6962%
| Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | N/A | 100% | 100% | 100% | 162.5% | 130% | 130% | 144.4% | Nouvel indicateur
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et/ou les Unions | Partenariats | V |  | 45 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 27 | 2 | 20 | 14 | 9 | 13 | 3 | 7 | 68 | 100% | 250% | 280% | 150% | 216.7% | 75% | 175% | 151.1%
1.1.1.1. Construire les bâtiments des CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construits | Complexe d’infrastructure | V |  | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0% | 50% | 0% | 400% | 25% | 75% | 100% | 93.33%
| Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ ou remises en état [RIMS 1] | installation | V |  | 60 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 49 | 5 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 20 | 15 | 57 | 100% | 100% | 71.43% | 150% | 12.5% | 40.82% | 300% | 95% | Nouvel indicateur
| Locaux de commercialisation construits/remis en état [RIMS 1] | Locaux | V |  | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 1 | 35 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | 33.33% | 50% | 33.33% | 70% | 14.29% | 75% | 100% | 146.7%
| Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | N/A | N/A | 100% | 28.57% | 100% | 100% | 81.82% | 60%
| Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 18 | 38 | 38 | N/A | N/A | 100% | 63.64% | 100% | 100% | 211.1% | 126.7%
1.1.1.2. Doter des équipements aux CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 23 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 28 | 0% | 66.67% | 233.3% | 116.7% | 90% | 100% | 0% | 186.7%
1.1.1.3. Former le personnel des CAM et des Unions | Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges (Nombre de bénéficiaires pouvant maîtriser les techniques commerciales grâce à des formations [MAEP]) | Total | V |  | 1448 | 23 | 54 | 84.2 | 238 | 238 | 120 | 120 | 637.2 | 27 | 100 | 502 | 225 | 149 | 197 | 14 | 1214 | 117.4% | 185.2% | 596.2% | 94.54% | 62.61% | 164.2% | 11.67% | 83.84%
|  | Homme | V |  | 1025 | 16 | 38 | 58.2 | 167 | 167 | 84 | 84 | 446.2 | 19 | 72 | 367 | 152 | 107 | 198 | 9 | 924 | 118.8% | 189.5% | 630.6% | 91.02% | 64.07% | 235.7% | 10.71% | 90.15%
|  | Femme | V |  | 423 | 7 | 16 | 26 | 71 | 71 | 36 | 36 | 191 | 8 | 28 | 135 | 73 | 42 | 57 | 5 | 348 | 114.3% | 175% | 519.2% | 102.8% | 59.15% | 158.3% | 13.89% | 82.27%
| Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Personne | V |  | 1096 | 10 | 54 | 100 | 238 | 238 | 450 | 450 | 640 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 412 | 0 | 1141 | 230% | 137% | 99% | 130.7% | 93.28% | 91.56% | 0% | 104.1%
| Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Homme | V |  | 658 | 6 | 33 | 60 | 143 | 143 | 312 | 312 | 385 | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 246 | 0 | 771 | 266.7% | 166.7% | 113.3% | 144.8% | 125.2% | 78.85% | 0% | 117.2%
| Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Femme | V |  | 437 | 4 | 21 | 40 | 95 | 95 | 138 | 138 | 255 | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 166 | 0 | 370 | 175% | 90.48% | 77.5% | 109.5% | 45.26% | 120.3% | 0% | 84.67%
1.1.1.4. Appuyer financièrement les CAM | Nombre de CAM dotés de fonds | Fond/CAM | V |  | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 1 | 44 | 200% | 100% | 166.7% | 110% | 120% | 100% | 10% | 97.78% | Il y a eu des approvisionnement en plusieurs tranches pour certains pôles.
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | V |  | 185398.3333 | 14500 | 19000 | 6990 | 54444.4444 | 54444.4444 | 78000 | 78000 | 149378.8889 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 34009.4071 | 70428.6111 | 39564.6667 | 15989 | 192527.6087 | 97.24% | 44.04% | 144% | 62.47% | 129.4% | 50.72% | 20.5% | 103.8% | La conversion tient compte du cours des changes.
1.1.1.5. – Faire les études des pôles | Nombre d'études de Pôles réalisées | Etudes | V |  | 45 | 1 | 5 | 6 | 20 | 36 | 8 | 0 | 68 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 100% | 100% | 0% | 5% | 2.778% | 12.5% | N/A | 20%
| Nombre de situation de références établi | Etudes | V |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | N/A | 0% | N/A | 20% | 0% | 115.4% | N/A | 106.7%
| Nombre d'Etudes d'impact effectuée | Etudes | V |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 46.67%
| Nombre de pôles crées | Pôle | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 200% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
| Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100% | 200% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études de faisabilités définitives menées | Etudes |  |  | 25 | 1 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.1.1.6. Auditer les CAM | Nombre de CAM audité | CAM | V |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 112.5% | 100% | 100% | 246.7%
1.1.2. – Appuis technique aux CAM et à l’amélioration de la Commercialisation | Nombre d’unions appuyés | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33% | 100% | 93.33%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | C |  | 35 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 100% | 200% | 100% | 120% | 220% | 90.91% | 100% | 31.43%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 14 | 15 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0% | 50% | 100% | 90% | 93.33% | 93.33% | 100% | 93.33%
1.1.3. – Renforcement de capacité des conseillers aux CAM | Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation initiale | Homme | V |  | 25 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 9 | 0 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 16 | 32 | 0 | 54 | N/A | N/A | N/A | 100% | 266.7% | 355.6% | N/A | 216%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation initiale | Femme | V |  | 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | N/A | N/A | N/A | 150% | 100% | 200% | N/A | 127.3%
| Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation de rappel | Homme | V |  | 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 9 | 0 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | N/A | N/A | N/A | 16.67% | 100% | 188.9% | N/A | 114.3%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation de rappel | Femme | V |  | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | 25% | 100% | 350% | N/A | 133.3%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 136 | 0 | 17 | 10 | [5 empty] | 0 | 24 | 32 |  |  |  |  | 0 | N/A | 141.2% | 320% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 0 | 3 | 5 | [5 empty] | 0 | 12 | 27 |  |  |  |  | 0 | N/A | 400% | 540% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats | [27 empty] | N/A
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études effectuées (sur le marché national) | Etudes |  |  | 27 | 1 | 6 | 7 | [5 empty] | 1 | 7 | 5 |  |  |  |  | 0 | 100% | 116.7% | 71.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de marchés identifiés | marchés | V |  | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 7 | 22 | 4 | 35 | N/A | N/A | N/A | 100% | 350% | 1100% | 80% | 583.3%
| Nombre de filières développées (Nombre de nouvelles filières capables d'etre exportées [MinAgri]) | filières | V |  | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | 0% | 0% | 66.67%
| Nombre de système d'information sur le marché opérationnel | système d'information | C |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 400% | 100% | 100%
| Nombre d'études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | 0 | 6 | 5 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études technico-commerciales effectuées | Etudes |  |  | 15 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200% | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.2.2. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | N/A | 100% | 300% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | N/A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 166.7%
| Nombre de coopérative certifiée | coopérative | C |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 20% | 0% | 0% | N/A
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique International pour la commercialisation | H/mois | V |  | 12 | N.D. | N.D. | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | N.D. | N.D. | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | N/A | N/A | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 0% | 50%
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique National pour la commercialisation | H/mois | V |  | 36 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 | 12 | 1 | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 13 | 9 | 6 | 36 | N/A | N/A | N/A | 160% | 260% | 75% | 600% | 100%
| Nombre de mission internationale pour appuyer la commercialisation | mission |  |  | 19 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 50% | 33.33% | 33.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du Programme | Etudes |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'appui ponctuels assurés par des consultants nationaux | appui |  |  | 14 | 0 | 5 | 4 | [5 empty] | 0 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | N/A | 60% | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.3. Désenclavement des pôles
1.3.1. Mettre en place les infrastructures de désenclavement | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | V |  | 180 | 8 | 16 | 44 | 44 | 44 | 133 | 100 | 156 | 0 | 4 | 16 | 19 | 8 | 9 | 7 | 63 | 0% | 25% | 36.36% | 43.18% | 18.18% | 6.767% | 7% | 35%
| Nombre de pôle relié au marché | Pôles | V |  | 25 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0.059926 |  |  |  |  | 0.059926 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2397%
1.3.1.1. Améliorer l'accessibilité des pôles | Longueur de pistes rurales praticables après remise en état (Routes construites/remises en état [RIMS Niv.1]) | Km de piste | V |  | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 161.77 | 160 | 97 | 579.77 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 25 | 26 | 13 | 146.85 | 0% | 5.094% | 9.708% | 64.34% | 15.45% | 16.25% | 13.4% | 42.57%
| Longueur de voie fluviale rehabilitées (ou amenagées) | Km de voie fluviale | V |  | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 3.96 | 0 |  |  |  |  | 3.96 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.5%
| Nombre de bac construit | bac | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 0% | N/A | 60%
1.3.1.2. Réaliser les travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état (Sentiers construits/remis en état [RIMS Niv.1]) | Km de sentiers | V |  | 539 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 55.842 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 61.822 | 0% | 0% | 38.78% | 8.543% | N/A | N/A | N/A | 11.47%
1.3.1.3. Entretenir les infrastructures des pôles | Longueur de sentiers piétonniers entretenus | Km de sentiers | V |  | 600 | 0 | 24 | 120 | 50 | 61 | 62 | 113 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 9.55 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.4% | 0% | 1.592%
| Longueur de pistes rurales entretenues | Km de pistes | V |  | 345 | 0 | 40 | 160 | 17 | 67 | 99 | 8 | 284 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 29 | 0 | 37.047 | N/A | 0% | 5.029% | 0% | 0% | 29.29% | 0% | 10.74%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises), les agents des Communes Rurales et les Associations des usagers [AUP et AUE] | Nombre (par sexe) des agents des Communes Rurales et des Associations des Usagers ayant assistés à des séances de formation (Personnes formées en gestion de l'Infrastructure [RIMS 1]) | Homme | V |  | 2531 | 8 | 28 | 36 | 36 | 100 | 95 | 78 | 208 | 0 | 17 | 78 | 36 | 189 | 109 | 0 | 429 | 0% | 60.71% | 216.7% | 100% | 189% | 114.7% | 0% | 16.95%
|  | Femme | V |  | 1085 | 4 | 20 | 24 | 24 | 50 | 40 | 32 | 122 | 0 | 3 | 4 | 4 | 83 | 19 | 0 | 113 | 0% | 15% | 16.67% | 16.67% | 166% | 47.5% | 0% | 10.41%
| Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | V |  | 105 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 63 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 46 | 4 | 96 | N/A | 100% | 66.67% | 144.4% | 9.091% | 230% | 20% | 91.43%
| Membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Personne | V |  | 2100 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 441 | 441 | 1260 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 37 | 128 | 159 | 2125 | N/A | 651.2% | 24.67% | 190.3% | 8.409% | 29.02% | 36.05% | 101.2%
| Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Homme | V |  | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 309 | 309 | 882 | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 109 | 115 | 1574 | N/A | 644.6% | 33.33% | 210.7% | 8.766% | 35.28% | 37.22% | 107.1%
| Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Femme | V |  | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 132 | 132 | 378 | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 19 | 44 | 551 | N/A | 666.7% | 4.444% | 142.6% | 7.576% | 14.39% | 33.33% | 87.46%
| Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42 | 54 | 54 | N/A | 100% | 50% | 0% | 50% | 233.3% | 300% | 192.9%
| Nombre (par sexe) d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 210 | 0 | 70 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 158 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 | N/A | 14.29% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | 53.81%
|  | Femme | V |  | 90 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | N/A | 13.33% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | 31.11%
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique | [27 empty] | N/A
1.4.1. Assurer les ouvrages PPRR contre les cyclones | Nombre de bâtiment CAM assuré | bâtiment | C |  | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Nombre de bâtiment GCV assuré | bâtiment |  |  | 45 | 1 | 4 | 1 |  |  | 45 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
1.4.2. Effectuer des études d'urgence post cyclonique | Nombre de complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | N/A | 25% | 50% | 60% | 80% | 73.33% | 100% | 93.33%
| Nombre d'études effectuées (sur la remise en état des infrastructures du Programme) | Etudes |  |  | 8 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 25% | 600% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.4.3. Réaliser les travaux d'urgence cyclonique | % infrastructures remises en état/Nombre des endommagés | % Infrastructure |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre des Infrastructures endommagés | Infrastructure | V |  | 70 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 18 | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | N/A | N/A | 0% | 166.7% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | Périmètres: Sahavaviana, Sahahintsina, Sakaivolo, Sahanimanga et Ampandroanomby; CAM: Maningory, Vohilengo, Anjahambe; Piste: Axe Ampasina - Marofinaritra, Axe Maromitety - Ampasimazava; Sentiers piétonniers : Axe Soanierana - Ambinanisahave, Axe Ambinanisakàna - Andratambe, Axe Tsiraràfana - Andranomiditra, Axe Anjahambe - Marangibato, Axe Anjahambe - Ambohimanjato, Axe Fiadanana - Imongy, Axe Antsirabe - Ambatovaky, Axe Ampasimazava - Ambohitsaralaza, Axe Ambatokintana - Vohibato, Axe Ambatokintana - Amboditononana.
| % d’infrastructures remises en état | % | C |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | N/A
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE | [27 empty] | N/A
2.1. Appui à la Structuration du Monde Rural et à la Gouvernance locale | [27 empty] | N/A
2.1.A. Appui la Gouvernance locale | [27 empty] | N/A
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de Plan de Développement de Fokontany (P.D.F.) élaborés (Plan villageois communautaires élaborés [RIMS 1]) | PDF | V |  | 180 | 4 | 16 | 21 | 40 | 40 | 34 | 26 | 121 | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 62 | 26 | 235 | 200% | 100% | 19.05% | 82.5% | 215% | 182.4% | 100% | 130.6%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS 1] | Projet communautaire | V |  | 720 | 0 | 13 | 15 | 15 | 120 | 320 | 320 | 163 | 0 | 7 | 0 | 27 | 57 | 357 | 130 | 578 | N/A | 53.85% | 0% | 180% | 47.5% | 111.6% | 40.62% | 80.28%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire |  |  | 422 | 0 | 16 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | 93.75% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.1.2.– Renforcer les capacités des prestataires en socio organisation | Nombre (par sexe) d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation (Personnel des prestataires de services en socio organisation formé [RIMS 1]) | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 13 | 30 | 7 | 51 | 1 | 12 | 12 | 23 | 67 | 28 | 7 | 150 | 100% | 85.71% | 85.71% | 255.6% | 515.4% | 93.33% | 100% | 1667%
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 35 | 1 | 11 | 13 | 32 | 48 | 17 | 6 | 128 | 100% | 183.3% | 216.7% | 355.6% | 369.2% | 113.3% | 100% | 1422%
| Nombre (par sexe) de techniciens de l'OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.1.3.– Renforcer les capacités des bénéficiaires | Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation (Représentants et fonctionnaires formés [RIMS 1]) | Homme | V |  | 399 | 0 | 84 | 114 | 342 | 364 | 374 | 146 | 904 | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 1295 | 241 | 3119 | N/A | 148.8% | 90.35% | 151.2% | 227.5% | 346.3% | 165.1% | 781.7%
|  | Femme | V |  | 171 | 0 | 36 | 36 | 63 | 84 | 124 | 64 | 219 | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 387 | 68 | 994 | N/A | 155.6% | 122.2% | 309.5% | 290.5% | 312.1% | 106.2% | 581.3%
| Nombre (par sexe) d'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 202 | 0 | 63 | 63 | 63 | 130 | 45 | 45 | 319 | 0 | 17 | 78 | 64 | 155 | 0 | 0 | 314 | N/A | 26.98% | 123.8% | 101.6% | 119.2% | 0% | 0% | 155.4%
|  | Femme | V |  | 71 | 0 | 27 | 27 | 27 | 56 | 30 | 30 | 137 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 29 | N/A | 11.11% | 14.81% | 59.26% | 10.71% | 0% | 0% | 40.85%
| Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | V |  | 154 | 6 | 16 | 21 | 21 | 32 | 55 | 55 | 96 | 0 | 17 | 2 | 37 | 31 | 72 | 1 | 160 | 0% | 106.2% | 9.524% | 176.2% | 96.88% | 130.9% | 1.818% | 103.9%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MinAgri] | Ha | V |  | 6500 | 0 | 150 | 675 | 675 | 1300 | 1200 | 1625 | 2800 | 0 | 20 | 17.516 | 0 | 306 | 812.63 | 528 | 1684.146 | N/A | 13.33% | 2.595% | 0% | 23.54% | 67.72% | 32.49% | 25.91%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | V |  | 13000 | 0 | 0 | 720 | 185 | 3680 | 3020 | 2640 | 4585 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23 | 495 | 184 | 866 | N/A | N/A | 3.611% | 65.41% | 0.625% | 16.39% | 6.97% | 6.662%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | V |  | 10000 | 0 | 0 | 720 | 15 | 650 | 1500 | 1920 | 1385 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 456 | N.D. | 1858 | N/A | N/A | 3.611% | 66.67% | 16.92% | 30.4% | #VALUE! | 18.58%
2.1.1.5. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | V |  | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0% | 0% | 200% | 33.33% | 30% | 37.5% | 36.36% | 100%
| Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction [RIMS 2] | Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 | N/A | 0% | 0% | 200% | 100% | 100% | 100% | 86.67%
2.1.1.6. – Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan Communal de développement (PCD) mis à jour | PCD | V |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 24 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0 | 42 | N/A | N/A | 100% | 16.67% | 316.7% | 87.5% | 0% | 140%
| Nombre de Plan de Développement des pôles (PDP) élaboré | PDP | V |  | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | N/A | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | N/A | 60%
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) appuyé | OCPI | C |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 60% | 100% | 166.7%
| Nombre de Plan d'action OPCI élaboré | Plan |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) mis en place | OPCI |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation mises en place | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation appuyée | Structure |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | N/A | 250% | 250% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier/rencontre organisé | Séance |  |  | 72 | 0 | 6 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 12.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.2.1. Renforcer les capacités des OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2] | OP | C |  | 1630 | 40 | 200 | 340 | 499 | 588 | 818 | 1100 | 588 | 38 | 233 | 188 | 412 | 789 | 1399 | 1240 | 1240 | 95% | 116.5% | 55.29% | 82.57% | 134.2% | 171% | 112.7% | 76.07%
|  | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 36 | 58 | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 65 | 58 | 58 | 200% | 100% | 100% | 90% | 95% | 180.6% | 100% | 386.7%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | C |  | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 3 | 20 | 53 | 248 | 502 | 3760 | 1109 | 1109 | 100% | 166.7% | 230.4% | 231.8% | 35.06% | 262.6% | 77.44% | 67.33%
| Nombre d’unions de producteurs renforcés (groupes de gestions communautaires [RIMS Niv1]) | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 58 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 33 | 58 | 58 | 200% | 100% | 100% | 90% | 126.7% | 165% | 100% | 386.7%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | C |  | 11312 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1798 | 1670 | 7475 | 1798 | 190 | 821 | 167 | 2306 | 3515 | 24581 | 18366 | 18366 | 84.82% | 73.3% | 11.47% | 158.4% | 195.5% | 1472% | 245.7% | 162.4%
|  | Femme | C |  | 4848 | 96 | 480 | 480 | 480 | 920 | 786 | 6354 | 920 | 100 | 313 | 54 | 2045 | 3035 | 20014 | 13651 | 13651 | 104.2% | 65.21% | 11.25% | 426% | 329.9% | 2546% | 214.8% | 281.6%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions (Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1]) | OP | C |  | 1616 | 20 | 120 | 164 | 207 | 470.4 | 1145 | 1100 | 470.4 | 30 | 111 | 106 | 205 | 502 | 1382 | 1279 | 1279 | 150% | 92.5% | 64.63% | 99.03% | 106.7% | 120.7% | 116.3% | 79.15%
|  | Union | C |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 65 | 58 | 58 | N/A | 100% | 100% | 90% | 190% | 433.3% | 386.7% | 386.7%
| Organisations faîtières formées et/ou consolidées [RIMS 1] | Organisation | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 36 | 58 | 17 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 65 | 58 | 58 | 200% | 100% | 100% | 75% | 41.18% | 180.6% | 100% | 386.7%
| Groupes communautaires formés et/ou consolidés[RIMS 1] | Groupe | C |  | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 1619 | 1498 | 588 | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 1137 | 1540 | 1540 | 163.3% | 106% | 65.02% | 136.7% | 134.2% | 70.23% | 102.8% | 54.75%
| Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 4800 | 6080 | 16615 | 16615 | 6080 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 30073 | 37592 | 37592 | 77% | 70.88% | 100% | 170.4% | 117.9% | 181% | 226.3% | 132.3%
| Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 2880 | 3976 | 9870 | 9870 | 3976 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 15712 | 18366 | 18366 | 92.78% | 85.52% | 87.69% | 169% | 91.05% | 159.2% | 186.1% | 107.8%
| Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 1920 | 2104 | 6745 | 6745 | 2104 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 14361 | 13651 | 13651 | 53.33% | 48.91% | 118.5% | 172.5% | 168.7% | 212.9% | 202.4% | 120.1%
| Personnes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Personne | V |  | 13038 | 75 | 685 | 1638 | 4038 | 10718 | 13398 | 420 | 17154 | 326 | 120 | 196 | 2171 | 6887 | 17740 | 142 | 27582 | 434.7% | 17.52% | 11.97% | 53.76% | 64.26% | 132.4% | 33.81% | 211.6%
| Hommes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Homme | V |  | 7823 | 45 | 411 | 983 | 2423 | 7031 | 8639 | 300 | 10893 | 223 | 86 | 145 | 1457 | 4733 | 9825 | 97 | 16566 | 495.6% | 20.92% | 14.75% | 60.13% | 67.32% | 113.7% | 32.33% | 211.8%
| Femmes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Femme | V |  | 5215 | 30 | 274 | 655 | 1615 | 3687 | 4759 | 120 | 6261 | 103 | 34 | 51 | 714 | 2154 | 7966 | 45 | 11067 | 343.3% | 12.41% | 7.786% | 44.21% | 58.42% | 167.4% | 37.5% | 212.2%
| Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | V |  | 1616 | 0 | 160 | 160 | 160 | 225 | 300 | 873 | 705 | 10 | 49 | 0 | 152 | 380 | 1399 | 0 | 1990 | N/A | 30.63% | 0% | 95% | 168.9% | 466.3% | 0% | 123.1%
|  | Union | V |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 33 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 65 | 0 | 95 | N/A | 75% | 14.29% | 128.6% | 100% | 433.3% | 0% | 633.3%
| Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 4525 | 0 | 370 | 566 | 1432 | 1253 | 580 | 596 | 3621 | 0 | 86 | 145 | 1823 | 1703 | 16749 | 36 | 20542 | N/A | 23.24% | 25.62% | 127.3% | 135.9% | 2888% | 6.04% | 454%
|  | Femme | V |  | 1939 | 0 | 120 | 237 | 430 | 465 | 324 | 255 | 1252 | 0 | 34 | 51 | 948 | 974 | 11648 | 11 | 13666 | N/A | 28.33% | 21.52% | 220.5% | 209.5% | 3595% | 4.314% | 704.8%
2.1.2.2. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | V |  | 125 | 0 | 32 | 30 | 78 | 162 | 162 | 78 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | 306 | 1357 | 127 | 1800 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 188.9% | 837.7% | 162.8% | 1440%
| Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | V |  | 6580 | 0 | 1117 | 615 | 1015 | 4305 | 3220 | 1170 | 7052 | 0 | 195 | 0 | 0 | 8355 | 7799 | 556 | 16905 | N/A | 17.46% | 0% | 0% | 194.1% | 242.2% | 47.52% | 256.9%
|  | Femme | V |  | 9870 | 0 | 479 | 435 | 935 | 1845 | 1380 | 2730 | 3694 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10804 | 19021 | 1464 | 31409 | N/A | 25.05% | 0% | 0% | 585.6% | 1378% | 53.63% | 318.2%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | V |  | 108 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 46 | 39 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 87 | 97 | 273 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 103.7% | 189.1% | 248.7% | 252.8%
|  | Femme | V |  | 72 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 46 | 39 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 26 | 22 | 103 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 61.73% | 56.52% | 56.41% | 143.1%
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets
2.2.1. Procéder à l'aménagement hydro agricoles des petits périmètres irrigués | Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] (Assimilable à Superficie irriguées après travaux d'aménagement [MinAgri]) | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 2155 | 1628 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 95 | 3104 | 192 | 4076 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 13.57% | 144% | 11.79% | 194.1%
| Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR [RIMS 2] | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1500 | 1900 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 0 | 1285 | 95 | 2065 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 0% | 85.67% | 5% | 98.33%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » [RIMS Niv1]) | Ménage | V |  | 900 | 0 | 690 | 550 | 350 | 434.1667 | 3090 | 810 | 2024.1667 | 0 | 1248 | 37 | 100 | 0 | 2841 | 402 | 4628 | N/A | 180.9% | 6.727% | 28.57% | 0% | 91.94% | 49.63% | 514.2%
| Nombre d’AUE opérationnel | AUE | C |  | 30 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 24 | 30 | 8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 18 | 58 | 6 | 6 | N/A | 100% | 71.43% | 112.5% | 225% | 241.7% | 20% | 20%
2.2.2. Financer les microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | V |  | 1760 | 24 | 64 | 132 | 328 | 325 | 450 | 668 | 873 | 38 | 41 | 65 | 31 | 252 | 517 | 191 | 1135 | 158.3% | 64.06% | 49.24% | 9.451% | 77.54% | 114.9% | 28.59% | 64.49%
| Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées [RIMS 2] | Micro projets | C |  | 807 | 0 | 0 | 0 | 156 | 158 | 278 | 660 | 158 | 0 | 0 | 0 | 127 | 122 | 374 | 610 | 610 | N/A | N/A | N/A | 81.41% | 77.22% | 186% | 92.42% | 75.59%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Homme | V |  | 12004 | 84 | 175 | 396 | 1880 | 1893 | 2700 | 4060 | 4428 | 239 | 225 | 342 | 183 | 1445 | 1346 | 2457 | 6237 | 284.5% | 128.6% | 86.36% | 9.734% | 76.33% | 49.85% | 60.52% | 51.96%
|  | Femme | V |  | 7146 | 36 | 75 | 264 | 1400 | 1487 | 1800 | 2220 | 3262 | 103 | 90 | 343 | 118 | 881 | 898 | 1298 | 3731 | 286.1% | 120% | 129.9% | 8.429% | 59.25% | 49.89% | 58.47% | 52.21%
| Surface de bassins versant aménagés | Ha | V |  | 1000 | 0 | 60 | 250 |  |  |  |  | 310 | 0 | 63.8 | 73.45 |  |  |  |  | 137.25 | N/A | 106.3% | 29.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.73%
| Surface de terrains reboisés | Ha | V |  | 420 | 0 | 20 | 70 |  |  |  |  | 90 | 0 | 8.7 | 43.37 |  |  |  |  | 52.07 | N/A | 43.5% | 61.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.4%
| Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée du sol [RIMS 1]/ Surface de terre améliorée par des mesures de préservation des sols et de l’eau [RIMS 2] | Ha | V |  | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 346 | 400 | 1500 | 1005 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 | 658.1 | 791 | 2123.95 | N/A | 90.62% | 36.82% | 137.5% | 37.14% | 164.5% | 52.73% | 141.6%
2.2.3. - (Assistance technique Base productive) Dispenser des assistances techniques aux activités de production | Nombre d'appui d'un assistant technique en production | Personne/mois | V |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 36 | N/A | N/A | N/A | 71.43% | 137.5% | 123.1% | 3.077% | 257.1%
2.2.4. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | C |  | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 70% | 93.33% | 93.33% | 66.67% | 66.67%
| Nombre d’OP encadrés | OP | C |  | 3084 | 40 | 200 | 340 | 546 | 1200 | 2370 | 1100 | 1200 | 33 | 54 | 190 | 258 | 425 | 1201 | 510 | 510 | 82.5% | 27% | 55.88% | 47.25% | 35.42% | 50.68% | 46.36% | 16.54%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Homme | V |  | 16013 | 224 | 1120 | 2464 | 2675 | 5340 | 8930 | 6500 | 11823 | 200 | 422 | 820 | 1282.9 | 1963 | 5168 | 3786 | 13641.9 | 89.29% | 37.68% | 33.28% | 47.96% | 36.76% | 57.87% | 58.25% | 85.19%
|  | Femme | V |  | 10676 | 96 | 480 | 1056 | 1147 | 2450 | 4520 | 4500 | 5229 | 130 | 179 | 190 | 571.1 | 1276 | 3345 | 2614 | 8305.1 | 135.4% | 37.29% | 17.99% | 49.79% | 52.08% | 74% | 58.09% | 77.79%
| Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 10000 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 300 | N.D. | 15000 | 2100 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 | 5870 | 9800 | 16837.28 | N/A | 34.35% | 15.5% | 38.36% | 207.3% | N/A | 65.33% | 168.4%
| Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 98 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | N.D. | 40 | 31 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 | 0 | 0 | 18.414 | N/A | 59.38% | 23.49% | 0% | 377.2% | N/A | 0% | 18.79%
| Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 5 | N.D. | 10 | 7.482 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 | 0.23156 | 0.2 | 3.7708 | N/A | N/A | 100% | 100% | 17.15% | N/A | 2% | 18.85%
| Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | N.D. | 5 | 17 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 | 0.55 | 0.45 | 3.8805 | N/A | 25% | 15.93% | 16.35% | 15.43% | N/A | 9% | 6.467%
| Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 | 3.03 | N.D. | N.D. | 100% | 88% | 76.67% | 125% | 98% | N/A | #VALUE! | N/A | Plant affaibli par le passage du cyclone, facilitant ainsi l'attaque des insectes.
| Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | N.D. | N.D. | 100% | 87.5% | 90% | 41.67% | 116.7% | N/A | #VALUE! | N/A | Baisse des rendements à cause du passage du cyclone Ivan (Fanaison sur la partie supérieure, ralentissement de la croissance pour les plantes en phase de croissance et dégâts à 60% pour les plantes en phase d'épiaison.
| Nombre de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 416 | 4 | 15 | 33 | [5 empty] | 5 | 30 | 93 |  |  |  |  | 0 | 125% | 200% | 281.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 236 | 0 | 5 | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 236.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Homme |  |  | 304 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 19170 | 220 | 300 | 300 | [5 empty] | 239 | N.D. | 52 |  |  |  |  | 0 | 108.6% | N/A | 17.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 9416 | 66 | 100 | 100 | [5 empty] | 103 | N.D. | 10 |  |  |  |  | 0 | 156.1% | N/A | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2.4.b. Renforcer la capacité des prestataires (2.2.5.) Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 300 | 0 | 12 | 18 | 180 | 75 | 75 | 12 | 285 | 0 | 10 | 30 | 137 | 180 | 219 | 49 | 625 | N/A | 83.33% | 166.7% | 76.11% | 240% | 292% | 408.3% | 208.3%
|  | Femme | V |  | 48 | 0 | 3 | 6 | 20 | 15 | 15 | 8 | 44 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | 30 | 9 | 89 | N/A | 33.33% | 66.67% | 85% | 186.7% | 200% | 112.5% | 185.4%
| Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | 10%
|  | Femme | V |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | N/A | 80%
2.2.5 (2.2.6.) – Renforcement de capacité des producteurs | Nombre (par sexe) de paysans leader ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 46 | 4 | 15 | 33 | 12 | 324 | 210 | 80 | 388 | 5 | 30 | 93 | 25 | 161 | 225 | 47 | 586 | 125% | 200% | 281.8% | 208.3% | 49.69% | 107.1% | 58.75% | 1274%
|  | Femme | V |  | 30 | 0 | 5 | 11 | 8 | 144 | 90 | 50 | 168 | 0 | 0 | 26 | 23 | 20 | 2 | 12 | 83 | N/A | 0% | 236.4% | 287.5% | 13.89% | 2.222% | 24% | 276.7%
| Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | V |  | 8007 | 56 | 280 | 1360 | 2293 |  |  |  | 3989 | 140 | 410 | 532 |  |  |  |  | 1082 | 250% | 146.4% | 39.12% | 0% | N/A | N/A | N/A | 13.51%
|  | Femme | V |  | 5337 | 24 | 120 | 340 | 1529 |  |  |  | 2013 | 80 | 176 | 190 |  |  |  |  | 446 | 333.3% | 146.7% | 55.88% | 0% | N/A | N/A | N/A | 8.357%
| Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Personne | V |  | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 4946 | 11000 | 13826 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 14233 | 9164 | 37490 | 151.3% | 136.5% | 25.62% | 112.7% | 137.5% | 287.8% | 83.31% | 133.5%
| Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Homme | V |  | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293.2 | 3498 | 2968 | 6600 | 8296.2 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 8962 | 5340 | 23139.04 | 252.2% | 163% | 31.93% | 114.6% | 138.6% | 302% | 80.91% | 137.4%
| Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Femme | V |  | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1528.8 | 2332 | 1978 | 4400 | 5529.8 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 5362 | 3725 | 14342.96 | 0% | 96.74% | 16.14% | 109.8% | 135.9% | 271.1% | 84.66% | 127.7%
| Visite d'échange effectuée | interpole | V |  | 114 | N.D. | N.D. | N.D. | 27 | 30 | 15 | 5 | 57 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 9 | 13 | 1 | 34 | N/A | N/A | N/A | 40.74% | 30% | 86.67% | 20% | 29.82%
|  | hors région | V |  | 38 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 10 | 5 | 2 | 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 18 | 1 | 2 | 23 | N/A | N/A | N/A | 22.22% | 180% | 20% | 100% | 60.53%
2.3. Recherche et Développement Appliquée
2.3.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole sur la production | Nombre de site de demonstration mise en place [MAEP] | Site de demonstration |  |  | 26 | 1 | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | 0.33333 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.083333 | 3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS 1] | Homme |  |  | 202 | 15 | 30 | 40 | [5 empty] | 0 | 26 | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.86667 | 1.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 68 | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | 0 | 7 | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.93333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations |  |  | 13 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 0 | 6 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche |  |  | 12 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 84 | 15 | 20 | 22 | [5 empty] | 5 | 10 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.72727 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | 5 | 10 | 8 | [5 empty] | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration |  |  | 8 | 1 | 60 | 15 | [5 empty] | 1 | 30 | 32 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 2.1333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de thèmes de production appliqués [MinAgri]) | Démonstration | V |  | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0% | 150% | 320% | 50% | 0% | 100% | N/A | 236.4%
| Nombre de paysans appliquant les thèmes de recherche et développement agricole | Homme | V |  | 94 | 15 | 30 | 40 | 18 | 15 | 30 | 0 | 118 | 0 | 26 | 58 | 10 | 0 | 23 | 0 | 117 | 0% | 86.67% | 145% | 55.56% | 0% | 76.67% | N/A | 124.5%
|  | Femme | V |  | 62 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 45 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 47 | 0% | 70% | 93.33% | 0% | 0% | 130% | N/A | 75.81%
2.3.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation | Nombre de travaux de recherche sur les technologies de transformation | Travaux de recherche | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation [RIMS Niv.1] | Homme | C |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
|  | Femme | C |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité
3.1.1. Créer et développer les points de services IMF
| Nombre de séance de sensibilisation et d'information | Séance |  |  | 468 | 0 | 12 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 56 |  |  |  |  | 0 | N/A | 0.41667 | 9.3333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1.1.1. Création de points de services | Nombre d'étude de faisabilité réalisée (transferé à la comp 1.1.1.5.) | Etude | V |  | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | N/A | 1 | 1 | 0.5 | 0 | N/A | N/A | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) / Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Point de services | C |  | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | N/A | 200% | 100% | 70% | 84.62% | 93.33% | 100% | 100%
| Nombre de local construit et/ou remis en état | Unité | V |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 40%
| Nombre de lots de matériels dotés | Lot | V |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 60%
3.1.1.2. Développement et offre de services financiers | Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | C |  | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 16% | 20% | 21% | 16% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 18% | 19.8% | 19.8% | N/A | 40% | 148.8% | 112.5% | 100% | 90% | 94.29% | 66%
| Nombre total de membres servies par les points de services / membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Membres Total dont: | C |  | 24000 | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 10000 | 13065 | 16092 | 10000 | 0 | 500 | 5951 | 7301 | 8608 | 12198 | 15010 | 15010 | N/A | 125% | 172.6% | 109.3% | 86.08% | 93.36% | 93.28% | 62.54%
|  | Homme | C |  | 12480 | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 5401 |  |  | 5401 | 0 | 294 | 3150 | 3711 | 4109 |  | 6388 | 6388 | N/A | 138.7% | 152.2% | 99.22% | 76.08% | N/A | N/A | 51.19%
|  | Femme | C |  | 11040 | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 4359 | 5226 | 6450 | 4359 | 0 | 206 | 1857 | 2624 | 3018 | 4103 | 5715 | 5715 | N/A | 139.2% | 153.9% | 97.26% | 69.24% | 78.51% | 88.6% | 51.77%
|  | Personne Morale | C |  | 480 | 0 | 20 | 172 | 240 | 240 |  |  | 240 | 0 | N.D. | 944 | 966 | 1481 |  | 2907 | 2907 | N/A | N/A | 548.8% | 402.5% | 617.1% | N/A | N/A | 605.6%
| Épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne | C |  | 21043 | 0 | 0 | 3372 | 7880 | 9000 | 13065 | 16092 | 9000 | 0 | 2511 | 5951 | 6012 | 8608 | 12198 | 15010 | 15010 | N/A | N/A | 176.5% | 76.29% | 95.64% | 93.36% | 93.28% | 71.33%
| Hommes épargnants volontaires [RIMS 1] | Homme | C |  | 12258 | 0 | 0 | 2068 | 4208 | 4860.9 |  |  | 4860.9 | 0 | 1330 | 3150 | 3066 | 4109 |  | 6388 | 6388 | N/A | N/A | 152.3% | 72.86% | 84.53% | N/A | N/A | 52.11%
| Femmes épargnants volontaires [RIMS 1] | Femme | C |  | 8172 | 0 | 0 | 1206 | 3442 | 3923.1 | 5226 | 6450 | 3923.1 | 0 | 778 | 1857 | 2164 | 3018 | 4103 | 5715 | 5715 | N/A | N/A | 154% | 62.87% | 76.93% | 78.51% | 88.6% | 69.93%
| Personnes morales épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 613 | 0 | 0 | 98 | 230 | 216 |  |  | 216 | 0 | 403 | 944 | 782 | 1481 |  | 2907 | 2907 | N/A | N/A | 963.3% | 340% | 685.6% | N/A | N/A | 474.2%
| Valeur de l’épargne volontaire [RIMS 1] | USD | C |  | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 1306000 | 1306000 | 1027777.7778 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 1016794.37 | 1201547.5 | 1201547.5 | N/A | 223.8% | 261.1% | 117.2% | 90.7% | 77.86% | 92% | 37.25%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD |  |  | 2098553 | 0 | 16000 | 103414 |  | 444444.4444 |  |  | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 |  | 806148.9558 |  |  | 0 | N/A | 73.38% | 262.2% | N/A | 181.4% | N/A | N/A | N/A
| Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1] | USD | C |  | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 444444.4444 | 915000 | 915000 | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259245.641 | 362154 | 441622 | 441622 | N/A | 73.38% | 262.2% | 86.85% | 58.33% | 39.58% | 48.26% | 81.78%
| Emprunteurs actifs (Total) [RIMS 1] | Total | C |  | 4320 | 0 | N.D. | N.D. | 1289 | 1289 | 1960 | 3844 | 1289 | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 614 | 1004 | 1824 | 1824 | N/A | N/A | N/A | 62.72% | 47.63% | 51.22% | 47.45% | 42.22%
| Emprunteurs actifs (Homme) [RIMS 1] | Homme | C |  | 2246 | 0 | N.D. | N.D. | 673 | 723 |  |  | 723 | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 88.86% | 55.2% | N/A | N/A | N/A
| Emprunteurs actifs (Femme) [RIMS 1] | Femme | C |  | 1987 | 0 | N.D. | N.D. | 486 | 486 |  |  | 486 | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 34.98% | 31.58% | N/A | N/A | N/A
| Emprunteurs actifs (Personne morale) [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 87 | 0 | N.D. | N.D. | 130 | 80 |  |  | 80 | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 61.4 |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 31.08% | 76.75% | N/A | N/A | N/A
| Portefeuille à risque (+ de 90 jours) | % | C |  | 30% | 0% | 2% | 3% | 3% | 10% | 3% | 5% | 10% | 0% | 0% | 5% | 9% | 15% | 5% | 2.6% | 2.6% | N/A | 0% | 166.7% | 300% | 150% | 166.7% | 52% | 8.667%
3.1.1.3 - Dotation de fonds d'équilibre aux PS | Nombre de Point de Service dotés en Fond d'Equilibre | Nombre | V |  | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 50% | 0% | 0% | 12.5%
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles |  |  | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | [11 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N/A | N/A
| Nombre d'association de crédit solidaire/Nombre de caisse mixte opérationnelle | Association |  |  | 165 | 0 | 16 | 35 | 40 | 100 | 110 | 165 | 100 | 0 | 6 | 26 | 46 | 69 | 107 | 149 | 149 | N/A | 37.5% | 74.29% | 115% | 69% | 97.27% | 90.3% | 90.3%
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | C |  | 3300 | 0 | 220 | 700 | 1980 | 1000 | 3300 | 2640 | 1000 | 0 | 71 | 512 | 741 | 1087 | 1655 | 1997 | 1997 | N/A | 32.27% | 73.14% | 37.42% | 108.7% | 50.15% | 75.64% | 60.52%
| Encours de crédit | USD | C |  | 388000 | 0 | 32000 | 24500 | 80000 | 77777.7778 | 213000 | 158500 | 77777.7778 | 0 | 6240 | 35545 | 29172 | 51274.359 | 93975 | 164495 | 164495 | N/A | 19.5% | 145.1% | 36.46% | 65.92% | 44.12% | 103.8% | 42.4%
| Nombre de crédit | prêt | C |  | 2640 | 0 | 220 | 490 | 1584 | 800 | 1848 | 1848 | 800 | 0 | 60 | 399 | 478 | 742 | 1121 | 2410 | 2410 | N/A | 27.27% | 81.43% | 30.18% | 92.75% | 60.66% | 130.4% | 91.29%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | C |  | 1584 | 0 | 100 | 318.5 | 950 | 520 | 1600 | 1600 | 520 | 0 | 25 | 242 | 317 | 476 | 887 | 1978 | 1978 | N/A | 25% | 75.98% | 33.37% | 91.54% | 55.44% | 123.6% | 124.9%
3.1.3 - Appuyer l'OA_IMF | [20 empty] | 0 | [6 empty] | N/A
3.1.3.1. - Investissements d'encadrement | Nombre de motos dotées | Nombre | V |  | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 23 | N/A | N/A | 100% | 150% | 100% | 0% | N/A | 135.3%
3.1.3.2. - Financement des opérations d'encadrement | Nombre de déblocage de fonds effectué | Nombre | V |  | 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | N/A | N/A | N/A | 100% | 250% | 75% | 0% | 50%
3.1.3.3. - Assistant technique International | Nombre de manuel de crédit élaboré | Nombre | C |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de personnel formé | Nombre | V |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 82 | N/A | N/A | N/A | 56.67% | 216.7% | 0% | N/A | 273.3%
3.2. Amélioration de l'environnement de la micro finance | Nombre de logiciel de SIG amélioré | Logiciel | C |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0% | 100% | 0% | N/A | N/A
| Nombre de membres AIM concernés par le SIG | Membre | C |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de sensibilisation, de diffusion et de vulgarisation de textes légaux réalisées | Séance | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de membres sensibilisés | Membre | V |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de Plan de développement élaboré | Plan de développement | V |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | N/A | N/A | 100%
| Nombre de document sur les taux d'intérêt disponible et exploitable | Document d'études |  |  | 2 | 0 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de centrale de risque mis en place et opérationnel | centrale de risque |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres effectués | Séance |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 300% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de séance de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM effectuée | Séance |  |  | 5 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 | N/A | 200% | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation | IMF |  |  | 24 | 0 | 6 | 5 | [5 empty] | 0 | 10 | 4 |  |  |  |  | 0 | N/A | 166.7% | 80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de décaissement effectué | Décaissement |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 350% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.2.1. Elimination des contraintes à l’offre des services financiers
3.2.1.1. - Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations | Personne | V |  | 900 | 0 | 400 | 1120 | 240 | 240 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 239 | 436 | 1181 | 1721 | 1012 | 4589 | N/A | 0% | 21.34% | 181.7% | 492.1% | 172.1% | 101.2% | 509.9%
3.2.1.2. - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | V |  | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 34 | N/A | 0% | 57.14% | 85.71% | 185.7% | 250% | 25% | 113.3%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | V |  | 450 | 0 | 500 | 210 | 105 | 105 | 320 | 320 | 920 | 0 | 0 | 80 | 175 | 620 | 470 | 103 | 1448 | N/A | 0% | 38.1% | 166.7% | 590.5% | 146.9% | 32.19% | 321.8%
| Nombre de demande de crédit appuyées (80 % des emprunteurs potentiels) | demande |  |  | 11947 | 0 | 300 | 689.6 |  | 20 | 6 |  | 20 | 0 | 120 | 298 |  | 0 | 0 |  | 0 | N/A | 40% | 43.21% | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
3.2.1.3. - Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | V |  | 10 | 0 | 5 | 6 | 20 | 20 | 30 | 6 | 51 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | N/A | 0% | 100% | 35% | 0% | 0% | 100% | 190%
| Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier |  |  | 28 | 0 | 3 | 2 |  | 240 |  |  | 240 | 0 | 0 | 1 |  | 533 |  |  | 0 | N/A | 0% | 50% | N/A | 222.1% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de crédit suivis | Crédit |  |  | 11947 | 0 | 200 | 689.6 |  | 7 |  |  | 7 | 0 | 60 | 42 |  | 2 |  |  | 0 | N/A | 30% | 6.09% | N/A | 28.57% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de recherche et de développement de produit financiers | Rapport |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 105 |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 128 |  |  | 0 | N/A | N/A | 0% | N/A | 121.9% | N/A | N/A | N/A
| Nombre de personnes formées | personne |  |  | 76 | 0 | 0 | 11 |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 72 | 79 |  | 0 |  |  | 0 | N/A | N/A | 718.2% | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A
3.2.1.4. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit PPRR | Nombre d’agents de crédit formés (Personnel des institutions financières formé [RIMS 1]) | agent de crédit | V |  | 203 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 1 | 30 | 68 | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 0 | 72 | 187 | N/A | 100% | 188.9% | 188% | 168% | 0% | 240% | 92.12%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Gestion du Programme
4.1.1. - Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | V |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 600% | 0% | 100% | 137.5%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | V |  | 178 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 106 | 16 | 98 | 109 | 106 | 126 | 187 | 58 | 700 | 160% | 408.3% | 454.2% | 441.7% | 525% | 779.2% | 241.7% | 393.3%
4.1.2. - Assurer la gestion du patrimoine | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | C |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 128.6% | 100% | 87.5%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | C |  | 25 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 21 | 21 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 107.7% | 100% | 100% | 104%
4.1.3. - Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | V |  | 145 | 10 | 12 | 35 | 72 | 18 | 18 | 18 | 147 | 22 | 12 | 66 | 70 | 12 | 0 | 5 | 187 | 220% | 100% | 188.6% | 97.22% | 66.67% | 0% | 27.78% | 129%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | C |  | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 100% | 100% | 100% | 94.74% | 100% | 90.91% | 104.5% | 121.1%
4.1.4. - Assurer les fonctions administratives d'appui | Nombre de contrats établis pour la bonne marche des services administratifs | contrat | V |  | 500 | N.D. | N.D. | N.D. | 75 | 107 | 180 | 180 | 182 | N.D. | N.D. | N.D. | 98 | 215 | 115 | 64 | 492 | N/A | N/A | N/A | 130.7% | 200.9% | 63.89% | 35.56% | 98.4%
4.1.5. - Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | V |  | 56 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 47 | 0 | 7 | 14 | 12 | 13 | 15 | 8 | 69 | 0% | 116.7% | 140% | 80% | 108.3% | 125% | 66.67% | 123.2%
4.1.6. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | V |  | 70 | 0 | 10 | 12 | 12 | 40 | 40 | 12 | 74 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 21 | 6 | 60 | N/A | 0% | 50% | 58.33% | 50% | 52.5% | 50% | 85.71%
4.2. Suivi - Evaluation du Programme
4.2.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | V |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | 50%
Indicateur abandonné
Note on F232: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar l'US
Note on Q42: CSIC: 1852,45 Ar l'USD
Note on R42: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar le Dollar USD
Note on S159: : Rectifiée après vérification des données
Note on S175: Les données du premier semestre étaient fausses dans cette ligne. Au lieu de 489 kg il a été écrit 4,89 tonnes.
Note on T156: : 3104 ha en tout dont 1914 pour le compte du PARECAM. 1190 ha sont financés par l'OFID
Note on T185: : personne formation. Le maximum d'homme formé est de 24 et les 3
Note on T189: : personne formation.
Note on U30: 1 CAM et 14 décortiquerie
Note on U172: Le résultat officiel n'est pas encore disponible. Mais une estimation à partir des données de l'ODDIT, nous a permis de sortir ces informations.

## Premier Niveau
RÉSULTATS DE PREMIER NIVEAU
|  | Résultats | Unité | Fin de la période | 2011-06-30 |  | Cumulatif |  |  | Total des actuels des années précédentes
|  |  |  | PTBA | Réalisé | % de PA&B | Préévaluation | Réalisé | % Pré-évaluation
Nombre de Bénéficiaires | [5 empty] | %PTBA |  |  |  | Total des réalisations des années précédentes
|  | Personnes ayant bénéficié des services du projet | Homme | 154610 | 175660 | 113.6% | 141610 | 175660 | 124%
|  | Personnes ayant bénéficié des services du projet | femme | 127390 | 103548 | 81.28% | 147390 | 103548 | 70.25%
|  | Groupes ayant bénéficié des services du projet | Nombre | 2309 | 1298 | 56.21% | 3036 | 1298 | 42.75%
Composantes | Sous-composante
Nom de la composante | Nom de la sous-composante
COMP. 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX | 1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Installations de commercialisation aménagées/remises en état | Nombre | 1 | 1 | 100% | 22 | 16 | 72.73%
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | Homme | 312 | 0 | 0% | 1044 | 771 | 73.85%
|  | Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation | femme | 138 | 0 | 0% | 554 | 370 | 66.79%
|  | Groupes de commercialisation formés/consolidés | Nombre | 18 | 16 | 88.89% | 18 | 16 | 88.89%
|  | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés | Homme | 122 | 158 | 129.5% | 6340 | 1075 | 16.96%
|  | Membres des groupes de commercialisation formés/consolidés | femme | 38 | 45 | 118.4% | 4140 | 345 | 8.333%
|  | Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction | Nombre | 10 | 14 | 140% | 52 | 53 | 101.9%
| 1.3. Désenclavement des pôles | Groupes de gestion de l’infrastructure créés/consolidé | Nombre | 20 | 4 | 20% | 103 | 96 | 93.2%
|  | Membres des groupes de gestion de l’infrastructure créés/consolidés | Homme | 309 | 115 | 37.22% | 1470 | 1574 | 107.1%
|  | Membres des groupes de gestion de l’infrastructure créés/consolidés | femme | 132 | 44 | 33.33% | 630 | 551 | 87.46%
|  | Groupes de gestion de l'infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction | Nombre | 18 | 54 | 300% | 53 | 109 | 205.7%
|  | Routes construites/ remises en état | KM | 97 | 13 | 13.4% | 345 | 166.65 | 48.3%
COMP. 2 : APPUI A LA STRUCTURATION DU MONDE RURALE ET A L'AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE | 2.1. Appui à la structuration du Monde Rural et à la Gouvernance Locale | Plans villageois/communautaires élaborés | Nombre | 26 | 26 | 100% | 180 | 235 | 130.6%
|  | Représentants du gouvernement et fonctionnaires formés | Homme | 146 | 241 | 165.1% | 1174 | 3119 | 265.7%
|  | Représentants du gouvernement et fonctionnaires formés | femme | 64 | 68 | 106.2% | 624 | 994 | 159.3%
|  | Autres infrastructures construites/remises en état | Nombre | 11 | 4 | 36.36% | 30 | 12 | 40%
|  | Organisations faîtières creéés/renforcées | Nombre | 36 | 58 | 161.1% | 118 | 58 | 49.15%
|  | Groupes communautaires créés/consolidés | Nombre | 1498 | 1540 | 102.8% | 2813 | 1540 | 54.75%
|  | Membres des groupes communautaires créés/consolidés | Homme | 9870 | 18366 | 186.1% | 17045 | 51009 | 299.3%
|  | Membres des groupes communautaires créés/consolidés | femme | 6745 | 13651 | 202.4% | 11364 | 13651 | 120.1%
|  | Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction | Nombre | 1490 | 1337 | 89.73% | 2250 | 1337 | 59.42%
|  | Personnes formées en gestion communautaire | Homme | 300 | 97 | 32.33% | 7823 | 16804 | 214.8%
|  | Personnes formées en gestion communautaire | femme | 120 | 45 | 37.5% | 5215 | 11167 | 214.1%
|  | Personnes formées en gestion de l’infrastructure | Homme | 78 | 0 | 0% | 2741 | 542 | 19.77%
|  | Personnes formées en gestion de l’infrastructure | femme | 32 | 0 | 0% | 1175 | 141 | 12%
| 2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Homme | 6600 | 5340 | 80.91% | 16844 | 23139.04 | 137.4%
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole
Personnes formées aux méthodes et techniques de production halieutique
|  | Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | femme | 4400 | 3725 | 84.66% | 11229 | 14342.96 | 127.7%
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole
Personnes formées aux méthodes et techniques de production halieutique
|  | Périmètres d’irrigation aménagés/remis en état | Ha | 1628 | 192 | 11.79% | 4134 | 4076 | 98.6%
|  | Personnel des prestataires de services formé | Homme | 12 | 49 | 408.3% | 194 | 713 | 367.5%
|  | Personnel des prestataires de services formé | femme | 8 | 9 | 112.5% | 86 | 115 | 133.7%
COMP. 3 : APPUI AUX SERVICES FINANCIERS RURAUX | 3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité | Groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | Nombre | 15 | 0 | 0% | 15 | 14 | 93.33%
|  | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | Total | 16092 | 6450 | 40.08% | 24000 | 12198 | 50.82%
|  | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | Homme | 6450 | 2907 | N.A. | 12480 | 0 | N.A.
|  | Membres des groupes d’épargne et de crédit créés/consolidés | femme | 6450 | 5715 | 88.6% | 11040 | 4103 | 37.16%
|  | Emprunteurs actifs | Homme | N.A. | N.A. | N.A. | 2246 | 0 | 0%
|  | Emprunteurs actifs | femme | N.A. | N.A. | N.A. | 1987 | 0 | 0%
|  | Épargnants volontaires | Homme | N.A. | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A.
|  | Épargnants volontaires | femme | N.A. | 5715 | N.A. | 0 | 4103 | N.A.
|  | Personnel des institutions financières formé | Homme | 21 | 0 | 0% | 210 | 97 | 46.19%
|  | Personnel des institutions financières formé | femme | 9 | 1 | 11.11% | 92 | 19 | 20.65%
|  | Valeur brute du portefeuille de prêts | USD | 915000 | 441622 | 48.26% | 540000 | 441622 | 81.78%
|  | Valeur de l’épargne volontaire | USD | 1306000 | 1201547.5 | 92% | 3225789 | 1201547.5 | 37.25%
3.2. Appui à l'environnement du secteur de la micro finance
4.1. Gestion du Programme
4.2. Suivi Evaluation du Programme
2.3. Recherche Développement Appliquée
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique

## Deuxième Niveau
RÉSULTATS DU DEUXIÈME NIVEAU
Composantes | Sous-composante | Résultat | Barème
Nom de la composante | Nom de la sous-composante
COMP. 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX |  | Durabilité probable des installations de transformation | 5
Durabilité probable des installations de commercialisation
Durabilité probable des installations de stockage
|  | Efficacité: amélioration de la production agricole, animale et halieutique | 4
|  | Durabilité probable des groupes communautaires formés/consolidés | 3
|  | Efficacité des programmes de gestion et de conservation des ressources naturelles | 4

## Troisième Niveau
TROISIÈME NIVEAU
Indicateur | Unité | Référence | Mi-parcours | Achèvement | Objectif
Ménages ayant accès à des ressources en eau améliorées | % | 26.17%
Ménages ayant accès à des centre sanitaires améliorés | % | 90.36%
Ménages dont l'indice d'accumulation des actifs a augmenté
Enfants en insuffisance pondèrale - Poids par age
Enfants chroniquement malnourris - Taille par age
Enfants en malnutrition aigüe - Poids par taille

## Dictionnaire
RIMS PROJET | RIMS FIDA
Locaux de commercialisation construits/remis en état | Installations de commercialisation aménagées/remises en état
Kilomètres de routes construites/remises en état | Routes construites/ remises en état
Infrastructures socio collectives (adduction d'eau, écoles , centres de santé , ect)construites ou remises en état | Autres infrastructures construites/remises en état
Personnes formées sur des thèmes liés aux Infrastructures rurales/Personnes formées en gestion de l'Infrastructure | Personnes formées en gestion de l’infrastructure
Personnes formées aux méthodes et techniques de production animale | Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique
Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole
Personnes formées aux méthodes et techniques de production halieutique
Epargnants actifs | Épargnants volontaires
Durabilité probable des installations de transformation | Durabilité probable des installations de commercialisation, transformation et stockage
Durabilité probable des installations de commercialisation
Durabilité probable des installations de stockage