## PLAN
SYNTHESE ET ANALYSE DES DONNEES DU SUIVI-EVALUATION
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
MADAGASCAR
PERIODE 2009 - 2017
PRETS FIDA: 753-MG / DON: 1052-MG
Pour accéder aux fiches cliquer sur le nom (lien hypertexte)
COMPOSANTE N°1: Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS RIMS 2eme NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°3: Appui au financement de la production et des services agricoles
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
COMPOSANTE N°4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
INDICATEURS RIMS 1er NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DECAISSEMENTS TOTAUX ET PAR SOUS-COMPOSANTES
RIMS 1ER
RIMS 2EME NIVEAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES - ANNEXE 1D
BILAN DES DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE
DECAISSEMENTS PAR COMPOSANTE - ANNEXE 1Cc
DECAISSEMENTS PAR CATEGORIE DE DEPENSES - ANNEXE 1Ca

## COMP-1
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°1
DON : 1052-MG | Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCE RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 1.1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Indicateur : Nombre d'OP renforcées au niveau local et district
Année 2009 : Ce chiffre représente l'ensemble des OP accompagnées et renforcées par le Projet dans les 4 régions d'intervention actuelles du Projet: Anosy, Androy, Ihorombe et Haute Matsiatra. Les OPB dominent en nombre parmi ces chiffres à cause de l'approche de structuration ascendante adoptées par les OAR. Année 2010 : Le nombre des OPB accompagnées pendant le premier semestre a dépassé le nombre prévu pour la raison que les activités dans la région Amoron'i Mania a également commencé cette année et que les OAR ont continués à renforcer les OP bénéficiaires de l'année dernières avec les OP nouvellement créées. Année 2011: La réalisation dépasse la prévision à cause des raisons suivantes: (i) la couverture géographique des communes d'intervention du Projet en Amoron'i Mania a augmenté, donc il y un accompagnement de nouvelles OP, (ii) l'émergence progressive des unions de producteurs.
p
Année 2009: Ce chiffre représente uniquement les OPB nouvellement crées dans la région Anosy, car vu le nombre assez élevé des OP existants et leurs niveaux de structuration dans la Haute Matsiatra et l'Ihorombe, la création de nouvelles OP n'y est plus envisagée. Année 2010: Les OPB nouvellement créés sont nombreuses par rapport à la prévision car les OAR ne sont pas limitées aux OP créées depuis l'année dernière et des nouvelles OP au niveau du district ont été créées pendant ce premier semestre. Année 2011: Le chiffre affiché représente le nombre des OP formalisées. Il représente 47% des OP accompagnées
Sous Composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale
Indicateur 1: Nombre d’OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales (sup 20% des participants)
Année 2009: Ce chiffre représente les 5 OPF National dont le FIFATA, le Réseau SOA, la Coalition paysanne de Madagascar, le FEKRITAMA et le KOLOHARENA qui deviennent membres du bureau élargi de la Chambre d'Agriculture Nationale après leur assemblée générale de cette année. Ces OPF font également partie des membres du COS du projet. Année 2010: Le chiffre de l'année dernière n'a pas changé parce que ce sont toujours les 5 OPF existants qui sont membres de la Tranoben'ny Tantsaha Nationale qui représentent les OP malgaches au niveau national. Année 2011:Même explication qu'en 2010
2. INDICATEURS DE PERFORMANCE RIMS 2ème NIVEAU
Sous Composante 1.1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Indicateur 1 : Nombre d'Organisations paysannes renforcées et formées
Année 2009 : Ce chiffre représente l'ensemble des OP accompagnées et renforcées par le Projet dans les 4 régions d'intervention actuelles du Projet: Anosy, Androy, Ihorombe et Haute Matsiatra. Les OPB dominent en nombre parmi ces chiffres à cause de l'approche de structuration ascendante adoptées par les OAR. Année 2010: Le nombre des OPB accompagnées pendant le premier semestre a dépassé le nombre prévu pour la raison que les activités dans la région Amoron'i Mania a également commencé cette année et que les OAR ont continués à renforcer les OP bénéficiaires de l'année dernières avec les OP nouvellement créées.
Sous Composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale
Indicateur : Nombre d'OP bénéficiant directement des appuis des TT et OPF/OPA
Année 2009: Aucune donnée n'est encore disponible à ce jour. Année 2010: Aucune donnée n'est pas encore disponible. Année 2011: Ce sont des OP ayant bénéficié des services des OPR ou des TTR
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNEE ET SOUS-COMPOSANTE
Année 2009: Le décaissement de cette sous-composante reflète les réalisations sur les activités de structuration et les coûts de fonctionnement des OAR. Année 2010: Le décaissement de la sous-composante 1.1 est élevé par rapport à celui de la SC 1.2 du fait que les dépenses de fonctionnement des OAR y sont imputées et aussi parce que la majorité des activités de chaque OAR est concentrée sur cette sous-composante. Année 2011: Le décaissement de la SC 1.1 dépasse la prévision à cause du réaménagement budgétaire après la mission du supervision en mars 2011, notamment en ce qui concerne certaines fonctionnements, afin d'éviter un dépassement anormal du budget de la composante 4.

## COMP-2
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°2
DON : 1052-MG | Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Indicateur 1: Nombre de CSA équipés
Année 2009: Le projet AROPA n'a pas encore contribué aux équipements des CSA. Année 2010: Il n'y a pas de réalisation parce que les appuis du Projet AROPA aux CSA sont surtout axées au renforcement des capacités des organes délibératifs et exécutifs des CSA. Année 2011: Cet indicateur sera mesuré pour le deuxième semestre car il a été prévu dans le PTBA mais n'étai pas encore entamé pendant la période écoulée.
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2è NIVEAU
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Indicateur 1 : Nombre CSA opérationnels
Année 2009 : Ce chiffre représente les 3 CSA dans la région Anosy et les 5 CSA dans la Haute Matsiatra dont les organes de décision et techniques fonctionnent bien actuellement. Ces CSA sont aptes à jouer leurs rôles d'interface entre les offres et les demandes, et ont déjà reçus des demandes émanant des producteurs, les ont traitées et ont transférées certaines d'entre eux aux FRDA. Année 2010 : Ce chiffre représente les 5 CSA dans la Haute Matsiatra et les 3 CSA dans l'Amoron'i Mania dont les organes de décision et techniques fonctionnent bien actuellement. Les 4 CSA dans l'Anosy ont été pratiquement en difficulté pendant ce premier semestre. Année 2011: Ils s'agissent des CSA dans les 14 districts d'intervention du Projet.
Indicateur 2 : Nombre d'OP ayant accès aux CSA
Année 2009: Ce chiffre représente les OPB accompagnées par le Projet dans la région de la Haute Matsiatra dont les demandes de fiancement transférées au FRDA via les CSA ont été acceptées. Ces OP se répatissent dans 4 districts de la Haute Matsaitra: Ambalavao, Isandra, Lalangina et Vohibato. Année 2010:Le chiffre présenté ici traduit le nombre des demandes des OPB transmis aux CSA dans la région Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania. Année 2011: Ce sont les OPB ayant déposé des demandes auprès des CSA. La prévisio n'est pas affichée du fait que ce sont le nombre des demandes déposées auprès du CSA qui feront l'objet de comptage.
Indicateur 3 : Nombre de familles ayant accès aux CSA
Année 2009: Ces familles sont celles regroupées avec les OPBs dont les demandes de financement passées par le CSA et transférées au FRDA ont été acceptées. Elles représentent une toute petite portion des familles bénéficiaires escomptées vu que le projet est encore au début de ses interventions. Année 2010: Données non disponibles. Année 2011: Ce chiffre représente les membres des OP ayant déposé des demandes auprès des CSA.
Indicateur 4 : Pourcentage d'OP ayant bénéficiés des appuis non financiers au travers des CSA
Année 2009: Le pourcentage n'est pas présenté parce que les valeurs de référence n'existent pas , mais par rapport au nombre des OP accompagnées par le Projet et dont les demandes de financement ont été répondues positivement par le FRDA, la valeur de cet indicateur est faible pour cette année. Année 2010 : Données non disponibles mais à compléter à la fin du deuxième semestre. Année 2011: Le pourcentage d'OPB ayant bénéficié des appuis du CSA par rapport au nombre des OPB accompagnées est de 23%, ce qui est encore faible par rapport aux efforts d'accompagnement procurés par le Projet.
Indicateur 2 : Pourcentage de familles ayant bénéficiés des appuis non financiers au travers des CSA
Année 2009: Le nombre de familles ayant bénéficié des appuis au travers des CSA étant encore faible, le pourcentage n'a pas été calculé. Année 2010 : Données non disponibles. Année 2011: Les données existent mais sont difficiles à collecter, ce qui fait que rien n'est présenté ici.
Indicateur 3: Nombre total d’emplois créés
Année 2009: aucune donnée n'est encore disponible cette année. Année 2010: Données non encore disponibles. Année 2011: Données non encore disponibles.
Indicateur 4: Nombre d'emplois créés par les OP
Année 2009: aucune donnée n'est encore disponible cette année vu que la structuration et le renforcement des OP sont en phase de début, notamment pour la région Anosy. Pour la Haute Matsiatra, ce sont surtout les OPR qui sont censés de générer d'emplois mais il n'y en a pas cette année. Année 2010 : Les OP renfrocées par le Projet n'ont pas encore pu créer des emplois Année 2011: Données non encore disponibles
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: aucun décaissement n'est encore enregistré pour 2 raisons: (i) le fonctionnement des OAR correspondant aux activités des trois composantes est imputé à la composante 1 pour ne pas compliquer la comptabilisation; (ii) toutes les pièces compables concernant les activités de la composante 2 ne sont pas encore remontées à la coordination nationale. Année 2010: il y a très peu de décaissement pour les deux sous-composante à cause de la nature des activités financées par le Projet surtout pour la SC 2.1 Année 2011: L'équipement de certains CSA en moyens de locomotion et en équipement informatique n'est pas encore commençé, donc le décaissement de SC 2.1 reste encore faible par rapport à la prévision. Quant à la SC 2.2, les actions d'extension des couvertures de certaines stations radios n'ont été encore entammées non plus, par conséquent le taux de décaissement est faible par rapport au budget prévu.
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE

## COMP-3
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°3
DON : 1052-MG | Appui au financement de la production et des services agricoles
Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous Composante 3.1 : Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Indicateur 1 : Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisée pour des services agricoles non financiers
Année 2009: La charte de partenariat multi-bailleurs n'a pas été encore signée, le projet n'a pas pu abondé les FRDA cette année. Année 2010: L'abondement du Projet aux FRDA est encore en fonction de la validation des résultats de l'étude du mécanisme de financement qui encore en cours. Année 2011: Le montant total de la valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisée par le FIDA pendant le premier semestre est de 182 396 USD (385 300 000 Ar, 1 USD = 2112,43). Cette action a démarré depuis le troisième trimestre 2010.
2112.43
|  |  |  | 84000000 | 198000000
|  |  |  | 58822380 | 82500000
104800000
|  |  |  | 142822380 | 385300000
|  |  |  | 67610.4676 | 182396.5765
0.37068
Indicateur 2: Taux de décaissement FRDA
Année 2009: Le taux de décaissement n'est pas mésuré du fait que le Projet n'a pas encore abondé les FRDA Année 2010: Même cause qu'en 2009 Année 2011: Le taux de décaissement du portefeuille mobilisé est de 37% sur l'ensemble des 3 régions (Haute Matsiatra, Amoron'i mania et Ihorombe) par rapport aux montants accordés par le FIDA.
Sous Composante 3.2 : Financement des services et activités au niveau régional et local
Indicateur 1: Nombre d'OP emprunteuses actives
Année 2009: Aucune donnée n'est encore disponible car le partenariat entre AROPA-IMF n'est pas encore commençé. Année 2010: Aucune données disponibles. Année 2011: Données non encore disponibles
Indicateur 2: Volume des financements octroyés (par type)
Année 2009: Cet indicateur n'a pas encore été suivi étant donné que le partenariat AROPA-IMF n'a pas encore commencé. Année 2010: Aucune données disponibles Année 2011: USD 67 610 (142 822 380 Ariary, 1 USD = 2112,43 Ar)
2. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2eme NIVEAU
Sous Composante 3.1 : Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Indicateur 1: Nombre des OP ayant accès aux FRDA
Année 2009: Ce chiffre représente les 27 OPB et 6 OPR accompagnées et renforcées par le projet dans la Haute Matsiatra, dont les demandes de financement ont été approuvées par le FRDA. Ce chiffre est encore très bas par rapport aux OP renforcées par le Projet, mais c'est un bon début. Année 2010: Le chiffre présenté ici représente les 8 OPR et 1 TTR de la Haute Matsiatra ayant bénéficié d'un financement FRDA avec le fonds de l'Union Européenne. Année 2011: 305 OPB et 15 OPR accompagnées et encadrées par AROPA dans la région Haute Matsiatra et Ihorombe
Indicateur 2: Nombre des EAF ayant accès aux FRDA
Année 2009: Le nombre des familles regroupées dans les OPBs qui ont bénéficiées du financement des FRDA est encore très faible par rapport aux objectifs du Projet. Année 2010: Le nombre des familles regroupées dans les OPR sont très faibles par rapport au nombre des familles ayant bénéficiées de l'appui du Projet. Année 2011: Données incomplètes, mis pour les 18 OPB de la région Ihorombe, il y a 2.854 familles.
Sous Composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local
Indicateur 1: Nombre des OP ayant accès aux IMF
Année 2009: Cet indicateur n'a pas été encore suivi, mais le sera à partir de l'année 2010 Année 2010: Données non disponibles. Année 2011: Données non encore disponibles
Indicateur 2: Nombre des EAF ayant accès aux IMF
Année 2009: Cet indicateur n'a pas été encore suivi, mais le sera à partir de l'année 2010 Année 2010: Données non encore suivies donc non disponibles. Année 2011: Données non encore suivies donc non disponibles.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: Aucun décaissement n'a été effectué du fait que le Projet n'a pas encore abondé les FRDA et n'a pas encore établi de contrat de partenariat avec les IMFs Année 2010: Même raison qu'en 2009 Année 2011: Le décaissement enregistré est très faible pour la SC 3.1 et zéro pour la SC 3.2 pour la raison suivante: bien que le Projet abonde les FRDA actuellement, le budget affecté à ces FRDA sont considérés comme des dépôts initiaux pour eux mais n'est pas un décaissement au niveau du Projet. Le décaissement est donc considéré une fois que les pièces justificatives de ces fonds alloués remontent au Projet.
USD

## COMP-4
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | COMPOSANTE N°4
DON : 1052-MG | Appui à la politique nationale de services aux producteurs
Situation au 30 juin 2011
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 1er NIVEAU
RETOUR PLAN
Sous composante 4.3: Accompagnement de la stratégie nationale de services aux agriculteurs et appui au PSA
Indicateur : Nombre de participation aux ateliers de refléxion sur la stratégie nationale des services aux agriculteurs
Année 2009: Le projet AROPA a participé aux différentes réunions de rélexions sur le PSA cette année. Année 2010 : Le Projet n'a participé à aucune réunion sur les SSA pendant ce premier semestre mais a participé à 2 réunions trimestrielles du SACSA. Année 2011: Aucun atelier de refléxion organisée.
1. INDICATEURS DE PERFORMANCES RIMS 2ème NIVEAU
Sous composante 4.1: Appui à la structuration des OPF et TT nationales
Indicateur : Note cadre de politique institutionnel et financier élaboré (RIMS niveau 2)
Année 2009: Une première note cadre de services aux agriculteurs a été élaborée. Année 2010: Il n'y a pas beaucoup d'avancement dans ce sens cette année. Année 2011: Pas beaucoup d'avancement.
3. INDICATEURS DE PERFORMANCES - PROGRES PHYSIQUES
4. DECAISSEMENTS PAR ANNÉE ET SOUS COMPOSANTE
Année 2009: Etant en phase de démarrage, le décaissement élevé de la sous-composante 4.2 s'explique par le gros investissement effectué dans l'achat des équipements pour la DAOF, l'UGP et la coordination nationale ainsi que les voyages internationaux. Année 2010: Année 2011:Le décaissement de la SC 4.1 est encore moindre car les gros investissements prévus par la TTN et les OPF n'ont pas encore eu lieu pendant le premier semestre. De même pour la SC 4.3, mais en ce qui concerne la SC 4.2, le rythme de décaissement est normal car le fonctionnement au niveau national est payé avec ce budget.

## RIMS 1
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
SC. 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  |  |  | #DIV/0!
SC 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  |  |  | 100%
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
SC 2.1: Développement de l'accès aux services |  |  |  | #REF!
SC 2.2: Appui au développement régional de services aux producteurs |  |  |  | 0%
Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles
SC 3.1 : Appui au financement de la production et des services agricoles |  |  |  | #DIV/0!
SC 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local |  |  |  | #REF!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC 4.1 : Appui à la structuration des OPFs et TT nationales
SC 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
SC 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA |  |  |  | 100%
| Unité |  | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | RPE
Groupes ayant bénéficié des services du projet | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 859 | 0 | 0 | 859
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Personnes ayant bénéficié des services du projet | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 34859 | 0 | 0 | 34859
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Homme | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 17280.88 | 0 | 0 | 17280.88
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Femme | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 17578.12 | 0 | 0 | 17578.12
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
Sous composante 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles
Nombre d'OPB accompagné | Nombre | Prévu | 1544 | 200 | 215 | 760 |  | 200 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1544
|  | Réalisé | 1641 | 235 | 547 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 106.3% | 117.5% | 254.4% | 113% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre d'OP formalisées | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | >100
|  | Réalisé | 408 | 0 | 0 | 408
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Groupes communautaires crées/consolidées | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 55 | 0 | 0 | 88
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Personnes formées en gestion communautaire | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 65 | 0 | 0 | 65
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Homme | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 42 | 0 | 0 | 42
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Femme | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 23 | 0 | 0 | 23
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Personnes formées dans le domaine des activités génératrices de revenus | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 3003 | 0 | 0 | 3003
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Organisations faitières crées/renforcées | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 55 | 0 | 0 | 55
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
Nombre d'OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales | Nombre | Prévu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sup 20%
|  | Réalisé | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Personnel des prestataires de services formé | Nombre | Prévu | 92 | 12 | 50 | 30
|  | Réalisé | 180 | 11 | 99 | 70
|  | % | 195.7% | 91.67% | 198% | 233.3%
Nombre de CSA | Nombre | Prévu | 9 | 4 | 0 | 5
|  | Réalisé | 22 | 0 | 8 | 14
|  | % | 244.4% | 0% | #DIV/0! | 280% | #DIV/0!
Personnes ayant accès aux services de conseil mis en place | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 7728 | 0 | 0 | 7728
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
Sous composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisée pour des services agricoles non financiers | Ariary | Prévu | 1231852764 | 0 | 0 | 1231852764 | [6 empty] | 5600000
|  | Réalisé | 281374085 | 0 | 0 | 281374085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 22.84% | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Taux de décaissement FRDA | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 56.5557 | 0 | 0 | 56.5557
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 3.2 : Financement des services et des actvités au niveau régional et local
Emprunteurs actifs | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Volume de financements octroyés | Ariary | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | > 95%
|  | Réalisé | 900430653 | 55776060 | 48735700 | 795918893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Nombre de participation aux ateliers de réflexion sur la note cadre des services aux agriculteurs | Nb participation | Prévu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on N80: RSE: 150 USD/ bénéficiaire/an dont Nb des bénéficiares estimés à 10000 par région

## RIMS 2
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG | RIMS 1er NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE (RIMS 1er NIVEAU) |  |  |  | %
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
SC. 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  |  |  | #DIV/0!
SC 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  |  |  | 0%
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
SC 2.1: Développement de l'accès aux services |  |  |  | #DIV/0!
SC 2.2: Appui au développement régional de services aux producteurs |  |  |  | 0%
Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles
SC 3.1 : Appui au financement de la production et des services agricoles |  |  |  | 0%
SC 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local |  |  |  | 0%
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
SC 4.1 : Appui à la structuration des OPFs et TT nationales |  |  |  | 100%
SC 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
SC 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
| Unité |  | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | RPE
Composante 1. Appui à la structuration des organisations paysannes et à la professionnalisation des producteurs
Sous composante 1.1: Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles
Nombre d'OP renforcés | Nombre | Prévu | 1544 | 200 | 215 | 760 |  | 200 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1400
|  | Réalisé | 1253 | 235 | 547 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 81.15% | 117.5% | 254.4% | 61.97% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Durabilité probable des groupes communautaire formés/consolidés | Nombre | Prévu | 0
|  | Réalisé | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)
Nombre d'OP bénéficiant directement des appuis des TT/OPF/OPA | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Composante 2: Développement de l'intermédiation et des marchés de services
Sous composante 2.1: Développement de l'accès aux services
Nombre de CSA opérationnels | Nombre | Prévu | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | Réalisé | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 32% | 100% | 66.67% | 280% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre d'OP ayant accès aux services des CSA | Nombre | Prévu | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 2037 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 178.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | 178.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre de familles ayant accès aux services des CSA | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 12041 | 0 | 0 | 12041
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage d'OP ayant bénéficié des appuis non financiers à travers des CSA | % | Prévu | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 1.6433 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 3.2865 | #DIV/0! | #DIV/0! | 328.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage de familles ayant bénéficié d'appuis non financiers à travers des CSA | Nombre | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre total d'emplois créés | Nombre | Prévu | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre d'emplois créés par les OP | Nombre | Prévu | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles
Sous composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA
Nombre des OP ayant accès aux FRDA | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 350 | 27 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre des EAF ayant accès aux FRDA | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 5767 | 59 | 0 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sous composante 3.2 : Financement des services et des actvités au niveau régional et local
Nombre des OP ayant accès aux IMFs | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre des EAF ayant accès aux IMFs | % | Prévu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réalisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Nombre de note cadre de services aux agriculteurs élaborée | Nombre | Prévu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Réalisé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A67: AROPA: individus

## Annexe 1D
PAYS : MADAGASCAR | AROPA
PRETS FIDA: 753-MG | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DON : 1052-MG | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
ANNEXE 1D
RETOUR PLAN | Situation au 30 juin 2011
RESUME REALISATION PROJET PAR COMPOSANTE | Cumul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 153.3%
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
Indicateurs | Unité | RPE | Prév. 2009 | Réal. 2009 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Prév. 2010 | Réal. 2010 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Prév. 2011 | Réal. 2011 | % PTA | Ecart Prév. - Réal. | Total effectif cumulé | %RPE | Source | Observations
EAF touchés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 4826 | #DIV/0! | -4826 | 4826 | #DIV/0!
Individus bénéficiaires | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 34859 | #DIV/0! | -34859 | 34859 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 17280.88 | #DIV/0! | -17280.88 | 17280.88 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 17578.12 | #DIV/0! | -17578.12 | 17578.12 | #DIV/0!
Pourcentage d’augmentation du revenu moyen des EAF (National / Zone du Projet) | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Pourcentage d’augmentation du rendement agricole selon filières prioritaires appuyées | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Composante 1 : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
Sous-Composante 1.1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs
1.1.1 OP formalisées (Récepissé au niveau commune et district) | Nbre | 1000 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 52 | #DIV/0! | -52 | 150 | 413 | 275.3% | -263 | 465 | 46.5%
OPB | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 408 | #DIV/0! | -408 | 408 | #DIV/0!
Union ou autres (RIMS) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 5 | #DIV/0! | -5 | 5 | #DIV/0!
1.1.2 OP accompagnées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 767 | 859 | 112% | -92 | 859 | #DIV/0!
OPB | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 804 | #DIV/0! | -804 | 804 | #DIV/0!
Union | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 55 | #DIV/0! | -55 | 55 | #DIV/0!
1.1.3 Membre OPB accompagnées | Nbre |  | 6000 | 7871 | 131.2% | -1871 |  | 12355 | #DIV/0! | -12355 | 2500 | 10729 | 429.2% | -8229 | 30955 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  | 4200 | 5642 | 134.3% | -1442 |  | 6413 | #DIV/0! | -6413 | 1600 | 6299 | 393.7% | -4699 | 18354 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  | 1800 | 2230 | 123.9% | -430 |  | 5942 | #DIV/0! | -5942 | 900 | 4430 | 492.2% | -3530 | 12602 | #DIV/0!
1.1.4 Visite d'échanges réalisés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 109 | #DIV/0! | -109 | 109 | #DIV/0!
1.1.5 Participants aux visites d'échanges | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1942 | #DIV/0! | -1942 | 1942 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1286 | #DIV/0! | -1286 | 1286 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 656 | #DIV/0! | -656 | 656 | #DIV/0!
1.1.6 Formation en activités génératrices des revenus | Nbre thème |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 88 | #DIV/0! | -88 | 88 | #DIV/0!
1.1.7 Personnes formées dans les activités génératrices des revenus (RIMS 1) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 3003 | #DIV/0! | -3003 | 3003 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1883 | #DIV/0! | -1883 | 1883 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1120 | #DIV/0! | -1120 | 1120 | #DIV/0!
1.1.8 OP ayant construit de projets professionnels/mini-projets (ayant PTA) (RIMS 1er niveau, DCLH) | Nbre | 1000 | 200 | 244 | 122% | -44 | 403 | 563 | 139.7% | -160 | 100 | 491 | 491% | -391 | 1298 | 129.8%
OPB | Nbre |  | 200 | 235 | 117.5% | -35 | 215 | 547 | 254.4% | -332 | 760 | 471 | 61.97% | 289 | 1253 | #DIV/0!
Union | Nbre |  |  | 9 | #DIV/0! | -9 |  | 16 | #DIV/0! | -16 | 6 | 20 | 333.3% | -14 | 45 | #DIV/0!
1.1.9 Demande remise au CSA (DCLH) | Nbre |  |  | 85 | #DIV/0! | -85 | 200 | 451 | 225.5% | -251 | 435 | 237 | 54.48% | 198 | 773 | #DIV/0!
1.1.10 Pourcentage d’organisations paysannes opérationnelles | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 103 | #DIV/0! | -103 | 103 | #DIV/0!
1.1.11 Pourcentage de ménages ayant adopté au moins 2 techniques agricoles améliorées | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.12 Pourcentage d'OPB ayant soumis des demandes au CSA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 101.5362 | #DIV/0! | -101.5362 | 101.5362 | #DIV/0!
1.1.13 Contrat établis entre OPR et OPB | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 1 | #DIV/0!
1.1.14 Personnes formées en gestion communautaire | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 65 | #DIV/0! | -65 | 65 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 42 | #DIV/0! | -42 | 42 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 23 | #DIV/0! | -23 | 23 | #DIV/0!
Sous-Composante 1.2: Appui à la structuration professionnelle régionale (organisations professionnelles (OPR) et Chambres d’agriculture (TTR)
1.2.1 Filières structurées | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 OPR validées/ formalisées | Nbre |  |  | 11 | #DIV/0! | -11 | 12 | 0 | 0% | 12 | 7 | 26 | 371.4% | -19 | 37 | #DIV/0!
Renforcement des OPR
1.2.3 Formations OPR réalisées (gestion OP, technique et professionnalisation) par filière | Nbre | 41 | 2 | 3 | 150% | -1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 8 | 10 | 125% | -2 | 15 | 36.59%
1.2.4 OPR formés | Nbre | 16 | 2 | 11 | 550% | -9 | 11 | 19 | 172.7% | -8 | 26 | 26 | 100% | 0 | 56 | 350%
1.2.5 Bénéficiaires de formations par genre | Nbre |  | 20 | 54 | 270% | -34 |  | 44 | #DIV/0! | -44 | 385 | 195 | 50.65% | 190 | 293 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  | 42 | #DIV/0! | -42 |  |  | 0% | 0 | 185 | 75 | 40.54% | 110 | 117 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  | 12 | #DIV/0! | -12 |  |  | 0% | 0 | 110 | 120 | 109.1% | -10 | 132 | #DIV/0!
1.2.6 Visite échange des OPR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 5 | 0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 350% | -5 | 8 | 19.51%
1.2.7 Nombre de participation au visite | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 120
1.2.8 Ateliers des OPR réalisés | Nbre | 41 |  | 2 | #DIV/0! | -2 | 8 | 14 | 175% | -6 | 6 | 17 | 283.3% | -11 | 33 | 80.49%
1.2.9 Atelier annuel interrégional réalisé | Nbre | 9 |  |  | 0% | 0 | 12 | 0 | 0% | 12 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
1.2.10 Projets Professionnels déposés au CROA | Nbre |  |  | 19 | #DIV/0! | -19 | 11 | 16 | 145.5% | -5 | 41 | 102 | 248.8% | -61 | 137 | #DIV/0!
1.2.11 Projets Profesionnels financés par FRDA ou autres | Nbre |  |  | 11 | #DIV/0! | -11 | 7 | 9 | 128.6% | -2 | 31 | 55 | 177.4% | -24 | 75 | #DIV/0!
Restructuration, Renforcement et accompagnement TTR
1.2.12 Membres TTR élus | Nbre | 4 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
1.2.13 Module/thème de formation dispensée aux TTR | Nbre |  |  |  | 0% | 0 | 5 | 2 | 40% | 3 | 6 | 7 | 116.7% | -1 | 9 | #DIV/0!
1.2.14 Réunions politiques/stratégiques auxquelles les TTR ont participé (pôle de développement) | Nbre |  |  | 2 | #DIV/0! | -2 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 14 | 1400% | -13 | 19 | #DIV/0!
1.2.15 Visite échange des TTR réalisée | Nbre | 41 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 150% | -1 | 5 | 12.2%
1.2.16 Participants aux visites d'échanges | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 43 | #DIV/0! | -43 | 43 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 36 | #DIV/0! | -36 | 36 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 7 | #DIV/0! | -7 | 7 | #DIV/0!
1.2.17 Plan de transfert OAR-TTR élaboré | Nbre | 4 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 4 | 1 | 25% | 3 | 2 | 3 | 150% | -1 | 5 | 125%
1.2.18 TTR opérationnels | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0! | -3 | 3 | #DIV/0!
1.2.19 Services rendus par TTR au profit des OPR | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0! | -2 | 2 | #DIV/0!
1.2.20 Interprofession créés | Nbre | 6 |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2.21 Nombre d'OP couvertes par les plateformes (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 83 | #DIV/0! | -83 | 83 | #DIV/0!
1.2.22 OP/OPF/TT participant à des instances professionnelles nationales (RIMS 1er niveau) | Nbre | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 100%
1.2.23 OP bénéficiant directement des appuis des TT/OPF/OPA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 432 | #DIV/0! | -432 | 432 | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services
Sous – composante 2.1: Développement de l’accès aux services et soutien aux CSA (au niveau local et district)
Développement de l'offre de services
2.1.1 PS inventorié auprès du CSA | Nbre |  | 8 | 55 | 687.5% | -47 | 50 | 714 | 1428% | -664 | 90 | 65 | 72.22% | 25 | 834 | #DIV/0!
2.1.2 Formations des PS réalisées | Session | 83 | 8 | 1 | 12.5% | 7 | 51 | 6 | 11.76% | 45 | 13 | 4 | 30.77% | 9 | 11 | 13.25%
2.1.3 Thèmes/Modules de formation dispensés (renforcement de capacités), andragogie | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 20 | 2 | 10% | 18 | 11 | 6 | 54.55% | 5 | 9 | #DIV/0!
2.1.4 PSE formés (RIMS 1, COSOP) | Nbre | 150 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 50 | 99 | 198% | -49 | 30 | 70 | 233.3% | -40 | 180 | 120%
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 62 | #DIV/0! | -62 | 62 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 8 | #DIV/0! | -8 | 8 | #DIV/0!
2.1.5 PS agréés auprès CSA (validé par CSA) | Nbre | 150 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% | 51 | 40 | 113 | 282.5% | -73 | 113 | 75.33%
2.1.6 Dotation en équipements des PSE (Nombre de PS doté en équipement) | Nbre | 60 |  |  | 0% | 0 | 51 | 0 | 0% | 51 | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
2.1.7 CSA ayant mis en place BDD PS | Nbre | 14 |  |  | 0% | 0 | 9 | 10 | 111.1% | -1 | 8 | 12 | 150% | -4 | 22 | 157.1%
Développement des mécanismes d'intermédiation et appui aux CSA | [11 empty] | 0
2.1.8 Nombre de CSA (RMIS 1er niveau) | Nbre | 12 | 4 |  | 0% | 4 |  | 8 | #DIV/0! | -8 | 5 | 14 | 280% | -9 | 22 | 183.3%
2.1.9 Nombre de CSA opérationnel (RIMS 2è niveau) | Nbre | 12 | 8 | 8 | 100% | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 4 | 5 | 14 | 280% | -9 | 30 | 250%
2.1.10 Formation des organes de CSA (execute les 5 fonctions) | Nbre | 71 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 23 | 12 | 52.17% | 11 | 57 | 55 | 96.49% | 2 | 82 | 115.5%
2.1.11 Contrats aboutis entre PS et OP | Nbre | 150 |  | 36 | #DIV/0! | -36 |  | 39 | #DIV/0! | -39 | 40 | 1470 | 3675% | -1430 | 1545 | 1030%
2.1.12 Nombre d’individu(s) bénéficiant des services du CSA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 7728 |  | -7728 | 7728 | #DIV/0!
2.1.13 OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 1140 | 2037 | 178.7% | -897 | 2037 | #DIV/0!
2.1.14 EAF ayant accès aux services des CSA et satisfait (accord obtenu) (RIMS 2) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 12041 | #DIV/0! | -12041 | 12041 | #DIV/0!
2.1.15 Pourcentage des OP ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0.5 | 1.6433 | 328.7% | -1.1433 | 1.6433 | #DIV/0!
2.1.16 Pourcentage des familles ayant accès aux services des CSA (RIMS 2è niveau) | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.17 Nombre de service(s) satisfait(s) par le CSA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1766 | #DIV/0! | -1766 | 1766 | #DIV/0!
Sous - composante 2.2 : Appui au développement régional de services
2.2.1 Ateliers/réunion inter-CSA tenus | Nbre | 60 |  |  | #DIV/0! | 0 | 22 | 6 | 27.27% | 16 | 7 | 28 | 400% | -21 | 34 | 56.67%
2.2.2 Agriculture contractualisée par district (sous forme contrat, entre OP et un opérateur) | Nbre | 95 | 4 |  | 0% | 4 |  |  | 0% | 0 | 2 | 86 | 4300% | -84 | 86 | 90.53%
2.2.3 Visite échange CSA réalisée | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 1 | 0 | 0% | 1 | 4 | #DIV/0!
2.2.4 Atelier de bilan annuel CSA au niveau régional | Nbre | 36 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 7 | 0 | 0% | 7 | 3 | 8.333%
Acces à l'information/communication et à l'innovation | [11 empty] | 0
2.2.5 Conventions de recherche passées entre OAR et FOFIFA et CTHT | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 Nombre de site/ Parcelle de demonstrations mise en place par région (FFS) | Nbre | 125 |  | 31 | #DIV/0! | -31 | 200 | 128 | 64% | 72 | 399 | 263 | 65.91% | 136 | 422 | 337.6%
2.2.7 EAF/OPB adoptant les techniques améliorées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 41 | #DIV/0! | -41 |  | 86 | #DIV/0! | -86 | 127 | #DIV/0!
2.2.8 Visites des parcelles de démonstration effectuées | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 100 | 29 | 29% | 71 | 29 | #DIV/0!
2.2.9 Neoalphabètes membres OP | Nbre | 5000 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 120 | 0 | 0% | 120 | 0 | 0%
2.2.10 OP touchées par l'alphabétisation fonctionnelle | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | #DIV/0!
2.2.11 Districts touché par l'alphabétisation (SNISE) | Nbre | 14 |  |  | #DIV/0! | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 14.29%
2.2.12 Nombre total d'emplois crées (RIMS 2è niveau) Total 4000 don’t 1500-2000 ???OP | Nbre | 4000 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2.13 Nombre total d'emplois crées par les OP (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1500 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2.14 Partenariat avec radio locale/régionale passé | Nbre | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 8 | 200% | -4 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 18 | 150%
2.2.15 Radio locale et régionale appuyées dans l'extension de leur couverture | Nbre | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
2.2.16 Radios solaires ou à manivelle distribuées aux groupes d'écoute | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 150 |  | 0% | 150 | 150 | 0 | 0% | 150 | 0 | #DIV/0!
2.2.17 Groupes d’écoute constitués | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 150 | 15 | 10% | 135 | 150 | 37 | 24.67% | 113 | 52 | #DIV/0!
2.2.18 Émission radio diffusées | Nbre |  |  | 76 | #DIV/0! | -76 | 12 | 275 | 2292% | -263 | 432 | 558 | 129.2% | -126 | 909 | #DIV/0!
2.2.19 Supports de communication produits et diffusés | Nbre | 4 |  | 5670 | #DIV/0! | -5670 | 21196 | 16876 | 79.62% | 4320 | 40571 | 16975 | 41.84% | 23596 | 39521 | 988025%
T-shirt | Nbre |  |  | 3 | #DIV/0! | -3 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 18 | 0 | 0% | 18 | 7 | #DIV/0!
Casquette | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Dépliant | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 150 | #DIV/0! | -150 | 150 | #DIV/0!
Brochure | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 2100 | #DIV/0! | -2100 | 2100 | #DIV/0!
Panneau | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0! | -3 | 3 | #DIV/0!
Gazette | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 14130 | #DIV/0! | -14130 | 14130 | #DIV/0!
Fiche technique | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 8 | #DIV/0! | -8 | 8 | #DIV/0!
Poster | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 582 | #DIV/0! | -582 | 582 | #DIV/0!
Autres (Banderoles,…) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0! | -2 | 2 | #DIV/0!
2.2.20 Pourcentage d'OP ayant accès au TIC | % | 50 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 100 | 400 | 400% | -300 | 400 | 800%
Composante 3: Appui au financement de la production agricole et des services agricoles
Sous - composante 3.1: Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA
Installation des FRDA | [8 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 Réunion CROA tenue et appuyée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 12 | #DIV/0!
3.1.2 Formation CROA réalisé (Renf de capacités) | Session |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 3 | 4 | 133.3% | -1 | 4 | #DIV/0!
3.1.3 Formation DER réalisée (Ihorombe) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 3 | 6 | 200% | -3 | 6 | #DIV/0!
3.1.4 Guide FRDA élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | #DIV/0!
3.1.5 Réunion de coordination FRDA-AROPA tenue | Nbre |  | 6 |  | 0% | 6 |  | 3 | #DIV/0! | -3 | 3 | 10 | 333.3% | -7 | 13 | #DIV/0!
Sous - composante 3.2 : Financement des services et des activités productives au niveau régional et local
Financement des FRDA
3.2.1 Demandes transmises au CROA par an (tout demande accompagné ou non) | Nbre | 300 | 231 | 37 | 16.02% | 194 | 4 | 16 | 400% | -12 | 0 | 529 | #DIV/0! | -529 | 582 | 194%
3.2.2 Demandes approuvées par CROA (par guichet/fenêtre, par an) par % demande transmisess) (DCLH) | Nbre | 300 | 120 | 25 | 20.83% | 95 |  | 9 | #DIV/0! | -9 | 800 | 478 | 59.75% | 322 | 512 | 170.7%
3.2.3 Pourcentage des demandes, des OPB et OPR accompagnées par AROPA, approuvées par le CROA par rapport aux demandes transmises | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 10.1318 | #DIV/0! | -10.1318 | 10.1318 | #DIV/0!
3.2.4 Valeur du portefeuille FDA/FRDA mobilisé pour services agricoles non financiers (RIMS 1er niveau, COSOP) | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 1231852764 | 281374085 | 22.84% | 950478679 | 281374085 | #DIV/0!
3.2.5 Montant total des subventions octroyées (par guichet/fenêtre/type de demande) (COSOP) | Ariary/an |  |  | 55776060 | #DIV/0! | -55776060 |  | 48735700 | #DIV/0! | -48735700 |  | 795918893 | #DIV/0! | -795918893 | 900430653 | #DIV/0!
3.2.6 Taux de décaissement FRDA (RIMS 1er niveau) sous réserve abondement FIDA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 56.5557 | 0% | -56.5557 | 56.5557 | #DIV/0!
3.2.7 Montant de financement décaissé/octroyé par type (sous réserve abondement FIDA) | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 22938200 | 0% | -22938200 | 22938200 | #DIV/0!
3.2.8 Bénéficiaires des financements par genre | Nbre |  |  | 578 | #DIV/0! | -578 |  |  | 0% | 0 |  | 6038 | 0% | -6038 | 6616 | #DIV/0!
EAF (RIMS 2è niveau), | Nbre | 5000 |  | 59 | #DIV/0! | -59 |  |  | 0% | 0 |  | 5708 | #DIV/0! | -5708 | 5767 | 115.3%
OPB (RIMS 2è niveau) | Nbre | 150 |  | 27 | #DIV/0! | -27 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 323 | #DIV/0! | -323 | 350 | 233.3%
OPR | Nbre | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
TTR | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 4 | #DIV/0! | -4 | 4 | #DIV/0!
PS (non financiers) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0! | -3 | 3 | #DIV/0!
3.2.9 Pourcentage d’individus accompagnées bénéficiaires du FRDA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.10 Pourcentage d'OPB accompagnées bénéficiaires du FRDA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 14.876 | #DIV/0! | -14.876 | 14.876 | #DIV/0!
Appui aux IMF |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.11 Nombre de points de services construits/réhabilités et opérationnels | Nouvelles caisses/région | 4 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
3.2.12 Nombre des membres adhérents aux points de service réhabilité par AROPA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Individus (personne physique) dont femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Groupement/association (personne morale) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.13 Nombre de crédits octroyés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Individus dont femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Groupement/Association | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.14 Montant crédits octroyés | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Individus dont femme | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Groupement/Association | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.15 Nombre crédits encours | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.16 Montant crédits encours | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.17 Nombre épargnants | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.18 Montant épargne | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.19 Taux de pénétration de la microfinance dans les régions du programme | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.20 Taux de remboursement /à l’échéance/à 30 jours/à 90 jours | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.21 Pourcentage de crédits litigieux | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.22 OP ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.23 Individus ayant accès aux IMF (RIMS 2è niveau) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.24 Montant des subventions mobilisées pour prise en charge exploitation des nouvelles caisses (RIMS 1er niveau, COSOP) | Ariary/an |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.25 Nombre et type d’innovation technologique promue | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs
Sous - composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales
4.1.1 Atelier national et réunion et renforcement TT et OPF (separément) réalisés | Nbre |  | 6 | 1 | 16.67% | 5 |  |  | 0% | 0 | 4 | 0 | 0% | 4 | 1 | #DIV/0!
4.1.2 Services rendus par l'OPF au profit des OPR | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 OPF auto-évalué et auto-programmé | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 Plan d'action TT élaboré | Nbre |  |  | 1 | #DIV/0! | -1 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | #DIV/0!
4.1.5 Textes réglementaires élaborés et approuvés | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Loi ratifiée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Décret d'application | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Statut et Règlement Intérieur | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 Equipements remis à la TTN (TTN équipé) | Lot |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 Secrétaire Technique National permanent recruté (DCLH) | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.8 Formation du STPN réalisé | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.9 Plan de renforcement OPF/TT élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.10 Formations réalisées | Session |  | 3 |  | 0% | 3 |  |  | 0% | 0 | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | #DIV/0!
TTN | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
OPF | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.11 Nombre d'etudes institutionnelles réalisée | Unité | 12 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
4.1.12 Nombre d'ateliers d'échange et de voyage d'etudes réalisés OPF/TTN réalisé (1 par an par région) | Nbre | 9 |  | 3 | #DIV/0! | -3 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 4 | 44.44%
Internationaux | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Nationaux | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.13 Nombre de participants aux voyages d'échanges | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.14 TTN opérationnel, auto évalué et auto - programmé | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.15 Pourcentage d'avancement vers la légitimité de la TTN | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Sous - composante 4.2 : Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP
4.2.1 Réunion de COS tenue, reconnaissance par le gouvernement acquise | Nbre |  | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 6 | 0 | 0% | 6 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | #DIV/0!
4.2.2 Mission d'appui COS réalisée | Nbre |  | 2 |  | 0% | 2 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Coordination et gestion de Projet |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 Manuel de gestion du Projet élaboré | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 100%
4.2.4 Plan de renforcement de capacité du personnel élaboré | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 Mission d'appui de la DVAAOP réalisée | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 1 | #DIV/0! | -1 | 14 | 0 | 0% | 14 | 1 | #DIV/0!
Direction | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Service FR | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Service Formation | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Service Vulgarisation | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
SACSA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 Formations et appui méthodologique réalisée (DCLH) | Session | 28 | 2 |  | 0% | 2 | 9 | 0 | 0% | 9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.7 Participants à la formation et appui méthodologique | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Homme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Femme | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.8 Système de suivi évaluation mis en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 200%
4.2.9 Situation de référence du Projet établie | Nbre | 1 | 1 |  | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.10 Site web du Projet conçu et en ligne (ajout autre indicateurs -Hit et visite du site web) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 200%
4.2.11 Base de données et système d'information mis en place | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.12 PTBA élaboré et validé | Nbre | 9 | 1 | 2 | 200% | -1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 22.22%
4.2.13 Audit externe réalisé | Nbre | 9 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2.14 Mission de supervision réalisée | Mission | 9 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 200% | -1 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 33.33%
Sous - composante 4.3 : Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA
Mise en place du réseau inter-CSA
4.3.1 Base de données nationale des CSA en place et fonctionnel | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.2 Site web du CSA conçu et en ligne (ajout autre indicateurs -Hit et visite du site web) | Nbre | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3.3 Equipements observatoires au sein de la TT | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
Finalisation PSA et FRDA
4.3.4 Participation à des ateliers de finalisation PSA (RIMS 1er niveau) | Nbre |  | 2 | 2 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | #DIV/0!
4.3.5 Note cadre de services aux agriculteurs élaborée (RIMS 2è niveau) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 100%
4.3.6 Participation aux ateliers et réunions diverses sur FDA | Nbre |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.7 Charte de partenariats inter-bailleurs élaborés (signées) | Nbre | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 100%
4.3.8 Pourcentage d'avancement pour la fonctionnalité du réseau inter-CSA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.9 Avancement vers la mise en fonctionnement du FDA | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.10 Avancement de constitution de la Politique Sectorielle Agricole | % |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0!
CATEGORISATION DES INDICATEURS
Les indicateurs du Projet sont divisés en 4 catégories :
RIMS 1er et 2è niveau : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA et reportés tous les 6 mois
COSOP : les indicateurs du Projet correspondant aux indicateurs du FIDA utilisés pour le suivi du Programme Pays
SNISE : les indicateurs du Projet qui correspondent aux indicateurs du Système National d’Information et de Suivi Evaluation et contribuant à l’atteinte de l’objectif du PGE (Politique Générale de l’Etat)
DCLH : les indicateurs du Projet qui contribuent au conditionnent du déclenchement de la deuxième phase
Note on B7: Cumul des réalisations par rapport aux objectifs du RPE
Note on D195: 2 par région
Note on E54: RSE: 48 dans l'Anosy et 37 dans la HM
Note on E98: RSE: 1 dans la HM pour la BDD CSA et 10 artisans fabricants de rayonneur dans l'Anosy
Note on E108: Pour la région Haute Matsiatra
Note on E118: RSE: Dans l'Anosy
Note on E119: RSE: Haute Matsiatra
Note on E136: RSE: Gazette régionale mensuelle, posters techniques, dépliant
Note on E238: PTBA 2009 et 2010
Note on I136: RSE: Gazettes régionales, posters techniques, dépliants
Note on I240: Mission de suivi en janvier et mission de supervision à partir du mois d'avril
Note on M26: Ce chiffre concerne uniquement la région Anosy et la région Androy car cet indicateur est encore difficile à mesurer pour les autres régions
Note on M195: AROPA: 1
Note on M240: Mission de suivi en janvier et mission de supervision à partir du mois d'avril
Note on M249: AROPA: 1

## Bilan DECAISS-COMPO
PAYS : MADAGASCAR | AROPA - APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
PRETS FIDA: 753-MG | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET |  |  | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET | INDICATEURS DE PERFORMANCES DU PROJET
DON : 1052-MG |  | RIMS 2eme NIVEAU |  |  | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU | RIMS 2eme NIVEAU
| Situation au 30 juin 2011 | Période 2001 - juin 2007 |  |  | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007 | Période 2001 - juin 2007
RETOUR PLAN
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | Prévu | 2009: 1252.64; 2010: 1362.3; 2011: 976.83
| Réalisé | 2009: 524.49; 2010: 1182.0489; 2011: 578.4908
| % | 41.8708 | 86.7686 | 59.2212 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles | Prévu | 2009: 1201.12; 2010: 1252.83; 2011: 431.27
| Réalisé | 2009: 493.49; 2010: 1116.9995; 2011: 517.3268
| % | 41.0858 | 89.1581 | 119.9543 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) | Prévu | 2009: 51.52; 2010: 109.47; 2011: 545.56
| Réalisé | 2009: 31; 2010: 65.0494; 2011: 61.164
| % | 60.1708 | 59.4222 | 11.2112 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | Prévu | 2009: 538.34; 2010: 722.1; 2011: 970.69
| Réalisé | 2010: 58.6792; 2011: 38.8683
| % |  | 8.1262 | 4.0042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) | Prévu | 2009: 361.1; 2010: 253.16; 2011: 629.86
| Réalisé | 2010: 42.2669; 2011: 30.2694
| % |  | 16.6957 | 4.8057 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs | Prévu | 2009: 177.24; 2010: 468.94; 2011: 340.83
| Réalisé | 2010: 16.4123; 2011: 8.5989
| % |  | 3.4999 | 2.5229 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | Prévu | 2009: 168.33; 2010: 1044.55; 2011: 733.63
| Réalisé | 2010: 5.9717; 2011: 0.3971
| % |  | 0.5717 | 0.054128 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA | Prévu | 2009: 5.09; 2011: 129.82
| Réalisé | 2010: 5.9717; 2011: 0.3971
| % |  |  | 0.30589 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local | Prévu | 2009: 163.24; 2011: 603.81
| Réalisé | 2011: 0
| % |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | Prévu | 2009: 820.56; 2010: 851.68; 2011: 698.78
| Réalisé | 2009: 698.89; 2010: 744.1724; 2011: 192.4308
| % | 85.1723 | 87.377 | 27.5381 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales | Prévu | 2009: 61.37; 2010: 136.71; 2011: 97.78
| Réalisé | 2009: 10.6; 2010: 103.1671; 2011: 7.2744
| % | 17.2723 | 75.4642 | 7.4396 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP | Prévu | 2009: 733.47; 2010: 653.62; 2011: 412
| Réalisé | 2009: 685.99; 2010: 593.5677; 2011: 183.072
| % | 93.5267 | 90.8124 | 44.4349 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA | Prévu | 2009: 25.72; 2010: 61.35; 2011: 189
| Réalisé | 2009: 2.3; 2010: 47.4376; 2011: 2.0844
| % | 8.9425 | 77.3228 | 1.1028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | Prévu | 2009: 2779.87; 2010: 3980.63; 2011: 3379.93
| Réalisé | 2009: 1223.38; 2010: 1990.8723; 2011: 810.187
| % | 44.0085 | 50.014 | 23.9705 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## ANX 1CA DECAISS-CATEG-BAILL
AROPA | [20 empty] | AROPA
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES | [20 empty] | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES
DÉCAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [20 empty] | DÉCAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2011 | [20 empty] | Situation au 30 juin 2011
PAYS : MADAGASCAR | [20 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG | [20 empty] | PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG
Annexe 1Ca | [20 empty] | Annexe 1Ca
Catégories de dépenses | Code | Plan de Financement total du Programme | [5 empty] | Décaissement année 2009 | [7 empty] | Décaissement année 2010 |  |  |  |  | Décaissement année 2011 |  |  |  |  | Décaissement année 2012 |  |  |  |  | Décaissement année 2013 |  |  |  |  | Décaissement année 2014 |  |  |  |  | Décaissement année 2015 |  |  |  |  | Décaissement année 2016 |  |  |  |  | Décaissement année 2017 |  |  |  |  | Décaissement cumulé au |  |  |  |  | Exécution en %
|  | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  | FIDA | Bénéf | GDM |  | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total
|  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don |  |  | Gov | Fonds Gov |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov
Equipement et véhicule | I | 863.9 | [5 empty] | 509.5941 | 0 | 509.5941 | 0 | 3.4944 | 0 | 3.4944 | 1022.6826 | 15.4621 | 0 | 0 | 0 | 15.4621 | 7.1396 |  |  |  | 7.1396
Fonds de développement agricole | II | 5574.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Formation, renforcement des capacités et études | III | 5688.7 | 521.6 |  |  |  |  | 463.4439 | 0 | 463.4439 | 0 | 41.0524 | 0 | 41.0524 | 967.9401 | 1552.5215 | 0 | 0 | 78.8439 | 1631.3655 | 656.4548 |  |  | 8.6623 | 665.1171
Fonctionnement, salaires et indemnités | IV | 3308.9 | [5 empty] | 155.3824 | 0 | 155.3824 | 0 | 50.3219 | 0 | 50.3219 | 361.0868 | 285.8306 | 0 | 0 | 58.2141 | 344.0448 | 133.0808 |  |  | 4.8494 | 137.9302
Non alloué |  | 3227.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 18663.5 | 521.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1128.4204 | 0 | 1128.4204 | 0 | 94.8687 | 0 | 94.8687 | 2351.7095 | 1853.8143 | 0 | 0 | 137.058 | 1990.8723 | 796.6753 |  | 0 | 13.5117 | 810.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 DTS = | 1.63 | USD

## ANX 1CC DECAISS-COMPO-BAILLEUR
AROPA | [20 empty] | AROPA | [14 empty] | AROPA
APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES | [20 empty] | APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES | [14 empty] | PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PÔLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET AUX ECONOMIES REGIONALES
DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [20 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD) | [14 empty] | DECAISSEMENT DES PRETS (000 USD)
Situation au 30 juin 2010 | [20 empty] | Situation au 30 juin 2011 | [14 empty] | Situation au 31 décembre 2008
PAYS : MADAGASCAR | [20 empty] | PAYS : MADAGASCAR | [14 empty] | PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG | [20 empty] | PRETS FIDA: 753-MG / DON:1052-MG | [14 empty] | PRETS FIDA: 737-MG / DON:996-MG
Annexe 1Cc | [20 empty] | Annexe 1B | [14 empty] | Annexe 1B
Composante | Comp | Plan de Financement total du Programme | [5 empty] | Décaissement année 2009 | [7 empty] | Decaissement année 2010 |  |  |  |  | Decaissement année 2011 |  |  |  |  | Decaissement année 2012 |  |  |  |  | Decaissement année 2013 |  |  |  |  | Decaissement année 2014 |  |  |  |  | Decaissement année 2015 |  |  |  |  | Decaissement année 2016 |  |  |  |  | Decaissement année 2017 |  |  |  |  | Decaissement cumulé au 31/12/17 |  |  |  |  | Exécution en %
|  | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total | FIDA |  |  | Bénéf | GDM |  |  | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM | Total | FIDA |  | Bénéf | GDM |  | Total
|  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov |  | Prêt | Don | FIDA |  | Gov | Fonds Gov | GDM |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  |  |  | Prêt | Don |  | Gov | Fonds Gov
Composante 1: Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des producteurs | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.05 | 0 | 0 | 13.9389 | 966.9889 | 573.0474 | 0 | 0 | 5.4434 | 578.4908
SC1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnelles |  | 4004 | 515 |  |  |  |  | 493.4978 | 0 | 493.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.4978 | 1098.23 | 0 | 0 | 18.7595 | 1116.9895 | 511.8834 |  |  | 5.4434 | 517.3268
SC1.2 Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) |  | 2538 | [5 empty] | 8.215 | 0 | 8.215 | 0 | 22.7632 | 0 | 22.7632 | 30.9782 | 45.33 | 0 | 0 | 19.7194 | 65.0494 | 61.164 |  |  |  | 61.164
Composante 2: Développement des mécanismes d'intermédiation et des marchés de services | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5056 | 0 | 0 | 3.0736 | 51.5792 | 38.8683 | 0 | 0 | 0 | 38.8683
SC2.1 Développement de l'accès aux services (Niveau local et district) |  | 3238 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2669 | 0 | 0 | 0 | 42.2669 | 30.2694 |  |  |  | 30.2694
SC2.2 Appui au développement régional de services aux producteurs |  | 1463 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3387 | 0 | 0 | 3.0736 | 16.4123 | 8.5989 |  |  |  | 8.5989
Composante 3: Appui au financement de la production et des services agricoles | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9717 | 0 | 0 | 0 | 5.9717 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0.3971
SC3.1 Appui à la mise en place opérationnelle d'un FRDA et CROA |  | 455 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9717 | 0 | 0 | 0 | 5.9717 | 0.3971 |  |  |  | 0.3971
SC3.2 Financement des services et activités au niveau régional et local |  | 5883 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Composante 4: Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.702 | 0 | 0 | 13.0204 | 357.7224 | 184.3625 | 0 | 0 | 8.0683 | 192.4308
SC4.1 Appui à la structuration des OPF et TT nationales |  | 177 | [5 empty] | 8.9398 | 0 | 8.9398 | 0 | 1.6173 | 0 | 1.6173 | 10.5571 | 88.38 | 0 | 0 | 14.7871 | 103.1671 | 7.2744 |  |  |  | 7.2744
SC4.2 Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP |  | 529 | [5 empty] | 615.4741 | 0 | 615.4741 | 0 | 70.5207 | 0 | 70.5207 | 685.9949 | 513.862 | 0 | 0 | 77.6457 | 591.5077 | 175.0037 |  |  | 8.0683 | 183.072
SC4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA |  | 386 | [5 empty] | 2.3337 | 0 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 46.41 | 0 | 0 | 3.0276 | 49.4376 | 2.0844 |  |  |  | 2.0844
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 18673 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.4604 | 0 | 1128.4604 | 0 | 94.9013 | 0 | 94.9013 | 2351.822 | 1853.7894 | 0 | 0 | 137.0129 | 1990.8023 | 796.6753 | 0 | 0 | 13.5117 | 810.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!