## Annexe 1D
INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
PROGRES PHYSIQUES
Situation de 2005 au 30 Juin 2010
PAYS : MADAGASCAR
PRETS FIDA : 621-MG
PRETS OPEP : 970-P
ACTIVITES PAR COMPOSANTE | Indicateur |  | Situation fin de période | Prévision 2005-2012 (RPE) | Prévision 2005-2012 (Après RMP) | PREVISIONS | [5 empty] | Prévision Jusqu'en 2009 | REALISATIONS | [6 empty] | % réalisation PTBA 05 | % réalisation PTBA 06 | % réalisation PTBA 07 | % réalisation PTBA 08 | % réalisation PTBA 09 | % réalisation PTBA 10 | % réalisation programme | Observation
| Libellé | Unité |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | An 2005 | An 2006 | An 2007 | An 2008 | An 2009 | An 2010 | Cumul
1. APPUI AU DEVELOPPEMENT DES POLES ET AUX PARTENARIATS COMMERCIAUX
1.1. Appui aux Unions Gestionnaires des CAM des pôles | Volume de piments séchés rouges collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 65 | 0 | 60 | 0.5 | 2 | 3 | 7.76 | 65.5 | 0 | 0.534 | 0.934 | 0.1762 | 1.028 | 0.139 | 2.8112 | N/A | 0.89% | 186.8% | 8.81% | 34.27% | 1.791% | 4.325%
| Volume de piments verts frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 0 | N.D. | 0.3103 | 0.697 | 1.5611 | 0.7212 | 3.2896 | N/A | N/A | 62.06% | 46.47% | 104.1% | 40.07% | 46.99%
| Volume de piments rouges frais collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.44 | 2.5 | 0 | N.D. | 0.024 | 0 | 0.57469 | 0.19365 | 0.79234 | N/A | N/A | 4.8% | 0% | 38.31% | 44.01% | 11.32%
| Volume de girofle collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 35 | 0 | 4.75 | 2.3488 | 3.789 | 11.315 | 0 | 22.2028 | N/A | N/A | 46.98% | 37.89% | 56.57% | 0% | 22.2%
| Volume de miel collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 60 | 0 | 16.5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 28.5 | 0 | 0.5 | 0.6373 | 0.36185 | 1.246 | 0.138 | 2.8832 | N/A | 3.03% | 31.86% | 9.046% | 20.77% | 3.45% | 4.805%
| Volume de paddy collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 985 | 0 | 45 | 100 | 300 | 300 | 380 | 745 | 0 | 68.7 | 93 | 113.177 | 192.2628 | 250.5022 | 717.642 | N/A | 152.7% | 93% | 37.73% | 64.09% | 65.92% | 72.86%
| Volume d'huiles essentielles collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.571 | 0.993 | 0.85727 | 0.07313 | 3.4944 | N/A | N/A | N/A | 49.65% | 21.43% | 1.828% | 17.47%
| Volume de litchis collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | 450 | 0 | 15 | 25 | 40 | 100 | 1200 | 180 | 0 | 10 | 34.4 | 80.856 | 472.76 | 0.02388 | 598.0399 | N/A | 66.67% | 137.6% | 202.1% | 472.8% | 0.00199% | 132.9%
| Volume de Maïs collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | N.D. | PREVISIONS 2008: 0; PREVISIONS 2009: 0; PREVISIONS 2010: 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.3255 | 401.3255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.3% | #VALUE!
| Volume de Ananas collectés au niveau des CAM et au niveau des groupements | Tonne | V |  | N.D. | PREVISIONS 2008: 0; PREVISIONS 2009: 0; PREVISIONS 2010: 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.307 | 4.307 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.436% | #VALUE!
| Chiffres d'affaires total des CAM | USD | V |  | 1320000 | 0 | 176000 | 176000 | 264000 | 264000 | 515000 | 880000 | 0 | 39617.19 | 54429.17 | 70308.4447 | 350844.3156 | 89998.96 | 605198.0802 | N/A | 22.51% | 30.93% | 26.63% | 132.9% | 17.48% | 45.85%
1.1.1. Appuyer la constitution des CAM | Nombre de CAM opérationnel (Nombre de centre d'accès aux marchés mis en place [MAEP]) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33% | 93.33%
| Groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 18 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | 16 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 88.89% | 106.7%
| Membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 16160 | 360 | 800 | 1400 | 2000 | 2000 | 160 | 2000 | 27 | 100 | 502 | 94 | 349 | 145 | 145 | 7.5% | 12.5% | 35.86% | 4.7% | 17.45% | 90.62% | 0.8973%
| Hommes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 9696 | 216 | 480 | 840 | 1200 | 1200 | 122 | 1200 | 19 | 72 | 367 | 75 | 270 | 114 | 114 | 8.796% | 15% | 43.69% | 6.25% | 22.5% | 93.44% | 1.176%
| Femmes membres des groupes de commercialisation formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 6464 | 144 | 320 | 560 | 800 | 800 | 38 | 800 | 8 | 28 | 135 | 19 | 79 | 31 | 31 | 5.556% | 8.75% | 24.11% | 2.375% | 9.875% | 81.58% | 0.4796%
| Groupes de commercialisation comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | N/A | 100% | 100% | 100% | 162.5% | 130% | 144.4% | Nouvel indicateur
| Nombre de partenariats établis entre opérateurs et les OP et/ou les Unions | Partenariats | V |  | 45 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 | 2 | 20 | 14 | 9 | 13 | 1 | 59 | 100% | 250% | 280% | 150% | 216.7% | 25% | 131.1%
1.1.1.1. Construire les bâtiments des CAM | Nombre de complexes d’infrastructures construits | Complexe d’infrastructure | V |  | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0% | 50% | 0% | 400% | 25% | 37.5% | 66.67%
| Installations de commercialisation, de transformation, de stockage aménagées et/ ou remises en état [RIMS 1] | installation | V |  | 60 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 49 | 27 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 31 | 53 | 100% | 100% | 71.43% | 150% | 12.5% | 63.27% | 88.33% | Nouvel indicateur
| Locaux de commercialisation construits/remis en état [RIMS 1] | Locaux | V |  | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 35 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 18 | 33.33% | 50% | 33.33% | 70% | 14.29% | 37.5% | 120%
| Locaux de commercialisation opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | N/A | N/A | 100% | 28.57% | 100% | 100% | 46.67%
| Locaux de stockage opérationnels un an après la date de mise en service [RIMS 2] | locaux | C |  | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 18 | 18 | N/A | N/A | 100% | 63.64% | 100% | 100% | 60%
1.1.1.2. Doter des équipements aux CAM | Nombre de CAM doté en équipements | CAM | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 23 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 28 | 0% | 66.67% | 233.3% | 116.7% | 90% | 100% | 186.7%
1.1.1.3. Former le personnel des CAM et des Unions | Nombre (par sexe) de membres du personnel des CAM ayant assistés à des séances de formation ou des visites d'échanges (Nombre de bénéficiaires pouvant maîtriser les techniques commerciales grâce à des formations [MAEP]) | Total | V |  | 1448 | 23 | 54 | 84.2 | 238 | 238 | 120 | 637.2 | 27 | 100 | 502 | 225 | 149 | 117 | 1120 | 117.4% | 185.2% | 596.2% | 94.54% | 62.61% | 97.5% | 77.35%
|  | Homme | V |  | 1025 | 16 | 38 | 58.2 | 167 | 167 | 84 | 446.2 | 19 | 72 | 367 | 152 | 107 | 83 | 800 | 118.8% | 189.5% | 630.6% | 91.02% | 64.07% | 98.81% | 78.05%
|  | Femme | V |  | 423 | 7 | 16 | 26 | 71 | 71 | 36 | 191 | 8 | 28 | 135 | 73 | 42 | 34 | 320 | 114.3% | 175% | 519.2% | 102.8% | 59.15% | 94.44% | 75.65%
| Personnes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Personne | V |  | 1096 | 10 | 54 | 100 | 238 | 238 | 450 | 640 | 23 | 74 | 99 | 311 | 222 | 10 | 739 | 230% | 137% | 99% | 130.7% | 93.28% | 2.222% | 67.43%
| Hommes formés dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Homme | V |  | 658 | 6 | 33 | 60 | 143 | 143 | 312 | 385 | 16 | 55 | 68 | 207 | 179 | 10 | 535 | 266.7% | 166.7% | 113.3% | 144.8% | 125.2% | 3.205% | 81.31%
| Femmes formées dans les domaines de la post-production, de la transformation et de la commercialisation/Personnes formées en Agro Business [RIMS 1] | Femme | V |  | 437 | 4 | 21 | 40 | 95 | 95 | 138 | 255 | 7 | 19 | 31 | 104 | 43 | 0 | 204 | 175% | 90.48% | 77.5% | 109.5% | 45.26% | 0% | 46.68%
1.1.1.4. Appuyer financièrement les CAM | Nombre de CAM dotés de fonds | Fond/CAM | V |  | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 27 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 43 | 200% | 100% | 166.7% | 110% | 120% | 100% | 95.56% | Il y a eu des approvisionnement en plusieurs tranches pour certains pôles.
| Valeur totale des fonds octroyés | USD | V |  | 185398.3333 | 14500 | 19000 | 6990 | 54444.4444 | 54444.4444 | 78000 | 149378.8889 | 14099.89 | 8367.5538 | 10068.48 | 34009.4071 | 70428.6111 | 39564.6667 | 176538.6087 | 97.24% | 44.04% | 144% | 62.47% | 129.4% | 50.72% | 95.22% | La conversion tient compte du cours des changes.
1.1.1.5. – Faire les études des pôles | Nombre d'études de Pôles réalisées | Etudes | V |  | 45 | 1 | 5 | 6 | 20 | 36 | 8 | 68 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100% | 100% | 0% | 5% | 2.778% | 12.5% | 20%
| Nombre de situation de références établi | Etudes | V |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0% | N/A | 20% | 0% | 0% | 6.667%
| Nombre d'Etudes d'impact effectuée | Etudes | V |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | N/A
| Nombre de pôles crées | Pôle | V |  | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 200% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | N/A | 100%
| Nombre d'études de préfactibilité menées | Etudes |  |  | 3 | [7 empty] | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 100% | 200% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: PREVISIONS 2005 to PREVISIONS 2010
| Nombre d'études de faisabilités définitives menées | Etudes |  |  | 25 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 5; PREVISIONS 2007: 6 |  | 1 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
1.1.1.6. Auditer les CAM | Nombre de CAM audité | CAM | V |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 112.5% | 0% | 60%
1.1.2. – Appuis technique aux CAM et à l’amélioration de la Commercialisation | Nombre d’unions appuyés | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 200% | 100% | 100% | 90% | 140% | 93.33% | 93.33%
| Nombre de conseiller technique au CAM | Personne | C |  | 35 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 100% | 200% | 100% | 120% | 220% | 72.73% | 22.86%
| Nombre de CAM disposant d'un plan d'affaire (élaboré et mis à jour) | CAM | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 0% | 50% | 100% | 90% | 93.33% | 93.33% | 93.33%
1.1.3. – Renforcement de capacité des conseillers aux CAM | Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation initiale | Homme | V |  | 25 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 9 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 16 | 32 | 54 | N/A | N/A | N/A | 100% | 266.7% | 355.6% | 216%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation initiale | Femme | V |  | 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 2 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 4 | 4 | 14 | N/A | N/A | N/A | 150% | 100% | 200% | 127.3%
| Nombre des agents masculins bénéficiant d'une formation de rappel | Homme | V |  | 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 6 | 9 | 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 6 | 8 | 15 | N/A | N/A | N/A | 16.67% | 100% | 88.89% | 71.43%
| Nombre des agents feminins bénéficiant d'une formation de rappel | Femme | V |  | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 4 | 2 | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 4 | 2 | 7 | N/A | N/A | N/A | 25% | 100% | 100% | 77.78%
| Nombre (par sexe) d’agents des prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 136 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 17; PREVISIONS 2007: 10 |  | 0 | 24 | 32 |  |  |  | 0 | N/A | 141.2% | 320% | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 3; PREVISIONS 2007: 5 |  | 0 | 12 | 27 |  |  |  | 0 | N/A | 400% | 540% | N/A | N/A | N/A | N/A
1.2. Appui au développement des marchés et des partenariats
1.2.1. Réaliser des études de marchés | Nombre d’études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 5 |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études effectuées (sur le marché national) | Etudes |  |  | 27 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 7 |  | 1 | 7 | 5 |  |  |  | 0 | 100% | 116.7% | 71.43% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de marchés identifiés | marchés | V |  | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 7 | 2 | 11 | N/A | N/A | N/A | 100% | 350% | 100% | 183.3%
| Nombre de filières développées (Nombre de nouvelles filières capables d'etre exportées [MAEP]) | filières | V |  | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 4 | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 2 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | 0% | 66.67%
| Nombre de système d'information sur le marché opérationnel | système d'information | C |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Nombre d'études sur les marchés effectuées | Etudes |  |  | 26 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 5 |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études technico-commerciales effectuées | Etudes |  |  | 15 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 4; PREVISIONS 2007: 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 200% | 50% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
1.2.2. Développer des labels, des certifications et des équipements Spécifiques | Organisme de labelisation identifié | Organisme |  |  | 1 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 1; PREVISIONS 2007: 1 |  | 0 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | N/A | 100% | 300% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de labels ou de certifications développés | Labels ou certifications | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N/A | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Nombre de coopérative certifiée | coopérative | C |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 20% | 0% | N/A
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique International pour la commercialisation | H/mois | V |  | 12 | N.D. | N.D. | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | N.D. | N.D. | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | N/A | N/A | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 50%
| Nombre d'appuis d'un Assistant Technique National pour la commercialisation | H/mois | V |  | 36 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 5 | 12 | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 13 | 9 | 30 | N/A | N/A | N/A | 160% | 260% | 75% | 83.33%
| Nombre de mission internationale pour appuyer la commercialisation | mission |  |  | 19 | PREVISIONS 2005: 2; PREVISIONS 2006: 3; PREVISIONS 2007: 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 50% | 33.33% | 33.33% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'études juridiques pour la mise en œuvre du Programme | Etudes |  |  | 15 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: PREVISIONS 2005 to PREVISIONS 2010
| Nombre d'appui ponctuels assurés par des consultants nationaux | appui |  |  | 14 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 5; PREVISIONS 2007: 4 |  | 0 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | N/A | 60% | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A
1.3. Désenclavement des pôles
1.3.1. Mettre en place les infrastructures de désenclavement | Nombre de Fokontany relié au CAM | Fokontany | V |  | 180 | 8 | 16 | 44 | 44 | 44 | 133 | 156 | 0 | 4 | 16 | 19 | 8 | 0 | 47 | 0% | 25% | 36.36% | 43.18% | 18.18% | 0% | 26.11%
| Nombre de pôle relié au marché | Pôles | V |  | 25 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 4; PREVISIONS 2007: 0 | 5 | 0 | 0 | 0.059926 |  |  |  | 0.059926 | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2397%
1.3.1.1. Améliorer l'accessibilité des pôles | Longueur de pistes rurales praticables après remise en état (Routes construites/remises en état [RIMS Niv.1]) | Km de piste | V |  | 345 | 40 | 160 | 120 | 98 | 161.77 | 160 | 579.77 | 0 | 8.15 | 11.65 | 63.05 | 25 | 0 | 107.85 | 0% | 5.094% | 9.708% | 64.34% | 15.45% | 0% | 31.26%
| Longueur de voie fluviale rehabilitées (ou amenagées) | Km de voie fluviale | V |  | 8 | PREVISIONS 2005: 8; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 | 8 | 0 | 3.96 | 0 |  |  |  | 3.96 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.5%
| Nombre de bac construit | bac | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 0% | 60%
1.3.1.2. Réaliser les travaux de sécurisation des sentiers piétonniers | Longueur de sentiers piétonniers praticable après création ou remise en état (Sentiers construits/remis en état [RIMS Niv.1]) | Km de sentiers | V |  | 539 | 24 | 136 | 144 | 70 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 55.842 | 5.98 | 0 | 0 | 61.822 | 0% | 0% | 38.78% | 8.543% | N/A | N/A | 11.47%
1.3.1.3. Entretenir les infrastructures des pôles | Longueur de sentiers piétonniers entretenus | Km de sentiers | V |  | 600 | 0 | 24 | 120 | 50 | 61 | 62 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A
| Longueur de pistes rurales entretenues | Km de pistes | V |  | 345 | 0 | 40 | 160 | 17 | 67 | 99 | 284 | 0 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 7.95 | 15.997 | N/A | 0% | 5.029% | 0% | 0% | 8.03% | 4.637%
1.3.2. Former les prestataires (BE et entreprises), les agents des Communes Rurales et les Associations des usagers [AUP et AUE] | Nombre (par sexe) des agents des Communes Rurales et des Associations des Usagers ayant assistés à des séances de formation (Personnes formées en gestion de l'Infrastructure [RIMS 1]) | Homme | V |  | 2531 | 8 | 28 | 36 | 36 | 100 | 95 | 208 | 0 | 17 | 78 | 36 | 189 | 109 | 429 | 0% | 60.71% | 216.7% | 100% | 189% | 114.7% | 16.95%
|  | Femme | V |  | 1085 | 4 | 20 | 24 | 24 | 50 | 40 | 122 | 0 | 3 | 4 | 4 | 83 | 19 | 113 | 0% | 15% | 16.67% | 16.67% | 166% | 47.5% | 10.41%
| Groupes de gestion de l’infrastructure formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Groupe | V |  | 105 | 0 | 8 | 15 | 18 | 22 | 20 | 63 | 0 | 8 | 10 | 26 | 2 | 46 | 92 | N/A | 100% | 66.67% | 144.4% | 9.091% | 230% | 87.62%
| Membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Personne | V |  | 2100 | 0 | 160 | 300 | 360 | 440 | 441 | 1260 | 0 | 1042 | 74 | 685 | 37 | 128 | 1966 | N/A | 651.2% | 24.67% | 190.3% | 8.409% | 29.02% | 93.62%
| Hommes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Homme | V |  | 1470 | 0 | 112 | 210 | 252 | 308 | 309 | 882 | 0 | 722 | 70 | 531 | 27 | 109 | 1459 | N/A | 644.6% | 33.33% | 210.7% | 8.766% | 35.28% | 99.25%
| Femmes membres des groupes de gestion de l’infrastructure [RIMS 1] | Femme | V |  | 630 | 0 | 48 | 90 | 108 | 132 | 132 | 378 | 0 | 320 | 4 | 154 | 10 | 19 | 507 | N/A | 666.7% | 4.444% | 142.6% | 7.576% | 14.39% | 80.48%
| Groupes de gestion de l’infrastructure comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1] | Groupe | C |  | 28 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | N/A | 100% | 50% | 0% | 50% | 44.44% | 28.57%
| Nombre (par sexe) d'agents de BE et entreprises prestataires ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 210 | 0 | 70 | 70 | 18 | 0 | 0 | 158 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 113 | N/A | 14.29% | 0% | 0% | N/A | N/A | 53.81%
|  | Femme | V |  | 90 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | N/A | 13.33% | 0% | 0% | N/A | N/A | 31.11%
1.4. Fonds d’Urgence post cyclonique
1.4.1. Effectuer des études d'urgence post cyclonique | Nombre complexe d’infrastructures opérationnelles | Complexe d'Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | N/A | 25% | 50% | 60% | 80% | 73.33% | 73.33%
| Nombre d'études effectuées (sur la remise en état des infrastructures du Programme) | Etudes |  |  | 8 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 4; PREVISIONS 2007: 1 |  | 0 | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0% | 25% | 600% | N/A | N/A | N/A | N/A
1.4.2. Réaliser les travaux d'urgence cyclonique | % infrastructures remises en état/Nombre des endommagés | % Infrastructure |  |  | 100 | PREVISIONS 2005: 100; PREVISIONS 2006: 100; PREVISIONS 2007: 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre des Infrastructures endommagés | Infrastructure | V |  | 70 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | N/A | N/A | 0% | 166.7% | 0% | 0% | 28.57% | Périmètres: Sahavaviana, Sahahintsina, Sakaivolo, Sahanimanga et Ampandroanomby; CAM: Maningory, Vohilengo, Anjahambe; Piste: Axe Ampasina - Marofinaritra, Axe Maromitety - Ampasimazava; Sentiers piétonniers : Axe Soanierana - Ambinanisahave, Axe Ambinanisakàna - Andratambe, Axe Tsiraràfana - Andranomiditra, Axe Anjahambe - Marangibato, Axe Anjahambe - Ambohimanjato, Axe Fiadanana - Imongy, Axe Antsirabe - Ambatovaky, Axe Ampasimazava - Ambohitsaralaza, Axe Ambatokintana - Vohibato, Axe Ambatokintana - Amboditononana.
| % d’infrastructures remises en état | % | C |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | N/A
2. APPUI A LA STRUCTURATION MONDE RURAL ET A L’AMELIORATION DE LA BASE PRODUCTIVE
2.1. Appui à la Structuration du Monde Rural et à la Gouvernance locale
2.1.A. Appui la Gouvernance locale
2.1.1.1. Appuyer et conseiller les responsables locaux et la population | Nombre de Plan de Développement de Fokontany (P.D.F.) élaborés (Plan villageois communautaires élaborés [RIMS 1]) | PDF | V |  | 180 | 4 | 16 | 21 | 40 | 40 | 34 | 121 | 8 | 16 | 4 | 33 | 86 | 38 | 185 | 200% | 100% | 19.05% | 82.5% | 215% | 111.8% | 102.8%
| Nombre de projets communautaires mis en place [RIMS 1] | Projet communautaire | V |  | 720 | 0 | 13 | 15 | 15 | 120 | 320 | 163 | 0 | 7 | 0 | 27 | 57 | 147 | 238 | N/A | 53.85% | 0% | 180% | 47.5% | 45.94% | 33.06%
| Nombre de plans communautaires (issus des PDF) faisant partie des programmes d’administration locaux (PCD) [RIMS Niv.2] | Plan communautaire |  |  | 422 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 16; PREVISIONS 2007: 21 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | 93.75% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.1.2.– Renforcer les capacités des prestataires en socio organisation | Nombre (par sexe) d'agents socio organisateurs ayant assistés à des séances de formation (Personnel des prestataires de services en socio organisation formé [RIMS 1]) | Homme | V |  | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 13 | 30 | 51 | 1 | 12 | 12 | 23 | 67 | 26 | 141 | 100% | 85.71% | 85.71% | 255.6% | 515.4% | 86.67% | 1567%
|  | Femme | V |  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 | 35 | 1 | 11 | 13 | 32 | 48 | 16 | 121 | 100% | 183.3% | 216.7% | 355.6% | 369.2% | 106.7% | 1344%
| Nombre (par sexe) de techniciens de l'OA GLOP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 9 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 14; PREVISIONS 2007: 14 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme | V |  | 9 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.1.3.– Renforcer les capacités des bénéficiaires | Nombre (par sexe) de responsables locaux ayant assistés à des séances de formation (Représentants et fonctionnaires formés [RIMS 1]) | Homme | V |  | 399 | 0 | 84 | 114 | 342 | 364 | 374 | 904 | 10 | 125 | 103 | 517 | 828 | 1295 | 2878 | N/A | 148.8% | 90.35% | 151.2% | 227.5% | 346.3% | 721.3%
|  | Femme | V |  | 171 | 0 | 36 | 36 | 63 | 84 | 124 | 219 | 0 | 56 | 44 | 195 | 244 | 387 | 926 | N/A | 155.6% | 122.2% | 309.5% | 290.5% | 312.1% | 541.5%
| Nombre (par sexe) d'élus et du personnel d'entretien des collectivités locales ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 202 | 0 | 63 | 63 | 63 | 130 | 45 | 319 | 0 | 17 | 78 | 64 | 155 | 0 | 314 | N/A | 26.98% | 123.8% | 101.6% | 119.2% | 0% | 155.4%
|  | Femme | V |  | 71 | 0 | 27 | 27 | 27 | 56 | 30 | 137 | 0 | 3 | 4 | 16 | 6 | 0 | 29 | N/A | 11.11% | 14.81% | 59.26% | 10.71% | 0% | 40.85%
| Nombre d’ateliers d’autoévaluation annuels organisés par fokontany et par Commune | Atelier | V |  | 154 | 6 | 16 | 21 | 21 | 32 | 55 | 96 | 0 | 17 | 2 | 37 | 31 | 72 | 159 | 0% | 106.2% | 9.524% | 176.2% | 96.88% | 130.9% | 103.2%
2.1.1.4. Réaliser des démarches de sécurisation foncière | Superficie agricole sécurisée (ha) [indic spécific MAEP] | Ha | V |  | 6500 | 0 | 150 | 675 | 675 | 1300 | 1200 | 2800 | 0 | 20 | 17.516 | 0 | 306 | 93.62 | 437.136 | N/A | 13.33% | 2.595% | 0% | 23.54% | 7.802% | 6.725%
| Nombre de certificats fonciers établis | Certificats | V |  | 13000 | 0 | 0 | 720 | 185 | 3680 | 3020 | 4585 | 0 | 17 | 26 | 121 | 23 | 77 | 264 | N/A | N/A | 3.611% | 65.41% | 0.625% | 2.55% | 2.031%
| Nombre de ménages disposant d’un droit de jouissance guaranti sur les ressources naturelles (certificats ou titres fonciers) [RIMS Niv.2] | Ménages | V |  | 10000 | 0 | 0 | 720 | 15 | 650 | 1500 | 1385 | 0 | 1256 | 26 | 10 | 110 | 368 | 1770 | N/A | N/A | 3.611% | 66.67% | 16.92% | 24.53% | 17.7%
2.1.1.5. Construire des infrastructures sociales collectives | Nombre d’infrastructures socio collectives (écoles, centre de soins, marchés publics, adduction d’eau…) créées ou remise en état [RIMS Niv.1] | Infrastructure | V |  | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0% | 0% | 200% | 33.33% | 30% | 25% | 66.67%
| Infrastructures socio-collectives (adduction d'eau, écoles, centres de santé, etc.) fonctionnelles depuis plus d'un an après la mise en service suivant la réhabilitation ou la construction [RIMS 2] | Infrastructure | C |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | N/A | 0% | 0% | 200% | 100% | 62.5% | 33.33%
2.1.1.6. – Appuyer la décentralisation | Nombre de Plan Communal de développement (PCD) mis à jour | PCD | V |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 40 | N/A | N/A | 100% | 16.67% | 316.7% | 79.17% | 133.3%
| Nombre de Plan de Développement des pôles (PDP) élaboré | PDP | V |  | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | N/A | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 60%
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunal (OPCI) appuyé | OCPI | C |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 60% | 100%
| Nombre de Plan d'action OPCI élaboré | Plan |  |  | 10 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI) mis en place | OPCI |  |  | 10 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation mises en place | Structure |  |  | 4 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 2; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de structure de régulation appuyée | Structure |  |  | 4 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 2; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | N/A | 250% | 250% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier/rencontre organisé | Séance |  |  | 72 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 8 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 12.5% | N/A | N/A | N/A | N/A
2.1.B. Appui les organisations paysannes
2.1.2.1. Renforcer les capacités des OP | Nombre d’OP et d'unions fonctionnelles/ groupes (GROUPEMENTS) opérationnels/fonctionnels, par type [RIMS Niv.2] | OP | C |  | 1630 | 40 | 200 | 340 | 499 | 588 | 818 | 588 | 38 | 233 | 188 | 412 | 789 | 1135 | 1135 | 95% | 116.5% | 55.29% | 82.57% | 134.2% | 138.8% | 69.63%
|  | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 36 | 20 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 58 | 58 | 200% | 100% | 100% | 90% | 95% | 161.1% | 386.7%
| Nombre de Femmes siégeant dans des comités de gestion [RIMS Niv.2] | Femme | C |  | 1647 | 3 | 12 | 23 | 107 | 1432 | 1432 | 1432 | 3 | 20 | 53 | 248 | 502 | 1754 | 1754 | 100% | 166.7% | 230.4% | 231.8% | 35.06% | 122.5% | 106.5%
| Nombre d’unions de producteurs renforcés (groupes de gestions communautaires [RIMS Niv1]) | Union | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 33 | 33 | 200% | 100% | 100% | 90% | 126.7% | 165% | 220%
| Effectifs (par sexe et par type) des membres des OP impliqués dans les activités d’appui à la structuration du monde rural | Homme | C |  | 11312 | 224 | 1120 | 1456 | 1456 | 1798 | 1670 | 1798 | 190 | 821 | 167 | 2306 | 3515 | 15628 | 15628 | 84.82% | 73.3% | 11.47% | 158.4% | 195.5% | 935.8% | 138.2%
|  | Femme | C |  | 4848 | 96 | 480 | 480 | 480 | 920 | 786 | 920 | 100 | 313 | 54 | 2045 | 3035 | 14300 | 14300 | 104.2% | 65.21% | 11.25% | 426% | 329.9% | 1819% | 295%
| Nombre d’OP et d'Union comptant des Femmes dans leurs instances de décisions (Groupes communautaires comptant des femmes dans leurs instances de direction [RIMS 1]) | OP | C |  | 1616 | 20 | 120 | 164 | 207 | 470.4 | 1145 | 470.4 | 30 | 111 | 106 | 205 | 502 | 1018 | 1018 | 150% | 92.5% | 64.63% | 99.03% | 106.7% | 88.91% | 63%
|  | Union | C |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | 58 | 58 | N/A | 100% | 100% | 90% | 190% | 386.7% | 386.7%
| Organisations faîtières formées et/ou consolidées [RIMS 1] | Organisation | C |  | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 36 | 17 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 58 | 58 | 200% | 100% | 100% | 75% | 41.18% | 161.1% | 386.7%
| Groupes communautaires formés et/ou consolidés[RIMS 1] | Groupe | C |  | 2813 | 30 | 200 | 303 | 480 | 588 | 1619 | 588 | 49 | 212 | 197 | 656 | 789 | 1135 | 1135 | 163.3% | 106% | 65.02% | 136.7% | 134.2% | 70.11% | 40.35%
| Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Personne | C |  | 28409 | 300 | 1600 | 3709 | 4800 | 6080 | 16615 | 6080 | 231 | 1134 | 3709 | 8180 | 7169 | 29928 | 29928 | 77% | 70.88% | 100% | 170.4% | 117.9% | 180.1% | 105.3%
| Hommes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Homme | C |  | 17045 | 180 | 960 | 2225 | 2880 | 3976 | 9870 | 3976 | 167 | 821 | 1951 | 4868 | 3620 | 15628 | 15628 | 92.78% | 85.52% | 87.69% | 169% | 91.05% | 158.3% | 91.69%
| Femmes Membre des groupes communautaires formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Femme | C |  | 11364 | 120 | 640 | 1484 | 1920 | 2104 | 6745 | 2104 | 64 | 313 | 1758 | 3312 | 3549 | 14300 | 14300 | 53.33% | 48.91% | 118.5% | 172.5% | 168.7% | 212% | 125.8%
| Personnes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Personne | V |  | 13038 | 75 | 610 | 953 | 2400 | 6680 | 2680 | 10718 | 326 | 120 | 196 | 2171 | 6887 | 5234 | 14934 | 434.7% | 19.67% | 20.57% | 90.46% | 103.1% | 195.3% | 114.5%
| Hommes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Homme | V |  | 7823 | 45 | 366 | 572 | 1440 | 4608 | 1608 | 7031 | 223 | 86 | 145 | 1457 | 4733 | 2911 | 9555 | 495.6% | 23.5% | 25.35% | 101.2% | 102.7% | 181% | 122.1%
| Femmes formées en gestion communautaire [RIMS 1] | Femme | V |  | 5215 | 30 | 244 | 381 | 960 | 2072 | 1072 | 3687 | 103 | 34 | 51 | 714 | 2154 | 2323 | 5379 | 343.3% | 13.93% | 13.39% | 74.38% | 104% | 216.7% | 103.1%
| Nombre d’OP et d'Unions ayant réalisé un atelier annuel d’autoévaluation | OP | V |  | 1616 | 0 | 160 | 160 | 160 | 225 | 300 | 705 | 10 | 49 | 0 | 152 | 380 | 714 | 1305 | N/A | 30.63% | 0% | 95% | 168.9% | 238% | 80.75%
|  | Union | V |  | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 33 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 12 | 42 | N/A | 75% | 14.29% | 128.6% | 100% | 80% | 280%
| Nombre (par sexe) d'élus et des membres des OP ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 4525 | 0 | 370 | 566 | 1432 | 1253 | 580 | 3621 | 0 | 86 | 145 | 1823 | 1703 | 2911 | 6668 | N/A | 23.24% | 25.62% | 127.3% | 135.9% | 501.9% | 147.4%
|  | Femme | V |  | 1939 | 0 | 120 | 237 | 430 | 465 | 324 | 1252 | 0 | 34 | 51 | 948 | 974 | 2323 | 4330 | N/A | 28.33% | 21.52% | 220.5% | 209.5% | 717% | 223.3%
2.1.2.2. Promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle | Nombres de site d'alphabétisation créés | Site | V |  | 125 | 0 | 32 | 30 | 78 | 162 | 162 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | 306 | 688 | 1004 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 188.9% | 424.7% | 803.2%
| Nombre de participants aux séances d’alphabétisation fonctionnelle | Homme | V |  | 6580 | 0 | 1117 | 615 | 1015 | 4305 | 3220 | 7052 | 0 | 195 | 0 | 0 | 8355 | 5170 | 13720 | N/A | 17.46% | 0% | 0% | 194.1% | 160.6% | 208.5%
|  | Femme | V |  | 9870 | 0 | 479 | 435 | 935 | 1845 | 1380 | 3694 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10804 | 11916 | 22840 | N/A | 25.05% | 0% | 0% | 585.6% | 863.5% | 231.4%
| Nombre d’alphabétiseurs formés (par sexe) | Homme | V |  | 108 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 46 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 84 | 173 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 103.7% | 182.6% | 160.2%
|  | Femme | V |  | 72 | 0 | 16 | 15 | 39 | 81 | 46 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 75 | N/A | 31.25% | 0% | 0% | 61.73% | 43.48% | 104.2%
2.2. Appui aux producteurs et aux Microprojets
2.2.1. Procéder à l'aménagement hydro agricoles des petits périmètres irrigués | Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état [RIMS Niv.1] (Assimilable à Superficie irriguées après travaux d'aménagement [MAEP]) | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 2155 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 45 | 1209 | 1939 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 6.429% | 56.1% | 92.33%
| Surface supplémentaire de terrains cultivés grâce aux aménagements hydroagricoles financés par le PPRR [RIMS 2] | HA | V |  | 2100 | 0 | 500 | 100 | 450 | 700 | 1500 | 1750 | 0 | 540 | 0 | 145 | 0 | 135 | 820 | N/A | 108% | 0% | 32.22% | 0% | 9% | 39.05%
| Nombre de ménages bénéficiaires des périmètres irrigués réhabilités (assimilable à l’indicateur « nombre de paysans travaillant sur les périmètres réhabilités » [RIMS Niv1]) | Ménage | C |  | 900 | 0 | 690 | 550 | 350 | 434.1667 | 3090 | 434.1667 | 0 | 1248 | 37 | 100 | 0 | 859 | 859 | N/A | 180.9% | 6.727% | 28.57% | 0% | 27.8% | 95.44%
| Nombre d’AUE opérationnel | AUE | C |  | 30 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 24 | 8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | N/A | 100% | 71.43% | 112.5% | 125% | 54.17% | 43.33%
2.2.2. Financer les microprojets | Nombre de microprojets financés et mise en oeuvre | Micro projets | V |  | 1760 | 24 | 64 | 132 | 328 | 325 | 450 | 873 | 38 | 41 | 65 | 31 | 252 | 0 | 427 | 158.3% | 64.06% | 49.24% | 9.451% | 77.54% | 0% | 24.26%
| Nombre de microprojets financé par le programme opérationnels plus d'un an après le début des activités financées [RIMS 2] | Micro projets | C |  | 807 | 0 | 0 | 0 | 156 | 158 | 278 | 158 | 0 | 0 | 0 | 127 | 122 | 186 | 186 | N/A | N/A | N/A | 81.41% | 77.22% | 66.91% | 23.05%
| Nombre de bénéficiaires (par sexe) des financements de microprojets | Homme | V |  | 12004 | 84 | 175 | 396 | 1880 | 1893 | 2700 | 4428 | 239 | 225 | 342 | 183 | 1445 | 0 | 2434 | 284.5% | 128.6% | 86.36% | 9.734% | 76.33% | 0% | 20.28%
|  | Femme | V |  | 7146 | 36 | 75 | 264 | 1400 | 1487 | 1800 | 3262 | 103 | 90 | 343 | 118 | 881 | 0 | 1535 | 286.1% | 120% | 129.9% | 8.429% | 59.25% | 0% | 21.48%
| Surface de bassins versant aménagés | Ha | V |  | 1000 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 60; PREVISIONS 2007: 250 | 310 | 0 | 63.8 | 73.45 |  |  |  | 137.25 | N/A | 106.3% | 29.38% | N/A | N/A | N/A | 13.73%
| Surface de terrains reboisés | Ha | V |  | 420 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 20; PREVISIONS 2007: 70 | 90 | 0 | 8.7 | 43.37 |  |  |  | 52.07 | N/A | 43.5% | 61.96% | N/A | N/A | N/A | 12.4%
| Superficie faisant l'objet d'une gestion améliorée du sol [RIMS 1]/ Surface de terre améliorée par des mesures de préservation des sols et de l’eau [RIMS 2] | Ha | V |  | 1500 | 0 | 80 | 320 | 259 | 346 | 400 | 1005 | 0 | 72.5 | 117.82 | 356.03 | 128.5 | 550 | 1224.85 | N/A | 90.62% | 36.82% | 137.5% | 37.14% | 137.5% | 81.66%
2.2.3. - (Assistance technique Base productive) Dispenser des assistances techniques aux activités de production | Nombre d'appui d'un assistant technique en production | Personne/mois | V |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 25 | N/A | N/A | N/A | 71.43% | 137.5% | 69.23% | 178.6%
2.2.4. Appuyer techniquement les OP à travers l'OA conseil agricole | Nombre des Unions de producteurs encadrés | Union | C |  | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 17 | 17 | 100% | 100% | 100% | 70% | 93.33% | 113.3% | 113.3%
| Nombre d’OP encadrés | OP | C |  | 3084 | 40 | 200 | 340 | 546 | 1200 | 2370 | 1200 | 33 | 54 | 190 | 258 | 425 | 608 | 608 | 82.5% | 27% | 55.88% | 47.25% | 35.42% | 25.65% | 19.71%
| Nombre des membres OP encadrés (par sexe) | Homme | V |  | 16013 | 224 | 1120 | 2464 | 2675 | 5340 | 8930 | 11823 | 200 | 422 | 820 | 1282.9 | 1963 | 3048 | 7735.9 | 89.29% | 37.68% | 33.28% | 47.96% | 36.76% | 34.13% | 48.31%
|  | Femme | V |  | 10676 | 96 | 480 | 1056 | 1147 | 2450 | 4520 | 5229 | 130 | 179 | 190 | 571.1 | 1276 | 1752 | 4098.1 | 135.4% | 37.29% | 17.99% | 49.79% | 52.08% | 38.76% | 38.39%
| Volumes de production de riz paddy des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 10000 | 0 | 200 | 600 | 1000 | 300 | N.D. | 2100 | 0 | 68.7 | 93 | 383.58 | 622 | 620.959 | 1788.239 | N/A | 34.35% | 15.5% | 38.36% | 207.3% | N/A | 17.88%
| Volumes de production de girofle des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 98 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | N.D. | 31 | 0 | 4.75 | 2.349 | 0 | 11.315 | 0 | 18.414 | N/A | 59.38% | 23.49% | 0% | 377.2% | N/A | 18.79%
| Volumes de production d'huiles essentielles des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 20 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 5 | N.D. | 7.482 | 0 | 0 | 1.571 | 0.911 | 0.85727 | N.D. | 3.3393 | N/A | N/A | 100% | 100% | 17.15% | N/A | 16.7%
| Volumes de production de miel des petits producteurs bénéficiaires du projet | Tonne | V |  | 60 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | N.D. | 17 | 0 | 0.5 | 0.637 | 0.8175 | 0.926 | 0.4 | 3.2805 | N/A | 25% | 15.93% | 16.35% | 15.43% | N/A | 5.468%
| Rendement moyen du riz irrigué des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 6 | 2.1 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 5 | 3.92 | 3.12 | 3.12 | 100% | 88% | 76.67% | 125% | 98% | 78% | 52% | Plant affaibli par le passage du cyclone, facilitant ainsi l'attaque des insectes.
| Rendement moyen du riz pluvial des petits producteurs [RIMS 2] | T/Ha | C |  | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.79 | 0.79 | 100% | 87.5% | 90% | 41.67% | 116.7% | 52.67% | 39.5% | Baisse des rendements à cause du passage du cyclone Ivan (Fanaison sur la partie supérieure, ralentissement de la croissance pour les plantes en phase de croissance et dégâts à 60% pour les plantes en phase d'épiaison.
| Nombre de paysans vulgarisateurs ayant assistés à des séances de formation | Homme |  |  | 416 | PREVISIONS 2005: 4; PREVISIONS 2006: 15; PREVISIONS 2007: 33 |  | 5 | 30 | 93 |  |  |  | 0 | 125% | 200% | 281.8% | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 236 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 5; PREVISIONS 2007: 11 |  | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 236.4% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de conseillers opérationnels après le départ de l'OA | Conseiller |  |  | 42 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de vulgarisateurs renforcés après le départ de l'OA | Homme |  |  | 304 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 200 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 0; PREVISIONS 2007: 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans utilisant les intrants achetés (à travers le réseau du Programme) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 19170 | PREVISIONS 2005: 220; PREVISIONS 2006: 300; PREVISIONS 2007: 300 |  | 239 | N.D. | 52 |  |  |  | 0 | 108.6% | N/A | 17.33% | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 9416 | PREVISIONS 2005: 66; PREVISIONS 2006: 100; PREVISIONS 2007: 100 |  | 103 | N.D. | 10 |  |  |  | 0 | 156.1% | N/A | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2.4.b. Renforcer la capacité des prestataires (2.2.5.) Formation des prestataires conseil agricole | Nombre (par sexe) de prestataires conseil agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 300 | 0 | 12 | 18 | 180 | 75 | 30 | 285 | 0 | 10 | 30 | 137 | 180 | 78 | 435 | N/A | 83.33% | 166.7% | 76.11% | 240% | 260% | 145%
|  | Femme | V |  | 48 | 0 | 3 | 6 | 20 | 15 | 4 | 44 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | 15 | 65 | N/A | 33.33% | 66.67% | 85% | 186.7% | 375% | 135.4%
| Nombre (par sexe) de distributeurs privés d’intrants agricoles ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10%
|  | Femme | V |  | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% | 80%
2.2.5 (2.2.6.) – Renforcement de capacité des producteurs | Nombre (par sexe) de paysans leader ayant assistés à des séances de formation | Homme | V |  | 46 | 4 | 15 | 33 | 12 | 324 | 210 | 388 | 5 | 30 | 93 | 25 | 161 | 51 | 365 | 125% | 200% | 281.8% | 208.3% | 49.69% | 24.29% | 793.5%
|  | Femme | V |  | 30 | 0 | 5 | 11 | 8 | 144 | 90 | 168 | 0 | 0 | 26 | 23 | 20 | 0 | 69 | N/A | 0% | 236.4% | 287.5% | 13.89% | 0% | 230%
| Nombre de personne (par sexe) ayant accès aux services de conseils techniques mis en place par le programme [RIMS Niv.1] | Homme | V |  | 8007 | 56 | 280 | 1360 | 2293 |  |  | 3989 | 140 | 410 | 532 |  |  |  | 1082 | 250% | 146.4% | 39.12% | 0% | N/A | N/A | 13.51%
|  | Femme | V |  | 5337 | 24 | 120 | 340 | 1529 |  |  | 2013 | 80 | 176 | 190 |  |  |  | 446 | 333.3% | 146.7% | 55.88% | 0% | N/A | N/A | 8.357%
| Personnes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Personne | V |  | 28073 | 150 | 460 | 3564 | 3822 | 5830 | 4946 | 13826 | 227 | 628 | 913 | 4307 | 8018 | 10190 | 24283 | 151.3% | 136.5% | 25.62% | 112.7% | 137.5% | 206% | 86.5%
| Hommes formés aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Homme | V |  | 16844 | 90 | 276 | 2139 | 2293.2 | 3498 | 2968 | 8296.2 | 227 | 450 | 683 | 2628 | 4849.04 | 6398 | 15235.04 | 252.2% | 163% | 31.93% | 114.6% | 138.6% | 215.6% | 90.45%
| Femmes formées aux méthodes et techniques de production agricole, animale et halieutique [RIMS 1] | Femme | V |  | 11229 | 60 | 184 | 1425 | 1528.8 | 2332 | 1978 | 5529.8 | 0 | 178 | 230 | 1679 | 3168.96 | 3766 | 9021.96 | 0% | 96.74% | 16.14% | 109.8% | 135.9% | 190.4% | 80.35%
| Visite d'échange effectuée | interpole | V |  | 114 | N.D. | N.D. | N.D. | 27 | 30 | 15 | 57 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 9 | 0 | 20 | N/A | N/A | N/A | 40.74% | 30% | 0% | 17.54%
|  | hors région | V |  | 38 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 10 | 5 | 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 18 | 0 | 20 | N/A | N/A | N/A | 22.22% | 180% | 0% | 52.63%
2.3. Recherche et Développement Appliquée
2.3.1. Réaliser des travaux de recherche et développement agricole sur la production | Nombre de site de demonstration mise en place [MAEP] | Site de demonstration |  |  | 26 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 4; PREVISIONS 2007: 8 |  | 0 | 0.33333 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0.083333 | 3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (et développement agricole) [RIMS 1] | Homme |  |  | 202 | PREVISIONS 2005: 15; PREVISIONS 2006: 30; PREVISIONS 2007: 40 |  | 0 | 26 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0.86667 | 1.45 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 68 | PREVISIONS 2005: 5; PREVISIONS 2006: 10; PREVISIONS 2007: 15 |  | 0 | 7 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.93333 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] (UGP : Nombre de site de demonstrations utilisant des terrains appartenant à des paysans) | Démonstrations |  |  | 13 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 4; PREVISIONS 2007: 5 |  | 0 | 6 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de travaux de recherche en technologies d’irrigation réalisés | Travaux de recherche |  |  | 12 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 3; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de paysans participant à des essais de recherche (sur les technologies appropriées d'irrigation) [RIMS Niv.1] | Homme |  |  | 84 | PREVISIONS 2005: 15; PREVISIONS 2006: 20; PREVISIONS 2007: 22 |  | 5 | 10 | 16 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.72727 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Femme |  |  | 24 | PREVISIONS 2005: 5; PREVISIONS 2006: 10; PREVISIONS 2007: 8 |  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de démonstrations effectuées sur les terres des paysans [RIMS Niv.1] | Démonstration |  |  | 8 | PREVISIONS 2005: 1; PREVISIONS 2006: 60; PREVISIONS 2007: 15 |  | 1 | 30 | 32 |  |  |  | 0 | 1 | 0.5 | 2.1333 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de thèmes de production appliqués [MAEP]) | Démonstration | V |  | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0% | 150% | 320% | 50% | 0% | 100% | 236.4%
| Nombre de paysans appliquant les thèmes de recherche et développement agricole | Homme | V |  | 94 | 15 | 30 | 40 | 18 | 15 | 30 | 118 | 0 | 26 | 58 | 10 | 0 | 23 | 117 | 0% | 86.67% | 145% | 55.56% | 0% | 76.67% | 124.5%
|  | Femme | V |  | 62 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 45 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 26 | 47 | 0% | 70% | 93.33% | 0% | 0% | 130% | 75.81%
2.3.2. Réaliser des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation | Nombre de travaux de recherche sur les technologies de transformation | Travaux de recherche | V |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
| Nombre de paysans participant à des travaux de recherche et développement sur les technologies de transformation [RIMS Niv.1] | Homme | C |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
|  | Femme | C |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A
3. APPUI AUX SERVICES FINANCIERS
3.1. Accessibilité aux Services Financiers de Proximité
3.1.1. Créer et développer les points de services IMF
| Nombre de séance de sensibilisation et d'information | Séance |  |  | 468 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 12; PREVISIONS 2007: 6 | 0 | 0 | 5 | 56 |  |  |  | 0 | N/A | 0.41667 | 9.3333 | N/A | N/A | N/A | N/A
3.1.1.1. Création de points de services | Nombre d'étude de faisabilité réalisée (transferé à la comp 1.1.1.5.) | Etude | V |  | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 | N/A | 1 | 1 | 0.5 | 0 | N/A | 50%
| Nombre de points de services opérationnels (Selon le rythme de création de pôle) / Groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Point de services | C |  | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | N/A | 200% | 100% | 70% | 84.62% | 73.33% | 73.33%
| Nombre de local construit et/ou remis en état | Unité | V |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | N/A | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 33.33%
| Nombre de lots de matériels dotés | Lot | V |  | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | 100% | 100% | 0% | 0% | 26.67%
3.1.1.2. Développement et offre de services financiers | Taux de pénétration par rapport aux ménages | % | C |  | 30% | 0% | 5% | 10% | 16% | 16% | 20% | 16% | 0% | 2% | 14.88% | 18% | 16% | 18% | 18% | N/A | 40% | 148.8% | 112.5% | 100% | 90% | 60%
| Nombre total de membres servies par les points de services / membres des groupes d’épargne et de crédit formés et/ou consolidés [RIMS 1] | Membres Total dont: | C |  | 24000 | 0 | 400 | 3448 | 6678 | 10000 | 13065 | 10000 | 0 | 500 | 5951 | 7301 | 8608 | 11148 | 11148 | N/A | 125% | 172.6% | 109.3% | 86.08% | 85.33% | 46.45%
|  | Homme | C |  | 12480 | 0 | 212 | 2069 | 3740 | 5401 |  | 5401 | 0 | 294 | 3150 | 3711 | 4109 |  | 0 | N/A | 138.7% | 152.2% | 99.22% | 76.08% | N/A | N/A
|  | Femme | C |  | 11040 | 0 | 148 | 1207 | 2698 | 4359 | 5226 | 4359 | 0 | 206 | 1857 | 2624 | 3018 | 3744 | 3744 | N/A | 139.2% | 153.9% | 97.26% | 69.24% | 71.64% | 33.91%
|  | Personne Morale | C |  | 480 | 0 | 20 | 172 | 240 | 240 |  | 240 | 0 | N.D. | 944 | 966 | 1481 |  | 0 | N/A | N/A | 548.8% | 402.5% | 617.1% | N/A | N/A
| Épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne | C |  | 21043 | 0 | 0 | 3372 | 7880 | 9000 |  | 9000 | 0 | 2511 | 5951 | 6012 | 7741 |  | 0 | N/A | N/A | 176.5% | 76.29% | 86.01% | N/A | N/A
| Hommes épargnants volontaires [RIMS 1] | Homme | C |  | 12258 | 0 | 0 | 2068 | 4208 | 4860.9 |  | 4860.9 | 0 | 1330 | 3150 | 3066 | 3728 |  | 0 | N/A | N/A | 152.3% | 72.86% | 76.69% | N/A | N/A
| Femmes épargnants volontaires [RIMS 1] | Femme | C |  | 8172 | 0 | 0 | 1206 | 3442 | 3923.1 |  | 3923.1 | 0 | 778 | 1857 | 2164 | 2945 |  | 0 | N/A | N/A | 154% | 62.87% | 75.07% | N/A | N/A
| Personnes morales épargnants volontaires [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 613 | 0 | 0 | 98 | 230 | 216 |  | 216 | 0 | 403 | 944 | 782 | 1968 |  | 0 | N/A | N/A | 963.3% | 340% | 911.1% | N/A | N/A
| Valeur de l’épargne volontaire [RIMS 1] | USD | C |  | 3225789 | 0 | 25000 | 206908 | 536842 | 1027777.7778 | 1306000 | 1027777.7778 | 0 | 55944 | 540239 | 628953 | 932238.9744 | 1073312.973 | 1073312.973 | N/A | 223.8% | 261.1% | 117.2% | 90.7% | 82.18% | 33.27%
| Valeur brute du portefeuille de prêt/Montant total du crédit octroyé [RIMS Niv.1] | USD |  |  | 2098553 | 0 | 16000 | 103414 |  | 444444.4444 |  | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 |  | 806148.9558 |  | 0 | N/A | 73.38% | 262.2% | N/A | 181.4% | N/A | N/A
| Valeur brute du portefeuille de prêt [RIMS Niv.1] | USD | C |  | 540000 | 0 | 16000 | 103414 | 380646.1111 | 444444.4444 | 915000 | 444444.4444 | 0 | 11740 | 271134.945 | 330608 | 259245.641 | 252010.2703 | 252010.2703 | N/A | 73.38% | 262.2% | 86.85% | 58.33% | 27.54% | 46.67%
| Emprunteurs actifs (Total) [RIMS 1] | Total | C |  | 4320 | 0 | N.D. | N.D. | 1289 | 1289 | 1960 | 1289 | 0 | 60 | 1202 | 808.4 | 614 | 756 | 756 | N/A | N/A | N/A | 62.72% | 47.63% | 38.57% | 17.5%
| Emprunteurs actifs (Homme) [RIMS 1] | Homme | C |  | 2246 | 0 | N.D. | N.D. | 673 | 723 |  | 723 | 0 | 45 | 692 | 598 | 399.1 |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 88.86% | 55.2% | N/A | N/A
| Emprunteurs actifs (Femme) [RIMS 1] | Femme | C |  | 1987 | 0 | N.D. | N.D. | 486 | 486 |  | 486 | 0 | 15 | 459 | 170 | 153.5 |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 34.98% | 31.58% | N/A | N/A
| Emprunteurs actifs (Personne morale) [RIMS 1] | Personne Morale | C |  | 87 | 0 | N.D. | N.D. | 130 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 51 | 40.4 | 61.4 |  | 0 | N/A | N/A | N/A | 31.08% | 76.75% | N/A | N/A
| Portefeuille à risque (+ de 90 jours) | % | C |  | 30% | 0% | 2% | 3% | 3% | 10% | 3% | 10% | 0% | 0% | 5% | 9% | 15% | 12% | 12% | N/A | 0% | 166.7% | 300% | 150% | 400% | 40%
3.1.1.3 - Dotation de fonds d'équilibre aux PS | Nombre de Point de Service dotés en Fond d'Equilibre | Nombre | V |  | 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 50% | 0% | 12.5%
3.1.2. Octroyer des crédits aux plus vulnérables | Nombre de pôles touchés par le système | Pôles |  |  | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N/A
| Nombre d'association de crédit solidaire/Nombre de caisse mixte opérationnelle | Association |  |  | 165 | 0 | 16 | 35 | 40 | 100 | 110 | 100 | 0 | 6 | 26 | 46 | 69 | 99 | 99 | N/A | 37.5% | 74.29% | 115% | 69% | 90% | 60%
| Nombre de personnes vulnérables adhérants | personnes | C |  | 3300 | 0 | 220 | 700 | 1980 | 1000 | 3300 | 1000 | 0 | 71 | 512 | 741 | 1087 | 1430 | 1430 | N/A | 32.27% | 73.14% | 37.42% | 108.7% | 43.33% | 43.33%
| Encours de crédit | USD | C |  | 388000 | 0 | 32000 | 24500 | 80000 | 77777.7778 | 213000 | 77777.7778 | 0 | 6240 | 35545 | 29172 | 51274.359 | 83764.3243 | 83764.3243 | N/A | 19.5% | 145.1% | 36.46% | 65.92% | 39.33% | 21.59%
| Nombre de crédit | prêt | C |  | 2640 | 0 | 220 | 490 | 1584 | 800 | 1848 | 800 | 0 | 60 | 399 | 478 | 742 | 1034 | 1034 | N/A | 27.27% | 81.43% | 30.18% | 92.75% | 55.95% | 39.17%
| Nombre de femmes bénéficiaires de crédit | Femme | C |  | 1584 | 0 | 100 | 318.5 | 950 | 520 | 1600 | 520 | 0 | 25 | 242 | 317 | 476 | 739 | 739 | N/A | 25% | 75.98% | 33.37% | 91.54% | 46.19% | 46.65%
3.1.3 - Appuyer l'OA_IMF | [18 empty] | 0
3.1.3.1. - Investissements d'encadrement | Nombre de motos dotées | Nombre | V |  | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 23 | N/A | N/A | 100% | 150% | 100% | 0% | 135.3%
3.1.3.2. - Financement des opérations d'encadrement | Nombre de déblocage de fonds effectué | Nombre | V |  | 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 2 | 4 | 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 5 | 2 | 11 | N/A | N/A | N/A | 100% | 250% | 50% | 45.83%
3.1.3.3. - Assistant technique International | Nombre de manuel de crédit élaboré | Nombre | C |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A
| Nombre de personnel formé | Nombre | V |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 0 | 82 | N/A | N/A | N/A | 56.67% | 216.7% | 0% | 273.3%
3.2. Amélioration de l'environnement de la micro finance | Nombre de logiciel de SIG amélioré | Logiciel | C |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | 0% | 100% | 0% | N/A
| Nombre de membres AIM concernés par le SIG | Membre | C |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de sensibilisation, de diffusion et de vulgarisation de textes légaux réalisées | Séance | V |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A
| Nombre de membres sensibilisés | Membre | V |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | N/A | N/A
| Nombre de Plan de développement élaboré | Plan de développement | V |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0% | 100% | N/A | 100%
| Nombre de document sur les taux d'intérêt disponible et exploitable | Document d'études |  |  | 2 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 1; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 25% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de centrale de risque mis en place et opérationnel | centrale de risque |  |  | 1 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 1; PREVISIONS 2007: 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre d'atelier de travail, de discussion et d'analyse des textes juridiques avec les réseaux membres effectués | Séance |  |  | 2 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 1; PREVISIONS 2007: 1 |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | N/A | 0% | 300% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de séance de vulgarisation auprès des IMF membres de l'APIFM effectuée | Séance |  |  | 5 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 2; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | N/A | 200% | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de réseau d'IMF touché par la vulgarisation | IMF |  |  | 24 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 6; PREVISIONS 2007: 5 |  | 0 | 10 | 4 |  |  |  | 0 | N/A | 166.7% | 80% | N/A | N/A | N/A | N/A
| Nombre de décaissement effectué | Décaissement |  |  | 4 | PREVISIONS 2005: 0; PREVISIONS 2006: 2; PREVISIONS 2007: 2 |  | 0 | 1 | 7 |  |  |  | 0 | N/A | 50% | 350% | N/A | N/A | N/A | N/A
3.2.1. Elimination des contraintes à l’offre des services financiers
3.2.1.1. - Sensibiliser les producteurs à l'utilisation de crédit | Nombre de producteurs ayant assisté aux séances de sensibilisations | Personne | V |  | 900 | 0 | 400 | 1120 | 240 | 240 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 239 | 436 | 1181 | 897 | 2753 | N/A | 0% | 21.34% | 181.7% | 492.1% | 89.7% | 305.9%
3.2.1.2. - Réaliser des ateliers de concertation entre les producteurs, les associations et les IMF | Nombre d’ateliers de concertation réalisés entre les O.P et l'IMF | Atelier | V |  | 30 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 7 | 30 | N/A | 0% | 57.14% | 85.71% | 185.7% | 175% | 100%
| Nombre de producteurs membres O.P ayant participés à l'atelier de concertation | Producteur | V |  | 450 | 0 | 500 | 210 | 105 | 105 | 320 | 920 | 0 | 0 | 80 | 175 | 620 | 267 | 1142 | N/A | 0% | 38.1% | 166.7% | 590.5% | 83.44% | 253.8%
| Nombre de demande de crédit appuyées (80 % des emprunteurs potentiels) | demande |  |  | 11947 | 0 | 300 | 689.6 |  | 20 | 6 | 20 | 0 | 120 | 298 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | 40% | 43.21% | N/A | 0% | 0% | N/A
3.2.1.3. - Elaborer un Compte Exploitation type et un protocole de crédit par spéculation | Nombre de Comptes Exploitation types par spéculation élaborés | Comptes d’éxploitation | V |  | 10 | 0 | 5 | 6 | 20 | 20 | 30 | 51 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 61 | 74 | N/A | 0% | 100% | 35% | 0% | 203.3% | 740%
| Nombre de dossiers d'information sur les filières transmis à l'IMF | Dossier |  |  | 28 | 0 | 3 | 2 |  | 240 |  | 240 | 0 | 0 | 1 |  | 533 |  | 0 | N/A | 0% | 50% | N/A | 222.1% | N/A | N/A
| Nombre de crédit suivis | Crédit |  |  | 11947 | 0 | 200 | 689.6 |  | 7 |  | 7 | 0 | 60 | 42 |  | 2 |  | 0 | N/A | 30% | 6.09% | N/A | 28.57% | N/A | N/A
| Nombre de recherche et de développement de produit financiers | Rapport |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 105 |  | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 128 |  | 0 | N/A | N/A | 0% | N/A | 121.9% | N/A | N/A
| Nombre de personnes formées | personne |  |  | 76 | 0 | 0 | 11 |  | 20 |  | 20 | 0 | 72 | 79 |  | 0 |  | 0 | N/A | N/A | 718.2% | N/A | 0% | N/A | N/A
3.2.1.4. Former les agents de crédit sur l'évaluation des risques et sur les approches de crédit PPRR | Nombre d’agents de crédit formés (Personnel des institutions financières formé [RIMS 1]) | agent de crédit | V |  | 203 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 1 | 68 | 0 | 9 | 17 | 47 | 42 | 0 | 115 | N/A | 100% | 188.9% | 188% | 168% | 0% | 56.65%
4. APPUI A LA GESTION DU PROGRAMME
4.1. Gestion du Programme
4.1.1. - Informer et communiquer sur le PPRR | Nombre de campagnes de communication, d'information et de sensibilisation annuelles réalisées | Campagne | V |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 600% | 0% | 125%
| Nombre d'articles sur le PPRR et d'émission audiovisuelle parus | Parution | V |  | 178 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 106 | 16 | 98 | 109 | 106 | 126 | 93 | 548 | 160% | 408.3% | 454.2% | 441.7% | 525% | 387.5% | 307.9%
4.1.2. - Assurer la gestion du patrimoine | Nombre de véhicules en état de marche | Véhicule | C |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 128.6% | 112.5%
| Nombre d'ordinateurs en état de marche | Ordinateur | C |  | 25 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 12 | 21 | 21 | 25 | 28 | 26 | 26 | 100% | 100% | 95.45% | 100% | 107.7% | 100% | 104%
4.1.3. - Assurer la gestion du personnel | Nombre de membres du personnel formés | personnel | V |  | 145 | 10 | 12 | 35 | 72 | 18 | 18 | 147 | 22 | 12 | 66 | 70 | 12 | 12 | 194 | 220% | 100% | 188.6% | 97.22% | 66.67% | 66.67% | 133.8%
| Nombre de cadres opérationnels | Cadre | C |  | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 19 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | 94.74% | 100% | 86.36% | 100%
4.1.4. - Assurer les fonctions administratives d'appui | Nombre de contrats établis pour la bonne marche des services administratifs | contrat | V |  | 500 | N.D. | N.D. | N.D. | 75 | 107 | 180 | 182 | N.D. | N.D. | N.D. | 98 | 215 | 74 | 387 | N/A | N/A | N/A | 130.7% | 200.9% | 41.11% | 77.4%
4.1.5. - Assurer la gestion financière | Nombre d'approvisionnements de fonds effectués | Approvisionnement | V |  | 56 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 12 | 47 | 0 | 7 | 14 | 12 | 13 | 6 | 52 | 0% | 116.7% | 140% | 80% | 108.3% | 50% | 92.86%
4.1.6. Assurer la coordination des activités du PPRR | Nombre de réunion avec les Organismes d'Appui | Réunion | V |  | 70 | 0 | 10 | 12 | 12 | 40 | 40 | 74 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 8 | 41 | N/A | 0% | 50% | 58.33% | 50% | 20% | 58.57%
4.2. Suivi - Evaluation du Programme
4.2.1. Mettre en place et rendre opérationnel le système de suivi-évaluation | Nombre de systèmes de suivi évaluation mis en place et opérationnels | Système | C |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: PREVISIONS 2005 to PREVISIONS 2010
| Nombre de révues intermédiaires réalisées | Révues | V |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | 50%
Indicateur abandonné
Note on F41: : La dotation des fonds aux CAM se fait en plusieurs tranches
Note on F230: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar l'US
Note on P42: CSIC: 1852,45 Ar l'USD
Note on Q42: CSIC: La conversion a été calculée à 1800 Ar le Dollar USD
Note on R173: : Les données du premier semestre étaient fausses dans cette ligne. Au lieu de 489 kg il a été écrit 4,89 tonnes.