**RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION**

***(Situation au 30 Juillet 2009)***

**Projet d’APPUI au Renforcement Des ORGANISATIONS PROFESIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES,**

*Ce nouveau format doit permettre de produire un rapport de suivi - évaluation du projet à l’intention du FIDA, et donnera une image complète du projet en quelques pages seulement. Le format type se compose d’un fichier Word et d’un classeur Excel.*

* *Ce document présente le fichier Word demandé. Il a été conçu de manière à rassembler les exigences des différents systèmes internes au FIDA.*
* *Le classeur Excel comprend cinq feuilles de calcul qui permettent de présenter de façon synthétique, et surtout standardisée, la situation du projet à différents points de vue. Les feuilles de calcul constituent cinq des six annexes du rapport semestriel de suivi et évaluation.*

*Les dates du 15 janvier et du 15 juin correspondent respectivement aux dates auxquelles le CPM FIDA doit rendre compte des projets en cours dans le pays dont il est chargé : le 30 janvier sur les résultats obtenus au cours de l’année précédente, le 30 juillet sur les résultats obtenus entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours.*

*Les données demandées dans ce rapport sont toutes existantes au sein des projets et ne demandent pas de travail supplémentaire. De même les annexes reprennent des modèles déjà en application (cadre logique, tableaux financiers…).*

**A. Avancement d’exécution**

*Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières,* ***par composante****. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.*

|  |
| --- |
| **Exécution prévue pour le semestre écoulé (PTBA 2009)** |
| ***Composante 1. :*** *Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs :*  *(i) Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels au niveau local et des districts :* Etudes diagnostiques des OP sur l’inventaire et l’analyse de la typologie des OP en vue d’élaboration des stratégies de leur développement, Renforcement des OP/EAF dans la construction des projets professionnels et structuration des demandes de services, *(ii)* *Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) :* Structuration régionale des Producteurs autour des filières prioritaires, Renforcement de TTR, Mise en place de COPILO –TTR/OPR, Information & Communication. |
| ***Composante 2. :*** *Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles :*  *(i) Développement de l’accès aux services :* Inventaire et renforcement des Prestataires de services au niveau district, Agréments des PSE et appui à la contractualisation des marchés de services, Renforcement des CSA et appui à la maîtrise d’ouvrage des OPs, Développement des accès à l’information/communication et à l’innovation.  *(ii)* *Appui au développement régional des services aux Producteurs :* Diagnostic et élaboration de stratégie de développement de service au niveau régional, Mise en place d’un système régional d’informations CSA et de communication. |
| ***Composante 3. :*** *Appui au financement de la production et des services agricoles:*  *(i) Appui à la mise en place de FRDA et CROA :* Opérationnalisation du FRDA pilote, Mécanisme de financement AROPA.  *(ii)Financement des services et des activités au niveau régional et local :* Financement des services et appuis conseils, Appui à l’extension de couverture et développement des réseaux IMF, Aide au démarrage des microprojets, Infrastructures et équipements productifs. |
| ***Composante 4. :*** *Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs :*  *(i) Appui à la structuration des OPFs et TT nationales :* Redynamisation de la TT, Renforcement des OPF nationales, *(ii) Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP :* accompagnement du COS, Renforcement institutionnel à la DVAAOP/SRVAAOP *(iii)* *Accompagnement de la stratégie nationale de services aux Producteurs et appui au PSA :* Appui de la DVAAOP au pilotage et mise en œuvre du Programme CSA, Accompagnement de la DVAAOP dans l’élaboration et suivi PSA et sous-programme opérationnel de services agricoles, Appui à l’institutionnalisation du FDA. |
|  |

|  |
| --- |
| **Exécution réalisée pendant le premier semestre (Année 2009)** |
| ***Composante 1. :*** *Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs :*  *(i) Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels au niveau local et des districts :*  Tel que défini par l’accord de financement, le projet a procédé à la négociation avec les agri-agences constituées d’ONGs pour la mise en œuvre des composantes du projet au niveau régional et local pour la première phase. La phase de négociation a abouti à la passation d’un accord cadre et aux signatures de conventions individuelles entre AROPA/MAEP et les opérateurs d’appui régionaux dont l’ONG CARE International Inc (Régions Anosy et Androy), les Associations AFDI (Région Haute Matsiatra) et FERT (Région Ihorombe et Amoron’i Mania).    ***a- Région Anosy/Androy***: avec l’OAR CARE     * Affinage de la démarche de structuration et de renforcement des OP par l’OAR ; * Réalisation des séries d’information sur la démarche d’appui aux OP par AROPA au niveau local (Commune) ayant la participation des membres d’OP ; * Tenue des réunions d’information à l’endroit des collèges des paysans au niveau des COPILO CSA ; * Diffusion des spots et émissions radiophoniques sur les intérêts et raison d’être des organisations paysannes ; Contact & Séance de travail avec les CSA, les GTDR pour le démarrage des activités avec les OP. * Accompagnement d’une dizaine d’OP de base dans la construction de micro-projets productifs rentrant dans le développement des cultures contre saison riz et maraîchères ;   ***b- Région Haute Matsiatra :*** avec l’OAR AFDI     * Affinage de la démarche de structuration et de renforcement des OP par l’OAR ; - * Etudes diagnostiques sommaires des OPs pour leur inventaire et analyse de leur typologie (23 nouvelles OP en diagnostic approfondi en vue d’une future collaboration). * 62 OP accompagnées sur la vie associative, les techniques de gestion, les conseils juridiques et la mise en œuvre de la contre-saison). * Renforcement de capacités donné aux 06 Unions de filière Poulet local et d’01 Union de filière Pisciculture, action liée au lancement des concours d’élevage piscicole et du poulet Gasy avec la DRDR. * 04 Visites d’échanges intracommunales réalisées sur les thèmes de filière Poulet Gasy, du Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF). * 300 demandes des services niveau I appuyées à destination des CSAs. * 04 Ateliers d’autoévaluation et de réflexion sur les thèmes de formation, CEF, Structuration, GCV avec la participation de 64 Représentants des Producteurs de base.   ***c- Région Ihorombe :***  La convention de l’OAR FERT est entrée en vigueur le mois de juillet 2009, l’état d’avancement des réalisations est marqué par l’affinage de la démarche de structuration et de renforcement des OP ;    *(ii) Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR) :*  ***a- Région Anosy/Androy***:   * Participation de la TTR aux informations sur AROPA et les appuis aux OP à travers la tenue d’une émission radiophonique à la radio locale ; * 01 Atelier d’information avec l’assemblée des TTR * Constitution du Comité Régional d’Orientation de Suivi du projet en date du 29 Juillet 2009.   ***b- Région Haute Matsiatra***   * 11 OPR reconnues d’envergure régionale après leurs inventaires (26 OPR recensées) et leur catégorisation sur des critères fixés communément (Membres : 482 OP de base, soient 8551 Producteurs). * Etudes diagnostiques des OPR et leur stratégie de développement régional effectuées. * Capitalisation et bibliographie sur l’historique et la structuration de la TTR. * Réalisation en collaboration avec PSA TAFITA d’une visite échange internationale de 06 délégations des OPRs de la Région Haute Matsiatra sur le TTR avec la Chambre d’agriculture de Bourgogne. * Formation & réflexion avec Membres du VFPM (17 OP) sur l’élaboration des dossiers professionnels (du 13 au 14 mai et du 27 au 28 mai 2009). * 01 CROS (Comité régional d’orientation et de suivi) mis en place pour les Régions de la Haute Matsiatra, la première réunion pour la revue du PTBA 2009 a été déjà réalisée le 15 Juillet 2009.   ***c- Région Ihorombe***: 01 réunion de réflexion avec les membres du TTR réalisée. |
| ***Composante 2. :*** *Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles :*  *(i) Développement de l’accès aux services :*  ***a- Région Anosy/Androy***:  - Tenue des réunions d’information auprès des 3 CSA de l’Anosy ayant la participation des membres du COPILO et l’équipe exécutive et portant sur les activités du CSA, les partenariats et appuis d’AROPA aux CSA, restitution générale sur les demandes paysannes déjà remises au CSA ;  ***b- Région Haute Matsiatra***:  - Inventaire des Prestataires de service effectué via les états des lieux des CSA pour les 07 Districts dont 05 sur la Haute Matsiatra.  - Accompagnement des CSA à la finalisation de 05 Etats des lieux dans la Région de la Haute Matsiatra.  - Poursuite de cursus de formation des membres du CSA (03 Modules de formation réalisés pour les 07 Districts d’Anosy, de HM).  - Animation & sensibilisation des OPs et des Producteurs individuels sur la formulation des demandes à envoyer aux CSA.  - Elaboration des projets professionnels de 17 OP avec 08 filières agricoles : 17 dossiers montés prêts à être soumis à FRDA.  ***c- Région Ihorombe***: Rien à signaler.    *(ii)* *Appui au développement régional des services aux Producteurs :*   1. ***Région Anosy/Androy***:   Réunion de travail avec le centre régional de formation professionnelle et technique de l’Anosy sur les éventuelles collaborations en termes de renforcement des producteurs et réorientation du centre aux appuis au secteur primaire ;  Passation de contrat avec un PS et démarrage des activités de communications radiodiffusées pour 4 radios locales ;    ***b- Région Haute Matsiatra***:   * Elaboration de stratégie de communication CSA : 03 fiches techniques élaborées, insertion articles CSA dans les journaux Soa Fihary, et voix des Paysans. * Tenues des réunions périodiques des CSA avec le SRVAAOP et le DRDR pour la Région HM.   ***c- Région Ihorombe***: Rien à signaler. |
| ***Composante 3. :*** *Appui au financement de la production et des services agricoles:*  *(i) Appui à la mise en place de FRDA et CROA :* Opérationnalisation du FRDA pilote, Mécanisme de financement AROPA.  *(ii)Financement des services et des activités au niveau régional et local :* Financement des services et appuis conseils, Appui à l’extension de couverture et développement des réseaux IMF, Aide au démarrage des microprojets, Infrastructures et équipements productifs.  ***a- Région Anosy/Androy***:   * Réunions de travail avec la mutuelle FIVOY sur le plan d’extension du réseau dans certaines zones et sur le développement des produits financiers. * Initiation des appuis du projet à la production des supports informatifs pour le développement des produits financiers. * Identification et études sommaires de préfaisabilité de réhabilitation des 04 périmètres dans la zone de Tsivory et 04 autres périmètres dans la zone de Betroka avec la collaboration de l’équipe du SRGR/DRDR Anosy. * Démarrage du financement de microprojets de développement de la culture d’oignon et de riz en contre saison : achat de 225 kg des semences d’Oignons et lancement de l’offre pour l’acquisition des intrants et matériels agricoles. * Formation des producteurs sur les itinéraires techniques ;  1. ***Région Haute Matsiatra***:   Participation aux diverses réunions et des réflexions menées par l’équipe SACSA sur la mise en pace du FRDA pilote à Haute Matsiatra.  Réunion de travail avec l’opérateur UE sur complémentarité des efforts portés en termes des appuis au FRDA ;  Réunion de travail avec le réseau TIAVO sur le plan de développement du réseau et développement de services financiers ;   1. ***Région Ihorombe***:.   Réunion de travail avec le réseau TIAVO sur le plan de développement du réseau et développement de services financiers dans la région d’Ihorombe; |
| ***Composante 4. :*** *Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs :*   1. *Appui à la structuration des OPFs et TT nationales :* Redynamisation de la TT, Renforcement des OPF nationales,  * 02 Séances de travail et de réflexion avec les membres de TTN et des OPF nationales pour la redynamisation du TTR. * Recrutement du Secrétaire Technique Permanent National de la TT réalisé, * Constitution des fiches synoptiques des OPF et TT nationales suivant les canevas recommandés. * Appui de la TT et OPF nationale à la participation à la foire FIER-MADA 2009;   *Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP :* accompagnement du COS, Renforcement institutionnel à la DVAAOP/SRVAAOP  **Gestion et coordination du projet**  Mise en vigueur du projet le 13 janvier 2009, à 103JOURS après la signature de l’accord de financement le 01 octobre 2008,avec le coordinateur national qui a été nommé le \_8 octobre 2008  **Mise en place du dispositif opérationnel au niveau national** :  Recrutement du staff de la coordination nationale composé de 1 Coordinateur national, 1 assistant technique national, 1 responsable des opérations, 1 responsable des appuis au suivi et évaluation, 1 comptable national, 1 assistant comptable et 4 personnels d’appui ;  Equipements mobiliers, informatiques, 1 véhicule acquis et procédures d’achat engagées pour les restes matériels roulant ;  Recrutement du secrétaire technique permanent national pour la chambre d’agriculture nationale  Lancement de la procédure de mise à diponibilité de terrains à batir pour un bureau AROPA national et pour les antennes des projets basés au niveau régional, ainsi pour la CAP FIDA, APD en cours de finalisation avec la Direction de la Génie Rurale et du Machinisme Agricole(DGRAMA)  **Mise en place du dispositif opérationnel au niveau régional :**  Installation et opérationnalisation des opérateurs d’appui régionaux  OAR CARE (Anosy-Androy) : 16 personnes recrutées et installées dont 01 Coordinateur à mi-temps, 01 Chef de Projet, 02 Responsables de zone, 03 Formateurs, 07 Animateurs de mobilisation sociale, 01 Comptable à mi-temps, 01 Responsable suivi-évaluation.  OAR AFDI (Haute Matsiatra) : 30 personnes recrutées et installées dont 01Coordinateur, 02 Responsables techniques, 01 Coordinateur de dispositif de proximité, 02 Assistantes techniques expatriées, 01 RAF, 01 Responsable Administrative (pour FERT), 01 Réceptionniste. 02 Animateurs spécialisés, 04 Animateurs d’équipe intercommunale, 15 animateurs communaux.  OAR FERT (Ihorombe–Amoron’i Mania) : 10 personnes recrutées et installées pour FERT dont 01 Coordinateur, 01 Responsable Information & Communication, 01 Animateur intercommunal, 04 Animateurs communaux, 01 RAF, 01 Secrétaire Comptable, 01 Gardien.  Equipe du bureau régional AROPA : 3 ATR et 3 ARSE recrutés et opérationnels pour les trois régions  **Programmation, pilotage et suivi et évaluation du Projet**   * Mise en place du COS national par voie d’arrêté ministériel et documentation des membres. * Elaboration et validation du PTBA 2009 du projet ; * Deux réunions du COS tenues pour information AROPA et validation du PTBA 2009. * Tenue d’un atelier technique interne ayant la participation des OAR, DVAAOP, OP/TT, AROPA  sur échange des démarches de mise en œuvre du projet ; * Elaboration des manuels d’opération et outils de gestion, de suivi et de mise en œuvre du projet ; * Lancement de la mise en place du système de suivi-évaluation et du site web du Projet AROPA. * Participation à la formation AMED ; * Participation à l’atelier international sur la gestion des savoirs ; * Prise en charge du responsable SEGS au niveau de la CAP FIDA ;   **Renforcement institutionnel et des agents**   * Participation des Agents du Projet aux formations sur la technique de management du Projet, et la passation de marché public organisées par CAP FIDA. * Deux réunions tenues avec l’équipe de la DVAAOP pour information AROPA * Dotation d’un matériel informatique à la DVAAOP; * Réunions d’information tenues auprès des équipes des DRDR (Anosy et Haute Matsiatra) ; * Participation de l’équipe de la DVAAOP sur des réunions thématiques liées à la mise en œuvre des composantes du projet ;   **Accompagnement de la stratégie nationale de services aux Producteurs et appui au PSA***:*   * Elaboration du draft PSAavec l’équipe de la DVAAOP. * Participation aux réunions de réflexions pour la consolidation du PSA * Appuis à la tenue des ateliers régionaux sur les stratégies de services aux agriculteurs ; * Participation à des séries de réunions de suivi, de mise en œuvre et des réflexions sur les programmes d’appui aux CSA et FRDA ; * Rédaction du draft de la charte de partenariat ; * Appuis du MAEP à la participation à la formation sur l’aspect GENRE ; * Participation à la réunion d’information sur le financement rural avec les membres APIFM ; |
|  |

|  |
| --- |
| **Exécution prévue pour le semestre prochain** |
| ***Composante 1. :*** *Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs :*   * Etudes diagnostiques des OP, des services (offres&demandes), orientation des filières en vue de définir les stratégies de développement des OP et des services. * Réalisation des 03 visites d’échange des OPR/TTR touchant les 03 Régions d’intervention du Projet. * Mise en place de base de données des OP au niveau des 03 TTR des 03 Régions. |
| ***Composante 2. :*** *Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles :*   * Mise en place de base de données de PS au niveau des 10 CSA de 03 Régions. * Réalisation des études de 06 filières agricoles prioritaires dont 02 par Région. * Réalisation des visites d’échange inter-CSA. * Achat de lot d’équipement pour les Radios de proximité. |
| ***Composante 3. :*** *Appui au financement de la production et des services agricoles:*   * Finalisation de la charte de partenariat multi bailleur. * Elaboration du manuel et mécanisme de financement et d’abondement FRDA. * Inventaire et diagnostique sommaires des Périmètres à réhabiliter dans les 03 régions d’intervention du Programme. * Réalisation des études d’APD pour les 04 périmètres de Betroka. * Formation des OPs dans les Régions d’Anosy/Androy et d’Ihorombe sur les techniques de riziculture améliorée SRI/SRA. * Formation des OPs sur les luttes contre les ennemis de culture et la protection des végétaux. * Formation sur les techniques de stockage des produits agricoles. * Achat des lots d’intrants et des matériels agricoles pour les campagnes de contre-saison et de la Grande campagne agricole. * Etude de faisabilité de mise en place des unités de provenderie. * Construction des 06 magasins de stockage dans le District de Betroka. |
| ***Composante 4. :*** *Appui à la politique nationale de service aux agriculteurs :*   * Achat de lot d’équipement pour la DVAAOP et SRVAAOP. * Formation de l’équipe de la DVAAOP. * Finalisation de la charte de partenariat * Finalisation de la synthèse des éléments pour la stratégie nationale de services aux agriculteurs * Accompagnement pour l’élaboration du PSA * Elaboration ave la chambre d’’Agriculture national la définition des orientations stratégiques d’intervention * Recrutement du cabinet d’audit comptable et financier. * Achat des véhicules et des motos pour l’UGP et la Coordination nationale. * Achat d’autres équipements électroniques (Caméra, vidéos projecteurs,…) * Achat d’équipements mobiliers pour les bureaux régionaux. * Recrutement des Consultants pour l’élaboration des situations de référence. * Mise en place du réseau Internet pour les bureaux régionaux. |
|  |

**B. Réalisation des objectifs de développement**

|  |
| --- |
| **Objectifs de développement du projet** |
| **Objectifs du projet. *L’Objectif général*** du projet est de renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs (en particulier des plus pauvres d’entre eux), en facilitant leur accès à une offre de services et à des équipements adaptés à leurs besoins.  ***Les Objectifs spécifiques*** sont de: *(i)* professionnaliser les organisations de producteurs; *(ii)* faciliter l’accès des producteurs à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins; et *(iii)* améliorer le niveau de production et de commercialisation des produits. |
| *Une page maximum de texte détaillera l’avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du projet repris ci-dessus pour plus de commodité. L’annexe Excel C.5 étaye cette partie.*  Le Projet est en phase de démarrage, les études diagnostiques sommaires réalisées jusqu’ici constituent un point de départ pour identifier les filières à appuyer par le Projet, ainsi que les stratégies de services à mettre en place. Elles constituent une porte d’entrée du Projet dans ces districts, toutefois elles doivent être approfondies par des études diagnostiques plus approfondies jusqu’à l’élaboration des situations de référence. Pour le moment, il est tôt pour prononcer des réalisations des objectifs de développement, toutefois les dispositifs sont déjà installés avec des feuilles de route pour réaliser les objectifs à atteindre pour cette année 2009. |

**C. Annexes**

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

**C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur**

*(ref. fichier Excel)*

**C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé**

*(ref. fichier Excel)*

**C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante**

*(ref. fichier Excel)*

**C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives**

*(ref. fichier Excel)*

**C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement**

*(ref. fichier Excel)*