**Rapport semestriel de suivi et évaluation**

**(Situations au 31 décembre 2010)**

**PROgramme de Soutien aux Pôles de micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales**

**- PROSPERER -**

**A. Avancement d’exécution**

*Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières,* ***par composante****. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.*

|  |
| --- |
| **Exécution prévue pour le semestre écoulé (sur la base du PTBA)** |
| **COMPOSANTE 1** - **IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS**  ***Sous composante 11 :*** ***Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local***   * La mise en œuvre des plans de développement de filières ; * L’opérationnalisation et le renforcement des Ivo Fanoitra/IF au niveau des 19 districts cibles du Programme.   ***Sous composante 12 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé***   * Le renforcement des capacités opérationnelles des CCI, DRDE et DRDR ; et * Le renforcement de capacité des associations, groupements de base (AGB) et des organisations professionnelles (OP).   **COMPOSANTE 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE**  ***Sous composante 21 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes***   * Mise à niveau des PSE * 24 formateurs (PSE) mis à niveau en culture d’épargne et de crédit ; * 7 formateurs (PSE) mis à niveau en diagnostic et business plan ; * 82 formateurs (PSE) mis à niveau en technique et qualité ; * 10 formateurs (PSE) mis à niveau en culture entrepreneuriale ; * 27 formateurs (PSE) mis à niveau en Ingénierie de formation ; * 4 types de référentiels standards – guides du formateur – supports de cours élaborés. * Renforcement de capacités des MER/PER existantes * 1350 MER/PER formées en culture d’épargne – crédit ; * 2290 MER/PER formées en technique et qualité ; * 5250 MER/PER formées en culture entrepreneuriale ; * 235 MER/PER formées en Gestion et comptabilité simplifiées ; * 175 MER/PER formées en marketing et commercialisation ; * 95 MER/PER formées en langues étrangères et TIC ; * 1520 Business plan élaborés par les PSE et les CE ; * 4300 MER/PER accompagnées par les CE. * Appui au Développement et à la Promotion des Filières et Clusters * 38 lots de paquets technologiques transférés aux MER ; * 900 guides de bonne pratique édités ; * participation à des foires: * foires locales : 100 MER/PER bénéficiaires * foires nationales : 84 MER/PER bénéficiaires * 1 système d’information sur le marché opérationnel.   ***Sous composante 22 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé***   * Alphabétisation des jeunes et adultes ruraux * 690 Adultes alphabétisés. * Apprentissage et formation professionnelle * 450 jeunes ruraux mis en apprentissage ; * 144 jeunes ayant suivi une formation professionnelle ; * 220 jeunes ayant bénéficié de kit de démarrage.   **COMPOSANTE 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES**  ***Sous composante 31 : Accès aux crédits***   * La finalisation des conventions de partenariat avec FENU/PNUD, CNMF, et IFC pour la mise en œuvre de la composante 3 ; * La facilitation de l’accès aux services financiers pérennes pour les MER par la création de nouveaux points de services, le renforcement des points de services déjà existants et le renforcement des services administratifs locaux (implantation de guichets fonciers, opération CIN, informatisation des greffes des tribunaux) ; * L’adaptation des produits financiers des institutions de micro-finance partenaires du Programme aux besoins des MER ; * Le démarrage de l’offre de crédits à moyen terme (Crédit bail,  crédit coup de pouce et crédit de croissance) en favorisant l’accès des MER/PER femmes ; * Le renforcement de l’engagement du secteur financier en soutien aux investissements des MER par la mise en place de la Facilité d’Investissement Rural (FIR).   ***Sous composante 32 : Outils de gestion des risques***   * L’appui du Programme à l’opérationnalisation du groupe de réflexion sur les financements agricoles et ruraux pour la mise à disposition d’une politique et des stratégies adaptées aux financements agricoles et rurales ; * La réduction des risques d’impayé supportés par les établissements financiers sur leur portefeuille de crédits octroyés à des MER/PER par la mise en place de la Facilité de Partage de Risques (FPR) ; et * La réduction des risques de perte d’exploitation encourus par les MER/PER par la mise en place de micro-assurances (FAPEX).   **COMPOSANTE 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS**  ***Sous composante 41: Infrastructures publiques***   * La réalisation des travaux de réhabilitation de 16 kilomètres de piste; * La réhabilitation des ouvrages reliant en tous 141 kilomètres de piste ; * L’exécution des travaux de mise en place d’un puits gravitaire.   ***Sous composante 42: Investissements collectifs de soutien aux filières***     * L’exécution des travaux d’aménagement d’une boutique d’intrants mis en place ; * L’exécution des travaux de construction de neuf (09) pavillons de vente ; * L’exécution des travaux de construction de quatre (04) magasins de stockage; * L’exécution des travaux de mis en place d’un (01) centre de multiplication de plants; * L’exécution des travaux de construction d’un (01) centre polyvalent d’affaire.  COMPOSANTE 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION ***Sous composante 51: Planification et Suivi-évaluation***   * L’opérationnalisation du Système de SE au niveau de l’EPN, des EPRs et des IF ; * Le renforcement des capacités de personnel sur des thèmes ciblés.   ***Sous composante 52: Capitalisation de savoirs et communication***   * La mise en œuvre du plan de communication et le développement des outils de communication en milieu rural; * La mise en place de Sept centres d’information régionaux (CIPE)  sont ouverts et en synergie avec les IF. |
|  |

|  |
| --- |
| **Exécution réalisée pendant le semestre écoulé** |
| **COMPOSANTE 1 : IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS**  **En termes d’activités**  Au plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à 91%. Vu ce taux, les activités de la composante sont toutes réalisées ou au moins commencées. Par ailleurs, le programme devra s’atteler à fournir beaucoup d’effort sur la structuration des MER/PER pour l’année 2011.  Sous composante 11 : INVENTAIRE REGIONAL, VALIDATION DES MER, DES PER ET DISPOSITIF D’APPUI LOCAL  Les particularités de l’année 2010 en ce qui concerne cette sous-composante sont les suivantes :   * Les plans de développement des filières (PDF) qui constituent le point d’entrée des activités du Programme sont en cours de mis à jour. * Les activités des conseillers d’entreprise (CE), sans renoncer à la poursuite de validation des MER/PER se concentrent en 2010 à leur tâche première d’appuis conseils aux MER/PER.   Les réalisations à date se présentent comme suit :   * Plans de développement des filières : Afin de veiller à une meilleure appropriation des plans de développement des filières (PDF), la traduction en malgache des PDF et sa diffusion auprès des acteurs concernés ont été prévues au niveau de chaque EPR.   Ci-après la situation d’avancement pour chaque EPR :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **EPR-A** | **EPR-H** | **EPR-I** | **EPR-S** | **EPR-V** | | **Traduction des PDF** | **- 03 PDF traduits en version malagasy** | **- 03 PDF traduit en malagasy (Huile essentielle, miel et vannerie)** | **- 03 PDF traduit en malagasy** | **- 03 PDF traduits en version malagasy** | **- 04 PDF traduits en malagasy** | | **Atelier de diffusion/ revue auprès des acteurs** | **Atelier de revue des 03 PDF réalisé** | **- Atelier de revue des 03 PDF réalisé** | **- Atelier de revue pour la filière soie et des 03 PDF réalisé** | **-Atelier de revue des 03 PDF réalisé** | **- Atelier de revue des 04 PDF réalisé** |  * 01 IVO FANOITRA/GUMS est mis en place dans le district d’Arivonimamo. Les 12 CE additionnels ont été recrutés dont 07 CE pour Analamanga, 04 CE pour Haute Matsiatra et 01 CE pour Sofia. * 50 CE sont formés, le renforcement de capacité des CE/IF a été orienté sur les actions opérationnelles d’appui-conseil aux MER/PER. Quatre thèmes de renforcement de capacités leur ont été dispensés : appui-conseil, communication rurale, gestion du temps et auto-motivation.   19 Assistants IF sont formés/renforcés en matière de communication-accueil-orientation.  17 encadreurs sont formés/renforcés en matière de management et planification, Leadership…   * 9 068 MER sont inventoriées (121% de l’objectif annuel) au cours de l’année 2010 et parmi eux, 8 235 MER sont validées (114% de l’objectif annuel). Par rapport aux années précédentes, pour cette année 2010, les efforts des CE relatifs à cette activité sont considérablement diminués au détriment de l’appui/conseil et accompagnement.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | MER INVENTORIEES | 4 636 | 4 432 | 9 068 | | MER VALIDEES | 3 855 | 4 380 | 8 235 |  * Parmi les MER validées, On compte cette année 5 433MER ayant un Bilan-Plan d’entreprise (BPE) (141% de l’objectif annuel). Cet outil renferme la vision de l’entrepreneur, les objectifs à atteindre ainsi que les activités à réaliser dans la conduite de son activité.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | BPE/FR | 2 942 | 2 491 | 5 433 |   Sous composante 12 : RENFORCEMENT DES STRUCTURES PROFESSIONNELLES ET DE L’INTERFACE PUBLIC-PRIVE  Les particularités de l’année 2010 en ce qui concerne cette sous-composante concernent l’incitation des AGB/OP à se focaliser à des actions économiques et commerciales. Les renforcements des AGB sont axés vers la constitution de coopératives.  Les réalisations à date se présentent comme suit:   * Concernant l’appui institutionnel, les besoins nouvellement identifiés en renforcement des capacités des partenaires ont été traduits en plan de renforcement de capacité. Ces plans de renforcement ont été finalisés par les EPR au cours de la période janvier- février 2010. Dix (10) plans de renforcement des CCI, DRDE et DRDR ont été élaborés dont 3 pour Analamanga, 1 pour Haute Matsiatra, 3 pour Itasy et 3 pour Sofia. * Le renforcement de capacité des CCI, des DRDR et des DRDE, se traduisant déjà par le travail en synergie avec les équipes PROSPERER régionales se poursuit pour cette année 2010. Dans ce sens, 131 agents du CCI, DRDR et DRDR sont formés sur différents thèmes à savoir : agri-business, langue anglaise, trade map, market map, access map, etc.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Agents formés | 63 | 68 | 131 |   Cette réalisation représente 119% de l’objectif annuel.   * Différemment de la stratégie prévue initialement, cette activité a été initiée avec les partenaires possédant de fortes expériences en matière d’appui à la structuration. Il s’agit des directions ministérielles du Ministère de l’Economie et de l’Industrie et du Ministère de l’Agriculture, chargé de la structuration dont respectivement la Direction du Partenariat et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, et la Direction d’Appui à l’Organisation des Filières. Les Organisations Professionnelles Faîtières, structures représentants les paysans en milieu rural, sont également impliquées dans cette activité.   Au stade actuel, le Programme a réalisé la phase de diagnostic qui en plus de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’organisation ; a pour objectif de déterminer si cette dernière possède les potentialités pour s’orienter vers la constitution de coopératives. Au total 187 AGB/OP sont diagnostiqués au cours de ce premier semestre.  L’évolution de cette activité au niveau des régions est représentée dans le tableau suivant :   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **EPR-A** | **EPR-H** | **EPR-I** | **EPR-S** | **EPR-V** | | - 30 AGB diagnostiquées | - 34 AGB diagnostiquées | - 40 AGB/OP diagnostiquées | - 48 AGB diagnostiqués | - 35 AGB diagnostiquées |  * 98 AGB sont formés sur divers thèmes notamment la coopérativisation. La situation par région est comme suit :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **EPR-A** | **EPR-H** | **EPR-I** | **EPR-S** | **EPR-V** | | 17 | 06 | 38 | 09 | 28 |   Ces résultats représentent 140% de l’objectif annuel.   * 06 OP sont formées/accompagnées dont 02 à Itasy, 02 à Sofia et 02 à Vatovavy Fitovinany. Ces résultats représentent 23% de l’objectif annuel. * 45 coopératives sont constituées et opérationnelles. La situation par région est comme suit :  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **EPR-A** | **EPR-H** | **EPR-I** | **EPR-S** | **EPR-V** | | 17 | 05 | 12 | 11 | 01 |   Ces résultats représentent 145% de l’objectif annuel.    **En termes de Produits issus des activités**  Les produits issus de la réalisation des ces activités les plus marquant sont :  Tous les Produits issus de la mise en œuvre de ces activités ne sont pas encore atteints notamment ceux relatifs à la structuration. Pourtant les produits ci-après sont déjà palpables :   * Plus de **66%** des MER validées ont sollicité l’appui du Programme à travers les GUMS/IVO FANOITRA, * Plus de **80%** des MER sont satisfaites des services rendus par les GUMS/IVO FANOITRA.   Les autres produits relatifs aux renforcements des capacités opérationnelles des associations, des groupements de base et des organisations professionnelles, aux plans de développement qui soutiennent le développement des MER/PER et enfin à l’opérationnalisation des Plateformes intégrants les AGB, OP et les corps de métiers ne seront pas atteints que vers la fin de l’année 2010.  **COMPOSANTE 2 : SERVICE D’APPUI AUX MICRO ENTREPRISES ET FORMATION PROFESSIONNELLE**  **En termes d’activités**  Au plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à plus de 81%. Vu ce taux, on peut en déduire que l’avancement de la composante est satisfaisante dans l’ensemble malgré le glissement de certaines activités pour 2011 à savoir : élaborations des référentiels standard de formation et des guides de bonne pratique.  Sous composante 21 : SERVICES D’APPUI ADAPTES AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES EXISTANTES     * 205 PSE locaux en services d’appui aux MER sont identifiés, parmi eux le tableau ci-dessous résume le nombre des PSE formés et agréés par thème :  | **Thèmes** | **Formés** | | | **Agréés** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Semestre 1** | **Semestre 2** | **Total** | **Semestre 1** | **Semestre 2** | **Total** | | Diagnostic et Business Plan | 07 | - | 07 | - | - | - | | Technique et qualité | 34 | 71 | 105 | 11 | 14 | 25 | | Gestion et comptabilité simplifiées | - | - | - | - | 5 | 5 | | Marketing et commercialisation | - | - | - | - | 5 | 5 | | Culture entrepreneuriale | - | 07 | 07 | - | 5 | 5 | | Culture d’épargne et de crédit | 04 | 10 | 14 | 09 | 04 | 13 |   Si l’on se réfère aux réalisations ci-dessus, les objectifs quantitatifs prévus dans le PTBA 2010 ont été atteints et même dépassés dans la plupart des cas. C’est le cas de la mise à niveau des PSE en diagnostic, technique et qualité. Par contre, pour les autres, le taux d’exécution varie de 58 à 70 %.   * 9 281 MER sont renforcées sur divers thèmes  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Thèmes** | **Nombre des MER formées** | | | | **Semestre 1** | **Semestre 2** | **Total** | | Technique et qualité | 659 | 1 124 | 1 783 | | Technique et qualité en cascade | 225 | 787 | 1 012 | | Gestion et comptabilité simplifiées | 30 | 670 | 700 | | Marketing et commercialisation | - | 365 | 365 | | Culture entrepreneuriale | - | 4041 | 4 041 | | Culture d'épargne et de crédit | 603 | 1 367 | 1 970 | | NTIC | - | 87 | 87 |   Pour les 5 thèmes : techniques de production et qualité, gestion simplifiée, marketing et commercialisation, culture d’épargne et de crédit et technique et qualité en cascade, les objectifs du projet ont été atteints respectivement à 115,2%, 298%, 209%, 146% et 136%.  Mais concernant l’aspect qualitatif du renforcement de capacité des MER/PER, le Programme, pour avoir une meilleure adéquation des offres de formation en fonction de la catégorie des MER/PER, va élaborer des référentiels harmonisés de formation tenant compte de la typologie des MER figure dans la priorité du Programme pour 2011.   * Appui au Développement et à la Promotion des Filières et Clusters : l’offre d’autres services d’appui comme l’accompagnement et l’appui à la commercialisation est priorisé par le programme au cours de cette année 2010, ainsi les réalisations à date sont :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Business Plan des MER | 665 | 568 | 1 233 | | MER accompagnées | 1 529 | 4 976 | 6 505 | | MER participant à des foires locales | 107 | 91 | 198 | | MER participant à des foires nationales | 20 | 224 | 244 | | Nombre de contrats commerciaux | 19 | 29 | 48 | | MER bénéficiaires du contrat | 108 | 206 | 314 |   Sous composante 22 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX  Les particularités de l’année 2010 en ce qui concerne cette sous-composante sont les suivantes :   * La collaboration du Programme avec le Ministère de l’agriculture dans la mise en œuvre de l’Opération de Placement des Entrepreneurs Agricoles (OPEA). Cette opération a été intégrée dans la révision du PTBA 2010. * L’orientation de l’alphabétisation vers les cibles adultes, et de cycle court, d’après l’expérience de l’année 2009 marqué par un taux d’abandon élevé pour les adolescents suivant le cycle long de 13 mois. * L’offre d’appui aux apprentis formés l’année dernière : accompagnement, kit de démarrage.   Les réalisations à date sont les suivantes:   * 427 adultes sont alphabétisés sur les 919 prévus soit 46,5% de l’objectif annuel, et 644 autres adultes sont en cours d’alphabétisation qui représentent let 93% de l’objectif du PTBA 2010.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Adulte en cours d’alphabétisation | 311 | 333 | 644 | | Adulte alphabétisés | 255 | 172 | 427 |  * Concernant les activités d’apprentissage et formation professionnelle, si l’on se réfère aux réalisations au 31/12/2010 suivantes : * 635 jeunes ruraux mis en apprentissage sur les 450 prévus soit un taux d’exécution de 141% et 417 jeunes ont terminés son cycle d’apprentissage soit un taux d’exécution de 94,7%.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Jeunes mis en apprentissage | 229 | 406 | 635 | | Jeunes ayant terminé leur cycle d’apprentissage | 299 | 118 | 417 |  * 166 jeunes suivant une formation professionnelle sur les 144 prévus soit un taux d’exécution très faible de 115%. Et 195 jeunes certifiés soit 191% de l’objectif annuel.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Jeunes suivant la formation professionnelle | 14 | 152 | 166 | | Jeunes certifiés | 99 | 96 | 195 |  * 214 jeunes ont bénéficiés de kit de démarrage soit 118% de l’objectif annuel.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **SEMESTRE 1** | **SEMESTRE 2** | **TOTAL** | | Kit de démarrage | 11 | 202 | 214 |   **En termes de Produits issus des activités**  Les produits issus de la réalisation des ces activités les plus marquant sont :   * **80%** des PSE en SAE sont satisfaisants par les MER/PER et le programme, * **50%** des MER formées adoptent les formations techniques dispensées, * **35%** des MER formées adoptent les formations en gestion dispensées, * **38%** des MER formées adoptent les formations en culture d’épargne et crédit dispensées, * **13%** des jeunes sont devenus néo-entrepreneurs après l’apprentissage, * **90** jeunes ont trouvé un emploi de salarié après le programme d'apprentissage.   **COMPOSANTE 3 : FINANCE RURALE ET GESTION DES RISQUES**  **En termes d’activités**  Au plan de réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à 61%. L'impossibilité encore une fois de collaborer avec les partenaires telles le FENU, l'IFC a compromis le démarrage des quelques activités prévues pour cette année 2010, Vu ce taux d'exécution, sans tenir compte des ces activités, on peut en déduire que la composante a bien avancé malgré quelques retards sur l'opérationnalisation du FIR et du FPR par rapport au calendrier initial.  Sous composante 31 : ACCES AUX CREDITS   * **Densification des réseaux de micro-finance.** Les activités relatives à la création de nouveaux points de services ainsi que le renforcement des points de services existants dans les zones d’intervention du Programme par les IMF partenaires sélectionnées (Réseau TIAVO, réseau CECAM et PAMF) ont démarré depuis le mois de janvier 2010.   Durant le premier semestre 2010, les réalisations sont :   * 05 points de services permanents créés (03 dans la région d’Analamanga et 02 dans la région de Haute Matsiatra) ; * 04 points de services périodiques créés (dans la région de Sofia) sont créés ; * 24 points de services existants renforcés. (01 à Analamanga, 09 à Haute Matsiatra, 06 à Itasy et 08 à Sofia) * **Facilité d’investissement rural (FIR).**   Les réalisations à date sont :   * Manuel de procédures opérationnelles de la FIR finalisé et validée par les parties prenantes (PROSPERER, CNMF, MinAgri, FENU/PNUD) * Ateliers régionaux regroupant les Conseillers d’Entreprise (CE), et les Responsables des IMF partenaires, réalisés pour les informer sur l’existence et le mode opératoire de la FIR. * Dossiers de demande d’accréditation des IMF évalués en juillet 2010 par une équipe technique comprenant l’EPN, la CNMF, le MinAgri et le FENU/PNUD. * Quatre (4) IMF telles que les réseaux CECAM, OTIV, PAMF, et TIAVO accréditées par le comité d’investissement de la CNMF le 03/08/2010. * Quatre (4) conventions cadres signées avec ces quatre IMF accréditées le 29 octobre 2010. * Quatre (4) conventions de refinancement signées avec ces quatre IMF accréditées. * Séances de formation, et missions d’accompagnement des Conseillers d'Entreprise (CE) sur l’utilisation du logiciel COMFAR III et sur l'élaboration de business plan à présenter aux IMFs, réalisées au niveau régional. * **Guichets fonciers**.   Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre PROSPERER et le Programme National Foncier (PNF), l’état d’avancement de la mise en place de 8 guichets fonciers (GF) prévus dans la convention se présente comme suit :   * 3 GF mis en place dans 3 communes de la Haute Matsiatra avec l’appui de l’ONG FIANTSO sont opérationnels et ont déjà délivré 41 certificats fonciers (CF). 225 CF déjà édités sont en attente d’être délivrés ; * Les contrats objectifs avec les communes concernées et l’ONG FIANTSO pour la mise en place de 2 GF à Vatovavy et d’un GF à Analamanga sont en cours de finalisation; * La mission de diagnostic socio-foncier pour la mise en place de 2 GF à Sofia a été réalisée. * **Renforcement des services de l’Etat civil.**   L’appui aux services de l’Etat civil dans les 5 régions pour l’émission des cartes d’identité nationale (CIN) réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat au niveau de chaque région entre l’EPR et la Direction de l’Administration Générale et Territoriale (DAGT).  Sous composante 32 : OUTILS DE GESTION DES RISQUES   * **Adaptation des produits financiers des IMF aux besoins des MER/PER.** * Un manuel de procédures opérationnelles des produits financiers adaptés aux besoins des MER/PER finalisé. * Ces produits comprennent : i) le crédit coup de pouce destiné aux MER naissantes au démarrage de leur activité : Ceux qui veulent acquérir des matériels productifs ou l’acquisition des cheptels de base, des intrants,…Ce crédit est destiné aux agriculteurs, éleveurs, artisans, transformateurs, commerçants intervenants dans les filières appuyées.    ; ii) le crédit de croissance destiné aux MER en phase de croissance : Ce crédit est destiné aux agriculteurs, éleveurs, artisans et groupements d’intérêts économiques ; et iii) le crédit bail destiné aux MER désirant acquérir des matériels/équipements de production et de transformation de produits bruts.   * Des campagnes d’information- sensibilisation des acteurs, menées pour promouvoir ces nouveaux produits financiers. * **Facilité de Partage de Risques (FPR).**   Les réalisations à date sont :   * Un manuel de procédures opérationnelles de la FPR finalisé par un Consultant international en janvier 2010 et validée par le Comité de pilotage (PROSPERER, CNMF, MinAgri, FENU/PNUD) * Atelier national regroupant les Responsables des IMF partenaires, réalisé pour les informer sur l’existence et le mode opératoire de la FPR. * Dossiers de demande d’accréditation des IMF évalués en juillet 2010 par une équipe technique comprenant l’EPN, la CNMF, le MinAgri et le FENU/PNUD. * Quatre (4) IMF telles que les réseaux CECAM, OTIV, PAMF, et TIAVO accréditées par le comité d’investissement de la CNMF le 03/08/2010. * Quatre (4) conventions cadres signées avec ces quatre IMF accréditées le 29 octobre 2010. * **Comité technique pour l’orientation du Programme Finance Rurale (CTOP)**.   Les réalisations à date sont:   * Trois (03) réunions périodiques tenues par le CTOP * Une (01) étude réalisée relative à l'amélioration de la finance rurale et du développement rural : Capitalisation des études et expériences antérieures en finances rurales. * Mise en place d’une base de données informatisée des référentiels technico-financiers, des données statistiques de toutes les activités rurales et agricoles financées par les banques et les IMF, et des données statistiques de tous les projets ou programmes de développement rural à Madagascar.   **En termes de produits issus des activités**  Les produits issus de la réalisation des ces activités les plus marquant sont ceux relatifs à l’accès des MER au crédit et aux appuis des services administratifs à savoir :   * **1 362** MER nouveaux membres/clients des IMF, * la délivrance de **11 917** Cartes d’identité nationale, * **216** crédits octroyés aux MER. * Volume de crédit se chiffrant à **307 507 063** Ariary octroyés à des MER.   Les autres produits relatifs aux facilités (FIR, FPR) ne seront pas atteints cette année 2010.  **COMPOSANTE 4 : INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS**  **En termes d’activité**  le taux de réalisation de la composante atteint 58%. Vu ce taux, on peut en déduire que la composante a quand même fait un grand progrès au vu des retards accumulés au cours du premier semestre 2010.  Sous composante 41 : INFRASTRUCTURE PUBLIQUE   * **Pistes rurales.** Au 31/12/2010, l’état d’avancement des activités de cette sous composante se présente comme suit : * **ANALAMANGA** : * i) la réception provisoire des travaux de réhabilitation de 2 pistes d’une longueur totale de 7,5 Km a eu lieu le 20/07/2010; * ii) les travaux de réhabilitation de 7 ouvrages (2 ponts, 4 ponceaux, et 1 dalot) dans la commune rurale (CR) d’Ambohimiadana ont été réceptionnés le 08/12/10 ; * iii) la réception provisoire des travaux de réhabilitation d’un ponceau et de rehaussement /aménagement d’une digue dans la CR d’Alatsinainy a eu lieu le 30/09/10 ; * iv) la réception des travaux de construction d’un ponceau sur l'axe Anjoma Faliarivo-Analamerana a eu lieu le 26/08/10 ; * v) la convention relative aux travaux de réhabilitation du pont d’Ampoza dans la CR d’Alatsinainy a reçu l’avis de non objection du FIDA et l’entreprise est à pied d’œuvre depuis le 14 décembre 2010 après une 3e relance de l’appel d’offres ; et * vi) les termes de référence (TdR) pour les études sur les travaux de réhabilitation d’autres pistes et les travaux d’adduction d’eau sont en cours d’élaboration. * **ITASY** : * i) le coût unitaire de l’offre pour la réhabilitation d’une piste de 7 Km dans la CR de Manalalondo dépasse de 50% le coût unitaire prévu dans le Costab. Le Programme recherche un cofinancement pour la réalisation des travaux. * **HAUTE MATSIATRA** : * i) les travaux de réhabilitation d’une piste d’une longueur totale de 6 km dans la CR de Fiadanana ont été réceptionnés le 30/08/10 ; * ii) les travaux de réhabilitation de ponts à Mahazony et sur l’axe Sahambavy-Mahatsinjony ont eu lieu respectivement le 18/10/10 et le 20/12/10 ; * iii) les travaux de réhabilitation d’un pont dans la CR de Morafeno sont avancés à 50%. * **SOFIA :** * le coût unitaire pour la réhabilitation des pistes prévu dans le Costab est largement supérieur au coût unitaire estimatif de réhabilitation de 4 pistes proposées pour Sofia. Le Programme recherche un cofinancement avant de procéder au lancement de l’AO. * **VATOVAVY FITOVINANY :** * Aucune activité n’est prévue pour les pistes rurales en 2010.   Il ressort de la situation décrite ci-dessus les travaux de réhabilitation des pistes sont en bonne voie mis à part la réhabilitation du des 4 pistes dans la région Sofia.   * **Alimentation en eau potable.** Les travaux d’adduction d’eau dans la CR d’Antsoha, région SOFIA, ont démarré le 19/11/10 tandis que ceux de la région de Vatovavy Fitovinany, CR d’Antsenavolo, est en attente de l’avis de non objection du FIDA.   Sous composante 42 : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS DE SOUTIEN AUX FILIERES  Au 31/12/2010, l’état d’avancement des activités de cette sous composante se présente comme suit :   * **ANALAMANGA** : * i) les travaux de construction d’un magasin de stockage et d’un point de vente (PV) dans la CR d’Alatsinainy Bakaro et d’un magasin de stockage et d’une boutique d’intrants dans la CR d’Ambohimiadana sont réceptionnés le 01 décembre 2010 ; et * ii) les travaux de construction d’un PV dans la CR d’Alatsinainy et les travaux de reconstruction d’un magasin de stockage dans la CR d’Andramasina sont en cours et sont respectivement avancés à 70 et 50 %. * **ITASY** * les travaux de construction d’un PV et d’une salle de stockage dans la CR d’Arivonimamo sont réceptionnés le 16 décembre 2010. * **HAUTE MATSIATRA** * i) les travaux de construction d’un PV dans la CR d’Andranovorivato sont en cours et le taux d’avancement est de 50% ; * ii) la convention pour le démarrage des travaux de construction d’un centre polyvalent pour les vannières dans la CR d’Ambohimahamasina est en cours de signature ; * iii) la construction d’un PV dans la CR d’Ambohimahasoa est en attente d’avis de non objection du FIDA ; et * iv) les travaux de construction du PV dans la CR de Talata Ampano vient de commencer le 30/11/10. * **SOFIA** * i) la convention pour les travaux de construction d’un PV dans la CR d’Anjiamangirana est en cours de signature ; et * ii) les travaux de construction d’un PV dans la commune urbaine de Port-Bergé ont démarré le 08/12/10. * **VATOVAVY** * i) la convention pour les travaux construction d’un PV dans la commune urbaine de Mananjary est en cours de signature ; et ii) les travaux de construction d’un autre PV dans la CR de Ranomafana sont en cours.   **En termes de Produits issus des activités**  Tous les Produits issus de la mise en œuvre de ces activités ne sont pas encore atteints. Pourtant le produit ci-après est déjà palpable :   * **16,5** km de piste construites/remises en etat, * **124** km de piste reliées après traitement des points noirs, réhabilitation des ouvrages, * **02** points de vente aménagés, * **05** magasins de stockage aménagés, * **01** Centrale d’approvisionnement d’intrants agricoles mis en place.   Les autres produits ne seront pas atteints que vers le premier semestre 2011.  **COMPOSANTE 5**: **SUIVI EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION**  **En termes d’activités**  Cette composante concerne les dimensions transversales destinées à faciliter l’exécution des autres composantes. Au plan des réalisations physiques, le taux de réalisation de la composante se chiffre à plus de 74%. Au vu ce taux, l’avancement de la composante est satisfaisant.  Sous composante 51 : PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION  Les réalisations à date sont les suivantes :   * La responsable infrastructure est recrutée. * La plupart des formations du personnel prévues au PTBA sont réalisées; elles ont concerné la passation de marché, le management et le leadership, les outils de passation de marché (TOMMARCHE), la langue anglaise, la structuration du monde rural, le Système d’information géographique (SIG). Au total plus de 30 agents du Programme sont renforcés. * L’opérationnalisation du système de suivi et d’évaluation (SE) est en cours. La validation du dispositif SE est réalisée au cours du premier trimestre 2010, la formation de l’équipe nationale et régionale ainsi que les IF est réalisée courant mois de mars et avril 2010. Et la phase test d’application du dispositif a débuté depuis le mois de mars 2010. * L’opérationnalisation du logiciel BDMER est réalisée, les régions s’attachent actuellement à l’apurement et la mise à jour de cette base. * Audit réalisé. * 101 prestataires de service évalués. * Une enquête revenu réalisée.   Sous composante 52 : CAPITALISATION DES SAVOIRS ET COMMUNICATION  Les réalisations à date sont les suivantes :   * Concernant l’élaboration de la stratégie de communication du Programme, elle est disponible depuis avril 2010. * Mise en place de 05 centres de documentation (02 à Analamanga, 01 à Haute Matsiatra, 01 à Sofia et 01 à Itasy) : Convention en cours de signature. * Des conventions ont été signées avec six radios et la diffusion d’émission est réalisée ainsi que le renforcement des capacités de diffusion des radios locales (équipements, fonctionnement). * Trois numéros du Bulletin bimestriel des MER MIOITRA ont été édités et diffusés. * le site du Programme [www.prosperer.mg](http://www.prosperer.mg) est mis à jour (Plus de 98 nouveaux articles mis en ligne).   **En termes de produits issus des activités**  Les Produits issus de la mise en œuvre de ces activités sont :   * Taux de réalisation des objectifs physiques du Programme est de **73%**, * Taux de décaissement de fonds (Ensemble du programme) est de **65,97%,** * Six (**06**) radios locales appuyées par le Programme, * Plus de **184** émissions sur le programme réalisées, * **16 160** Bulletins des MER diffusés, * **190** visiteurs de CIPE enregistrés * **03** productions documentaires réalisées * **12 898** visiteurs du site web enregistrés |
|  |

|  |
| --- |
| **Exécution prévue pour le semestre prochain (PTBA 2010) pour le Programme** |
| **COMPOSANTE 1** - **IDENTIFICATION ET MOBILISATION DES MER, DES PER ET STRUCTURATION DES INTERPROFESSIONS**  ***Sous composante 11 : Inventaire régional- Validation des MER et des PER- Dispositif d’appui local***     * La poursuite de la mise en œuvre des plans de développement de filières ; * L’opérationnalisation et le renforcement des Ivo Fanoitra/IF au niveau des 19 districts cibles du Programme.   **Sous composante 12 : Renforcement des structures professionnelles et de l’interface Public-Privé**  * Le renforcement des capacités opérationnelles des CCI, DRDE et DRDR ; * Le renforcement de capacité des associations, groupements de base (AGB) et des organisations professionnelles (OP) ; et * La structuration des MER.  **COMPOSANTE 2 - SERVICES D’APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES RURALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE** ***Sous composante 21 : Services d’appui adaptés aux micro-entreprises rurales existantes***   * Mise à niveau des PSE * 15 formateurs (PSE) mis à niveau en culture d’épargne et de crédit ; * 33 formateurs (PSE) mis à niveau en diagnostic et business plan ; * 111 formateurs (PSE) mis à niveau en technique et qualité ; * 23 formateurs (PSE) mis à niveau en gestion ; * 31 formateurs (PSE) mis à niveau en marketing et commercialisation ; * 147 formateurs (PSE) mis à niveau en Ingénierie de formation ; * 3 types de référentiels standards – guides du formateur – supports de cours élaborés. * Renforcement de capacités des MER/PER existantes * 2500 MER/PER formées en marketing et commercialisation ; * 2200 MER/PER formées en gestion ; * 2590 MER/PER formées en culture d’épargne - crédit ; * 1800 MER/PER formées en culture entrepreneuriale ; * 5350 MER/PER formées en technique et qualité ; * 280 MER/PER formées en langues étrangères et TIC ; * 4850 Business plan élaborés par les PSE et les CE ; * 7650 MER/PER accompagnées par les CE. * Appui au Développement et à la Promotion des Filières et Clusters * 36 lots de paquets technologiques transférés aux MER ; * 14 campagnes de promotion lancées ; * 1000 guides de bonne pratique édités ; * participation à des foires: * - foires locales : 145 MER/PER bénéficiaires * - foires nationales : 157 MER/PER bénéficiaires * 1 système d’information sur le marché opérationnel.  **Sous composante 2 : Formation professionnelles et apprentissages fondamentaux**   * Alphabétisation des jeunes et adultes ruraux * 480 jeunes alphabétisés ; * 495 adultes alphabétisés. * Apprentissage et formation professionnelle * 1445 jeunes ruraux mis en apprentissage ; * 1036 jeunes ayant suivi une formation professionnelle ; * 1420 jeunes ayant bénéficié de kit de démarrage.   **COMPOSANTE 3 - FINANCES RURALES ET GESTION DES RISQUES**   **Sous composante 1 : Accès aux crédits**  * La finalisation des conventions de partenariat avec FENU/PNUD, CNMF, et IFC pour la mise en œuvre de la composante 3 ; * Poursuite de la facilitation de l’accès aux services financiers pérennes pour les MER par la création de nouveaux points de services, le renforcement des points de services déjà existants et le renforcement des services administratifs locaux (implantation de guichets fonciers, opération CIN, informatisation des greffes des tribunaux) ; * Le démarrage de l’offre de crédits à moyen terme (Crédit bail,  crédit coup de pouce et crédit de croissance) en favorisant l’accès des MER/PER femmes ; * Le renforcement de l’engagement du secteur financier en soutien aux investissements des MER par la mise en place de la Facilité d’Investissement Rural (FIR).  **Sous composante 2 : Outils de gestion des risques**  * L’appui du Programme à l’opérationnalisation du groupe de réflexion sur les financements agricoles et ruraux pour la mise à disposition d’une politique et des stratégies adaptées aux financements agricoles et rurales ; * La réduction des risques d’impayé supportés par les établissements financiers sur leur portefeuille de crédits octroyés à des MER/PER par la mise en place de la Facilité de Partage de Risques (FPR) ; et * La réduction des risques de perte d’exploitation encourus par les MER/PER par la mise en place de micro-assurances (FAPEX).   **COMPOSANTE 4 - INFRASTRUCTURES DE MARCHE ET INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS**    ***Sous composante 1 : Infrastructures publiques***   * La réalisation des travaux de réhabilitation de 87,2 kilomètres de piste; * La réhabilitation des ouvrages reliant en tous 62 kilomètres de piste ; * L’exécution des travaux de mise en place d’un puits gravitaire.   ***Sous composante 2 : Investissements collectifs de soutien aux filières***   * L’installation de cinq (05) groupes électrogènes grands formats ; * L’installation de trois (03) groupes électrogènes petits formats ; * L’installation de 11 kits panneaux solaires ;      * L’exécution des travaux d’aménagement d’une boutique d’intrants; * L’exécution des travaux de construction de dix (10) pavillons de vente ; * L’exécution des travaux de construction de dix (10) magasins de stockage; * L’exécution des travaux de mis en place de deux (02) centres de multiplication de plants; * L’exécution des travaux de construction de six (06) bâtiments pour atelier, transformation, conditionnement.  COMPOSANTE 5 : SUIVI-EVALUATION, CAPITALISATION ET COMMUNICATION**Sous composante 1 : Planification et Suivi-évaluation**  * L’opérationnalisation du Système de SE au niveau de l’EPN, des EPRs et des IF ; * Le renforcement des capacités de personnel sur des thèmes ciblés.   ***Sous composante 2 : Capitalisation de savoirs et communication***   * La mise en œuvre du plan de communication et le développement des outils de communication en milieu rural; * La mise en place de Sept centres d’information régionaux (CIPE)  sont ouverts et en synergie avec les IF; * La mise en œuvre des actions de capitalisation et de gestion des savoirs. |

**B Réalisation des Objectifs de développement**

|  |
| --- |
| **Objectifs du développement du Projet** |
| **L’objectif général** du programme PROSPERER est de promouvoir l’augmentation des revenus par la consolidation de micro-entreprises rurales aux niveaux local et régional.  **Les objectifs spécifiques** du programme sont les suivants:   1. Créer et appuyer un réseau d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations interprofessionnelles qui répondront aux besoins de développement des entreprises rurales; 2. Contribuer à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de la politique nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales; 3. Améliorer la compétitivité des micro-entreprises rurales pour renforcer les performances des clusters et filières au sein des pôles économiques régionaux; 4. Permettre aux entrepreneurs d’accéder à des services financiers et non financiers pérennes ainsi qu’aux marchés, dans un environnement favorable de gestion de risques; 5. Créer un environnement structurant favorisant la modernisation des filières rurales. |
|  |