****REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA**



*Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana*

*\_\_\_\_\_\_*

**RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION**

***Situation au 31 décembre 2010***

**Projet d’APPUI au Renforcement Des ORGANISATIONS PROFESIONNELLES ET AUX SERVICES AGRICOLES (AROPA)**

**A. Avancement d’exécution**

*Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières,* ***par composante****. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.*

|  |
| --- |
| **Exécution prévue pour le semestre écoulé (PTBA 2009)** |
| **Composante 1 :****Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs**  *Sous composante 1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels (Niveau local et District)*   * Réalisation des études districales * Continuation de la structuration et renforcement des OPB dans l’élaboration de leurs projets professionnels * Identification et construction de Projets professionnels à destination des CSA   *Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)*   * Appui au renforcement de 25 OPR dans l’élaboration de leurs Projets Professionnels * Appui au renforcement de 4 TTR * Organisation de 2 séances de formation sur l’élaboration des PP pour les OPR * Appui dans la tenue d’une visite échange par région * Recrutement de 2 STPR pour la region Ihorombe et Amoron’i Mania * Prise de fonction effective du STPR Anosy * Tenue des réunions de CROS pour la validation des rapports annuels et PTBA régionaux 2011 |
| **Composante 2 : Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles**   * Mise en place de base de données de PS au niveau des 10 CSA de 03 Régions   *Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services*   * Appui à la tenue des assemblées paysannes * Réalisation de formations de PS * Formation ponctuelle des ET et COPILO des CSA * Appui à l’opérationnalisation des BDD des CSA * Lancement des actions d’alphabétisation dans l’Anosy et l’Ihorombe   *Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs*   * Elaboration de 4 stratégies régionales de service pou l’Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania * Développement de collaboration avec 6 stations radios au niveau région * Appui à la participation des représentants des producteurs à 3 événements |
| **Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles**  *Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA*   * Mise en place effective d’un pré-FRDA et d’un CROA dans la région Ihorombe * Appui au renforcement des FRDA pilotes dans la Haute Matsiatra et dans l’Anosy * Appui ponctuel au renforcement des DER et CROA   *Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local*   * Abondement à hauteur de $ 188.450 du FRDA Amoron’i Mania et Haute Matsiatra et * Elaboration de partenariat avec 2 IMF dans 2 régions : Amoron’i Mania et Androy * Appui à la réalisation de 4 études d’extension du réseau IMF * Appui à la construction de 4 nouveaux points de service par IMF |
| **Composante 4 : Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs**  *Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales*   * Appui de la TTN dans la sortie d’un document d’orientation et d’un plan d’action annuel * Appui dans l’organisation de l’élection prévue pour le mois d’octobre * Appui à la tenue de 2 séances de formation des membres dirigeants de la TTN   *Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAOP*  Appui au COS   * Appui à la tenue d’un assemblé du COS   Coordination et gestion de Projet   * Mise en place effective des coordinateurs interrégionaux * Recrutement de 2 Assistants Administratif et Financier pour renforcer le CIR Centre et le CIR Sud * Elaboration et mise en œuvre d’un plan de redressement suivant les résultats d’audit * Elaboration et validation du PTBA 2011   Appui à la DVAOP/SRVAAOP   * Appui à la tenue d’1 séance de formation et d’un atelier d’échange en faveur de la DVAOP/SRVAAOP * Appui aux missions d’appui du personnel de la DVAOP/SRVAAOP d’une durée de 4 jours   Mission de supervision du FIDA  Accompagnement de la mission de suivi du FIDA au mois de décembre  Suivi –évaluation   * Le suivi des indicateurs du tableau de bord et de suivi de performance (national et régional) * Finalisation, restitution et validation des résultats de la situation de référence du Projet. * La mise en place et test de la base de données du Projet ; * La mise à jour du site web ; * La production des rapports d’activités périodiques * Conception et production de divers supports de communication * Formation en SIG et ACCESS des RSEs et ATR * Accompagnement d’une mission de suivi   Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA   * Participation aux réunions trimestrielles des CSA organisée par le SACSA * Conception d’un site web de la TT * Appui à l’opérationnalisation des BDD des CSA   Appui à  COORDINATION ET GESTION DE PROJET   * Opérationnalisation de la décentralisation recommandée par la mission de supervision * Tenue d’une réunion trimestrielle AROPA/OAR/SACSA * Redressement au niveau de l’Administration et Finance * Préparation et accompagnement de la mission de supervision PARECAM au mois de novembre * Préparation d’une mission de suivi du FIDA au mois de décembre |
|  |

|  |
| --- |
| **Exécution réalisée pendant le premier semestre (Année 2010)** |
| **Composante 1. : Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs**  Sous*-composante 1.1 : Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels au niveau local et des districts*   * Prospection des nouvelles communes d’action   Comme les activités dans la région Amoron’i Mania a démarré cette année, FERT a procédé à l’identification des 9 nouvelles communes de cette première année dans les 3 districts d’intervention d’AROPA. Ces communes sont réparties comme suit :   * District d’Ambositra, 4 communes s’agissant de Marosoa, Alakamisy Ambohijato, Ankazoambo et Ambatofitorahana. * District de Fandriana, 3 communes dont Miarinavaratra, Fiadanana et Tsarazaza. * District de Manandriana, 2 communes dont Ambatomarina et Ambovombe centre.   Dans la région de l’Ihorombe et de la Haute Matsiatra également, FERT a étendu leur zone d’intervention en augmentant le nombre des communes à toucher. Dans l’Ihorombe 4 nouvelles communes s’agissant des communes d’Iakora, Ilakaka be, Mahasoa et Satrokala ont été sélectionnées et dans la Haute Matsiatra, 5 nouvelles communes dont 1 par district ont été définies suivi de la mise en place de 5 nouveaux animateurs communaux.  Actuellement, le nombre des communes d’AROPA CARE dans le Sud reste inchangé, tandis que celui de la Haute Matsiatra compte 20, celui de l’Ihorombe est de 15 et celui de l’Amoron’i Mania est de 9.  Pour son installation dans l’Amoron’i Mania, AROPA FERT a procédé au recrutement de 18 personnes composant son staff.   * Etude diagnostic   Parmi les 14 études diagnostics des OP prévues, 03 ont été réalisées pour les districts de Betroka, Amboasary et Fort-Dauphin dans la région Anosy. Les résultats de ces études seront restitués auprès des partenaires à partir de janvier 2011.   * Identification des filières prioritaires au niveau des districts   11 filières prioritaires ont été identifiés dont 2 dans l’Ihorombe et 9 dans l’Amoron’i Mania. Elles s’agissent des filières riz, apiculture, pisciculture, poulet gasy, pomme de terre, agrumes, arachide, élevage de porc et élevage de canard mulard pour l’Amoron’i Mania et des filières pomme de terre et poulet gasy pour la région Ihorombe.   * Accompagnement des OPB   687 OPB et 42 unions de producteurs et coopératives autour des filières appuyées par AROPA ont été accompagnées sur le plan organisationnel, le conseil à l’exploitation familiale, l’élaboration, les techniques de production améliorées et les projets professionnels dont 349 OPB et 28 coopératives accompagnées dans la région Anosy et Androy, 188 OPB, 7 unions filières, 2 groupements GCV et 2 coopératives dans la Haute Matsiatra, 87 OPB et 5 unions filières dans l’Ihorombe et 61 OPB dans l’Amoron’i Mania.  Parmi celles de l’Anosy et de l’Androy, 6 ont un plan de campagne simplifié, ce qui représente 1% des OP accompagnées, tandis que 272 sur les 338 OPB accompagnées ont un PTBA dans les 3 autres régions, soit 80%  Ces OP accompagnées regroupent 8.391 personnes dont 2.664 femmes.  Ces OPB accompagnées incluent 495 OPB nouvellement créées dont 209 nouvellement formalisées.   * Formation des OPB   63 sessions de formation autour de l’organisation au sein des associations, le CEF, la gestion, la commercialisation et les techniques agricoles améliorées ont été dispensées au bénéfice de 5.822 personnes dont 2.872 femmes.   * Concours agricoles   Pendant le premier semestre, des concours agricoles sur la production de pommes de terre et du riznt été organisés par le Projet dans la région Haute Matsiatra et Ihorombe. Pendant le deuxième semestre et dans l’Ihorombe en particulier, le Projet a récompensé les 10 premiers gagnants du concours de production et de gestion d’exploitation des pommes de terre et les 5 premiers gagnants pour le riz. Ces personnes ont été dotées des matériels agricoles et d’abonnement d’un an à la gazette régionale Soa Gny Mivoatse produite par AROPA FERT.   * Visite d’échanges et ateliers des OP   210 visites d’échanges touchant 576 OP ont été réalisées depuis le début de l’année. Ce sont des visites entre OP ou des visites autour de différents thèmes, comme les visites des parcelles de démonstration mises en place pour le renforcement techniques des OP sur les techniques de production des cultures, les conduites d’élevage, la vie associative etc.  Une note de capitalisation des visites échanges ont été réalisées par AROPA FERT dans ses 3 régions d’intervention. Le résultat de cette étude est déjà validé et publiée.  Outre que les visites d’échanges, 27 ateliers ont été organisés en faveur des OP où 487 personnes ont été présentes dont 89 femmes.   * Projets élaborés   332 projets ou mini-projets ont été élaborés par les OPB accompagnés dont 390 ont été déposées au CSA. Cette différence s’explique par le fait que certaines OPB, surtout celles accompagnées depuis l’année dernière ont élaboré plus d’un projet.   * Formation des techniciens   Les techniciens d’AROPA-FERT dans les 3 régions du centre ont reçu 6 sessions de formation.  2 paysans ont été pris en charge par AROPA FERT pour leur participation à la réunion de FIFATA et ses fédérations.  Dans l'objectif de renforcement des filières, 27 représentants des OPB de la Haute Matsiatra et de l’Ihorombe ont participé aux ateliers sur la filière poulet gasy, riz et pomme de terre organisée dans ces régions.  *Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)*   * Diagnostic et études Filières   1 diagnostic régional des OPR a été réalisé dans l’Amoron’i Mania et ayant abouti à l’identification de 39 OPR et la sélection de 8 OPR, y compris la TTR, à renforcer pour l’année 2010. Après une réflexion, une stratégie d’appui des OPR a été validée par les membres du CROS Amoron’i Mania le 04 juin 2010.  Au total, 11 OPR ont été validés pour être accompagnés dans la région Haute Matsiatra et Amoron’i Mania.  Pendant le premier semestre, 02 études filières sur les pommes de terre et le poulet gasy ont été lancées dans l’Amoron’i Mania.  Dans la Haute Matsiatra, 2 études filières comprenant les stratégies régionales de développement de la filière riz et poulet gasy ont été réalisées par l’ONG locale Haonasoa. Ces études ont été restituées aux partenaires du Projet et validées pendant un atelier de 2 jours. De même pour la région Ihorombe où 4 études sur la filière riz, pisciculture, poulet gasy et manioc ont été finalisées et restituées auprès des partenaires.  Une première réflexion sur le développement de la filière pomme de terre à l’échelle de la région Ihorombe a été menée.   * Renforcement des OPR   06 OPR ont été nouvellement créées et formalisées dont 02 dans la région Ihorombe et 02 dans la Haute Matsiatra.  Dans la région Anosy, la mise en place des Organisations Paysannes Inter Communales a occupé l’équipe AROPA CARE pendant le premier semestre en vue de profiter au maximum le financement à travers le guichet OPR du FRDA Anosy.  Pour le renforcement et l’encadrement des OPR dans l’élaboration des projets professionnels, AROPA Afdi a établi 4 contrats avec 4 prestataires locaux et un contrat avec le Réseau Soa pour former les 4 prestataires sélectionnés. En effet, le Réseau Soa a dispensé 1 session de formation de 4 jours sur les projets professionnels aux représentants de ces prestataires locaux, 1 personne de la Cellule Afdi et 2 responsables des OPR de AROPA Afdi.  Depuis le mois de janvier, 26 OPR ont été accompagnées pour l’élaboration des projets professionnels, dont 15 dans la Haute Matsiatra, 7 dans l’Ihorombe et 4 dans l’Ihorombe.  18 techniciens composés par des techniciens socio-organisateurs et de conseillers CEF ont été recrutés pour accompagner les OPR dans la région Haute Matsiatra. Ils ont bénéficié de 8 sessions de formation dont les thèmes ont concernés les aspects planification et reporting des activités des OPR et le conseil à l’exploitation familiale qui s’est tenue à Antsirabe.   * Formation   25 sessions de formation ont été réalisées pour ces OPR accompagnées dont le nombre des bénéficiaires est de 141 membres dont 28 femmes. Les thèmes des formations ont concernés le conseil à l’exploitation familiale, la technique de semences de pommes de technique de production d’alevins et surtout l’élaboration des projets professionnels.   * Atelier, réunion et visites d’échanges   15 ateliers des OPR ont été organisés dont 13 dans l’Ihorombe, 1 dans l’Amoron’i Mania et 1 dans la Haute Matsiatra.  A part les ateliers, diverses réunions d’échange et de suivi mensuel ont eu lieu avec les OPR ou entre les techniciens de ces OPR. Elles ont été également appuyées pendant leur participation à différents évènements régionaux. Comme la journée de l’élevage organisé par la Direction Régionale de l’Elevage Haute Matsiatra qui s’est tenu à Ambalakely et la journée mondiale des femmes rurales qui s’est tenu dans la région Soafia au mois d’octobre.  3 visites d’échange ont été organisées pour 2 OPR dans la régions Ihorombe. Elles ont été faites dans le but de renforcer les filières.   * Dossiers déposés au FRDA   14 dossiers de 8 OPR ont été déposés au FRDA pendant ce premier semestre et au total 8 dossiers au bénéfice de 8 OPR ont été approuvés. Les bénéficiaires des financements FRDA sont les suivants :   * VFTM pour le financement d’un objet d’augmentation du nombre de sites d’amélioration de semence pour la culture de manioc au niveau VFTM * FKH Ambatovaky pour le financement d’une formation au conseil à l’exploitation familial * CRAM pour le financement d’une formation en gestion d’exploitation avicole * FVTM pour le financement de la promotion de la culture de haricot en contre saison * FKH Ialamarina pour le financement d’un projet d’amélioration de la riziculture dans la plaine de Ranomainty et 4 autres communes d’intervention de FKH * Rofama pour le financement d’une étude sur la collecte, le centre de transformation et la mise en place de points de vente de produits laitiers à Matsiatra Ambony dirigé par Rofama. * Mampita pour le financement de la diffusion de la culture améliorée de manioc * Isa 4 pour le financement d’un projet de lutte contre la propagation de la maladie des abeilles (VAROASE) * Restructuration, renforcement et accompagnement TTR * 10 ateliers de redynamisation des TTR ont été réalisées dont 3 dans la Haute Matsiatra, 3 dans l’Ihorombe et 04 dans la région Anosy. Ces ateliers ont vu la participation de certains membres de la TT nationale et ont abouti à l’élaboration de 5 plans d’actions trimestriels (pour les 2 derniers trimestres de l’année) dont 2 pour la région Ihorombe et 2 pour l’Anosy et 1 plan semestriel pour la région Haute Matsiatra. * Une élection de renouvellement des membres de la TTR a été appuyée dans la région Anosy. * 7 sessions de formation autour de 6 modules ont été organisées au bénéfice de 42 membres des TTR Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Ihorombe. * 03 STPR ont recrutés pour la région Haute Matsiatra, Anosy et Ihorombe. Ils ont tous pris leur fonction, logés au bureau du Projet dans chaque région respective et équipés des mobiliers et équipements informatiques.   Les STPR de la Haute Matsiatra et de l’Ihorombe ont bénéficié de formation sur l’information-communication, la sécurisation foncière et le droit des paysans. Ces formations ont été également dispensées pour certains membres de la TTR.   * La TTR Haute Matsiatra a effectué une visite d’échange à Morondava. Elle a également participé à différents ateliers organisés au niveau régional et à la mission du CROS auprès du CSA. * Dans la région Anosy, un atelier d’évaluation de la TTR a eu lieu avec la participation des partenaires régionaux et un plan de transfert OAR-TTR a été élaboré. Dans cette région, un contrat-programme OAR-TTR a été élaboré pour la réalisation de certaines activités comme la structuration des OPB en OPR etc. * Dans la région Amoron’i Mania, AROPA-FERT a fait une réunion d’échange et de réflexion avec la TTR sur les dernières études sur la TT réalisées par APCA et l’a appuyé pour la réalisation de la foire agricole régionale qui s’est tenue à Ambositra le 23, 24, 25 juillet dernier. * Dossiers déposés au FRDA   La TTR HM a soumis 2 dossiers au FRDA pour financer l’information sur la législation foncière et l’information sur les dispositifs CSA et FRDA au niveau du monde rural.  Le dossier sur la première action a été approuvé pour un montant de 6.597.600 Ariary tandis que celle de la deuxième a été refusée.   * Pilotage régional * Le CROS Amoron’i Mania a été mis en place pendant le premier semestre et a tenu leur première réunion statutaire. Comme les CROS créés dans les autres régions, celui de l’Amoron’i Mania est présidé par le DRDR et les membres sont composés d’un collège des services techniques décentralisés, d’un représentant de la Collectivité territoriale décentralisée, de 6 représentants des organisations paysannes y compris les TTR, d’un membre des COPILO des CSA, d’un représentant de la Société Civile et de 2 représentants des opérateurs économiques dans la région. Au total, il compte 13 membres. * Dans la Haute Matsiatra, le CROS a participé à l’atelier pour le choix des nouvelles filières à appuyer. * 35 exemplaires de la version malgache du RPE ont été mis à disposition des 5 CROS. * Dans les 4 régions, 4 ateliers de validation de projets de PTBA régionaux ont eu lieu pendant le deuxième semestre. * Le CROS Ihorombe a effectué une mission de suivi des activités des OAR avec la DRDR Ihorombe. |
| **Composante 2. : Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles**  *Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services*   * Inventaire des prestataires de services   Au total, 803 prestataires de services ont été identifiés pour les 5 régions dont 469 dans l’Anosy, 168 dans la Haute Matsiatra, 119 dans l’ Amoron’i Mania et 47 dans l’Ihorombe. Parmi ces prestataires, 184 de la région Haute Matsiatra et Anosyy ont bénéficié de formation concernant différents thèmes dont la gestion matériels, la gestion financière simplifiée, les techniques de base de l’agriculture, les rôles et responsabilités des prestataires de service, l’andragogie, la tenue des formations théoriques etc.   * Renforcement des équipes techniques et membres des COPILO des CSA   Dans l’Amoron’i Mania, la Haute Matsiatra et l’Ihorombe, les états des lieux, les règlements intérieurs et le manuel de procédure des CSA des 10 districts d’intervention du Projet ont été revu et mis à jour pour les adapter au contexte de chaque district sans sortir des types fournis par le SACSA.  Dans l’Ihorombe, une formation sur la mise en place et l’utilisation des outils de structuration de la demande, de recherche, de sélection et de contractualisation de prestataires de services a été dispensée au bénéfice de 2 coordonnateurs et 2 assistants techniques des CSA.  Toujours dans ce sens, les besoins en formation des membres des COPILO et des équipes techniques des CSA sont identifiés dans la région Amoron’i Mania. Les thèmes identifiés concernent l’utilisation de la base de données, le compte d’exploitation, le leadership et la communication, l’administration et la gestion financière, le pilotage pour le COPILO, le montage et la gestion des projets et le suivi évaluation et l’auto-évaluation.  Dans la Haute Matsiatra, 1 atelier de mise à jour des outils utilisés et les terminologies relatives au traitement des demandes au niveau des CSA ont été organisé pour les équipes techniques des CSA et une réunion d’échange a été tenue sur ces terminologies a eu lieu entre l’équipe AROPA, les équipes de PCA, CSA et FRDA.  Pour le renforcement des CSA sur le suivi des prestations contractualisées, 5 TEMOS ou Techniciens en maîtrise d’ouvrage et de suivi ont été pour chaque CSA dans la Haute Matsiatra. Ces TEMOS ont pris fonction au mois de février et ont été formés, avec les coordonnateurs des CSA, sur l’environnement des CSA et leurs différents partenaires ainsi que sur les outils utilisés.  Dans l’Anosy, 37 animateurs agricoles ont été recrutés et mis à disposition des CSA pour appuyer les organisations paysannes sur le plan technique et organisationnel. Ces animateurs ont été choisis pour leurs expériences dans le domaine agricole et organisationnel.   * Renforcement des COPILO et équipes techniques   11 sessions de formation ont été dispensées pour 43 membres des COPILO des CSA dans les régions Haute Matsiatra, Ihorombe et Anosy et Androy, tandis que 30 personnes des équipes techniques en ont suivi 14 sessions. Ces formations consistent en partie à un recyclage des ces organes de CSA sur le plan administratif et financier, l’organisation et la planification et l’information-communication.  4 séances d’évaluation technique des membres des COPILO et des techniciens des CSA, dont 3 dans l’Anosy et 1 dans l’Ihorombe, ont été effectuées pour les 4 CSA dans l’Anosy et 2 dans l’Ihorombe, 28 membres de COPILO et 12 membres des équipes techniques ont participé à ces séances.  Dans les 5 régions, le Projet a apporté des appuis ponctuels et des appuis permanents à ces membres des COPILO et coordonateurs des CSA par le biais de conseils ou la diffusion d’informations des CSA via le responsable d’accompagnement des CSA au sein du Projet.  En outre, le Projet a appuyé 47 réunions des COPILO et 12 réunions des assemblées paysannes dans les 5 régions et l’audit externe des comptes des CSA a été appuyé dans l’Ihorombe.  Une formation sur les cycles de production agricoles et le conseil à l’exploitation familiale a été dispensée par l’équipe de FERT aux coordonateurs des CSA et des agents de TIAVO.   * Appui au traitement des demandes   Dans la région Ihorombe, le nombre des demandes reçues au niveau des 2 CSA d’Iakora et d’Ihosy est de 408 dont 367 traitées et 39 satisfaites.  Dans l’Amoron’i mania, le nombre de demandes traitées au niveau des CSA d’Ambositra, Fandriana et Manandriana est de 1.862  *Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs*   * Parcelles de démonstration   269 parcelles de démonstrations d’agriculture ou d’élevage dont 52 dans l’Amoron’i Mania, 134 dans la Haute Matsiatra, 67 dans l’Ihorombe et 16 dans l’Anosy  ont été mis en place. Les filières touchées par ces parcelles sont : le riz, la culture maraîchère, la pomme de terre, le poulet gasy, l’élevage porcin, l’apiculture, la culture de manioc, la pisciculture et la fabrication de compost.   * Agriculture contractualisée par district   25 OP sont appuyées sur l’agriculture contractualisée en légumineuse et céréale. Ces OP ont été formées sur la démarche et le processus de l’agri business.   * Alphabétisation   Les termes de référence de la réalisation d’un état des lieux et la définition d’une méthodologie d’action sur l’alphabétisation fonctionnelle sont finalisés pour la région Ihorombe.   * Ateliers, visites d’échanges et réunions * 23 ateliers inter-CSA ont été tenus dans la région Haute Matsiatra, Amoron’i Mania et Anosy. Ils ont eu comme objectif de partage d’expériences entre les coordonateurs et les membres de COPILO afin de tirer des leçons et orienter les stratégies ou les actions à adopter au niveau de chaque CSA dans le futur. * 02 ateliers de bilan annuel des CSA dans l’Anosy et l’Ihorombe, effectués par le SACSA, ont été appuyés par le Projet. * 03 visites d’échange des autres CSA ont été organisées pour les membres des COPILO des CSA de la Haute Matsiatra et de l’Amoron’i Mania. * Des réunions de coordination entre l’équipe AROPA-CSA-DRDR et les autres partenaires existent au niveau de chaque région d’intervention du Projet mais la fréquence diffère d’une région à une autre. * Partenariat avec les radios locales   12 conventions de partenariats ont été signées entre les radios locales ou régionales et le Projet. Elles sont 5 dans la Haute Matsiatra, 4 dans l’Amoron’i Mania et 2 dans l’Ihorombe.  96 émissions thématiques ont été diffusées auprès de ces radios locales et régionales dans les 5 régions, et 18.665 exemplaires de supports de communication (fiche technique, gazette, dépliant et brochure) ont été conçus, édités et diffusés au niveau des régions. |
| **Composante 3. : Appui au financement de la production et des services agricoles**  *Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA*   * La première phase de l’étude du mécanisme d’abondement du Projet AROPA aux FRDA a été réalisée pendant l’année écoulée et les résultats sont restitués auprès des partenaires et validés. * Dans l’Amoron’i Mania, AROPA FERT tient des échanges réguliers avec les CSA et FRDA sur la complémentarité de la composante 2 et 3 du Projet. Il a également contribué à 5 sessions ordinaires et à 1 session extraordinaire d’analyse des demandes et d’octroi des financements organisées par le CROA depuis le mois de janvier. * Dans la Haute Matsiatra, 3 séances de travail entre Aropa-Afdi, Afdi-PCSA et Afdi-PFRDA et 1 réunion avec l’équipe AROPA National ont eu lieu sur l’élaboration du mécanisme d’abondement du FRDA par AROPA depuis le démarrage de cette étude au mois de mai. Les TDR du plan de communication de FRDA Haute Matsiatra ainsi que le planning de réalisation du plan en question ont été élaborés. * Dans l’Ihorombe, suite à la validation de la CN FDA de la proposition de FERT AROPA à y mettre en place un pré FRDA, et suite à l’obtention de l’avis de non objection du FIDA pour la mise en œuvre de ce FRDA à hauteur de 58.030.450 Ariary pour l’année 2010, les activités suivantes ont été réalisées : * Recrutement de l’équipe technique (1 DER, 1 technicien, 1 RAF, 3 gardiens) * Equipement du pré FRDA en mobilier, matériel informatique, panneau visibilité * Présentation du FRDA et désignation des représentants par la rencontre des différents collèges, ateliers de désignation pour les collèges paysans via l’assemblée paysanne, opérateurs économique et TTR * Tenue d’1 Assemblée constitutive du CROA composée de 14 personnes qui sont tous des hommes, représentées par 1 personne de la région IHR, 1 de la DRDR, 1 du Ministère des Finances, 1 de la Tranoben'ny Tantsaha, 6 des OP, 2 du secteur privé et 2 des IMF. * Organisation de 2 sessions de formation de 3 personnes la DER en management, fonctionnement FRDA/FDA et analyse des demandes. Les participants sont 2 hommes et 1 femme. * Organisation d’une session de formation pour tous les membres du CROA portant sur les thèmes : (i) les organes de gouvernance et leurs rôles, les services et acteurs éligibles, le mécanisme et procédure d’instruction des dossiers, les différents guichets, (ii) la différence entre budget/guichet et budget/service, (iii) l’outil règlement intérieur et la méthode d’élaboration par l’AG du CROA * Organisation d’1 visite d’échange avec la DER et le CROA de l’Amoron’i Mania avec la participation de 14 hommes et 1 femme. * Organisation d’une d’information et de travail avec les CSA sur les méthodes de travail, les informations et les pièces à déposer au FRDA. * Organisation de 4 sessions d’information des différents acteurs régionaux. * Suivi des demandes de crédit accordées, faites au niveau des CSA, par les TEMOS * Dans la région Anosy   Pendant le premier semestre, le guichet OPR du FRDA Anosy a été ouvert. Suite à cette ouverture, 3 ateliers ont été réalisés au niveau district en collaboration avec les staffs des DER. Ils ont eu pour objet l’élection des membres des collèges paysans et de définition mutuelle des critères d’éligibilité des OPR pour ce guichet. La tenue de ces ateliers a continué pendant le deuxième semestre et a abouti à l’élaboration d’un plan d’action à court terme. Ce plan définit l’approche pour la complémentarité des actions à mener par AROPA et le FRDA Anosy.  Le Projet a également participé à la réunion du CROA sur la validation du document d’orientation du FRDA Anosy, et a apporté un appui technique et financier aux deux sessions extraordinaires pour l’analyse et la validation des demandes des bénéficiaires.  *Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local*   * Financement de services et de la production   Au mois d’octobre, le FIDA a donné son avis de non objection pour un apport de fonds additionnel au FRDA Haute Matsiatra afin de financer les projets de 6 OPR appuyés par le Projet. Le montant de ce budget est de 40 620 500 Ar, mais ce fonds n’a pas été utilisé jusqu’à la fin de l’année à cause de l’attente de l’élaboration et de la signature d’une convention entre AROPA AFDI et le FRDA Haute Matsiatra.  Toujours dans cette région, 14 dossiers passés par le canal OPR ont été soumis au FRDA. Parmi ces dossiers, 8 dossiers des OPR et 1 de la TTR ont été approuvés avec un montant total de 55.552.000 Ariary pour 914 bénéficiaires.  Pendant le deuxième semestre, 5 projets professionnels des OPR ont été validés et financés par le FRDA pour un montant total de 31.738. 800 Ar et au bénéfice de 271 personnes, hommes et femmes confondus.  Concernant les dossiers élaborés par les OPB, 179 dossiers ont été transmis au FRDA dont 161 ont été approuvés mais ils ne sont pas tous contractualisés. Le montant de budget octroyé à ces OPB est de 134.342.793 Ariary en faveur de 6.232 bénéficiaires, hommes et femmes confondus.  Ces dossiers approuvés sont financés avec le fonds de l’Union Européenne.  Dans l’Amoron’i Mania, la formation des OPR au montage de dossiers FRDA et la finalisation des projets professionnels ont été réalisés au mois de décembre. En effet, aucun projets professionnels élaborés par les OPR n’est encore déposé au FRDA Amoron’i Mania.  En outre, l’abondement d’AROPA au FRDA pour le guichet infrastructure et équipements attend la validation de l’étude de mécanisme de financement.  Dans la région Anosy, un recensement des infrastructures hydro agricoles transférés aux AUE dans le pôle de Tsivory a été effectué par l’équipe AROPA avec l’appui de la CIRAGRI en vue d’élaborer des dossiers de demande de financement à transmettre au FRDA Anosy.   * Appui aux IMF   Dans la Haute Matsiatra et l’Ihorombe, 2 conventions de partenariat ont été signées avec l’IMF TIAVO dont l’une dans la Haute Matsiatra et 1 dans l’Ihorombe. Suite à cette convention, 2 sessions de formation des agents de TIAVO des 2 régions et des coordonateurs des CSA ont été organisées par l’équipe d’AROPA FERT dont le thème concerne les techniques agricoles et le conseil à l’exploitation agricole familiale. Au total, 53 personnes ont été formées. Par ailleurs, 1 session de formation sur les services et procédures de TIAVO a été dispensée par les agents de TIAVO pour 26 animateurs d’AROPA FERT et 5 coordonateurs des CSA. En outre, les outils de communication de TIAVO dans la région Ihorombe ont été renforcés par le Projet à travers les émissions radio et l’édition des posters et brochures.  Dans l’Amoron’i Mania, l’élaboration et la signature d’une convention de partenariat avec une IMF et les activités de renforcement des agents de l’IMF et d’AROPA FERT attend l validation du résultat de l’étude FRDA AROPA. |
| **Composante 4. : Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs**  *Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales*  Pendant le premier semestre, les appuis à la TTN ont porté sur :   * la réalisation d’une visite d’échange de 10 jours, avec la Chambre d’Agriculture de Mali et la Chambre d’Agriculture de Touraine France, a été organisée et appuyée en faveur de la TTN avec la participation de 9 membres de la TTN, * la réalisation de 3 missions au niveau régionales en vue de la restitution de leur voyage auprès des TTR ; * la mise à disposition de la TTN au début de l’année mais celui-ci a démissionné ; * la production de 200 exemplaires des dépliants et 25 chemises portant le logo de la TTN ; * leur participation à la foire agricole régionale dans l’Amoron’i Mania * leur participation à la mission de supervision du FIDA au mois de mai et juin.   Pendant le deuxième semestre, les activités suivantes ont été réalisées en faveur de la TTN et des OPF.Le recrutement d’un STPN est effectif depuis le premier août 2010. Après un nouveau recrutement, suite à la démission du recruté en janvier 2010. Depuis trois réunions d’orientations (août, septembre, novembre) ont pu être effectuées afin de mettre en cohérence les différentes interventions de la TTN.  La TTN a été présente dans toutes les diverses réunions institutionnelles et les diverses activités des partenaires pour honorer ses rôles de représentation ainsi que de défendre les intérêts des paysans.  Les missions d’appui aux TTR (Amoron’Imania, Anosy, Ihorombe, Matsiatra Ambony) ont été effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans d’actions respectives. Aussi, une mission a été réalisée afin d’appuyer à la structuration des OPR à Ihorombe. Ensuite, des missions de dynamisation des structures ont été menées dans les TTR (Amoron’Imania, Anosy, Ihorombe, Matsiatra Ambony) pour qu’elles puissent maîtriser leurs missions, leurs rôles et leurs attributions.  Les membres régionaux des TTR ont pu participés aux activités économiques comme la foire FIERMADA afin de contracter des contrats de partenariat et de vendre les produits locaux spécifiques de chaque Région.  Et enfin, pour honorer les recommandations du FORUM PAYSANS à Rôme, les membres du Conseil d’Administration National de la TTN ont effectué une formation à l’initiation en gestion axé sur les résultats et au mécanisme de suivi évaluation. La TT peut alors contribuer à l’évaluation des projets par les bénéficiaires.  *Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DVAAOP et des SRVAAOP*   * Renforcement de capacités de la DAOF / SRAOF   Les appuis à la DRDR sont marqués par le financement des missions de suivi des CSA dans les régions Sud, entamées depuis le premier semestre. Une opération sur l’arboriculture fruitière est formulée dans le cadre de l’opération du Minagri. Un accord de principe a également été donné par le DRDR sur l’octroi de bâtiment pour loger AROPA. Elle demande quand même un appui sur la réhabilitation qui est en cours d’établissement de devis. La DRDR est également impliquée dans la réalisation des sondages de rendement durant la fin de campagne contre saison maraîchère.   * Comité d’Orientation et de Suivi   Une partie des membres du COS dont la TT et les 5 OPF nationales ont été appuyée pour leur participation à la mission de supervision du FIDA au mois de mai et juin 2010.  Au mois de décembre, une réunion du COS a été tenue pour la restitution des réalisations 2010 du Projet et la validation du PTBA 2011. Cette session avec le COS est la suite des séries des rencontres préalables avec les OAR, TTR, CSA, FRDA et DRDR pour la programmation 2011.   * Coordination et gestion de projet   Le premier semestre a été marquée par :   * le lancement des activités d’AROPA dans la région Amoron’i Mania réalisée au mois d’avril avec la participation des représentants du MinAgri, des services techniques régionales, des OPF et TTN/TTR ainsi que les partenaires techniques et financiers au niveau de la région Amoron’i Mania. * La démission de l’ATR Haute Matsiatra en début de l’année. Ce qui a impliqué une réorganisation de l’équipe technique et la présence quasi permanente du Responsable des Opérations à Fianarantsoa pour en assurer l’intérim.   A part ces 2 évènements, les activités suivantes ont été réalisées.   * Deux (2) missions d’appui réalisées par la CN et ATN dans l’Anosy et la Haute Matsiatra et un suivi en permanence des activités dans la HM et l’IHR par le ROP suite à la démission de l’ATR HM en début de l’année. * 3 chauffeurs ont été recrutés pour les ATR dans les 3 régions * Une séance de travail bloquée de 5 jours pour le staff national réalisée au début du mois de mars suite à la mission de suivi au mois de janvier.   Le deuxième semestre a été focalisé sur le redressement fonctionnel et organisationnel recommandé par la mission de supervision au mois de juin. Ce redressement consiste (i) à la décentralisation de la coordination du Projet par la mise en place des 2 Coordinateurs Interrégionaux Centre et Sud depuis le mois de septembre, (ii) la suppression des postes de Coordinateur National, d’Assistant Technique National et de Responsable des Opérations, et le recrutement d’un Coordinateur Technique qui a pris ses fonctions depuis le mois de décembre 2010 et (iii) le renforcement de l’équipe de l’Administration et Finance par la mise à disposition d’un Responsable Administratif et Financier par le MINAGRI. Celui-ci a effectué 2 missions dans la zone Centre et Sud afin de mettre le point sur la gestion régionale administrative et financière.  Concernant le renforcement du partenariat avec les OAR, une réunion de cadrage (alignement par rapport au RPE) a été réalisée à l’endroit de l’équipe de l’OAR et deux réunions trimestrielle d’échange et de partage des avancements ont eu lieu au mois de juillet et au mois d’octobre avec la participation des OAR, de la DAOF, notamment le SACSA et les agents du Projet. la première réunion trimestrielle a été suivie d’une séance de team building pour le staff du Projet AROPA.   * Mission de suivi et de supervision du FIDA   Le staff du Projet AROPA a accompagné la mission de suivi du projet au mois de janvier, a participé à la mission de suivi de PARECAM au mois de janvier-février, a accompagné la mission de supervision PARECAM et la mission de supervision du projet au mois d’avril et au mois de mai et juin dernier.  Le Projet a également participé à la mission de supervision PARECAM du 29 novembre 2010 au 15 décembre 2010.  A part les deux missions citées ci-dessus, une mission de suivi a été reçue du 09 au 22 décembre dont l’objectif était d’appuyer l’équipe du Projet dans la préparation du PTBA 2011 et d’évaluer l’avancement du redressement entamé depuis le mois de juillet.   * Audit   Un audit comptable et financier pour l’exercice 2009 a été réalisé par le cabinet Mpanazava au mois de juin.   * Demande de retrait de fonds   Pendant l’année 2010, le Projet a envoyé 23 DRF au total dont 11 envoyées pendant le premier semestre et 12 pendant le deuxième semestre. Parmi ces DRF, 18 ont été pour les paiements directs et 5 pour le réapprovisionnement du Compte Spécial. Suivi évaluation En matière de suivi évaluation, les activités suivantes ont été réalisées :   * Le tableau de bord du Projet a été mis à jour en fonction des données remontées par les RSE régionaux * La situation de référence du Projet a été réalisée et le rapport d’étude a été restitué et validé auprès des partenaires * Des cartes thématiques relatives aux zones d’action et aux activités du projet ont été mises à jour * Le site web du Projet a été mis à jour avec la mise en ligne de nouveaux articles rédigés par les OAR et le RSE du Projet. * De nouveaux documents concernant AROPA et PARECAM sont mis en ligne sur la bibliothèque électronique du Projet * 1.050 exemplaires de dépliants AROPA en malgache ont été imprimés et diffusées * Un guide de SE simplifié et un plan de communication sont élaborés * Une base de donnée des OP est conçue et mise en place par un stagiaire d’AROPA FERT dans la Haute Matsiatra, Ihorombe et Amoron’i Mania et est en phase test. * Une formation SIG et ACCESS a été effectué au profit des RSE des OAR, du RSE national et des RSE des OAR * Une enquête sur les revenus des ménages a été réalisée dans la zone PARECAM AROPA pour la contribution à l’enquête organisée par la CAPFIDA. * Un informaticien est recruté pour faire la conception et la mise en place de la base de données du Projet. * Des rapports mensuels sont envoyés au MINAGRI afin de répondre à leur besoin. * Le rapport premier semestre est envoyé au FIDA * Le PTBA 2011 a été élaborée d’une manière participative et ascendante et validé par le COS  Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA  * Appui à la mise en place d’un réseau inter-CSA   Un atelier de travail a été organisé avec le staff du SACSA/DAOF dans l’objectif de clarifier les actions et la complémentarité de chaque entité à l’endroit des CSA. En outre, le Projet a participé à l’évaluation des 14 CSA dans ses districts d’intervention. Le Projet a également participé à 2 réunions trimestrielles organisées par le SACSA qui se sont tenues à Nosy Be et à Morondava, à une réunion sur le FRDA à Fianarantsoa, à l’atelier sur la mise en place de base de données sur la micro finance avec la CNMF, ainsi qu’à toutes les réunions hebdomadaires du staff du MINAGRI. |

|  |
| --- |
| **Exécution PREVUE pour le semestre prochain (PTBA 2011)** |
| ***Composante 1. :*** *Appui à la structuration des OP et à la professionnalisation des Producteurs*  *Sous composante 1.1 Renforcement des OP, structuration de la demande paysanne de services et appui à la construction des projets professionnels (Niveau local et District)*   * Réalisation de 3 études diagnostiques pour les régions Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et Ihorombe * Accompagnement de 760 OPB et 7 Unions filières pour que 50% arrivent à élaborer leur Projets professionnels ou mini projets * Accompagnement des OPB et unions pour la transmission de 435 projets professionnels aux CSA   *Sous-composante 1.2 : Appui à la structuration professionnelle régionale (OPR et TTR)*   * Accompagnement de 26 OPR dans l’Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et Anosy et encourager l’émergence des OP au niveau du district dans la région Ihorombe. * Renforcement et redynamisation des 4 TTR * Equipement des TTR Amoron’i Mania, Ihorombe et Anosy * Tenue de 12 réunions des CROS à raison de 3 pour les 4 régions à part Androy. |
| ***Composante 2. :*** *Développement de l’intermédiation et des marchés des services agricoles*  *Sous-composante 2.1 : Développement de l’accès aux services*   * Inventaire des prestataires de service dans la région Anosy et Haute Matsiatra * Réalisation des formations des PS * Appui à l’opérationnalisation des BDD des CSA * Formation ponctuelle des ET et COPILO des CSA   *Sous-composante 2.2 : Appui au développement régional de services aux producteurs*   * Elaboration de 4 stratégies régionales de service pou l’Anosy, Ihorombe, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania * Appui à la tenue des ateliers inter-CSA * Développement de collaboration avec 13 stations radios au niveau région * Distribution de 150 radios manivelles à 150 groupes d’écoute dans la région Anosy * Appui à l’extension de couverture de 4 stations radios locales et régionales dans la région Anosy, Ihorombe et Amoron’i Mania * Réalisation de 7 études de cas pour 3 régions : Anosy, Ihorombe et Amoron’i Mania |
| **Composante 3 : Appui au financement de la production et des services agricoles**  *Sous-composante 3.1 : Appui à la mise en place de FRDA et CROA*   * Poursuite de la mise en place du FRDA Ihorombe * Contribution aux appuis opérationnels des FRDA pilotes pour les 3 régions : Anosy, Haute Matsiatra et Amoron’i Mania * Poursuite de la deuxième étape de l’étude sur l’élaboration du guide opérationnel de financement entamée en 2010   *Sous-composante 3.2 : Financement des services et des activités au niveau régional et local*   * Test du mécanisme de financement AROPA * Abondement du PFRDA en cours de mise en place dans l’Ihorombe et des FRDA pilotes Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et Anosy à hauteur de $ 583 144,89 au total soit Ar 1.231.852.764 * Appui à l’extension de la Mutuelle FIVOY dans la région Anosy * Valorisation des services proposés par les IMF dans la région Amoron’i Mania * Intensification du partenariat avec l’IMF TIAVO dans la région Ihorombe |
| ***Composante 4. :*** *Appui à la politique nationale de services aux agriculteurs*  *Sous-composante 4.1 : Appui à la structuration des OPF et TT nationales*   * Appui à la sortie des textes réglementaires régissant la TT * Appui à la tenue des différentes réunions et ateliers de redynamisation organisés par la TTN * Appui à la réalisation d’un forum national organisé par la TTN * Appui à la réalisation d’une étude institutionnelle pour le renforcement de capacité institutionnelle des OPF * Appui au renforcement de capacités des membres de la TTN et des OPF   *Sous-composante 4.2. Appui institutionnel et renforcement de la DAOF et des SRACAAOF*   * Accompagnement du COS dans le suivi du démarrage de la réalisation des activités 2011 * Recrutement de 2 Chargés de l’Administration et des Finances et de 3 Assistants Techniques Régionaux pour la région Centre et Sud * Acquisition des moyens matériels pour ce nouveau dispositif * Equipement matériel du Service SAIEA de la DAOF et de 2 SRACAAOF à Amoron’i Mania et Ihorombe * Appui au renforcement de capacités des agents de la DAOF et des SRACAAOF ainsi que des agents du Projet AROPA * Appui aux différentes missions d’appui des agents de la DAOF au niveau des régions * Mise en place et opérationnalisation de la Base de données du Projet * Réalisation d’une étude d’évaluation de la première phase * Accompagnement de la mission de supervision du Projet * Réalisation de l’audit comptable et financier pour l’exercice 2010  Sous-Composante 4.3 Accompagnement de la stratégie nationale de services aux producteurs et appui au PSA  * Réalisation d’une étude sur la capitalisation des FRDA pilotes et une étude pour la mise en place institutionnelle du FDA * Appui à la formation des équipes techniques des CSA sur l’opérationnalisation des BDD mis en place * Appui à la déclinaison régionale de la stratégie nationale de services aux agriculteurs dans le cadre du sous programme ‘services aux agriculteurs’ du PSA. |
|  |

**B. Réalisation des objectifs de développement**

|  |
| --- |
| **Objectifs de développement du projet** |
| **Objectifs du projet. *L’Objectif général*** du projet est de renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs (en particulier des plus pauvres d’entre eux), en facilitant leur accès à une offre de services et à des équipements adaptés à leurs besoins.  ***Les Objectifs spécifiques*** sont de: *(i)* professionnaliser les organisations de producteurs; *(ii)* faciliter l’accès des producteurs à une offre de services agricoles adaptée à leurs besoins; et *(iii)* améliorer le niveau de production et de commercialisation des produits. |
| *Une page maximum de texte détaillera l’avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du projet repris ci-dessus pour plus de commodité. L’annexe Excel C.5 étaye cette partie.*  Cette deuxième année du Projet a été marquée par une couverture complète des régions d’intervention du Projet et le renforcement des dispositifs de l’UGP  A la veille de la fin de la première phase, le niveau d’atteinte des objectifs de développement du Projet n’est pas encore significatif dû aux diversités des contextes que chaque OAR fait face au niveau de leur zone d’action respective et à la différence des approches adoptées par OAR.     1. A travers les démarches de structuration adoptées par les OAR autour des filières prioritaires, le niveau de maturation des OPB dans chaque région d’intervention reste différent. Les OPB dans la Haute Matsiatra semblent plus professionnels que celles des autres régions. Tenant compte du nombre des OPB ayant un PTA par rapport à l’objectif du Projet cette année, elle représente 26% de toutes les OPB accompagnées. Néanmoins, l’émergence des OP au niveau du district dans les autres régions se développe, ce qui tend progressivement vers la professionnalisation. Pendant ce premier semestre, aucun dossier des OPB accompagnées par AROPA n’a été approuvé par les FRDA. Cette situation indique un besoin d’appui énorme pour rendre les mini-projets ou projets des OPB éligibles au FRDA. 2. Les CSA également connaissent un différent niveau d’opérationnalité. Ceux dans la zone centre sont plus opérationnels que ceux dans le Sud à cause de diverses raisons mais dont la principale cause est le manque de budget de fonctionnement. Ainsi, les 4 CSA dans la zone sud sont un peu paralysés par rapport à ceux des autres. Dans la zone centre, le renforcement de capacités des organes des CSA avec la mise en place des dispositifs d’accompagnement est efficace et a facilité la transmission et le suivi des dossiers acceptées. Cette efficacité est traduite par le nombre ascendant des demandes reçues par les CSA. Pour le débouché des demandes, la finalisation de l’étude sur le mécanisme de financement qui déterminera l’abondement effectif d’AROPA aux FRDA permettra aux CSA de satisfaire une partie des demandes validées, surtout celles qui concernent les infrastructures. L’existence du programme PARECAM, dans le Sud et dans la Haute Matsiatra, ainsi que la relance du Projet PSDR peut venir en aide aux FRDA et CSA.   Les évaluations effectués par le SACSA ayan abouti à des feuilles de route par CSA pourraient améliorer les fonctionnements internes des CSA afin qu’ils puissent jouer leurs rôles fondamentaux dans l’intermédiation des services.  D’après les données reçues de la Haute Matsiatra, les OPR sont plus privilégiés que les OPB vis-à-vis des FRDA, donc ce constat doit motiver davantage les paysans producteurs à s’adhérer à des organisations plus professionnels au niveau district ou régional.   1. L’appréciation de l’atteinte de ce troisième objectif spécifique est encore difficile que si un sondage de rendement soit fait après chaque campagne ou si des petites enquêtes auprès des ménages témoins sont faites périodiquement. Cette dernière option pourra être réalisée à partir de l’année 3 du Projet. |
|  |

**C. Annexes**

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

**C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur**

*(ref. fichier Excel)*

**C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé**

*(réf. fichier Excel)*

**C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante**

*(réf. fichier Excel)*

**C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives**

*(réf. fichier Excel)*

**C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement**

*(réf. fichier Excel)*