MISE EN OEUVRE D’UN SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION PARTICIPATIF AXE SUR LES RESULTATS

ETUDE DE CAS : PRODER – SUD

Composition du Groupe 2 :

- Gustave EDZIMA ZOGO

- Aristide SOUAPEBE GABPOBE

- Guy-Flugence MBENGUE

- Emmanuel SAIDI

- Célestin BAHANDI

- Animir ABAKAR

- Véra CRUZ ABILIO

- Aurélien Evariste BABINGUI

| ETAPES | POURQUOI ? | COMMENT ? |
| --- | --- | --- |
| Identification des acteurs | L’ensemble des acteurs doivent prendre part au système : - OP : Source incontournable d’informations, bénéficiaires directs ; - Services déconcentrés de l’Etat : proche des bénéficiaires, source d’information, représentant de l’agent principal (maître de l’ouvrage) ; - Opérateurs spécialisés : personnes ressources (appui technique, expertise, etc.) - Opérateurs principaux (ONG) : Acteurs d’encadrement et de mise en œuvre, source d’informations ; - Prestataires : agent d’exécution et source d’informations ; - Projets importants intervenant dans la zone du projet: source d’information et travail en synergie - Conseil départemental : Représentant des bénéficiaires, autorité légale du développement local ; - Bailleurs de fonds : source de financement, par obligation de rendre compte ; garant de l’administration du projet | - Présentation du RPE avec l’ensemble des acteurs - Mission d’information et sensibilisation (3 semaines) par l’UCP ; - Atelier de mise en place participative des groupements : - Choix des bassins de production (15) - Choix des villages (selon poids démographique, l’accessibilité et le dynamisme de la population) par tirage au hasard - Relecture du RPE par l’UCP pendant une semaine - Idem - Appel d’offre nationale - Idem - RPE - Relecture du RPE - RPE |
| Recensement des besoins | - S’assurer que les actions du projet rencontrent les attentes des acteurs | - Par les ateliers pour les OP ; - Définis dans le RPE pour les autres acteurs |
| Identification des objectifs et des actions (du SEP) | - Avoir des informations pertinentes, fiables et complètes pour une meilleure prise des décisions ; - Améliorer la qualité des services pour atteindre les résultats escomptés ; - Renseigner à temps tous les acteurs du niveau d’atteinte des résultats | - Atelier bilan annuel - Rapports - Arbre à objectif - Réunion du Comité de pilotage |
| Définition des résultats et choix des indicateurs | - S’assurer que les actions à mettre en œuvre vont servir à atteindre les objectifs du projet - Mesurer les résultats | - Revue du cadre logique à la suite des concertations élargies ; |
| Définition des méthodes de collecte et d’analyse des données | - Réunir les outils nécessaires qui permettront de disposer d’informations appropriées (spécifiques à chaque acteur) ; - Harmoniser les démarches sur le terrain pour le besoin de tous les acteurs | - Réunion de validation des fiches de collecte des données ; - Exploitation des rapports fournis par les services déconcentrés de l’Etat. |
| Répartition des rôles et des responsabilités | - Impliquer et engager tous les acteurs dans le système ; - Améliorer la transparence et la responsabilisation des acteurs, - Collecter et analyser les données de manière consensuelle et efficiente | - Définis dans le RPE ; |
| Collecte, traitement et analyse des données | - Mesurer les résultats escomptés ; - Renseigner régulièrement tous les acteurs pour aider la prise des décisions | - Fiches de collecte, rapports des services déconcentrés et focus groups, entrevues individuelles, observation directe, visualisation, etc. ; - Logiciel de traitement et d’analyse - SIG |
| Restitution des résultats et prises des décisions | - Informer et valider les résultats ; - Rendre compte et motiver les acteurs à agir ; - Permettre à tous les acteurs d’avoir la même information ; - Renforcer la capacité des acteurs à réfléchir, analyser et agir ; - Corriger les erreurs éventuelles et capitaliser les acquis | - Atelier de restitution aux niveaux des Départements et à la base - Réunion de coordination et de concertation avec les partenaires - Concertation à la base |
| Mise en œuvre des actions et recommandations | - Améliorer la mise en œuvre du projet pour atteindre les résultats | - Réviser le programme de travail à court terme ; - Réajuster le budget et les stratégies d’intervention en intégrant les acquis de l’année précédente dans le PTBA de l’année suivante ou lors de la revue à mi-parcours. |