Innovations introduites

Résume des innovations proposées : Le tableau ci après résume les innovations lancées au niveau de zones d’action du PHBM dans le cadre de la production rizicole : 

	Nature
	Origine
	Intérêt
	Étapes d’introduction

	Utilisation des matériels agricoles
	PHBM, CFAMA

    MAEP
	Bonne préparation du sol, diminution des temps de travaux, augmentation des superficies cultivées, disponibilité en matériels agricoles


	· Identification et expérimentation avec le CFAMA en 2003

· 2003 : Envoi des matériels agricoles dans le cadre des champs écoles et de champ de démonstration (charrue, herse, sarcleuse)

· 2003 : opération charrue 

· 2003 : Installation de l’atelier RANAIVOJAONA pour la réparation des petits matériels

· 2004 : Installation de l’atelier GASY HAFA 

· 2004 : Introduction des charrues, herse et sarcleuse par le biais des groupements des MP, 

· 2004 : démonstration semoir, rouleau piétiner et repiqueuse 

· 2005 : Lancement des LVM avec FIVOY

· 2005 : Collaboration avec le PSDR sur l’utilisation des matériels agricoles dont les tracteurs agricoles 

	Utilisation des techniques améliorées 
	PNVA MAEP

PHBM
	augmentation de la production, possibilité de sarclage mécanique,
	- 2002 : Démonstration SRA

- 2002-2003 : Vulgarisation de SRA au niveau des champs école et parcelle de démonstration - 2003-2004 : Lancement de SRA au niveau des mini projet, (02 ha par mini projet)

- 2006 : Diversification avec le lancement de cultures maraîchères en contre saison sur rizières



	Utilisation des techniques de SRI
	MAEP

PHBM
	Augmentation de la production
	- 2005 : Formation des techniciens et démonstration en SRI

- 2006 : Poursuite formation SRI

	Utilisation des semences améliorées 
	PHBM FOFIFA FAFAFI
	Augmentation de la production

Résistance aux maladies

Tolérance à la sécheresse
	- Identification des contraintes de la production

- 2001 : Début de mise au point des recherches variétales avec la FOFIFA

- 2002-2003 : Lancement au niveau des champs école et parcelle de démonstration

- 2002-2003 : Introduction de la variété X265 et 2798 à Marotsiraka

- 2002-2003 : poursuite des recherches au niveau de FOFIFA

- 2003-2004 : démonstration et diffusion  de 2798 au niveau des 10 communes, lancement de la variété 2787 en contre saison 2003

- 2006-2007 : Lancement à grande échelle de X 265 dans le cadre de la relance de la campagne agricole après la sécheresse

	Utilisation des produits phytosanitaire
	PHBM
	Lutte contre insectes et maladies de cultures


	- 2002 : Introduction des insecticides dans le cadre de la lutte communautaire contre les poux de riz

- 2003 : Installation des points de vente des produits phytosanitaire

- 2003-2004 : Démonstration sur l’avantage d’utilisation de RIFFIT

- 2004-2005 : Démonstration sur l’utilisation des 2-4D sur la riziculture et des insecticides sur les cultures maraîchères 

- 2006-2007 : appui des opérateurs dans le cadre de l’installation des points de vente 


